## Ведомость объемов (hidden)
Ведомость объемов и стоимости работ
Наименование объекта
Составлена в ценах на
Обоснова-ние | Наименование видов работ (этапов) | Объем | СТОИМОСТЬ, РУБ | [9 empty] | Оборуд-е (справ-но)
|  |  | З/плата | ЭМиМ | Материалы | ОХРиОПР | Врем. здания | Прочие затраты | Соц. страх. | Генуслуги | НДС | Всего | подряд-чика
|  | Ед. изм. | Трудоем-кость, чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | План. прибыль | Зимнее удорожа-ние | в т.ч. команди-ровочные | Фонд стройотр. | Возврат временных | Налоги и отчисле-ния |  | заказчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Составил |  |  |  |  | Проверил

## Ведомость объемов и расхода рес (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов
на
(наименование объекта)
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## График производства работ (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
report name
Объект:
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость на дату начала строительства | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество
|  |  |  | всего | в том числе по месяцам
Прогнозный индекс
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Подрядчик |  |  |  | Заказчик
| __________________/_________________/ |  |  |  | __________________/_________________/
| (должность, подпись) |  |  |  | (должность, подпись)
| ____________________________________ |  |  |  | ____________________________________
| (инициалы, фамилия) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Цена предложения подрядчика 1 (hidden)
Подрядчик
report name
Объект:
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество
|  |  | всего | в том числе по месяцам
Прогнозный индекс
1 | 2 | 3 | 4
Подрядчик
__________________/_________________/
____________________________________
Дата
"_____" ___________________ 20___г.

## Цена предложения подрядчика 2 (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
report name
Объект:
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество
|  |  | всего на дату разработки СД | всего на дату начала строительства | всего на дату окончания строительства | в том числе по месяцам
| Прогнозный индекс |  |  |  | расчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА НА ДАТУ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА:
ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКАС УЧЕТОМ НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
в том числе НДС:
Участник закупки

## График платежей (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
График платежей
на
Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, руб | Сумма платежей, руб
|  | всего | в том числе
|  |  | аванс, включая целевой | оплата за выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Заказчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Протокол согласования КЦ (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство
Наименование объекта
Основание
Заказчик
Подрядчик
Договорная (контрактная) цена
| Подрядчик | Заказчик
| (должность, подпись) | (должность, подпись)
| (инициалы, фамилия) | (инициалы, фамилия)
Дата

## Справка
|  |  | Приложение 3 | [16 empty] | Ерастов | 83031.59 | 69192.99
|  |  | к Постановлению | [16 empty] | Киселевич | 88616.42 | 73847.02
|  |  | Министерства архитектуры | [16 empty] | Радчиков | 148120.74 | 123433.95
|  |  | и строительства | [16 empty] | Кузьменков | 0 | 0
|  |  | Республики Беларусь | [16 empty] | Горняк | 315501.19 | 262917.66
|  |  | 17.10.2011 №48 | [16 empty] | Фомин | 100458.46 | 83715.38
|  |  |  | Форма С3а | [15 empty] | Петренко | 0 | 0
Заказчик: РУП "Минскэнерго", 220033, г. Минск. ул. Аранская, 24 | [20 empty] | 735728.4 | 613107 |  |  | 935271.4
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государственного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга", 222823 промплощадка ТЭЦ-5, г.п. Свислочь, Пуховичский р-н., Минская обл. | [19 empty] | ЕвроАлмаз
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС | [19 empty] | ЭТП | 38945.25 | 32454.38 | 774673.65 | 645561.38
Договор подряда (субподряда) от |  | 16.08.2022 г. | № | №5-08/2022 | [15 empty] | Доп.сметы
[20 empty] | Ерастов |  |  | №11305
| СПРАВКА | [18 empty] | ЕвроАлмаз |  |  | №11303
| о стоимости выполненных работ | [19 empty] | 0 | 0
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 461365.43 | 1005256.06 | 800563.91 | 845172.44 | [12 empty] | 774673.65 | 645561.38
№ п/п | Наименование видов работ, этапов | Стоимость выполненных работ, рублей |  |  | 2022г. |  |  | 2023г.
|  | с начала строительства | с начала года | за отчетный период | Октябрь 2022г | Ноябрь 2022г. | Декабрь 2022г. | Январь 2023г. | Февраль 2023г. | Март 2023г. | Апрель 2023г. | Май 2023г. | Июнь 2023г. | Июль 2023. | Август 2023г. | Сентябрь 2023г. | Октябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г.
1 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Всего стоимость выполненных строительно-монтажных работ | 13726035.6 | 11458850.2 | 774673.65 | 461365.43 | 1005256.06 | 800563.91 | 845172.44 | 1393741.74 | 2078764.45 | 1406055.49 | 1069613.97 | 1697549.1 | 1551558.31 | 641721.05 | 774673.65 |  |  |  | 1551558.31 | TRUE | FALSE | 13841385.76 | FALSE | 11574200.36 | FALSE
В том числе:
| по договорной(контрактной) цене,опред. с учетом прогнозн. индексов(без НДС) | 11142709.21 | 9253388.05 | 645561.37 | 384471.19 | 837713.38 | 667136.59 | 574178.17 | 1107547.32 | 1705073.31 | 1171712.89 | 891344.97 | 1414624.24 | 1208578.24 | 534767.54 | 645561.37 |  |  |  | 1208578.24 | TRUE | FALSE | 11238834.34 | FALSE | 9349513.18 | FALSE
| стоимость доп. работ, не учтенных в договорной (контрактной) цене (без НДС) | 295653.7 | 295653.7 | 0 |  |  |  | 130132.18 | 53904.12 | 27230.39 |  |  |  | 84387.01 | [5 empty] | 84387.01 | TRUE | FALSE
| сумма НДС | 2228541.94 | 1850677.7 | 129112.28 | 76894.24 | 167542.68 | 133427.32 | 114835.65 | 221509.47 | 341014.67 | 234342.6 | 178269 | 282924.86 | 241715.66 | 106953.51 | 129112.28 |  |  |  | 241715.66 | TRUE | FALSE | 2247766.97 | FALSE | 1869902.73 | FALSE
| сумма НДС по дополнительным работам | 59130.75 | 59130.75 | 0 |  |  |  | 26026.44 | 10780.83 | 5446.08 |  |  |  | 16877.4 | [5 empty] | 16877.4 | TRUE | FALSE
Справочно:
| Стоимость работ для статической отчётности | 11438362.91 | 9549041.75 | 645561.37 | 384471.19 | 837713.38 | 667136.59 | 704310.35 | 1161451.44 | 1732303.7 | 1171712.89 | 891344.97 | 1414624.24 | 1292965.25 | 534767.54 | 645561.37
1.2 | Всего стоимость выполненных пусконаладочных работ | 104117.55 | 104117.55 | 14883.65 | [9 empty] | 22452.81 | 66781.09 | 14883.65 |  |  |  | TRUE |  |  | 104117.55 | TRUE
В том числе:
| по договорной(контрактной) цене,опред. с учетом прогнозн. индексов(без НДС) | 86764.62 | 86764.62 | 12403.04 | [9 empty] | 18710.67 | 55650.91 | 12403.04 | [6 empty] | 86764.62 | TRUE
| сумма НДС | 17352.93 | 17352.93 | 2480.61 | [9 empty] | 3742.14 | 11130.18 | 2480.61 | [6 empty] | 17352.93 | TRUE
2 | Стоимость оборудования, поставка которого осущ. подрядчиком, - всего | 237140.26 | 237140.26 | 140663.39 | [9 empty] | 60344.27 | 36132.6 | 140663.39 |  |  |  |  | 930220.69 |  | 237140.26 | TRUE
В том числе:
| стоимость оборудования без НДС | 197616.88 | 197616.88 | 117219.49 | [9 empty] | 50286.89 | 30110.5 | 117219.49 | [6 empty] | 197616.88 | TRUE
транспорт
| стоимость оборудования без НДС с транспортом | 197616.88 | 197616.88 | 117219.49 | [9 empty] | 50286.89 | 30110.5 | 117219.49 | [6 empty] | 197616.88 | TRUE
| сумма НДС | 39523.38 | 39523.38 | 23443.9 | [9 empty] | 10057.38 | 6022.1 | 23443.9 | [6 empty] | 39523.38 | TRUE
3 | Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы, - всего | 1969418.3 | 1969418.3 | 0 |  |  |  |  | 167422.29 | 235328.11 |  | 268326.61 | 1325206.13 | -26864.84
В том числе:
| зачет целевого аванса (корректировка за июнь 2023г.) | 1969418.3 | 1969418.3 | 0 |  |  |  |  | 167422.29 | 235328.11 |  | 268326.61 | 1325206.13 | -26864.84
зачет текущего аванса
материалы, поставка которого осуществляется генподрядчиком
возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, теплоэнергия)
другие (исполнительная съёмка подземных и наземных коммуникаций, благоустройства, планово-высотная посадка здания), в том числе:
сумма НДС
Возврат стоимости металлолома, в том числе:
сумма НДС
4 | Всего к оплате | 12097875.11 | 9830689.71 | 930220.69 | 461365.43 | 1005256.06 | 800563.91 | 845172.44 | 1226319.45 | 1843436.34 | 1406055.49 | 801287.36 | 372342.97 | 1661220.23 | 744634.74 | 930220.69 | [6 empty] | 11468590.53 | 9201405.13
СУММА ПРОПИСЬЮ:
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ РУБ. 69 КОП.
5 | СПРАВОЧНО оборудование Заказчика | 1536378.28 | 1536378.28 | 408289.11 |  |  |  | 43609.53 | 96239.83 | 8855.82 | 4970 | 710079.6 | 238682.39 | 25652 |  | 408289.11 | [7 empty] | 1536378.28 | TRUE
| Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государственного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" | РУП "Минскэнерго
| Директор___________________А.В. Радивилин | ____________________
| (должность, подпись, инициалы, фамилия) | (должность, подпись, инициалы, фамилия)
| М.П. | М.П.
| Дата подписания "____" __________ 2023 г. | Дата подписания ______ __________________ 20____ г.

## 1. Подготовка территории
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 10056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №1/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2022 год | [5 empty] | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  | Объем октябрь | Стоимсть октябрь | Объем ноябрь | Стоимсть ноябрь | Объем декабрь | Стоимсть декабрь | Объем январь | Стоимсть январь | Объем февраль | Стоимсть февраль | Объем март | Стоимсть март | Объем апрель | Стоимсть апрель | Объем май | Стоимсть май | Объем июнь | Стоимсть июнь | Объем июль | Стоимсть июль | Объем сентябрь | Стоимсть сентябрь | Объем октябрь | Стоимсть октябрь | Объем ноябрь | Стоимсть ноябрь | Объем декабрь | Стоимсть декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №100 ВЫНОС ОСЕЙ В НАТУРУ |  |  |  | 4356.82 |  | 4356.82 |  | 4356.82 | 0 | 0
Ж1-40 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
п. 4 |  | РУБ | 1 | 2582.77 | 1 | 2582.77 | 1 | 2582.77 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 1 | 2582.77 | 1 | 2582.77 | 1 | 2582.77 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 2582.77
Ж1-40.1 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ЗДАНИЯ И CООРУЖЕНИЯ
п. 5 |  | РУБ | 1 | 1774.05 | 1 | 1774.05 | 1 | 1774.05 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 1 | 1774.05 | 1 | 1774.05 | 1 | 1774.05 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 1774.05
Смета: №149 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ 219-0-ГТ22 |  |  |  | 10420.59 |  | 10420.59 |  | 0 | 0 | 0
Ж7-90 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
п. 4 - 9 |  | ШТ | 36 | 10420.59 | 36 | 10420.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 18 | 5174.58 | 18 | 5174.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 5174.58
| 11.2022 |  | 18 | 5246.01 | 18 | 5246.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 5246.01
Смета: №150 ВЫРУБКА И КОРЧЎВКА ДЕРЕВЬЕВ 219-0-ГТ22 |  |  |  | 512.57 |  | 512.57 |  | 0 | 0 | 0
Ж1-40 | ВЫРУБКА И КОРЧЎВКА ПНЕЙ
п. 4 - 12 |  | ШТ | 6 | 512.57 | 6 | 512.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 6 | 512.57 | 6 | 512.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 512.57
Смета: №151 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ 219-0-ГТ22 |  |  |  | 17968.31 |  | 2404.54 |  | 0 | 25.7423 | 15563.77
Ж7-20-9(151).1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
п. 4 - 6 |  | 100М3 | 0.727 | 7054.02 | 0.0375 | 361.35 | 0 | 0 | 0.6895 | 6692.67
| 08.2022 |  | 0.3635 | 3502.69 | 0.0375 | 361.35 |  |  | 0.326 | 3141.34 | [8 empty] | 0.0375 | 361.35
| 09.2022 |  | 0.3635 | 3551.33 | 0 | 0 |  |  | 0.3635 | 3551.33
Ж7-20-9(151).2 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
п. 7, 8 |  | 100М | 1.1 | 2568.84 | 0.15 | 347.9 | 0 | 0 | 0.95 | 2220.94
| 08.2022 |  | 0.55 | 1275.64 | 0.15 | 347.9 |  |  | 0.4 | 927.74 | [8 empty] | 0.15 | 347.9
| 09.2022 |  | 0.55 | 1293.2 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1293.2
Ж7-20-9(151).3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ
п. 9 |  | 100 М2 | 0.37 | 123.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 123.28
| 08.2022 |  | 0.185 | 61.22 | 0 | 0 |  |  | 0.185 | 61.22
| 09.2022 |  | 0.185 | 62.06 | 0 | 0 |  |  | 0.185 | 62.06
Ж7-20-9(151).4 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
п. 10, 11 |  | 100М | 0.38 | 887.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 887.34
| 08.2022 |  | 0.19 | 440.64 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 440.64
| 09.2022 |  | 0.19 | 446.7 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 446.7
Ж7-20-9(151).5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ
п. 12, 13 |  | 100М3 | 0.1026 | 298.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 298.16
| 08.2022 |  | 0.0513 | 148.06 | 0 | 0 |  |  | 0.0513 | 148.06
| 09.2022 |  | 0.0513 | 150.1 | 0 | 0 |  |  | 0.0513 | 150.1
Ж7-20-9(151).6 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ
ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 50 ММ
п. 14, 15 |  | 100М | 2.56 | 600.64 | 0.39 | 90.88 | 0 | 0 | 2.17 | 509.76
| 08.2022 |  | 1.28 | 298.27 | 0.39 | 90.88 |  |  | 0.89 | 207.39 | [8 empty] | 0.39 | 90.88
| 09.2022 |  | 1.28 | 302.37 | 0 | 0 |  |  | 1.28 | 302.37
Ж7-20 | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
п. 16 - 25 |  | Т | 28.0802 | 6436.03 | 7 | 1604.41 | 0 | 0 | 21.0802 | 4831.62
| 10.2022 |  | 28.0802 | 6436.03 | 7 | 1604.41 |  |  | 21.0802 | 4831.62 | [8 empty] | 7 | 1604.41
Смета: №230 СНОС СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ 219-3.8-КЖ1 изм.2 |  |  |  | 62256.81 |  | 62256.81 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90(230).1 | ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ
п. 5 |  | 100ШТ | 0.26 | 762.47 | 0.26 | 762.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.26 | 762.47 | 0.26 | 762.47 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.26 | 762.47
Ж2-90-90(230).2 | РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LС-V
п. 6 |  | 100М3 | 1.05 | 28435.29 | 1.05 | 28435.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.05 | 28435.29 | 1.05 | 28435.29 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 28435.29
Ж2-90-90(230).3 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LС-V
п. 7 |  | 100М3 | 0.85 | 16333.72 | 0.85 | 16333.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.85 | 16333.72 | 0.85 | 16333.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 16333.72
Ж2-90-90(230).4 | ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКА
п. 8 - 14 |  | 100М3 | 1.982 | 16725.33 | 1.982 | 16725.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.982 | 16725.33 | 1.982 | 16725.33 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.982 | 16725.33
Смета: №234 ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ (В ДОП. К Л.С.1159-1-230 НА СУММУ 33,366 ТЫС.РУБ.) 219-3.8-КЖ1 ИЗМ.3 |  |  |  | 3994.54 |  | 3994.54 |  | 3994.54 |  | 0
Ж2-90-90(234).1 | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ
п. 4, 5 |  | М3 | 5.8 | 2710.68 | 5.8 | 2710.68 | 5.8 | 2710.68 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 5.8 | 2710.68 | 5.8 | 2710.68 | 5.8 | 2710.68 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 5.8 | 2710.68
Ж2-90-90(234).2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (11 СЛОЎВ)
п. 6 |  | 100М2 | 0.968 | 517.29 | 0.968 | 517.29 | 0.968 | 517.29 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.968 | 517.29 | 0.968 | 517.29 | 0.968 | 517.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0.968 | 517.29
Ж2-90-90(234).3 | ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ (В Т.Ч. ПЕРВОЗКА И СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ)
п. 7 - 10 |  | 100М3 | 0.0967 | 766.57 | 0.0967 | 766.57 | 0.0967 | 766.57 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.0967 | 766.57 | 0.0967 | 766.57 | 0.0967 | 766.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0.0967 | 766.57
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 33258.29 | X | 17694.52 | X | 4356.82 | X | 15563.77 | 0 | 83945.87 | X | 10933.16 | X | 62256.81 |  |  |  | 2404.54 | [12 empty] | 0 | 8351.36
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 66251.35 | X | 3994.54 | X | X
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 83945.87 | X | 8351.36 | X | X |  |  |  | 10933.16 |  | 62256.81 |  |  |  | 2404.54 | [12 empty] | 0
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 13990.98 | X | 1391.89 | X | X |  |  |  | 1822.19 |  | 10376.14 |  |  |  | 400.76 | [12 empty] | 0 | 1391.89
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 69954.89 | X | 6959.47 | X | X |  |  |  | 9110.97 |  | 51880.67 |  |  |  | 2003.78 | [12 empty] | 0 | 6959.47
СУММА ПРОПИСЬЮ: Восемь тысяч триста пятьдесят один рубль 36 коп.
[19 empty] | БТСС | 2404.54 | [12 empty] | Ерастов | 8351.36
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [31 empty] | Киселевич
Радчиков
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [26 empty] | Кузьменков
Горняк
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [26 empty] | Фомин
Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [25 empty] | 8351.36
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________

## 2. Главный корпус
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №2ГЛАВНЫЙ КОРПУС (СУЩ.) (ХВО ПОДПИТКИ КОТЛОВ)
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №2/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  |  | 2022 год | [5 empty] | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  |  | Объем октябрь | Стоимость октябрь | Объем ноябрь | Стоимость ноябрь | Объем декабрь | Стоимость декабрь | Объем ЯНВАРЬ | Стоимость ЯНВАРЬ | Объем ФЕВРАЛЬ | Стоимость ФЕВРАЛЬ | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | Объем АПРЕЛЬ | Стоимость АПРЕЛЬ | МАЙ 2023Г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | 2023-07-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 219-1-ЭМ29 |  |  |  | 5156 |  | 5156 |  | 0 |  | 0
Ж3-40-22-9 | ДЕМОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ)
(СБОРКА СИЛОВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 0,4КВ)
п. 4 - 6 |  | ШТ | 2 | 112.75 | 2 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 2 | 112.75 | 2 | 112.75 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 112.75
Ж3-40-21-9 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМОГО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М | [7 empty] | 0 | 0
| ДО 1 КГ | [7 empty] | 0 | 0
п. 7 |  | М | 2450 | 5043.25 | 2450 | 5043.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2450 | 5043.25 | 2450 | 5043.25 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2450 | 5043.25
Смета: №4 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 219-1-ТМ57 |  |  |  | 106188.25 |  | 104713.99 |  | 0 |  | 1474.26
Ж3-50-90(4).1(4).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ
п. 72 - 74 |  | Т | 0.80138 | 2831.52 | 0.80138 | 2831.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.48338 | 1118.65 | 0.48338 | 1118.65 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.48 | 1110.83 | 0.00338 | 7.82
| 10.2022 |  | 0.159 | 850.56 | 0.159 | 850.56 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 | 855.91 | -0.001 | -5.35
| 11.2022 |  | 0.159 | 862.31 | 0.159 | 862.31 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 | 867.73 | -0.001 | -5.42
Ж3-50-90(4).1(4).2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, КЛАПАНА
п. 75 - 78 |  | ШТ | 8 | 639.65 | 8 | 639.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 3.2 | 252.71 | 3.2 | 252.71 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.2 | 252.71
| 10.2022 |  | 2.4 | 192.14 | 2.4 | 192.14 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.4 | 192.14
| 11.2022 |  | 2.4 | 194.8 | 2.4 | 194.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.4 | 194.8
Ж3-50-90(4).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ
п. 4 - 7, 13, 14, 18 - 24, 37 - 40, 45 - 48, 53 - |  | Т | 24.6433 | 61714.49 | 24.6433 | 61714.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 9.8573 | 24381.81 | 9.8573 | 24381.81 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.9858 | 14805.71 |  |  | 3.8715 | 9576.1
| 10.2022 |  | 7.393 | 18538.41 | 7.393 | 18538.41 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 7.0549 | 17690.58 | 0.33811 | 847.83
| 11.2022 |  | 7.393 | 18794.27 | 7.393 | 18794.27 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 7.393 | 18794.27
Ж3-50-90(4).4 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЗАДВИЖЕК
п. 8 - 10, 25 - 29 |  | ШТ | 18 | 7768.27 | 18 | 7768.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 7.2 | 3069.03 | 7.2 | 3069.03 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 7.2 | 3069.03
| 10.2022 |  | 5.4 | 2333.51 | 5.4 | 2333.51 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 5.4 | 2333.51
| 11.2022 |  | 5.4 | 2365.73 | 5.4 | 2365.73 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 5.4 | 2365.73
Ж3-50-90(4).7 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 11, 16, 35, 43, 51, 85, 108, 126, 12 |  | Т | 6.1538 | 8117.52 | 6.1538 | 8117.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 2.4615 | 3207.01 | 2.4615 | 3207.01 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.1728 | 2830.85 |  |  | 0.195 | 254.06 | 0.09372 | 122.1
| 10.2022 |  | 1.8461 | 2438.42 | 1.8461 | 2438.42 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.8461 | 2438.42
| 11.2022 |  | 1.8461 | 2472.09 | 1.8461 | 2472.09 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.8461 | 2472.09
Ж3-50-90(4).10 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ
п. 15, 33, 34, 41, 42, 49, 50, 56, 57, 62, 63, 79 |  | ШТ | 161 | 10908.6 | 154 | 10427.14 | 0 | 0 | 7 | 481.46 | объем д.б. 154шт.
| 09.2022 |  | 64.4 | 4309.69 | 64.4 | 4309.69 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 64.4 | 4309.69
| 10.2022 |  | 48.3 | 3276.84 | 48.3 | 3276.84 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 33.6 | 2279.54 |  |  | 14.7 | 997.3
| 11.2022 |  | 48.3 | 3322.07 | 41.3 | 2840.61 |  |  | 7 | 481.46 | [17 empty] | 41.3 | 2840.61
Ж3-50-90(4).24 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ
п. 30 - 32, 98 - 100, 102, 105, 118 - 120, 123 |  | ШТ | 29 | 2633.27 | 28 | 2541.09 | 0 | 0 | 1 | 92.18 | объем д.б. 28шт
| 09.2022 |  | 11.6 | 1040.33 | 11.6 | 1040.33 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 11.6 | 1040.33
| 10.2022 |  | 8.7 | 791.01 | 8.7 | 791.01 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.4 | 127.29 |  |  | 7.3 | 663.72
| 11.2022 |  | 8.7 | 801.93 | 7.7 | 709.75 |  |  | 1 | 92.18 | [17 empty] | 7.7 | 709.75
Ж3-50-90(4).71 | ДЕМОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ДУ50 РУ1,6МПА
п. 82 |  | ШТ | 1 | 46.76 | 1 | 46.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.4 | 18.47 | 0.4 | 18.47 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.4 | 18.47
| 10.2022 |  | 0.3 | 14.05 | 0.3 | 14.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.3 | 14.05
| 11.2022 |  | 0.3 | 14.24 | 0.3 | 14.24 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.3 | 14.24
Ж3-50-90(4).91 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШЕК
п. 103, 104 |  | ШТ | 2 | 97.91 | 2 | 97.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.8 | 38.68 | 0.8 | 38.68 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.8 | 38.68
| 10.2022 |  | 0.6 | 29.41 | 0.6 | 29.41 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.6 | 29.41
| 11.2022 |  | 0.6 | 29.82 | 0.6 | 29.82 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.6 | 29.82
Ж3-50-90 | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА
п. 127 - 130 |  | М3 | 488.6408 | 1220.18 | 444.6631 | 1108.7 | 0 | 0 | 43.9777 | 111.48
| 09.2022 |  | 195.4563 | 482.06 | 195.4563 | 482.06 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 195.4563 | 482.06
| 10.2022 |  | 146.5922 | 366.53 | 146.5922 | 366.53 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 146.5922 | 366.53
| 11.2022 |  | 146.5922 | 371.59 | 102.6145 | 260.11 |  |  | 43.9777 | 111.48 | [17 empty] | 102.6145 | 260.11
Ж3-50-20(4).1 | МОНТАЖ ЗАГЛУШЕК
п. 131 - 133, 135 - 142, 144, 145, 147, 148, 150 - |  | Т | 0.0338 | 538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 538.98
| 01.2023 |  | 0.0338 | 538.98 | 0 | 0 |  |  | 0.0338 | 538.98
Ж3-50-20.1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА Ф159Х9 РУ10МПА,
п. 156, 157 |  | Т | 0.0071 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 44.78
| 04.2023 |  | 0.0071 | 44.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0071 | 44.78
Ж3-50-20.1 | МОНТАЖ ДОНЫШЕК ПРИВАРНЫХ
п. 158 - 163 |  | Т | 0.0483 | 205.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 205.38
| 04.2023 |  | 0.0483 | 205.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0483 | 205.38
Ж3-50-20(4).1 | МОНТАЖ ПЕРЕНОСИМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 164 - 166 |  | Т | 0.53 | 7608.97 | 0.53 | 7608.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.265 | 3792.07 | 0.265 | 3792.07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.265 | 3792.07
| 06.2023 |  | 0.265 | 3816.9 | 0.265 | 3816.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.265 | 3816.9
Ж3-50-20(4).4 | МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ
п. 167, 168 |  | ШТ | 5 | 1270.87 | 5 | 1270.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2.5 | 633.34 | 2.5 | 633.34 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | 633.34
| 06.2023 |  | 2.5 | 637.53 | 2.5 | 637.53 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | 637.53
Ж3-50-20(4).6 | МОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО
п. 169 |  | ШТ | 1 | 249.5 | 1 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.5 | 124.34 | 0.5 | 124.34 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 124.34
| 06.2023 |  | 0.5 | 125.16 | 0.5 | 125.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 125.16
Ж3-50-20(4).7 | МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ
п. 170 |  | ШТ | 2 | 291.6 | 2 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1 | 145.32 | 1 | 145.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 145.32
| 06.2023 |  | 1 | 146.28 | 1 | 146.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 146.28
Смета: №7 ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ОБМУРОВКИ И ИЗОЛЯЦИИ КОТЛОВ NN5,6 219-1-ТМ56 |  |  |  | 3849223.52 |  | 3794231.48 |  | 0 |  | 54992.04
Ж3-50-90(7).1 | ДЕМОНТАЖ КАРКАСА КОТЛА
п. 4 |  | Т | 84.96 | 238869.2 | 84.96 | 238869.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 25.488 | 70693.69 | 25.488 | 70693.69 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 13 | 36056.89 | 12.488 | 34636.8
| 12.2022 |  | 25.488 | 71669.79 | 25.488 | 71669.79 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 25.488 | 71669.79
| 01.2023 |  | 16.992 | 48094.15 | 16.992 | 48094.15 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 16.992 | 48094.15
| 02.2023 |  | 16.992 | 48411.57 | 16.992 | 48411.57 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 16.992 | 48411.57
Ж3-50-90(7).2 | ДЕМОНТАЖ ЭКРАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
п. 5 |  | Т | 40 | 184288.68 | 40 | 184288.68 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 12 | 54539.87 | 12 | 54539.87 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.2 | 14543.97 |  |  | 8.8 | 39995.9
| 12.2022 |  | 12 | 55293.59 | 12 | 55293.59 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 7.2 | 33176.15 | 4.8 | 22117.44
| 01.2023 |  | 8 | 37105.05 | 8 | 37105.05 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 8 | 37105.05
| 02.2023 |  | 8 | 37350.17 | 8 | 37350.17 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 8 | 37350.17
Ж3-50-90(7).3 | ДЕМОНТАЖ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ И ОПОРНО-ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ
п. 6 |  | Т | 19.595 | 60880.7 | 19.595 | 60880.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 5.8785 | 18017.52 | 5.8785 | 18017.52 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.5 | 13792.44 |  |  |  |  | 1.3785 | 4225.08
| 12.2022 |  | 5.8785 | 18266.52 | 5.8785 | 18266.52 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 5.8785 | 18266.52
| 01.2023 |  | 3.919 | 12257.84 | 3.919 | 12257.84 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 3.919 | 12257.84
| 02.2023 |  | 3.919 | 12338.82 | 3.919 | 12338.82 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 3.919 | 12338.82
Ж3-50-90(7).4 | ДЕМОНТАЖ ЭКОНОМАЙЗЕРА
п. 7 |  | Т | 32.3 | 65229.43 | 32.3 | 65229.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 9.69 | 19304.52 | 9.69 | 19304.52 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 9.69 | 19304.52
| 12.2022 |  | 9.69 | 19571.3 | 9.69 | 19571.3 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 9.69 | 19571.3
| 01.2023 |  | 6.46 | 13133.43 | 6.46 | 13133.43 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 6.46 | 13133.43
| 02.2023 |  | 6.46 | 13220.18 | 6.46 | 13220.18 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 6.46 | 13220.18
Ж3-50-90(7).5 | ДЕМОНТАЖ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
п. 8 |  | Т | 74.118 | 124807.93 | 74.118 | 124807.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 22.2354 | 36936.66 | 22.2354 | 36936.66 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 12.4 | 20598.44 |  |  |  |  | 9.8354 | 16338.22
| 12.2022 |  | 22.2354 | 37447.11 | 22.2354 | 37447.11 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 22.2354 | 37447.11
| 01.2023 |  | 14.8236 | 25129.08 | 14.8236 | 25129.08 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 14.8236 | 25129.08
| 02.2023 |  | 14.8236 | 25295.08 | 14.8236 | 25295.08 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 14.8236 | 25295.08
Ж3-50-90(7).6 | ДЕМОНТАЖ БЛОК БАРАБАНА-БАРАБАН,-СУХОПАРНИК,-СЕПАРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
п. 9 |  | Т | 29.92 | 283838.79 | 29.92 | 283838.79 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 8.976 | 84001.53 | 8.976 | 84001.53 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 8.976 | 84001.53
| 12.2022 |  | 8.976 | 85162.4 | 8.976 | 85162.4 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 8.976 | 85162.4
| 01.2023 |  | 5.984 | 57148.67 | 5.984 | 57148.67 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5.984 | 57148.67
| 02.2023 |  | 5.984 | 57526.19 | 5.984 | 57526.19 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5.984 | 57526.19
Ж3-50-90(7).7 | ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ КОТЛА
п. 10 |  | Т | 6.88 | 34129.71 | 6.88 | 34129.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 2.064 | 10100.62 | 2.064 | 10100.62 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.064 | 10100.62
| 12.2022 |  | 2.064 | 10240.21 | 2.064 | 10240.21 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.064 | 10240.21
| 01.2023 |  | 1.376 | 6871.74 | 1.376 | 6871.74 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.672 | 3355.97 | 0.704 | 3515.77
| 02.2023 |  | 1.376 | 6917.14 | 1.376 | 6917.14 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.376 | 6917.14
Ж3-50-90(7).8 | ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЛА
п. 11 |  | Т | 24.7 | 66360.22 | 24.7 | 66360.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 7.41 | 19639.18 | 7.41 | 19639.18 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.395 | 3697.25 | 6.015 | 15941.93
| 12.2022 |  | 7.41 | 19910.58 | 7.41 | 19910.58 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.41 | 19910.58
| 01.2023 |  | 4.94 | 13361.1 | 4.94 | 13361.1 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 4.94 | 13361.1
| 02.2023 |  | 4.94 | 13449.36 | 4.94 | 13449.36 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 4.94 | 13449.36
Ж3-50-90(7).9 | ДЕМОНТАЖ ГОРЕЛКИ
п. 12 |  | Т | 6.4 | 13103.33 | 6.4 | 13103.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.92 | 3877.9 | 1.92 | 3877.9 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.92 | 3877.9
| 12.2022 |  | 1.92 | 3931.5 | 1.92 | 3931.5 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.92 | 3931.5
| 01.2023 |  | 1.28 | 2638.25 | 1.28 | 2638.25 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.28 | 2638.25
| 02.2023 |  | 1.28 | 2655.68 | 1.28 | 2655.68 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.28 | 2655.68
Ж3-50-90(7).10 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ ПАРОПЕРЕПУСКНЫХ (Д 133Х6)
п. 13 |  | Т | 0.38 | 4016.41 | 0.38 | 4016.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.114 | 1188.65 | 0.114 | 1188.65 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.114 | 1188.65
| 12.2022 |  | 0.114 | 1205.08 | 0.114 | 1205.08 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.114 | 1205.08
| 01.2023 |  | 0.076 | 808.67 | 0.076 | 808.67 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.076 | 808.67
| 02.2023 |  | 0.076 | 814.01 | 0.076 | 814.01 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.076 | 814.01
Ж3-50-90(7).11 | ДЕМОНТАЖ КОЛЛЕКТОРА И ЦИКЛОНОВ (Д 273Х15,Д 273Х32,Д 426Х25)
п. 14 |  | Т | 21.368 | 225744.46 | 21.368 | 225744.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 6.4104 | 66808.63 | 6.4104 | 66808.63 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6.4104 | 66808.63
| 12.2022 |  | 6.4104 | 67731.9 | 6.4104 | 67731.9 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.5686 | 37705.61 | 2.8418 | 30026.29
| 01.2023 |  | 4.2736 | 45451.84 | 4.2736 | 45451.84 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3582 | 3809.63 | 3.9154 | 41642.21
| 02.2023 |  | 4.2736 | 45752.09 | 4.2736 | 45752.09 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.5846 | 38375.83 | 0.689 | 7376.26
Ж3-50-90(7).12 | ДЕМОНТАЖ НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА
п. 15 |  | Т | 13.81 | 145900.47 | 13.81 | 145900.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 4.143 | 43178.96 | 4.143 | 43178.96 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.143 | 43178.96
| 12.2022 |  | 4.143 | 43775.67 | 4.143 | 43775.67 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.143 | 43775.67
| 01.2023 |  | 2.762 | 29375.89 | 2.762 | 29375.89 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.049 | 521.15 | 2.713 | 28854.74
| 02.2023 |  | 2.762 | 29569.95 | 2.762 | 29569.95 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.687 | 18061.01 |  |  | 1.075 | 11508.94
Ж3-50-90(7).13 | ДЕМОНТАЖ ГАРНИТУРЫ КОТЛА,ПРОЧЕЕ
п. 16 |  | Т | 1 | 2805.92 | 1 | 2805.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.3 | 830.41 | 0.3 | 830.41 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 830.41
| 12.2022 |  | 0.3 | 841.88 | 0.3 | 841.88 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 841.88
| 01.2023 |  | 0.2 | 564.95 | 0.2 | 564.95 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.2 | 564.95
| 02.2023 |  | 0.2 | 568.68 | 0.2 | 568.68 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.2 | 568.68
Ж3-50-90(7).14 | ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ДРОБЕОЧИСТКИ МАССА 18,050Т
п. 17 |  | ШТ | 1 | 2481.11 | 1 | 2481.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.3 | 734.28 | 0.3 | 734.28 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 734.28
| 12.2022 |  | 0.3 | 744.43 | 0.3 | 744.43 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 744.43
| 01.2023 |  | 0.2 | 499.55 | 0.2 | 499.55 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.2 | 499.55
| 02.2023 |  | 0.2 | 502.85 | 0.2 | 502.85 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.2 | 502.85
Ж3-50-90(7).15 | ДЕМОНТАЖ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ С ТРУБОПРОВОДАМИ
п. 18 |  | Т | 9.912 | 104719.87 | 9.912 | 104719.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 2.9736 | 30991.64 | 2.9736 | 30991.64 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.9736 | 30991.64
| 12.2022 |  | 2.9736 | 31419.93 | 2.9736 | 31419.93 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.3264 | 24581.42 | 0.6472 | 6838.51
| 01.2023 |  | 1.9824 | 21084.51 | 1.9824 | 21084.51 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.9824 | 21084.51
| 02.2023 |  | 1.9824 | 21223.79 | 1.9824 | 21223.79 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.9824 | 21223.79
Ж3-50-90(7).16 | ДЕМОНТАЖ ДЫМОСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ,ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ,ДЫМОСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ С
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
п. 19 |  | Т | 23.757 | 39723.8 | 23.757 | 39723.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 7.1271 | 11756.22 | 7.1271 | 11756.22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.1271 | 11756.22
| 12.2022 |  | 7.1271 | 11918.63 | 7.1271 | 11918.63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.1271 | 11918.63
| 01.2023 |  | 4.7514 | 7998.07 | 4.7514 | 7998.07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.7514 | 7998.07
| 02.2023 |  | 4.7514 | 8050.88 | 4.7514 | 8050.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.7514 | 8050.88
Ж3-50-90(7).17(7).1 | ДЕМОНТАЖ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ МАЗУТА
п. 20 |  | 10Т | 0.1 | 584.94 | 0.1 | 584.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.03 | 173.11 | 0.03 | 173.11 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.03 | 173.11
| 12.2022 |  | 0.03 | 175.51 | 0.03 | 175.51 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.03 | 175.51
| 01.2023 |  | 0.02 | 117.77 | 0.02 | 117.77 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02 | 117.77
| 02.2023 |  | 0.02 | 118.55 | 0.02 | 118.55 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02 | 118.55
Ж3-50-90(7).17(7).2 | МЕТАЛЛОЛОМ (409,65Т), КИСЛОРОД (4915,8М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (1228,95КГ)
п. 21 - 23 |  | М3 | 4915.8 | 12641.69 | 4915.8 | 12641.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1474.74 | 3741.28 | 1474.74 | 3741.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1474.74 | 3741.28
| 12.2022 |  | 1474.74 | 3792.99 | 1474.74 | 3792.99 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1474.74 | 3792.99
| 01.2023 |  | 983.16 | 2545.3 | 983.16 | 2545.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 983.16 | 2545.3
| 02.2023 |  | 983.16 | 2562.12 | 983.16 | 2562.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 983.16 | 2562.12
Ж3-50-90(7).1 | ДЕМОНТАЖ КЛАДКИ ШАМОТНЫМ КИРПИЧОМ
п. 24 |  | М3 | 156.32 | 49929.84 | 156.32 | 49929.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 62.528 | 19725.72 | 62.528 | 19725.72 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 62.528 | 19725.72
| 11.2022 |  | 46.896 | 14998.46 | 46.896 | 14998.46 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 46.896 | 14998.46
| 12.2022 |  | 46.896 | 15205.66 | 46.896 | 15205.66 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 46.896 | 15205.66
Ж3-50-90(7).2 | ДЕМОНТАЖ КЛАДКИ КРАСНЫМ КИРПИЧОМ
п. 25 |  | М3 | 55 | 9155.48 | 55 | 9155.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 22 | 3617.03 | 22 | 3617.03 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 22 | 3617.03
| 11.2022 |  | 16.5 | 2750.22 | 16.5 | 2750.22 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 16.5 | 2750.22
| 12.2022 |  | 16.5 | 2788.23 | 16.5 | 2788.23 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 16.5 | 2788.23
Ж3-50-90(7).3 | ДЕМОНТАЖ КЛАДКИ ДИАТОМОВЫМ КИРПИЧОМ
п. 26 |  | М3 | 24 | 2945.17 | 24 | 2945.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 9.6 | 1163.54 | 9.6 | 1163.54 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 9.6 | 1163.54
| 11.2022 |  | 7.2 | 884.7 | 7.2 | 884.7 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2 | 884.7
| 12.2022 |  | 7.2 | 896.93 | 7.2 | 896.93 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2 | 896.93
Ж3-50-90(7).4 | ДЕМОНТАЖ ПЛИТЫ М/В
п. 27 |  | М3 | 25 | 5671.07 | 25 | 5671.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 10 | 2240.45 | 10 | 2240.45 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 10 | 2240.45
| 11.2022 |  | 7.5 | 1703.54 | 7.5 | 1703.54 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.5 | 1703.54
| 12.2022 |  | 7.5 | 1727.08 | 7.5 | 1727.08 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.5 | 1727.08
Ж3-50-90(7).5 | ДЕМОНТАЖ АРМИРОВАННОЫХ ШАМОТОБЕТОННЫХ ПОТОЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 28 |  | М3 | 9.6 | 3251.83 | 9.6 | 3251.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 3.84 | 1284.69 | 3.84 | 1284.69 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 3.84 | 1284.69
| 11.2022 |  | 2.88 | 976.82 | 2.88 | 976.82 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.88 | 976.82
| 12.2022 |  | 2.88 | 990.32 | 2.88 | 990.32 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.88 | 990.32
Ж3-50-90(7).6 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТОБЕТОНА АМБРАЗУР ГОРЕЛОК
п. 29 |  | М3 | 1.8 | 1229.62 | 1.8 | 1229.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.72 | 485.78 | 0.72 | 485.78 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.72 | 485.78
| 11.2022 |  | 0.54 | 369.37 | 0.54 | 369.37 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.54 | 369.37
| 12.2022 |  | 0.54 | 374.47 | 0.54 | 374.47 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.54 | 374.47
Ж3-50-90(7).7 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТОБЕТОННОГО ТОРКРЕТА БАРАБАНА КОТЛА И КОЛЛЕКТОРОВ
п. 30 |  | М3 | 5 | 6434.02 | 5 | 6434.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 2 | 2541.87 | 2 | 2541.87 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 2541.87
| 11.2022 |  | 1.5 | 1932.72 | 1.5 | 1932.72 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.5 | 1932.72
| 12.2022 |  | 1.5 | 1959.43 | 1.5 | 1959.43 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.5 | 1959.43
Ж3-50-90(7).8 | ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧА ТОПКИ
п. 31 |  | Т | 1.19 | 1591.1 | 1.19 | 1591.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.476 | 628.59 | 0.476 | 628.59 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.476 | 628.59
| 11.2022 |  | 0.357 | 477.95 | 0.357 | 477.95 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.357 | 477.95
| 12.2022 |  | 0.357 | 484.56 | 0.357 | 484.56 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.357 | 484.56
Ж3-50-90(7).9 | ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ ПОЯСОВ РАЗГРУЗКИ
п. 32 |  | Т | 7.193 | 9619.18 | 7.193 | 9619.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 2.8772 | 3800.22 | 2.8772 | 3800.22 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.8772 | 3800.22
| 11.2022 |  | 2.1579 | 2889.51 | 2.1579 | 2889.51 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.1579 | 2889.51
| 12.2022 |  | 2.1579 | 2929.45 | 2.1579 | 2929.45 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.1579 | 2929.45
Ж3-50-90(7).10 | ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ-ШВА,УПЛОТНЕНИЯ
п. 33 |  | 100М2 | 1.25 | 2038.51 | 1.25 | 2038.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.5 | 805.35 | 0.5 | 805.35 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.5 | 805.35
| 11.2022 |  | 0.375 | 612.35 | 0.375 | 612.35 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.375 | 612.35
| 12.2022 |  | 0.375 | 620.81 | 0.375 | 620.81 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.375 | 620.81
Ж3-50-90(7).11(7).1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗКА ДО 26КВ, СТОИОМСТЬ ПРИЕМКИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
п. 34 - 36 |  | Т | 461.593 | 27543.49 | 461.593 | 27543.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 184.6372 | 10881.53 | 184.6372 | 10881.53 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 184.6372 | 10881.53
| 11.2022 |  | 138.4779 | 8273.81 | 138.4779 | 8273.81 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 76.9559 | 4597.98 |  |  | 61.522 | 3675.83
| 12.2022 |  | 138.4779 | 8388.15 | 138.4779 | 8388.15 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 138.4779 | 8388.15
Ж3-50-90(7).11(7).4 | МЕТАЛЛОЛОМ (8,383Т), КИСЛОРОД (100,596М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (25,149КГ)
п. 37 - 39 |  | М3 | 100.596 | 256.29 | 100.596 | 256.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 40.2384 | 101.25 | 40.2384 | 101.25 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 40.2384 | 101.25
| 11.2022 |  | 30.1788 | 76.99 | 30.1788 | 76.99 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 30.1788 | 76.99
| 12.2022 |  | 30.1788 | 78.05 | 30.1788 | 78.05 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 30.1788 | 78.05
Ж3-50-90(7).1 | ДЕМОНТАЖ МАТОВ М/В
п. 40 |  | 10М2 | 69.024 | 8611.04 | 69.024 | 8611.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 27.6096 | 3402 | 27.6096 | 3402 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.45 | 425.1 | 24.1596 | 2976.9
| 11.2022 |  | 20.7072 | 2586.66 | 20.7072 | 2586.66 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 20.7072 | 2586.66
| 12.2022 |  | 20.7072 | 2622.38 | 20.7072 | 2622.38 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.035 | 131.07 | 19.6722 | 2491.31
Ж3-50-90(7).2 | ДЕМОНТАЖ ПЛИТ М/В
п. 41 |  | 10М2 | 93.8 | 9716.96 | 93.8 | 9716.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 37.52 | 3838.85 | 37.52 | 3838.85 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.69 | 479.86 | 32.83 | 3358.99
| 11.2022 |  | 28.14 | 2918.89 | 28.14 | 2918.89 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 28.14 | 2918.89
| 12.2022 |  | 28.14 | 2959.22 | 28.14 | 2959.22 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.407 | 147.96 | 26.733 | 2811.26
Ж3-50-90(7).3 | ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ АСБЕСТОВОЙ ТЛЩ.2 ММ
п. 42 |  | 100М2 | 211.7 | 46584.82 | 211.7 | 46584.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 84.68 | 18404.13 | 84.68 | 18404.13 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10.585 | 2300.52 | 74.095 | 16103.61
| 11.2022 |  | 63.51 | 13993.65 | 63.51 | 13993.65 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 63.51 | 13993.65
| 12.2022 |  | 63.51 | 14187.04 | 63.51 | 14187.04 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.1755 | 709.35 | 60.3345 | 13477.69
Ж3-50-90(7).4 | ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОТКАНЕВОГО СЛОЯ
п. 43 |  | 100М2 | 2.1 | 816.29 | 1.995 | 774.86 | 0 | 0 | 0.105 | 41.43
| 10.2022 |  | 0.84 | 322.49 | 0.84 | 322.49 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.84 | 322.49
| 11.2022 |  | 0.63 | 245.21 | 0.63 | 245.21 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.63 | 245.21
| 12.2022 |  | 0.63 | 248.59 | 0.525 | 207.16 |  |  | 0.105 | 41.43 | [9 empty] | 0.525 | 207.16
Ж3-50-90(7).5 | ДЕМОНТАЖ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕТЕНОЙ
п. 44 |  | 100М2 | 20.78 | 2631.1 | 19.741 | 2497.55 | 0 | 0 | 1.039 | 133.55
| 10.2022 |  | 8.312 | 1039.46 | 8.312 | 1039.46 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 8.312 | 1039.46
| 11.2022 |  | 6.234 | 790.36 | 6.234 | 790.36 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 6.234 | 790.36
| 12.2022 |  | 6.234 | 801.28 | 5.195 | 667.73 |  |  | 1.039 | 133.55 | [9 empty] | 5.195 | 667.73
Ж3-50-90(7).6 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛА ОЦИНКОВАННОГО ТОЛЩ.0,55ММ
п. 45 |  | 10М2 | 5.3 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 814.8
| 10.2022 |  | 2.12 | 321.9 | 0 | 0 |  |  | 2.12 | 321.9
| 11.2022 |  | 1.59 | 244.76 | 0 | 0 |  |  | 1.59 | 244.76
| 12.2022 |  | 1.59 | 248.14 | 0 | 0 |  |  | 1.59 | 248.14
Ж3-50-90(7).7(7).1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗКА ДО 26КМ, СТОИОМСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
п. 46 - 48 |  | Т | 88.2 | 12801.38 | 63.64 | 9182.76 | 0 | 0 | 24.56 | 3618.62
| 10.2022 |  | 35.28 | 5057.4 | 35.28 | 5057.4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.9 | 272.37 |  |  | 33.38 | 4785.03
| 11.2022 |  | 26.46 | 3845.42 | 26.46 | 3845.42 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 26.46 | 3845.42
| 12.2022 |  | 26.46 | 3898.56 | 1.9 | 279.94 |  |  | 24.56 | 3618.62 | [9 empty] | 1.9 | 279.94
Ж3-50-90(7).7(7).4 | МЕТАЛЛОЛОМ (5,77Т), КИСЛОРОД (69,24М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (17,31КГ)
п. 49 - 51 |  | М3 | 69.24 | 174.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 174.81
| 10.2022 |  | 27.696 | 69.06 | 0 | 0 |  |  | 27.696 | 69.06
| 11.2022 |  | 20.772 | 52.51 | 0 | 0 |  |  | 20.772 | 52.51
| 12.2022 |  | 20.772 | 53.24 | 0 | 0 |  |  | 20.772 | 53.24
Ж3-50-90(7).1 | ДЕМОНТАЖ КАРКАСА ВОДЯНОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА И ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ
п. 52 |  | Т | 82.32 | 234870.34 | 82.32 | 234870.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 32.928 | 93214.79 | 32.928 | 93214.79 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 32.928 | 93214.79
| 02.2023 |  | 16.464 | 46914.94 | 16.464 | 46914.94 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 8.232 | 23457.47 | 8.232 | 23457.47
| 03.2023 |  | 16.464 | 47204.32 | 16.464 | 47204.32 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 16.464 | 47204.32
| 04.2023 |  | 16.464 | 47536.29 | 16.464 | 47536.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 16.464 | 47536.29
Ж3-50-90(7).2 | ДЕМОНТАЖ ЭКРАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
п. 53 |  | Т | 25.12 | 117439.34 | 25.12 | 117439.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 10.048 | 46604.45 | 10.048 | 46604.45 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.7 | 12523.09 | [6 empty] | 7.348 | 34081.36
| 02.2023 |  | 5.024 | 23456.16 | 5.024 | 23456.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.512 | 11728.08 | 2.512 | 11728.08
| 03.2023 |  | 5.024 | 23611.63 | 5.024 | 23611.63 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.024 | 23611.63
| 04.2023 |  | 5.024 | 23767.1 | 5.024 | 23767.1 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.024 | 23767.1
Ж3-50-90(7).3 | ДЕМОНТАЖ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ
п. 54 |  | Т | 32 | 100883.76 | 32 | 100883.77 | 0 | 0 | 0 | -0.01
| 01.2023 |  | 12.8 | 40034.56 | 12.8 | 40034.56 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.2 | 13136.34 | [6 empty] | 8.6 | 26898.22
| 02.2023 |  | 6.4 | 20149.51 | 6.4 | 20149.52 |  |  | 0 | -0.01 | [13 empty] | 3.2 | 10074.76 | 3.2 | 10074.76
| 03.2023 |  | 6.4 | 20283.07 | 6.4 | 20283.07 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6.4 | 20283.07
| 04.2023 |  | 6.4 | 20416.62 | 6.4 | 20416.62 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6.4 | 20416.62
Ж3-50-90(7).4 | ДЕМОНТАЖ КЭКОНОМАЙЗЕРА 1 СТ
п. 55 |  | Т | 26 | 53276.93 | 26 | 53276.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 10.4 | 21142.34 | 10.4 | 21142.34 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 10.4 | 21142.34
| 02.2023 |  | 5.2 | 10641 | 5.2 | 10641 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.6 | 5320.5 | 2.6 | 5320.5
| 03.2023 |  | 5.2 | 10711.53 | 5.2 | 10711.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.2 | 10711.53
| 04.2023 |  | 5.2 | 10782.06 | 5.2 | 10782.06 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.2 | 10782.06
Ж3-50-90(7).5 | ДЕМОНТАЖ ЭКОНОМАЙЗЕРА 2 СТ,ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ ЭКОНОМАЙЗЕР
п. 56 |  | Т | 19.9 | 40780.14 | 19.9 | 40780.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 7.96 | 16183.13 | 7.96 | 16183.13 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 7.96 | 16183.13
| 02.2023 |  | 3.98 | 8145.02 | 3.98 | 8145.02 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.99 | 4072.51 | 1.99 | 4072.51
| 03.2023 |  | 3.98 | 8199 | 3.98 | 8199 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.98 | 8199
| 04.2023 |  | 3.98 | 8252.99 | 3.98 | 8252.99 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.98 | 8252.99
Ж3-50-90(7).6 | ДЕМОНТАЖ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ-1 СТ,-2 СТ-ПАРООХЛАДИТЕЛЬ
п. 57 |  | Т | 51.508 | 88010.08 | 51.508 | 88010.09 | 0 | 0 | 0 | -0.01
| 01.2023 |  | 20.6032 | 34925.79 | 20.6032 | 34925.79 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7.14 | 12103.47 | [6 empty] | 13.4632 | 22822.32
| 02.2023 |  | 10.3016 | 17578.25 | 10.3016 | 17578.26 |  |  | 0 | -0.01 | [13 empty] | 5.1508 | 8789.13 | 5.1508 | 8789.13
| 03.2023 |  | 10.3016 | 17694.76 | 10.3016 | 17694.76 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 10.3016 | 17694.76
| 04.2023 |  | 10.3016 | 17811.28 | 10.3016 | 17811.28 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 10.3016 | 17811.28
Ж3-50-90(7).7 | ДЕМОНТАЖ БЛОКА БАРАБАНА-БАРАБАН,-СУХОПАРНИК,-СЕПАРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
п. 58 |  | Т | 32 | 308042.13 | 32 | 308042.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 12.8 | 122242.98 | 12.8 | 122242.98 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 12.8 | 122242.98
| 02.2023 |  | 6.4 | 61525.25 | 6.4 | 61525.25 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 6.4 | 61525.25
| 03.2023 |  | 6.4 | 61933.05 | 6.4 | 61933.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 6.4 | 61933.05
| 04.2023 |  | 6.4 | 62340.85 | 6.4 | 62340.85 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 6.4 | 62340.85
Ж3-50-90(7).8 | ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ КОТЛА
п. 59 |  | Т | 3.514 | 17689.29 | 3.514 | 17689.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1.4056 | 7019.79 | 1.4056 | 7019.79 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.4056 | 7019.79
| 02.2023 |  | 0.7028 | 3533.08 | 0.7028 | 3533.08 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.6944 | 3490.85 |  |  | 0.0084 | 42.23
| 03.2023 |  | 0.7028 | 3556.5 | 0.7028 | 3556.5 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.7028 | 3556.5
| 04.2023 |  | 0.7028 | 3579.92 | 0.7028 | 3579.92 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.7028 | 3579.92
Ж3-50-90(7).9 | ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЛА,ГАЗОПРОВОДА
п. 60 |  | Т | 25.14 | 68541.64 | 25.14 | 68541.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 10.056 | 27199.96 | 10.056 | 27199.96 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 10.056 | 27199.96
| 02.2023 |  | 5.028 | 13689.82 | 5.028 | 13689.82 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.514 | 6844.91 | 2.514 | 6844.91
| 03.2023 |  | 5.028 | 13780.56 | 5.028 | 13780.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.028 | 13780.56
| 04.2023 |  | 5.028 | 13871.3 | 5.028 | 13871.3 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.028 | 13871.3
Ж3-50-90(7).10 | ДЕМОНТАЖ ГОРЕЛКИ
п. 61 |  | Т | 6.4 | 13296.34 | 6.4 | 13296.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 2.56 | 5276.5 | 2.56 | 5276.5 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.56 | 5276.5
| 02.2023 |  | 1.28 | 2655.68 | 1.28 | 2655.68 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.28 | 2655.68
| 03.2023 |  | 1.28 | 2673.28 | 1.28 | 2673.28 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.28 | 2673.28
| 04.2023 |  | 1.28 | 2690.88 | 1.28 | 2690.88 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.28 | 2690.88
Ж3-50-90(7).11 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА-ПАРОПЕРЕПУСКНЫЕ-ВОДООПУСКНЫЕ Д 102Х4,Д83Х4-ТРУБОПРОВОД РЕЦИРКУЛЯЦИИ Д 83Х8,-
ОПОРНОПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА И КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАННЫХ ТРУБ
п. 62 |  | Т | 13.205 | 141563.18 | 13.205 | 141563.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 5.282 | 56177.72 | 5.282 | 56177.72 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.62 | 49136.89 | [6 empty] | 0.662 | 7040.83
| 02.2023 |  | 2.641 | 28274.41 | 2.641 | 28274.41 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.318 | 14110.44 | 1.323 | 14163.97
| 03.2023 |  | 2.641 | 28461.82 | 2.641 | 28461.82 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.641 | 28461.82
| 04.2023 |  | 2.641 | 28649.23 | 2.641 | 28649.23 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.641 | 28649.23
Ж3-50-90(7).12 | ДЕМОНТАЖ КОЛЛЕКТОРА И ЦИКЛОНОВ (Д 273Х10,Д 273Х16,Д 273Х25,Д 426Х25)
п. 63 |  | Т | 23.845 | 255624.27 | 23.845 | 255624.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 9.538 | 101441.55 | 9.538 | 101441.55 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 9.538 | 101441.55
| 02.2023 |  | 4.769 | 51055.83 | 4.769 | 51055.83 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.308 | 14003.15 | [6 empty] | 1.1 | 11776.35 | 2.361 | 25276.33
| 03.2023 |  | 4.769 | 51394.24 | 4.769 | 51394.24 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 4.769 | 51394.24
| 04.2023 |  | 4.769 | 51732.65 | 4.769 | 51732.65 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 4.769 | 51732.65
Ж3-50-90(7).13 | ДЕМОНТАЖ НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА,ПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ,ТРУБЫ,АРМАТУРА И
КИП В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА
п. 64 |  | Т | 14.43 | 154691.69 | 14.43 | 154691.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 5.772 | 61387.62 | 5.772 | 61387.62 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 5.772 | 61387.62
| 02.2023 |  | 2.886 | 30896.57 | 2.886 | 30896.57 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.728 | 29205.07 |  |  | 0.158 | 1691.5
| 03.2023 |  | 2.886 | 31101.36 | 2.886 | 31101.36 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.886 | 31101.36
| 04.2023 |  | 2.886 | 31306.14 | 2.886 | 31306.14 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.886 | 31306.14
Ж3-50-90(7).14 | ДЕМОНТАЖ ГАРНИТУРЫ КОТЛА,ПРОЧЕЕ
п. 65 |  | Т | 1 | 2847.25 | 1 | 2847.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.4 | 1129.9 | 0.4 | 1129.9 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4 | 1129.9
| 02.2023 |  | 0.2 | 568.68 | 0.2 | 568.68 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 568.68
| 03.2023 |  | 0.2 | 572.45 | 0.2 | 572.45 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 572.45
| 04.2023 |  | 0.2 | 576.22 | 0.2 | 576.22 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 576.22
Ж3-50-90(7).15 | ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ДРОБЕОЧИСТКИ МАССА 15,1Т
п. 66 |  | ШТ | 1 | 7549.95 | 1 | 7549.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.4 | 2996.11 | 0.4 | 2996.11 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4 | 2996.11
| 02.2023 |  | 0.2 | 1507.95 | 0.2 | 1507.95 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 1507.95
| 03.2023 |  | 0.2 | 1517.95 | 0.2 | 1517.95 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 1517.95
| 04.2023 |  | 0.2 | 1527.94 | 0.2 | 1527.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 1527.94
Ж3-50-90(7).16 | ДЕМОНТАЖ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ С ТРУБОПРОВОДАМИ
п. 67 |  | Т | 1.84 | 19726.32 | 1.84 | 19726.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.736 | 7828.16 | 0.736 | 7828.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.736 | 7828.16
| 02.2023 |  | 0.368 | 3939.94 | 0.368 | 3939.94 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.184 | 1969.97 | 0.184 | 1969.97
| 03.2023 |  | 0.368 | 3966.05 | 0.368 | 3966.05 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.368 | 3966.05
| 04.2023 |  | 0.368 | 3992.17 | 0.368 | 3992.17 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.368 | 3992.17
Ж3-50-90(7).17 | ДЕМОНТАЖ ДЫМОСОСА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ,ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ,ДЫМОСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ С
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
п. 68 |  | Т | 23.757 | 40310.48 | 23.757 | 40310.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 9.5028 | 15996.98 | 9.5028 | 15996.98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.5028 | 15996.98
| 02.2023 |  | 4.7514 | 8051.38 | 4.7514 | 8051.38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.7514 | 8051.38
| 03.2023 |  | 4.7514 | 8104.03 | 4.7514 | 8104.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.7514 | 8104.03
| 04.2023 |  | 4.7514 | 8158.09 | 4.7514 | 8158.09 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.7514 | 8158.09
Ж3-50-90(7).18(7).1 | ДЕМОНТАЖ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ МАЗУТА
п. 69 |  | 10Т | 0.1 | 593.56 | 0.1 | 593.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.04 | 235.55 | 0.04 | 235.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.04 | 235.55
| 02.2023 |  | 0.02 | 118.55 | 0.02 | 118.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.02 | 118.55
| 03.2023 |  | 0.02 | 119.34 | 0.02 | 119.34 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.02 | 119.34
| 04.2023 |  | 0.02 | 120.12 | 0.02 | 120.12 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.02 | 120.12
Ж3-50-90(7).18(7).2 | МЕТАЛЛОЛОМ (398,079Т), КИСЛОРОД (4776,948М3), СМЕСЬ ПРОПАНА БУТАНА (1194,237КГ)
п. 70 - 72 |  | М3 | 4776.948 | 12463.23 | 4776.948 | 12463.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1910.7792 | 4945.89 | 1910.7792 | 4945.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1910.7792 | 4945.89
| 02.2023 |  | 955.3896 | 2489.28 | 955.3896 | 2489.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 955.3896 | 2489.28
| 03.2023 |  | 955.3896 | 2505.78 | 955.3896 | 2505.78 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 955.3896 | 2505.78
| 04.2023 |  | 955.3896 | 2522.28 | 955.3896 | 2522.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 955.3896 | 2522.28
Ж3-50-90(7).1 | ДЕМОНТАЖ КЛАДКИ ШАМОТНЫМ КИРПИЧОМ
п. 73 |  | М3 | 128 | 41752.67 | 128 | 41752.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 51.2 | 16602.41 | 51.2 | 16602.41 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 51.2 | 16602.41
| 01.2023 |  | 38.4 | 12533.74 | 38.4 | 12533.74 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 38.4 | 12533.74
| 02.2023 |  | 38.4 | 12616.52 | 38.4 | 12616.52 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 38.4 | 12616.52
Ж3-50-90(7).2 | ДЕМОНТАЖ КЛАДКИ КРАСНЫМ КИРПИЧОМ
п. 74 |  | М3 | 150 | 25500.43 | 150 | 25500.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 60 | 10139.9 | 60 | 10139.9 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 60 | 10139.9
| 01.2023 |  | 45 | 7654.98 | 45 | 7654.98 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 45 | 7654.98
| 02.2023 |  | 45 | 7705.55 | 45 | 7705.55 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 45 | 7705.55
Ж3-50-90(7).3 | ДЕМОНТАЖ АРМИРОВАННЫХ ШАМОТОБЕТОННЫХ ПОТОЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 75 |  | М3 | 8 | 2765.47 | 8 | 2765.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 3.2 | 1099.65 | 3.2 | 1099.65 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 3.2 | 1099.65
| 01.2023 |  | 2.4 | 830.17 | 2.4 | 830.17 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 2.4 | 830.17
| 02.2023 |  | 2.4 | 835.65 | 2.4 | 835.65 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 2.4 | 835.65
Ж3-50-90(7).4 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТОБЕТОНЫХ АМБРАЗУРНЫХ ГОРЕЛОК
п. 76 |  | М3 | 1.8 | 1255.66 | 1.8 | 1255.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.72 | 499.29 | 0.72 | 499.29 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.72 | 499.29
| 01.2023 |  | 0.54 | 376.94 | 0.54 | 376.94 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.54 | 376.94
| 02.2023 |  | 0.54 | 379.43 | 0.54 | 379.43 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.54 | 379.43
Ж3-50-90(7).5 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТОБЕТОННЫХ ТОРКРЕТ БАРАБАНА КОТЛА И КОЛЛЕКТОРОВ
п. 77 |  | М3 | 0.38 | 500.75 | 0.38 | 500.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.152 | 199.12 | 0.152 | 199.12 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.152 | 199.12
| 01.2023 |  | 0.114 | 150.32 | 0.114 | 150.32 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.114 | 150.32
| 02.2023 |  | 0.114 | 151.31 | 0.114 | 151.31 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.114 | 151.31
Ж3-50-90(7).6 | ДЕМОНТАЖКРОНШТЕЙНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧА ТОПКИ
п. 78 |  | Т | 5.6 | 7650.44 | 5.6 | 7650.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.24 | 3042.09 | 2.24 | 3042.09 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 2.24 | 3042.09
| 01.2023 |  | 1.68 | 2296.59 | 1.68 | 2296.59 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1.68 | 2296.59
| 02.2023 |  | 1.68 | 2311.76 | 1.68 | 2311.76 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1.68 | 2311.76
Ж3-50-90(7).7 | ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ-ШВА,УПЛОТНЕНИЯ
п. 79 |  | 100М2 | 1.25 | 2081.67 | 1.25 | 2081.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.5 | 827.75 | 0.5 | 827.75 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.5 | 827.75
| 01.2023 |  | 0.375 | 624.9 | 0.375 | 624.9 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.375 | 624.9
| 02.2023 |  | 0.375 | 629.02 | 0.375 | 629.02 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.375 | 629.02
Ж3-50-90(7).8(7).1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗКА ДО 26КМ, СТОИОМСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
п. 80 - 82 |  | Т | 541.706 | 31346.04 | 541.706 | 31346.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 216.6824 | 12464.32 | 216.6824 | 12464.32 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 37.5 | 2157.13 |  | 0 | 179.1824 | 10307.19
| 01.2023 |  | 162.5118 | 9409.78 | 162.5118 | 9409.78 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 162.5118 | 9409.78
| 02.2023 |  | 162.5118 | 9471.94 | 162.5118 | 9471.94 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 162.5118 | 9471.94
Ж3-50-90(7).8(7).4 | МЕТАЛЛОЛОМ (5,6Т), КИСЛОРОД (67,2М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (16,8КГ)
п. 83 - 85 |  | М3 | 67.2 | 173.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 173.98
| 12.2022 |  | 26.88 | 69.18 | 0 | 0 |  |  | 26.88 | 69.18 | [14 empty] | 0
| 01.2023 |  | 20.16 | 52.23 | 0 | 0 |  |  | 20.16 | 52.23 | [14 empty] | 0
| 02.2023 |  | 20.16 | 52.57 | 0 | 0 |  |  | 20.16 | 52.57 | [14 empty] | 0
Ж3-50-90(7).1 | ДЕМОНТАЖ МАТОВ М/В
п. 86 |  | 10М2 | 68.8 | 8740.47 | 68.8 | 8740.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 34.4 | 4355.92 | 34.4 | 4355.92 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.44 | 435.59 | 29.412 | 3724.31 |  |  | 1.548 | 196.02
| 01.2023 |  | 34.4 | 4384.55 | 34.4 | 4384.55 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 34.4 | 4384.55
Ж3-50-90(7).2 | ДЕМОНТАЖ ПЛИТ М/В
п. 87 |  | 10М2 | 123.8 | 13065.14 | 123.8 | 13065.13 | 0 | 0 | 0 | 0.01
| 12.2022 |  | 61.9 | 6511.14 | 61.9 | 6511.13 |  |  | 0 | 0.01 | [5 empty] | 6.19 | 651.11 | 52.9245 | 5567.02 | [5 empty] | 0 | 2.7855 | 293
| 01.2023 |  | 61.9 | 6554 | 61.9 | 6554 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 61.9 | 6554
Ж3-50-90(7).3 | ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ АСБЕСТОВОЙ ТЛЩ.2 ММ
п. 88 |  | 100М2 | 250 | 56028.13 | 250 | 56028.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 125 | 27922.16 | 125 | 27922.16 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 12.5 | 2792.22 | 112.5 | 25129.94
| 01.2023 |  | 125 | 28105.97 | 125 | 28105.97 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 65 | 14615.1 |  | 0 | 60 | 13490.87
Ж3-50-90(7).4 | ДЕМОНТАЖ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
п. 89 |  | М3 | 4.4 | 3512.6 | 4.4 | 3512.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.2 | 1750.54 | 2.2 | 1750.54 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.98 | 1575.49 | [5 empty] | 0 | 0.22 | 175.05
| 01.2023 |  | 2.2 | 1762.06 | 2.2 | 1762.06 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 2.2 | 1762.06
Ж3-50-90(7).5 | ДЕМОНТАЖ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕТЕНОЙ
п. 90 |  | 100М2 | 25 | 3225.92 | 25 | 3225.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 12.5 | 1607.67 | 12.5 | 1607.67 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 11.25 | 1446.9 | [5 empty] | 0 | 1.25 | 160.77
| 01.2023 |  | 12.5 | 1618.25 | 12.5 | 1618.25 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 12.5 | 1618.25
Ж3-50-90(7).6(7).1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗКА ДО 26КМ, СТОИОМСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
п. 91 - 93 |  | Т | 105.265 | 15500.41 | 105.265 | 15500.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01
| 12.2022 |  | 52.6325 | 7724.78 | 52.6325 | 7724.77 |  |  | 0 | 0.01 | [5 empty] | 2.4 | 352.24 |  |  |  |  | 50 | 7338.41 |  | 0 | 0.2325 | 34.12
| 01.2023 |  | 52.6325 | 7775.63 | 52.6325 | 7775.63 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 52.6325 | 7775.63
Ж3-50-90(7).6(7).4 | МЕТАЛОЛОМ (6,65Т), КИСЛОРОД (79,8М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (19,95КГ)
п. 94 - 96 |  | М3 | 79.8 | 206.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 206.72
| 12.2022 |  | 39.9 | 103.02 | 0 | 0 |  |  | 39.9 | 103.02 | [14 empty] | 0
| 01.2023 |  | 39.9 | 103.7 | 0 | 0 |  |  | 39.9 | 103.7 | [14 empty] | 0
Ж3-50-10(7).1 | ДЕМОНТАЖ НАСОСА ПИТАТЕЛЬНОГО СТ.N4 4Ц5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И РАМОЙ МАССА 6,99Т
п. 97 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 11532.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11532.48
| 04.2023 |  | 0.5 | 5747.28 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5747.28
| 05.2023 |  | 0.5 | 5785.2 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5785.2
Ж3-50-10(7).2 | ДЕМОНТАЖ НАСОСА ПИТАТЕЛЬНОГО СТ.N5 4Ц5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И РАМОЙ МАССА 6,99Т
п. 98 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 11508.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11508.27
| 04.2023 |  | 0.5 | 5735.19 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5735.19
| 05.2023 |  | 0.5 | 5773.08 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5773.08
Ж3-50-10(7).3 | ДЕМОНТАЖ НАСОСА ПИТАТЕЛЬНОГО СТ.N7 4Ц4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И РАМОЙ МАССА 6,99Т
п. 99 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 11508.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11508.27
| 04.2023 |  | 0.5 | 5735.19 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5735.19
| 05.2023 |  | 0.5 | 5773.08 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5773.08
Ж3-50-10(7).4 | ДЕМОНТАЖ НАСОСА ПИТАТЕЛЬНОГО СТ.N8 ПЭ-150-55 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И РАМОЙ МАССА 6,59Т
п. 100 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 11508.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11508.27
| 04.2023 |  | 0.5 | 5735.19 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5735.19
| 05.2023 |  | 0.5 | 5773.08 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5773.08
Ж3-50-10(7).5 | +++ ДЕМОНТАЖ НАСОСА БАКА КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК, БАКА КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 101, 103, 107 |  | ШТ | 2 | 43169.54 | 2 | 43169.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1 | 21513.72 | 1 | 21513.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 21513.72
| 05.2023 |  | 1 | 21655.82 | 1 | 21655.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 21655.82
Ж3-50-10(7).6 | ДЕМОНТАЖ НАСОСА ОТКАЧКИ ИЗ БАКА НИЗКИХ ТОЧЕК С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И РАМОЙ МАССА 0,41Т
п. 102 |  | ШТ | 1 | 396.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396.57
| 04.2023 |  | 0.5 | 197.63 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 197.63
| 05.2023 |  | 0.5 | 198.94 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 198.94
Ж3-50-10(7).8 | ДЕМОНТАЖ БАКА КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК V=60 М3
п. 104 |  | Т | 3.58 | 51265.92 | 3.58 | 51265.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1.79 | 25548.57 | 1.79 | 25548.57 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.79 | 25548.57
| 05.2023 |  | 1.79 | 25717.35 | 1.79 | 25717.35 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.79 | 25717.35
Ж3-50-10(7).9 | ДЕМОНТАЖ БАКА СБОРА НИЗКИХ ТОЧЕК V=2 М3
п. 105 |  | Т | 0.4 | 1377.15 | 0.4 | 1377.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.2 | 686.31 | 0.2 | 686.31 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 686.31
| 05.2023 |  | 0.2 | 690.84 | 0.2 | 690.84 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 690.84
Ж3-50-10(7).10(7).1 | ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ МАССА-1,985Т.Ц6-296-1.РАСШИРИТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ МАССА-1,985Т
п. 106 |  | Т | 1.985 | 2298.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 2298.87
| 04.2023 |  | 0.9925 | 1145.65 | 0 | 0 |  |  | 0.9925 | 1145.65
| 05.2023 |  | 0.9925 | 1153.22 | 0 | 0 |  |  | 0.9925 | 1153.22
Ж3-50-10(7).10(7).2 | МЕТАЛЛОЛОМ (37,985Т), КИСЛОРОД (455,82М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (113,955КГ) | [7 empty] | 0 | 0
п. 107, 108, 109 |  | М3 | 455.82 | 1208.3 | 50.3 | 132.9 | 0 | 0 | 405.52 | 1075.4
| 04.2023 |  | 227.91 | 602.16 | 50.3 | 132.9 |  |  | 177.61 | 469.26 | [5 empty] | 45.5 | 120.22 | 4.8 | 12.68
| 05.2023 |  | 227.91 | 606.14 | 0 | 0 |  |  | 227.91 | 606.14
Смета: №11 КИП И А. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 219-1-АТМ13 |  |  |  | 38034.36 |  | 38034.36 |  | 0 |  | 0
Ж3-60-42(11).1 | ДЕМОНТАЖ ПРИБОРОЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ. УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ
п. 4, 5, 9 - 17, 19 - 24, 33 - 42, 44 - 49 |  | ШТ | 191 | 1598.77 | 191 | 1598.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 191 | 1598.77 | 191 | 1598.77 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 191 | 1598.77
Ж3-60-42(11).2 | ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
п. 6, 7, 28 - 31, 53 - 59 |  | МШИР.П Ф | 37.05 | 4635.45 | 37.05 | 4635.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 37.05 | 4635.45 | 37.05 | 4635.45 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 37.05 | 4635.45
Ж3-60-42(11).13 | ДЕМОНТАЖ ПРИБОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА
п. 18, 43 |  | КОМПЛЕКТ | 2 | 213.21 | 2 | 213.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 2 | 213.21 | 2 | 213.21 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 213.21
Ж3-60-42(11).20 | ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
п. 25 - 27, 50 - 52 |  | КОМПЛЕКТ | 20 | 513.86 | 20 | 513.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 20 | 513.86 | 20 | 513.86 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 513.86
Ж3-60-41(11).1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
п. 60, 61, 64, 68 |  | 100М | 91 | 18566.67 | 91 | 18566.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 36.4 | 7351.01 | 36.4 | 7351.01 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 36.4 | 7351.01
| 12.2022 |  | 27.3 | 5589.44 | 27.3 | 5589.44 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 27.3 | 5589.44
| 01.2023 |  | 27.3 | 5626.22 | 27.3 | 5626.22 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 27.3 | 5626.22
Ж3-60-41(11).2 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОК ТРУБНЫХ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ
п. 62, 65, 69, 63 |  | 1000М | 1.46 | 11977.37 | 1.46 | 11977.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.584 | 4742.13 | 0.584 | 4742.13 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.584 | 4742.13
| 12.2022 |  | 0.438 | 3605.75 | 0.438 | 3605.75 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.438 | 3605.75
| 01.2023 |  | 0.438 | 3629.49 | 0.438 | 3629.49 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.438 | 3629.49
Ж3-60-41(11).5 | ДЕМОНТАЖ ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТАМПОВАННЫХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 66, 70, 67 |  | Т | 0.6336 | 529.03 | 0.6336 | 529.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.25344 | 209.46 | 0.25344 | 209.46 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25344 | 209.46
| 12.2022 |  | 0.19008 | 159.26 | 0.19008 | 159.26 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.19008 | 159.26
| 01.2023 |  | 0.19008 | 160.31 | 0.19008 | 160.31 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.19008 | 160.31
Смета: №16 СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 219-1-ТВН2 |  |  |  | 10982.21 |  | 0 |  | 0 |  | 10982.21
Ж3-60-32(16).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНЯ. ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) НА КРОНШТЕЙНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4М (IP-ВИДЕОКАМЕРА)
п. 4, 5 |  | ШТ | 3 | 128.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128.54
| 07.2023 |  | 1.5 | 64.04 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 64.04
| 08.2023 |  | 1.5 | 64.5 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 64.5
Ж3-60-32(16).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ КАБЕЛЯ СВЯЗИ НА 1 УЧАСТОК
п. 6, 7 |  | КРОСС | 2 | 426.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426.6
| 07.2023 |  | 1 | 212.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | 212.6
| 08.2023 |  | 1 | 214 | 0 | 0 |  |  | 1 | 214
Ж3-60-32(16).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
п. 8, 9 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 755.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 755.24
| 07.2023 |  | 0.5 | 376.38 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 376.38
| 08.2023 |  | 0.5 | 378.86 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 378.86
Ж3-60-32(16).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (УПРАВЛЯЕМЫХ РОЕ КОММУТАТОР)
п. 10 - 12 |  | ШТ | 2 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.92
| 07.2023 |  | 1 | 18.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | 18.9
| 08.2023 |  | 1 | 19.02 | 0 | 0 |  |  | 1 | 19.02
Ж3-60-32(16).10 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (SFP-ТРАНСИВЕР)
п. 13 - 15 |  | ПЛАТА | 2 | 458.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 458.2
| 07.2023 |  | 1 | 228.35 | 0 | 0 |  |  | 1 | 228.35
| 08.2023 |  | 1 | 229.85 | 0 | 0 |  |  | 1 | 229.85
Ж3-60-32(16).13 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОКИ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА (БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК)
п. 16, 17 |  | 100ШТ | 0.01 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 28.44
| 07.2023 |  | 0.005 | 14.17 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 14.17
| 08.2023 |  | 0.005 | 14.27 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 14.27
Ж3-60-32(16).15 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ВИНТАХ И ГАЙКАХ С ШАЙБАМИ (ОРГАНАЙЗЕР)
п. 18, 19 |  | РАМКА | 1 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58
| 07.2023 |  | 0.5 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.79
| 08.2023 |  | 0.5 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.79
Ж3-60-32(16).17 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (КОРОБКА МОНТАЖНАЯ)
п. 20, 21 |  | КОРОБКА | 3 | 342.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 342.86
| 07.2023 |  | 1.5 | 170.87 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 170.87
| 08.2023 |  | 1.5 | 171.99 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 171.99
Ж3-60-32(16).19 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ (ЖЕСТКИЙ ДИСК)
п. 22, 23 |  | ПЛАТА | 4 | 919.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 919.56
| 07.2023 |  | 2 | 458.27 | 0 | 0 |  |  | 2 | 458.27
| 08.2023 |  | 2 | 461.29 | 0 | 0 |  |  | 2 | 461.29
Ж3-60-32(16).21 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ (КОННЕКТОР)
п. 24, 25 |  | 10 РАЗЪЕ | 0.6 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.16
| 07.2023 |  | 0.3 | 1.57 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1.57
| 08.2023 |  | 0.3 | 1.59 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1.59
Ж3-60-32(16).23 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (КЛЕММА)
п. 26 - 29 |  | 100ШТ | 0.03 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 67.94
| 07.2023 |  | 0.015 | 33.86 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 33.86
| 08.2023 |  | 0.015 | 34.08 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 34.08
Ж3-60-32(16).27 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ
п. 30, 31 |  | ШТ | 1 | 295.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295.46
| 07.2023 |  | 0.5 | 147.24 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 147.24
| 08.2023 |  | 0.5 | 148.22 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 148.22
Ж3-60-32(16).29 | РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ВИНТАХ И ГАЙКАХ С ШАЙБАМ
п. 32 - 35 |  | РАМКА | 1 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.76
| 07.2023 |  | 0.5 | 56.69 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 56.69
| 08.2023 |  | 0.5 | 57.07 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 57.07
Ж3-60-32(16).33 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ
п. 36 - 38 |  | 100М | 1.4065 | 3708.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4065 | 3708.26
| 07.2023 |  | 0.70325 | 1848.03 | 0 | 0 |  |  | 0.70325 | 1848.03
| 08.2023 |  | 0.70325 | 1860.23 | 0 | 0 |  |  | 0.70325 | 1860.23
Ж3-60-32(16).36 | ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27 ММ
п. 39 - 42 |  | ВВОД | 4 | 200.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200.66
| 07.2023 |  | 2 | 100 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100
| 08.2023 |  | 2 | 100.66 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100.66
Ж3-60-32(16).40 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ
п. 43 - 47 |  | 100М | 0.2619 | 701.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2619 | 701.52
| 07.2023 |  | 0.13095 | 349.61 | 0 | 0 |  |  | 0.13095 | 349.61
| 08.2023 |  | 0.13095 | 351.91 | 0 | 0 |  |  | 0.13095 | 351.91
Ж3-60-32(16).45 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 48, 49 |  | КОРОБКА | 12 | 467.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467.68
| 07.2023 |  | 6 | 233.07 | 0 | 0 |  |  | 6 | 233.07
| 08.2023 |  | 6 | 234.61 | 0 | 0 |  |  | 6 | 234.61
Ж3-60-32(16).47 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ (ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ОЦИНКОВАННАЯ, LP)
п. 50, 51 |  | 100ШТ | 0.125 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 86.9
| 07.2023 |  | 0.0625 | 43.31 | 0 | 0 |  |  | 0.0625 | 43.31
| 08.2023 |  | 0.0625 | 43.59 | 0 | 0 |  |  | 0.0625 | 43.59
Ж3-60-31(16).1 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-
ОПИТЕСКИЕ
п. 52 - 57 |  | 100М | 2.1168 | 1589.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 1589.11
| 07.2023 |  | 2.1168 | 1589.11 | 0 | 0 |  |  | 2.1168 | 1589.11
Ж3-60-31(16).7 | ИЗМЕРЕНИЕ 8-МИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)
п. 58 |  | 1СТР.ДЛ. | 1 | 462.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462.99
| 07.2023 |  | 1 | 462.99 | 0 | 0 |  |  | 1 | 462.99
Ж3-60-31(16).8 | ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (ОПТИЧЕСКИМИ ТЕСТЕРАМИ)
п. 59, 60 |  | УЧАСТОК | 1 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.44
| 07.2023 |  | 1 | 72.44 | 0 | 0 |  |  | 1 | 72.44
Ж3-60-31(16).10 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М (ПАТЧ-КОРД SIMPLEX SM, SC-SC, L=1М)
п. 61, 62 |  | 100ПЕРЕМ | 0.02 | 48.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 48.82
| 07.2023 |  | 0.02 | 48.82 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 48.82
Ж3-60-31(16).12(16).1 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ,
п. 63 - 65 |  | 100М | 0.05 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 64.57
| 07.2023 |  | 0.05 | 64.57 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 64.57
Смета: №17, №225, №249 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗКОГОДАВЛЕНИЯ 219-1-ТМ58 |  |  |  | 402289.4 |  | 386686.86 |  | 0 |  | 15602.54
Ж3-50-10 | МОНТАЖ ДОНЫШКА ПРИВАРНОГО 80
п. 5 - 7 |  | ШТ | 1 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.93
| 08.2023 |  | 1 | 7.93 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7.93
Ж3-50-20 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ 80-1,6
п. 8, 9 |  | ШТ | 3 | 123.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123.65
| 08.2023 |  | 3 | 123.65 | 0 | 0 |  |  | 3 | 123.65
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ РНП И РПП
п. 10 - 17 |  | Т | 4.337 | 12612.5 | 4.337 | 12612.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 4.337 | 12612.5 | 4.337 | 12612.5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.337 | 12612.5
Ж3-50-20(17).9 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ DN80.50 PN1.6 МПА
п. 18 - 20 |  | ШТ | 6 | 430.51 | 6 | 430.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 6 | 430.51 | 6 | 430.51 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | 430.51
Ж3-50-20(17).12 | ДЕМОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО, ВТУЛКИ
п. 21, 22 |  | ШТ | 2 | 105.69 | 2 | 105.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2 | 105.69 | 2 | 105.69 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 52.85 | [8 empty] | 1 | 52.84
Ж3-50-20(17).14 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 23 |  | Т | 0.13 | 178.73 | 0.13 | 178.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.13 | 178.73 | 0.13 | 178.73 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.13 | 178.73
Ж3-50-20(17).1 | МОНТАЖ ТРУБЫ 219Х6
п. 24, 28 |  | Т | 0.088 | 777.56 | 0.088 | 777.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.088 | 777.56 | 0.088 | 777.56 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.088 | 777.56
Ж3-50-20(17).2 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКА 125-2,5, 150-2,5
п. 25, 26, 29 - 31 |  | ШТ | 4 | 388.07 | 4 | 388.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 4 | 388.07 | 4 | 388.07 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 4 | 388.07
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЕТЕВОЙ ВОДЫ
п. 32 - 36 |  | Т | 5.775 | 12704.53 | 5.775 | 12704.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 2.8875 | 6331.36 | 2.8875 | 6331.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7389 | 2.8875 | 6331.36
| 05.2023 |  | 2.8875 | 6373.17 | 2.8875 | 6373.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7437.8 | 2.8875 | 6373.17
Ж3-50-20(17).6 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ DN100.125. PN1.6 МПА
п. 37, 38 |  | ШТ | 4 | 343.9 | 4 | 343.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 2 | 171.38 | 2 | 171.38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 171.38
| 05.2023 |  | 2 | 172.52 | 2 | 172.52 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 172.52
Ж3-50-20(17).8 | ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ DN150.200
п. 39 - 42 |  | ШТ | 6 | 706.39 | 6 | 706.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 3 | 352.03 | 3 | 352.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 352.03
| 05.2023 |  | 3 | 354.36 | 3 | 354.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 354.36
Ж3-50-20(17).12 | ДЕМОНТАЖН КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ, КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ
п. 43, 44 |  | ШТ | 3 | 368.69 | 3 | 368.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1.5 | 183.74 | 1.5 | 183.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 183.74
| 05.2023 |  | 1.5 | 184.95 | 1.5 | 184.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 184.95
Ж3-50-20(17).14 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 45 |  | Т | 0.5 | 703.29 | 0.5 | 703.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.25 | 350.49 | 0.25 | 350.49 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 350.49
| 05.2023 |  | 0.25 | 352.8 | 0.25 | 352.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 352.8
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ С ГУММИРОВАНИЕМ Д 219Х6
п. 46 |  | Т | 1.1015 | 3114.12 | 1.1015 | 3114.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.1015 | 3114.12 | 1.1015 | 3114.12 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.1015 | 3114.12
Ж3-50-20(17).2 | ДЕМОНТАЖ РЕЗИНЫ
п. 47 |  | М2 | 9.9 | 1113.61 | 9.9 | 1113.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 9.9 | 1113.61 | 9.9 | 1113.61 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9.9 | 1113.61
Ж3-50-20(17).3 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 48 |  | Т | 0.25 | 346.66 | 0.25 | 346.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.25 | 346.66 | 0.25 | 346.66 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.25 | 346.66
Ж3-50-20(17).1 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ 50-4,0 СТ10, 80-1,6, 100-1,6 СТ20
п. 49 - 55 |  | ШТ | 11 | 308.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 308.68
| 07.2023 |  | 11 | 308.68 | 0 | 0 |  |  | 11 | 308.68
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ
п. 56 - 61 |  | Т | 0.9591 | 4897.71 | 0.9591 | 4897.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.47955 | 2440.79 | 0.47955 | 2440.79 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.47955 | 2440.79
| 02.2023 |  | 0.47955 | 2456.92 | 0.47955 | 2456.92 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.47436 | 2430.34 | 0.005188 | 26.58
Ж3-50-20(17).7 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДУ80 РУ1,6 МПА ФЛАНЦЕВОЙ
п. 62 |  | ШТ | 4 | 274.9 | 4 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 2 | 137 | 2 | 137 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 137
| 02.2023 |  | 2 | 137.9 | 2 | 137.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 137.9
Ж3-50-20(17).8 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ ДУ25, ДУ20 РУ1,6 МПА
п. 63, 64 |  | ШТ | 14 | 864.2 | 14 | 864.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 7 | 430.68 | 7 | 430.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 430.68
| 02.2023 |  | 7 | 433.52 | 7 | 433.52 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 433.52
Ж3-50-20(17).10 | ДЕМОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ
п. 65 |  | Т | 0.192 | 2006.33 | 0.192 | 2006.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.096 | 999.86 | 0.096 | 999.86 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.096 | 999.86
| 02.2023 |  | 0.096 | 1006.47 | 0.096 | 1006.47 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.096 | 1006.47
Ж3-50-20(17).11 | ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ И М/К
п. 66 |  | Т | 0.2 | 274.9 | 0.2 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.1 | 137 | 0.1 | 137 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 137
| 02.2023 |  | 0.1 | 137.9 | 0.1 | 137.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 137.9
Ж3-50-20 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ 700-0,6
п. 67 - 69 |  | ШТ | 2 | 2894.29 | 2 | 2894.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2 | 2894.29 | 2 | 2894.29 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | 2894.29
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ 720Х9
п. 70 |  | Т | 1.993 | 2029.97 | 1.993 | 2029.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1.993 | 2029.97 | 1.993 | 2029.97 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.993 | 2029.97
Ж3-50-20(17).1 | МОНТАЖ ЗАГЛУШЕК, МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 71 - 74, 77 - 80, 75, 76, 81 |  | ШТ | 4 | 189.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189.64
| 05.2023 |  | 4 | 189.64 | 0 | 0 |  |  | 4 | 189.64
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ КОТЛОВ СТ.N5,6.
п. 82 - 88 |  | Т | 5.3214 | 21766.87 | 5.3214 | 21766.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 5.3214 | 21766.87 | 5.3214 | 21766.87 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.3214 | 21766.87
Ж3-50-20(17).8 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ
п. 89, 91 - 96 |  | ШТ | 20 | 1429.95 | 20 | 1429.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 20 | 1429.95 | 20 | 1429.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 1429.95
Ж3-50-20(17).9 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ DN 150 PN 1,6 МПА
п. 90 |  | ШТ | 2 | 204.95 | 2 | 204.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 2 | 204.95 | 2 | 204.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 204.95
Ж3-50-20(17).16 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 97 |  | Т | 0.47 | 664.91 | 0.47 | 664.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.47 | 664.91 | 0.47 | 664.91 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.47 | 664.91
Ж3-50-20(17).1(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ
п. 98 - 101, 103, 105 |  | Т | 1.619 | 5288.07 | 1.619 | 5288.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.8095 | 2635.34 | 0.8095 | 2635.34 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.8095 | 2635.34
| 02.2023 |  | 0.8095 | 2652.73 | 0.8095 | 2652.73 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.8095 | 2652.73
Ж3-50-20(249).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ - ИСКЛЮЧИТЬ
п. 4 - 7, 9, 11 |  | Т | -1.619 | -5288.07 | -1.619 | -5288.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 01.2023 |  | -0.8095 | -2635.34 | -0.8095 | -2635.34 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.8095 | -2635.34
| 02.2023 |  | -0.8095 | -2652.73 | -0.8095 | -2652.73 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.8095 | -2652.73
Ж3-50-20(17).1(17).5 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ 33,5Х3,2, 26Х8Х2,8 СТ20
п. 102, 104 |  | 100М | 0.254 | 891.54 | 0.254 | 891.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.127 | 444.3 | 0.127 | 444.3 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.127 | 444.3
| 02.2023 |  | 0.127 | 447.24 | 0.127 | 447.24 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.127 | 447.24
Ж3-50-20(249).5 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ 33,5Х3,2, 26Х8Х2,8 СТ20-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 8, 10 |  | 100М | -0.254 | -891.54 | -0.254 | -891.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | -0.127 | -444.3 | -0.127 | -444.3 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.127 | -444.3
| 02.2023 |  | -0.127 | -447.24 | -0.127 | -447.24 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.127 | -447.24
Ж3-50-20(17).9 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ
п. 106, 107, 110 - 113 |  | ШТ | 15 | 1549.18 | 15 | 1549.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 7.5 | 772.04 | 7.5 | 772.04 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 7.5 | 772.04
| 02.2023 |  | 7.5 | 777.14 | 7.5 | 777.14 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 7.5 | 777.14
Ж3-50-20(249).9 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 12, 13, 16 - 19 |  | ШТ | -15 | -1549.18 | -15 | -1549.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | -7.5 | -772.04 | -7.5 | -772.04 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -7.5 | -772.04
| 02.2023 |  | -7.5 | -777.14 | -7.5 | -777.14 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -7.5 | -777.14
Ж3-50-20(17).11 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО, КЛАПАНА ОТСЕЧНОГО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
п. 108, 109 |  | ШТ | 2 | 264.27 | 2 | 264.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1 | 131.7 | 1 | 131.7 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 131.7
| 02.2023 |  | 1 | 132.57 | 1 | 132.57 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 132.57
Ж3-50-20(249).11 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО, КЛАПАНА ОТСЕЧНОГО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 14, 15 |  | ШТ | -2 | -264.27 | -2 | -264.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | -1 | -131.7 | -1 | -131.7 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -1 | -131.7
| 02.2023 |  | -1 | -132.57 | -1 | -132.57 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -1 | -132.57
Ж3-50-20(17).17 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ
п. 114 - 116 |  | ШТ | 9 | 419.18 | 9 | 419.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 4.5 | 208.9 | 4.5 | 208.9 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.5 | 208.9
| 02.2023 |  | 4.5 | 210.28 | 4.5 | 210.28 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.5 | 210.28
Ж3-50-20(249).17 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 20 - 22 |  | ШТ | -9 | -419.18 | -9 | -419.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | -4.5 | -208.9 | -4.5 | -208.9 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -4.5 | -208.9
| 02.2023 |  | -4.5 | -210.28 | -4.5 | -210.28 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -4.5 | -210.28
Ж3-50-20(17).20 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШКЕК ПОВОРОТНЫХ ДУ200, 25 РУ1,6 ФЛАНЦЕВЫХ
п. 117, 118 |  | ШТ | 2 | 165.55 | 2 | 165.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1 | 82.5 | 1 | 82.5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 82.5
| 02.2023 |  | 1 | 83.05 | 1 | 83.05 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 83.05
Ж3-50-20(249).20 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШКЕК ПОВОРОТНЫХ ДУ200, 25 РУ1,6 ФЛАНЦЕВЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 23, 24 |  | ШТ | -2 | -165.55 | -2 | -165.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | -1 | -82.5 | -1 | -82.5 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -1 | -82.5
| 02.2023 |  | -1 | -83.05 | -1 | -83.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -1 | -83.05
Ж3-50-20(17).1 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКЕК 300-0,63, 50-4,0
п. 119 - 123 |  | ШТ | 2 | 324.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 324.43
| 07.2023 |  | 2 | 324.43 | 0 | 0 |  |  | 2 | 324.43
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБА
п. 124 - 132 |  | Т | 3.0388 | 11735.04 | 3.0388 | 11735.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 1.5194 | 5848.27 | 1.5194 | 5848.27 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.5194 | 5848.27
| 01.2023 |  | 1.5194 | 5886.77 | 1.5194 | 5886.77 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.5194 | 5886.77
Ж3-50-20(249).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 25 - 33 |  | Т | -3.0388 | -11735.04 | -3.0388 | -11735.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | -1.5194 | -5848.27 | -1.5194 | -5848.27 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -1.5194 | -5848.27
| 01.2023 |  | -1.5194 | -5886.77 | -1.5194 | -5886.77 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -1.5194 | -5886.77
Ж3-50-20(17).10 | ДЕМОНТАЖН ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ
п. 133, 134, 137 - 140 |  | ШТ | 31 | 2762.7 | 31 | 2762.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 15.5 | 1376.82 | 15.5 | 1376.82 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 15.5 | 1376.82
| 01.2023 |  | 15.5 | 1385.88 | 15.5 | 1385.88 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 15.5 | 1385.88
Ж3-50-20(249).10 | ДЕМОНТАЖН ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 34, 35, 38 - 41 |  | ШТ | -31 | -2762.7 | -31 | -2762.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | -15.5 | -1376.82 | -15.5 | -1376.82 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -15.5 | -1376.82
| 01.2023 |  | -15.5 | -1385.88 | -15.5 | -1385.88 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -15.5 | -1385.88
Ж3-50-20(17).12 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО, КЛАПАНОВ ОТСЕЧНЫХ
п. 135, 136, 144 |  | ШТ | 7 | 514.51 | 7 | 514.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 3.5 | 256.41 | 3.5 | 256.41 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.5 | 256.41
| 01.2023 |  | 3.5 | 258.1 | 3.5 | 258.1 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.5 | 258.1
Ж3-50-20(249).12 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО, КЛАПАНОВ ОТСЕЧНЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 36, 37, 45 |  | ШТ | -7 | -514.51 | -7 | -514.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | -3.5 | -256.41 | -3.5 | -256.41 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -3.5 | -256.41
| 01.2023 |  | -3.5 | -258.1 | -3.5 | -258.1 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -3.5 | -258.1
Ж3-50-20(17).18 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ
п. 141 - 143 |  | ШТ | 9 | 446.62 | 9 | 446.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 4.5 | 222.58 | 4.5 | 222.58 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.5 | 222.58
| 01.2023 |  | 4.5 | 224.04 | 4.5 | 224.04 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.5 | 224.04
Ж3-50-20(249).18 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 42 - 44 |  | ШТ | -9 | -446.62 | -9 | -446.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | -4.5 | -222.58 | -4.5 | -222.58 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -4.5 | -222.58
| 01.2023 |  | -4.5 | -224.04 | -4.5 | -224.04 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -4.5 | -224.04
Ж3-50-20(17).22 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШЕК ПОВОРОТНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДУ32,200,50 РУ1,5 ФЛАНЦЕВЫХ
п. 145 - 147 |  | ШТ | 5 | 309.31 | 5 | 309.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.5 | 154.15 | 2.5 | 154.15 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.5 | 154.15
| 01.2023 |  | 2.5 | 155.16 | 2.5 | 155.16 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.5 | 155.16
Ж3-50-20(249).22 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШЕК ПОВОРОТНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДУ32,200,50 РУ1,5 ФЛАНЦЕВЫХ-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 46 - 48 |  | ШТ | -5 | -309.31 | -5 | -309.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | -2.5 | -154.15 | -2.5 | -154.15 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -2.5 | -154.15
| 01.2023 |  | -2.5 | -155.16 | -2.5 | -155.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -2.5 | -155.16
Ж3-50-20(17).25 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 148 |  | Т | 0.6 | 816.28 | 0.6 | 816.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3 | 406.8 | 0.3 | 406.8 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.3 | 406.8
| 01.2023 |  | 0.3 | 409.48 | 0.3 | 409.48 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.3 | 409.48
Ж3-50-20(249).25(249).1 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 49 |  | Т | -0.6 | -816.28 | -0.6 | -816.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | -0.3 | -406.8 | -0.3 | -406.8 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.3 | -406.8
| 01.2023 |  | -0.3 | -409.48 | -0.3 | -409.48 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.3 | -409.48
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.N 5
п. 149, 150 |  | Т | 1.06 | 5360.25 | 1.06 | 5360.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.06 | 5360.25 | 1.06 | 5360.25 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.06 | 5360.25
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.N 6
п. 151, 152 |  | Т | 1.06 | 5360.25 | 1.06 | 5360.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.06 | 5360.25 | 1.06 | 5360.25 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.06 | 5360.25
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.N 5
п. 153 |  | Т | 0.5 | 5497.49 | 0.5 | 5497.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.5 | 5497.49 | 0.5 | 5497.49 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 5497.49
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.N 6
п. 154 |  | Т | 0.5 | 5422.56 | 0.5 | 5422.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.5 | 5422.56 | 0.5 | 5422.56 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 5422.56
Ж3-50-20 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ 100-1,6 СТ20
п. 155 - 157 |  | ШТ | 2 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.49
| 07.2023 |  | 2 | 94.49 | 0 | 0 |  |  | 2 | 94.49
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КОТЛОВ СТ.N 5,6
п. 158, 159 |  | Т | 0.5069 | 1956.62 | 0.5069 | 1956.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.5069 | 1956.62 | 0.5069 | 1956.62 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5069 | 1956.62
Ж3-50-20(17).3 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ
п. 160, 161 |  | ШТ | 6 | 403.84 | 6 | 403.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 6 | 403.84 | 6 | 403.84 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6 | 403.84
Ж3-50-20 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 162 - 164 |  | Т | 0.0002 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.55
| 05.2023 |  | 0.0002 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 1.55
Ж3-50-20(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА КОТЛА СТ.N 5
п. 165 |  | 100М | 0.27 | 905.88 | 0.27 | 905.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.27 | 905.88 | 0.27 | 905.88 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.27 | 905.88
Ж3-50-20(17).2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ ДУ20 РУ1,0 МПА
п. 166 |  | ШТ | 4 | 238.5 | 4 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 4 | 238.5 | 4 | 238.5 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 4 | 238.5
Ж3-50-20 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 167 - 169 |  | Т | 0.0002 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.56
| 06.2023 |  | 0.0002 | 1.56 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 1.56
Ж3-50-20(17).1(17).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ 26,8Х2,8 СТ 20
п. 170 |  | 100М | 0.27 | 927.32 | 0.27 | 927.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.27 | 927.32 | 0.27 | 927.32 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.27 | 927.32
Ж3-50-20(17).1(17).2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ 38Х4 СТ20
п. 171 |  | Т | 0.0266 | 286.3 | 0.0266 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0266 | 286.3 | 0.0266 | 286.3 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0266 | 286.3
Ж3-50-20(17).3 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО ДУ20,32 РУ1,0 МПА
п. 172, 173 |  | ШТ | 5 | 299.65 | 5 | 299.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 5 | 299.65 | 5 | 299.65 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 4 | 239.72 |  |  | 1 | 59.93
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.№5
п. 174 |  | Т | 51.9 | 108771.5 | 51.9 | 108771.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 20.76 | 43065.35 | 20.76 | 43065.35 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 20.76 | 43065.35
| 12.2022 |  | 15.57 | 32745.31 | 15.57 | 32745.31 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 15.57 | 32745.31
| 01.2023 |  | 15.57 | 32960.84 | 15.57 | 32960.84 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 15.57 | 32960.84
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.№5
п. 175 |  | Т | 40.511 | 85706.15 | 40.511 | 85706.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 16.2044 | 34079.9 | 16.2044 | 34079.9 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 16.2044 | 34079.9
| 01.2023 |  | 12.1533 | 25728.16 | 12.1533 | 25728.16 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 12.1533 | 25728.16
| 02.2023 |  | 12.1533 | 25898.09 | 12.1533 | 25898.09 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 12.1533 | 25898.09
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ГАЗОХОДОВ КОТЛА СТ.N 5
п. 176 |  | Т | 5 | 8413.3 | 5 | 8413.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 5 | 8413.3 | 5 | 8413.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 8413.3
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ГАЗОХОДОВ КОТЛА СТ.N 6
п. 177 |  | Т | 6.2 | 10504.93 | 6.2 | 10504.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 6.2 | 10504.93 | 6.2 | 10504.93 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.2 | 10504.93
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ КОТЛА СТ.N 5.
п. 178 |  | Т | 12.483 | 12795.87 | 12.483 | 12795.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 6.2415 | 6354.08 | 6.2415 | 6354.08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.2415 | 6354.08
| 11.2022 |  | 6.2415 | 6441.79 | 6.2415 | 6441.79 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.2415 | 6441.79
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА СТ.N 5
п. 5 (корректировка) |  | -12,483Т |  | -12795.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.483 | -12795.87
| 10.2022 |  | 6.2415 | -6354.08 | 0 | 0 |  |  | 6.2415 | -6354.08
| 11.2022 |  | 6.2415 | -6441.79 | 0 | 0 |  |  | 6.2415 | -6441.79
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ КОТЛА СТ.N 6
п. 179 |  | Т | 12.483 | 12795.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.483 | 12795.87
| 10.2022 |  | 6.2415 | 6354.08 | 0 | 0 |  |  | 6.2415 | 6354.08
| 11.2022 |  | 6.2415 | 6441.79 | 0 | 0 |  |  | 6.2415 | 6441.79
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЛА СТ.N 6
п. 6 (корректировка) |  | -12,483Т |  | -12795.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.483 | -12795.87
| 10.2022 |  | 6.2415 | -6354.08 | 0 | 0 |  |  | 6.2415 | -6354.08
| 11.2022 |  | 6.2415 | -6441.79 | 0 | 0 |  |  | 6.2415 | -6441.79
Ж3-50-20(17).1 | +++ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ,ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ХВО
п. 180 - 185, 187 - 189 |  | Т | 19.6305 | 24698.24 | 19.6305 | 24698.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 9.8153 | 12264.58 | 9.8153 | 12264.58 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.8153 | 12264.58
| 10.2022 |  | 9.8153 | 12433.66 | 9.8153 | 12433.66 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.8153 | 12433.66
Ж3-50-20(225).1(225).1 | ДЕМОНАЖ ТРУБОПРОВОДОВ, ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ХВО. ТРУБЫ
п. 7 - 13, 15 - 19 (корректировка) |  | Т | -1.211 | -1799.08 | -1.211 | -1799.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | -0.6055 | -893.38 | -0.6055 | -893.38 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | -0.6055 | -893.38
| 10.2022 |  | -0.6055 | -905.7 | -0.6055 | -905.7 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | -0.6055 | -905.7
Ж3-50-20(17).7(17).1 | ДЕМОНТАЖ РЕЗИНЫ
п. 186 |  | М2 | 78.74 | 9940.62 | 78.74 | 9940.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 39.37 | 4936.28 | 39.37 | 4936.28 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 39.37 | 4936.28
| 10.2022 |  | 39.37 | 5004.34 | 39.37 | 5004.34 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 39.37 | 5004.34
Ж3-50-20(225).8 | ДЕМОНТАЖ РЕЗИНЫ
п. 14 (корректировка) |  | М2 | -36 | -5024.49 | -36 | -5024.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | -18 | -2495.05 | -18 | -2495.05 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | -18 | -2495.05
| 10.2022 |  | -18 | -2529.44 | -18 | -2529.44 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | -18 | -2529.44
Ж3-50-20(17).7(17).2 | МЕТАЛЛОЛОМ (189,186Т), КИСЛОРОД (2270,232М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (567,558КГ)
п. 187 - 189 |  | М3 | 2270.232 | 4482.21 | 1440.14 | 2832.11 | 0 | 0 | 830.092 | 1650.1
| 09.2022 |  | 1135.116 | 2225.77 | 1135.116 | 2225.77 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1135 | 2225.54 |  |  | 0.116 | 0.23
| 10.2022 |  | 1135.116 | 2256.44 | 305.024 | 606.34 |  |  | 830.092 | 1650.1 | [19 empty] | 305.024 | 606.34
Ж3-50-20(249).25(249).2 | МЕТАЛЛОЛОМ, КИСЛОРОД, СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА-ИСКЛЮЧИТЬ
п. 50 - 52 |  | М3 | -157.452 | -391.32 | -157.452 | -391.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | -78.726 | -194.32 | -78.726 | -194.32 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -78.726 | -194.32
| 10.2022 |  | -78.726 | -197 | -78.726 | -197 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | -78.726 | -197
Ж3-50-20(17).7(17).5 | ПЕРЕВОЗКА ДО 26КМ, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ
п. 190, 191 |  | Т | 2.67 | 104.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 104.64
| 09.2022 |  | 1.335 | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 51.96
| 10.2022 |  | 1.335 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 52.68
Смета: №25 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОТЛА СТ. N5 С ТЯГОДУТЬЕВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 219-1-ТМ73 |  |  |  | 1857825.47 |  | 671693.56 |  | 98826.36 |  | 1186131.91
Ж3-50-10(25).1 | КАРКАС КОТЛА
п. 5 - 7 |  | Т | 7.65 | 35364.69 | 7.65 | 35364.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1.53 | 6826.16 | 1.53 | 6826.16 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.53 | 6826.16
| 03.2023 |  | 1.53 | 7052.7 | 1.53 | 7052.7 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.53 | 7052.7
| 04.2023 |  | 1.53 | 7123.05 | 1.53 | 7123.05 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.53 | 7123.05
| 05.2023 |  | 1.53 | 7169.82 | 1.53 | 7169.82 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.53 | 7169.82
| 06.2023 |  | 1.53 | 7192.96 | 1.53 | 7192.96 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.53 | 7192.96
Ж3-50-10(25).2 | МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ЭКРАНОВ
п. 8 |  | Т | 2.5 | 17133.64 | 2.5 | 17133.64 | 2.5 | 17133.64 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.5 | 3312.74 | 0.5 | 3312.74 | 0.5 | 3312.74 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.5 | 3312.74
| 03.2023 |  | 0.5 | 3421.21 | 0.5 | 3421.21 | 0.5 | 3421.21 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.5 | 3421.21
| 04.2023 |  | 0.5 | 3443.74 | 0.5 | 3443.74 | 0.5 | 3443.74 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.5 | 3443.74
| 05.2023 |  | 0.5 | 3466.49 | 0.5 | 3466.49 | 0.5 | 3466.49 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.5 | 3466.49
| 06.2023 |  | 0.5 | 3489.46 | 0.5 | 3489.46 | 0.5 | 3489.46 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.5 | 3489.46
Ж3-50-10(25).3 | ТОПКА
п. 9 |  | Т | 14.58 | 100170.69 | 14.58 | 100170.69 | 0.58 | 4047.93 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 2.916 | 19564.08 | 2.916 | 19564.08 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.916 | 19564.08
| 03.2023 |  | 2.916 | 19953.28 | 2.916 | 19953.28 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.916 | 19953.28
| 04.2023 |  | 2.916 | 20084.66 | 2.916 | 20084.66 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.916 | 20084.66
| 05.2023 |  | 2.916 | 20217.34 | 2.916 | 20217.34 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.916 | 20217.34
| 06.2023 |  | 2.916 | 20351.33 | 2.916 | 20351.33 | 0.58 | 4047.93 | 0 | 0 | [23 empty] | 2.336 | 16303.4 | 0.58 | 4047.93
Ж3-50-10(25).4 | ОГРАЖДАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ПОТОЛОЧНЫЙ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ)
п. 10 |  | Т | 8 | 266708.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266708.97
| 02.2023 |  | 1.6 | 52434.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 52434.27 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 1.6 | 53041.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 53041.34 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 1.6 | 53390.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 53390.59 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 1.6 | 53743.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 53743.3 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 1.6 | 54099.47 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 54099.47
Ж3-50-10(25).5 | ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
п. 11 |  | Т | 7.288 | 18312.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288 | 18312.78
| 02.2023 |  | 1.4576 | 3614.45 | 0 | 0 |  |  | 1.4576 | 3614.45
| 03.2023 |  | 1.4576 | 3638.41 | 0 | 0 |  |  | 1.4576 | 3638.41
| 04.2023 |  | 1.4576 | 3662.37 | 0 | 0 |  |  | 1.4576 | 3662.37
| 05.2023 |  | 1.4576 | 3686.56 | 0 | 0 |  |  | 1.4576 | 3686.56
| 06.2023 |  | 1.4576 | 3710.99 | 0 | 0 |  |  | 1.4576 | 3710.99
Ж3-50-10(25).6 | БАРАБАН
п. 12 |  | Т | 14.9 | 32568.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 32568.25
| 02.2023 |  | 2.98 | 6359.12 | 0 | 0 |  |  | 2.98 | 6359.12
| 03.2023 |  | 2.98 | 6487.78 | 0 | 0 |  |  | 2.98 | 6487.78
| 04.2023 |  | 2.98 | 6530.5 | 0 | 0 |  |  | 2.98 | 6530.5
| 05.2023 |  | 2.98 | 6573.64 | 0 | 0 |  |  | 2.98 | 6573.64
| 06.2023 |  | 2.98 | 6617.21 | 0 | 0 |  |  | 2.98 | 6617.21
Ж3-50-10(25).7 | ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ,ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОЙ СТУПЕНИ,УСТАНОВКА БЛОКОВ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ
п. 13 |  | Т | 9.19 | 49996.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 49996.82
| 02.2023 |  | 1.838 | 9730.08 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 9730.08
| 03.2023 |  | 1.838 | 9967.59 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 9967.59
| 04.2023 |  | 1.838 | 10033.22 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 10033.22
| 05.2023 |  | 1.838 | 10099.5 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 10099.5
| 06.2023 |  | 1.838 | 10166.43 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 10166.43
Ж3-50-10(25).8 | БЛОКИ ЭКОНОМАЙЗЕРА,СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА
п. 14 |  | Т | 17.6 | 54794.27 | 17.6 | 54794.27 | 7.6 | 23952.72 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 3.52 | 10676.97 | 3.52 | 10676.97 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 3.52 | 10676.97
| 03.2023 |  | 3.52 | 10920.75 | 3.52 | 10920.75 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 3.52 | 10920.75
| 04.2023 |  | 3.52 | 10992.66 | 3.52 | 10992.66 | 0.56 | 1748.83 | 0 | 0 | [23 empty] | 2.96 | 9243.83 | 0.56 | 1748.83
| 05.2023 |  | 3.52 | 11065.28 | 3.52 | 11065.28 | 3.52 | 11065.28 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.52 | 11065.28
| 06.2023 |  | 3.52 | 11138.61 | 3.52 | 11138.61 | 3.52 | 11138.61 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.52 | 11138.61
Ж3-50-10(25).9 | КУБ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КШ И ВЫНОСНОЙ КОЛОНКИ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ
п. 15 |  | Т | 23.75 | 51011.81 | 23.75 | 51011.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 4.75 | 9861.43 | 4.75 | 9861.43 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 4.75 | 9861.43
| 03.2023 |  | 4.75 | 10186.32 | 4.75 | 10186.32 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 4.75 | 10186.32
| 04.2023 |  | 4.75 | 10253.4 | 4.75 | 10253.4 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 4.75 | 10253.4
| 05.2023 |  | 4.75 | 10321.13 | 4.75 | 10321.13 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.25 | 2716.09 | 3.5 | 7605.04
| 06.2023 |  | 4.75 | 10389.53 | 4.75 | 10389.53 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 4.75 | 10389.53
Ж3-50-10(25).10 | ОТВОДЯЩИЕ ТРУБЫ,ОПУСКНЫЕ ТРУБЫ,УСТАНОВКА ВЫНОСНЫХ ЦИКЛОНОВ
п. 16 |  | Т | 11.14 | 243954.88 | 10.48 | 229300.08 | 0 | 0 | 0.66 | 14654.8
| 02.2023 |  | 2.228 | 48012.2 | 2.228 | 48012.2 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 2.228 | 48012.2
| 03.2023 |  | 2.228 | 48503.45 | 2.228 | 48503.45 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 2.228 | 48503.45
| 04.2023 |  | 2.228 | 48822.82 | 2.228 | 48822.82 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 2.228 | 48822.82
| 05.2023 |  | 2.228 | 49145.36 | 2.228 | 49145.36 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 2.228 | 49145.36
| 06.2023 |  | 2.228 | 49471.05 | 1.568 | 34816.25 |  |  | 0.66 | 14654.8 | [21 empty] | 1.568 | 34816.25
Ж3-50-10(25).11 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА,АРМАТУРА,УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КОНДЕНСАТА,ОСНОВНАЯ АРМАТУРА
п. 17 |  | Т | 15.145 | 305053.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.145 | 305053.65
| 02.2023 |  | 3.029 | 59933.5 | 0 | 0 |  |  | 3.029 | 59933.5
| 03.2023 |  | 3.029 | 60676.79 | 0 | 0 |  |  | 3.029 | 60676.79
| 04.2023 |  | 3.029 | 61076.32 | 0 | 0 |  |  | 3.029 | 61076.32
| 05.2023 |  | 3.029 | 61479.8 | 0 | 0 |  |  | 3.029 | 61479.8
| 06.2023 |  | 3.029 | 61887.24 | 0 | 0 |  |  | 3.029 | 61887.24
Ж3-50-10(25).12 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 160 Т/Ч
п. 18 |  | Т | 26.2 | 245736.27 | 15.72 | 146330.83 | 5.72 | 53692.07 | 10.48 | 99405.44
| 02.2023 |  | 5.24 | 48225.84 | 5.24 | 48225.84 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 5.24 | 48225.84
| 03.2023 |  | 5.24 | 48891.53 | 5.24 | 48891.53 | 0.48 | 4478.61 | 0 | 0 | [23 empty] | 4.76 | 44412.92 | 0.48 | 4478.61
| 04.2023 |  | 5.24 | 49213.46 | 5.24 | 49213.46 | 5.24 | 49213.46 | 0 | 0 | [25 empty] | 5.24 | 49213.46
| 05.2023 |  | 5.24 | 49538.57 | 0 | 0 |  |  | 5.24 | 49538.57
| 06.2023 |  | 5.24 | 49866.87 | 0 | 0 |  |  | 5.24 | 49866.87
Ж3-50-10(25).13 | ГАРНИТУРА КОТЛА
п. 19 |  | Т | 2.17 | 9933.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 9933.07
| 02.2023 |  | 0.434 | 1960.52 | 0 | 0 |  |  | 0.434 | 1960.52
| 03.2023 |  | 0.434 | 1973.52 | 0 | 0 |  |  | 0.434 | 1973.52
| 04.2023 |  | 0.434 | 1986.51 | 0 | 0 |  |  | 0.434 | 1986.51
| 05.2023 |  | 0.434 | 1999.63 | 0 | 0 |  |  | 0.434 | 1999.63
| 06.2023 |  | 0.434 | 2012.89 | 0 | 0 |  |  | 0.434 | 2012.89
Ж3-50-10(25).14 | ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВ-ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ,СОПЛО ВОЗДУШНОЕ,ЗЗУ
п. 20 |  | Т | 1.26 | 8855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 8855.3
| 02.2023 |  | 0.252 | 1747.8 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1747.8
| 03.2023 |  | 0.252 | 1759.38 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1759.38
| 04.2023 |  | 0.252 | 1770.97 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1770.97
| 05.2023 |  | 0.252 | 1782.67 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1782.67
| 06.2023 |  | 0.252 | 1794.48 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1794.48
Ж3-50-10(25).15 | ИНДИКАТОР ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
п. 21 |  | Т | 0.05 | 7836.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7836.21
| 02.2023 |  | 0.01 | 1546.66 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1546.66
| 03.2023 |  | 0.01 | 1556.91 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1556.91
| 04.2023 |  | 0.01 | 1567.16 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1567.16
| 05.2023 |  | 0.01 | 1577.51 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1577.51
| 06.2023 |  | 0.01 | 1587.97 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1587.97
Ж3-50-10(25).16 | КРЕПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМО Ц6-264-5
п. 22 |  | Т | 0.2 | 427.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 427.71
| 02.2023 |  | 0.04 | 84.42 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 84.42
| 03.2023 |  | 0.04 | 84.98 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 84.98
| 04.2023 |  | 0.04 | 85.54 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 85.54
| 05.2023 |  | 0.04 | 86.1 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 86.1
| 06.2023 |  | 0.04 | 86.67 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 86.67
Ж3-50-10(25).17 | ВОЗДУХОВОДЫ КОТЛА
п. 23 |  | Т | 14 | 101382.75 | 2 | 14293.03 | 0 | 0 | 12 | 87089.72
| 02.2023 |  | 2.8 | 20010.24 | 2 | 14293.03 | 0 | 0 | 0.8 | 5717.21 | [21 empty] | 2 | 14293.03 |  |  |  | 0
| 03.2023 |  | 2.8 | 20142.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 20142.87 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 2.8 | 20275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 20275.5 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 2.8 | 20409.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 20409.44 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 2.8 | 20544.7 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 20544.7
Ж3-50-10(25).18 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОМ
п. 24 |  | ШТ | 1 | 268.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.67
| 02.2023 |  | 0.2 | 53.03 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 53.03
| 03.2023 |  | 0.2 | 53.38 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 53.38
| 04.2023 |  | 0.2 | 53.73 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 53.73
| 05.2023 |  | 0.2 | 54.09 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 54.09
| 06.2023 |  | 0.2 | 54.44 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 54.44
Ж3-50-10(25).19 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ
п. 25 |  | ШТ | 1 | 268.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.67
| 02.2023 |  | 0.2 | 53.03 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 53.03
| 03.2023 |  | 0.2 | 53.38 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 53.38
| 04.2023 |  | 0.2 | 53.73 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 53.73
| 05.2023 |  | 0.2 | 54.09 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 54.09
| 06.2023 |  | 0.2 | 54.44 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 54.44
Ж3-50-10(25).20 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОМ (ДРГ)
п. 26 |  | ШТ | 1 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202.27
| 02.2023 |  | 0.2 | 39.92 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 39.92
| 03.2023 |  | 0.2 | 40.19 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 40.19
| 04.2023 |  | 0.2 | 40.45 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 40.45
| 05.2023 |  | 0.2 | 40.72 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 40.72
| 06.2023 |  | 0.2 | 40.99 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 40.99
Ж3-50-10(25).21 | АРМАТУРА МАЗУТНОГО ТРАКТА КОТЛА
п. 27 |  | Т | 7.6 | 152998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 152998.3
| 02.2023 |  | 1.52 | 29990.83 | 0 | 0 |  |  | 1.52 | 29990.83
| 03.2023 |  | 1.52 | 30449.14 | 0 | 0 |  |  | 1.52 | 30449.14
| 04.2023 |  | 1.52 | 30649.64 | 0 | 0 |  |  | 1.52 | 30649.64
| 05.2023 |  | 1.52 | 30852.11 | 0 | 0 |  |  | 1.52 | 30852.11
| 06.2023 |  | 1.52 | 31056.58 | 0 | 0 |  |  | 1.52 | 31056.58
Ж3-50-10(25).22 | ШУМОГЛУШИТЕЛИ МАССА 520 КГ
п. 28 |  | ШТ | 5 | 2909.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2909.04
| 02.2023 |  | 1 | 574.17 | 0 | 0 |  |  | 1 | 574.17
| 03.2023 |  | 1 | 577.97 | 0 | 0 |  |  | 1 | 577.97
| 04.2023 |  | 1 | 581.78 | 0 | 0 |  |  | 1 | 581.78
| 05.2023 |  | 1 | 585.62 | 0 | 0 |  |  | 1 | 585.62
| 06.2023 |  | 1 | 589.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | 589.5
Ж3-50-10(25).23 | ИЗДЕЛИЯ КИП И А,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С КОТЛОМ
п. 29 |  | 10ШТ | 0.1 | 1210.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1210.56
| 02.2023 |  | 0.02 | 238.93 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 238.93
| 03.2023 |  | 0.02 | 240.52 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 240.52
| 04.2023 |  | 0.02 | 242.1 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 242.1
| 05.2023 |  | 0.02 | 243.7 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 243.7
| 06.2023 |  | 0.02 | 245.31 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 245.31
Ж3-50-10(25).24 | ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КИП И А
п. 30 |  | 100ШТ | 0.01 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 37.05
| 02.2023 |  | 0.002 | 7.31 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 7.31
| 03.2023 |  | 0.002 | 7.36 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 7.36
| 04.2023 |  | 0.002 | 7.41 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 7.41
| 05.2023 |  | 0.002 | 7.46 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 7.46
| 06.2023 |  | 0.002 | 7.51 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 7.51
Ж3-50-10(25).25 | СИСТЕМА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ, ГАЗОАНАЛИЗАТОР СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА, СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБРОСАМИ
п. 31 - 33 |  | КОМПЛЕКТ | 3 | 897.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 897.11
| 02.2023 |  | 0.6 | 177.07 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 177.07
| 03.2023 |  | 0.6 | 178.24 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 178.24
| 04.2023 |  | 0.6 | 179.41 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 179.41
| 05.2023 |  | 0.6 | 180.6 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 180.6
| 06.2023 |  | 0.6 | 181.79 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 181.79
Ж3-50-10(25).28 | УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т
п. 34 |  | ШТ | 3 | 1466.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1466.88
| 02.2023 |  | 0.6 | 289.52 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 289.52
| 03.2023 |  | 0.6 | 291.44 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 291.44
| 04.2023 |  | 0.6 | 293.36 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 293.36
| 05.2023 |  | 0.6 | 295.3 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 295.3
| 06.2023 |  | 0.6 | 297.26 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 297.26
Ж3-50-10(25).29 | РАСШИРИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ МАССА 0,49Т
п. 35 |  | Т | 0.49 | 2055.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 2055.17
| 02.2023 |  | 0.098 | 405.64 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 405.64
| 03.2023 |  | 0.098 | 408.32 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 408.32
| 04.2023 |  | 0.098 | 411.01 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 411.01
| 05.2023 |  | 0.098 | 413.73 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 413.73
| 06.2023 |  | 0.098 | 416.47 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 416.47
Ж3-50-10(25).30 | ИСПЫТАНИЕ НА ГАЗОВУЮ ПЛОТНОСТЬ КОТЛОВ ИЗ ГЛАДКИХ ТРУБ П-ОБРАЗНОЙ КОМПОНОВКИ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ,
ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 35-75 Т/Ч ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА
п. 36 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 16454.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16454.25
| 02.2023 |  | 0.2 | 3178.65 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3178.65
| 03.2023 |  | 0.2 | 3286.23 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3286.23
| 04.2023 |  | 0.2 | 3307.87 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3307.87
| 05.2023 |  | 0.2 | 3329.72 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3329.72
| 06.2023 |  | 0.2 | 3351.78 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3351.78
Ж3-50-10(25).31 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОТЛОВ П-ОБРАЗНОЙ КОМПОНОВКИ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 35-
75 Т/Ч ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА
п. 37 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 11473.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11473.05
| 02.2023 |  | 0.2 | 2195.49 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2195.49
| 03.2023 |  | 0.2 | 2296.56 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2296.56
| 04.2023 |  | 0.2 | 2311.68 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2311.68
| 05.2023 |  | 0.2 | 2326.95 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2326.95
| 06.2023 |  | 0.2 | 2342.37 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2342.37
Ж3-50-10(25).32(25).1 | ЩЕЛОЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ НА ПАРОВУЮ ПЛОТНОСТЬ КОТЛОВ
п. 38, 39 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 52447.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52447.29
| 02.2023 |  | 0.2 | 10213.73 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10213.73
| 03.2023 |  | 0.2 | 10454.45 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10454.45
| 04.2023 |  | 0.2 | 10523.29 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10523.29
| 05.2023 |  | 0.2 | 10592.81 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10592.81
| 06.2023 |  | 0.2 | 10663.01 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10663.01
Ж3-50-10(25).32(25).2 | СТОИМОСТЬ Э/Э, ВОДЫ, ГАЗА ПРИРОДНОГО
п. 40, 42 - 44, 41 |  | КВТ.Ч | 5514 | 37704.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514 | 37704.89
| 02.2023 |  | 1102.8 | 7441.93 | 0 | 0 |  |  | 1102.8 | 7441.93
| 03.2023 |  | 1102.8 | 7491.26 | 0 | 0 |  |  | 1102.8 | 7491.26
| 04.2023 |  | 1102.8 | 7540.59 | 0 | 0 |  |  | 1102.8 | 7540.59
| 05.2023 |  | 1102.8 | 7590.4 | 0 | 0 |  |  | 1102.8 | 7590.4
| 06.2023 |  | 1102.8 | 7640.71 | 0 | 0 |  |  | 1102.8 | 7640.71
Ж3-50-10(25).33 | МОНТАЖ ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА МАССОЙ 3,9913Т
п. 45 |  | ШТ | 1 | 8791.99 | 1 | 8791.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.2 | 1735.3 | 0.2 | 1735.3 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 1735.3
| 03.2023 |  | 0.2 | 1746.81 | 0.2 | 1746.81 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 1746.81
| 04.2023 |  | 0.2 | 1758.31 | 0.2 | 1758.31 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 1758.31
| 05.2023 |  | 0.2 | 1769.92 | 0.2 | 1769.92 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 1769.92
| 06.2023 |  | 0.2 | 1781.65 | 0.2 | 1781.65 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 1781.65
Ж3-50-10(25).34 | МОНТАЖ ДЫМОСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ДН-21Х-1000 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 6,45Т
п. 46 |  | ШТ | 1 | 14502.53 | 1 | 14502.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.2 | 2793.43 | 0.2 | 2793.43 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 2793.43
| 03.2023 |  | 0.2 | 2898.46 | 0.2 | 2898.46 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 2898.46
| 04.2023 |  | 0.2 | 2917.54 | 0.2 | 2917.54 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 2917.54
| 05.2023 |  | 0.2 | 2936.82 | 0.2 | 2936.82 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 2936.82
| 06.2023 |  | 0.2 | 2956.28 | 0.2 | 2956.28 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 2956.28
Ж3-50-10(25).35 | ДЫМОСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДН-21Х-1000 МАССА-0,75Т
п. 47, 48 |  | ШТ | 1 | 2964.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2964.64
| 02.2023 |  | 0.2 | 585.14 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 585.14
| 03.2023 |  | 0.2 | 589.02 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 589.02
| 04.2023 |  | 0.2 | 592.9 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 592.9
| 05.2023 |  | 0.2 | 596.81 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 596.81
| 06.2023 |  | 0.2 | 600.77 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 600.77
Ж3-50-10 | ЛИСТОВЫЕ М/К ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
п. 49 - 52 |  | Т | 0.2671 | 1862.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2671 | 1862.28
| 03.2023 |  | 0.2671 | 1862.28 | 0 | 0 |  |  | 0.2671 | 1862.28
Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
п. 53 |  | Ед. изм. | 1 | 69.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.07
| 10.2023 |  | 1 | 69.07 | 0 | 0 |  |  | 1 | 69.07
Смета: №29 ВЫНОС ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 219-1-ТМ59 |  |  |  | 228991.4 |  | 49548.86 |  | 0 |  | 179442.54
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РНП И РПП.
п. 5 - 8, 29 - 35, 28, 36 - 39, 45 - 48 |  | Т | 0.2104 | 7301.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 7301.31
| 03.2023 |  | 0.2104 | 7301.31 | 0 | 0 |  |  | 0.2104 | 7301.31
Ж3-50-21(29).5 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 9, 10 |  | Т | 0.0007 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 3.07
| 03.2023 |  | 0.0007 | 3.07 | 0 | 0 |  |  | 0.0007 | 3.07
Ж3-50-21(29).6 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 11, 12 |  | Т | 0.104 | 1170.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 1170.37
| 03.2023 |  | 0.104 | 1170.37 | 0 | 0 |  |  | 0.104 | 1170.37
Ж3-50-21(29).7 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ДУ50 РУ6,3МПА
п. 13, 40 |  | ШТ | 1 | 4575.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4575.62
| 03.2023 |  | 1 | 4575.62 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4575.62
Ж3-50-21(29).8 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф50
п. 14 |  | Т | 0.0054 | 113.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 113.51
| 03.2023 |  | 0.0054 | 113.51 | 0 | 0 |  |  | 0.0054 | 113.51
Ж3-50-21(29).9 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛЯРУЮЩИЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 15 - 18, 41 - 44 |  | ШТ | 9 | 8249.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8249.31
| 03.2023 |  | 9 | 8249.31 | 0 | 0 |  |  | 9 | 8249.31
Ж3-50-21(29).13 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 19 |  | 100ОТВЕР | 0.4 | 113.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 113.51
| 03.2023 |  | 0.4 | 113.51 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 113.51
Ж3-50-21(29).14 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 20 - 23 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 622.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 622.76
| 03.2023 |  | 0.08 | 622.76 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 622.76
Ж3-50-21(29).18 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 24 |  | 100ШТБОЛ | 0.4 | 398.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 398.81
| 03.2023 |  | 0.4 | 398.81 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 398.81
Ж3-50-21(29).19 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА,
п. 25 - 27 |  | М2 | 0.6277 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6277 | 16.87
| 03.2023 |  | 0.6277 | 16.87 | 0 | 0 |  |  | 0.6277 | 16.87
Ж3-50-21(29).1 | МОНТАЖ БОБЫШКИ М20Х1,5, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф20
п. 49, 51, 52, 50 |  | 100ШТ | 0.01 | 57.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 57.07
| 08.2023 |  | 0.01 | 57.07 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 57.07
Ж3-50-21(29).1 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 53 - 57 |  | Т | 0.019 | 215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 215.77
| 07.2023 |  | 0.019 | 215.77 | 0 | 0 |  |  | 0.019 | 215.77
Ж3-50-21(29).5 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 58 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 11.02
| 07.2023 |  | 0.04 | 11.02 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 11.02
Ж3-50-21(29).6 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 59, 60 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 66.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 66.14
| 07.2023 |  | 0.04 | 66.14 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 66.14
Ж3-50-21(29).8 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 61, 62 |  | 100ШТБОЛ | 0.04 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 55.12
| 07.2023 |  | 0.04 | 55.12 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 55.12
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ СЛИВА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РНП
п. 63 - 67, 95 - 101, 94, 102 - 108, 114, 115 |  | Т | 0.3748 | 10259.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3748 | 10259.46
| 07.2023 |  | 0.3748 | 10259.46 | 0 | 0 |  |  | 0.3748 | 10259.46
Ж3-50-21(29).6 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 68 |  | 100МУЗЛ. | 0.48 | 3149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3149.6
| 07.2023 |  | 0.48 | 3149.6 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 3149.6
Ж3-50-21(29).7 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 69, 70 |  | Т | 0.001 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.3
| 07.2023 |  | 0.001 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0.001 | 6.3
Ж3-50-21(29).8 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 71, 72 |  | Т | 0.151 | 1740.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 1740.15
| 07.2023 |  | 0.151 | 1740.15 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 1740.15
Ж3-50-21(29).9 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 73 |  | 100ОТВЕР | 0.2 | 56.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 56.69
| 07.2023 |  | 0.2 | 56.69 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 56.69
Ж3-50-21(29).10 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 74, 75 |  | 100ОТВЕР | 0.2 | 333.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 333.86
| 07.2023 |  | 0.2 | 333.86 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 333.86
Ж3-50-21(29).12 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 76 |  | 100ШТБОЛ | 0.2 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 206.3
| 07.2023 |  | 0.2 | 206.3 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 206.3
Ж3-50-21(29).13 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ80 РУ6,3МПА
п. 77, 78 |  | ШТ | 1 | 530.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530.71
| 07.2023 |  | 1 | 530.71 | 0 | 0 |  |  | 1 | 530.71
Ж3-50-21(29).14 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ДУ80 РУ6,3МПА, ПОД ПРИВАРКУ ДУ80 РУ6,3МПА
п. 79, 81, 109, 110 |  | ШТ | 2 | 11656.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11656.67
| 07.2023 |  | 2 | 11656.67 | 0 | 0 |  |  | 2 | 11656.67
Ж3-50-21(29).15 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф80
п. 80 |  | Т | 0.0108 | 228.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 228.35
| 07.2023 |  | 0.0108 | 228.35 | 0 | 0 |  |  | 0.0108 | 228.35
Ж3-50-21(29).17 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ
п. 82 - 84, 111 - 113 |  | ШТ | 11 | 11048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11048.8
| 07.2023 |  | 11 | 11048.8 | 0 | 0 |  |  | 11 | 11048.8
Ж3-50-21(29).20 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 85 - 87 |  | СТЫК | 101 | 793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 793.7
| 07.2023 |  | 101 | 793.7 | 0 | 0 |  |  | 101 | 793.7
Ж3-50-21(29).23 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 88 - 90 |  | СТЫК | 101 | 4074.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4074.01
| 07.2023 |  | 101 | 4074.01 | 0 | 0 |  |  | 101 | 4074.01
Ж3-50-21(29).26 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 91 - 93 |  | М2 | 0.3498 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 9.45
| 07.2023 |  | 0.3498 | 9.45 | 0 | 0 |  |  | 0.3498 | 9.45
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ КОТЛА СТN7
п. 116 - 119, 137 - 147, 149, 150 |  | Т | 0.1605 | 3744.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605 | 3744.51
| 08.2023 |  | 0.08025 | 1866.07 | 0 | 0 |  |  | 0.08025 | 1866.07
| 09.2023 |  | 0.08025 | 1878.44 | 0 | 0 |  |  | 0.08025 | 1878.44
Ж3-50-21(29).5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 120 |  | 100МУЗЛ. | 0.15 | 1243.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1243.73
| 08.2023 |  | 0.075 | 619.81 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 619.81
| 09.2023 |  | 0.075 | 623.92 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 623.92
Ж3-50-21(29).6 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 121, 122 |  | Т | 0.003 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 20.67
| 08.2023 |  | 0.0015 | 10.3 | 0 | 0 |  |  | 0.0015 | 10.3
| 09.2023 |  | 0.0015 | 10.37 | 0 | 0 |  |  | 0.0015 | 10.37
Ж3-50-21(29).7 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 123, 124 |  | Т | 0.031 | 361.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 361.03
| 08.2023 |  | 0.0155 | 179.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0155 | 179.92
| 09.2023 |  | 0.0155 | 181.11 | 0 | 0 |  |  | 0.0155 | 181.11
Ж3-50-21(29).8 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 125 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 12.72
| 08.2023 |  | 0.02 | 6.34 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 6.34
| 09.2023 |  | 0.02 | 6.38 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 6.38
Ж3-50-21(29).9 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 126, 127 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 66.8
| 08.2023 |  | 0.02 | 33.29 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 33.29
| 09.2023 |  | 0.02 | 33.51 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 33.51
Ж3-50-21(29).11 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 128, 134 - 136 |  | 100ШТБОЛ | 0.04 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 41.35
| 08.2023 |  | 0.02 | 20.61 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 20.61
| 09.2023 |  | 0.02 | 20.74 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 20.74
Ж3-50-21(29).12 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 20 РУ6,3МПА
п. 129, 148 |  | ШТ | 2 | 2202.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2202.77
| 08.2023 |  | 1 | 1097.75 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1097.75
| 09.2023 |  | 1 | 1105.02 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1105.02
Ж3-50-21(29).13 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 130, 131 |  | СТЫК | 19 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 267.2
| 08.2023 |  | 9.5 | 133.16 | 0 | 0 |  |  | 9.5 | 133.16
| 09.2023 |  | 9.5 | 134.04 | 0 | 0 |  |  | 9.5 | 134.04
Ж3-50-21(29).15 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 132, 133 |  | СТЫК | 19 | 1326.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1326.44
| 08.2023 |  | 9.5 | 661.03 | 0 | 0 |  |  | 9.5 | 661.03
| 09.2023 |  | 9.5 | 665.41 | 0 | 0 |  |  | 9.5 | 665.41
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ КОТЛА СТN8
п. 151 - 154, 168 - 178, 181, 180 |  | Т | 0.164 | 3815.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 3815.76
| 08.2023 |  | 0.082 | 1901.59 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 1901.59
| 09.2023 |  | 0.082 | 1914.17 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 1914.17
Ж3-50-21(29).5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 155 |  | 100МУЗЛ. | 0.15 | 1243.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1243.73
| 08.2023 |  | 0.075 | 619.81 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 619.81
| 09.2023 |  | 0.075 | 623.92 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 623.92
Ж3-50-21(29).6 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 156, 157 |  | Т | 0.0002 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.59
| 08.2023 |  | 0.0001 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.0001 | 0.79
| 09.2023 |  | 0.0001 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0.0001 | 0.8
Ж3-50-21(29).7 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 158, 159, 165 - 167 |  | Т | 0.013 | 146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 146.32
| 08.2023 |  | 0.0065 | 72.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0065 | 72.92
| 09.2023 |  | 0.0065 | 73.4 | 0 | 0 |  |  | 0.0065 | 73.4
Ж3-50-21(29).8 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 20 РУ6,3МПА
п. 160, 179 |  | ШТ | 2 | 22578.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22578.03
| 08.2023 |  | 1 | 11251.75 | 0 | 0 |  |  | 1 | 11251.75
| 09.2023 |  | 1 | 11326.28 | 0 | 0 |  |  | 1 | 11326.28
Ж3-50-21(29).9 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 161, 162 |  | СТЫК | 21 | 299.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 299.01
| 08.2023 |  | 10.5 | 149.01 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 149.01
| 09.2023 |  | 10.5 | 150 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 150
Ж3-50-21(29).11 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 163, 164 |  | СТЫК | 21 | 1479.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1479.12
| 08.2023 |  | 10.5 | 737.12 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 737.12
| 09.2023 |  | 10.5 | 742 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 742
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ СЛИВА ИЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЕАЭРАТОРОВ
п. 182, 184 - 187, 203 - 215, 218 - 222 |  | Т | 1.4847 | 22742.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 22742.23
| 08.2023 |  | 0.74235 | 11333.58 | 0 | 0 |  |  | 0.74235 | 11333.58
| 09.2023 |  | 0.74235 | 11408.65 | 0 | 0 |  |  | 0.74235 | 11408.65
Ж3-50-21(29).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 183 |  | 100МУЗЛ. | 0.38 | 3809.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3809.13
| 08.2023 |  | 0.19 | 1898.28 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 1898.28
| 09.2023 |  | 0.19 | 1910.85 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 1910.85
Ж3-50-21(29).7 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 188, 189 |  | Т | 0.0002 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.59
| 08.2023 |  | 0.0001 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.0001 | 0.79
| 09.2023 |  | 0.0001 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0.0001 | 0.8
Ж3-50-21(29).8 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 190, 191, 200 - 202 |  | Т | 0.0195 | 229.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 229.02
| 08.2023 |  | 0.00975 | 114.13 | 0 | 0 |  |  | 0.00975 | 114.13
| 09.2023 |  | 0.00975 | 114.89 | 0 | 0 |  |  | 0.00975 | 114.89
Ж3-50-21(29).9 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ15,32 РУ1,6
п. 192, 193, 216, 217 |  | ШТ | 3 | 3999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3999.98
| 08.2023 |  | 1.5 | 1993.39 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1993.39
| 09.2023 |  | 1.5 | 2006.59 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 2006.59
Ж3-50-21(29).11 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 194 - 196 |  | СТЫК | 11 | 117.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 117.69
| 08.2023 |  | 5.5 | 58.65 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 58.65
| 09.2023 |  | 5.5 | 59.04 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 59.04
Ж3-50-21(29).14 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 197 - 199 |  | СТЫК | 11 | 437.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 437.38
| 08.2023 |  | 5.5 | 217.97 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 217.97
| 09.2023 |  | 5.5 | 219.41 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 219.41
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ СЛИВА,РАСХОЛАЖИВАНИЯ И ВЫПАРА РПП
п. 223, 225, 227, 229, 231, 233, 253 - 271, 273, 2 |  | Т | 0.9243 | 15150.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9243 | 15150.84
| 07.2023 |  | 0.36972 | 6024.42 | 0 | 0 |  |  | 0.36972 | 6024.42
| 08.2023 |  | 0.27729 | 4548.15 | 0 | 0 |  |  | 0.27729 | 4548.15
| 09.2023 |  | 0.27729 | 4578.27 | 0 | 0 |  |  | 0.27729 | 4578.27
Ж3-50-21(29).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 224, 226, 228, 230, 232 |  | 100МУЗЛ. | 0.243 | 2298.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 2298.66
| 07.2023 |  | 0.0972 | 914.01 | 0 | 0 |  |  | 0.0972 | 914.01
| 08.2023 |  | 0.0729 | 690.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0729 | 690.04
| 09.2023 |  | 0.0729 | 694.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0729 | 694.61
Ж3-50-21(29).12 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 20 РУ1,6МПА
п. 234, 272 |  | ШТ | 1 | 381.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381.79
| 07.2023 |  | 0.4 | 151.81 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 151.81
| 08.2023 |  | 0.3 | 114.61 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 114.61
| 09.2023 |  | 0.3 | 115.37 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 115.37
Ж3-50-21(29).13 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 235, 236 |  | Т | 0.0066 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 44.36
| 07.2023 |  | 0.00264 | 17.64 | 0 | 0 |  |  | 0.00264 | 17.64
| 08.2023 |  | 0.00198 | 13.32 | 0 | 0 |  |  | 0.00198 | 13.32
| 09.2023 |  | 0.00198 | 13.4 | 0 | 0 |  |  | 0.00198 | 13.4
Ж3-50-21(29).14 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 237, 238, 250 - 252 |  | Т | 0.007 | 79.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 79.22
| 07.2023 |  | 0.0028 | 31.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0028 | 31.5
| 08.2023 |  | 0.0021 | 23.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0021 | 23.78
| 09.2023 |  | 0.0021 | 23.94 | 0 | 0 |  |  | 0.0021 | 23.94
Ж3-50-21(29).15 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 239 - 244 |  | СТЫК | 14 | 348.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348.52
| 07.2023 |  | 5.6 | 138.58 | 0 | 0 |  |  | 5.6 | 138.58
| 08.2023 |  | 4.2 | 104.62 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 104.62
| 09.2023 |  | 4.2 | 105.32 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 105.32
Ж3-50-21(29).21 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 245 - 249 |  | СТЫК | 14 | 1248.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1248.34
| 07.2023 |  | 5.6 | 496.38 | 0 | 0 |  |  | 5.6 | 496.38
| 08.2023 |  | 4.2 | 374.74 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 374.74
| 09.2023 |  | 4.2 | 377.22 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 377.22
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОДЫ КОНДЕНСАТА МАЗУТОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
п. 275 - 279, 295 - 305, 310 - 316, 309 |  | Т | 0.1454 | 4859.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 4859.76
| 08.2023 |  | 0.0727 | 2421.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0727 | 2421.87
| 09.2023 |  | 0.0727 | 2437.89 | 0 | 0 |  |  | 0.0727 | 2437.89
Ж3-50-21(29).6 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 280 |  | 100МУЗЛ. | 0.177 | 1175.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 1175.34
| 08.2023 |  | 0.0885 | 585.73 | 0 | 0 |  |  | 0.0885 | 585.73
| 09.2023 |  | 0.0885 | 589.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0885 | 589.61
Ж3-50-21(29).7 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 281, 282 |  | Т | 0.0003 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.59
| 08.2023 |  | 0.00015 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.79
| 09.2023 |  | 0.00015 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.8
Ж3-50-21(29).8 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 283, 284 |  | Т | 0.0643 | 747.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0643 | 747.51
| 08.2023 |  | 0.03215 | 372.52 | 0 | 0 |  |  | 0.03215 | 372.52
| 09.2023 |  | 0.03215 | 374.99 | 0 | 0 |  |  | 0.03215 | 374.99
Ж3-50-21(29).9 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 285 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 20.67
| 08.2023 |  | 0.04 | 10.3 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 10.3
| 09.2023 |  | 0.04 | 10.37 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 10.37
Ж3-50-21(29).10 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 286, 287 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 135.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 135.19
| 08.2023 |  | 0.04 | 67.37 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 67.37
| 09.2023 |  | 0.04 | 67.82 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 67.82
Ж3-50-21(29).12 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 288 |  | 100ШТБОЛ | 0.08 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 79.52
| 08.2023 |  | 0.04 | 39.63 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 39.63
| 09.2023 |  | 0.04 | 39.89 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 39.89
Ж3-50-21(29).13 | ЗАДВИЖКА ПОД ПРИВАРКУ ДУ80 РУ1,6МПА
п. 289, 306 |  | ШТ | 1 | 5964.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5964.19
| 08.2023 |  | 0.5 | 2972.25 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2972.25
| 09.2023 |  | 0.5 | 2991.94 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2991.94
Ж3-50-21(29).14 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ20,15 РУ1,6 МПА
п. 290, 291, 307, 308 |  | ШТ | 5 | 1879.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1879.91
| 08.2023 |  | 2.5 | 936.85 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 936.85
| 09.2023 |  | 2.5 | 943.06 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 943.06
Ж3-50-21(29).16 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 292 - 294 |  | М2 | 0.1916 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1916 | 3.19
| 08.2023 |  | 0.0958 | 1.59 | 0 | 0 |  |  | 0.0958 | 1.59
| 09.2023 |  | 0.0958 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0958 | 1.6
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОД ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
п. 317, 326 - 332 |  | Т | 0.9455 | 12215.82 | 0.9455 | 12215.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.47275 | 6087.98 | 0.47275 | 6087.98 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.47275 | 6087.98
| 06.2023 |  | 0.47275 | 6127.84 | 0.47275 | 6127.84 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.47275 | 6127.84
Ж3-50-21(29).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 318 |  | 100МУЗЛ. | 0.258 | 2309.4 | 0.258 | 2309.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.129 | 1150.89 | 0.129 | 1150.89 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.129 | 1150.89
| 06.2023 |  | 0.129 | 1158.51 | 0.129 | 1158.51 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.129 | 1158.51
Ж3-50-21(29).3 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 319, 320, 323 - 325 |  | Т | 0.023 | 260.42 | 0.023 | 260.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0115 | 129.78 | 0.0115 | 129.78 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0115 | 129.78
| 06.2023 |  | 0.0115 | 130.64 | 0.0115 | 130.64 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0115 | 130.64
Ж3-50-21(29).4 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 321 |  | СТЫК | 2 | 59.26 | 2 | 59.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1 | 29.53 | 1 | 29.53 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | 29.53
| 06.2023 |  | 1 | 29.73 | 1 | 29.73 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | 29.73
Ж3-50-21(29).5 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 322 |  | СТЫК | 3 | 137.22 | 3 | 137.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1.5 | 68.38 | 1.5 | 68.38 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 1.5 | 68.38
| 06.2023 |  | 1.5 | 68.84 | 1.5 | 68.84 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 1.5 | 68.84
Ж3-50-21(29).1 | ТРУБОПРОВОД РЕЧНОЙ ВОДЫ
п. 333, 335 - 337, 359 - 370, 372 - 378 |  | Т | 1.9851 | 29399.26 | 1.9268 | 28533 | 0 | 0 | 0.0583 | 866.26
| 04.2023 |  | 0.99255 | 14651.26 | 0.99255 | 14651.26 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.99255 | 14651.26
| 05.2023 |  | 0.99255 | 14748 | 0.93425 | 13881.74 |  |  | 0.0583 | 866.26 | [15 empty] | 0.93425 | 13881.74
Ж3-50-21(29).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 334 |  | 100МУЗЛ. | 0.4 | 4199.61 | 0.4 | 4199.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.2 | 2092.89 | 0.2 | 2092.89 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 2092.89
| 05.2023 |  | 0.2 | 2106.72 | 0.2 | 2106.72 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2 | 2106.72
Ж3-50-21(29).6 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 338, 339 |  | Т | 0.0003 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.55
| 04.2023 |  | 0.00015 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.77
| 05.2023 |  | 0.00015 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.78
Ж3-50-21(29).7 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 340, 341 |  | Т | 0.209 | 2370.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 2370.12
| 04.2023 |  | 0.1045 | 1181.16 | 0 | 0 |  |  | 0.1045 | 1181.16
| 05.2023 |  | 0.1045 | 1188.96 | 0 | 0 |  |  | 0.1045 | 1188.96
Ж3-50-21(29).8 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 342 |  | 100ОТВЕР | 0.2 | 55.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 55.77
| 04.2023 |  | 0.1 | 27.79 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 27.79
| 05.2023 |  | 0.1 | 27.98 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 27.98
Ж3-50-21(29).9 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 343, 344 |  | 100ОТВЕР | 0.2 | 350.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 350.09
| 04.2023 |  | 0.1 | 174.47 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 174.47
| 05.2023 |  | 0.1 | 175.62 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 175.62
Ж3-50-21(29).11 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ
п. 347, 345, 346 |  | 100АНКЕР | 0.2 | 286.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 286.58
| 04.2023 |  | 0.1 | 142.82 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 142.82
| 05.2023 |  | 0.1 | 143.76 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 143.76
Ж3-50-21(29).12 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 348, 349 |  | СТЫК | 8 | 250.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250.95
| 04.2023 |  | 4 | 125.06 | 0 | 0 |  |  | 4 | 125.06
| 05.2023 |  | 4 | 125.89 | 0 | 0 |  |  | 4 | 125.89
Ж3-50-21(29).14 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 350, 351 |  | СТЫК | 6 | 483.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 483.32
| 04.2023 |  | 3 | 240.86 | 0 | 0 |  |  | 3 | 240.86
| 05.2023 |  | 3 | 242.46 | 0 | 0 |  |  | 3 | 242.46
Ж3-50-21(29).16 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ДУ300 РУ1,0МПА
п. 352, 354 |  | ШТ | 1 | 706.39 | 1 | 706.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.5 | 352.03 | 0.5 | 352.03 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5 | 352.03
| 05.2023 |  | 0.5 | 354.36 | 0.5 | 354.36 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5 | 354.36
Ж3-50-21(29).17 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф300
п. 353 |  | Т | 0.0258 | 140.97 | 0.0258 | 140.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0129 | 70.25 | 0.0129 | 70.25 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0129 | 70.25
| 05.2023 |  | 0.0129 | 70.72 | 0.0129 | 70.72 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0129 | 70.72
Ж3-50-21(29).18 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 32 РУ1,6МПА
п. 355, 371 |  | ШТ | 2 | 986.77 | 2 | 986.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1 | 491.76 | 1 | 491.76 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 491.76
| 05.2023 |  | 1 | 495.01 | 1 | 495.01 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 495.01
Ж3-50-21(29).19 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 356 - 358 |  | М2 | 0.6461 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6461 | 17.04
| 04.2023 |  | 0.32305 | 8.49 | 0 | 0 |  |  | 0.32305 | 8.49
| 05.2023 |  | 0.32305 | 8.55 | 0 | 0 |  |  | 0.32305 | 8.55
Ж3-50-21(29).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
п. 379, 380, 382 - 389 |  | Т | 0.3792 | 3015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3792 | 3015.55
| 05.2023 |  | 0.3792 | 3015.55 | 0 | 0 |  |  | 0.3792 | 3015.55
Ж3-50-21(29).3 | ПЕРЕХОД 108Х4-108Х5
п. 381 |  | Т | 0.0078 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 74.6
| 05.2023 |  | 0.0078 | 74.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0078 | 74.6
Смета: №30 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ СКЛАДА N1 219-1-ПС3 |  |  |  | 12504.14 |  | 0 |  | 0 |  | 12504.14
Ж3-60-32(30).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШАФНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ШКАФ EMW-800)
п. 4, 5 |  | ШТ | 1 | 206.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.05
| 09.2023 |  | 1 | 206.05 | 0 | 0 |  |  | 1 | 206.05
Ж3-60-32(30).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОР ПС НА 1 ЛУЧ ( КОНТРОЛЛЕР С2000-КДЛ, БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С2000-СП1)
п. 6 - 8 |  | ШТ | 1 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.21
| 09.2023 |  | 1 | 70.21 | 0 | 0 |  |  | 1 | 70.21
Ж3-60-32(30).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (РИП-24 ИСП.50)
п. 9, 10 |  | БЛОК | 1 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.25
| 09.2023 |  | 1 | 54.25 | 0 | 0 |  |  | 1 | 54.25
Ж3-60-32(30).4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ
п. 11 - 13 |  | ШТ | 16 | 2214.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2214.83
| 09.2023 |  | 16 | 2214.83 | 0 | 0 |  |  | 16 | 2214.83
Ж3-60-32(30).5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
п. 14, 15 |  | ОПОВЕЩАТ | 3 | 354.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 354.25
| 09.2023 |  | 3 | 354.25 | 0 | 0 |  |  | 3 | 354.25
Ж3-60-32(30).6 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,015 Т (ДЕМОНТАЖ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМП., МОНИТОР)
п. 16 |  | 100ШТ | 0.02 | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 39.89
| 09.2023 |  | 0.02 | 39.89 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 39.89
Ж3-60-32(30).7 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т (ДЕМОНТАЖ ИБП)
п. 17 |  | 10ШТ | 0.1 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15.96
| 09.2023 |  | 0.1 | 15.96 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 15.96
Ж3-60-32(30).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ (КОМПЬЮТЕР, МОНИТОР)
п. 18 - 20 |  | 100ШТ | 0.02 | 102.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 102.12
| 09.2023 |  | 0.02 | 102.12 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 102.12
Ж3-60-32(30).9(30).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (ИБП)
п. 21, 22 |  | 10ШТ | 0.1 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41.49
| 09.2023 |  | 0.1 | 41.49 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 41.49
Ж3-60-32(30).9(30).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗИП
п. 23 - 25 |  | ШТ | 1 | 126.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.06
| 09.2023 |  | 1 | 126.06 | 0 | 0 |  |  | 1 | 126.06
Ж3-60-31(30).1 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА
п. 26 - 29 |  | 100ШТ | 0.2 | 445.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 445.32
| 05.2023 |  | 0.1 | 222.07 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 222.07
| 06.2023 |  | 0.1 | 223.25 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 223.25
Ж3-60-31(30).2 | АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ С-1, СК-1
п. 30, 31 |  | ШТ | 2 | 346.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346.18
| 05.2023 |  | 1 | 172.52 | 0 | 0 |  |  | 1 | 172.52
| 06.2023 |  | 1 | 173.66 | 0 | 0 |  |  | 1 | 173.66
Ж3-60-31(30).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ)
п. 32, 33 |  | ШТ | 1 | 87.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.33
| 05.2023 |  | 0.5 | 43.52 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 43.52
| 06.2023 |  | 0.5 | 43.81 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 43.81
Ж3-60-31(30).4 | DIN-РЕЙКА
п. 34, 35 |  | ШТ | 1 | 101.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.36
| 05.2023 |  | 0.5 | 50.51 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 50.51
| 06.2023 |  | 0.5 | 50.85 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 50.85
Ж3-60-31(30).5 | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, МИНИМАЛЬНОЕ, НУЛЕВОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ, ВРЕМЕНИ
п. 36 - 38 |  | ШТ | 4 | 1263.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1263.07
| 05.2023 |  | 2 | 629.45 | 0 | 0 |  |  | 2 | 629.45
| 06.2023 |  | 2 | 633.62 | 0 | 0 |  |  | 2 | 633.62
Ж3-60-31(30).6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 39, 40 |  | 100М | 0.0098 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 20.27
| 05.2023 |  | 0.0049 | 10.1 | 0 | 0 |  |  | 0.0049 | 10.1
| 06.2023 |  | 0.0049 | 10.17 | 0 | 0 |  |  | 0.0049 | 10.17
Ж3-60-31(30).7 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ
п. 41, 42 |  | 100М | 0.097 | 85.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 85.76
| 05.2023 |  | 0.0485 | 42.74 | 0 | 0 |  |  | 0.0485 | 42.74
| 06.2023 |  | 0.0485 | 43.02 | 0 | 0 |  |  | 0.0485 | 43.02
Ж3-60-31(30).8 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200ММ
п. 43 - 50 |  | Т | 0.0781 | 2435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 2435.7
| 05.2023 |  | 0.03905 | 1213.83 | 0 | 0 |  |  | 0.03905 | 1213.83
| 06.2023 |  | 0.03905 | 1221.87 | 0 | 0 |  |  | 0.03905 | 1221.87
Ж3-60-31(30).9 | ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ
п. 51, 52 |  | Т | 0.0028 | 162.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 162.17
| 05.2023 |  | 0.0014 | 80.82 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | 80.82
| 06.2023 |  | 0.0014 | 81.35 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | 81.35
Ж3-60-31(30).10 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 53, 54 |  | КОРОБКА | 1 | 46.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.78
| 05.2023 |  | 0.5 | 23.31 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 23.31
| 06.2023 |  | 0.5 | 23.47 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 23.47
Ж3-60-31(30).11 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ
п. 55, 56 |  | 100М | 0.0196 | 46.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 46.78
| 05.2023 |  | 0.0098 | 23.31 | 0 | 0 |  |  | 0.0098 | 23.31
| 06.2023 |  | 0.0098 | 23.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0098 | 23.47
Ж3-60-31(30).12 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 57 - 64 |  | 100М | 2.736 | 4104.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 4104.21
| 05.2023 |  | 1.368 | 2045.33 | 0 | 0 |  |  | 1.368 | 2045.33
| 06.2023 |  | 1.368 | 2058.88 | 0 | 0 |  |  | 1.368 | 2058.88
Ж3-60-31(30).16 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2
п. 65, 66 |  | 100М | 0.0485 | 90.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 90.44
| 05.2023 |  | 0.02425 | 45.07 | 0 | 0 |  |  | 0.02425 | 45.07
| 06.2023 |  | 0.02425 | 45.37 | 0 | 0 |  |  | 0.02425 | 45.37
Ж3-60-31(30).17 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 67 - 69 |  | 100М | 0.03 | 43.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 43.66
| 05.2023 |  | 0.015 | 21.76 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 21.76
| 06.2023 |  | 0.015 | 21.9 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 21.9
Смета: №31, №248 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ КОТЛА СТ. N6 219-1-ГСВ1 |  |  |  | 39291.96 |  | 0 |  | 0 |  | 39291.96
Ж3-50-21(31).1 | МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ. ТРУБОПРОВОД
п. 4 - 10, 31 - 45, 48 - 55, 57, 58, 60 |  | Т | 0.9857 | 33242.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9857 | 33242.89
| 05.2023 |  | 0.39428 | 13218.93 | 0 | 0 |  |  | 0.39428 | 13218.93
| 06.2023 |  | 0.29571 | 9979.13 | 0 | 0 |  |  | 0.29571 | 9979.13
| 07.2023 |  | 0.29571 | 10044.83 | 0 | 0 |  |  | 0.29571 | 10044.83
Ж3-50-21(31).8 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 11, 12 |  | 100МУЗЛ. | 0.0735 | 578.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 578.48
| 05.2023 |  | 0.0294 | 230.02 | 0 | 0 |  |  | 0.0294 | 230.02
| 06.2023 |  | 0.02205 | 173.66 | 0 | 0 |  |  | 0.02205 | 173.66
| 07.2023 |  | 0.02205 | 174.8 | 0 | 0 |  |  | 0.02205 | 174.8
Ж3-50-21(31).10 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 13, 14 |  | Т | 0.2316 | 2726.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2316 | 2726.7
| 05.2023 |  | 0.09264 | 1084.21 | 0 | 0 |  |  | 0.09264 | 1084.21
| 06.2023 |  | 0.06948 | 818.55 | 0 | 0 |  |  | 0.06948 | 818.55
| 07.2023 |  | 0.06948 | 823.94 | 0 | 0 |  |  | 0.06948 | 823.94
Ж3-50-21(31).11 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ15,20 РУ1,6 МПА
п. 15, 16, 46, 47 |  | ШТ | 4 | 1472.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1472.79
| 05.2023 |  | 1.6 | 585.62 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 585.62
| 06.2023 |  | 1.2 | 442.13 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 442.13
| 07.2023 |  | 1.2 | 445.04 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 445.04
Ж3-50-21(31).13 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ
п. 17 |  | 10ШТ | 1 | 153.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.22
| 05.2023 |  | 0.4 | 60.92 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 60.92
| 06.2023 |  | 0.3 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 46
| 07.2023 |  | 0.3 | 46.3 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 46.3
Ж3-50-21(31).14 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 18 |  | 100М | 0.053 | 73.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 73.48
| 05.2023 |  | 0.0212 | 29.22 | 0 | 0 |  |  | 0.0212 | 29.22
| 06.2023 |  | 0.0159 | 22.06 | 0 | 0 |  |  | 0.0159 | 22.06
| 07.2023 |  | 0.0159 | 22.2 | 0 | 0 |  |  | 0.0159 | 22.2
Ж3-50-21(31).15 | МОНТАЖ ШЛАНГА ГАЗОВОГО
п. 19, 20, 59, 56 |  | ШТ | 3 | 583.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 583.18
| 05.2023 |  | 1.2 | 231.89 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 231.89
| 06.2023 |  | 0.9 | 175.07 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 175.07
| 07.2023 |  | 0.9 | 176.22 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 176.22
Ж3-50-21(31).17 | РЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ЗАГЛУШКЕ
п. 21 |  | М РЕЗА | 0.2299 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 1.56
| 05.2023 |  | 0.09196 | 0.62 | 0 | 0 |  |  | 0.09196 | 0.62
| 06.2023 |  | 0.06897 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0.06897 | 0.47
| 07.2023 |  | 0.06897 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0.06897 | 0.47
Ж3-50-21(31).18 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 22, 23 |  | СТЫК | 2 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.68
| 05.2023 |  | 0.8 | 36.06 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 36.06
| 06.2023 |  | 0.6 | 27.22 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 27.22
| 07.2023 |  | 0.6 | 27.4 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 27.4
Ж3-50-21(31).20 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 24, 25 |  | СТЫК | 2 | 259.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259.54
| 05.2023 |  | 0.8 | 103.2 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 103.2
| 06.2023 |  | 0.6 | 77.91 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 77.91
| 07.2023 |  | 0.6 | 78.43 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 78.43
Ж3-50-21(31).22 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 27 - 30 |  | М2 | 0.709 | 109.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 109.44
| 05.2023 |  | 0.2836 | 43.52 | 0 | 0 |  |  | 0.2836 | 43.52
| 06.2023 |  | 0.2127 | 32.85 | 0 | 0 |  |  | 0.2127 | 32.85
| 07.2023 |  | 0.2127 | 33.07 | 0 | 0 |  |  | 0.2127 | 33.07
Ж3-50-20(248).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОТЛА №5
п. 5 - 8, 10, 12 |  | Т | 1.6988 | 5504.74 | 1.6988 | 5504.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 01.2023 |  | 0.8494 | 2743.31 | 0.8494 | 2743.31 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.8494 | 2743.31
| 02.2023 |  | 0.8494 | 2761.43 | 0.8494 | 2761.43 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.8494 | 2761.43
Ж3-50-20(248).5 | ДЕМОНТАЖНЫЕ ТРУБ 33,5Х3,2, 26,8Х2,8
п. 9, 11 |  | 100М | 0.254 | 891.54 | 0.254 | 891.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.127 | 444.3 | 0.127 | 444.3 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.127 | 444.3
| 02.2023 |  | 0.127 | 447.24 | 0.127 | 447.24 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.127 | 447.24
Ж3-50-20(248).9 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖКЕК ФЛАНЦЕВЫХ
п. 13, 14, 17 - 20 |  | ШТ | 15 | 1549.18 | 15 | 1549.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 7.5 | 772.04 | 7.5 | 772.04 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 7.5 | 772.04
| 02.2023 |  | 7.5 | 777.14 | 7.5 | 777.14 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 7.5 | 777.14
Ж3-50-20(248).11 | ДЕМОНТАЖ КЛАПОВ
п. 15, 16 |  | ШТ | 2 | 264.27 | 2 | 264.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1 | 131.7 | 1 | 131.7 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 131.7
| 02.2023 |  | 1 | 132.57 | 1 | 132.57 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 132.57
Ж3-50-20(248).17 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ
п. 21 - 23 |  | ШТ | 9 | 419.18 | 9 | 419.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 4.5 | 208.9 | 4.5 | 208.9 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4.5 | 208.9
| 02.2023 |  | 4.5 | 210.28 | 4.5 | 210.28 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4.5 | 210.28
Ж3-50-20(248).20 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШЕК
п. 24, 25 |  | ШТ | 2 | 165.55 | 2 | 165.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1 | 82.5 | 1 | 82.5 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 82.5
| 02.2023 |  | 1 | 83.05 | 1 | 83.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 83.05
Ж3-50-20(248).22 | ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ М/К
п. 26 |  | Т | 1.0514 | 1475.94 | 1.0514 | 1475.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.5257 | 735.54 | 0.5257 | 735.54 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.5257 | 735.54
| 02.2023 |  | 0.5257 | 740.4 | 0.5257 | 740.4 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.5257 | 740.4
Ж3-50-20(248).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОТЛА №6
п. 27 - 35 |  | Т | 3.1038 | 11149.93 | 3.1038 | 11149.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 1.5519 | 5556.68 | 1.5519 | 5556.68 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.5519 | 5556.68
| 01.2023 |  | 1.5519 | 5593.25 | 1.5519 | 5593.25 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.5519 | 5593.25
Ж3-50-20(248).10 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК
п. 36, 37, 40 - 43 |  | ШТ | 31 | 2762.7 | 31 | 2762.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 15.5 | 1376.82 | 15.5 | 1376.82 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 15.5 | 1376.82
| 01.2023 |  | 15.5 | 1385.88 | 15.5 | 1385.88 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 15.5 | 1385.88
Ж3-50-20(248).12 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ
п. 38, 39, 47 |  | ШТ | 7 | 514.51 | 7 | 514.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 3.5 | 256.41 | 3.5 | 256.41 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.5 | 256.41
| 01.2023 |  | 3.5 | 258.1 | 3.5 | 258.1 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.5 | 258.1
Ж3-50-20(248).18 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ
п. 44 - 46 |  | ШТ | 9 | 446.62 | 9 | 446.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 4.5 | 222.58 | 4.5 | 222.58 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4.5 | 222.58
| 01.2023 |  | 4.5 | 224.04 | 4.5 | 224.04 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4.5 | 224.04
Ж3-50-20(248).22 | ДЕМОНТАЖ ЗАГЛУШЕК
п. 48 - 50 |  | ШТ | 5 | 309.31 | 5 | 309.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.5 | 154.15 | 2.5 | 154.15 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.5 | 154.15
| 01.2023 |  | 2.5 | 155.16 | 2.5 | 155.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.5 | 155.16
Ж3-50-20(248).25(248).1 | ДЕМОНТАЖ ОПОР И М/К
п. 51 |  | Т | 0.6 | 816.28 | 0.6 | 816.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3 | 406.8 | 0.3 | 406.8 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.3 | 406.8
| 01.2023 |  | 0.3 | 409.48 | 0.3 | 409.48 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.3 | 409.48
Ж3-50-20(248).25(248).2 | МЕТАЛЛОЛОМ, КИСЛОРОД И СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА
п. 52 - 54 |  | М3 | 157.452 | 391.32 | 157.452 | 391.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 78.726 | 194.32 | 78.726 | 194.32 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 78.726 | 194.32
| 10.2022 |  | 78.726 | 197 | 78.726 | 197 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 78.726 | 197
Смета: №33 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ИТП) 219-1-ОВ6 |  |  |  | 3694.9 |  | 1599.96 |  | 0 |  | 2094.94
Ж3-20-15 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
п. 4 - 10 |  | БЛОК | 1 | 1599.96 | 1 | 1599.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1 | 1599.96 | 1 | 1599.96 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1599.96
Ж3-20-11-10(33).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ
п. 11, 13, 14, 16 |  | 100М | 0.2 | 1877.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1877.62
| 03.2023 |  | 0.2 | 1877.62 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1877.62
Ж3-20-11-10(33).2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 12, 15 |  | 100М | 0.2 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 61.36
| 03.2023 |  | 0.2 | 61.36 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 61.36
Ж3-20-12 | ОКРАСКА ТРУБ
п. 17 |  | М2 | 0.36 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.54
| 04.2023 |  | 0.36 | 1.54 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 1.54
Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 18 - 20 |  | М | 2 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67.94
| 04.2023 |  | 2 | 67.94 | 0 | 0 |  |  | 2 | 67.94
Ж3-20-13 | АРМАТУРА (КЛАПАН ОБРТНЫЙ МУФТОВЫЙ, КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ)
п. 21, 22 |  | ШТ | 4 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86.48
| 04.2023 |  | 4 | 86.48 | 0 | 0 |  |  | 4 | 86.48
Смета: №34 ОСВЕЩЕНИЕ 219-1-ЭО3 |  |  |  | 49086.47 |  | 16161.65 |  | 0 |  | 32924.82
Ж3-40-12(34).1 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
п. 4 - 6 |  | ШТ | 2 | 3429.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3429.84
| 04.2023 |  | 1 | 1709.28 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1709.28
| 05.2023 |  | 1 | 1720.56 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1720.56
Ж3-40-12(34).2 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ
п. 7, 8 |  | ШТ | 1 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173.5
| 04.2023 |  | 0.5 | 86.46 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 86.46
| 05.2023 |  | 0.5 | 87.04 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 87.04
Ж3-40-12(34).3 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
п. 9 - 20 |  | 100ШТ | 0.34 | 8619.19 | 0.24 | 6075.79 | 0 | 0 | 0.1 | 2543.4
| 04.2023 |  | 0.17 | 4295.41 | 0.17 | 4295.41 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.17 | 4295.41
| 05.2023 |  | 0.17 | 4323.78 | 0.07 | 1780.38 |  |  | 0.1 | 2543.4 | [21 empty] | 0.07 | 1780.38
Ж3-40-12(34).6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ
п. 21 - 25 |  | 100ШТ | 0.16 | 326.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 326.86
| 04.2023 |  | 0.08 | 162.89 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 162.89
| 05.2023 |  | 0.08 | 163.97 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 163.97
Ж3-40-12(34).8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
п. 26 - 29 |  | 100ШТ | 0.08 | 503.46 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 503.46
| 04.2023 |  | 0.04 | 250.9 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 250.9
| 05.2023 |  | 0.04 | 252.56 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 252.56
Ж3-40-11(34).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 30 - 39 |  | 100М | 5.978 | 16243.86 | 2.646 | 7166.24 | 0 | 0 | 3.332 | 9077.62
| 04.2023 |  | 2.989 | 8095.2 | 2.646 | 7166.24 |  |  | 0.343 | 928.96 | [17 empty] | 2.646 | 7166.24
| 05.2023 |  | 2.989 | 8148.66 | 0 | 0 |  |  | 2.989 | 8148.66
Ж3-40-11(34).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА
п. 40, 41 |  | 100М | 0.1 | 219.97 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 219.97
| 04.2023 |  | 0.05 | 109.62 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 109.62
| 05.2023 |  | 0.05 | 110.35 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 110.35
Ж3-40-11(34).4 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ
п. 42, 43 |  | 10 РАЗЪЕ | 2 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 347
| 04.2023 |  | 1 | 172.93 | 0 | 0 |  |  | 1 | 172.93
| 05.2023 |  | 1 | 174.07 | 0 | 0 |  |  | 1 | 174.07
Ж3-40-11(34).5 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ
п. 44 - 46 |  | 100ШТ | 2.1854 | 9331.78 | 0.686 | 2919.62 | 0 | 0 | 1.4994 | 6412.16
| 04.2023 |  | 1.0927 | 4650.53 | 0.686 | 2919.62 |  |  | 0.4067 | 1730.91 | [17 empty] | 0.686 | 2919.62
| 05.2023 |  | 1.0927 | 4681.25 | 0 | 0 |  |  | 1.0927 | 4681.25
Ж3-40-11(34).6 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ
п. 47, 48 |  | 100М | 0.097 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 86.75
| 04.2023 |  | 0.0485 | 43.23 | 0 | 0 |  |  | 0.0485 | 43.23
| 05.2023 |  | 0.0485 | 43.52 | 0 | 0 |  |  | 0.0485 | 43.52
Ж3-40-11(34).7 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 49, 50 |  | 100М | 0.098 | 198.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 198.29
| 04.2023 |  | 0.049 | 98.82 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 98.82
| 05.2023 |  | 0.049 | 99.47 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 99.47
Ж3-40-11(34).8 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 51, 52 |  | 100М | 1.485 | 1913.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 1913.14
| 04.2023 |  | 0.7425 | 953.42 | 0 | 0 |  |  | 0.7425 | 953.42
| 05.2023 |  | 0.7425 | 959.72 | 0 | 0 |  |  | 0.7425 | 959.72
Ж3-40-11(34).9 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
п. 53, 54 |  | Т | 0.02 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 122.38
| 04.2023 |  | 0.01 | 60.99 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 60.99
| 05.2023 |  | 0.01 | 61.39 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 61.39
Ж3-40-11(34).10 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 55 |  | ШТ | 238 | 3615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 3615.6
| 04.2023 |  | 119 | 1801.85 | 0 | 0 |  |  | 119 | 1801.85
| 05.2023 |  | 119 | 1813.75 | 0 | 0 |  |  | 119 | 1813.75
Ж3-40-11(34).11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2
п. 56 |  | 100ШТ | 7.14 | 3775.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 3775.15
| 04.2023 |  | 3.57 | 1881.36 | 0 | 0 |  |  | 3.57 | 1881.36
| 05.2023 |  | 3.57 | 1893.79 | 0 | 0 |  |  | 3.57 | 1893.79
Ж3-40-11(34).12 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
п. 57 - 60 |  | 100М | 0.3 | 178.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 178.15
| 04.2023 |  | 0.15 | 88.78 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 88.78
| 05.2023 |  | 0.15 | 89.37 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 89.37
Ж3-40-11(34).13 | ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК
п. 61 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.0027 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 1.55
| 04.2023 |  | 0.00135 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 0.00135 | 0.77
| 05.2023 |  | 0.00135 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.00135 | 0.78
Смета: №37 ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, ЧАСОФИКАЦИЯ И КОМАНДНО-ПОИСКОВАЯ СВЯЗЬ 219-1-СС3 |  |  |  | 13941.75 |  | 0 |  | 0 |  | 13941.75
Ж3-80-12(37).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЕ
п. 4, 5, 7 - 10 |  | ШТ | 4 | 116.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116.63
| 03.2023 |  | 4 | 116.63 | 0 | 0 |  |  | 4 | 116.63
Ж3-80-12(37).2 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ
п. 6 |  | 10ШТ | 0.2 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 84.36
| 03.2023 |  | 0.2 | 84.36 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 84.36
Ж3-80-12(37).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ
п. 11, 12 |  | ШТ | 1 | 75.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.16
| 03.2023 |  | 1 | 75.16 | 0 | 0 |  |  | 1 | 75.16
Ж3-80-12(37).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МОДУЛЬ ДЛЯ ЧАСОВОЙ СТАНЦИИ)
п. 13, 14 |  | ПЛАТА | 1 | 222.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222.42
| 03.2023 |  | 1 | 222.42 | 0 | 0 |  |  | 1 | 222.42
Ж3-80-12(37).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ АКБ
п. 15 - 17 |  | ШТ | 1 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.9
| 03.2023 |  | 1 | 85.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | 85.9
Ж3-80-12(37).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
п. 18 - 20 |  | 10ШТ | 0.4 | 291.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 291.44
| 03.2023 |  | 0.4 | 291.44 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 291.44
Ж3-80-11(37).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 21 - 26 |  | 100М | 2.793 | 2356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 2356.6
| 07.2023 |  | 1.3965 | 1174.43 | 0 | 0 |  |  | 1.3965 | 1174.43
| 08.2023 |  | 1.3965 | 1182.17 | 0 | 0 |  |  | 1.3965 | 1182.17
Ж3-80-11(37).2 | БОКС ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ
п. 27, 28 |  | 10БОКСОВ | 0.1 | 413.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 413.96
| 07.2023 |  | 0.05 | 206.3 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 206.3
| 08.2023 |  | 0.05 | 207.66 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 207.66
Ж3-80-11(37).3 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ
п. 29, 30 |  | 10КОРОБ. | 0.2 | 357.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 357.08
| 07.2023 |  | 0.1 | 177.95 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 177.95
| 08.2023 |  | 0.1 | 179.13 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 179.13
Ж3-80-11(37).4 | ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ
п. 31 - 34 |  | ПЛАТА | 4 | 1164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1164.46
| 07.2023 |  | 2 | 580.31 | 0 | 0 |  |  | 2 | 580.31
| 08.2023 |  | 2 | 584.15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 584.15
Ж3-80-11(37).6 | ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
п. 35 - 40 |  | ШТ | 30 | 6702.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6702.36
| 07.2023 |  | 15 | 3340.15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 3340.15
| 08.2023 |  | 15 | 3362.21 | 0 | 0 |  |  | 15 | 3362.21
Ж3-80-11(37).8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
п. 41, 42 |  | 100ШТ | 0.04 | 159.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 159.58
| 07.2023 |  | 0.02 | 79.53 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 79.53
| 08.2023 |  | 0.02 | 80.05 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 80.05
Ж3-80-11(37).9 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
п. 43, 44, 47, 48 |  | ШТ | 5 | 748.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 748.92
| 07.2023 |  | 2.5 | 373.23 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 373.23
| 08.2023 |  | 2.5 | 375.69 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 375.69
Ж3-80-11(37).10 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ
п. 45, 46 |  | 100М | 0.679 | 641.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 641.48
| 07.2023 |  | 0.3395 | 319.68 | 0 | 0 |  |  | 0.3395 | 319.68
| 08.2023 |  | 0.3395 | 321.8 | 0 | 0 |  |  | 0.3395 | 321.8
Ж3-80-11(37).12 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ
п. 49 - 52 |  | 100М | 0.0539 | 170.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0539 | 170.64
| 07.2023 |  | 0.02695 | 85.04 | 0 | 0 |  |  | 0.02695 | 85.04
| 08.2023 |  | 0.02695 | 85.6 | 0 | 0 |  |  | 0.02695 | 85.6
Ж3-80-11(37).14(37).1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ
п. 53 |  | ПРОХ.КАБ | 13 | 350.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 350.76
| 07.2023 |  | 6.5 | 174.8 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 174.8
| 08.2023 |  | 6.5 | 175.96 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 175.96
Смета: №38 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 219-1-ВП2 |  |  |  | 35833.18 |  | 4892.49 |  | 0 |  | 30940.69
Ж3-50-90(38).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ РАСТВОРА ХЕЛАМИНА(КОМПЛ.ПОСТАВКА: НАСОС-ДОЗАТОР - 6ШТ Q=60Л/Ч,Н=100М,N=0,
062КВТ; БАК (ПЭ) - 2ШТ. V=1000Л)
п. 5, 6 |  | ШТ | 1 | 1591.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.11
| 09.2023 |  | 1 | 1591.11 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1591.11
Ж3-50-90(38).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. НАСОС-ДОЗАТОР Q=ДО 60Л/Ч
п. 7 - 11 |  | ШТ | 1 | 1397.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1397.83
| 09.2023 |  | 1 | 1397.83 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1397.83
Ж3-50-90(38).3 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 12, 13 |  | Т | 0.0065 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 44.68
| 09.2023 |  | 0.0065 | 44.68 | 0 | 0 |  |  | 0.0065 | 44.68
Ж3-50-21(38).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 14 - 17, 31 - 36, 41 - 50 |  | Т | 0.1985 | 13828.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 13828.05
| 07.2023 |  | 0.09925 | 6891.27 | 0 | 0 |  |  | 0.09925 | 6891.27
| 08.2023 |  | 0.09925 | 6936.78 | 0 | 0 |  |  | 0.09925 | 6936.78
Ж3-50-21(38).5 | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 25,20,15
п. 18, 21, 22, 37, 39, 40 |  | ШТ | 5 | 3193.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3193.18
| 07.2023 |  | 2.5 | 1591.34 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 1591.34
| 08.2023 |  | 2.5 | 1601.84 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 1601.84
Ж3-50-21(38).6 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ25, РУ1,0 МПА
п. 19, 20, 38 |  | ШТ | 3 | 5536.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5536.32
| 07.2023 |  | 1.5 | 2759.05 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 2759.05
| 08.2023 |  | 1.5 | 2777.27 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 2777.27
Ж3-50-21(38).10 | ОПОРНЫЕ М/К, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 23 - 30 |  | Т | 0.0377 | 538.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 538.78
| 07.2023 |  | 0.01885 | 268.5 | 0 | 0 |  |  | 0.01885 | 268.5
| 08.2023 |  | 0.01885 | 270.28 | 0 | 0 |  |  | 0.01885 | 270.28
Ж3-50-90(38).1 | ДЕМОНТАЖ БАКА РАСТВОРА ХЕЛАМИНА ДИАМЕТРОМ 1,020М ВЫСОТОЙ 1М
п. 51 |  | Т | 0.8 | 4427.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4427.75
| 01.2023 |  | 0.8 | 4427.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4427.75 | [10 empty] | 0
Ж3-50-90(38).2 | ДЕМОНТАЖ НАСОСА-ДОЗАТОРА
п. 52 |  | ШТ | 1 | 382.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382.99
| 01.2023 |  | 1 | 382.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382.99 | [10 empty] | 0
Ж3-50-90(38).3 | ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ
п. 53 - 56 |  | Т | 0.235 | 4856.16 | 0.235 | 4856.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.235 | 4856.16 | 0.235 | 4856.16 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.235 | 4856.16
Ж3-50-90(38).6 | КИСЛОРОД (13,62М3) СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (3,405КГ), МЕТАЛЛОЛОМ (1,135Т)
п. 57 - 59 |  | М3 | 13.62 | 36.33 | 13.62 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 13.62 | 36.33 | 13.62 | 36.33 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 13.62 | 36.33
Смета: №40 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 219-1-ТМ60 |  |  |  | 72522.68 |  | 0 |  | 0 |  | 72522.68
Ж3-50-10(40).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АТМОСФЕРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ V=1,1М3
п. 4 - 6 |  | Т | 0.675 | 2732.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 2732.54
| 05.2023 |  | 0.3375 | 1362.91 | 0 | 0 |  |  | 0.3375 | 1362.91
| 06.2023 |  | 0.3375 | 1369.63 | 0 | 0 |  |  | 0.3375 | 1369.63
Ж3-50-10(40).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. НАСОС ПИТАТЕЛЬНЫЙ "LOWARA"
п. 7 - 10 |  | ШТ | 3 | 9279.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9279.69
| 05.2023 |  | 1.5 | 4624.52 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 4624.52
| 06.2023 |  | 1.5 | 4655.17 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 4655.17
Ж3-50-10(40).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. НАСОС БАКА НИЗКИХ ТОЧЕК
п. 11, 12 |  | ШТ | 2 | 3461.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3461.76
| 05.2023 |  | 1 | 1725.16 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1725.16
| 06.2023 |  | 1 | 1736.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1736.6
Ж3-50-10(40).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. НАСОС КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ "Wilo"
п. 13 - 15 |  | ШТ | 3 | 5891.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5891.22
| 05.2023 |  | 1.5 | 2935.88 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 2935.88
| 06.2023 |  | 1.5 | 2955.34 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 2955.34
Ж3-50-10(40).5 | БАК СБОРА НИЗКИХ ТОЧЕК V=2,5М3
п. 16 |  | Т | 0.375 | 3974.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3974.79
| 05.2023 |  | 0.1875 | 1980.83 | 0 | 0 |  |  | 0.1875 | 1980.83
| 06.2023 |  | 0.1875 | 1993.96 | 0 | 0 |  |  | 0.1875 | 1993.96
Ж3-50-10(40).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАЗУТА
п. 17 - 19 |  | 10Т | 0.136 | 27553.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 27553.72
| 05.2023 |  | 0.068 | 13731.36 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 13731.36
| 06.2023 |  | 0.068 | 13822.36 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 13822.36
Ж3-50-10(40).7 | ЗАДВИЖКА ПРИВАРНАЯ ДУ100, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ200
п. 20, 31 |  | ШТ | 2 | 1440.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1440.84
| 05.2023 |  | 1 | 718.04 | 0 | 0 |  |  | 1 | 718.04
| 06.2023 |  | 1 | 722.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | 722.8
Ж3-50-10(40).8(40).1 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ, РЕГУЛЯРУЮЩИЙ, ИМПУЛЬСНЫЙ
п. 21, 25, 22 - 24, 29 |  | ШТ | 9 | 2919.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2919.1
| 05.2023 |  | 4.5 | 1454.73 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 1454.73
| 06.2023 |  | 4.5 | 1464.37 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 1464.37
Ж3-50-10(40).8(40).6 | КЛАПАН РЕГУЛЯРУЮЩИЙ ПЛУНЖЕРНЫЙ
п. 27 |  | ШТ | 1 | 4306.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4306.92
| 05.2023 |  | 0.5 | 2146.35 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2146.35
| 06.2023 |  | 0.5 | 2160.57 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2160.57
Ж3-50-10(40).8(40).8 | КЛАПАН РЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ЗАПОРНЫЙ, РЕГУЛЯРУЮЩИЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛЯРУЮЩИЙ
п. 30, 35 - 37 |  | ШТ | 1 | 2819.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2819.31
| 05.2023 |  | 0.5 | 1405 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1405
| 06.2023 |  | 0.5 | 1414.31 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1414.31
Ж3-50-10(40).13 | ЗАДВИЖКА ПРИВАРНАЯ ДУ100 РУ10МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
п. 26 |  | ШТ | 1 | 4306.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4306.92
| 05.2023 |  | 0.5 | 2146.35 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2146.35
| 06.2023 |  | 0.5 | 2160.57 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2160.57
Ж3-50-10(40).15 | ОХЛАДИТЕЛЬ ПАРА ДУ100/200 РУ6,3МПА
п. 28 |  | ШТ | 1 | 1348.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1348.84
| 05.2023 |  | 0.5 | 672.19 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 672.19
| 06.2023 |  | 0.5 | 676.65 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 676.65
Ж3-50-10(40).19 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 200,250
п. 32, 33 |  | Т | 0.0589 | 316.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0589 | 316.55
| 05.2023 |  | 0.02945 | 157.75 | 0 | 0 |  |  | 0.02945 | 157.75
| 06.2023 |  | 0.02945 | 158.8 | 0 | 0 |  |  | 0.02945 | 158.8
Ж3-50-10(40).21 | ДРОССЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО(ФИЛЬТР) ДУ20 РУ10МПА
п. 34 |  | ШТ | 1 | 352.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352.41
| 05.2023 |  | 0.5 | 175.62 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 175.62
| 06.2023 |  | 0.5 | 176.79 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 176.79
Ж3-50-10 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 38 - 40 |  | Т | 0.122 | 1818.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 1818.07
| 06.2023 |  | 0.122 | 1818.07 | 0 | 0 |  |  | 0.122 | 1818.07
Смета: №41 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СВЕЖЕГО ПАРА 219-1-ТМ61 |  |  |  | 154441.17 |  | 0 |  | 0 |  | 154441.17
Ж3-50-20(41).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ПАРОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
п. 4 - 23, 45 - 52 |  | Т | 11.8895 | 63861.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8895 | 63861.44
| 03.2023 |  | 2.9724 | 15807.23 | 0 | 0 |  |  | 2.9724 | 15807.23
| 04.2023 |  | 2.9724 | 15913.27 | 0 | 0 |  |  | 2.9724 | 15913.27
| 05.2023 |  | 2.9724 | 16018.38 | 0 | 0 |  |  | 2.9724 | 16018.38
| 06.2023 |  | 2.9724 | 16122.56 | 0 | 0 |  |  | 2.9724 | 16122.56
Ж3-50-20(41).10 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА,
п. 24, 53, 25, 54, 26, 55 |  | М2 | 2.17 | 52.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 52.67
| 03.2023 |  | 0.5425 | 13.04 | 0 | 0 |  |  | 0.5425 | 13.04
| 04.2023 |  | 0.5425 | 13.12 | 0 | 0 |  |  | 0.5425 | 13.12
| 05.2023 |  | 0.5425 | 13.21 | 0 | 0 |  |  | 0.5425 | 13.21
| 06.2023 |  | 0.5425 | 13.3 | 0 | 0 |  |  | 0.5425 | 13.3
Ж3-50-20(41).13 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ШТУЦЕР 10
п. 27, 28, 56, 57 |  | 100ШТ | 0.13 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 457
| 03.2023 |  | 0.0325 | 113.13 | 0 | 0 |  |  | 0.0325 | 113.13
| 04.2023 |  | 0.0325 | 113.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0325 | 113.87
| 05.2023 |  | 0.0325 | 114.62 | 0 | 0 |  |  | 0.0325 | 114.62
| 06.2023 |  | 0.0325 | 115.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0325 | 115.38
Ж3-50-20(41).14 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОНЫШКО ПРИВАРНОЕ 80
п. 29, 30 |  | Т | 0.46 | 5415.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 5415.83
| 03.2023 |  | 0.115 | 1340.63 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 1340.63
| 04.2023 |  | 0.115 | 1349.46 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 1349.46
| 05.2023 |  | 0.115 | 1358.37 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 1358.37
| 06.2023 |  | 0.115 | 1367.37 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 1367.37
Ж3-50-20(41).15 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 31, 32 |  | Т | 0.0487 | 1982.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 1982.91
| 03.2023 |  | 0.012175 | 490.85 | 0 | 0 |  |  | 0.012175 | 490.85
| 04.2023 |  | 0.012175 | 494.08 | 0 | 0 |  |  | 0.012175 | 494.08
| 05.2023 |  | 0.012175 | 497.34 | 0 | 0 |  |  | 0.012175 | 497.34
| 06.2023 |  | 0.012175 | 500.64 | 0 | 0 |  |  | 0.012175 | 500.64
Ж3-50-20(41).16 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ПОД ПРИВАРКУ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
п. 33 - 36 |  | ШТ | 4 | 23616.79 | 0 | 0 |  |  | 4 | 23616.79
| 03.2023 |  | 1 | 5846.08 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5846.08
| 04.2023 |  | 1 | 5884.57 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5884.57
| 05.2023 |  | 1 | 5923.44 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5923.44
| 06.2023 |  | 1 | 5962.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5962.7
Ж3-50-20(41).18 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
п. 37 - 44, 63 - 68 |  | ШТ | 64 | 19881.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19881.79
| 03.2023 |  | 16 | 4921.52 | 0 | 0 |  |  | 16 | 4921.52
| 04.2023 |  | 16 | 4953.92 | 0 | 0 |  |  | 16 | 4953.92
| 05.2023 |  | 16 | 4986.65 | 0 | 0 |  |  | 16 | 4986.65
| 06.2023 |  | 16 | 5019.7 | 0 | 0 |  |  | 16 | 5019.7
Ж3-50-20(41).29 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БОБЫШКА,ПРОБКА
п. 58 - 60 |  | 100ШТ | 0.02 | 66.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 66.62
| 03.2023 |  | 0.005 | 16.49 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 16.49
| 04.2023 |  | 0.005 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 16.6
| 05.2023 |  | 0.005 | 16.71 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 16.71
| 06.2023 |  | 0.005 | 16.82 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 16.82
Ж3-50-20(41).30 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ ПОД ПРИВАРКУ DN 100 PN 10МПА
п. 61, 62 |  | ШТ | 6 | 5169.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5169.51
| 03.2023 |  | 1.5 | 1279.66 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1279.66
| 04.2023 |  | 1.5 | 1288.08 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1288.08
| 05.2023 |  | 1.5 | 1296.59 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1296.59
| 06.2023 |  | 1.5 | 1305.18 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1305.18
Ж3-50-20(41).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ DN 10 PN 10МПА
п. 69, 70 |  | ШТ | 40 | 9100.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9100.65
| 07.2023 |  | 16 | 3618.68 | 0 | 0 |  |  | 16 | 3618.68
| 08.2023 |  | 12 | 2731.94 | 0 | 0 |  |  | 12 | 2731.94
| 09.2023 |  | 12 | 2750.03 | 0 | 0 |  |  | 12 | 2750.03
Ж3-50-20(41).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБА 16Х2 СТ20
п. 71, 72 |  | Т | 0.1866 | 7787.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1866 | 7787.88
| 07.2023 |  | 0.07464 | 3096.69 | 0 | 0 |  |  | 0.07464 | 3096.69
| 08.2023 |  | 0.05598 | 2337.85 | 0 | 0 |  |  | 0.05598 | 2337.85
| 09.2023 |  | 0.05598 | 2353.34 | 0 | 0 |  |  | 0.05598 | 2353.34
Ж3-50-20(41).1 | МОНТАЖ ПАРОПРОВОДОВ СВЕЖЕГО ПАРА КОТЛА N5 И КОЛЛЕКТОРА СВЕЖЕГО ПАРА
п. 73 - 78 |  | Т | 0.1111 | 6306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 6306.95
| 04.2023 |  | 0.1111 | 6306.95 | 0 | 0 |  |  | 0.1111 | 6306.95
Ж3-50-20(41).4 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 79, 80 |  | Т | 0.0009 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.09
| 04.2023 |  | 0.0009 | 3.09 | 0 | 0 |  |  | 0.0009 | 3.09
Ж3-50-20(41).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 81, 82 |  | Т | 0.2732 | 3305.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2732 | 3305.7
| 04.2023 |  | 0.2732 | 3305.7 | 0 | 0 |  |  | 0.2732 | 3305.7
Ж3-50-20(41).6 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 83 - 85 |  | М2 | 0.6284 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6284 | 16.98
| 04.2023 |  | 0.6284 | 16.98 | 0 | 0 |  |  | 0.6284 | 16.98
Ж3-50-20(41).1 | МОНТАЖ ПАРОПРОВОДОВ РАСПОРНОГ КОЛЛЕКТОРА
п. 86 - 91 |  | Т | 0.0324 | 2882.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 2882.67
| 03.2023 |  | 0.0324 | 2882.67 | 0 | 0 |  |  | 0.0324 | 2882.67
Ж3-50-20(41).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 94, 95, 92 |  | Т | 0.2685 | 3219.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 3219.66
| 03.2023 |  | 0.2685 | 3219.66 | 0 | 0 |  |  | 0.2685 | 3219.66
Ж3-50-20(41).6 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 96, 106, 97, 107, 98, 108, 109 |  | М2 | 13.6163 | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6163 | 388.08
| 03.2023 |  | 13.6163 | 388.08 | 0 | 0 |  |  | 13.6163 | 388.08
Ж3-50-20(41).9 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 99, 100 |  | 100ОТВЕР | 0.38 | 521.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 521.53
| 03.2023 |  | 0.38 | 521.53 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 521.53
Ж3-50-20(41).11 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 101 - 103 |  | 100АНКЕР | 0.38 | 312.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 312.92
| 03.2023 |  | 0.38 | 312.92 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 312.92
Ж3-50-20(41).12 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 104, 105 |  | 100ОТВЕР | 0.38 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 90.5
| 03.2023 |  | 0.38 | 90.5 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 90.5
Смета: №42 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПАРОМАЗУТОПРОВОДОВ КОТЛА СТ. N6 219-1-ТМ68 |  |  |  | 61764.55 |  | 0 |  | 0 |  | 61764.55
Ж3-50-21(42).1 | МОНТАЖ ПАРОМАЗУТОПРОВОДОВ
п. 5 - 11, 62 - 82, 85, 86, 88 - 90 |  | Т | 0.4708 | 26168.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4708 | 26168.19
| 04.2023 |  | 0.2354 | 13041.03 | 0 | 0 |  |  | 0.2354 | 13041.03
| 05.2023 |  | 0.2354 | 13127.16 | 0 | 0 |  |  | 0.2354 | 13127.16
Ж3-50-21(42).8 | ОПОРА 89, 108
п. 12, 13 |  | Т | 0.0058 | 86.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 86.75
| 04.2023 |  | 0.0029 | 43.23 | 0 | 0 |  |  | 0.0029 | 43.23
| 05.2023 |  | 0.0029 | 43.52 | 0 | 0 |  |  | 0.0029 | 43.52
Ж3-50-21(42).10 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 14 - 18 |  | СТЫК | 180 | 1178.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1178.86
| 04.2023 |  | 90 | 587.49 | 0 | 0 |  |  | 90 | 587.49
| 05.2023 |  | 90 | 591.37 | 0 | 0 |  |  | 90 | 591.37
Ж3-50-21(42).15 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 19 - 22 |  | СТЫК | 180 | 7164.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7164.59
| 04.2023 |  | 90 | 3570.5 | 0 | 0 |  |  | 90 | 3570.5
| 05.2023 |  | 90 | 3594.09 | 0 | 0 |  |  | 90 | 3594.09
Ж3-50-21(42).19 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКЕК
п. 23 - 26 |  | ШТ | 3 | 1282.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1282.66
| 04.2023 |  | 1.5 | 639.22 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 639.22
| 05.2023 |  | 1.5 | 643.44 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 643.44
Ж3-50-21(42).21 | МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ИЗ ЛИСТА
п. 27, 87 |  | Т | 0.0068 | 178.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 178.15
| 04.2023 |  | 0.0034 | 88.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0034 | 88.78
| 05.2023 |  | 0.0034 | 89.37 | 0 | 0 |  |  | 0.0034 | 89.37
Ж3-50-21(42).22 | РЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ЗАГЛУШКЕ
п. 28 |  | М РЕЗА | 0.8164 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8164 | 18.59
| 04.2023 |  | 0.4082 | 9.26 | 0 | 0 |  |  | 0.4082 | 9.26
| 05.2023 |  | 0.4082 | 9.33 | 0 | 0 |  |  | 0.4082 | 9.33
Ж3-50-21(42).23 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ФЛАНЦАХ Ф14,12
п. 29 - 31 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 20.14
| 04.2023 |  | 0.04 | 10.04 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 10.04
| 05.2023 |  | 0.04 | 10.1 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 10.1
Ж3-50-21(42).26 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
п. 32, 33, 35, 36, 38, 39 |  | ШТ | 3 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 681.6
| 04.2023 |  | 1.5 | 339.68 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 339.68
| 05.2023 |  | 1.5 | 341.92 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 341.92
Ж3-50-21(42).27 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 34, 37 |  | Т | 0.0062 | 275.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | 275.74
| 04.2023 |  | 0.0031 | 137.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0031 | 137.42
| 05.2023 |  | 0.0031 | 138.32 | 0 | 0 |  |  | 0.0031 | 138.32
Ж3-50-21(42).31 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 40 - 43 |  | ШТ | 15 | 2568.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2568.41
| 04.2023 |  | 7.5 | 1279.98 | 0 | 0 |  |  | 7.5 | 1279.98
| 05.2023 |  | 7.5 | 1288.43 | 0 | 0 |  |  | 7.5 | 1288.43
Ж3-50-21(42).33 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ
п. 44, 45, 83, 84 |  | ШТ | 8 | 11849.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11849.07
| 04.2023 |  | 4 | 5905.03 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5905.03
| 05.2023 |  | 4 | 5944.04 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5944.04
Ж3-50-21(42).35 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 46, 47 |  | Т | 0.0004 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 1.55
| 04.2023 |  | 0.0002 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 0.77
| 05.2023 |  | 0.0002 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 0.78
Ж3-50-21(42).36 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 48 |  | 10ШТ | 0.6 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.95
| 04.2023 |  | 0.3 | 46.32 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 46.32
| 05.2023 |  | 0.3 | 46.63 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 46.63
Ж3-50-21(42).37 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 49 |  | 100М | 0.011 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 15.49
| 04.2023 |  | 0.0055 | 7.72 | 0 | 0 |  |  | 0.0055 | 7.72
| 05.2023 |  | 0.0055 | 7.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0055 | 7.77
Ж3-50-21(42).38 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 50, 51 |  | Т | 0.2 | 2264.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2264.78
| 04.2023 |  | 0.1 | 1128.66 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1128.66
| 05.2023 |  | 0.1 | 1136.12 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1136.12
Ж3-50-21(42).39 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРА НILTI НAS-U5.8 M12X180
п. 52, 53 |  | 100ОТВЕР | 0.05 | 71.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 71.26
| 04.2023 |  | 0.025 | 35.51 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 35.51
| 05.2023 |  | 0.025 | 35.75 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 35.75
Ж3-50-21(42).41 | УСТАНОВКА АНКЕРА
п. 54 - 57 |  | 100АНКЕР | 0.05 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 74.36
| 04.2023 |  | 0.025 | 37.06 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 37.06
| 05.2023 |  | 0.025 | 37.3 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 37.3
Ж3-50-21(42).42 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 58 - 60 |  | М2 | 1.3 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 72.8
| 04.2023 |  | 0.65 | 36.28 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 36.28
| 05.2023 |  | 0.65 | 36.52 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 36.52
Ж3-50-21(42).45 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ОС-12-03 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 61 |  | 100М2 | 0.13 | 159.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 159.56
| 04.2023 |  | 0.065 | 79.52 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 79.52
| 05.2023 |  | 0.065 | 80.04 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 80.04
Ж3-50-90(42).1 | ШТУЦЕРЫ
п. 91, 95 |  | 100ШТ | 0.06 | 452.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 452.45
| 07.2023 |  | 0.06 | 452.45 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 452.45
Ж3-50-90(42).2 | РАСШИРИТЕЛЬ ПРЯМОЙ РП 57Х45-М20Х1,5-А
п. 92, 96 |  | 100ШТ | 0.04 | 1121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1121.26
| 07.2023 |  | 0.04 | 1121.26 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 1121.26
Ж3-50-90(42).3 | КРАН ИГОЛЬЧАТЫЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ DN10 PN16МПА
п. 93, 97, 94 |  | ШТ | 6 | 5965.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5965.34
| 07.2023 |  | 6 | 5965.34 | 0 | 0 |  |  | 6 | 5965.34
Смета: №43 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,КИП И А 219-1-ТМ62 |  |  |  | 205242.95 |  | 0 |  | 0 |  | 205242.95
Ж3-50-12(43).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СХЕМА МОНТАЖНАЯ. ТРУБА
п. 4 - 9, 14 |  | Т | 0.4682 | 9440.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4682 | 9440.32
| 02.2023 |  | 0.2341 | 4704.77 | 0 | 0 |  |  | 0.2341 | 4704.77
| 03.2023 |  | 0.2341 | 4735.55 | 0 | 0 |  |  | 0.2341 | 4735.55
Ж3-50-12(43).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ 20,50
п. 10 - 13 |  | ШТ | 6 | 2810.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2810.02
| 02.2023 |  | 3 | 1400.37 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1400.37
| 03.2023 |  | 3 | 1409.65 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1409.65
Ж3-50-12(43).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРА ПЭНОВ. ТРУБА
п. 15 - 24, 40 |  | Т | 1.1294 | 14254.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 14254.83
| 03.2023 |  | 0.5647 | 7103.6 | 0 | 0 |  |  | 0.5647 | 7103.6
| 04.2023 |  | 0.5647 | 7151.23 | 0 | 0 |  |  | 0.5647 | 7151.23
Ж3-50-12(43).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ШТУЦЕР 10
п. 25, 26 |  | 100ШТ | 0.12 | 413.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 413.98
| 03.2023 |  | 0.06 | 206.31 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 206.31
| 04.2023 |  | 0.06 | 207.67 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 207.67
Ж3-50-12(43).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БОБЫШКА,ПРОБКА
п. 27 - 29 |  | 100ШТ | 0.03 | 104.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 104.65
| 03.2023 |  | 0.015 | 52.15 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 52.15
| 04.2023 |  | 0.015 | 52.5 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 52.5
Ж3-50-12(43).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ ПОД ПРИВАРКУ
п. 30 - 33 |  | ШТ | 9 | 5826.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5826.46
| 03.2023 |  | 4.5 | 2903.67 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 2903.67
| 04.2023 |  | 4.5 | 2922.79 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 2922.79
Ж3-50-12(43).10 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 34 - 39 |  | ШТ | 23 | 6298.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6298.93
| 03.2023 |  | 11.5 | 3139.13 | 0 | 0 |  |  | 11.5 | 3139.13
| 04.2023 |  | 11.5 | 3159.8 | 0 | 0 |  |  | 11.5 | 3159.8
Ж3-50-12(43).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ К КОТЛУ N 5.
п. 41 - 50, 59 |  | Т | 1.1776 | 12947.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 12947.43
| 05.2023 |  | 0.5888 | 6452.62 | 0 | 0 |  |  | 0.5888 | 6452.62
| 06.2023 |  | 0.5888 | 6494.81 | 0 | 0 |  |  | 0.5888 | 6494.81
Ж3-50-12(43).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ ПОД ПРИВАРКУ С МАХОВИКОМ DN 100 PN 10 МПА
п. 51, 52 |  | ШТ | 1 | 826.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 826.45
| 05.2023 |  | 0.5 | 411.86 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 411.86
| 06.2023 |  | 0.5 | 414.59 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 414.59
Ж3-50-12(43).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ 10,20,50
п. 53 - 58 |  | ШТ | 12 | 3991.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3991.94
| 05.2023 |  | 6 | 1989.38 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1989.38
| 06.2023 |  | 6 | 2002.56 | 0 | 0 |  |  | 6 | 2002.56
Ж3-60-12(43).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА.ТРУБА 16Х2-СТ 20
п. 60, 61 |  | 1000М | 0.4841 | 13543.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4841 | 13543.15
| 04.2023 |  | 0.24205 | 6749.29 | 0 | 0 |  |  | 0.24205 | 6749.29
| 05.2023 |  | 0.24205 | 6793.86 | 0 | 0 |  |  | 0.24205 | 6793.86
Ж3-60-12(43).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ 1c-11-1 DN 10 PN 10 МПА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 62, 63 |  | ШТ | 81 | 17597.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17597.78
| 04.2023 |  | 40.5 | 8769.92 | 0 | 0 |  |  | 40.5 | 8769.92
| 05.2023 |  | 40.5 | 8827.86 | 0 | 0 |  |  | 40.5 | 8827.86
Ж3-50-20 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 64, 65 |  | Т | 0.0111 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 125.99
| 07.2023 |  | 0.0111 | 125.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 125.99
Ж3-50-20(43).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ВСАСА ПЭНОВ. ТРУБА
п. 66 - 68, 70 - 74, 92 - 116 |  | Т | 1.8406 | 25911.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 25911.43
| 04.2023 |  | 0.73624 | 10303.74 | 0 | 0 |  |  | 0.73624 | 10303.74
| 05.2023 |  | 0.55218 | 7778.83 | 0 | 0 |  |  | 0.55218 | 7778.83
| 06.2023 |  | 0.55218 | 7828.86 | 0 | 0 |  |  | 0.55218 | 7828.86
Ж3-50-20(43).4 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 159Х4,5
п. 69 |  | Т | 0.0469 | 299.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0469 | 299.77
| 04.2023 |  | 0.01876 | 119.2 | 0 | 0 |  |  | 0.01876 | 119.2
| 05.2023 |  | 0.01407 | 89.99 | 0 | 0 |  |  | 0.01407 | 89.99
| 06.2023 |  | 0.01407 | 90.58 | 0 | 0 |  |  | 0.01407 | 90.58
Ж3-50-20(43).10 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Д 150
п. 75, 117 |  | ШТ | 3 | 12577.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12577.89
| 04.2023 |  | 1.2 | 5001.32 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 5001.32
| 05.2023 |  | 0.9 | 3775.77 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 3775.77
| 06.2023 |  | 0.9 | 3800.8 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 3800.8
Ж3-50-20(43).11 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 15,25,32
п. 76 - 78, 118 - 120 |  | ШТ | 8 | 2624.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2624.92
| 04.2023 |  | 3.2 | 1043.74 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 1043.74
| 05.2023 |  | 2.4 | 787.98 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 787.98
| 06.2023 |  | 2.4 | 793.2 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 793.2
Ж3-50-20(43).14 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 79, 80 |  | Т | 0.0006 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 3.11
| 04.2023 |  | 0.00024 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | 0.00024 | 1.24
| 05.2023 |  | 0.00018 | 0.93 | 0 | 0 |  |  | 0.00018 | 0.93
| 06.2023 |  | 0.00018 | 0.94 | 0 | 0 |  |  | 0.00018 | 0.94
Ж3-50-20(43).15 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 81, 82 |  | Т | 0.3494 | 3971.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 3971.56
| 04.2023 |  | 0.13976 | 1579.2 | 0 | 0 |  |  | 0.13976 | 1579.2
| 05.2023 |  | 0.10482 | 1192.23 | 0 | 0 |  |  | 0.10482 | 1192.23
| 06.2023 |  | 0.10482 | 1200.13 | 0 | 0 |  |  | 0.10482 | 1200.13
Ж3-50-20(43).16 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 83 - 85 |  | 100МУЗЛ. | 0.6195 | 4083.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 4083.39
| 04.2023 |  | 0.2478 | 1623.67 | 0 | 0 |  |  | 0.2478 | 1623.67
| 05.2023 |  | 0.18585 | 1225.8 | 0 | 0 |  |  | 0.18585 | 1225.8
| 06.2023 |  | 0.18585 | 1233.92 | 0 | 0 |  |  | 0.18585 | 1233.92
Ж3-50-20(43).19 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 86, 87 |  | 100ОТВЕР | 0.56 | 984.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 984.74
| 04.2023 |  | 0.224 | 391.56 | 0 | 0 |  |  | 0.224 | 391.56
| 05.2023 |  | 0.168 | 295.61 | 0 | 0 |  |  | 0.168 | 295.61
| 06.2023 |  | 0.168 | 297.57 | 0 | 0 |  |  | 0.168 | 297.57
Ж3-50-20(43).21 | ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 88 - 90 |  | 100АНКЕР | 0.56 | 27746.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 27746.55
| 04.2023 |  | 0.224 | 11032.81 | 0 | 0 |  |  | 0.224 | 11032.81
| 05.2023 |  | 0.168 | 8329.27 | 0 | 0 |  |  | 0.168 | 8329.27
| 06.2023 |  | 0.168 | 8384.47 | 0 | 0 |  |  | 0.168 | 8384.47
Ж3-50-20(43).22 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д 100
п. 91 |  | ШТ | 3 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.83
| 04.2023 |  | 1.2 | 15.44 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 15.44
| 05.2023 |  | 0.9 | 11.66 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 11.66
| 06.2023 |  | 0.9 | 11.73 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 11.73
Ж3-50-20(43).1 | ТРУБА Ф14Х2 ГОСТ 8734-75
п. 121, 126, 127, 129 - 131 |  | Т | 0.0035 | 513.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 513.44
| 05.2023 |  | 0.0035 | 513.44 | 0 | 0 |  |  | 0.0035 | 513.44
Ж3-50-20(43).2 | БОБЫШКИ,ПРОБКИ
п. 122, 128 |  | 100ШТ | 0.01 | 46.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 46.63
| 05.2023 |  | 0.01 | 46.63 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 46.63
Ж3-50-20(43).3 | КРАН ШАРОВОЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ Д 10
п. 123, 132 |  | ШТ | 12 | 3736.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3736.3
| 05.2023 |  | 12 | 3736.3 | 0 | 0 |  |  | 12 | 3736.3
Ж3-50-20(43).4 | МОНТАЖ М/К ПРОКАТА
п. 124, 125 |  | Т | 0.0004 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 1.55
| 05.2023 |  | 0.0004 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 1.55
Ж3-50-20(43).1 | ТРУБА 18Х2, 57Х3
п. 133, 134, 144 - 147 |  | Т | 0.0127 | 1023.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 1023.5
| 06.2023 |  | 0.00635 | 510.07 | 0 | 0 |  |  | 0.00635 | 510.07
| 07.2023 |  | 0.00635 | 513.43 | 0 | 0 |  |  | 0.00635 | 513.43
Ж3-50-20(43).3 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 135, 136 |  | Т | 0.0013 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 7.85
| 06.2023 |  | 0.00065 | 3.91 | 0 | 0 |  |  | 0.00065 | 3.91
| 07.2023 |  | 0.00065 | 3.94 | 0 | 0 |  |  | 0.00065 | 3.94
Ж3-50-20(43).4 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 137, 138 |  | 100ОТВЕР | 0.42 | 740.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 740.87
| 06.2023 |  | 0.21 | 369.22 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 369.22
| 07.2023 |  | 0.21 | 371.65 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 371.65
Ж3-50-20(43).6 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 139 - 141 |  | 100АНКЕР | 0.42 | 21031.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 21031.74
| 06.2023 |  | 0.21 | 10481.37 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 10481.37
| 07.2023 |  | 0.21 | 10550.37 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 10550.37
Ж3-50-20(43).7 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 142, 143 |  | Т | 0.2692 | 3090.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2692 | 3090.64
| 06.2023 |  | 0.1346 | 1540.25 | 0 | 0 |  |  | 0.1346 | 1540.25
| 07.2023 |  | 0.1346 | 1550.39 | 0 | 0 |  |  | 0.1346 | 1550.39
Ж3-50-20(43).1 | МОНТАЖ ТРУБ 18Х2, 32Х2, 57Х3
п. 148 - 150, 160 - 163 |  | Т | 0.0224 | 1592.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 1592.09
| 05.2023 |  | 0.0224 | 1592.09 | 0 | 0 |  |  | 0.0224 | 1592.09
Ж3-50-20(43).4 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 151, 152 |  | Т | 0.0013 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 7.77
| 05.2023 |  | 0.0013 | 7.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0013 | 7.77
Ж3-50-20(43).5 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 153, 154 |  | Т | 0.0757 | 859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 | 859.47
| 05.2023 |  | 0.0757 | 859.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0757 | 859.47
Ж3-50-20(43).6 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 155, 156 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 68.38
| 05.2023 |  | 0.04 | 68.38 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 68.38
Ж3-50-20(43).8 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 157 - 159 |  | 100АНКЕР | 0.04 | 1983.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1983.16
| 05.2023 |  | 0.04 | 1983.16 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 1983.16
Ж3-50-90(43).1 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 164 - 167 |  | М2 | 108 | 4115.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4115.44
| 08.2023 |  | 108 | 4115.44 | 0 | 0 |  |  | 108 | 4115.44
Смета: №44 КИП И А. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ 219-1-АТМ18 |  |  |  | 95401.24 |  | 0 |  | 0 |  | 95401.24
Ж3-60-42(44).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, (ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПБР-3А)
п. 4, 5 |  | ШТ | 5 | 785.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 785.62
| 11.2022 |  | 5 | 785.62 | 0 | 0 |  |  | 5 | 785.62
Ж3-60-42(44).2 | МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
п. 6, 7 |  | КОМПЛЕКТ | 4 | 195.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.81
| 11.2022 |  | 4 | 195.81 | 0 | 0 |  |  | 4 | 195.81
Ж3-60-42(44).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ АП50Б-3МТ)
п. 8, 9 |  | ШТ | 1 | 83.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.07
| 11.2022 |  | 1 | 83.07 | 0 | 0 |  |  | 1 | 83.07
Ж3-60-42(44).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, МИНИМАЛЬНОЕ, НУЛЕВОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ, ВРЕМЕНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (РЕЛЕ ТОКА
| IН=6А РТ40/6) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 10, 11 |  | ШТ | 1 | 231.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.41
| 11.2022 |  | 1 | 231.41 | 0 | 0 |  |  | 1 | 231.41
Ж3-60-42(44).6 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 12, 13 |  | ШТ | 5 | 1422.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1422.58
| 11.2022 |  | 5 | 1422.58 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1422.58
Ж3-60-42(44).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 14, 15 |  | 10ШТ | 1.1 | 2450.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2450.58
| 11.2022 |  | 1.1 | 2450.58 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 2450.58
Ж3-60-42(44).8 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (ШКАФ ПРИСОЕДИНЕНИЙ Ш-5, Ш-6)
п. 16 |  | 10ШТ | 1.6 | 900.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 900.42
| 11.2022 |  | 1.6 | 900.42 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 900.42
Ж3-60-42(44).9 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ШКАФ ПРИСОЕДИНЕНИЙ Ш-5, Ш-6)
п. 17 - 19 |  | МШИР.П Ф | 1.6 | 623.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 623.03
| 11.2022 |  | 1.6 | 623.03 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 623.03
Ж3-60-41(44).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 20 - 36 |  | 100М | 47.334 | 65258.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.334 | 65258.26
| 01.2023 |  | 18.9336 | 25990.23 | 0 | 0 |  |  | 18.9336 | 25990.23
| 02.2023 |  | 28.4004 | 39268.03 | 0 | 0 |  |  | 28.4004 | 39268.03
Ж3-60-41(44).3 | ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПУВ
п. 37 - 39 |  | 100М | 0.582 | 1085.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 1085.14
| 01.2023 |  | 0.2328 | 432.34 | 0 | 0 |  |  | 0.2328 | 432.34
| 02.2023 |  | 0.3492 | 652.8 | 0 | 0 |  |  | 0.3492 | 652.8
Ж3-60-41(44).4 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 40, 41 |  | 100М | 0.7 | 930.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 930.12
| 01.2023 |  | 0.28 | 370.58 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 370.58
| 02.2023 |  | 0.42 | 559.54 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 559.54
Ж3-60-41(44).5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ
п. 42 - 45 |  | 100М | 4.947 | 11518.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | 11518.57
| 01.2023 |  | 1.9788 | 4589.24 | 0 | 0 |  |  | 1.9788 | 4589.24
| 02.2023 |  | 2.9682 | 6929.33 | 0 | 0 |  |  | 2.9682 | 6929.33
Ж3-60-41(44).7 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ
п. 46, 47 |  | 100М | 0.735 | 1686.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 1686.98
| 01.2023 |  | 0.294 | 672.13 | 0 | 0 |  |  | 0.294 | 672.13
| 02.2023 |  | 0.441 | 1014.85 | 0 | 0 |  |  | 0.441 | 1014.85
Ж3-60-41(44).8 | ПОЛОСА 4Х25
п. 48 |  | 100М | 0.7 | 930.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 930.12
| 01.2023 |  | 0.28 | 370.58 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 370.58
| 02.2023 |  | 0.42 | 559.54 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 559.54
Ж3-60-41(44).9 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ
п. 49, 50 |  | 100М | 0.35 | 538.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 538.01
| 01.2023 |  | 0.14 | 214.35 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 214.35
| 02.2023 |  | 0.21 | 323.66 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 323.66
Ж3-60-41(44).10 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 51 - 54 |  | ШТ | 94 | 2363.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2363.22
| 01.2023 |  | 38 | 951.6 | 0 | 0 |  |  | 38 | 951.6
| 02.2023 |  | 56 | 1411.62 | 0 | 0 |  |  | 56 | 1411.62
Ж3-60-41(44).14 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ
п. 55 |  | 100 ЖИЛ | 5.72 | 4398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 4398.3
| 01.2023 |  | 2.288 | 1752.37 | 0 | 0 |  |  | 2.288 | 1752.37
| 02.2023 |  | 3.432 | 2645.93 | 0 | 0 |  |  | 3.432 | 2645.93
Смета: №45 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ БАКОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ И РПП 219-0-ТМ1 изм.1 |  |  |  | 18633.92 |  | 0 |  | 0 |  | 18633.92
Ж3-50-20(45).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ V=8,5 М3,МАССОЙ 2,29Т
п. 4, 5 |  | Т | 2.29 | 9038.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 9038.86
| 02.2023 |  | 1.145 | 4504.81 | 0 | 0 |  |  | 1.145 | 4504.81
| 03.2023 |  | 1.145 | 4534.05 | 0 | 0 |  |  | 1.145 | 4534.05
Ж3-50-20(45).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БАКА КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ V=16 М3,МАССОЙ 2,445Т
п. 6, 7 |  | Т | 2.445 | 9546.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 9546.14
| 02.2023 |  | 1.2225 | 4757.3 | 0 | 0 |  |  | 1.2225 | 4757.3
| 03.2023 |  | 1.2225 | 4788.84 | 0 | 0 |  |  | 1.2225 | 4788.84
Ж3-50-20(45).3 | МОНТАЖ БОЛТОВ 6.3 М30Х400, ГОСТ 24379.1-2012
п. 8, 9 |  | 100ШТБОЛ | 0.06 | 48.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 48.92
| 02.2023 |  | 0.03 | 24.38 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 24.38
| 03.2023 |  | 0.03 | 24.54 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 24.54
Смета: №46 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 219-1-ВК2 |  |  |  | 47522.82 |  | 0 |  | 0 |  | 47522.82
Ж3-10-23(46).1 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
п. 4 - 8 |  | ШТ | 11 | 2225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2225.5
| 05.2023 |  | 11 | 2225.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 2225.5
Ж3-10-23(46).2 | УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКАФОВ: ПРИСТАВНЫХ
п. 9, 10 |  | 10ШТ | 1.1 | 3489.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3489.18
| 05.2023 |  | 1.1 | 3489.18 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 3489.18
Ж3-10-23(46).3 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
п. 11 - 13 |  | ШТ | 1 | 276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276.65
| 05.2023 |  | 1 | 276.65 | 0 | 0 |  |  | 1 | 276.65
Ж3-10-23(46).4 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
ДО 150 ММ
п. 14 - 18 |  | ШТ | 5 | 5250.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5250.09
| 05.2023 |  | 5 | 5250.09 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5250.09
Ж3-10-21-10(46).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ
п. 19, 20, 22, 44 |  | 100М | 1.89 | 23443.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 23443.66
| 06.2023 |  | 0.4725 | 5803.24 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 5803.24
| 07.2023 |  | 0.4725 | 5841.44 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 5841.44
| 08.2023 |  | 0.4725 | 5880.01 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 5880.01
| 09.2023 |  | 0.4725 | 5918.97 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 5918.97
Ж3-10-21-10(46).3 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 21, 23 |  | 100М | 1.89 | 669.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 669.94
| 06.2023 |  | 0.4725 | 165.84 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 165.84
| 07.2023 |  | 0.4725 | 166.93 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 166.93
| 08.2023 |  | 0.4725 | 168.03 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 168.03
| 09.2023 |  | 0.4725 | 169.14 | 0 | 0 |  |  | 0.4725 | 169.14
Ж3-10-21-10(46).6 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД Д150ММ
п. 24 |  | ВРЕЗКА | 4 | 1978.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1978.22
| 06.2023 |  | 1 | 489.69 | 0 | 0 |  |  | 1 | 489.69
| 07.2023 |  | 1 | 492.91 | 0 | 0 |  |  | 1 | 492.91
| 08.2023 |  | 1 | 496.17 | 0 | 0 |  |  | 1 | 496.17
| 09.2023 |  | 1 | 499.45 | 0 | 0 |  |  | 1 | 499.45
Ж3-10-21-10(46).7 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 25 |  | 100КГИЗД | 2 | 2177.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2177.31
| 06.2023 |  | 0.5 | 538.97 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 538.97
| 07.2023 |  | 0.5 | 542.52 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 542.52
| 08.2023 |  | 0.5 | 546.1 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 546.1
| 09.2023 |  | 0.5 | 549.72 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 549.72
Ж3-10-21-10(46).8 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ
п. 26 - 34 |  | 100КРЕПЛ | 0.45 | 1757.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1757.01
| 06.2023 |  | 0.1125 | 434.93 | 0 | 0 |  |  | 0.1125 | 434.93
| 07.2023 |  | 0.1125 | 437.79 | 0 | 0 |  |  | 0.1125 | 437.79
| 08.2023 |  | 0.1125 | 440.69 | 0 | 0 |  |  | 0.1125 | 440.69
| 09.2023 |  | 0.1125 | 443.6 | 0 | 0 |  |  | 0.1125 | 443.6
Ж3-10-21-10(46).10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ
п. 35 - 41 |  | ШТ | 5 | 284.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284.41
| 06.2023 |  | 1.25 | 70.4 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 70.4
| 07.2023 |  | 1.25 | 70.87 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 70.87
| 08.2023 |  | 1.25 | 71.33 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 71.33
| 09.2023 |  | 1.25 | 71.81 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 71.81
Ж3-10-21-10(46).12 | ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 42, 43 |  | 100М2 | 0.425 | 1671.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 1671.69
| 06.2023 |  | 0.10625 | 413.81 | 0 | 0 |  |  | 0.10625 | 413.81
| 07.2023 |  | 0.10625 | 416.53 | 0 | 0 |  |  | 0.10625 | 416.53
| 08.2023 |  | 0.10625 | 419.29 | 0 | 0 |  |  | 0.10625 | 419.29
| 09.2023 |  | 0.10625 | 422.06 | 0 | 0 |  |  | 0.10625 | 422.06
Ж3-10-55-90 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ
п. 45, 46 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.53
| 02.2023 |  | 1 | 33.53 | 0 | 0 |  |  | 1 | 33.53
Ж3-10-51-30(46).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
п. 47 - 51 |  | 100М | 0.05 | 281.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 281.96
| 02.2023 |  | 0.05 | 281.96 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 281.96
Ж3-10-51-30(46).2 | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ ПП Д50 (НА ОТМ.-1,200)
п. 52 - 54 |  | 100М | 0.12 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 192
| 02.2023 |  | 0.12 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 192
Ж3-10-23-9(46).1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: КРАНОВ,ЩКАФОВ,ЗАДВИЖЕК
п. 55, 57, 56, 58, 59 |  | ШТ | 28 | 780.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 780.29
| 02.2023 |  | 28 | 780.29 | 0 | 0 |  |  | 28 | 780.29
Ж3-10-21-10-9(46).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ
п. 60 - 63 |  | 100М | 0.04 | 2982.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2982.47
| 02.2023 |  | 0.04 | 2982.47 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 2982.47
Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
п. 64 |  | ?Ед. изм. | 1 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.91
| 10.2023 |  | 1 | 28.91 | 0 | 0 |  |  | 1 | 28.91
Смета: №47 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТМ64 |  |  |  | 23641.53 |  | 0 |  | 0 |  | 23641.53
Ж3-50-21(47).1 | МОНТАЖ ВЫХЛОПНОГО ТРУБОПРОВОДА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ
п. 4, 6, 7, 19 - 29 |  | Т | 0.1008 | 2388.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 2388.64
| 10.2023 |  | 0.1008 | 2388.64 | 0 | 0 |  |  | 0.1008 | 2388.64
Ж3-50-21(47).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 5 |  | 100МУЗЛ. | 0.0751 | 462.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0751 | 462.59
| 10.2023 |  | 0.0751 | 462.59 | 0 | 0 |  |  | 0.0751 | 462.59
Ж3-50-21(47).5 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 8 - 10 |  | СТЫК | 7 | 89.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89.95
| 10.2023 |  | 7 | 89.95 | 0 | 0 |  |  | 7 | 89.95
Ж3-50-21(47).8 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 11 - 13 |  | СТЫК | 7 | 435.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 435.28
| 10.2023 |  | 7 | 435.28 | 0 | 0 |  |  | 7 | 435.28
Ж3-50-21(47).11 | ФЛАНЕЦ 80-6-01-1-В-СТ20
п. 14 |  | Т | 0.0031 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 40.15
| 10.2023 |  | 0.0031 | 40.15 | 0 | 0 |  |  | 0.0031 | 40.15
Ж3-50-21(47).12 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 15, 16 |  | Т | 0.0002 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.61
| 10.2023 |  | 0.0002 | 1.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 1.61
Ж3-50-21(47).13 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 17, 18 |  | Т | 0.0113 | 134.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 134.92
| 10.2023 |  | 0.0113 | 134.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0113 | 134.92
Ж3-50-21(47).1 | МОНТАЖ ВЫХЛОПНОГО ТРУБОПРОВОДА ПАСТОПОЧНОЙ РОУ
п. 30 - 32, 46 - 54 |  | Т | 1.6488 | 18814.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488 | 18814.67
| 10.2023 |  | 1.6488 | 18814.67 | 0 | 0 |  |  | 1.6488 | 18814.67
Ж3-50-21(47).4 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 33, 34 |  | СТЫК | 6 | 150.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150.98
| 10.2023 |  | 6 | 150.98 | 0 | 0 |  |  | 6 | 150.98
Ж3-50-21(47).6 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 35, 36 |  | СТЫК | 6 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 579.84
| 10.2023 |  | 6 | 579.84 | 0 | 0 |  |  | 6 | 579.84
Ж3-50-21(47).8 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 37, 38 |  | Т | 0.0002 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.61
| 10.2023 |  | 0.0002 | 1.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 1.61
Ж3-50-21(47).9 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 39 - 41 |  | Т | 0.0344 | 403.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 403.16
| 10.2023 |  | 0.0344 | 403.16 | 0 | 0 |  |  | 0.0344 | 403.16
Ж3-50-21(47).10 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 42 - 45 |  | М2 | 0.745 | 138.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 138.13
| 10.2023 |  | 0.745 | 138.13 | 0 | 0 |  |  | 0.745 | 138.13
Смета: №49 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N 5 Е-50-3,9-440ГМ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 219-1-АГСВ1 |  |  |  | 66932.09 |  | 0 |  | 0 |  | 66932.09
Ж3-60-42(49).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 4, 7, 8, 11, 12, 17 |  | ШТ | 28 | 486.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 486.15
| 10.2023 |  | 28 | 486.15 | 0 | 0 |  |  | 28 | 486.15
Ж3-60-42(49).2 | БОБЫШКИ
п. 5, 6 |  | 100ШТ | 0.02 | 69.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 69.07
| 10.2023 |  | 0.02 | 69.07 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 69.07
Ж3-60-42(49).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ
п. 9, 10 |  | ШТ | 1 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.88
| 10.2023 |  | 1 | 20.88 | 0 | 0 |  |  | 1 | 20.88
Ж3-60-42(49).9 | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 250 ММ (ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-0,6-250-
А/Б, КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)
п. 13 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 97.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.98
| 10.2023 |  | 1 | 97.98 | 0 | 0 |  |  | 1 | 97.98
Ж3-60-42(49).10 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 14, 20 |  | ШТ | 4 | 469.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 469.01
| 10.2023 |  | 4 | 469.01 | 0 | 0 |  |  | 4 | 469.01
Ж3-60-42(49).11 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА, II КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ (ГАЗОАНАЛИЗАТОР |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ЭРИС-230)
п. 15, 16 |  | КОМПЛЕКТ | 10 | 3726.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3726.38
| 10.2023 |  | 10 | 3726.38 | 0 | 0 |  |  | 10 | 3726.38
Ж3-60-42(49).13 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ
п. 18, 19 |  | ШТ | 6 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125.28
| 10.2023 |  | 6 | 125.28 | 0 | 0 |  |  | 6 | 125.28
Ж3-60-42(49).16 | ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА, II КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ (УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ
ФДСА-03М-01, КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)
п. 21 |  | КОМПЛЕКТ | 5 | 1861.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1861.59
| 10.2023 |  | 5 | 1861.59 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1861.59
Ж3-60-42(49).17 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т (БЛОК ПИТАНИЯ BP-24/0,5)
п. 22, 23 |  | 10ШТ | 0.5 | 220.05 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 220.05
| 10.2023 |  | 0.5 | 220.05 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 220.05
Ж3-60-42(49).18 | АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10 ММ
(КЛАПАН ШАРОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ DN10, PN1,6 МПА, ПОД ПРИВАРКУ КШ 10.16.4110)
п. 24, 25 |  | ШТ | 20 | 5143.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5143.05
| 10.2023 |  | 20 | 5143.05 | 0 | 0 |  |  | 20 | 5143.05
Ж3-60-42(49).19 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. .КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 40 КГ (МОДУЛЬ СТЕНДА МОМ-
04)
п. 26, 27 |  | 10ШТ | 0.5 | 1456.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1456.82
| 10.2023 |  | 0.5 | 1456.82 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1456.82
Ж3-60-42(49).20 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
п. 28 - 33 |  | ШТ | 11 | 3140.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3140.12
| 10.2023 |  | 11 | 3140.12 | 0 | 0 |  |  | 11 | 3140.12
Ж3-60-42(49).22 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА ДО 600ММ
(ОБОЛОЧКА ШКАФА ЩИТОВОГО С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ШЗ-2200Х800Х600)
п. 34, 35 |  | МШИР.П Ф | 0.8 | 340.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 340.51
| 10.2023 |  | 0.8 | 340.51 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 340.51
Ж3-60-41(49).1 | МОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35КВ
п. 36 - 47 |  | 100М | 16.121 | 19504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.121 | 19504.5
| 06.2023 |  | 8.0605 | 9720.27 | 0 | 0 |  |  | 8.0605 | 9720.27
| 07.2023 |  | 8.0605 | 9784.23 | 0 | 0 |  |  | 8.0605 | 9784.23
Ж3-60-41(49).3 | ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ
п. 48 - 52 |  | 100М | 3.492 | 6496.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 6496.78
| 06.2023 |  | 1.746 | 3237.73 | 0 | 0 |  |  | 1.746 | 3237.73
| 07.2023 |  | 1.746 | 3259.05 | 0 | 0 |  |  | 1.746 | 3259.05
Ж3-60-41(49).4 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 53, 54 |  | 100М | 1.05 | 1442.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1442.51
| 06.2023 |  | 0.525 | 718.89 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 718.89
| 07.2023 |  | 0.525 | 723.62 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 723.62
Ж3-60-41(49).5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ
п. 55 - 58 |  | 100М | 1.552 | 3424.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 3424.98
| 06.2023 |  | 0.776 | 1706.87 | 0 | 0 |  |  | 0.776 | 1706.87
| 07.2023 |  | 0.776 | 1718.11 | 0 | 0 |  |  | 0.776 | 1718.11
Ж3-60-41(49).7 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ
п. 59 - 61 |  | 100М | 1.176 | 2759.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 2759.45
| 06.2023 |  | 0.588 | 1375.2 | 0 | 0 |  |  | 0.588 | 1375.2
| 07.2023 |  | 0.588 | 1384.25 | 0 | 0 |  |  | 0.588 | 1384.25
Ж3-60-41(49).8 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ (ТРУБА 14Х2 ГОСТ 8734-75)
п. 62, 63 |  | 1000М | 0.2304 | 8639.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 8639.35
| 06.2023 |  | 0.1152 | 4305.5 | 0 | 0 |  |  | 0.1152 | 4305.5
| 07.2023 |  | 0.1152 | 4333.85 | 0 | 0 |  |  | 0.1152 | 4333.85
Ж3-60-41(49).9 | ПОЛОСА 4Х25
п. 64 |  | 100М | 0.2 | 274.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 274.69
| 06.2023 |  | 0.1 | 136.89 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 136.89
| 07.2023 |  | 0.1 | 137.8 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 137.8
Ж3-60-41(49).10 | МЕТАЛЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
п. 65, 66 |  | Т | 0.15 | 910.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 910.39
| 06.2023 |  | 0.075 | 453.7 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 453.7
| 07.2023 |  | 0.075 | 456.69 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 456.69
Ж3-60-41(49).11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ (ТРУБА
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТУТ 20/8)
п. 67, 68 |  | 100М | 0.3 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 310.8
| 06.2023 |  | 0.15 | 154.89 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 154.89
| 07.2023 |  | 0.15 | 155.91 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 155.91
Ж3-60-41(49).12 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 69 - 71 |  | ШТ | 80 | 1404.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1404.83
| 06.2023 |  | 40 | 700.11 | 0 | 0 |  |  | 40 | 700.11
| 07.2023 |  | 40 | 704.72 | 0 | 0 |  |  | 40 | 704.72
Ж3-60-41(49).15 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ
п. 72 |  | 100 ЖИЛ | 5.8 | 4606.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 4606.92
| 06.2023 |  | 2.9 | 2295.9 | 0 | 0 |  |  | 2.9 | 2295.9
| 07.2023 |  | 2.9 | 2311.02 | 0 | 0 |  |  | 2.9 | 2311.02
Смета: №51 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 219-1-ТМ65 |  |  |  | 83831.23 |  | 0 |  | 0 |  | 83831.23
Ж3-50-21(51).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА 0,7МПА ПОСЛЕ РАСТОПОЧНОЙ РОУ
п. 4 - 9, 11, 39 - 59, 63 - 65 |  | Т | 1.5825 | 26931.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 26931.33
| 07.2023 |  | 0.47475 | 8020.93 | 0 | 0 |  |  | 0.47475 | 8020.93
| 08.2023 |  | 0.47475 | 8073.9 | 0 | 0 |  |  | 0.47475 | 8073.9
| 09.2023 |  | 0.633 | 10836.5 | 0 | 0 |  |  | 0.633 | 10836.5
Ж3-50-21(51).7 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 10, 12 |  | 100МУЗЛ. | 0.3335 | 2480.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3335 | 2480.95
| 07.2023 |  | 0.10005 | 738.9 | 0 | 0 |  |  | 0.10005 | 738.9
| 08.2023 |  | 0.10005 | 743.78 | 0 | 0 |  |  | 0.10005 | 743.78
| 09.2023 |  | 0.1334 | 998.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1334 | 998.27
Ж3-50-21(51).10 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 13 - 18 |  | СТЫК | 27 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 520.3
| 07.2023 |  | 8.1 | 154.96 | 0 | 0 |  |  | 8.1 | 154.96
| 08.2023 |  | 8.1 | 155.98 | 0 | 0 |  |  | 8.1 | 155.98
| 09.2023 |  | 10.8 | 209.36 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 209.36
Ж3-50-21(51).16 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 19 - 22 |  | СТЫК | 27 | 2163.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2163.68
| 07.2023 |  | 8.1 | 644.41 | 0 | 0 |  |  | 8.1 | 644.41
| 08.2023 |  | 8.1 | 648.66 | 0 | 0 |  |  | 8.1 | 648.66
| 09.2023 |  | 10.8 | 870.61 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 870.61
Ж3-50-21(51).20 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ DN250 PN1,6МПА
п. 23, 25 |  | ШТ | 1 | 582.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582.17
| 07.2023 |  | 0.3 | 173.39 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 173.39
| 08.2023 |  | 0.3 | 174.53 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 174.53
| 09.2023 |  | 0.4 | 234.25 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 234.25
Ж3-50-21(51).21 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 24, 62 |  | Т | 0.029 | 1353.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1353.09
| 07.2023 |  | 0.0087 | 402.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0087 | 402.99
| 08.2023 |  | 0.0087 | 405.65 | 0 | 0 |  |  | 0.0087 | 405.65
| 09.2023 |  | 0.0116 | 544.45 | 0 | 0 |  |  | 0.0116 | 544.45
Ж3-50-21(51).22 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 26, 27, 60, 61 |  | ШТ | 7 | 6051.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6051.66
| 07.2023 |  | 2.1 | 1802.36 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 1802.36
| 08.2023 |  | 2.1 | 1814.26 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 1814.26
| 09.2023 |  | 2.8 | 2435.04 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 2435.04
Ж3-50-21(51).25 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ DN250 PN1,6МПА
п. 30, 31 |  | ШТ | 1 | 812.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 812.18
| 07.2023 |  | 0.3 | 241.89 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 241.89
| 08.2023 |  | 0.3 | 243.49 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 243.49
| 09.2023 |  | 0.4 | 326.8 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 326.8
Ж3-50-21 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 28, 29 |  | Т |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
| 07.2023 |  |  | 13.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7
| 08.2023 |  |  | 13.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.79
| 09.2023 |  |  | 18.51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.51
Ж3-50-21(51).26 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 32, 33 |  | Т | 0.0504 | 586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 586.92
| 07.2023 |  | 0.01512 | 174.8 | 0 | 0 |  |  | 0.01512 | 174.8
| 08.2023 |  | 0.01512 | 175.96 | 0 | 0 |  |  | 0.01512 | 175.96
| 09.2023 |  | 0.02016 | 236.16 | 0 | 0 |  |  | 0.02016 | 236.16
Ж3-50-21(51).27 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 34 - 38 |  | М2 | 1.62 | 295.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 295.04
| 07.2023 |  | 0.486 | 87.87 | 0 | 0 |  |  | 0.486 | 87.87
| 08.2023 |  | 0.486 | 88.45 | 0 | 0 |  |  | 0.486 | 88.45
| 09.2023 |  | 0.648 | 118.72 | 0 | 0 |  |  | 0.648 | 118.72
Ж3-50-90(51).1 | ТРУБОПРОВОД 14Х2
п. 66, 70, 71 |  | 1000М | 0.0005 | 28.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 28.98
| 10.2023 |  | 0.0005 | 28.98 | 0 | 0 |  |  | 0.0005 | 28.98
Ж3-50-90(51).2 | ШТУЦЕРЫ
п. 67, 72 |  | 100ШТ | 0.02 | 117.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 117.25
| 10.2023 |  | 0.02 | 117.25 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 117.25
Ж3-50-90(51).3 | БОБЫШКИ
п. 68, 73 |  | 100ШТ | 0.04 | 189.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 189.53
| 10.2023 |  | 0.04 | 189.53 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 189.53
Ж3-50-90(51).4 | КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ DN15 PN1,6МПА
п. 69, 74 |  | ШТ | 2 | 581.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 581.44
| 10.2023 |  | 2 | 581.44 | 0 | 0 |  |  | 2 | 581.44
Ж3-50-21(51).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА 0,7МПА НА КАЛОРИФЕРЫ КОТЛА СТ.N5
п. 75 - 78, 102 - 113, 116 |  | Т | 0.5287 | 17428.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 17428.87
| 09.2023 |  | 0.26435 | 8685.87 | 0 | 0 |  |  | 0.26435 | 8685.87
| 10.2023 |  | 0.26435 | 8743 | 0 | 0 |  |  | 0.26435 | 8743
Ж3-50-21(51).5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 79 |  | 100МУЗЛ. | 0.582 | 2864.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 2864.1
| 09.2023 |  | 0.291 | 1427.35 | 0 | 0 |  |  | 0.291 | 1427.35
| 10.2023 |  | 0.291 | 1436.75 | 0 | 0 |  |  | 0.291 | 1436.75
Ж3-50-21(51).6 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ НЕ ГРУБЕЕ
п. 80, 81 |  | СТЫК | 122 | 1168.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1168.69
| 09.2023 |  | 61 | 582.43 | 0 | 0 |  |  | 61 | 582.43
| 10.2023 |  | 61 | 586.26 | 0 | 0 |  |  | 61 | 586.26
Ж3-50-21(51).8 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 82, 83 |  | СТЫК | 122 | 6082.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6082.01
| 09.2023 |  | 61 | 3031.03 | 0 | 0 |  |  | 61 | 3031.03
| 10.2023 |  | 61 | 3050.98 | 0 | 0 |  |  | 61 | 3050.98
Ж3-50-21(51).10 | ММОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЛИТАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ DN80 PN1,6МПА
п. 84, 86 |  | ШТ | 1 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.2
| 09.2023 |  | 0.5 | 163.56 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 163.56
| 10.2023 |  | 0.5 | 164.64 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 164.64
Ж3-50-21(51).11 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 85, 88, 91 |  | Т | 0.0222 | 294.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 294.57
| 09.2023 |  | 0.0111 | 146.8 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 146.8
| 10.2023 |  | 0.0111 | 147.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 147.77
Ж3-50-21(51).12 | ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ DN80 PN1,6МПА
п. 87, 114 |  | ШТ | 1 | 2854.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2854.5
| 09.2023 |  | 0.5 | 1422.57 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1422.57
| 10.2023 |  | 0.5 | 1431.93 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1431.93
Ж3-50-21(51).14 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ DN15 PN1,6МПА
п. 89, 115 |  | ШТ | 9 | 7217.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7217.08
| 09.2023 |  | 4.5 | 3596.71 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 3596.71
| 10.2023 |  | 4.5 | 3620.37 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 3620.37
Ж3-50-21(51).15 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN80 PN1,6МПА
п. 90, 92 |  | ШТ | 1 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.2
| 09.2023 |  | 0.5 | 163.56 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 163.56
| 10.2023 |  | 0.5 | 164.64 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 164.64
Ж3-50-21(51).17 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 93, 94 |  | Т | 0.0008 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.21
| 09.2023 |  | 0.0004 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 1.6
| 10.2023 |  | 0.0004 | 1.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 1.61
Ж3-50-21(51).18 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРА
п. 95, 96 |  | 100ОТВЕР | 0.12 | 228.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 228.93
| 09.2023 |  | 0.06 | 114.09 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 114.09
| 10.2023 |  | 0.06 | 114.84 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 114.84
Ж3-50-21(51).20 | УСТАНОВКА АНКЕРА
п. 97 - 99 |  | 100АНКЕР | 0.12 | 185.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 185.71
| 09.2023 |  | 0.06 | 92.55 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 92.55
| 10.2023 |  | 0.06 | 93.16 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 93.16
Ж3-50-21(51).21 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 100, 101 |  | Т | 0.1441 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 1689
| 09.2023 |  | 0.07205 | 841.73 | 0 | 0 |  |  | 0.07205 | 841.73
| 10.2023 |  | 0.07205 | 847.27 | 0 | 0 |  |  | 0.07205 | 847.27
Ж3-50-90(51).1 | ТРУБОПРОВОД 14Х2
п. 117, 121, 122 |  | 1000М | 0.0003 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 17.69
| 10.2023 |  | 0.0003 | 17.69 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 17.69
Ж3-50-90(51).2 | ШТУЦЕР
п. 118, 123 |  | 100ШТ | 0.01 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 61.04
| 10.2023 |  | 0.01 | 61.04 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 61.04
Ж3-50-90(51).3 | БОБЫШКА
п. 119, 124 |  | 100ШТ | 0.01 | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 46.58
| 10.2023 |  | 0.01 | 46.58 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 46.58
Ж3-50-90(51).4 | КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ DN15 PN1,6МПА
п. 120, 125 |  | ШТ | 1 | 292.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292.33
| 10.2023 |  | 1 | 292.33 | 0 | 0 |  |  | 1 | 292.33
Смета: №53 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ 219-1-АТМ14 |  |  |  | 227575.33 |  | 0 |  | 0 |  | 227575.33
Ж3-60-22(53).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 5 - 10, 14, 18, 23, 27, 31, 33, 37, 39, 42, 44, |  | ШТ | 138 | 2365.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2365.11
| 08.2023 |  | 41.4 | 704.85 | 0 | 0 |  |  | 41.4 | 704.85
| 09.2023 |  | 55.2 | 946.05 | 0 | 0 |  |  | 55.2 | 946.05
| 10.2023 |  | 41.4 | 714.21 | 0 | 0 |  |  | 41.4 | 714.21
Ж3-60-22(53).2 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 38, |  | 100ШТ | 0.41 | 1846.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1846.22
| 08.2023 |  | 0.123 | 550.22 | 0 | 0 |  |  | 0.123 | 550.22
| 09.2023 |  | 0.164 | 738.49 | 0 | 0 |  |  | 0.164 | 738.49
| 10.2023 |  | 0.123 | 557.51 | 0 | 0 |  |  | 0.123 | 557.51
Ж3-60-22(53).19 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ
п. 34, 40, 45, 50, 80, 35, 36 |  | ШТ | 10 | 201.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201.05
| 08.2023 |  | 3 | 59.92 | 0 | 0 |  |  | 3 | 59.92
| 09.2023 |  | 4 | 80.42 | 0 | 0 |  |  | 4 | 80.42
| 10.2023 |  | 3 | 60.71 | 0 | 0 |  |  | 3 | 60.71
Ж3-60-22(53).32 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ)
п. 53, 54, 108, 109, 113, 114, 250, 251, 255, 256 |  | ШТ | 8 | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134.05
| 08.2023 |  | 2.4 | 39.95 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 39.95
| 09.2023 |  | 3.2 | 53.62 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 53.62
| 10.2023 |  | 2.4 | 40.48 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 40.48
Ж3-60-22(53).33 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ (ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ)
п. 55, 56, 110, 111, 115, 116, 57, 58 |  | 100ШТ | 0.05 | 228.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 228.19
| 08.2023 |  | 0.015 | 68.01 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 68.01
| 09.2023 |  | 0.02 | 91.27 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 91.27
| 10.2023 |  | 0.015 | 68.91 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 68.91
Ж3-60-22(53).71 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М
п. 119, 125, 309, 120 |  | 100ПЕРЕМ | 0.05 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 47.88
| 08.2023 |  | 0.015 | 14.27 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 14.27
| 09.2023 |  | 0.02 | 19.15 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 19.15
| 10.2023 |  | 0.015 | 14.46 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 14.46
Ж3-60-22(53).80 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ
п. 139 |  | ШТ | 31 | 3615.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3615.85
| 08.2023 |  | 9.3 | 1077.62 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 1077.62
| 09.2023 |  | 12.4 | 1446.34 | 0 | 0 |  |  | 12.4 | 1446.34
| 10.2023 |  | 9.3 | 1091.89 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 1091.89
Ж3-60-22(53).82 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА
п. 143, 144, 147, 148, 151, 152, 155, 156, 164, 16 |  | ШТ | 51 | 11045.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11045.43
| 08.2023 |  | 15.3 | 3291.83 | 0 | 0 |  |  | 15.3 | 3291.83
| 09.2023 |  | 20.4 | 4418.17 | 0 | 0 |  |  | 20.4 | 4418.17
| 10.2023 |  | 15.3 | 3335.43 | 0 | 0 |  |  | 15.3 | 3335.43
Ж3-60-22(53).96 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ (ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР)
п. 173, 174, 203, 204, 224, 225, 244, 245, 248, 24 |  | ШТ | 11 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 221.8
| 08.2023 |  | 3.3 | 66.1 | 0 | 0 |  |  | 3.3 | 66.1
| 09.2023 |  | 4.4 | 88.72 | 0 | 0 |  |  | 4.4 | 88.72
| 10.2023 |  | 3.3 | 66.98 | 0 | 0 |  |  | 3.3 | 66.98
Ж3-60-22(53).111 | РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ;
п. 206, 211, 272, 279, 283, 285 |  | ШТ | 10 | 4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4894
| 08.2023 |  | 3 | 1458.54 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1458.54
| 09.2023 |  | 4 | 1957.6 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1957.6
| 10.2023 |  | 3 | 1477.86 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1477.86
Ж3-60-22(53).119 | СОСУД ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ, УРАВНИТЕЛЬНЫЙ
п. 223, 232, 259, 260, 265, 266, 277, 291, 292, 30 |  | 10ШТ | 2.1 | 3896.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3896.7
| 08.2023 |  | 0.63 | 1161.32 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 1161.32
| 09.2023 |  | 0.84 | 1558.68 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 1558.68
| 10.2023 |  | 0.63 | 1176.7 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 1176.7
Ж3-60-22(53).140 | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА
п. 270, 276, 293, 294, 271 |  | КОМПЛЕКТ | 3 | 346.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346.27
| 08.2023 |  | 0.9 | 103.2 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 103.2
| 09.2023 |  | 1.2 | 138.51 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 138.51
| 10.2023 |  | 0.9 | 104.56 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 104.56
Ж3-60-22(53).149 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (БЛОК ПИТАНИЯ)
п. 286 - 288 |  | 10ШТ | 0.2 | 87.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.77
| 08.2023 |  | 0.06 | 26.16 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 26.16
| 09.2023 |  | 0.08 | 35.11 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 35.11
| 10.2023 |  | 0.06 | 26.5 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 26.5
Ж3-60-22(53).157 | ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА
п. 307 |  | КОМПЛЕКТ | 2 | 740.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 740.4
| 08.2023 |  | 0.6 | 220.66 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 220.66
| 09.2023 |  | 0.8 | 296.16 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 296.16
| 10.2023 |  | 0.6 | 223.58 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 223.58
Ж3-60-22(53).158 | РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ
п. 308 |  | 100ШТ | 0.03 | 245.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 245.75
| 08.2023 |  | 0.009 | 73.24 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 73.24
| 09.2023 |  | 0.012 | 98.3 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 98.3
| 10.2023 |  | 0.009 | 74.21 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 74.21
Ж3-60-22(53).160 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА
п. 310 |  | 100ШТ | 0.01 | 102.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 102.13
| 08.2023 |  | 0.003 | 30.44 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 30.44
| 09.2023 |  | 0.004 | 40.85 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 40.85
| 10.2023 |  | 0.003 | 30.84 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 30.84
Ж3-60-22(53).161 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 10 ММ
п. 311 |  | 1000М | 0.001 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 27.12
| 08.2023 |  | 0.0003 | 8.08 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 8.08
| 09.2023 |  | 0.0004 | 10.85 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 10.85
| 10.2023 |  | 0.0003 | 8.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 8.19
Ж3-60-22 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
п. 312 - 315 |  | ШТ | 32 | 15461.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15461.71
| 09.2023 |  | 32 | 15461.71 | 0 | 0 |  |  | 32 | 15461.71
Ж3-60-21(53).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 316 - 331 |  | 100М | 59.7549 | 71171.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7549 | 71171.98
| 07.2023 |  | 11.951 | 14112.81 | 0 | 0 |  |  | 11.951 | 14112.81
| 08.2023 |  | 23.902 | 28411.98 | 0 | 0 |  |  | 23.902 | 28411.98
| 09.2023 |  | 17.9265 | 21450.1 | 0 | 0 |  |  | 17.9265 | 21450.1
| 10.2023 |  | 5.9755 | 7197.09 | 0 | 0 |  |  | 5.9755 | 7197.09
Ж3-60-21(53).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
п. 332, 333, 354 |  | 100М | 5 | 6988.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6988.82
| 07.2023 |  | 1 | 1385.82 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1385.82
| 08.2023 |  | 2 | 2789.95 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2789.95
| 09.2023 |  | 1.5 | 2106.32 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 2106.32
| 10.2023 |  | 0.5 | 706.73 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 706.73
Ж3-60-21(53).4 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 334 - 337 |  | ШТ | 646 | 5929.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 5929.38
| 07.2023 |  | 129.2 | 1175.75 | 0 | 0 |  |  | 129.2 | 1175.75
| 08.2023 |  | 258.4 | 2367.02 | 0 | 0 |  |  | 258.4 | 2367.02
| 09.2023 |  | 193.8 | 1787.02 | 0 | 0 |  |  | 193.8 | 1787.02
| 10.2023 |  | 64.6 | 599.59 | 0 | 0 |  |  | 64.6 | 599.59
Ж3-60-21(53).8 | РАЗВОДКА ПО УСЬРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ
п. 338 |  | 100 ЖИЛ | 24.55 | 19733.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 19733.9
| 07.2023 |  | 4.91 | 3913.06 | 0 | 0 |  |  | 4.91 | 3913.06
| 08.2023 |  | 9.82 | 7877.81 | 0 | 0 |  |  | 9.82 | 7877.81
| 09.2023 |  | 7.365 | 5947.49 | 0 | 0 |  |  | 7.365 | 5947.49
| 10.2023 |  | 2.455 | 1995.54 | 0 | 0 |  |  | 2.455 | 1995.54
Ж3-60-21(53).9 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 339 - 342 |  | 100М | 5.8824 | 12551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8824 | 12551.3
| 07.2023 |  | 1.1765 | 2488.81 | 0 | 0 |  |  | 1.1765 | 2488.81
| 08.2023 |  | 2.353 | 5010.5 | 0 | 0 |  |  | 2.353 | 5010.5
| 09.2023 |  | 1.7647 | 3782.77 | 0 | 0 |  |  | 1.7647 | 3782.77
| 10.2023 |  | 0.58824 | 1269.22 | 0 | 0 |  |  | 0.58824 | 1269.22
Ж3-60-21(53).11 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ
п. 343 - 345 |  | 100М | 4.1176 | 9817.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1176 | 9817.72
| 07.2023 |  | 0.82352 | 1946.77 | 0 | 0 |  |  | 0.82352 | 1946.77
| 08.2023 |  | 1.647 | 3919.25 | 0 | 0 |  |  | 1.647 | 3919.25
| 09.2023 |  | 1.2353 | 2958.91 | 0 | 0 |  |  | 1.2353 | 2958.91
| 10.2023 |  | 0.41176 | 992.79 | 0 | 0 |  |  | 0.41176 | 992.79
Ж3-60-21(53).12 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ
п. 346 - 353 |  | 1000М | 0.595 | 25342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 25342.45
| 07.2023 |  | 0.119 | 5025.19 | 0 | 0 |  |  | 0.119 | 5025.19
| 08.2023 |  | 0.238 | 10116.75 | 0 | 0 |  |  | 0.238 | 10116.75
| 09.2023 |  | 0.1785 | 7637.82 | 0 | 0 |  |  | 0.1785 | 7637.82
| 10.2023 |  | 0.0595 | 2562.69 | 0 | 0 |  |  | 0.0595 | 2562.69
Ж3-60-21(53).16 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (МЕТАЛЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ)
п. 355, 356 |  | Т | 0.15 | 941.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 941.91
| 07.2023 |  | 0.03 | 186.77 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 186.77
| 08.2023 |  | 0.06 | 376.01 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 376.01
| 09.2023 |  | 0.045 | 283.88 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 283.88
| 10.2023 |  | 0.015 | 95.25 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 95.25
Ж3-60-21(53).17 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 40 КГ (КАРКАС МОДУЛЯ СТЕНДА)
п. 357, 358 |  | 10ШТ | 3.4 | 3570.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3570.65
| 07.2023 |  | 0.68 | 708.03 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 708.03
| 08.2023 |  | 1.36 | 1425.41 | 0 | 0 |  |  | 1.36 | 1425.41
| 09.2023 |  | 1.02 | 1076.14 | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 1076.14
| 10.2023 |  | 0.34 | 361.07 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 361.07
Ж3-60-21(53).18 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 359 - 363 |  | ШТ | 76 | 24603.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24603.85
| 07.2023 |  | 15.2 | 4878.73 | 0 | 0 |  |  | 15.2 | 4878.73
| 08.2023 |  | 30.4 | 9821.9 | 0 | 0 |  |  | 30.4 | 9821.9
| 09.2023 |  | 22.8 | 7415.22 | 0 | 0 |  |  | 22.8 | 7415.22
| 10.2023 |  | 7.6 | 2488 | 0 | 0 |  |  | 7.6 | 2488
Ж3-60-21(53).19 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 364, 365 |  | 100М | 0.45 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 641.7
| 07.2023 |  | 0.09 | 127.24 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 127.24
| 08.2023 |  | 0.18 | 256.17 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 256.17
| 09.2023 |  | 0.135 | 193.4 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 193.4
| 10.2023 |  | 0.045 | 64.89 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 64.89
Ж3-60-22(53).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ПАНЕЛЬ АПУ, ЩИТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА)
п. 366 - 370 |  | МШИР.П Ф | 1.4 | 554.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 554.19
| 10.2023 |  | 1.4 | 554.19 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 554.19
Ж3-60-22(53).3 | МОНАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ЯЩИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРА)
п. 371, 372 |  | ШТ | 2 | 220.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220.05
| 10.2023 |  | 2 | 220.05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 220.05
Смета: №54 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ 219-1-ТМ66 |  |  |  | 211741.01 |  | 0 |  | 0 |  | 211741.01
Ж3-50-20(54).1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.СХЕМА МОНТАЖНАЯ. ТРУБА
п. 5 - 8, 29 - 47, 54 - 58 |  | Т | 0.1546 | 10138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1546 | 10138.37
| 08.2023 |  | 0.0773 | 5052.46 | 0 | 0 |  |  | 0.0773 | 5052.46
| 09.2023 |  | 0.0773 | 5085.91 | 0 | 0 |  |  | 0.0773 | 5085.91
Ж3-50-20(54).5 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 9 - 12 |  | Т | 0.1025 | 2326.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 2326.82
| 08.2023 |  | 0.05125 | 1159.57 | 0 | 0 |  |  | 0.05125 | 1159.57
| 09.2023 |  | 0.05125 | 1167.25 | 0 | 0 |  |  | 0.05125 | 1167.25
Ж3-50-20(54).9 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КРАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ
п. 13 - 16, 48 - 50 |  | ШТ | 11 | 5639.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5639.74
| 08.2023 |  | 5.5 | 2810.56 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 2810.56
| 09.2023 |  | 5.5 | 2829.18 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 2829.18
Ж3-50-20(54).13 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 17, 19 |  | ШТ | 1 | 141.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.55
| 08.2023 |  | 0.5 | 70.54 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 70.54
| 09.2023 |  | 0.5 | 71.01 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 71.01
Ж3-50-20(54).14 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 18, 21, 52, 53 |  | ШТ | 5 | 17184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17184.81
| 08.2023 |  | 2.5 | 8564.04 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 8564.04
| 09.2023 |  | 2.5 | 8620.77 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 8620.77
Ж3-50-20(54).15 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Д 50
п. 20, 51 |  | ШТ | 1 | 1434.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1434.59
| 08.2023 |  | 0.5 | 714.93 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 714.93
| 09.2023 |  | 0.5 | 719.66 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 719.66
Ж3-50-20(54).17 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ
п. 24, 22, 23 |  | Т | 0.032 | 1223.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1223.06
| 08.2023 |  | 0.016 | 609.51 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 609.51
| 09.2023 |  | 0.016 | 613.55 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 613.55
Ж3-50-20(54).18 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 25, 26 |  | Т | 0.009 | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 65.21
| 08.2023 |  | 0.0045 | 32.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0045 | 32.5
| 09.2023 |  | 0.0045 | 32.71 | 0 | 0 |  |  | 0.0045 | 32.71
Ж3-50-20(54).19 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 27, 28 |  | Т | 0.0566 | 660.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 660.04
| 08.2023 |  | 0.0283 | 328.93 | 0 | 0 |  |  | 0.0283 | 328.93
| 09.2023 |  | 0.0283 | 331.11 | 0 | 0 |  |  | 0.0283 | 331.11
Ж3-50-20(54).1 | ШТУЦЕР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТВЕРСТЯ
п. 59 |  | 100ШТ | 0.06 | 461.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 461.06
| 10.2023 |  | 0.06 | 461.06 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 461.06
Ж3-50-20(54).2 | ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ
п. 60, 61 |  | 1000ШТ | 0.006 | 764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 764.55
| 10.2023 |  | 0.006 | 764.55 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 764.55
Ж3-50-20(54).1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ТРУБОПРОВОДЫ ВСАСА НАСОСОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ. ТРУБА
п. 66, 67, 62, 74 - 87, 90 - 97 |  | Т | 2.8602 | 48997.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8602 | 48997.29
| 05.2023 |  | 0.85806 | 14593.72 | 0 | 0 |  |  | 0.85806 | 14593.72
| 06.2023 |  | 0.85806 | 14689.14 | 0 | 0 |  |  | 0.85806 | 14689.14
| 07.2023 |  | 1.1441 | 19714.43 | 0 | 0 |  |  | 1.1441 | 19714.43
Ж3-50-20(54).2 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 63 - 65 |  | Т | 0.4239 | 2595.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4239 | 2595.65
| 05.2023 |  | 0.12717 | 773.06 | 0 | 0 |  |  | 0.12717 | 773.06
| 06.2023 |  | 0.12717 | 778.18 | 0 | 0 |  |  | 0.12717 | 778.18
| 07.2023 |  | 0.16956 | 1044.41 | 0 | 0 |  |  | 0.16956 | 1044.41
Ж3-50-20(54).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д 300 РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 69, 68 |  | ШТ | 3 | 2133.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2133.81
| 05.2023 |  | 0.9 | 635.51 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 635.51
| 06.2023 |  | 0.9 | 639.72 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 639.72
| 07.2023 |  | 1.2 | 858.58 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 858.58
Ж3-50-20(54).8 | МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д 200 РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 70, 88 |  | ШТ | 1 | 8673.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8673.04
| 05.2023 |  | 0.3 | 2583.08 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 2583.08
| 06.2023 |  | 0.3 | 2600.2 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 2600.2
| 07.2023 |  | 0.4 | 3489.76 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 3489.76
Ж3-50-20(54).9 | КРАН ШАРОВОЙ Д 32 ПОД ПРИВАРКУ
п. 71, 89 |  | ШТ | 3 | 4402.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4402.27
| 05.2023 |  | 0.9 | 1311.12 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 1311.12
| 06.2023 |  | 0.9 | 1319.81 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 1319.81
| 07.2023 |  | 1.2 | 1771.34 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 1771.34
Ж3-50-20(54).10 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 72, 73 |  | Т | 0.0503 | 579.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0503 | 579.25
| 05.2023 |  | 0.01509 | 172.52 | 0 | 0 |  |  | 0.01509 | 172.52
| 06.2023 |  | 0.01509 | 173.66 | 0 | 0 |  |  | 0.01509 | 173.66
| 07.2023 |  | 0.02012 | 233.07 | 0 | 0 |  |  | 0.02012 | 233.07
Ж3-50-20(54).1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРА НАСОСОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ. ТРУБА
п. 98, 100, 102 - 106, 124 - 146, 148 |  | Т | 3.8386 | 52164.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8386 | 52164.83
| 04.2023 |  | 0.95965 | 12913.48 | 0 | 0 |  |  | 0.95965 | 12913.48
| 05.2023 |  | 0.95965 | 12998.77 | 0 | 0 |  |  | 0.95965 | 12998.77
| 06.2023 |  | 0.95965 | 13083.22 | 0 | 0 |  |  | 0.95965 | 13083.22
| 07.2023 |  | 0.95965 | 13169.36 | 0 | 0 |  |  | 0.95965 | 13169.36
Ж3-50-20(54).2 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 99, 101, 147 |  | Т | 0.2409 | 2077.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 2077.09
| 04.2023 |  | 0.060225 | 514.15 | 0 | 0 |  |  | 0.060225 | 514.15
| 05.2023 |  | 0.060225 | 517.55 | 0 | 0 |  |  | 0.060225 | 517.55
| 06.2023 |  | 0.060225 | 520.98 | 0 | 0 |  |  | 0.060225 | 520.98
| 07.2023 |  | 0.060225 | 524.41 | 0 | 0 |  |  | 0.060225 | 524.41
Ж3-50-20(54).10 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К, РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА
п. 107, 108, 123 |  | Т | 0.0072 | 53.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 53.02
| 04.2023 |  | 0.0018 | 13.12 | 0 | 0 |  |  | 0.0018 | 13.12
| 05.2023 |  | 0.0018 | 13.21 | 0 | 0 |  |  | 0.0018 | 13.21
| 06.2023 |  | 0.0018 | 13.3 | 0 | 0 |  |  | 0.0018 | 13.3
| 07.2023 |  | 0.0018 | 13.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0018 | 13.39
Ж3-50-20(54).11 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 109, 110 |  | Т | 0.0829 | 943.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 943.42
| 04.2023 |  | 0.020725 | 233.53 | 0 | 0 |  |  | 0.020725 | 233.53
| 05.2023 |  | 0.020725 | 235.07 | 0 | 0 |  |  | 0.020725 | 235.07
| 06.2023 |  | 0.020725 | 236.63 | 0 | 0 |  |  | 0.020725 | 236.63
| 07.2023 |  | 0.020725 | 238.19 | 0 | 0 |  |  | 0.020725 | 238.19
Ж3-50-20(54).12 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 111, 112 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 140.34
| 04.2023 |  | 0.02 | 34.74 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 34.74
| 05.2023 |  | 0.02 | 34.97 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 34.97
| 06.2023 |  | 0.02 | 35.2 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 35.2
| 07.2023 |  | 0.02 | 35.43 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 35.43
Ж3-50-20(54).14 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 113 - 115 |  | 100АНКЕР | 0.08 | 132.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 132.55
| 04.2023 |  | 0.02 | 32.81 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 32.81
| 05.2023 |  | 0.02 | 33.03 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 33.03
| 06.2023 |  | 0.02 | 33.25 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 33.25
| 07.2023 |  | 0.02 | 33.46 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 33.46
Ж3-50-20(54).15 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д 150 РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 116, 117 |  | ШТ | 5 | 1685.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1685.69
| 04.2023 |  | 1.25 | 417.27 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 417.27
| 05.2023 |  | 1.25 | 420.02 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 420.02
| 06.2023 |  | 1.25 | 422.81 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 422.81
| 07.2023 |  | 1.25 | 425.59 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 425.59
Ж3-50-20(54).16 | МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д 250 РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 118, 149 |  | ШТ | 4 | 31605.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31605.41
| 04.2023 |  | 1 | 7823.45 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7823.45
| 05.2023 |  | 1 | 7875.13 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7875.13
| 06.2023 |  | 1 | 7927.32 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7927.32
| 07.2023 |  | 1 | 7979.51 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7979.51
Ж3-50-20(54).17 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д 150 РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 119, 150 |  | ШТ | 3 | 10806.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10806.47
| 04.2023 |  | 0.75 | 2674.98 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 2674.98
| 05.2023 |  | 0.75 | 2692.65 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 2692.65
| 06.2023 |  | 0.75 | 2710.5 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 2710.5
| 07.2023 |  | 0.75 | 2728.34 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 2728.34
Ж3-50-20(54).18 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 120 - 122, 151 - 153 |  | ШТ | 11 | 4155.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4155.74
| 04.2023 |  | 2.75 | 1028.69 | 0 | 0 |  |  | 2.75 | 1028.69
| 05.2023 |  | 2.75 | 1035.49 | 0 | 0 |  |  | 2.75 | 1035.49
| 06.2023 |  | 2.75 | 1042.35 | 0 | 0 |  |  | 2.75 | 1042.35
| 07.2023 |  | 2.75 | 1049.21 | 0 | 0 |  |  | 2.75 | 1049.21
Ж3-50-90(54).1 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 154 - 157 |  | М2 | 14.5 | 555.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 555.34
| 09.2023 |  | 14.5 | 555.34 | 0 | 0 |  |  | 14.5 | 555.34
Смета: №55 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 219-1-АГСВ2 |  |  |  | 70073.17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70073.17
Ж3-60-42(55).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, (ПБР-2М)
п. 4, 5 |  | ШТ | 4 | 670.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 670.28
| 09.2023 |  | 4 | 670.28 | 0 | 0 |  |  | 4 | 670.28
Ж3-60-42(55).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (БЛОК ПИТАНИЯ МЕТРАН)
п. 6, 7 |  | 10ШТ | 0.1 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41.49
| 09.2023 |  | 0.1 | 41.49 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 41.49
Ж3-60-42(55).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 8, 9 |  | 10ШТ | 0.3 | 721.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 721.26
| 09.2023 |  | 0.3 | 721.26 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 721.26
Ж3-60-41(55).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 10 - 22 |  | 100М | 26.6658 | 33395.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6658 | 33395.91
| 08.2023 |  | 7.9997 | 9952.84 | 0 | 0 |  |  | 7.9997 | 9952.84
| 09.2023 |  | 10.6663 | 13358.38 | 0 | 0 |  |  | 10.6663 | 13358.38
| 10.2023 |  | 7.9997 | 10084.69 | 0 | 0 |  |  | 7.9997 | 10084.69
Ж3-60-41(55).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 23, 24 |  | 100М | 0.95 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1334
| 08.2023 |  | 0.285 | 397.57 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 397.57
| 09.2023 |  | 0.38 | 533.6 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 533.6
| 10.2023 |  | 0.285 | 402.83 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 402.83
Ж3-60-41(55).4 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 25 - 28 |  | ШТ | 160 | 3090.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3090.87
| 08.2023 |  | 48 | 921.16 | 0 | 0 |  |  | 48 | 921.16
| 09.2023 |  | 64 | 1236.35 | 0 | 0 |  |  | 64 | 1236.35
| 10.2023 |  | 48 | 933.36 | 0 | 0 |  |  | 48 | 933.36
Ж3-60-41(55).8 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ
п. 29 |  | 100 ЖИЛ | 9.9 | 7994.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 7994.46
| 08.2023 |  | 2.97 | 2382.56 | 0 | 0 |  |  | 2.97 | 2382.56
| 09.2023 |  | 3.96 | 3197.78 | 0 | 0 |  |  | 3.96 | 3197.78
| 10.2023 |  | 2.97 | 2414.12 | 0 | 0 |  |  | 2.97 | 2414.12
Ж3-60-41(55).9 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 30 - 35 |  | 100М | 2.3765 | 6872.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3765 | 6872.68
| 08.2023 |  | 0.71295 | 2048.24 | 0 | 0 |  |  | 0.71295 | 2048.24
| 09.2023 |  | 0.9506 | 2749.07 | 0 | 0 |  |  | 0.9506 | 2749.07
| 10.2023 |  | 0.71295 | 2075.37 | 0 | 0 |  |  | 0.71295 | 2075.37
Ж3-60-41(55).12 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ
п. 36 - 38 |  | 100М | 2.989 | 7167.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 7167.89
| 08.2023 |  | 0.8967 | 2136.22 | 0 | 0 |  |  | 0.8967 | 2136.22
| 09.2023 |  | 1.1956 | 2867.15 | 0 | 0 |  |  | 1.1956 | 2867.15
| 10.2023 |  | 0.8967 | 2164.52 | 0 | 0 |  |  | 0.8967 | 2164.52
Ж3-60-41(55).13 | ПОЛОСА 4Х25
п. 39 |  | 100М | 1.6 | 2232.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2232.38
| 08.2023 |  | 0.48 | 665.31 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 665.31
| 09.2023 |  | 0.64 | 892.95 | 0 | 0 |  |  | 0.64 | 892.95
| 10.2023 |  | 0.48 | 674.12 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 674.12
Ж3-60-41(55).14 | МЕТАЛЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
п. 40, 41 |  | Т | 0.15 | 946.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 946.25
| 08.2023 |  | 0.045 | 282.01 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 282.01
| 09.2023 |  | 0.06 | 378.5 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 378.5
| 10.2023 |  | 0.045 | 285.74 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 285.74
Ж3-60-41(55).15 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 42 - 45 |  | ШТ | 23 | 5281.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5281.77
| 08.2023 |  | 6.9 | 1574.1 | 0 | 0 |  |  | 6.9 | 1574.1
| 09.2023 |  | 9.2 | 2112.71 | 0 | 0 |  |  | 9.2 | 2112.71
| 10.2023 |  | 6.9 | 1594.96 | 0 | 0 |  |  | 6.9 | 1594.96
Ж3-60-41(55).17 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25
п. 46, 47 |  | 100М | 0.3 | 323.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 323.93
| 08.2023 |  | 0.09 | 96.54 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 96.54
| 09.2023 |  | 0.12 | 129.57 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 129.57
| 10.2023 |  | 0.09 | 97.82 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 97.82
Смета: №56 КИП И А 219-1-АТМ17 |  |  |  | 172162.96 |  | 0 |  | 0 |  | 172162.96
Ж3-60-42(56).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 5 - 8, 15 - 30 |  | ШТ | 86 | 2494.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2494.89
| 02.2023 |  | 25.8 | 744.18 | 0 | 0 |  |  | 25.8 | 744.18
| 03.2023 |  | 34.4 | 996.7 | 0 | 0 |  |  | 34.4 | 996.7
| 04.2023 |  | 25.8 | 754.01 | 0 | 0 |  |  | 25.8 | 754.01
Ж3-60-42(56).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ А (ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ)
п. 9 - 12, 31, 32 |  | 100ШТ | 0.06 | 527.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 527.66
| 02.2023 |  | 0.018 | 157.26 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 157.26
| 03.2023 |  | 0.024 | 211.06 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 211.06
| 04.2023 |  | 0.018 | 159.34 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 159.34
Ж3-60-42(56).5 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 13, 14 |  | ШТ | 12 | 242.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 242.36
| 02.2023 |  | 3.6 | 72.23 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 72.23
| 03.2023 |  | 4.8 | 96.94 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 96.94
| 04.2023 |  | 3.6 | 73.19 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 73.19
Ж3-60-42(56).16 | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 250 ММ (ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС10-250-1-
СК-10-03- А/Б)
п. 33, 34 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 276.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276.11
| 02.2023 |  | 0.3 | 82.29 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 82.29
| 03.2023 |  | 0.4 | 110.44 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 110.44
| 04.2023 |  | 0.3 | 83.38 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 83.38
Ж3-60-42(56).17 | СОСУД ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ, УРАВНИТЕЛЬНЫЙ (СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
А)
п. 35, 36 |  | 10ШТ | 0.4 | 1460.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1460.28
| 02.2023 |  | 0.12 | 435.2 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 435.2
| 03.2023 |  | 0.16 | 584.11 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 584.11
| 04.2023 |  | 0.12 | 440.97 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 440.97
Ж3-60-42(56).18 | МОНТАЖ ОБОРУДОВНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ
п. 37 - 40 |  | ШТ | 2 | 75.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.16
| 02.2023 |  | 0.6 | 22.4 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 22.4
| 03.2023 |  | 0.8 | 30.06 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 30.06
| 04.2023 |  | 0.6 | 22.7 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 22.7
Ж3-60-42(56).20 | УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТИПА УДУ) ДЛЯ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (РЕФЛЕКС-РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР FX81.B)
п. 41 |  | 10КОМПЛ. | 0.2 | 928.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 928.01
| 02.2023 |  | 0.06 | 276.57 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 276.57
| 03.2023 |  | 0.08 | 371.2 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 371.2
| 04.2023 |  | 0.06 | 280.24 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 280.24
Ж3-60-42(56).21 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. .ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 42 - 49 |  | ШТ | 2 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223.95
| 02.2023 |  | 0.6 | 66.74 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 66.74
| 03.2023 |  | 0.8 | 89.58 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 89.58
| 04.2023 |  | 0.6 | 67.63 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 67.63
Ж3-60-42(56).22 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА (КРАН ШАРОВОЙ)
п. 50 - 53 |  | ШТ | 36 | 12008.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12008.9
| 02.2023 |  | 10.8 | 3578.95 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 3578.95
| 03.2023 |  | 14.4 | 4803.56 | 0 | 0 |  |  | 14.4 | 4803.56
| 04.2023 |  | 10.8 | 3626.39 | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 3626.39
Ж3-60-42(56).24 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
п. 55 - 58 |  | ШТ | 4 | 1411.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1411.19
| 02.2023 |  | 1.2 | 420.57 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 420.57
| 03.2023 |  | 1.6 | 564.48 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 564.48
| 04.2023 |  | 1.2 | 426.14 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 426.14
Ж3-60-42(56).26 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ,
п. 59 - 70 |  | 10ШТ | 0.5 | 59179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 59179.4
| 02.2023 |  | 0.15 | 17636.92 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 17636.92
| 03.2023 |  | 0.2 | 23671.76 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 23671.76
| 04.2023 |  | 0.15 | 17870.72 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 17870.72
Ж3-60-42(56).30 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШИТ ШКАФНОЙ),
п. 71, 72 |  | ШТ | 1 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2330
| 02.2023 |  | 0.3 | 694.4 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 694.4
| 03.2023 |  | 0.4 | 932 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 932
| 04.2023 |  | 0.3 | 703.6 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 703.6
Ж3-60-41(56).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 73 - 84 |  | 100М | 32.389 | 46528.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.389 | 46528.45
| 12.2022 |  | 12.9556 | 18501.43 | 0 | 0 |  |  | 12.9556 | 18501.43
| 01.2023 |  | 9.7167 | 13967.39 | 0 | 0 |  |  | 9.7167 | 13967.39
| 02.2023 |  | 9.7167 | 14059.63 | 0 | 0 |  |  | 9.7167 | 14059.63
Ж3-60-41(56).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ
п. 85, 86, 95 |  | 100М | 2.8 | 3845.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3845.64
| 12.2022 |  | 1.12 | 1529.17 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 1529.17
| 01.2023 |  | 0.84 | 1154.42 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 1154.42
| 02.2023 |  | 0.84 | 1162.05 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 1162.05
Ж3-60-41(56).4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 87 - 90 |  | 100М | 1.261 | 8045.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 8045.29
| 12.2022 |  | 0.5044 | 3199.1 | 0 | 0 |  |  | 0.5044 | 3199.1
| 01.2023 |  | 0.3783 | 2415.12 | 0 | 0 |  |  | 0.3783 | 2415.12
| 02.2023 |  | 0.3783 | 2431.07 | 0 | 0 |  |  | 0.3783 | 2431.07
Ж3-60-41(56).6 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ
п. 91, 92 |  | 100М | 0.588 | 1323.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 1323.73
| 12.2022 |  | 0.2352 | 526.36 | 0 | 0 |  |  | 0.2352 | 526.36
| 01.2023 |  | 0.1764 | 397.37 | 0 | 0 |  |  | 0.1764 | 397.37
| 02.2023 |  | 0.1764 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0.1764 | 400
Ж3-60-41(56).7 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ (ТРУБА 14Х2 ГОСТ 8734-75)
п. 93, 94 |  | 1000М | 0.36 | 13007.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 13007.4
| 12.2022 |  | 0.144 | 5172.21 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 5172.21
| 01.2023 |  | 0.108 | 3904.7 | 0 | 0 |  |  | 0.108 | 3904.7
| 02.2023 |  | 0.108 | 3930.49 | 0 | 0 |  |  | 0.108 | 3930.49
Ж3-60-41(56).9 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПП 28 У1)
п. 96 - 99 |  | Т | 0.0038 | 2458.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 2458.36
| 12.2022 |  | 0.00152 | 977.53 | 0 | 0 |  |  | 0.00152 | 977.53
| 01.2023 |  | 0.00114 | 737.98 | 0 | 0 |  |  | 0.00114 | 737.98
| 02.2023 |  | 0.00114 | 742.85 | 0 | 0 |  |  | 0.00114 | 742.85
Ж3-60-41(56).11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 50ММ (ТРУБА
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТУТ 28/11)
п. 100, 101 |  | 100М | 0.15 | 220.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 220.87
| 12.2022 |  | 0.06 | 87.83 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 87.83
| 01.2023 |  | 0.045 | 66.3 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 66.3
| 02.2023 |  | 0.045 | 66.74 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 66.74
Ж3-60-41(56).12 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 102 - 105 |  | ШТ | 158 | 8912.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8912.14
| 12.2022 |  | 63.2 | 3543.79 | 0 | 0 |  |  | 63.2 | 3543.79
| 01.2023 |  | 47.4 | 2675.34 | 0 | 0 |  |  | 47.4 | 2675.34
| 02.2023 |  | 47.4 | 2693.01 | 0 | 0 |  |  | 47.4 | 2693.01
Ж3-60-41(56).16 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И
ПРИБОРОВ
п. 106 |  | 100 ЖИЛ | 4.82 | 3688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3688.3
| 12.2022 |  | 1.928 | 1466.6 | 0 | 0 |  |  | 1.928 | 1466.6
| 01.2023 |  | 1.446 | 1107.19 | 0 | 0 |  |  | 1.446 | 1107.19
| 02.2023 |  | 1.446 | 1114.51 | 0 | 0 |  |  | 1.446 | 1114.51
Ж3-70-91 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
п. 107 |  | ?Ед. изм. | 1 | 2974.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2974.87
| 10.2023 |  | 1 | 2974.87 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2974.87
Смета: №57 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ 219-1-АТМ15 |  |  |  | 208365.21 |  | 0 |  | 0 |  | 208365.21
Ж3-60-42(57).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПБР-2М, ПБР-3А)
п. 4 - 7 |  | ШТ | 24 | 4031.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4031.42
| 09.2023 |  | 24 | 4031.42 | 0 | 0 |  |  | 24 | 4031.42
Ж3-60-42(57).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 8, 9 |  | 10ШТ | 2.8 | 6700.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6700.34
| 09.2023 |  | 2.8 | 6700.34 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 6700.34
Ж3-60-41(57).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 10 - 27 |  | 100М | 83.888 | 115791.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.888 | 115791.54
| 08.2023 |  | 29.3608 | 40273.64 | 0 | 0 |  |  | 29.3608 | 40273.64
| 09.2023 |  | 29.3608 | 40540.39 | 0 | 0 |  |  | 29.3608 | 40540.39
| 10.2023 |  | 25.1664 | 34977.51 | 0 | 0 |  |  | 25.1664 | 34977.51
Ж3-60-41(57).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 28, 29 |  | 100М | 0.05 | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 65.41
| 08.2023 |  | 0.0175 | 22.75 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 22.75
| 09.2023 |  | 0.0175 | 22.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 22.9
| 10.2023 |  | 0.015 | 19.76 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 19.76
Ж3-60-41(57).4 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2
п. 30, 31 |  | 100М | 1.746 | 3802.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 3802.89
| 08.2023 |  | 0.6111 | 1322.69 | 0 | 0 |  |  | 0.6111 | 1322.69
| 09.2023 |  | 0.6111 | 1331.45 | 0 | 0 |  |  | 0.6111 | 1331.45
| 10.2023 |  | 0.5238 | 1148.75 | 0 | 0 |  |  | 0.5238 | 1148.75
Ж3-60-41(57).5 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 32 - 35 |  | ШТ | 495 | 10574.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 10574.41
| 08.2023 |  | 173.25 | 3677.9 | 0 | 0 |  |  | 173.25 | 3677.9
| 09.2023 |  | 173.25 | 3702.26 | 0 | 0 |  |  | 173.25 | 3702.26
| 10.2023 |  | 148.5 | 3194.25 | 0 | 0 |  |  | 148.5 | 3194.25
Ж3-60-41(57).9 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ
п. 36 |  | 100 ЖИЛ | 26.75 | 21593.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 21593.89
| 08.2023 |  | 9.3625 | 7510.6 | 0 | 0 |  |  | 9.3625 | 7510.6
| 09.2023 |  | 9.3625 | 7560.35 | 0 | 0 |  |  | 9.3625 | 7560.35
| 10.2023 |  | 8.025 | 6522.94 | 0 | 0 |  |  | 8.025 | 6522.94
Ж3-60-41(57).10 | РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ КАБЕЛЯ С ЭКРАНИРОВАННЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2
п. 37 |  | 100ШТ | 0.2 | 4429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4429.81
| 08.2023 |  | 0.07 | 1540.74 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1540.74
| 09.2023 |  | 0.07 | 1550.94 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1550.94
| 10.2023 |  | 0.06 | 1338.13 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 1338.13
Ж3-60-41(57).11 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 38 - 43 |  | 100М | 8.342 | 21360.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.342 | 21360.99
| 08.2023 |  | 2.9197 | 7429.59 | 0 | 0 |  |  | 2.9197 | 7429.59
| 09.2023 |  | 2.9197 | 7478.81 | 0 | 0 |  |  | 2.9197 | 7478.81
| 10.2023 |  | 2.5026 | 6452.59 | 0 | 0 |  |  | 2.5026 | 6452.59
Ж3-60-41(57).14 | МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ
п. 44, 45 |  | 100М | 2.548 | 6146.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 6146.21
| 08.2023 |  | 0.8918 | 2137.72 | 0 | 0 |  |  | 0.8918 | 2137.72
| 09.2023 |  | 0.8918 | 2151.88 | 0 | 0 |  |  | 0.8918 | 2151.88
| 10.2023 |  | 0.7644 | 1856.61 | 0 | 0 |  |  | 0.7644 | 1856.61
Ж3-60-41(57).15 | ПОЛОСА 4Х25
п. 46 |  | 100М | 1.8 | 2507.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2507.61
| 08.2023 |  | 0.63 | 872.18 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 872.18
| 09.2023 |  | 0.63 | 877.95 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 877.95
| 10.2023 |  | 0.54 | 757.48 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 757.48
Ж3-60-41(57).16 | МЕТАЛЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
п. 47, 48 |  | Т | 0.05 | 314.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 314.25
| 08.2023 |  | 0.0175 | 109.3 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 109.3
| 09.2023 |  | 0.0175 | 110.02 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 110.02
| 10.2023 |  | 0.015 | 94.93 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 94.93
Ж3-60-41(57).17 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 49 - 52 |  | ШТ | 21 | 6626.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6626.36
| 08.2023 |  | 7.35 | 2304.72 | 0 | 0 |  |  | 7.35 | 2304.72
| 09.2023 |  | 7.35 | 2319.99 | 0 | 0 |  |  | 7.35 | 2319.99
| 10.2023 |  | 6.3 | 2001.65 | 0 | 0 |  |  | 6.3 | 2001.65
Ж3-60-41(57).19 | АППАРАТ (ПОСТП КНОПОЧНЫЙ)
п. 53, 54 |  | ШТ | 2 | 143.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143.56
| 08.2023 |  | 0.7 | 49.93 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 49.93
| 09.2023 |  | 0.7 | 50.26 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 50.26
| 10.2023 |  | 0.6 | 43.37 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 43.37
Ж3-60-41(57).20 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25
п. 55 - 58 |  | 100М | 0.5 | 558.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 558.31
| 08.2023 |  | 0.175 | 194.19 | 0 | 0 |  |  | 0.175 | 194.19
| 09.2023 |  | 0.175 | 195.47 | 0 | 0 |  |  | 0.175 | 195.47
| 10.2023 |  | 0.15 | 168.65 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 168.65
Ж3-60-42(57).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ШКАФ ВВОДА Ш-1)
п. 59 - 62 |  | МШИР.П Ф | 1.6 | 675.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 675.21
| 09.2023 |  | 1.6 | 675.21 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 675.21
Ж3-60-42(57).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ШКАФЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
п. 63 - 70 |  | МШИР.П Ф | 7.2 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3043
| 09.2023 |  | 7.2 | 3043 | 0 | 0 |  |  | 7.2 | 3043
Смета: №59 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТИ34 |  |  |  | 3736.55 |  | 0 |  | 0 |  | 3736.55
Ж3-50-90(59).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 8 |  | 10М | 0.58 | 1840.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1840.65
| 08.2023 |  | 0.58 | 1840.65 | 0 | 0 |  |  | 0.58 | 1840.65
Ж3-50-90(59).5 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТРЕМ
п. 9, 10 |  | 10М | 0.07 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 12.68
| 08.2023 |  | 0.07 | 12.68 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 12.68
Ж3-50-90(59).6 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 11 - 14, 16 |  | 10М | 0.65 | 745.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 745.04
| 08.2023 |  | 0.65 | 745.04 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 745.04
Ж3-50-90(59).10 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АРМАТУРЫ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 15 |  | 10М2 | 0.014 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 20.61
| 08.2023 |  | 0.014 | 20.61 | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 20.61
Ж3-50-90(59).11 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 17 - 19 |  | 100М2 | 0.3561 | 806.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3561 | 806.87
| 08.2023 |  | 0.3561 | 806.87 | 0 | 0 |  |  | 0.3561 | 806.87
Ж3-50-90(59).13 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 20 - 23 |  | 100М2 | 0.3561 | 310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3561 | 310.7
| 08.2023 |  | 0.3561 | 310.7 | 0 | 0 |  |  | 0.3561 | 310.7
Смета: №60 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАРОМАЗУТОПРОВОДОВ КОТЛА СТ.N5 219-1-ТИ38 |  |  |  | 25131.49 |  | 0 |  | 0 |  | 25131.49
Ж3-50-90(60).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТРЕМ
п. 4 - 21 |  | 10М | 17.2 | 8843.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 8843.27
| 07.2023 |  | 8.6 | 4407.09 | 0 | 0 |  |  | 8.6 | 4407.09
| 08.2023 |  | 8.6 | 4436.18 | 0 | 0 |  |  | 8.6 | 4436.18
Ж3-50-90(60).9 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОРТЕРМ
п. 22 - 24 |  | 10М2 | 0.086 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 41.08
| 07.2023 |  | 0.043 | 20.47 | 0 | 0 |  |  | 0.043 | 20.47
| 08.2023 |  | 0.043 | 20.61 | 0 | 0 |  |  | 0.043 | 20.61
Ж3-50-90(60).11 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 25 - 30 |  | 10М | 17.2 | 15378.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15378.14
| 07.2023 |  | 8.6 | 7663.76 | 0 | 0 |  |  | 8.6 | 7663.76
| 08.2023 |  | 8.6 | 7714.38 | 0 | 0 |  |  | 8.6 | 7714.38
Ж3-50-90(60).16 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 31, 32 |  | 100М2 | 0.2364 | 511.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 511.92
| 07.2023 |  | 0.1182 | 255.12 | 0 | 0 |  |  | 0.1182 | 255.12
| 08.2023 |  | 0.1182 | 256.8 | 0 | 0 |  |  | 0.1182 | 256.8
Ж3-50-90(60).17 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ
п. 33, 34 |  | 100М2 | 0.2364 | 357.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 357.08
| 07.2023 |  | 0.1182 | 177.95 | 0 | 0 |  |  | 0.1182 | 177.95
| 08.2023 |  | 0.1182 | 179.13 | 0 | 0 |  |  | 0.1182 | 179.13
Смета: №61 КИП И А. ХВО ПОДПИТКИ КОТЛА 219-1-АВП1 |  |  |  | 69259.343 |  | 0 |  | 0 |  | 69259.343
Ж3-60-42(61).1 | УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТИПА УДУ) ДЛЯ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (РЕФЛЕКС-РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР FX81.B)
п. 4, 5 |  | 10КОМПЛ. | 0.2 | 939.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 939.08
| 06.2023 |  | 0.2 | 939.08 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 939.08
Ж3-60-42(61).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (РЕФЛЕКС-РАДАРНЫЙ)
п. 6, 7 |  | ШТ | 2 | 228.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228.42
| 06.2023 |  | 2 | 228.42 | 0 | 0 |  |  | 2 | 228.42
Ж3-60-42(61).3 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 8, 10 |  | ШТ | 4 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68.84
| 06.2023 |  | 4 | 68.84 | 0 | 0 |  |  | 4 | 68.84
Ж3-60-42(61).4 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ
п. 9 |  | 100ШТ | 0.01 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 35.98
| 06.2023 |  | 0.01 | 35.98 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 35.98
Ж3-60-42(61).6 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА
п. 11 |  | ШТ | 3 | 644.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 644.57
| 06.2023 |  | 3 | 644.57 | 0 | 0 |  |  | 3 | 644.57
Ж3-60-42(61).7 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ
п. 12, 15, 13 |  | ШТ | 3 | 59.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.45
| 06.2023 |  | 3 | 59.45 | 0 | 0 |  |  | 3 | 59.45
Ж3-60-42(61).8 | РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ
п. 14 |  | ШТ | 1 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334.8
| 06.2023 |  | 1 | 334.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | 334.8
Ж3-60-42(61).10 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М (КАБЕЛЬ ДЛЯ РАСХОДОМЕРА)
п. 16 - 18 |  | 100ПЕРЕМ | 0.01 | 150.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 150.19
| 06.2023 |  | 0.01 | 150.19 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 150.19
Ж3-60-42(61).11 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ, СОБИРАЕМЫЙ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ (ШКАФ ВВОДА Ш-1)
п. 19, 20 |  | МШИР.П Ф | 0.6 | 880.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 880.81
| 06.2023 |  | 0.6 | 880.81 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 880.81
Ж3-60-42(61).12 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ, СОБИРАЕМЫЙ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ (ШКАФ ПРИСОЕДИНЕНИЙ Ш-2, Ш-3)
п. 21 - 23 |  | МШИР.П Ф | 1.6 | 2337.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2337.36
| 06.2023 |  | 1.6 | 2337.36 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 2337.36
Ж3-60-41(61).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 24 - 36 |  | 100М | 37.387 | 41701.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.387 | 41701.323
| 04.2023 |  | 14.9548 | 16582.13 | 0 | 0 |  |  | 14.9548 | 16582.13
| 05.2023 |  | 11.2161 | 12518.743 | 0 | 0 |  |  | 11.2161 | 12518.743
| 06.2023 |  | 11.2161 | 12600.45 | 0 | 0 |  |  | 11.2161 | 12600.45
Ж3-60-41(61).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
п. 37, 38 |  | 100М | 0.6 | 813.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 813.88
| 04.2023 |  | 0.24 | 323.62 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 323.62
| 05.2023 |  | 0.18 | 244.32 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 244.32
| 06.2023 |  | 0.18 | 245.94 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 245.94
Ж3-60-41(61).4 | ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ
п. 39, 40 |  | 100М | 0.388 | 771.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 771.95
| 04.2023 |  | 0.1552 | 306.95 | 0 | 0 |  |  | 0.1552 | 306.95
| 05.2023 |  | 0.1164 | 231.73 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 231.73
| 06.2023 |  | 0.1164 | 233.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 233.27
Ж3-60-41(61).5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 41 - 46 |  | 100М | 2.522 | 5434.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 5434.68
| 04.2023 |  | 1.0088 | 2160.98 | 0 | 0 |  |  | 1.0088 | 2160.98
| 05.2023 |  | 0.7566 | 1631.44 | 0 | 0 |  |  | 0.7566 | 1631.44
| 06.2023 |  | 0.7566 | 1642.26 | 0 | 0 |  |  | 0.7566 | 1642.26
Ж3-60-41(61).8 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦП)
п. 47 - 49 |  | 100М | 1.568 | 3636.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 3636.06
| 04.2023 |  | 0.6272 | 1445.8 | 0 | 0 |  |  | 0.6272 | 1445.8
| 05.2023 |  | 0.4704 | 1091.51 | 0 | 0 |  |  | 0.4704 | 1091.51
| 06.2023 |  | 0.4704 | 1098.75 | 0 | 0 |  |  | 0.4704 | 1098.75
Ж3-60-41(61).9 | ПОЛОСА 4Х25
п. 50 |  | 100М | 0.2 | 271.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 271.82
| 04.2023 |  | 0.08 | 108.08 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 108.08
| 05.2023 |  | 0.06 | 81.6 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 81.6
| 06.2023 |  | 0.06 | 82.14 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 82.14
Ж3-60-41(61).10 | МЕТАЛЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
п. 51, 52 |  | Т | 0.05 | 299.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 299.77
| 04.2023 |  | 0.02 | 119.2 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 119.2
| 05.2023 |  | 0.015 | 89.99 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 89.99
| 06.2023 |  | 0.015 | 90.58 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 90.58
Ж3-60-41(61).11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 53 - 56 |  | 100М | 0.25 | 354.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 354.13
| 04.2023 |  | 0.1 | 140.81 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 140.81
| 05.2023 |  | 0.075 | 106.31 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 106.31
| 06.2023 |  | 0.075 | 107.01 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 107.01
Ж3-60-41(61).13 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 57 - 60 |  | ШТ | 182 | 3064.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 3064.48
| 04.2023 |  | 72.8 | 1218.52 | 0 | 0 |  |  | 72.8 | 1218.52
| 05.2023 |  | 54.6 | 919.93 | 0 | 0 |  |  | 54.6 | 919.93
| 06.2023 |  | 54.6 | 926.03 | 0 | 0 |  |  | 54.6 | 926.03
Ж3-60-41(61).17 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 61 |  | 100 ЖИЛ | 9.2 | 7231.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7231.75
| 04.2023 |  | 3.68 | 2875.55 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 2875.55
| 05.2023 |  | 2.76 | 2170.91 | 0 | 0 |  |  | 2.76 | 2170.91
| 06.2023 |  | 2.76 | 2185.29 | 0 | 0 |  |  | 2.76 | 2185.29
Смета: №62 ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВО 219-1-СК10 |  |  |  | 42488.73 |  | 0 |  | 0 |  | 42488.73
Ж3-60-42(62).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОНН
п. 4 - 8, 39, 40 |  | ШТ | 6 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 557.9
| 09.2023 |  | 3 | 278.04 | 0 | 0 |  |  | 3 | 278.04
| 10.2023 |  | 3 | 279.86 | 0 | 0 |  |  | 3 | 279.86
Ж3-60-42(62).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР, ТЕСТЕР, ПРИБОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ИСТОЧНИК ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ)
п. 9 - 15, 35, 36, 43 - 46 |  | БЛОК УПР | 4 | 1372.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1372.02
| 09.2023 |  | 2 | 683.76 | 0 | 0 |  |  | 2 | 683.76
| 10.2023 |  | 2 | 688.26 | 0 | 0 |  |  | 2 | 688.26
Ж3-60-42(62).3 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ
п. 16 - 18, 21, 22, 28, 29, 77, 78, 127, 128 |  | 10 РАЗЪЕ | 1.8 | 124.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 124.87
| 09.2023 |  | 0.9 | 62.23 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 62.23
| 10.2023 |  | 0.9 | 62.64 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 62.64
Ж3-60-42(62).4 | КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
п. 19, 20, 26, 27 |  | ШТ | 2 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166.5
| 09.2023 |  | 1 | 82.98 | 0 | 0 |  |  | 1 | 82.98
| 10.2023 |  | 1 | 83.52 | 0 | 0 |  |  | 1 | 83.52
Ж3-60-42(62).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЛАТА С РЕЛЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАЗЪЕМОВ ЖЕСТКОЗАКРЕПЛЕННЫХ (МЕДИАКОНВЕКТОР)
п. 23 - 25 |  | ПЛАТА | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2
| 09.2023 |  | 0.5 | 5.58 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5.58
| 10.2023 |  | 0.5 | 5.62 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 5.62
Ж3-60-42(62).9 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,015 Т (МОНИТОР3, КОМПЬЮТЕР, ПО)
п. 30 - 34 |  | 100ШТ | 0.03 | 2452.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2452.66
| 09.2023 |  | 0.015 | 1222.31 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 1222.31
| 10.2023 |  | 0.015 | 1230.35 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 1230.35
Ж3-60-42(62).11 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (ШЛЮЗ ДАННЫХ)
п. 37, 38 |  | 10ШТ | 0.1 | 41.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41.62
| 09.2023 |  | 0.05 | 20.74 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 20.74
| 10.2023 |  | 0.05 | 20.88 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 20.88
Ж3-60-42(62).13 | БЛОКИ ИЗ 5-ТИ РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
п. 41, 42 |  | 100 ШТ | 0.01 | 363.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 363.41
| 09.2023 |  | 0.005 | 181.11 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 181.11
| 10.2023 |  | 0.005 | 182.3 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 182.3
Ж3-60-42(62).16 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПУЛЬТ, РАБОЧЕЕ МЕСТО, МАССА ДО 0,3 Т (ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА, КРЕСЛО ОФИСНОЕ)
п. 47 - 50 |  | 100ШТ | 0.01 | 829.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 829.3
| 09.2023 |  | 0.005 | 413.29 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 413.29
| 10.2023 |  | 0.005 | 416.01 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 416.01
Ж3-60-42(62).17 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ
п. 51 - 58, 109 - 111 |  | 100М | 0.343 | 960.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 960.57
| 09.2023 |  | 0.1715 | 478.71 | 0 | 0 |  |  | 0.1715 | 478.71
| 10.2023 |  | 0.1715 | 481.86 | 0 | 0 |  |  | 0.1715 | 481.86
Ж3-60-42(62).18 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА
п. 59 - 65 |  | 100ШТ | 0.28 | 931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 931.75
| 09.2023 |  | 0.14 | 464.35 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 464.35
| 10.2023 |  | 0.14 | 467.4 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 467.4
Ж3-60-42(62).20 | ПАНЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ
п. 66, 67 |  | ШТ | 2 | 401.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401.84
| 09.2023 |  | 1 | 200.26 | 0 | 0 |  |  | 1 | 200.26
| 10.2023 |  | 1 | 201.58 | 0 | 0 |  |  | 1 | 201.58
Ж3-60-42(62).21 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М
п. 68 - 72, 81 - 89, 92 - 98, 103, 104, 116 - 120, |  | 100ПЕРЕМ | 0.61 | 2231.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 2231.72
| 09.2023 |  | 0.305 | 1112.2 | 0 | 0 |  |  | 0.305 | 1112.2
| 10.2023 |  | 0.305 | 1119.52 | 0 | 0 |  |  | 0.305 | 1119.52
Ж3-60-42(62).22 | ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА ПРЕДОКОНЕЧЕННОГО АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ (ВОК-1)
п. 73, 99, 105, 121 |  | 10 КОНЦО | 2.6 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 22.41
| 09.2023 |  | 1.3 | 11.17 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 11.17
| 10.2023 |  | 1.3 | 11.24 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 11.24
Ж3-60-42(62).23 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМ
п. 74 - 76, 100 - 102, 106 - 108, 122, 123 |  | 4 ВОЛОКН | 6.5 | 1146.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1146.28
| 09.2023 |  | 3.25 | 571.26 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 571.26
| 10.2023 |  | 3.25 | 575.02 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 575.02
Ж3-60-42(62).25 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА
п. 79, 80, 129 - 142 |  | 100ШТ | 0.16 | 598.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 598.76
| 09.2023 |  | 0.08 | 298.4 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 298.4
| 10.2023 |  | 0.08 | 300.36 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 300.36
Ж3-60-42(62).29 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
п. 90, 91 |  | 100 ШТ | 0.01 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 30.42
| 09.2023 |  | 0.005 | 15.16 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 15.16
| 10.2023 |  | 0.005 | 15.26 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 15.26
Ж3-60-42(62).38 | DIN-РЕЙКА
п. 112, 113 |  | ШТ | 1 | 49.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.63
| 09.2023 |  | 0.5 | 24.73 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 24.73
| 10.2023 |  | 0.5 | 24.9 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 24.9
Ж3-60-42(62).39 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ
п. 114, 115 |  | 100М | 0.0194 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 28.82
| 09.2023 |  | 0.0097 | 14.36 | 0 | 0 |  |  | 0.0097 | 14.36
| 10.2023 |  | 0.0097 | 14.46 | 0 | 0 |  |  | 0.0097 | 14.46
Ж3-60-41(62).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 147, 149, 151 - 154 |  | 100М | 15.288 | 22487.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 22487.22
| 09.2023 |  | 7.644 | 11206.75 | 0 | 0 |  |  | 7.644 | 11206.75
| 10.2023 |  | 7.644 | 11280.47 | 0 | 0 |  |  | 7.644 | 11280.47
Ж3-60-41(62).2 | ИЗМЕРЕНИЕ 8-МИ ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ
п. 148, 150 |  | 1СТР.ДЛ. | 4 | 555.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 555.53
| 09.2023 |  | 2 | 276.85 | 0 | 0 |  |  | 2 | 276.85
| 10.2023 |  | 2 | 278.68 | 0 | 0 |  |  | 2 | 278.68
Ж3-60-41(62).5 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ
п. 155 |  | 100 ЖИЛ | 0.98 | 794.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 794.07
| 09.2023 |  | 0.49 | 395.73 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 395.73
| 10.2023 |  | 0.49 | 398.34 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 398.34
Ж3-60-41(62).6(62).1 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25.
п. 156, 157 |  | 100М | 4.158 | 6309.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 6309.35
| 09.2023 |  | 2.079 | 3144.33 | 0 | 0 |  |  | 2.079 | 3144.33
| 10.2023 |  | 2.079 | 3165.02 | 0 | 0 |  |  | 2.079 | 3165.02
Ж3-70-91 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
п. 160 |  | ?Ед. изм. | 1 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.88
| 10.2023 |  | 1 | 20.88 | 0 | 0 |  |  | 1 | 20.88
Смета: №63, №285 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ГАЗОХОДОВ ПОСЛЕ ДЫМОСОСА КОТЛА СТ. N5 219-1-ТМ69 |  |  |  | 7836.82 |  | 7836.82 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ГАЗОХОДОВ
п. 4, 5 |  | Т | 0.7 | 7836.82 | 0.7 | 7836.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.7 | 7836.82 | 0.7 | 7836.82 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.7 | 7836.82
Ж3-50-21(285) | МОНТАЖ ГАЗОХОДОВ
п. 4 - 7 (корректировка) |  | Т | 0.7 | 8719.28 | 0.7 | 8719.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.7 | 8719.28 | 0.7 | 8719.28 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.7 | 8719.28
Смета: №64 ПТК. ГЛАВНЫЙ КОРПУС (2ПК) 219-1-СК9 |  |  |  | 6523.19 |  | 0 |  | 0 |  | 6523.19
Ж3-60-42(64).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ШКАФ ИБП, ШКАФ КОНТРОЛЛЕРА)
п. 4 - 9 |  | МШИР.П Ф | 4.8 | 2040.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2040.01
| 10.2023 |  | 4.8 | 2040.01 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 2040.01
Ж3-60-42(64).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,015 Т (ЭКРАН МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ)
п. 10, 11 |  | 100ШТ | 0.01 | 51.4 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 51.4
| 10.2023 |  | 0.01 | 51.4 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 51.4
Ж3-60-42(64).3(64).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЛАТА С РЕЛЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАЗЪЕМОВ ЖЕСТКОЗАКРЕПЛЕННЫХ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, НАКОНЕЧНИК, УСАДОЧНЫЙ
КЕМБРИК)
п. 12 - 16 |  | ПЛАТА | 1 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.24
| 10.2023 |  | 1 | 11.24 | 0 | 0 |  |  | 1 | 11.24
Ж3-60-41(64).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 19 - 23 |  | 100М | 1.813 | 2579.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 2579.83
| 10.2023 |  | 1.813 | 2579.83 | 0 | 0 |  |  | 1.813 | 2579.83
Ж3-60-41(64).2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ
п. 24 |  | 100 ЖИЛ | 2.26 | 1840.71 | 0 | 0 |  |  | 2.26 | 1840.71
| 10.2023 |  | 2.26 | 1840.71 | 0 | 0 |  |  | 2.26 | 1840.71
Смета: №65 ПТК. УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ (2ПК) 219-3.8-СК1 |  |  |  | 509.2 |  | 0 |  | 0 |  | 509.2
Ж3-60-42(65).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ШКАФ КОНТРОЛЛЕРОВ)
п. 4, 5 |  | МШИР.П Ф | 1.2 | 509.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 509.2
| 10.2023 |  | 1.2 | 509.2 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 509.2
Смета: №66 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.МЕХАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 219-1-ТМ70 |  |  |  | 1691.55 |  | 0 |  | 0 |  | 1691.55
Ж3-50-10 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ТАЛИ
п. 4 - 7 |  | 3 ШТ |  | 1691.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.55
| 09.2023 |  |  | 1691.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1691.55
Смета: №69 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРИВОДЫ 219-1-ЭМ31 |  |  |  | 107204.33 |  | 0 |  | 0 |  | 107204.33
Ж3-40-22(69).1 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ (ШКАФ ЧРЭП ДЛЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ)
п. 4 - 9 |  | ШКАФ | 2 | 1392.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1392.68
| 10.2023 |  | 2 | 1392.68 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1392.68
Ж3-40-22(69).2 | АППАРАТ (ККНОПАКА АВАРИЙНОГО С ФИКСАЦИЕЙ)
п. 10, 11 |  | ШТ | 3 | 314.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 314.82
| 10.2023 |  | 3 | 314.82 | 0 | 0 |  |  | 3 | 314.82
Ж3-40-21(69).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 12 - 23 |  | 100М | 26.7647 | 92352.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7647 | 92352.37
| 05.2023 |  | 6.6912 | 22861.75 | 0 | 0 |  |  | 6.6912 | 22861.75
| 06.2023 |  | 6.6912 | 23011.56 | 0 | 0 |  |  | 6.6912 | 23011.56
| 07.2023 |  | 6.6912 | 23163.04 | 0 | 0 |  |  | 6.6912 | 23163.04
| 08.2023 |  | 6.6912 | 23316.02 | 0 | 0 |  |  | 6.6912 | 23316.02
Ж3-40-21(69).5 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 24 - 26 |  | ШТ | 70 | 1453.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1453.52
| 05.2023 |  | 17.5 | 359.8 | 0 | 0 |  |  | 17.5 | 359.8
| 06.2023 |  | 17.5 | 362.18 | 0 | 0 |  |  | 17.5 | 362.18
| 07.2023 |  | 17.5 | 364.57 | 0 | 0 |  |  | 17.5 | 364.57
| 08.2023 |  | 17.5 | 366.97 | 0 | 0 |  |  | 17.5 | 366.97
Ж3-40-21(69).8 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 27 - 35 |  | 100 ЖИЛ | 4.04 | 5242.72 | 0 | 0 |  |  | 4.04 | 5242.72
| 05.2023 |  | 1.01 | 1297.76 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 1297.76
| 06.2023 |  | 1.01 | 1306.36 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 1306.36
| 07.2023 |  | 1.01 | 1314.96 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 1314.96
| 08.2023 |  | 1.01 | 1323.64 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 1323.64
Ж3-40-21(69).11 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
п. 36 - 40 |  | ШТ | 22 | 3906.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3906.92
| 05.2023 |  | 5.5 | 967.1 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 967.1
| 06.2023 |  | 5.5 | 973.51 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 973.51
| 07.2023 |  | 5.5 | 979.92 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 979.92
| 08.2023 |  | 5.5 | 986.39 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 986.39
Ж3-40-21(69).13 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ
п. 41 - 44 |  | 100М | 1.38 | 2023.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 2023.31
| 05.2023 |  | 0.345 | 500.84 | 0 | 0 |  |  | 0.345 | 500.84
| 06.2023 |  | 0.345 | 504.16 | 0 | 0 |  |  | 0.345 | 504.16
| 07.2023 |  | 0.345 | 507.48 | 0 | 0 |  |  | 0.345 | 507.48
| 08.2023 |  | 0.345 | 510.83 | 0 | 0 |  |  | 0.345 | 510.83
Ж3-40-21(69).15 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 45 |  | 10ШТ | 0.6 | 94.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.18
| 05.2023 |  | 0.15 | 23.31 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 23.31
| 06.2023 |  | 0.15 | 23.47 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 23.47
| 07.2023 |  | 0.15 | 23.62 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 23.62
| 08.2023 |  | 0.15 | 23.78 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 23.78
Ж3-40-21(69).16 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА ДЫМОСОСА РЕЦИРКУЛЯЦИИ)
п. 46, 47 |  | Т | 0.05 | 423.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 423.81
| 05.2023 |  | 0.0125 | 104.91 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 104.91
| 06.2023 |  | 0.0125 | 105.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 105.6
| 07.2023 |  | 0.0125 | 106.3 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 106.3
| 08.2023 |  | 0.0125 | 107 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 107
Смета: №72 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТБОРА ПАРА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,КИП И А 219-1-ТМ67 |  |  |  | 110754.15 |  | 0 |  | 0 |  | 110754.15
Ж3-50-12(72).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТРУБА 14Х2 РУ10 МПА СТ.08Х18Н10Т
п. 4, 5 |  | Т | 0.2653 | 25233.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2653 | 25233.15
| 05.2023 |  | 0.13265 | 12575.39 | 0 | 0 |  |  | 0.13265 | 12575.39
| 06.2023 |  | 0.13265 | 12657.76 | 0 | 0 |  |  | 0.13265 | 12657.76
Ж3-50-12(72).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПРАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 6 - 9 |  | ШТ | 21 | 4593.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4593.85
| 05.2023 |  | 10.5 | 2289.34 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 2289.34
| 06.2023 |  | 10.5 | 2304.51 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 2304.51
Ж3-50-20(72).1 | МОНТАЖ ТРУБ
п. 10 - 15, 42 - 56, 65 |  | Т | 0.9037 | 47916.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9037 | 47916.17
| 06.2023 |  | 0.27111 | 14271.15 | 0 | 0 |  |  | 0.27111 | 14271.15
| 07.2023 |  | 0.27111 | 14365.1 | 0 | 0 |  |  | 0.27111 | 14365.1
| 08.2023 |  | 0.36148 | 19279.92 | 0 | 0 |  |  | 0.36148 | 19279.92
Ж3-50-20(72).7 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 16 - 19, 57 - 60 |  | ШТ | 16 | 7841.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7841.53
| 06.2023 |  | 4.8 | 2335.49 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 2335.49
| 07.2023 |  | 4.8 | 2350.86 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 2350.86
| 08.2023 |  | 6.4 | 3155.18 | 0 | 0 |  |  | 6.4 | 3155.18
Ж3-50-20(72).11 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 20 - 22, 61 - 63 |  | ШТ | 12 | 7754.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7754.86
| 06.2023 |  | 3.6 | 2309.67 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 2309.67
| 07.2023 |  | 3.6 | 2324.88 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 2324.88
| 08.2023 |  | 4.8 | 3120.31 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 3120.31
Ж3-50-20(72).14 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ Д 50 УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
п. 23, 64 |  | ШТ | 2 | 720.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720.17
| 06.2023 |  | 0.6 | 214.49 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 214.49
| 07.2023 |  | 0.6 | 215.91 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 215.91
| 08.2023 |  | 0.8 | 289.77 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 289.77
Ж3-50-20(72).15 | МОНТАЖ ВОДНОГО ЩИТА
п. 24, 25 |  | Т | 0.0462 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 332.5
| 06.2023 |  | 0.01386 | 99.03 | 0 | 0 |  |  | 0.01386 | 99.03
| 07.2023 |  | 0.01386 | 99.68 | 0 | 0 |  |  | 0.01386 | 99.68
| 08.2023 |  | 0.01848 | 133.79 | 0 | 0 |  |  | 0.01848 | 133.79
Ж3-50-20(72).16 | МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ М/К
п. 26, 27 |  | Т | 0.0027 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 18.91
| 06.2023 |  | 0.00081 | 5.63 | 0 | 0 |  |  | 0.00081 | 5.63
| 07.2023 |  | 0.00081 | 5.67 | 0 | 0 |  |  | 0.00081 | 5.67
| 08.2023 |  | 0.00108 | 7.61 | 0 | 0 |  |  | 0.00108 | 7.61
Ж3-50-20(72).17 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 28, 29 |  | Т | 0.8774 | 10113.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8774 | 10113.94
| 06.2023 |  | 0.26322 | 3012.29 | 0 | 0 |  |  | 0.26322 | 3012.29
| 07.2023 |  | 0.26322 | 3032.12 | 0 | 0 |  |  | 0.26322 | 3032.12
| 08.2023 |  | 0.35096 | 4069.53 | 0 | 0 |  |  | 0.35096 | 4069.53
Ж3-50-20(72).18 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 30, 31 |  | 100ОТВЕР | 0.34 | 453.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 453.85
| 06.2023 |  | 0.102 | 135.17 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 135.17
| 07.2023 |  | 0.102 | 136.06 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 136.06
| 08.2023 |  | 0.136 | 182.62 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 182.62
Ж3-50-20(72).20 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ
п. 32, 33 |  | 100АНКЕР | 0.34 | 362.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 362.45
| 06.2023 |  | 0.102 | 107.95 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 107.95
| 07.2023 |  | 0.102 | 108.66 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 108.66
| 08.2023 |  | 0.136 | 145.84 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 145.84
Ж3-50-20(72).21 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 34 - 37 |  | М2 | 2.3291 | 72.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3291 | 72.49
| 06.2023 |  | 0.69873 | 21.59 | 0 | 0 |  |  | 0.69873 | 21.59
| 07.2023 |  | 0.69873 | 21.73 | 0 | 0 |  |  | 0.69873 | 21.73
| 08.2023 |  | 0.93164 | 29.17 | 0 | 0 |  |  | 0.93164 | 29.17
Ж3-50-20(72).25 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ
п. 40, 38, 39 |  | Т | 0.07 | 2603.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2603.34
| 06.2023 |  | 0.021 | 775.37 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 775.37
| 07.2023 |  | 0.021 | 780.47 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 780.47
| 08.2023 |  | 0.028 | 1047.5 | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 1047.5
Ж3-50-20(72).26 | ПРОТАСКИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ГИЛЬЗУ Д18Х1,5 ТРУБЫ Д14Х2(ОПОРЫ)
п. 41 |  | 100МТРУБ | 0.105 | 493.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 493.25
| 06.2023 |  | 0.0315 | 146.91 | 0 | 0 |  |  | 0.0315 | 146.91
| 07.2023 |  | 0.0315 | 147.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0315 | 147.87
| 08.2023 |  | 0.042 | 198.47 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 198.47
Ж3-60-12(72).1 | ТРУБНАЯ ПРОВОДКА
п. 66, 67, 72 - 75 |  | 1000М | 0.0008 | 156.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 156.51
| 09.2023 |  | 0.0008 | 156.51 | 0 | 0 |  |  | 0.0008 | 156.51
Ж3-60-12(72).3 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА
п. 68 |  | 100ШТ | 0.04 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 145.21
| 09.2023 |  | 0.04 | 145.21 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 145.21
Ж3-60-12(72).4 | КРАН ШАРОВОЙ ШТУЦЕНО-НИППЕЛЬНЫЙ DN 15 НЖ
п. 69, 70, 77, 78 |  | ШТ | 4 | 1463.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1463.26
| 09.2023 |  | 4 | 1463.26 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1463.26
Ж3-60-12(72).6 | РАСШИРИТЕЛЬ ПРЯМОЙ С ПРОБКОЙ РП57Х38-20Х1,5-Б,РП57Х57-20Х1,5-А
п. 71, 76 |  | 100ШТ | 0.02 | 478.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 478.71
| 09.2023 |  | 0.02 | 478.71 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 478.71
Смета: №75 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ХВО ПОДПИТКИ КОТЛОВ.1 ОЧЕРЕДЬ.2 П.К. 219-1-ВП3 |  |  |  | 662417.26 |  | 563452 |  | 4073.23 |  | 98965.26
Ж3-50-10(75).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ФИЛЬТР КОАГУЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ФОВ-2,0-0,6,М=2,15Т
п. 4, 5 |  | ШТ | 1 | 2616.64 | 1 | 2616.64 | 1 | 2616.64 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 2616.64 | 1 | 2616.64 | 1 | 2616.64 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2616.64
Ж3-50-10(75).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БАКА V=25М3
п. 6, 7 |  | Т | 4.2 | 14208.15 | 4.2 | 14208.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 4.2 | 14208.15 | 4.2 | 14208.15 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 4.2 | 14208.15
Ж3-50-10(75).3 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ
п. 8 |  | М3ДРЕВЕС | 1.392 | 1556.67 | 1.392 | 1556.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.392 | 1556.67 | 1.392 | 1556.67 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.392 | 1556.67
Ж3-50-10(75).4 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ
п. 9 |  | 10М3ДРЕВ | 0.1392 | 66.58 | 0.1392 | 66.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.1392 | 66.58 | 0.1392 | 66.58 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1392 | 66.58
Ж3-50-10(75).5 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ
п. 10, 11 |  | 100М2ПЕР | 0.0696 | 567.5 | 0.0696 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.0696 | 567.5 | 0.0696 | 567.5 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0696 | 567.5
Ж3-50-10(75).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ КОАГУЛЯНТА М=0,07Т
п. 12, 13 |  | ШТ | 1 | 1537.64 | 1 | 1537.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 1537.64 | 1 | 1537.64 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1537.64
Ж3-50-10(75).7 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26 - 28, 31, 32, 35, 36 |  | 100ОТВЕР | 0.6 | 150.59 | 0.6 | 150.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.6 | 150.59 | 0.6 | 150.59 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.46 | 115.45 | 0.14 | 35.14
Ж3-50-10(75).9 | УСТАНОВКА КЛИНОВОГО АНКЕРА, УСТАНОВКА ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ
п. 16, 20, 24, 37, 41, 45, 49, 29, 33 |  | 100ШТБОЛ | 0.6 | 374.11 | 0.6 | 374.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.6 | 374.11 | 0.6 | 374.11 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.46 | 286.82 | 0.14 | 87.29
Ж3-50-10(75).10 | МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР Q=80М3/Ч,М=0,1Т
п. 17 |  | ШТ | 1 | 1014.53 | 1 | 1014.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 1014.53 | 1 | 1014.53 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1014.53
Ж3-50-10(75).14 | УСТАНОВКА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ Q=32М3/Ч,М=1,05Т |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 21 |  | ШТ | 3 | 5735.25 | 3 | 5735.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 3 | 5735.25 | 3 | 5735.25 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 3 | 5735.25
Ж3-50-10(75).18 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ МАССОЙ 0,314Т
п. 25 |  | ШТ | 2 | 3129.18 | 2 | 3129.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 2 | 3129.18 | 2 | 3129.18 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | 3129.18
Ж3-50-10(75).23 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ МАССОЙ 0,206Т
п. 30 |  | ШТ | 2 | 3649.13 | 2 | 3649.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 2 | 3649.13 | 2 | 3649.13 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | 3649.13
Ж3-50-10(75).27 | СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ М=0,09Т
п. 34 |  | ШТ | 1 | 1914.92 | 1 | 1914.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 1914.92 | 1 | 1914.92 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1914.92
Ж3-50-10(75).31 | СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ ЩЕЛОЧИ М=0,09Т
п. 38 |  | ШТ | 1 | 1914.92 | 1 | 1914.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 1914.92 | 1 | 1914.92 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1914.92
Ж3-50-10(75).35 | СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ М=0,09Т
п. 42 |  | ШТ | 1 | 1914.92 | 1 | 1914.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 1914.92 | 1 | 1914.92 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1914.92
Ж3-50-10(75).39 | СТАНЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ МЕМБРАН М=0,13Т
п. 46 |  | ШТ | 1 | 1428.27 | 1 | 1428.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 1428.27 | 1 | 1428.27 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1428.27
Ж3-50-10(75).41 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
п. 50 |  | КВТ.Ч | 56.525 | 26.95 | 56.525 | 26.95 | 31.525 | 15.03 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 56.525 | 26.95 | 56.525 | 26.95 | 31.525 | 15.03 | 0 | 0 | [17 empty] | 25 | 11.92 | [6 empty] | 31.525 | 15.03
Ж3-50-11(75).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 52 - 61, 167 - 177, 247 - 252, 260 - 267, 272 - |  | Т | 0.928 | 34469.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 34469.66
| 02.2023 |  | 0.1856 | 6818.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 6818.52 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 0.2784 | 10289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784 | 10289.66 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 0.1856 | 6908.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 6908.82 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 0.1856 | 6954.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 6954.37 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.0928 | 3498.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 3498.29 | [26 empty] | 0
Ж3-50-11(75).11 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 62 - 64 |  | 100МУЗЛ. | 0.165 | 1013.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1013.98
| 02.2023 |  | 0.033 | 200.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 200.53 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 0.0495 | 302.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 302.79 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 0.033 | 203.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 203.19 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 0.033 | 204.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 204.53 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.0165 | 102.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 102.94 | [26 empty] | 0
Ж3-50-11(75).14 | МОНТАЖ ТРУБ PVC-U
п. 65 - 75, 178 - 188, 206 |  | 10М | 45.65 | 87206.33 | 31.955 | 60762.38 | 0 | 0 | 13.695 | 26443.95
| 02.2023 |  | 9.13 | 17246.37 | 9.13 | 17246.37 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 9.13 | 17246.37
| 03.2023 |  | 13.695 | 26041.02 | 13.695 | 26041.02 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 13.695 | 26041.02
| 04.2023 |  | 9.13 | 17474.99 | 9.13 | 17474.99 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 9.13 | 17474.99
| 05.2023 |  | 9.13 | 17590.44 | 0 | 0 |  |  | 9.13 | 17590.44
| 06.2023 |  | 4.565 | 8853.51 | 0 | 0 |  |  | 4.565 | 8853.51
Ж3-50-11(75).25 | МОНТАЖ КОЛЕН PVC-U
п. 76, 189 - 205 |  | 10ШТ | 15.6 | 26043.23 | 11 | 18280.73 | 0 | 0 | 4.6 | 7762.5
| 02.2023 |  | 3.12 | 5150.44 | 3.12 | 5150.44 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 3.12 | 5150.44
| 03.2023 |  | 4.68 | 7776.87 | 4.68 | 7776.87 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 4.68 | 7776.87
| 04.2023 |  | 3.12 | 5218.72 | 3.12 | 5218.72 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 3.12 | 5218.72
| 05.2023 |  | 3.12 | 5253.2 | 0.08 | 134.7 |  |  | 3.04 | 5118.5 | [21 empty] | 0.08 | 134.7
| 06.2023 |  | 1.56 | 2644 | 0 | 0 |  |  | 1.56 | 2644
Ж3-50-11(75).26 | МОНТАЖ ТРОЙНИКОВ PVC-U
п. 77, 214 - 226 |  | 10ШТ | 3.7 | 29542.88 | 2.6 | 20665 | 0 | 0 | 1.1 | 8877.88
| 02.2023 |  | 0.74 | 5842.55 | 0.74 | 5842.55 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.74 | 5842.55
| 03.2023 |  | 1.11 | 8821.92 | 1.11 | 8821.92 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.11 | 8821.92
| 04.2023 |  | 0.74 | 5920 | 0.74 | 5920 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.74 | 5920
| 05.2023 |  | 0.74 | 5959.11 | 0.01 | 80.53 |  |  | 0.73 | 5878.58 | [21 empty] | 0.01 | 80.53
| 06.2023 |  | 0.37 | 2999.3 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 2999.3
Ж3-50-11(75).27 | МОНТАЖ МУФТ PVC-U
п. 78, 207 - 213 |  | 10ШТ | 9.6 | 5678.67 | 6.7 | 3944.85 | 0 | 0 | 2.9 | 1733.82
| 02.2023 |  | 1.92 | 1123.04 | 1.92 | 1123.04 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.92 | 1123.04
| 03.2023 |  | 2.88 | 1695.73 | 2.88 | 1695.73 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 2.88 | 1695.73
| 04.2023 |  | 1.92 | 1137.93 | 1.9 | 1126.08 |  |  | 0.02 | 11.85 | [21 empty] | 1.9 | 1126.08
| 05.2023 |  | 1.92 | 1145.45 | 0 | 0 |  |  | 1.92 | 1145.45 | [22 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.96 | 576.52 | 0 | 0 |  |  | 0.96 | 576.52
Ж3-50-11(75).28 | МОНТАЖ ВТУЛОК PVC-U
п. 79, 227 - 246 |  | 10ШТ | 6.5 | 12056.93 | 4.6 | 8494.4 | 0 | 0 | 1.9 | 3562.53
| 02.2023 |  | 1.3 | 2384.44 | 1.3 | 2384.44 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.3 | 2384.44
| 03.2023 |  | 1.95 | 3600.37 | 1.95 | 3600.37 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.95 | 3600.37
| 04.2023 |  | 1.3 | 2416.05 | 1.3 | 2416.05 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.3 | 2416.05
| 05.2023 |  | 1.3 | 2432.01 | 0.05 | 93.54 |  |  | 1.25 | 2338.47 | [21 empty] | 0.05 | 93.54
| 06.2023 |  | 0.65 | 1224.06 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 1224.06
Ж3-50-11(75).29 | МОНТАЖ ЗАГЛУШЕК PVC-U
п. 80, 268 - 271 |  | 10ШТ | 0.6 | 949.26 | 0.5 | 789.06 | 0 | 0 | 0.1 | 160.2
| 02.2023 |  | 0.12 | 187.73 | 0.12 | 187.73 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.12 | 187.73
| 03.2023 |  | 0.18 | 283.46 | 0.18 | 283.46 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.18 | 283.46
| 04.2023 |  | 0.12 | 190.22 | 0.12 | 190.22 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.12 | 190.22
| 05.2023 |  | 0.12 | 191.48 | 0.08 | 127.65 |  |  | 0.04 | 63.83 | [21 empty] | 0.08 | 127.65
| 06.2023 |  | 0.06 | 96.37 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 96.37
Ж3-50-11(75).30 | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ НАКИДНЫХ
п. 81, 253 - 259 |  | 10ШТ | 3.9 | 6950.01 | 2.8 | 4968.34 | 0 | 0 | 1.1 | 1981.67
| 02.2023 |  | 0.78 | 1374.47 | 0.78 | 1374.47 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.78 | 1374.47
| 03.2023 |  | 1.17 | 2075.37 | 1.17 | 2075.37 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.17 | 2075.37
| 04.2023 |  | 0.78 | 1392.69 | 0.78 | 1392.69 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.78 | 1392.69
| 05.2023 |  | 0.78 | 1401.89 | 0.07 | 125.81 |  |  | 0.71 | 1276.08 | [21 empty] | 0.07 | 125.81
| 06.2023 |  | 0.39 | 705.59 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 705.59
Ж3-50-11(75).31 | БОБЫШКА БП
п. 82, 275, 83 |  | 100ШТ | 0.03 | 163.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 163.34
| 02.2023 |  | 0.006 | 32.3 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 32.3
| 03.2023 |  | 0.009 | 48.78 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 48.78
| 04.2023 |  | 0.006 | 32.73 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 32.73
| 05.2023 |  | 0.006 | 32.95 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 32.95
| 06.2023 |  | 0.003 | 16.58 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 16.58
Ж3-50-11(75).33 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 84, 85 |  | Т | 1.3533 | 10474.31 | 1.3533 | 10474.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.27066 | 2071.45 | 0.27066 | 2071.45 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.27066 | 2071.45
| 03.2023 |  | 0.40599 | 3127.78 | 0.40599 | 3127.78 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.40599 | 3127.78
| 04.2023 |  | 0.27066 | 2098.91 | 0.27066 | 2098.91 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.27066 | 2098.91
| 05.2023 |  | 0.27066 | 2112.78 | 0.27066 | 2112.78 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.27066 | 2112.78
| 06.2023 |  | 0.13533 | 1063.39 | 0.13533 | 1063.39 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.13533 | 1063.39
Ж3-50-11(75).34 | ПОКРЫТИЕ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
п. 86 |  | 100М2 | 0.3113 | 112.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3113 | 112.49
| 02.2023 |  | 0.06226 | 22.25 | 0 | 0 |  |  | 0.06226 | 22.25
| 03.2023 |  | 0.09339 | 33.59 | 0 | 0 |  |  | 0.09339 | 33.59
| 04.2023 |  | 0.06226 | 22.54 | 0 | 0 |  |  | 0.06226 | 22.54
| 05.2023 |  | 0.06226 | 22.69 | 0 | 0 |  |  | 0.06226 | 22.69
| 06.2023 |  | 0.03113 | 11.42 | 0 | 0 |  |  | 0.03113 | 11.42
Ж3-50-11(75).35 | ОКРАСКА М/К ДВУМЯ СЛОЯМИ ПФ-115
п. 87 |  | 100М2 | 0.3113 | 164.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3113 | 164.89
| 02.2023 |  | 0.06226 | 32.61 | 0 | 0 |  |  | 0.06226 | 32.61
| 03.2023 |  | 0.09339 | 49.24 | 0 | 0 |  |  | 0.09339 | 49.24
| 04.2023 |  | 0.06226 | 33.04 | 0 | 0 |  |  | 0.06226 | 33.04
| 05.2023 |  | 0.06226 | 33.26 | 0 | 0 |  |  | 0.06226 | 33.26
| 06.2023 |  | 0.03113 | 16.74 | 0 | 0 |  |  | 0.03113 | 16.74
Ж3-50-11(75).36 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 88 - 91, 96, 97, 100, 101, 104, 105 |  | 100ОТВЕР | 2.91 | 3706.15 | 2.91 | 3706.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.582 | 732.95 | 0.582 | 732.95 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.582 | 732.95
| 03.2023 |  | 0.873 | 1106.71 | 0.873 | 1106.71 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.873 | 1106.71
| 04.2023 |  | 0.582 | 742.66 | 0.582 | 742.66 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.582 | 742.66
| 05.2023 |  | 0.582 | 747.57 | 0.582 | 747.57 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.582 | 747.57
| 06.2023 |  | 0.291 | 376.26 | 0.291 | 376.26 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.291 | 376.26
Ж3-50-11(75).40 | УСТАНОВКА ХИМИЧЕСКОГО АНКЕРА
п. 92 - 95 |  | 100АНКЕР | 0.41 | 1181.96 | 0.41 | 1181.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.082 | 233.75 | 0.082 | 233.75 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.082 | 233.75
| 03.2023 |  | 0.123 | 352.95 | 0.123 | 352.95 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.123 | 352.95
| 04.2023 |  | 0.082 | 236.85 | 0.082 | 236.85 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.082 | 236.85
| 05.2023 |  | 0.082 | 238.41 | 0.082 | 238.41 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.082 | 238.41
| 06.2023 |  | 0.041 | 120 | 0.041 | 120 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.041 | 120
Ж3-50-11(75).43 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 98, 99, 102, 103, 106 - 153 |  | 100ШТБОЛ | 2.5 | 63171.03 | 2.5 | 63171.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.5 | 12493.03 | 0.5 | 12493.03 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.5 | 12493.03
| 03.2023 |  | 0.75 | 18863.75 | 0.75 | 18863.75 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.75 | 18863.75
| 04.2023 |  | 0.5 | 12658.64 | 0.5 | 12658.64 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.5 | 12658.64
| 05.2023 |  | 0.5 | 12742.26 | 0.5 | 12742.26 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.5 | 12742.26
| 06.2023 |  | 0.25 | 6413.35 | 0.25 | 6413.35 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.25 | 6413.35
Ж3-50-11(75).50 | МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО,КЛАПАНА ОБРАТНОГО,
п. 154, 155, 287, 288, 284, 285 |  | 10ШТ | 1.4 | 4801.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4801.82
| 02.2023 |  | 0.28 | 949.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 949.63 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 0.42 | 1433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1433.89 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 0.28 | 962.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 962.22 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 0.28 | 968.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 968.58 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.14 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 487.5 | [26 empty] | 0
Ж3-50-11(75).52 | ЗАДВИЖКА ШЛАНГОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ20 РУ1,0МПА
п. 156, 286 |  | ШТ | 1 | 1098.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1098.74
| 02.2023 |  | 0.2 | 217.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217.29 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 0.3 | 328.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 328.1 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 0.2 | 220.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.17 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 0.2 | 221.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 221.63 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.1 | 111.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 111.55 | [26 empty] | 0
Ж3-50-11(75).53 | ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДУ80 РУ1,0МПА
п. 157, 289 |  | ШТ | 2 | 1611.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1611.91
| 02.2023 |  | 0.4 | 318.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 318.78 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 0.6 | 481.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 481.34 | [26 empty] | 0
| 04.2023 |  | 0.4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 323 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 0.4 | 325.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 325.14 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.2 | 163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 163.65 | [26 empty] | 0
Ж3-50-11(75).54 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
п. 158 - 166 |  | ШТ | 10 | 7241.26 | 4 | 2873.63 | 2 | 1441.56 | 6 | 4367.63
| 02.2023 |  | 2 | 1432.07 | 2 | 1432.07 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1432.07
| 03.2023 |  | 3 | 2162.34 | 2 | 1441.56 | 2 | 1441.56 | 1 | 720.78 | [25 empty] | 2 | 1441.56
| 04.2023 |  | 2 | 1451.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1451.05 | [26 empty] | 0
| 05.2023 |  | 2 | 1460.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1460.64 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 1 | 735.16 | 0 | 0 |  |  | 1 | 735.16
Ж3-50-10(75).1 | +++ ДЕМОНТАЖ БАКА, ДЕКАРБОНИЗАТОРА, ПЕРЕЛИВНОГО БОЧКА, МЕРНИКОВ, ЭЖЕКТОРОВ
п. 290, 291, 295, 305 - 308 |  | Т | 14.204 | 14048.69 | 14.204 | 14048.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 4.2612 | 4151.33 | 4.2612 | 4151.33 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.2612 | 4151.33
| 10.2022 |  | 4.2612 | 4208.56 | 4.2612 | 4208.56 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.2612 | 4208.56
| 11.2022 |  | 5.6816 | 5688.8 | 5.6816 | 5688.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.6816 | 5688.8
Ж3-50-10(75).3 | +++ ДЕРЕВЯННАЯ ХОРДОВАЯ НАСАДКА ДЕКАРБОНИЗАТОРА
п. 292 |  | М3 | 10.5 | 4826.33 | 10.5 | 4826.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 3.15 | 1426.15 | 3.15 | 1426.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.15 | 1426.15
| 10.2022 |  | 3.15 | 1445.82 | 3.15 | 1445.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.15 | 1445.82
| 11.2022 |  | 4.2 | 1954.36 | 4.2 | 1954.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.2 | 1954.36
Ж3-50-10(75).4 | +++ ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ДЕКАРБОНИЗАТОРА, НАСОСА ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ, СМЕСИТЕЛЯ
п. 293, 294, 309 |  | ШТ | 5 | 1242.55 | 5 | 1242.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 1.5 | 367.16 | 1.5 | 367.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 367.16
| 10.2022 |  | 1.5 | 372.24 | 1.5 | 372.24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 372.24
| 11.2022 |  | 2 | 503.15 | 2 | 503.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 503.15
Ж3-50-10(75).7 | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА МЕХАНИЧЕСКОГО ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ Ф2000
п. 296 |  | Т | 6.8 | 24012.04 | 6.8 | 24012.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 2.04 | 7095.41 | 2.04 | 7095.41 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.04 | 7095.41
| 10.2022 |  | 2.04 | 7193.24 | 2.04 | 7193.24 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.04 | 7193.24
| 11.2022 |  | 2.72 | 9723.39 | 2.72 | 9723.39 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.702 | 2509.49 | 2.018 | 7213.9
Ж3-50-10(75).8 | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА МЕХАНИЧЕСКОГО ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ Ф3000
п. 297 |  | Т | 10.7 | 20266.7 | 10.7 | 20266.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 3.21 | 5988.68 | 3.21 | 5988.68 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.21 | 5988.68
| 10.2022 |  | 3.21 | 6071.26 | 3.21 | 6071.26 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.21 | 6071.26
| 11.2022 |  | 4.28 | 8206.76 | 4.28 | 8206.76 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.28 | 8206.76
Ж3-50-10(75).9 | ДЕМОНТАЖ NA-КАТИОНИТОВОГО ФИЛЬТРА
п. 298 |  | Т | 11.85 | 28718.86 | 11.85 | 28718.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 3.555 | 8486.36 | 3.555 | 8486.36 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.555 | 8486.36
| 10.2022 |  | 3.555 | 8603.22 | 3.555 | 8603.22 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.555 | 8603.22
| 11.2022 |  | 4.74 | 11629.28 | 4.74 | 11629.28 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.74 | 11629.28
Ж3-50-10(75).10 | ДЕМОНТАЖ Н-КАТИОНИТОВОГО ФИЛЬТРА
п. 299 |  | Т | 23.7 | 57262.86 | 23.7 | 57262.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 7.11 | 16920.82 | 7.11 | 16920.82 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.11 | 16920.82
| 10.2022 |  | 7.11 | 17154.12 | 7.11 | 17154.12 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.11 | 17154.12
| 11.2022 |  | 9.48 | 23187.92 | 9.48 | 23187.92 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 9.48 | 23187.92
Ж3-50-10(75).11 | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА ГИДРОПЕРЕГРУЗКИ Ф2600
п. 300 |  | Т | 5.4 | 12299.81 | 5.4 | 12299.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 1.62 | 3634.52 | 1.62 | 3634.52 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.62 | 3634.52
| 10.2022 |  | 1.62 | 3684.63 | 1.62 | 3684.63 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.62 | 3684.63
| 11.2022 |  | 2.16 | 4980.66 | 2.16 | 4980.66 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.16 | 4980.66
Ж3-50-10(75).12 | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ Ф2600
п. 301 |  | Т | 3.4 | 12008.22 | 3.4 | 12008.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 1.02 | 3548.35 | 1.02 | 3548.35 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.02 | 3548.35
| 10.2022 |  | 1.02 | 3597.28 | 1.02 | 3597.28 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.02 | 3597.28
| 11.2022 |  | 1.36 | 4862.59 | 1.36 | 4862.59 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.36 | 4862.59
Ж3-50-10(75).13 | ДЕМОНТАЖ БАКА ВЗРЫХЛЕНИЯ Н-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ Д2893 V=18 М3
п. 302 |  | Т | 1.317 | 1185.44 | 1.317 | 1185.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.3951 | 350.29 | 0.3951 | 350.29 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3951 | 350.29
| 10.2022 |  | 0.3951 | 355.12 | 0.3951 | 355.12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3951 | 355.12
| 11.2022 |  | 0.5268 | 480.03 | 0.5268 | 480.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.5268 | 480.03
Ж3-50-10(75).14 | ДЕМОНТАЖ БАКА ВЗРЫХЛЕНИЯ NА-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ Д2893 V=18 М3
п. 303 |  | Т | 1.317 | 1185.44 | 1.317 | 1185.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.3951 | 350.29 | 0.3951 | 350.29 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3951 | 350.29
| 10.2022 |  | 0.3951 | 355.12 | 0.3951 | 355.12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3951 | 355.12
| 11.2022 |  | 0.5268 | 480.03 | 0.5268 | 480.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.5268 | 480.03
Ж3-50-10(75).15 | ДЕМОНТАЖ БАКА ВЗРЫХЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ Д2893 V=18 М3
п. 304 |  | Т | 1.317 | 1185.44 | 1.317 | 1185.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.3951 | 350.29 | 0.3951 | 350.29 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3951 | 350.29
| 10.2022 |  | 0.3951 | 355.12 | 0.3951 | 355.12 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3951 | 355.12
| 11.2022 |  | 0.5268 | 480.03 | 0.5268 | 480.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.5268 | 480.03
Ж3-50-10(75).21 | ДЕМОНТАЖ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ( РЕЗИНЫ)
п. 310 |  | М2 | 649.388 | 40677 | 649.388 | 40677 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 194.8164 | 12019.8 | 194.8164 | 12019.8 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 194.8164 | 12019.8
| 10.2022 |  | 194.8164 | 12185.53 | 194.8164 | 12185.53 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 194.8164 | 12185.53
| 11.2022 |  | 259.7552 | 16471.67 | 259.7552 | 16471.67 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 259.7552 | 16471.67
Ж3-50-10(75).22 | +++ ДЕМОНТАЖ КОЖУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С БАКА
п. 311, 312 |  | 10М2 | 51.963 | 6137.1 | 51.963 | 6137.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 15.5889 | 1813.48 | 15.5889 | 1813.48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.5889 | 1813.48
| 10.2022 |  | 15.5889 | 1838.47 | 15.5889 | 1838.47 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.5889 | 1838.47
| 11.2022 |  | 20.7852 | 2485.15 | 20.7852 | 2485.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20.7852 | 2485.15
Ж3-50-10(75).24 | ВЫГРУЗКА ЛЕВАВИТА
п. 313 |  | 100М3 | 0.198 | 1723.21 | 0.198 | 1723.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.0594 | 509.2 | 0.0594 | 509.2 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0594 | 509.2
| 10.2022 |  | 0.0594 | 516.22 | 0.0594 | 516.22 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0594 | 516.22
| 11.2022 |  | 0.0792 | 697.79 | 0.0792 | 697.79 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0792 | 697.79
Ж3-50-10(75).25 | ВЫГРУЗКА АНТРАЦИТА И СУЛЬФОУГЛЯ
п. 314 |  | 100М3 | 0.512 | 5993.12 | 0.512 | 5993.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.1536 | 1770.93 | 0.1536 | 1770.93 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1536 | 1770.93
| 10.2022 |  | 0.1536 | 1795.35 | 0.1536 | 1795.35 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1536 | 1795.35
| 11.2022 |  | 0.2048 | 2426.84 | 0.2048 | 2426.84 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2048 | 2426.84
Ж3-50-11(75).1 | +++ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПОРНЫХ М/К, МЕТАЛЛОЛОМ, КИСЛОРОД, СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА
п. 315 - 324, 334, 339, 340 |  | Т | 18.1103 | 52885.44 | 18.1103 | 52885.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 9.0551 | 26261.7 | 9.0551 | 26261.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.0551 | 26261.7
| 10.2022 |  | 9.0551 | 26623.74 | 9.0551 | 26623.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.0551 | 26623.74
Ж3-50-11(75).11 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ( РЕЗИНЫ) С ТРУБОПРОВОДОВ
п. 325 |  | М2 | 163.9 | 15416.95 | 163.9 | 15416.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 81.95 | 7655.71 | 81.95 | 7655.71 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.95 | 7655.71
| 10.2022 |  | 81.95 | 7761.24 | 81.95 | 7761.24 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.95 | 7761.24
Ж3-50-11(75).12 | +++ ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ
п. 326 - 333 |  | ШТ | 140 | 18841.07 | 140 | 18841.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 70 | 9356.04 | 70 | 9356.04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 9356.04
| 10.2022 |  | 70 | 9485.03 | 70 | 9485.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 9485.03
Ж3-50-11(75).19(75).4 | ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ПЕРЕРАБОТКИ, МЕТАЛЛОЛОМ, ЧУГУННЫЙ ЛОМ
п. 336 - 338, 334, 335 |  | Т | 8.9617 | 943.16 | 8.9617 | 943.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 4.4809 | 468.35 | 4.4809 | 468.35 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.4809 | 468.35
| 10.2022 |  | 4.4809 | 474.81 | 4.4809 | 474.81 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.4809 | 474.81
Ж3-50-11(75).19(75).7 | КИСЛОРОД, СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА
п. 339, 340 |  | М3 | 1215 | 2113.03 | 850.5 | 1474.78 | 0 | 0 | 364.5 | 638.25
| 09.2022 |  | 607.5 | 1049.28 | 607.5 | 1049.28 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 607.5 | 1049.28
| 10.2022 |  | 607.5 | 1063.75 | 243 | 425.5 |  |  | 364.5 | 638.25 | [5 empty] | 72.9 | 127.65 | 170.1 | 297.85
Смета: №76 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ 219-1-ВП5 |  |  |  | 271.46 |  | 271.46 |  | 0 |  | 0
Ж3-70-91 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
п. 16 |  | РУБ | 103.63 | 271.46 | 103.63 | 271.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 103.63 | 271.46 | 103.63 | 271.46 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 103.63 | 271.46
Смета: №77 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.ГЛАВНЫЙ КОРПУС 219-1-ЭМ30 |  |  |  | 614029.46 |  | 53432.78 |  | 31169.12 |  | 560596.68
Ж3-40-22(77).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ, ЯЩИК)
п. 4 - 23 |  | ШТ | 15 | 2132.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2132.34
| 03.2023 |  | 15 | 2132.34 | 0 | 0 |  |  | 15 | 2132.34
Ж3-40-22(77).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,
п. 24, 25 |  | ШТ | 2 | 159.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159.53
| 03.2023 |  | 2 | 159.53 | 0 | 0 |  |  | 2 | 159.53
Ж3-40-22(77).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
п. 26 - 28 |  | ШТ | 2 | 205.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205.54
| 03.2023 |  | 2 | 205.54 | 0 | 0 |  |  | 2 | 205.54
Ж3-40-22(77).9 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ
п. 29, 30 |  | ШТ | 1 | 145.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.72
| 03.2023 |  | 1 | 145.72 | 0 | 0 |  |  | 1 | 145.72
Ж3-40-22(77).10 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
п. 31, 32, 37, 38 |  | ШТ | 2 | 349.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349.73
| 03.2023 |  | 2 | 349.73 | 0 | 0 |  |  | 2 | 349.73
Ж3-40-22(77).11 | РАЗВЕТВИТЕЛЬ (ОТВЕТВИТЕЛЬ) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 33, 34 |  | ШТ | 1 | 52.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.15
| 03.2023 |  | 1 | 52.15 | 0 | 0 |  |  | 1 | 52.15
Ж3-40-22(77).12 | АППАРАТ (ТРЕХПОЗИЦИОННАЯ КНОПКА, КНОПКА М22)
п. 35, 36, 41, 42 |  | ШТ | 2 | 202.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202.47
| 03.2023 |  | 2 | 202.47 | 0 | 0 |  |  | 2 | 202.47
Ж3-40-22(77).14 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (КЛЕММА)
п. 39, 40 |  | 100ШТ | 0.02 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 39.88
| 03.2023 |  | 0.02 | 39.88 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 39.88
Ж3-40-22(77).1 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
п. 43 - 48 |  | ШТ | 64 | 14637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14637.9
| 12.2022 |  | 64 | 14637.9 | 0 | 0 |  |  | 64 | 14637.9
Ж3-40-21(77).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 49 - 53, 55 - 82 |  | 100М | 64.0196 | 277038.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0196 | 277038.53
| 12.2022 |  | 22.4069 | 96263.68 | 0 | 0 |  |  | 22.4069 | 96263.68
| 01.2023 |  | 19.2059 | 83054.82 | 0 | 0 |  |  | 19.2059 | 83054.82
| 02.2023 |  | 16.0049 | 69669.49 | 0 | 0 |  |  | 16.0049 | 69669.49
| 03.2023 |  | 6.402 | 28050.54 | 0 | 0 |  |  | 6.402 | 28050.54
Ж3-40-21(77).6 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2
п. 54, 83 |  | 100М | 0.4412 | 951.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 951.33
| 12.2022 |  | 0.15442 | 330.56 | 0 | 0 |  |  | 0.15442 | 330.56
| 01.2023 |  | 0.13236 | 285.2 | 0 | 0 |  |  | 0.13236 | 285.2
| 02.2023 |  | 0.1103 | 239.24 | 0 | 0 |  |  | 0.1103 | 239.24
| 03.2023 |  | 0.04412 | 96.33 | 0 | 0 |  |  | 0.04412 | 96.33
Ж3-40-21(77).7 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 84 - 87 |  | 100 ЖИЛ | 10.6 | 12514.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12514.13
| 12.2022 |  | 3.71 | 4348.3 | 0 | 0 |  |  | 3.71 | 4348.3
| 01.2023 |  | 3.18 | 3751.65 | 0 | 0 |  |  | 3.18 | 3751.65
| 02.2023 |  | 2.65 | 3147.03 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 3147.03
| 03.2023 |  | 1.06 | 1267.15 | 0 | 0 |  |  | 1.06 | 1267.15
Ж3-40-21(77).11 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 88 - 91 |  | ШТ | 260 | 4526.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4526.36
| 12.2022 |  | 91 | 1572.78 | 0 | 0 |  |  | 91 | 1572.78
| 01.2023 |  | 78 | 1356.97 | 0 | 0 |  |  | 78 | 1356.97
| 02.2023 |  | 65 | 1138.28 | 0 | 0 |  |  | 65 | 1138.28
| 03.2023 |  | 26 | 458.33 | 0 | 0 |  |  | 26 | 458.33
Ж3-40-22(77).1 | КОРОБ СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ, ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
п. 92 - 140 |  | 100МТРАС | 10.65 | 240432.93 | 2.4 | 53432.78 | 1.4 | 31169.12 | 8.25 | 187000.15
| 11.2022 |  | 3.195 | 71132.38 | 2.4 | 53432.78 | 1.4 | 31169.12 | 0.795 | 17699.6 | [23 empty] | 1 | 22263.66 | 1.4 | 31169.12
| 12.2022 |  | 2.6625 | 60096.04 | 0 | 0 |  |  | 2.6625 | 60096.04
| 01.2023 |  | 2.6625 | 60491.6 | 0 | 0 |  |  | 2.6625 | 60491.6
| 02.2023 |  | 2.13 | 48712.91 | 0 | 0 |  |  | 2.13 | 48712.91
Ж3-40-22(77).3 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ
п. 141 - 155 |  | 100ШТ | 4.6372 | 25858.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6372 | 25858.79
| 11.2022 |  | 1.3912 | 7650.34 | 0 | 0 |  |  | 1.3912 | 7650.34
| 12.2022 |  | 1.1593 | 6463.39 | 0 | 0 |  |  | 1.1593 | 6463.39
| 01.2023 |  | 1.1593 | 6505.93 | 0 | 0 |  |  | 1.1593 | 6505.93
| 02.2023 |  | 0.92744 | 5239.13 | 0 | 0 |  |  | 0.92744 | 5239.13
Ж3-40-22(77).1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ
п. 156 |  | ПРОХ.КАБ | 1.08 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 27.35
| 12.2022 |  | 0.54 | 13.64 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 13.64
| 01.2023 |  | 0.54 | 13.71 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 13.71
Ж3-40-22(77).2 | ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МЕЖДУ ПРОЛОЖЕННЫМИ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 157 - 162 |  | 100М2 | 0.216 | 12793.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 12793.54
| 12.2022 |  | 0.108 | 6375.78 | 0 | 0 |  |  | 0.108 | 6375.78
| 01.2023 |  | 0.108 | 6417.76 | 0 | 0 |  |  | 0.108 | 6417.76
Ж3-40-21(77).1 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100Х60 ММ
п. 163 - 165 |  | 100М | 0.0777 | 142.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 142.18
| 12.2022 |  | 0.03885 | 70.85 | 0 | 0 |  |  | 0.03885 | 70.85
| 01.2023 |  | 0.03885 | 71.33 | 0 | 0 |  |  | 0.03885 | 71.33
Ж3-40-21(77).2 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ (ДЛИНА 3М)
п. 166, 167 |  | 100ШТ | 0.098 | 1712.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1712.54
| 12.2022 |  | 0.049 | 853.46 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 853.46
| 01.2023 |  | 0.049 | 859.08 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 859.08
Ж3-40-21(77).3 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ШЛЕЙФ ЗАЗЕМЛЕНИЯ)
п. 168 - 171 |  | 10ШТ | 0.8 | 7606.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7606.11
| 12.2022 |  | 0.4 | 3790.58 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 3790.58
| 01.2023 |  | 0.4 | 3815.53 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 3815.53
Ж3-40-21(77).4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50ММ
п. 172, 173 |  | 100М | 0.049 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 190.12
| 12.2022 |  | 0.0245 | 94.75 | 0 | 0 |  |  | 0.0245 | 94.75
| 01.2023 |  | 0.0245 | 95.37 | 0 | 0 |  |  | 0.0245 | 95.37
Ж3-40-21(77).5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 174 - 184 |  | 100М | 1.2376 | 4300.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 4300.22
| 12.2022 |  | 0.6188 | 2143.06 | 0 | 0 |  |  | 0.6188 | 2143.06
| 01.2023 |  | 0.6188 | 2157.16 | 0 | 0 |  |  | 0.6188 | 2157.16
Ж3-40-51(77).1 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 185 - 188 |  | 100М | 4.25 | 7041.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 7041.56
| 04.2023 |  | 4.25 | 7041.56 | 0 | 0 |  |  | 4.25 | 7041.56
Ж3-40-51(77).5 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (УГОЛОК 50Х50Х5)
п. 189, 190 |  | Т | 0.0189 | 111.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 111.17
| 04.2023 |  | 0.0189 | 111.17 | 0 | 0 |  |  | 0.0189 | 111.17
Ж3-40-21-9 | ДЕМОНТАЖ КОРОБАСО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ
п. 191 - 193 |  | 100МТРАС | 0.18 | 857.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 857.34
| 12.2022 |  | 0.18 | 857.34 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 857.34
Смета: №78 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА 219-1-ТМ63 изм.1 |  |  |  | 31764.16 |  | 0 |  | 0 |  | 31764.16
Ж3-50-12(78).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА
п. 5 - 12, 25 |  | Т | 0.3095 | 3984.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3095 | 3984.7
| 07.2023 |  | 0.3095 | 3984.7 | 0 | 0 |  |  | 0.3095 | 3984.7
Ж3-50-12(78).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ
п. 14, 13 |  | ШТ | 1 | 483.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.46
| 07.2023 |  | 1 | 483.46 | 0 | 0 |  |  | 1 | 483.46
Ж3-50-12(78).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КЛАПАНА
п. 16, 15, 18, 17, 20, 19, 22, 21, 24, 23 |  | ШТ | 9 | 2618.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2618.89
| 07.2023 |  | 9 | 2618.89 | 0 | 0 |  |  | 9 | 2618.89
Ж3-50-12(78).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ И АВАРИЙНОГО СЛИВА КОТЛА СТ N 5
п. 26 - 35, 44 |  | Т | 0.62 | 9632.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 9632.27
| 07.2023 |  | 0.62 | 9632.27 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 9632.27
Ж3-50-12(78).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КЛАПАНА
п. 37, 36, 39, 38, 41, 40, 43, 42 |  | ШТ | 12 | 2837.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2837.79
| 07.2023 |  | 12 | 2837.79 | 0 | 0 |  |  | 12 | 2837.79
Ж3-50-12(78).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ КОЛЛЕКТОРА РАСШИРИТЕЛЯ ДРЕНАЖЕЙ
п. 45 - 51 |  | Т | 0.2159 | 1577.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 | 1577.72
| 05.2023 |  | 0.2159 | 1577.72 | 0 | 0 |  |  | 0.2159 | 1577.72
Ж3-50-12(78).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ДОЗИРОВАНИЯ ХЕЛАМИНА НА КОНСЕРВАЦИЮ КОТЛА СТ.N 5
п. 52 - 55 |  | Т | 0.0226 | 2866.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 2866.1
| 09.2023 |  | 0.0226 | 2866.1 | 0 | 0 |  |  | 0.0226 | 2866.1
Ж3-50-12(78).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КЛАПАНА
п. 57, 56, 59, 58 |  | ШТ | 3 | 638.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 638.28
| 09.2023 |  | 3 | 638.28 | 0 | 0 |  |  | 3 | 638.28
Ж3-50-12(78).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ
п. 60 - 63 |  | Т | 0.0109 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | 312.8
| 09.2023 |  | 0.0109 | 312.8 | 0 | 0 |  |  | 0.0109 | 312.8
Ж3-50-12(78).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КЛАПАНА
п. 65, 64 |  | ШТ | 1 | 449.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449.99
| 09.2023 |  | 1 | 449.99 | 0 | 0 |  |  | 1 | 449.99
Ж3-50-12(78).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПАРОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
п. 66 - 69 |  | Т | 0.2535 | 5700.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2535 | 5700.07
| 05.2023 |  | 0.2535 | 5700.07 | 0 | 0 |  |  | 0.2535 | 5700.07
Ж3-50-12(78).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КЛАПАНА
п. 71, 70, 73, 72 |  | ШТ | 2 | 662.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 662.09
| 05.2023 |  | 2 | 662.09 | 0 | 0 |  |  | 2 | 662.09
Смета: №79 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 219-1-ОВ5 |  |  |  | 75863.88 |  | 5212.3 |  | 0 |  | 70651.58
Ж3-30-15(79).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ (П1)
п. 4 - 8, 10 |  | ШТ | 1 | 1869.19 | 1 | 1869.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1 | 1869.19 | 1 | 1869.19 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1869.19
Ж3-30-15(79).2 | УСТАНОВКА УЗЛА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
п. 9, 11 |  | УЗЕЛ | 1 | 378.28 | 1 | 378.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1 | 378.28 | 1 | 378.28 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 378.28
Ж3-30-15(79).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т
п. 12, 13 |  | ШТ | 2 | 1006.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1006.69
| 04.2023 |  | 2 | 1006.69 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1006.69
Ж3-30-15(79).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА СТАКАНОВ МОНТАЖНЫХ
п. 14, 15 |  | 100КГИЗД | 0.8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 193
| 04.2023 |  | 0.8 | 193 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 193
Ж3-30-15(79).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т (В3)
п. 16, 17 |  | ШТ | 1 | 151.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.31
| 04.2023 |  | 1 | 151.31 | 0 | 0 |  |  | 1 | 151.31
Ж3-30-15(79).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,25 Т (А1-А6)
п. 18 - 20 |  | ШТ | 6 | 2167.78 | 2 | 722.59 | 0 | 0 | 4 | 1445.19
| 04.2023 |  | 6 | 2167.78 | 2 | 722.59 |  |  | 4 | 1445.19 | [19 empty] | 2 | 722.59
Ж3-30-15(79).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ
п. 21, 22 |  | УЗЕЛ | 6 | 1601.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1601.13
| 04.2023 |  | 6 | 1601.13 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1601.13
Ж3-30-15(79).3(79).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ (П2)
п. 23, 25 |  | ШТ | 1 | 1863.96 | 1 | 1863.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1 | 1863.96 | 1 | 1863.96 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1863.96
Ж3-30-15(79).3(79).2 | УСТАНОВКА УЗЛА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
п. 24 |  | УЗЕЛ | 1 | 378.28 | 1 | 378.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1 | 378.28 | 1 | 378.28 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 378.28
Ж3-30-15(79).3(79).4 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т (В4)
п. 27, 28 |  | ШТ | 1 | 452.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452.39
| 04.2023 |  | 1 | 452.39 | 0 | 0 |  |  | 1 | 452.39
Ж3-30-13(79).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
п. 29 - 32 |  | ШТ | 2 | 1416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1416.03
| 04.2023 |  | 2 | 1416.03 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1416.03
Ж3-30-11(79).1 | ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА А
п. 33 - 37 |  | 100М2 | 0.0185 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 254.32
| 05.2023 |  | 0.0185 | 254.32 | 0 | 0 |  |  | 0.0185 | 254.32
Ж3-30-11(79).3 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н
п. 38 - 46 |  | 100М2 | 0.3455 | 5046.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3455 | 5046.49
| 05.2023 |  | 0.3455 | 5046.49 | 0 | 0 |  |  | 0.3455 | 5046.49
Ж3-30-11(79).4 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА Н
п. 47 - 49 |  | 100М2 | 0.0597 | 944.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 944.95
| 05.2023 |  | 0.0597 | 944.95 | 0 | 0 |  |  | 0.0597 | 944.95
Ж3-30-11(79).10 | УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА
п. 50, 51 |  | 100РЕШЕТ | 0.01 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 43.52
| 05.2023 |  | 0.01 | 43.52 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 43.52
Ж3-30-11(79).11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК
п. 52 - 55, 59 - 63 |  | РЕШЕТКА | 11 | 1022.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1022.66
| 05.2023 |  | 11 | 1022.66 | 0 | 0 |  |  | 11 | 1022.66
Ж3-30-11(79).12 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА (РОН 110)
п. 56 - 58 |  | РЕШЕТКА | 3 | 307.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307.73
| 05.2023 |  | 3 | 307.73 | 0 | 0 |  |  | 3 | 307.73
Ж3-30-21(79).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ
п. 64 |  | 100М | 0.5 | 4955.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4955.48
| 05.2023 |  | 0.5 | 4955.48 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 4955.48
Ж3-30-21(79).2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 65 - 67 |  | 100М | 0.5 | 435.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 435.18
| 05.2023 |  | 0.5 | 435.18 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 435.18
Ж3-30-12(79).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 160ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ
п. 68, 69 |  | М3 | 0.164 | 236.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 236.67
| 06.2023 |  | 0.164 | 236.67 | 0 | 0 |  |  | 0.164 | 236.67
Ж3-30-12(79).2 | УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
п. 70, 71 |  | 100М2 | 1.23 | 6422.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 6422.27
| 06.2023 |  | 1.23 | 6422.27 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 6422.27
Ж3-20-15 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ МС-140
п. 72, 73 |  | 100 КВТ | 0.048 | 1108.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1108.74
| 04.2023 |  | 0.048 | 1108.74 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 1108.74
Ж3-20-13(79).1 | УСТАНОВКА ТЕРМОМАНОМЕТРА
п. 74, 75 |  | КОМПЛЕКТ | 12 | 1068.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1068.79
| 04.2023 |  | 12 | 1068.79 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1068.79
Ж3-20-13(79).2 | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
п. 76 - 79 |  | 100ШТ | 0.04 | 1124.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1124.03
| 04.2023 |  | 0.04 | 1124.03 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 1124.03
Ж3-20-13(79).3 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ
п. 80, 81 |  | КОМПЛЕКТ | 4 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.14
| 04.2023 |  | 4 | 40.14 | 0 | 0 |  |  | 4 | 40.14
Ж3-20-13(79).4 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ
п. 82, 83 |  | КОМПЛЕКТ | 17 | 392.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 392.18
| 04.2023 |  | 17 | 392.18 | 0 | 0 |  |  | 17 | 392.18
Ж3-20-11-10(79).1 | РОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ
п. 84 - 89 |  | 100М | 4.46 | 13346.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 13346.06
| 03.2023 |  | 2.23 | 6650.84 | 0 | 0 |  |  | 2.23 | 6650.84
| 04.2023 |  | 2.23 | 6695.22 | 0 | 0 |  |  | 2.23 | 6695.22
Ж3-20-11-10(79).7 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 90 |  | 100М | 4.46 | 1385.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 1385.05
| 03.2023 |  | 2.23 | 690.25 | 0 | 0 |  |  | 2.23 | 690.25
| 04.2023 |  | 2.23 | 694.8 | 0 | 0 |  |  | 2.23 | 694.8
Ж3-20-11-10(79).8 | ПРОКЛАДКА ГИБКОГО ТРУБОПРОВОДА Д25ММ
п. 91, 92 |  | 100М | 0.1 | 1431.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1431.22
| 03.2023 |  | 0.05 | 713.26 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 713.26
| 04.2023 |  | 0.05 | 717.96 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 717.96
Ж3-20-11-10(79).9 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 93, 94 |  | 100КГИЗД | 0.84 | 889.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 889.52
| 03.2023 |  | 0.42 | 443.3 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 443.3
| 04.2023 |  | 0.42 | 446.22 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 446.22
Ж3-20-11-10(79).10 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ
п. 95 - 101 |  | ШТ | 24 | 478.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 478.61
| 03.2023 |  | 12 | 238.52 | 0 | 0 |  |  | 12 | 238.52
| 04.2023 |  | 12 | 240.09 | 0 | 0 |  |  | 12 | 240.09
Ж3-20-11-10(79).13 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
п. 102 - 108 |  | 100ОТВЕР | 0.24 | 1092.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1092.65
| 03.2023 |  | 0.12 | 544.53 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 544.53
| 04.2023 |  | 0.12 | 548.12 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 548.12
Ж3-20-12(79).1 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО 1 СЛОЮ ГРУНТОВКИ
п. 109 |  | 100М2ПОВ | 0.3827 | 378.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 378.67
| 06.2023 |  | 0.3827 | 378.67 | 0 | 0 |  |  | 0.3827 | 378.67
Ж3-20-12(79).2 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА
п. 110 |  | 100М2 | 0.17 | 533.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 533.49
| 06.2023 |  | 0.17 | 533.49 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 533.49
Ж3-20-12(79).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ЦИЛИНДРАМИ ТОЛЩ.40ММ
п. 111 - 120 |  | 10М | 38.2 | 7631.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 7631.44
| 04.2023 |  | 38.2 | 7631.44 | 0 | 0 |  |  | 38.2 | 7631.44
Ж3-20-13(79).1 | УСТАНОВКА ТЕРМОМАНОМЕТРА
п. 121 - 125 |  | КОМПЛЕКТ | 4 | 550.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550.78
| 06.2023 |  | 4 | 550.78 | 0 | 0 |  |  | 4 | 550.78
Ж3-20-13(79).2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ
п. 126 - 130 |  | ШТ | 2 | 682.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682.12
| 06.2023 |  | 2 | 682.12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 682.12
Ж3-20-11-10(79).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ
п. 131 - 134 |  | 100М | 1.44 | 5689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 5689.3
| 02.2023 |  | 1.44 | 5689.3 | 0 | 0 |  |  | 1.44 | 5689.3
Ж3-20-11-10(79).5 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 135 |  | 100М | 1.44 | 444.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 444.95
| 02.2023 |  | 1.44 | 444.95 | 0 | 0 |  |  | 1.44 | 444.95
Ж3-20-11-10(79).6 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 136, 137 |  | 100КГИЗД | 0.35 | 367.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 367.24
| 02.2023 |  | 0.35 | 367.24 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 367.24
Ж3-20-11-10(79).7 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
п. 138, 139 |  | ШТ | 8 | 228.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228.57
| 02.2023 |  | 8 | 228.57 | 0 | 0 |  |  | 8 | 228.57
Ж3-20-11-10(79).8 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д89
п. 140, 141 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 572.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 572.95
| 02.2023 |  | 0.08 | 572.95 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 572.95
Ж3-20-12(79).1 | АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СЛОЙ: МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ГРУНТУ ГФ-021 В ОДИН СЛОЙ
п. 142 |  | 100М2ПОВ | 0.167 | 157.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 157.37
| 02.2023 |  | 0.167 | 157.37 | 0 | 0 |  |  | 0.167 | 157.37
Ж3-20-12(79).2 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 143 - 149 |  | 10М | 13.8 | 3059.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3059.79
| 02.2023 |  | 13.8 | 3059.79 | 0 | 0 |  |  | 13.8 | 3059.79
Ж3-20-15-9(79).1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ
п. 150 - 153 |  | 100 КВТ | 0.2064 | 314.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 314.47
| 03.2023 |  | 0.2064 | 314.47 | 0 | 0 |  |  | 0.2064 | 314.47
Ж3-20-11-10-9(79).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДО
п. 154 - 156 |  | 100М | 2.37 | 1076.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 1076.99
| 12.2022 |  | 2.37 | 1076.99 | 0 | 0 |  |  | 2.37 | 1076.99
Ж3-20-11-10-9(79).4 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 157 - 159 |  | 100М | 0.325 | 394.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 394.02
| 12.2022 |  | 0.325 | 394.02 | 0 | 0 |  |  | 0.325 | 394.02
Ж3-20-92 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
п. 161 |  | ?Ед. изм. | 1 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.54
| 08.2023 |  | 1 | 28.54 | 0 | 0 |  |  | 1 | 28.54
Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
п. 162 |  | ?Ед. изм. | 1 | 248.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248.89
| 08.2023 |  | 1 | 248.89 | 0 | 0 |  |  | 1 | 248.89
Смета: №80 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТМ63 |  |  |  | 265360.07 |  | 0 |  | 0 |  | 265360.07
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА
п. 5 - 9, 17 - 36 |  | Т | 1.1925 | 50933.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 50933.17
| 07.2023 |  | 0.59625 | 25382.77 | 0 | 0 |  |  | 0.59625 | 25382.77
| 08.2023 |  | 0.59625 | 25550.4 | 0 | 0 |  |  | 0.59625 | 25550.4
Ж3-50-20(80).6 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 10, 11 |  | Т | 0.1292 | 1491.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 1491.52
| 07.2023 |  | 0.0646 | 743.31 | 0 | 0 |  |  | 0.0646 | 743.31
| 08.2023 |  | 0.0646 | 748.21 | 0 | 0 |  |  | 0.0646 | 748.21
Ж3-50-20(80).7 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 12, 13 |  | Т | 0.0003 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.58
| 07.2023 |  | 0.00015 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.79
| 08.2023 |  | 0.00015 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.79
Ж3-50-20(80).8 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 14 |  | СТЫК | 30 | 304.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 304.94
| 07.2023 |  | 15 | 151.97 | 0 | 0 |  |  | 15 | 151.97
| 08.2023 |  | 15 | 152.97 | 0 | 0 |  |  | 15 | 152.97
Ж3-50-20(80).9 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 15 |  | СТЫК | 30 | 1390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1390.4
| 07.2023 |  | 15 | 692.91 | 0 | 0 |  |  | 15 | 692.91
| 08.2023 |  | 15 | 697.49 | 0 | 0 |  |  | 15 | 697.49
Ж3-50-20(80).10 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 16 |  | 100МУЗЛ. | 0.06 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 395
| 07.2023 |  | 0.03 | 196.85 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 196.85
| 08.2023 |  | 0.03 | 198.15 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 198.15
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ И АВАРИЙНОГО СЛИВА КОТЛА
п. 37 - 39, 50 - 53 |  | Т | 0.0318 | 2908.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 2908.66
| 06.2023 |  | 0.0318 | 2908.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0318 | 2908.66
Ж3-50-20(80).4 | ОПОРА 38-ХБ-А
п. 40, 55 |  | Т | 0.0004 | 29.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 29.73
| 06.2023 |  | 0.0004 | 29.73 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 29.73
Ж3-50-20(80).5 | БАЛКА ОПОРНАЯ 02
п. 41, 54 |  | Т | 0.0107 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0107 | 215.9
| 06.2023 |  | 0.0107 | 215.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0107 | 215.9
Ж3-50-20(80).6 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 42, 43 |  | Т | 0.0003 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.56
| 06.2023 |  | 0.0003 | 1.56 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 1.56
Ж3-50-20(80).7 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО
АНКЕРА, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф14 В МЕТ. ЛИСТЕ
п. 44 - 49 |  | 100ОТВЕР | 0.66 | 785.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 785.38
| 06.2023 |  | 0.66 | 785.38 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 785.38
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ КОЛЛЕКТОРА РАСШИРИТЕЛЯ ДРЕНАЖЕЙ.
п. 56, 61 - 63 |  | Т | 0.0579 | 673.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | 673.33
| 04.2023 |  | 0.0579 | 673.33 | 0 | 0 |  |  | 0.0579 | 673.33
Ж3-50-20(80).2 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИМ
п. 57, 59 |  | СТЫК | 6 | 95.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.73
| 04.2023 |  | 6 | 95.73 | 0 | 0 |  |  | 6 | 95.73
Ж3-50-20(80).3 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 58, 60 |  | СТЫК | 6 | 401.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 401.44
| 04.2023 |  | 6 | 401.44 | 0 | 0 |  |  | 6 | 401.44
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЯ ДРЕНАЖЕЙ
п. 64, 65, 72 - 79, 82 - 85 |  | Т | 0.1145 | 1711.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 1711.63
| 04.2023 |  | 0.1145 | 1711.63 | 0 | 0 |  |  | 0.1145 | 1711.63
Ж3-50-20(80).3 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 66, 67 |  | 100МУЗЛ. | 0.078 | 480.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 480.18
| 04.2023 |  | 0.078 | 480.18 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 480.18
Ж3-50-20(80).5 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
п. 68, 69, 80, 81 |  | ШТ | 2 | 16250.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16250.6
| 04.2023 |  | 2 | 16250.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 16250.6
Ж3-50-20(80).7 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф150,100
п. 70, 71 |  | Т | 0.0251 | 209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 209.98
| 04.2023 |  | 0.0251 | 209.98 | 0 | 0 |  |  | 0.0251 | 209.98
Ж3-50-20(80).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ. ВЫПАР ИЗ РАСШИРИТЕЛЯ ДРЕНАЖЕЙ
п. 86, 87, 91 - 99 |  | Т | 1.1079 | 13655.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 13655.69
| 05.2023 |  | 1.1079 | 13655.69 | 0 | 0 |  |  | 1.1079 | 13655.69
Ж3-50-20(80).3 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 88 |  | 100МУЗЛ. | 0.27 | 1995.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1995.59
| 05.2023 |  | 0.27 | 1995.59 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 1995.59
Ж3-50-20(80).4 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 89 |  | СТЫК | 2 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.51
| 05.2023 |  | 2 | 57.51 | 0 | 0 |  |  | 2 | 57.51
Ж3-50-20(80).5 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 90 |  | СТЫК | 2 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220.7
| 05.2023 |  | 2 | 220.7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 220.7
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ БАКА СБОРА НИЗКИХ ТОЧЕК
п. 100 - 102, 115 - 125, 127 - 130 |  | Т | 0.0722 | 1474.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 1474.62
| 08.2023 |  | 0.0722 | 1474.62 | 0 | 0 |  |  | 0.0722 | 1474.62
Ж3-50-20(80).4 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 103, 104 |  | Т | 0.017 | 198.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 198.15
| 08.2023 |  | 0.017 | 198.15 | 0 | 0 |  |  | 0.017 | 198.15
Ж3-50-20(80).5 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 105, 106 |  | 100ОТВЕР | 0.02 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 36.46
| 08.2023 |  | 0.02 | 36.46 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 36.46
Ж3-50-20(80).7 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 107 - 109 |  | 100АНКЕР | 0.02 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 28.53
| 08.2023 |  | 0.02 | 28.53 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 28.53
Ж3-50-20(80).8 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф14 В МЕТ. ЛИСТЕ
п. 110 |  | 100ОТВЕР | 0.02 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.17
| 08.2023 |  | 0.02 | 3.17 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 3.17
Ж3-50-20(80).9 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 111, 112 |  | 100МУЗЛ. | 0.055 | 326.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 326.55
| 08.2023 |  | 0.055 | 326.55 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 326.55
Ж3-50-20(80).11 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ50 РУ1,6МПА
п. 113, 126 |  | ШТ | 1 | 3777.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3777.53
| 08.2023 |  | 1 | 3777.53 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3777.53
Ж3-50-20(80).12 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф50
п. 114 |  | Т | 0.0052 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 112.55
| 08.2023 |  | 0.0052 | 112.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 112.55
Ж3-50-20(80).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ. ВЫПАР ИЗ БАКА СБОРА НИЗКИХ ТОЧЕК
п. 131, 143 - 151 |  | Т | 0.112 | 1946.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 1946.65
| 07.2023 |  | 0.112 | 1946.65 | 0 | 0 |  |  | 0.112 | 1946.65
Ж3-50-20(80).2 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 132, 133 |  | Т | 0.021 | 244.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 244.09
| 07.2023 |  | 0.021 | 244.09 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 244.09
Ж3-50-20(80).3 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 134, 135 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 69.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 69.29
| 07.2023 |  | 0.04 | 69.29 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 69.29
Ж3-50-20(80).5 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 136 - 138 |  | 100АНКЕР | 0.04 | 59.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 59.84
| 07.2023 |  | 0.04 | 59.84 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 59.84
Ж3-50-20(80).6 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф14 В МЕТ. ЛИСТЕ
п. 139 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 12.6
| 07.2023 |  | 0.04 | 12.6 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 12.6
Ж3-50-20(80).7 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 140 |  | 100МУЗЛ. | 0.1 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 606.3
| 07.2023 |  | 0.1 | 606.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 606.3
Ж3-50-20(80).8 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 141 |  | СТЫК | 2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5
| 07.2023 |  | 2 | 31.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 31.5
Ж3-50-20(80).9 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 142 |  | СТЫК | 2 | 151.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151.18
| 07.2023 |  | 2 | 151.18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 151.18
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ НАСОСОВ НИЗКИХ ТОЧЕК
п. 152 - 155, 167 - 183 |  | Т | 0.2084 | 14747.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2084 | 14747.95
| 08.2023 |  | 0.1042 | 7349.64 | 0 | 0 |  |  | 0.1042 | 7349.64
| 09.2023 |  | 0.1042 | 7398.31 | 0 | 0 |  |  | 0.1042 | 7398.31
Ж3-50-20(80).5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 156 |  | 100МУЗЛ. | 0.03 | 146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 146.32
| 08.2023 |  | 0.015 | 72.92 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 72.92
| 09.2023 |  | 0.015 | 73.4 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 73.4
Ж3-50-20(80).6 | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ65 РУ1,6МПА
п. 157 |  | ШТ | 2 | 480.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480.32
| 08.2023 |  | 1 | 239.37 | 0 | 0 |  |  | 1 | 239.37
| 09.2023 |  | 1 | 240.95 | 0 | 0 |  |  | 1 | 240.95
Ж3-50-20(80).7 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф65,50
п. 158, 160, 162, 166 |  | Т | 0.0344 | 742.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 742.74
| 08.2023 |  | 0.0172 | 370.14 | 0 | 0 |  |  | 0.0172 | 370.14
| 09.2023 |  | 0.0172 | 372.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0172 | 372.6
Ж3-50-20(80).8 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ15 РУ1,6 МПА
п. 159, 164 |  | ШТ | 4 | 693.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 693.43
| 08.2023 |  | 2 | 345.57 | 0 | 0 |  |  | 2 | 345.57
| 09.2023 |  | 2 | 347.86 | 0 | 0 |  |  | 2 | 347.86
Ж3-50-20(80).10 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ50 РУ1,6МПА
п. 161, 163 |  | ШТ | 1 | 201.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.99
| 08.2023 |  | 0.5 | 100.66 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 100.66
| 09.2023 |  | 0.5 | 101.33 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 101.33
Ж3-50-20(80).13 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ50 РУ1,6МПА
п. 165, 184 |  | ШТ | 1 | 3790.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3790.05
| 08.2023 |  | 0.5 | 1888.77 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1888.77
| 09.2023 |  | 0.5 | 1901.28 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1901.28
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОД Ф14Х2 ГОСТ 8734-75
п. 185, 187, 188 |  | Т | 0.0011 | 182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 182.04
| 09.2023 |  | 0.0011 | 182.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0011 | 182.04
Ж3-50-20(80).2 | КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ ДУ10 РУ1,6МПА
п. 186, 189 |  | ШТ | 6 | 1918.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1918.03
| 09.2023 |  | 6 | 1918.03 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1918.03
Ж3-50-20(80).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ. ВЫПАР РАСШИРИТЕЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ
п. 190 - 193, 212 - 231 |  | Т | 0.2914 | 12632.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | 12632.57
| 05.2023 |  | 0.1457 | 6295.99 | 0 | 0 |  |  | 0.1457 | 6295.99
| 06.2023 |  | 0.1457 | 6336.58 | 0 | 0 |  |  | 0.1457 | 6336.58
Ж3-50-20(80).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 194, 195 |  | Т | 0.2 | 2279.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2279.77
| 05.2023 |  | 0.1 | 1136.12 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1136.12
| 06.2023 |  | 0.1 | 1143.65 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1143.65
Ж3-50-20(80).6 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 196, 197 |  | Т | 0.0002 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.56
| 05.2023 |  | 0.0001 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0001 | 0.78
| 06.2023 |  | 0.0001 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0001 | 0.78
Ж3-50-20(80).7 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 198 |  | СТЫК | 21 | 63.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63.93
| 05.2023 |  | 10.5 | 31.86 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 31.86
| 06.2023 |  | 10.5 | 32.07 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 32.07
Ж3-50-20(80).8 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 199 |  | СТЫК | 21 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 709.5
| 05.2023 |  | 10.5 | 353.58 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 353.58
| 06.2023 |  | 10.5 | 355.92 | 0 | 0 |  |  | 10.5 | 355.92
Ж3-50-20(80).9 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 200 |  | 100МУЗЛ. | 0.29 | 1886.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1886.81
| 05.2023 |  | 0.145 | 940.29 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 940.29
| 06.2023 |  | 0.145 | 946.52 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 946.52
Ж3-50-20(80).10 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 201, 202 |  | 100ОТВЕР | 0.16 | 282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 282.25
| 05.2023 |  | 0.08 | 140.66 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 140.66
| 06.2023 |  | 0.08 | 141.59 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 141.59
Ж3-50-20(80).12 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 203 - 205 |  | 100АНКЕР | 0.16 | 244.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 244.81
| 05.2023 |  | 0.08 | 122 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 122
| 06.2023 |  | 0.08 | 122.81 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 122.81
Ж3-50-20(80).13 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф14 В МЕТ. ЛИСТЕ
п. 206 |  | 100ОТВЕР | 0.16 | 45.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 45.23
| 05.2023 |  | 0.08 | 22.54 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 22.54
| 06.2023 |  | 0.08 | 22.69 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 22.69
Ж3-50-20(80).14 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ80 РУ1,6МПА
п. 207, 234 |  | ШТ | 2 | 10046.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10046.9
| 05.2023 |  | 1 | 5006.86 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5006.86
| 06.2023 |  | 1 | 5040.04 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5040.04
Ж3-50-20(80).15 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф80
п. 208, 210 |  | Т | 0.0222 | 330.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 330.59
| 05.2023 |  | 0.0111 | 164.75 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 164.75
| 06.2023 |  | 0.0111 | 165.84 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 165.84
Ж3-50-20(80).16 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ80 РУ1,0МПА
п. 209, 232 |  | ШТ | 1 | 4227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4227.4
| 05.2023 |  | 0.5 | 2106.72 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2106.72
| 06.2023 |  | 0.5 | 2120.68 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2120.68
Ж3-50-20(80).18 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ15 РУ1,6МПА
п. 211, 233 |  | ШТ | 7 | 2705.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2705.47
| 05.2023 |  | 3.5 | 1348.27 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1348.27
| 06.2023 |  | 3.5 | 1357.2 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1357.2
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОД СЫРОЙ ВОДЫ
п. 235, 241 - 243 |  | Т | 0.063 | 1017.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1017.59
| 06.2023 |  | 0.063 | 1017.59 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 1017.59
Ж3-50-20(80).2 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 236, 237 |  | Т | 0.0155 | 109.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 109.51
| 06.2023 |  | 0.0155 | 109.51 | 0 | 0 |  |  | 0.0155 | 109.51
Ж3-50-20(80).3 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 238 |  | 100МУЗЛ. | 0.04 | 250.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 250.32
| 06.2023 |  | 0.04 | 250.32 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 250.32
Ж3-50-20(80).4 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ125 РУ1,6МПА
п. 239, 244 |  | ШТ | 1 | 8920.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8920.78
| 06.2023 |  | 1 | 8920.78 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8920.78
Ж3-50-20(80).5 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф125
п. 240 |  | Т | 0.0128 | 131.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 131.42
| 06.2023 |  | 0.0128 | 131.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0128 | 131.42
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ КОНДЕНСАТА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
п. 245 - 247, 261 - 274 |  | Т | 0.3213 | 8574.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 8574.57
| 02.2023 |  | 0.3213 | 8574.57 | 0 | 0 |  |  | 0.3213 | 8574.57
Ж3-50-20(80).4 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 248, 249 |  | Т | 0.0002 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.52
| 02.2023 |  | 0.0002 | 1.52 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 1.52
Ж3-50-20(80).5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 250 |  | 100МУЗЛ. | 0.426 | 1993.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 1993.13
| 02.2023 |  | 0.426 | 1993.13 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 1993.13
Ж3-50-20(80).6 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ20 РУ1,6МПА
п. 251, 275 |  | ШТ | 3 | 1176.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1176.37
| 02.2023 |  | 3 | 1176.37 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1176.37
Ж3-50-20(80).7 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 252, 253 |  | Т | 0.0607 | 675.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 | 675.04
| 02.2023 |  | 0.0607 | 675.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0607 | 675.04
Ж3-50-20(80).8 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 260, 254 - 257 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 115.81
| 02.2023 |  | 0.08 | 115.81 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 115.81
Ж3-50-20(80).12 | УСТАНОВКА АНКЕРОВ
п. 258, 259 |  | 100ШТБОЛ | 0.08 | 131.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 131.05
| 02.2023 |  | 0.08 | 131.05 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 131.05
Ж3-50-20 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 276, 277 |  | Т | 0.006 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 70.56
| 03.2023 |  | 0.006 | 70.56 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 70.56
Ж3-50-20 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 278, 279 |  | Т | 0.033 | 372.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 372.15
| 04.2023 |  | 0.033 | 372.15 | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 372.15
Ж3-50-20 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 280, 281 |  | Т | 0.0974 | 1101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 1101.01
| 04.2023 |  | 0.0974 | 1101.01 | 0 | 0 |  |  | 0.0974 | 1101.01
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТА МАЗУТОПОДОГРЕВАТЕЛЯ КОТЛА СТ.N5
п. 282, 283, 295 - 304 |  | Т | 0.0656 | 5078.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 5078.07
| 04.2023 |  | 0.0656 | 5078.07 | 0 | 0 |  |  | 0.0656 | 5078.07
Ж3-50-20(80).3 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 284, 285 |  | Т | 0.0382 | 432.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 432.32
| 04.2023 |  | 0.0382 | 432.32 | 0 | 0 |  |  | 0.0382 | 432.32
Ж3-50-20(80).4 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 286, 287 |  | Т | 0.0003 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.54
| 04.2023 |  | 0.0003 | 1.54 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 1.54
Ж3-50-20(80).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ15 РУ1,6МПА
п. 288, 290 |  | ШТ | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193
| 04.2023 |  | 1 | 193 | 0 | 0 |  |  | 1 | 193
Ж3-50-20(80).6 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф15
п. 289 |  | Т | 0.001 | 94.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 94.18
| 04.2023 |  | 0.001 | 94.18 | 0 | 0 |  |  | 0.001 | 94.18
Ж3-50-20(80).7 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ25 РУ1,6МПА
п. 291, 292, 305, 306 |  | ШТ | 5 | 4772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4772.5
| 04.2023 |  | 5 | 4772.5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 4772.5
Ж3-50-20(80).9 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 293 |  | СТЫК | 3 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.81
| 04.2023 |  | 3 | 10.81 | 0 | 0 |  |  | 3 | 10.81
Ж3-50-20(80).10 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 294 |  | СТЫК | 3 | 100.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.36
| 04.2023 |  | 3 | 100.36 | 0 | 0 |  |  | 3 | 100.36
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОД Ф14Х2 ГОСТ 8734-75
п. 307, 309, 310 |  | Т | 0.0002 | 91.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 91.97
| 08.2023 |  | 0.0002 | 91.97 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 91.97
Ж3-50-20(80).2 | КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ ДУ15 РУ1,6МПА
п. 308, 311 |  | ШТ | 2 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450.2
| 08.2023 |  | 2 | 450.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 450.2
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ
п. 312 - 314, 324 - 333, 335 |  | Т | 0.1226 | 5061.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 5061.32
| 07.2023 |  | 0.0613 | 2522.33 | 0 | 0 |  |  | 0.0613 | 2522.33
| 08.2023 |  | 0.0613 | 2538.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0613 | 2538.99
Ж3-50-20(80).4 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 315, 316 |  | Т | 0.0003 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.58
| 07.2023 |  | 0.00015 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.79
| 08.2023 |  | 0.00015 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.00015 | 0.79
Ж3-50-20(80).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 317, 318 |  | Т | 0.0222 | 259.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 259.12
| 07.2023 |  | 0.0111 | 129.13 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 129.13
| 08.2023 |  | 0.0111 | 129.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0111 | 129.99
Ж3-50-20(80).6 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ50 РУ1,6МПА
п. 319, 334 |  | ШТ | 4 | 3562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3562.9
| 07.2023 |  | 2 | 1775.59 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1775.59
| 08.2023 |  | 2 | 1787.31 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1787.31
Ж3-50-20(80).7 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 320, 321 |  | СТЫК | 6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.6
| 07.2023 |  | 3 | 15.75 | 0 | 0 |  |  | 3 | 15.75
| 08.2023 |  | 3 | 15.85 | 0 | 0 |  |  | 3 | 15.85
Ж3-50-20(80).9 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 322, 323 |  | СТЫК | 6 | 230.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230.68
| 07.2023 |  | 3 | 114.96 | 0 | 0 |  |  | 3 | 114.96
| 08.2023 |  | 3 | 115.72 | 0 | 0 |  |  | 3 | 115.72
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА НА РЕМОНТНЫЕ ПОСТЫ
п. 336 - 339, 346 - 367 |  | Т | 0.1545 | 11009.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 11009.01
| 06.2023 |  | 0.07725 | 5486.45 | 0 | 0 |  |  | 0.07725 | 5486.45
| 07.2023 |  | 0.07725 | 5522.56 | 0 | 0 |  |  | 0.07725 | 5522.56
Ж3-50-20(80).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 340, 341 |  | Т | 0.0667 | 762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 762.85
| 06.2023 |  | 0.03335 | 380.17 | 0 | 0 |  |  | 0.03335 | 380.17
| 07.2023 |  | 0.03335 | 382.68 | 0 | 0 |  |  | 0.03335 | 382.68
Ж3-50-20(80).6 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ32 РУ1,6МПА
п. 342 - 345, 368 - 371 |  | ШТ | 11 | 4635.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4635.17
| 06.2023 |  | 5.5 | 2309.98 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 2309.98
| 07.2023 |  | 5.5 | 2325.19 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 2325.19
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СПУТНИКОВ
п. 372 - 375, 388 - 396, 401, 402 |  | Т | 0.0689 | 4628.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | 4628.68
| 06.2023 |  | 0.03445 | 2306.75 | 0 | 0 |  |  | 0.03445 | 2306.75
| 07.2023 |  | 0.03445 | 2321.93 | 0 | 0 |  |  | 0.03445 | 2321.93
Ж3-50-20(80).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 376, 377 |  | Т | 0.0167 | 194.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 194.64
| 06.2023 |  | 0.00835 | 97 | 0 | 0 |  |  | 0.00835 | 97
| 07.2023 |  | 0.00835 | 97.64 | 0 | 0 |  |  | 0.00835 | 97.64
Ж3-50-20(80).6 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 378, 379 |  | Т | 0.0005 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 1.57
| 06.2023 |  | 0.00025 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.00025 | 0.78
| 07.2023 |  | 0.00025 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.00025 | 0.79
Ж3-50-20(80).7 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 380, 381 |  | СТЫК | 4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.4
| 06.2023 |  | 2 | 15.65 | 0 | 0 |  |  | 2 | 15.65
| 07.2023 |  | 2 | 15.75 | 0 | 0 |  |  | 2 | 15.75
Ж3-50-20(80).9 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 382, 383 |  | СТЫК | 4 | 161.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161.67
| 06.2023 |  | 2 | 80.57 | 0 | 0 |  |  | 2 | 80.57
| 07.2023 |  | 2 | 81.1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 81.1
Ж3-50-20(80).11 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 384, 385, 397, 399 |  | ШТ | 8 | 10304.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10304.75
| 06.2023 |  | 4 | 5135.47 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5135.47
| 07.2023 |  | 4 | 5169.28 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5169.28
Ж3-50-20(80).13 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ25 РУ1,6МПА
п. 386, 400 |  | ШТ | 3 | 3081.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3081.23
| 06.2023 |  | 1.5 | 1535.56 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1535.56
| 07.2023 |  | 1.5 | 1545.67 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1545.67
Ж3-50-20(80).14 | КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ15 РУ1,6МПА
п. 387, 398 |  | ШТ | 8 | 3107.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3107.91
| 06.2023 |  | 4 | 1548.86 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1548.86
| 07.2023 |  | 4 | 1559.05 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1559.05
Ж3-50-20(80).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ШТУЦЕР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
п. 403, 404 |  | 100ШТ | 0.06 | 381.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 381.37
| 09.2023 |  | 0.06 | 381.37 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 381.37
Ж3-50-20(80).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ
п. 405, 406 |  | 1000ШТ | 0.006 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 296.8
| 09.2023 |  | 0.006 | 296.8 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 296.8
Ж3-50-20(80).3 | РАСШИРИТЕЛЬ ЗК4-1-6-95(57Х32)
п. 407 |  | 100ШТ | 0.06 | 1334.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1334.13
| 09.2023 |  | 0.06 | 1334.13 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 1334.13
Ж3-50-20(80).1 | ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТА КАЛОРИФЕРОВ КОТЛА СТN5
п. 408 - 411, 416, 431 - 445 |  | Т | 0.124 | 8005.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 8005.95
| 05.2023 |  | 0.062 | 3990.05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 3990.05
| 06.2023 |  | 0.062 | 4015.9 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 4015.9
Ж3-50-20(80).5 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 412, 413 |  | Т | 0.0004 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 1.56
| 05.2023 |  | 0.0002 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 0.78
| 06.2023 |  | 0.0002 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 0.78
Ж3-50-20(80).6 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 414, 415 |  | Т | 0.0903 | 1032.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 1032.29
| 05.2023 |  | 0.04515 | 514.44 | 0 | 0 |  |  | 0.04515 | 514.44
| 06.2023 |  | 0.04515 | 517.85 | 0 | 0 |  |  | 0.04515 | 517.85
Ж3-50-20(80).7 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 417 - 420 |  | СТЫК | 4 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.51
| 05.2023 |  | 2 | 13.21 | 0 | 0 |  |  | 2 | 13.21
| 06.2023 |  | 2 | 13.3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 13.3
Ж3-50-20(80).11 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 421, 422 |  | СТЫК | 4 | 160.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160.61
| 05.2023 |  | 2 | 80.04 | 0 | 0 |  |  | 2 | 80.04
| 06.2023 |  | 2 | 80.57 | 0 | 0 |  |  | 2 | 80.57
Ж3-50-20(80).13 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ДУ50 РУ1,6МПА
п. 423, 450 |  | ШТ | 1 | 888.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 888.83
| 05.2023 |  | 0.5 | 442.95 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 442.95
| 06.2023 |  | 0.5 | 445.88 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 445.88
Ж3-50-20(80).14 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДУ50
п. 424, 426, 430 |  | Т | 0.0172 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 483.4
| 05.2023 |  | 0.0086 | 240.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0086 | 240.9
| 06.2023 |  | 0.0086 | 242.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0086 | 242.5
Ж3-50-20(80).15 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ50 РУ1,6МПА
п. 425, 446 |  | ШТ | 1 | 2075.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2075.49
| 05.2023 |  | 0.5 | 1034.32 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1034.32
| 06.2023 |  | 0.5 | 1041.17 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1041.17
Ж3-50-20(80).17 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 427, 428, 448, 449 |  | ШТ | 9 | 5371.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5371.96
| 05.2023 |  | 4.5 | 2677.11 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 2677.11
| 06.2023 |  | 4.5 | 2694.85 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 2694.85
Ж3-50-20(80).19 | КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ШАРОВОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40 РУ0,6МПА
п. 429, 447 |  | ШТ | 2 | 720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720.42
| 05.2023 |  | 1 | 359.02 | 0 | 0 |  |  | 1 | 359.02
| 06.2023 |  | 1 | 361.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | 361.4
Смета: №81 ОСВЕЩЕНИЕ 219-1-ЭО4 |  |  |  | 76641.03 |  | 0 |  | 0 |  | 76641.03
Ж3-40-10(81).1 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6КГ (ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОЩ(54)-02)
п. 4 - 6 |  | ШТ | 4 | 7129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7129.8
| 08.2023 |  | 1.6 | 2836.89 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 2836.89
| 09.2023 |  | 1.6 | 2855.68 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 2855.68
| 10.2023 |  | 0.8 | 1437.23 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1437.23
Ж3-40-10(81).2 | УСТАНОВКА ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТ-0,25-21 УХЛ4
п. 7, 8 |  | ШТ | 3 | 1223.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1223.88
| 08.2023 |  | 1.2 | 486.97 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 486.97
| 09.2023 |  | 1.2 | 490.2 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 490.2
| 10.2023 |  | 0.6 | 246.71 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 246.71
Ж3-40-10(81).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,
п. 9 - 11 |  | ШТ | 2 | 178.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178.49
| 08.2023 |  | 0.8 | 71.02 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 71.02
| 09.2023 |  | 0.8 | 71.49 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 71.49
| 10.2023 |  | 0.4 | 35.98 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 35.98
Ж3-40-10(81).4 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ
п. 12 - 23 |  | 100ШТ | 0.8 | 24428.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24428.29
| 08.2023 |  | 0.32 | 9719.81 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 9719.81
| 09.2023 |  | 0.32 | 9784.19 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 9784.19
| 10.2023 |  | 0.16 | 4924.29 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 4924.29
Ж3-40-10(81).7 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 24 - 33 |  | 100М | 11.368 | 14713.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.368 | 14713.71
| 08.2023 |  | 4.5472 | 5854.46 | 0 | 0 |  |  | 4.5472 | 5854.46
| 09.2023 |  | 4.5472 | 5893.24 | 0 | 0 |  |  | 4.5472 | 5893.24
| 10.2023 |  | 2.2736 | 2966.01 | 0 | 0 |  |  | 2.2736 | 2966.01
Ж3-40-10(81).10 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2
п. 34, 35 |  | 100М | 0.686 | 1308.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 1308.35
| 08.2023 |  | 0.2744 | 520.58 | 0 | 0 |  |  | 0.2744 | 520.58
| 09.2023 |  | 0.2744 | 524.03 | 0 | 0 |  |  | 0.2744 | 524.03
| 10.2023 |  | 0.1372 | 263.74 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 263.74
Ж3-40-10(81).11 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 36, 37 |  | 100М | 0.15 | 194.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 194.42
| 08.2023 |  | 0.06 | 77.36 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 77.36
| 09.2023 |  | 0.06 | 77.87 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 77.87
| 10.2023 |  | 0.03 | 39.19 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 39.19
Ж3-40-10(81).12 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
п. 38 - 40 |  | 100ШТ | 0.15 | 450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 450.98
| 08.2023 |  | 0.06 | 179.44 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 179.44
| 09.2023 |  | 0.06 | 180.63 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 180.63
| 10.2023 |  | 0.03 | 90.91 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 90.91
Ж3-40-10(81).13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
п. 41 - 45 |  | 100ШТ | 0.15 | 3646.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3646.16
| 08.2023 |  | 0.06 | 1450.78 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 1450.78
| 09.2023 |  | 0.06 | 1460.38 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 1460.38
| 10.2023 |  | 0.03 | 735 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 735
Ж3-40-10(81).14 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА
п. 46, 47 |  | 100ШТ | 0.12 | 275.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 275.69
| 08.2023 |  | 0.048 | 109.7 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 109.7
| 09.2023 |  | 0.048 | 110.42 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 110.42
| 10.2023 |  | 0.024 | 55.57 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 55.57
Ж3-40-10(81).15 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ
п. 48, 49 |  | 100М | 0.0582 | 54.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0582 | 54.18
| 08.2023 |  | 0.02328 | 21.56 | 0 | 0 |  |  | 0.02328 | 21.56
| 09.2023 |  | 0.02328 | 21.7 | 0 | 0 |  |  | 0.02328 | 21.7
| 10.2023 |  | 0.01164 | 10.92 | 0 | 0 |  |  | 0.01164 | 10.92
Ж3-40-10(81).16 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ)
п. 50, 51 |  | 100ШТ | 1.42 | 6090.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 6090.74
| 08.2023 |  | 0.568 | 2423.45 | 0 | 0 |  |  | 0.568 | 2423.45
| 09.2023 |  | 0.568 | 2439.51 | 0 | 0 |  |  | 0.568 | 2439.51
| 10.2023 |  | 0.284 | 1227.78 | 0 | 0 |  |  | 0.284 | 1227.78
Ж3-40-10(81).17 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ
п. 52 - 54 |  | 100М | 2.45 | 5370.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5370.43
| 08.2023 |  | 0.98 | 2136.85 | 0 | 0 |  |  | 0.98 | 2136.85
| 09.2023 |  | 0.98 | 2151 | 0 | 0 |  |  | 0.98 | 2151
| 10.2023 |  | 0.49 | 1082.58 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1082.58
Ж3-40-10(81).18 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ
п. 55, 56 |  | 100М | 2.3265 | 3088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3265 | 3088.4
| 08.2023 |  | 0.9306 | 1228.85 | 0 | 0 |  |  | 0.9306 | 1228.85
| 09.2023 |  | 0.9306 | 1236.99 | 0 | 0 |  |  | 0.9306 | 1236.99
| 10.2023 |  | 0.4653 | 622.56 | 0 | 0 |  |  | 0.4653 | 622.56
Ж3-40-10(81).19 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 4
п. 57 |  | ШТ | 518 | 8097.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 8097.08
| 08.2023 |  | 207.2 | 3221.76 | 0 | 0 |  |  | 207.2 | 3221.76
| 09.2023 |  | 207.2 | 3243.1 | 0 | 0 |  |  | 207.2 | 3243.1
| 10.2023 |  | 103.6 | 1632.22 | 0 | 0 |  |  | 103.6 | 1632.22
Ж3-40-10(81).20 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
п. 58 - 60 |  | Т | 0.05 | 390.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 390.43
| 08.2023 |  | 0.02 | 155.35 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 155.35
| 09.2023 |  | 0.02 | 156.38 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 156.38
| 10.2023 |  | 0.01 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 78.7
Смета: №82 КИП И А. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СПУТНИКОВ 219-1-АТМ21 |  |  |  | 454.98 |  | 0 |  | 0 |  | 454.98
Ж3-60-42 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ТЕРМОМЕТРЫ, ГИЛЬЗЫ, МАНОМЕТРЫ
п. 4 - 12 |  | 18ШТ |  | 454.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.98
| 08.2023 |  |  | 454.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 454.98
Смета: №83 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ (ДОП К ЛС N1159-2-53) 219-1-АТМ14 изм.1 |  |  |  | 2427.12 |  | 0 |  | 0 |  | 2427.12
Ж3-60-21 | МОНТА КАБЕЛЯ
п. 4 - 9 |  | М | 200.98 | 2427.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.98 | 2427.12
| 10.2023 |  | 200.98 | 2427.12 | 0 | 0 |  |  | 200.98 | 2427.12
Смета: №86 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ(ВЫНОС ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА) 219-1-ТИ29 |  |  |  | 101144.55 |  | 0 |  | 0 |  | 101144.55
Ж3-50-90(86).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 10 |  | 10М | 34.1 | 67703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 67703.75
| 04.2023 |  | 8.525 | 16759.89 | 0 | 0 |  |  | 8.525 | 16759.89
| 05.2023 |  | 8.525 | 16870.59 | 0 | 0 |  |  | 8.525 | 16870.59
| 06.2023 |  | 8.525 | 16980.74 | 0 | 0 |  |  | 8.525 | 16980.74
| 07.2023 |  | 8.525 | 17092.53 | 0 | 0 |  |  | 8.525 | 17092.53
Ж3-50-90(86).7 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТЕРМ
п. 11 - 21 |  | 10М | 7.35 | 1684.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 1684.12
| 04.2023 |  | 1.8375 | 416.88 | 0 | 0 |  |  | 1.8375 | 416.88
| 05.2023 |  | 1.8375 | 419.63 | 0 | 0 |  |  | 1.8375 | 419.63
| 06.2023 |  | 1.8375 | 422.41 | 0 | 0 |  |  | 1.8375 | 422.41
| 07.2023 |  | 1.8375 | 425.2 | 0 | 0 |  |  | 1.8375 | 425.2
Ж3-50-90(86).13 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТЕРМ
п. 22 - 24 |  | 10М | 1 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188.69
| 04.2023 |  | 0.25 | 46.71 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 46.71
| 05.2023 |  | 0.25 | 47.01 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 47.01
| 06.2023 |  | 0.25 | 47.33 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 47.33
| 07.2023 |  | 0.25 | 47.64 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 47.64
Ж3-50-90(86).14 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 25 - 37 |  | 10М | 26.54 | 22980.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 22980.51
| 04.2023 |  | 6.635 | 5688.48 | 0 | 0 |  |  | 6.635 | 5688.48
| 05.2023 |  | 6.635 | 5726.06 | 0 | 0 |  |  | 6.635 | 5726.06
| 06.2023 |  | 6.635 | 5764.01 | 0 | 0 |  |  | 6.635 | 5764.01
| 07.2023 |  | 6.635 | 5801.96 | 0 | 0 |  |  | 6.635 | 5801.96
Ж3-50-90(86).25 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 38 - 40 |  | 100М2 | 1.4265 | 3098.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 3098.48
| 04.2023 |  | 0.35663 | 766.98 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 766.98
| 05.2023 |  | 0.35663 | 772.05 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 772.05
| 06.2023 |  | 0.35663 | 777.17 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 777.17
| 07.2023 |  | 0.35663 | 782.28 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 782.28
Ж3-50-90(86).27 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ
п. 41 - 44 |  | 100М2 | 1.4265 | 1294.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 1294.28
| 04.2023 |  | 0.35663 | 320.38 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 320.38
| 05.2023 |  | 0.35663 | 322.5 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 322.5
| 06.2023 |  | 0.35663 | 324.63 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 324.63
| 07.2023 |  | 0.35663 | 326.77 | 0 | 0 |  |  | 0.35663 | 326.77
Ж3-50-90(86).30 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ
п. 45 |  | 100М2 | 1.2 | 4194.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4194.72
| 04.2023 |  | 0.3 | 1038.34 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1038.34
| 05.2023 |  | 0.3 | 1045.2 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1045.2
| 06.2023 |  | 0.3 | 1052.13 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1052.13
| 07.2023 |  | 0.3 | 1059.05 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1059.05
Смета: №87 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ(ВЫНОС ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА) 219-1-ТИ32 |  |  |  | 69706.79 |  | 0 |  | 0 |  | 69706.79
Ж3-50-90(87).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 9 |  | 10М | 12.99 | 32468.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 32468.25
| 06.2023 |  | 6.495 | 16154.1 | 0 | 0 |  |  | 6.495 | 16154.1
| 07.2023 |  | 3.2475 | 8130.23 | 0 | 0 |  |  | 3.2475 | 8130.23
| 08.2023 |  | 3.2475 | 8183.92 | 0 | 0 |  |  | 3.2475 | 8183.92
Ж3-50-90(87).6 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТЕРМ
п. 10 - 27 |  | 10М | 22.58 | 4623.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 4623.99
| 06.2023 |  | 11.29 | 2300.6 | 0 | 0 |  |  | 11.29 | 2300.6
| 07.2023 |  | 5.645 | 1157.87 | 0 | 0 |  |  | 5.645 | 1157.87
| 08.2023 |  | 5.645 | 1165.52 | 0 | 0 |  |  | 5.645 | 1165.52
Ж3-50-90(87).15 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 28 - 35 |  | 10М | 35.57 | 25077.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.57 | 25077.38
| 06.2023 |  | 17.785 | 12476.89 | 0 | 0 |  |  | 17.785 | 12476.89
| 07.2023 |  | 8.8925 | 6279.51 | 0 | 0 |  |  | 8.8925 | 6279.51
| 08.2023 |  | 8.8925 | 6320.98 | 0 | 0 |  |  | 8.8925 | 6320.98
Ж3-50-90(87).22 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 36, 37 |  | 100М2 | 0.9238 | 1962.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9238 | 1962.17
| 06.2023 |  | 0.4619 | 976.25 | 0 | 0 |  |  | 0.4619 | 976.25
| 07.2023 |  | 0.23095 | 491.34 | 0 | 0 |  |  | 0.23095 | 491.34
| 08.2023 |  | 0.23095 | 494.58 | 0 | 0 |  |  | 0.23095 | 494.58
Ж3-50-90(87).23 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 38 - 41 |  | 100М2 | 0.9238 | 856.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9238 | 856.88
| 06.2023 |  | 0.4619 | 426.33 | 0 | 0 |  |  | 0.4619 | 426.33
| 07.2023 |  | 0.23095 | 214.57 | 0 | 0 |  |  | 0.23095 | 214.57
| 08.2023 |  | 0.23095 | 215.98 | 0 | 0 |  |  | 0.23095 | 215.98
Ж3-50-90(87).26 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ
п. 42 |  | 100М2 | 1.57 | 4701.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 4701.03
| 06.2023 |  | 0.785 | 2338.93 | 0 | 0 |  |  | 0.785 | 2338.93
| 07.2023 |  | 0.3925 | 1177.16 | 0 | 0 |  |  | 0.3925 | 1177.16
| 08.2023 |  | 0.3925 | 1184.94 | 0 | 0 |  |  | 0.3925 | 1184.94
Ж3-50-90(87).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 43 - 48 |  | 10М | 0.1 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 17.09
| 08.2022 |  | 0.1 | 17.09 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 17.09
Смета: №88 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ (ДОП К 1159-2-57) 219-1-АТМ15 изм.1 |  |  |  | -78.71 |  | 0 |  | 0 |  | -78.71
Ж3-60-41 | КАБЕЛЬ
п. 4 - 6 |  | М |  | -78.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.71
| 10.2023 |  |  | -78.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | -78.71
Смета: №89 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ДОП К 1159-2-55) 219-1-АГСВ2 изм.1 |  |  |  | 5304 |  | 0 |  | 0 |  | 5304
Ж3-60-41 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 4 - 8 |  | М | 416.5 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 5304
| 10.2023 |  | 416.5 | 5304 | 0 | 0 |  |  | 416.5 | 5304
Смета: №90 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N 5 Е-50-3,9-440ГМ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ДОП. К 1159-2-49) 219-1-АГСВ1 изм.1 |  |  |  | 3125.72 |  | 0 |  | 0 |  | 3125.72
Ж3-60-41 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 4 - 7 |  | М | 240.1 | 3125.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1 | 3125.72
| 02.2023 |  | 240.1 | 3125.72 | 0 | 0 |  |  | 240.1 | 3125.72
Смета: №91 КИП И А. КОНТРОЛЬ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 219-1-АТМ20 |  |  |  | 264290.43 |  | 0 |  | 0 |  | 264290.43
Ж3-60-42(91).1 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ НСХ "Pt100" ТСП-1199/Г
п. 4 - 6 |  | ШТ | 2 | 43.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.82
| 08.2023 |  | 0.7 | 15.28 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 15.28
| 09.2023 |  | 0.7 | 15.33 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 15.33
| 10.2023 |  | 0.6 | 13.21 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 13.21
Ж3-60-42(91).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)
п. 7, 8 |  | 100ШТ | 0.02 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 68.6
| 08.2023 |  | 0.007 | 23.86 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 23.86
| 09.2023 |  | 0.007 | 24.02 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 24.02
| 10.2023 |  | 0.006 | 20.72 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 20.72
Ж3-60-42(91).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ APC-2000/0,1/TS
п. 9, 10 |  | ШТ | 2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1
| 08.2023 |  | 0.7 | 12.21 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 12.21
| 09.2023 |  | 0.7 | 12.29 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 12.29
| 10.2023 |  | 0.6 | 10.6 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 10.6
Ж3-60-42(91).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ)
п. 11 - 13 |  | ШТ | 2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1
| 08.2023 |  | 0.7 | 12.21 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 12.21
| 09.2023 |  | 0.7 | 12.29 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 12.29
| 10.2023 |  | 0.6 | 10.6 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 10.6
Ж3-60-42(91).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА
п. 14, 18, 22, 25, 26, 29, 32, 34, 36 |  | КОМПЛЕКТ | 10 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3704
| 08.2023 |  | 3.5 | 1288.29 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1288.29
| 09.2023 |  | 3.5 | 1296.83 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 1296.83
| 10.2023 |  | 3 | 1118.88 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1118.88
Ж3-60-42(91).6 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ
п. 15, 30, 35 |  | ШТ | 8 | 162.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162.71
| 08.2023 |  | 2.8 | 56.59 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 56.59
| 09.2023 |  | 2.8 | 56.97 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 56.97
| 10.2023 |  | 2.4 | 49.15 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 49.15
Ж3-60-42(91).7 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М
п. 16, 17, 24, 31 |  | 100ПЕРЕМ | 0.2 | 149.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 149.94
| 08.2023 |  | 0.07 | 52.15 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 52.15
| 09.2023 |  | 0.07 | 52.5 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 52.5
| 10.2023 |  | 0.06 | 45.29 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 45.29
Ж3-60-42(91).9 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ (ГИДРОПАНЕЛЬ)
п. 19 - 21, 23, 27 |  | ШТ | 4 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.17
| 08.2023 |  | 1.4 | 27.19 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 27.19
| 09.2023 |  | 1.4 | 27.37 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 27.37
| 10.2023 |  | 1.2 | 23.61 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 23.61
Ж3-60-42(91).18 | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ (УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ МАРК-01МК)
п. 37 - 39 |  | УЗЕЛ | 8 | 144281.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 144281.98
| 08.2023 |  | 2.8 | 50182.91 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 50182.91
| 09.2023 |  | 2.8 | 50515.31 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 50515.31
| 10.2023 |  | 2.4 | 43583.76 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 43583.76
Ж3-60-42(91).19 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 10 КГ (КОМПЛЕКТ СТОЕК)
п. 40, 41 |  | 10ШТ | 0.2 | 90337.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 90337.96
| 08.2023 |  | 0.07 | 31420.57 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 31420.57
| 09.2023 |  | 0.07 | 31628.69 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 31628.69
| 10.2023 |  | 0.06 | 27288.7 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 27288.7
Ж3-60-42(91).20 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА
п. 42 - 45 |  | ШТ | 6 | 2317.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2317.78
| 08.2023 |  | 2.1 | 806.15 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 806.15
| 09.2023 |  | 2.1 | 811.49 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 811.49
| 10.2023 |  | 1.8 | 700.14 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 700.14
Ж3-60-41(91).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 46 - 52 |  | 100М | 8.624 | 12856.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 12856.39
| 09.2023 |  | 8.624 | 12856.39 | 0 | 0 |  |  | 8.624 | 12856.39
Ж3-60-41(91).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
п. 53, 54 |  | 100М | 0.45 | 590.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 590.41
| 09.2023 |  | 0.45 | 590.41 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 590.41
Ж3-60-41(91).4 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 55 - 57 |  | ШТ | 28 | 679.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 679.77
| 09.2023 |  | 28 | 679.77 | 0 | 0 |  |  | 28 | 679.77
Ж3-60-41(91).7 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 58 |  | 100 ЖИЛ | 1.86 | 1499.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1499.96
| 09.2023 |  | 1.86 | 1499.96 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1499.96
Ж3-60-41(91).8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 59 - 62 |  | 100М | 0.873 | 2208.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 2208.45
| 09.2023 |  | 0.873 | 2208.45 | 0 | 0 |  |  | 0.873 | 2208.45
Ж3-60-41(91).10 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 63, 64 |  | 100М | 0.196 | 376.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 376.59
| 09.2023 |  | 0.196 | 376.59 | 0 | 0 |  |  | 0.196 | 376.59
Ж3-60-41(91).11 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 65, 66 |  | 100М | 0.097 | 276.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 276.06
| 09.2023 |  | 0.097 | 276.06 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 276.06
Ж3-60-41(91).12 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ
п. 67, 68 |  | 100М | 0.0485 | 114.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 114.89
| 09.2023 |  | 0.0485 | 114.89 | 0 | 0 |  |  | 0.0485 | 114.89
Ж3-60-41(91).13 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ
п. 69 - 73 |  | 1000М | 0.0576 | 2674.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 2674.39
| 09.2023 |  | 0.0576 | 2674.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0576 | 2674.39
Ж3-60-41(91).15 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 74, 75 |  | ШТ | 4 | 853.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 853.7
| 09.2023 |  | 4 | 853.7 | 0 | 0 |  |  | 4 | 853.7
Ж3-60-41(91).16 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
п. 76 - 81 |  | 10ШТ | 0.4 | 719.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 719.66
| 09.2023 |  | 0.4 | 719.66 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 719.66
Ж3-60-41(91).18 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 82 - 84 |  | 100М | 0.05 | 103.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 103.72
| 09.2023 |  | 0.05 | 103.72 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 103.72
Ж3-60-42 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУР)
п. 85 - 87 |  | ШТ | 1 | 121.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.28
| 09.2023 |  | 1 | 121.28 | 0 | 0 |  |  | 1 | 121.28
Смета: №93 ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 219-0-ВП2 |  |  |  | 437064.07 |  | 308814.22 |  | 0 |  | 128249.85
Ж3-50-90(93).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 4, 5 |  | М2 | 50 | 14668.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14668.88
| 06.2023 |  | 25 | 7298.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7298.33 | [26 empty] | 0
| 07.2023 |  | 12.5 | 3673.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3673.17 | [26 empty] | 0
| 08.2023 |  | 12.5 | 3697.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3697.38 | [26 empty] | 0
Ж3-50-90(93).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 6 |  | М2 | 50 | 441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 441.8
| 06.2023 |  | 25 | 219.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 219.81 | [26 empty] | 0
| 07.2023 |  | 12.5 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 110.63 | [26 empty] | 0
| 08.2023 |  | 12.5 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 111.36 | [26 empty] | 0
Ж3-50-90(93).3 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ
п. 7, 8 |  | 100М2 | 0.5 | 446.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 446.52
| 06.2023 |  | 0.25 | 222.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 222.16 | [26 empty] | 0
| 07.2023 |  | 0.125 | 111.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 111.81 | [26 empty] | 0
| 08.2023 |  | 0.125 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 112.55 | [26 empty] | 0
Ж3-50-90(93).4 | НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА "POLIGLASS VEF"В 2 СЛОЯ
п. 9 - 13, 19, 20 |  | 100М2 | 3.7 | 318823.6 | 3.2 | 221438.01 | 0 | 0 | 0.5 | 97385.59
| 06.2023 |  | 1.85 | 127551.97 | 1.85 | 127551.97 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.85 | 127551.97
| 06.2023 (стоимость состава) |  |  | 31432.67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31432.67
| 07.2023 |  | 0.925 | 64195.86 | 0.925 | 64195.86 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.925 | 64195.86
| 07.2023 (стоимость состава) |  |  | 15460.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15460.59
| 08.2023 |  | 0.925 | 64619.81 | 0.425 | 29690.18 | 0 | 0 | 0.5 | 34929.63 | [19 empty] | 0.425 | 29690.18 | [5 empty] | 0
| 08.2023 (стоимость состава) |  |  | 15562.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15562.7
Ж3-50-90(93).6 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 14 |  | М | 85 | 9983.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9983.78
| 06.2023 |  | 42.5 | 4967.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 4967.29 | [26 empty] | 0
| 07.2023 |  | 21.25 | 2499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 2499.99 | [26 empty] | 0
| 08.2023 |  | 21.25 | 2516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 2516.5 | [26 empty] | 0
Ж3-50-90(93).7 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШЕК ЛЮКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
п. 15 |  | ШТ | 2 | 1773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1773.5
| 06.2023 |  | 1 | 882.38 | 0 | 0 |  |  | 1 | 882.38
| 07.2023 |  | 0.5 | 444.09 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 444.09
| 08.2023 |  | 0.5 | 447.03 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 447.03
Ж3-50-90(93).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 16 |  | М2 | 320 | 23272.8 | 320 | 23272.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 192 | 13908.58 | 192 | 13908.58 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 192 | 13908.58
| 07.2023 |  | 64 | 4666.71 | 64 | 4666.71 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 64 | 4666.71
| 08.2023 |  | 64 | 4697.51 | 64 | 4697.51 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 64 | 4697.51
Ж3-50-90(93).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 17 |  | М2 | 320 | 2967.05 | 320 | 2967.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 192 | 1773.2 | 192 | 1773.2 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 192 | 1773.2
| 07.2023 |  | 64 | 594.96 | 64 | 594.96 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 64 | 594.96
| 08.2023 |  | 64 | 598.89 | 64 | 598.89 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 64 | 598.89
Ж3-50-90(93).3 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ
п. 18 |  | 100М2 | 3.2 | 911.01 | 3.2 | 911.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 1.92 | 544.45 | 1.92 | 544.45 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.92 | 544.45
| 07.2023 |  | 0.64 | 182.68 | 0.64 | 182.68 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.64 | 182.68
| 08.2023 |  | 0.64 | 183.88 | 0.64 | 183.88 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.64 | 183.88
Ж3-50-90(93).6 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 21 |  | М | 470 | 55151.99 | 470 | 55151.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 282 | 32960.57 | 282 | 32960.57 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 282 | 32960.57
| 07.2023 |  | 94 | 11059.19 | 94 | 11059.19 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 94 | 11059.19
| 08.2023 |  | 94 | 11132.23 | 94 | 11132.23 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 94 | 11132.23
Ж3-50-90(93).7 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ
п. 22, 23 |  | 100М2 | 3 | 5073.36 | 3 | 5073.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 1.8 | 3032 | 1.8 | 3032 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.5 | 2526.67 |  |  |  |  | 0.3 | 505.33
| 07.2023 |  | 0.6 | 1017.32 | 0.6 | 1017.32 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 1017.32
| 08.2023 |  | 0.6 | 1024.04 | 0.6 | 1024.04 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 1024.04
Ж3-50-90(93).9 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШЕК ЛЮКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
п. 24 |  | ШТ | 4 | 3549.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3549.78
| 06.2023 |  | 2.4 | 2121.46 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 2121.46
| 07.2023 |  | 0.8 | 711.81 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 711.81
| 08.2023 |  | 0.8 | 716.51 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 716.51
Смета: №94 ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ВП4 |  |  |  | 126851.94 |  | 104938.67 |  | 0 |  | 3886.8
Ж3-50-90(94).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 4, 5 |  | М2 | 105 | 11084.69 | 105 | 11084.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 26.25 | 2748.49 | 26.25 | 2748.49 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 26.25 | 2748.49
| 07.2023 |  | 26.25 | 2766.56 | 26.25 | 2766.56 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 26.25 | 2766.56
| 08.2023 |  | 52.5 | 5569.64 | 52.5 | 5569.64 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 52.5 | 5569.64
Ж3-50-90(94).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 6 |  | М2 | 105 | 1028.48 | 105 | 1028.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 26.25 | 255.01 | 26.25 | 255.01 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 26.25 | 255.01
| 07.2023 |  | 26.25 | 256.69 | 26.25 | 256.69 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 26.25 | 256.69
| 08.2023 |  | 52.5 | 516.78 | 52.5 | 516.78 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 52.5 | 516.78
Ж3-50-90(94).3 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ
п. 7, 8 |  | 100М2 | 1.05 | 416.45 | 1.05 | 416.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.2625 | 103.26 | 0.2625 | 103.26 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2625 | 103.26
| 07.2023 |  | 0.2625 | 103.94 | 0.2625 | 103.94 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2625 | 103.94
| 08.2023 |  | 0.525 | 209.25 | 0.525 | 209.25 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.525 | 209.25
Ж3-50-90(94).4 | НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА "POLIGLASS VEF"В 2 СЛОЯ
п. 9 - 13 |  | 100М2 | 1.05 | 91741.46 | 1.05 | 73714.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.2625 | 18277.75 | 0.2625 | 18277.75 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2625 | 18277.75
| 06.2023 (стоимость состава) |  |  | 4469.69 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.2625 | 18398.08 | 0.2625 | 18398.08 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2625 | 18398.08
| 07.2023 (стоимость состава) |  |  | 4499.12 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.525 | 37039.16 | 0.525 | 37039.16 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.525 | 37039.16
| 08.2023 (стоимость состава) |  |  | 9057.66 | 0 | 0
Ж3-50-90(94).6 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ
п. 14, 15 |  | 100М2 | 0.72 | 310.75 | 0.72 | 310.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.18 | 77.05 | 0.18 | 77.05 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.18 | 77.05
| 07.2023 |  | 0.18 | 77.56 | 0.18 | 77.56 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.18 | 77.56
| 08.2023 |  | 0.36 | 156.14 | 0.36 | 156.14 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.36 | 156.14
Ж3-50-90(94).8 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 16 |  | М | 156 | 18383.31 | 156 | 18383.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 39 | 4558.17 | 39 | 4558.17 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 39 | 4558.17
| 07.2023 |  | 39 | 4588.18 | 39 | 4588.18 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 39 | 4588.18
| 08.2023 |  | 78 | 9236.96 | 78 | 9236.96 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 78 | 9236.96
Ж3-50-90(94).9 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШЕК ЛЮКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
п. 17 |  | ШТ | 4 | 3564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3564.98
| 06.2023 |  | 1 | 883.94 | 0 | 0 |  |  | 1 | 883.94
| 07.2023 |  | 1 | 889.76 | 0 | 0 |  |  | 1 | 889.76
| 08.2023 |  | 2 | 1791.28 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1791.28
Ж3-50-90(94).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 18 |  | М2 | 1 | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.02
| 08.2023 |  | 1 | 65.02 | 0 | 0 |  |  | 1 | 65.02
Ж3-50-90(94).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА "POLIGLASS VE PG"В 2 СЛОЯ
п. 19 - 21 |  | М2 | 1 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.02
| 08.2023 |  | 1 | 19.02 | 0 | 0 |  |  | 1 | 19.02
Ж3-50-90(94).5 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 22 |  | М | 2 | 237.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237.78
| 08.2023 |  | 2 | 237.78 | 0 | 0 |  |  | 2 | 237.78
Смета: №96 КИП И А. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 219-1-АОВ3 |  |  |  | 5692.23 |  | 0 |  | 0 |  | 5692.23
Ж3-60-42 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА)
п. 4 - 8 |  | ШТ | 4 | 70.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.22
| 09.2023 |  | 4 | 70.22 | 0 | 0 |  |  | 4 | 70.22
Ж3-60-42(96).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 9, 10, 12 - 14, 16 |  | ШТ | 10 | 165.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165.98
| 09.2023 |  | 10 | 165.98 | 0 | 0 |  |  | 10 | 165.98
Ж3-60-42(96).2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ
п. 11, 15 |  | ШТ | 2 | 255.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255.31
| 09.2023 |  | 2 | 255.31 | 0 | 0 |  |  | 2 | 255.31
Ж3-60-42(96).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 17 - 21, 25 |  | ШТ | 24 | 397.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 397.43
| 09.2023 |  | 24 | 397.43 | 0 | 0 |  |  | 24 | 397.43
Ж3-60-42(96).5 | УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
п. 23 |  | ШТ | 1 | 264.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264.89
| 09.2023 |  | 1 | 264.89 | 0 | 0 |  |  | 1 | 264.89
Ж3-60-42(96).6 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ
п. 24 |  | ШТ | 4 | 465.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 465.94
| 09.2023 |  | 4 | 465.94 | 0 | 0 |  |  | 4 | 465.94
Ж3-60-42(96).8 | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
п. 26 |  | ШТ | 1 | 264.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264.89
| 09.2023 |  | 1 | 264.89 | 0 | 0 |  |  | 1 | 264.89
Ж3-60-42(96).9 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
п. 27 |  | ШТ | 1 | 113.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.29
| 09.2023 |  | 1 | 113.29 | 0 | 0 |  |  | 1 | 113.29
Ж3-60-41(96).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 28 - 34 |  | 100М | 0.9804 | 1026.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804 | 1026.23
| 09.2023 |  | 0.9804 | 1026.23 | 0 | 0 |  |  | 0.9804 | 1026.23
Ж3-60-41(96).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2
п. 35, 36 |  | 100М | 0.15 | 367.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 367.01
| 09.2023 |  | 0.15 | 367.01 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 367.01
Ж3-60-41(96).4 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 37 |  | ШТ | 18 | 284.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 284.03
| 09.2023 |  | 18 | 284.03 | 0 | 0 |  |  | 18 | 284.03
Ж3-60-41(96).5 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 38, 39 |  | 100 ЖИЛ | 0.72 | 577.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 577.64
| 09.2023 |  | 0.72 | 577.64 | 0 | 0 |  |  | 0.72 | 577.64
Ж3-60-41(96).6 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
п. 40, 41 |  | ШТ | 3 | 641.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 641.47
| 09.2023 |  | 3 | 641.47 | 0 | 0 |  |  | 3 | 641.47
Ж3-60-41(96).7 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 42, 43 |  | 100М | 0.0149 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 22.34
| 09.2023 |  | 0.0149 | 22.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0149 | 22.34
Ж3-60-41(96).1 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 44 - 46 |  | 100М | 0.4653 | 657.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4653 | 657.48
| 09.2023 |  | 0.4653 | 657.48 | 0 | 0 |  |  | 0.4653 | 657.48
Ж3-60-41(96).2 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ
п. 47, 48 |  | 100М | 0.049 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 118.08
| 09.2023 |  | 0.049 | 118.08 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 118.08
Смета: №97 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТИ44 |  |  |  | 8703.5 |  | 0 |  | 0 |  | 8703.5
Ж3-50-90(97).1 | ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКОВ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 4, 5 |  | 100М2 | 0.944 | 2074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 2074.8
| 09.2023 |  | 0.944 | 2074.8 | 0 | 0 |  |  | 0.944 | 2074.8
Ж3-50-90(97).2 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
п. 6, 7 |  | М2 | 94.4 | 4070.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 4070.63
| 09.2023 |  | 94.4 | 4070.63 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 4070.63
Ж3-50-90(97).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ СБОРНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫМИ АКОТЕРМ
п. 8 - 11 |  | 10М | 0.45 | 673.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 673.55
| 09.2023 |  | 0.45 | 673.55 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 673.55
Ж3-50-90(97).3 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 12, 13 |  | 10М | 0.3 | 834.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 834.55
| 09.2023 |  | 0.3 | 834.55 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 834.55
Ж3-50-90(97).4 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 14 - 17 |  | 10М | 0.6 | 603.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 603.17
| 09.2023 |  | 0.6 | 603.17 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 603.17
Ж3-50-90(97).7 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 18, 19 |  | 100М2 | 0.1214 | 268.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 268.08
| 09.2023 |  | 0.1214 | 268.08 | 0 | 0 |  |  | 0.1214 | 268.08
Ж3-50-90(97).8 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 20 - 22 |  | 100М2 | 0.1214 | 127.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 127.66
| 09.2023 |  | 0.1214 | 127.66 | 0 | 0 |  |  | 0.1214 | 127.66
Ж3-50-90(97).10 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ
п. 23 |  | 100М2 | 0.015 | 51.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 51.06
| 09.2023 |  | 0.015 | 51.06 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 51.06
Смета: №103 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТБОРА ПРОБ 219-1-ТИ37 |  |  |  | 794.71 |  | 0 |  | 0 |  | 794.71
Ж3-50-90 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
п. 4 - 7 |  | М2 | 21.3 | 794.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 794.71
| 09.2023 |  | 21.3 | 794.71 | 0 | 0 |  |  | 21.3 | 794.71
Смета: №104 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 219-1-ТИ43 |  |  |  | 177.55 |  | 0 |  | 0 |  | 177.55
Ж3-50-90 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
п. 4 - 7 |  | М2 | 4.79 | 177.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 177.55
| 08.2023 |  | 4.79 | 177.55 | 0 | 0 |  |  | 4.79 | 177.55
Смета: №105 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТИ42 |  |  |  | 596.07 |  | 0 |  | 0 |  | 596.07
Ж3-50-90 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
п. 4 - 11 |  | М2 | 33.83 | 596.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 596.07
| 08.2023 |  | 33.83 | 596.07 | 0 | 0 |  |  | 33.83 | 596.07
Смета: №108 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ,ВКЛЮЧАЯ ДЕМОНТАЖ 219-1-ТИ28 |  |  |  | 399061.93 |  | 396365.64 |  | 0 |  | 2696.29
Ж3-50-90(108).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 7 |  | 10М | 0.4 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 559.7
| 08.2023 |  | 0.4 | 559.7 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 559.7
Ж3-50-90(108).4 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 8 - 12 |  | 10М | 0.4 | 1219.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1219.02
| 08.2023 |  | 0.4 | 1219.02 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1219.02
Ж3-50-90(108).7 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 13, 14 |  | 100М2 | 0.0699 | 145.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 145.84
| 08.2023 |  | 0.0699 | 145.84 | 0 | 0 |  |  | 0.0699 | 145.84
Ж3-50-90(108).8 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 15 - 18 |  | 100М2 | 0.0699 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 60.24
| 08.2023 |  | 0.0699 | 60.24 | 0 | 0 |  |  | 0.0699 | 60.24
Ж3-50-90(108).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ
п. 19 |  | 10М2 | 75.32 | 34270.15 | 75.32 | 34270.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 18.83 | 8398.33 | 18.83 | 8398.33 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 18.83 | 8398.33
| 10.2022 |  | 18.83 | 8513.95 | 18.83 | 8513.95 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 18.83 | 8513.95
| 11.2022 |  | 22.596 | 10357.55 | 22.596 | 10357.55 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 22.596 | 10357.55
| 12.2022 |  | 15.064 | 7000.32 | 15.064 | 7000.32 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 15.064 | 7000.32
Ж3-50-90(108).2 | ДЕМОНТАЖ С ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 20 |  | 10М2 | 82.4947 | 42014.17 | 82.4947 | 42014.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 20.6237 | 10295.78 | 20.6237 | 10295.78 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 20.6237 | 10295.78
| 10.2022 |  | 20.6237 | 10437.74 | 20.6237 | 10437.74 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 20.6237 | 10437.74
| 11.2022 |  | 24.7484 | 12698.2 | 24.7484 | 12698.2 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 24.7484 | 12698.2
| 12.2022 |  | 16.4989 | 8582.45 | 16.4989 | 8582.45 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 16.4989 | 8582.45
Ж3-50-90(108).3 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
п. 21 - 28 |  | 10М | 336.99 | 84425.9 | 336.99 | 84425.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 84.2475 | 20688.98 | 84.2475 | 20688.98 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 84.2475 | 20688.98
| 10.2022 |  | 84.2475 | 20974.24 | 84.2475 | 20974.24 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 84.2475 | 20974.24
| 11.2022 |  | 101.097 | 25516.56 | 101.097 | 25516.56 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 101.097 | 25516.56
| 12.2022 |  | 67.398 | 17246.12 | 67.398 | 17246.12 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 67.398 | 17246.12
Ж3-50-90(108).11 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ АРМАТУРЫ
п. 29 |  | 10М2 | 0.714 | 378.41 | 0.714 | 378.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.1785 | 92.73 | 0.1785 | 92.73 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.1785 | 92.73
| 10.2022 |  | 0.1785 | 94.01 | 0.1785 | 94.01 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.1785 | 94.01
| 11.2022 |  | 0.2142 | 114.37 | 0.2142 | 114.37 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.2142 | 114.37
| 12.2022 |  | 0.1428 | 77.3 | 0.1428 | 77.3 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.1428 | 77.3
Ж3-50-90(108).12 | ДЕМОНТАЖ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА
п. 30 - 36 |  | 10М | 336.99 | 232716.77 | 336.99 | 232716.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 84.2475 | 57028.39 | 84.2475 | 57028.39 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 84.2475 | 57028.39
| 10.2022 |  | 84.2475 | 57814.69 | 84.2475 | 57814.69 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 84.2475 | 57814.69
| 11.2022 |  | 101.097 | 70335.41 | 101.097 | 70335.41 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 101.097 | 70335.41
| 12.2022 |  | 67.398 | 47538.28 | 67.398 | 47538.28 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 67.398 | 47538.28
Ж3-50-90(108).19 | ДЕМОНТАЖ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АРМАТУРЫ
п. 37 |  | 10М2 | 1.2464 | 1867.04 | 1.2464 | 1867.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.3116 | 457.53 | 0.3116 | 457.53 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.3116 | 457.53
| 10.2022 |  | 0.3116 | 463.83 | 0.3116 | 463.83 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.3116 | 463.83
| 11.2022 |  | 0.37392 | 564.29 | 0.37392 | 564.29 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.37392 | 564.29
| 12.2022 |  | 0.24928 | 381.39 | 0.24928 | 381.39 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.24928 | 381.39
Ж3-50-90(108).20 | ПОРУЗКА ОТХОДОВ,ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ,МЕТАЛЛОЛОМ
п. 38 - 41 |  | Т | 18.2198 | 1404.69 | 9.1099 | 693.2 | 0 | 0 | 9.1099 | 711.49
| 09.2022 |  | 4.5549 | 344.23 | 4.5549 | 344.23 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4.5549 | 344.23
| 10.2022 |  | 4.5549 | 348.97 | 4.5549 | 348.97 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4.5549 | 348.97
| 11.2022 |  | 5.4659 | 424.55 | 0 | 0 |  |  | 5.4659 | 424.55 | [14 empty] | 0
| 12.2022 |  | 3.644 | 286.94 | 0 | 0 |  |  | 3.644 | 286.94 | [14 empty] | 0
Смета: №109 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,ВКЛЮЧАЯ ДЕМОНТАЖ 219-1-ТИ27 |  |  |  | 530301.74 |  | 527660.63 |  | 0 |  | 2641.11
Ж3-50-90(109).1 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2, ТОЛЩИНОЙ 50ММ,60ММ,70ММ,80ММ,90ММ,100ММ
п. 4, 5 |  | 10М2 | 0.735 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 681.8
| 08.2023 |  | 0.735 | 681.8 | 0 | 0 |  |  | 0.735 | 681.8
Ж3-50-90(109).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АРМАТУРЫ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 6 - 8 |  | 10М2 | 1.0434 | 1892.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 1892.73
| 08.2023 |  | 1.0434 | 1892.73 | 0 | 0 |  |  | 1.0434 | 1892.73
Ж3-50-90(109).3 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 9, 10 |  | 100М2 | 0.0206 | 44.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 44.39
| 08.2023 |  | 0.0206 | 44.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0206 | 44.39
Ж3-50-90(109).4 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 11 - 15 |  | 100М2 | 0.0246 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 22.19
| 08.2023 |  | 0.0246 | 22.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0246 | 22.19
Ж3-50-90(109).1 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТНОГО, КРАСНОГО,ДИАМИТОВОГО КИРПИЧА, ИЗДЕЛИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫХ
п. 16 - 19, 21 |  | М3 | 440.1 | 142914.39 | 440.1 | 142914.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 110.025 | 34997.64 | 110.025 | 34997.64 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 44 | 13995.88 | [6 empty] | 66.025 | 21001.76
| 10.2022 |  | 110.025 | 35480.1 | 110.025 | 35480.1 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 110.025 | 35480.1
| 11.2022 |  | 110.025 | 35969.82 | 110.025 | 35969.82 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 110.025 | 35969.82
| 12.2022 |  | 110.025 | 36466.83 | 110.025 | 36466.83 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 110.025 | 36466.83
Ж3-50-90(109).5 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ШТУКАТУРНОГО ПОКРЫТИЯ, РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 20, 22, 23 |  | 100М2 | 105.772 | 40908.87 | 105.772 | 40908.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 26.443 | 10017.95 | 26.443 | 10017.95 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 26.443 | 10017.95
| 10.2022 |  | 26.443 | 10156.07 | 26.443 | 10156.07 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 26.443 | 10156.07
| 11.2022 |  | 26.443 | 10296.28 | 26.443 | 10296.28 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 26.443 | 10296.28
| 12.2022 |  | 26.443 | 10438.57 | 26.443 | 10438.57 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 26.443 | 10438.57
Ж3-50-90(109).9 | ДЕМОНТАЖ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, Т/И МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
п. 24 - 26 |  | 10М2 | 7.441 | 1108.03 | 7.441 | 1108.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 1.8602 | 271.34 | 1.8602 | 271.34 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.8602 | 271.34
| 10.2022 |  | 1.8602 | 275.08 | 1.8602 | 275.08 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.8602 | 275.08
| 11.2022 |  | 1.8602 | 278.88 | 1.8602 | 278.88 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.8602 | 278.88
| 12.2022 |  | 1.8602 | 282.73 | 1.8602 | 282.73 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.8602 | 282.73
Ж3-50-90(109).1 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТНОГО, КРАСНОГО КИРПИЧА, ИЗДЕЛИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫХ
п. 27, 28, 30 |  | М3 | 487.8 | 156023.28 | 487.8 | 156023.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 243.9 | 77261.96 | 243.9 | 77261.96 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 7919.43 | [6 empty] | 218.9 | 69342.53
| 11.2022 |  | 146.34 | 46997.05 | 146.34 | 46997.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 146.34 | 46997.05
| 12.2022 |  | 97.56 | 31764.27 | 97.56 | 31764.27 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 97.56 | 31764.27
Ж3-50-90(109).3 | ДЕМОНТАЖ ШАМОТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ, ШТУКАТУРНОГО ПОКРЫТИЯ, РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 29, 31, 32 |  | 100М2 | 97.5332 | 36416.44 | 97.5332 | 36416.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 48.7666 | 18033.21 | 48.7666 | 18033.21 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 48.7666 | 18033.21
| 11.2022 |  | 29.26 | 10969.3 | 29.26 | 10969.3 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 29.26 | 10969.3
| 12.2022 |  | 19.5066 | 7413.93 | 19.5066 | 7413.93 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 19.5066 | 7413.93
Ж3-50-90(109).7 | ДЕМОНТАЖ Т/И ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 33, 34 |  | 10М2 | 2.141 | 298.43 | 2.141 | 298.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 1.0705 | 147.78 | 1.0705 | 147.78 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.0705 | 147.78
| 11.2022 |  | 0.6423 | 89.89 | 0.6423 | 89.89 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.6423 | 89.89
| 12.2022 |  | 0.4282 | 60.76 | 0.4282 | 60.76 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.4282 | 60.76
Ж3-50-90(109).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
п. 35 |  | М3 | 2.805 | 636.53 | 2.805 | 636.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 2.805 | 636.53 | 2.805 | 636.53 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.805 | 636.53
Ж3-50-90(109).2 | ДЕМОНТАЖ С ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 36, 37 |  | 10М2 | 3.139 | 482.1 | 3.139 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 3.139 | 482.1 | 3.139 | 482.1 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.139 | 482.1
Ж3-50-90(109).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
п. 38 - 45 |  | 10М | 163.58 | 22251.65 | 163.58 | 22251.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 81.79 | 11071.03 | 81.79 | 11071.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.1 | 10165.48 | [6 empty] | 6.69 | 905.55
| 01.2023 |  | 40.895 | 5571.93 | 40.895 | 5571.93 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 40.895 | 5571.93
| 02.2023 |  | 40.895 | 5608.69 | 40.895 | 5608.69 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 40.895 | 5608.69
Ж3-50-90(109).9 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ АРМАТУРЫ
п. 46 |  | 10М2 | 10.6 | 1599.01 | 10.6 | 1599.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 5.3 | 795.56 | 5.3 | 795.56 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.3 | 795.56
| 01.2023 |  | 2.65 | 400.4 | 2.65 | 400.4 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.65 | 400.4
| 02.2023 |  | 2.65 | 403.05 | 2.65 | 403.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.65 | 403.05
Ж3-50-90(109).12 | ДЕМОНТАЖ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА
п. 47 - 56 |  | 10М | 184.42 | 49300.24 | 184.42 | 49300.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 92.21 | 24528.61 | 92.21 | 24528.61 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 92.21 | 24528.61
| 01.2023 |  | 46.105 | 12345.04 | 46.105 | 12345.04 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 46.105 | 12345.04
| 02.2023 |  | 46.105 | 12426.59 | 46.105 | 12426.59 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 46.105 | 12426.59
Ж3-50-90(109).20 | ПОГРУЗКА ОТХОДОВ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 57 - 65 |  | Т | 1210.9085 | 75721.66 | 1210.9085 | 75721.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 605.4543 | 37674.2 | 605.4543 | 37674.2 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 605.4543 | 37674.2
| 01.2023 |  | 302.7271 | 18961.1 | 302.7271 | 18961.1 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 302.7271 | 18961.1
| 02.2023 |  | 302.7271 | 19086.36 | 302.7271 | 19086.36 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 302.7271 | 19086.36
Смета: №110 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ 219-1-ТИ36 |  |  |  | 45054.23 |  | 0 |  | 0 |  | 45054.23
Ж3-50-90(110).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 10 |  | 10М | 14.666 | 14699.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 14699.24
| 08.2023 |  | 14.666 | 14699.24 | 0 | 0 |  |  | 14.666 | 14699.24
Ж3-50-90(110).7 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 11 - 17 |  | 10М | 2.61 | 534.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 534.21
| 08.2023 |  | 2.61 | 534.21 | 0 | 0 |  |  | 2.61 | 534.21
Ж3-50-90(110).11 | .УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 18 - 26 |  | 10М | 16.396 | 22473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.396 | 22473.38
| 08.2023 |  | 16.396 | 22473.38 | 0 | 0 |  |  | 16.396 | 22473.38
Ж3-50-90(110).19 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 27, 28 |  | 100М2 | 1.2943 | 2823.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 2823.24
| 08.2023 |  | 1.2943 | 2823.24 | 0 | 0 |  |  | 1.2943 | 2823.24
Ж3-50-90(110).20 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ
п. 29 - 32 |  | 100М2 | 1.2943 | 1149.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 1149.27
| 08.2023 |  | 1.2943 | 1149.27 | 0 | 0 |  |  | 1.2943 | 1149.27
Ж3-50-90(110).23 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
п. 33 |  | 100М2 | 0.95 | 3374.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 3374.89
| 08.2023 |  | 0.95 | 3374.89 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 3374.89
Смета: №111 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОХОДА ПОСЛЕ ДЫМОСОСА КОТЛА СТ. N5 219-1-ТИ39 |  |  |  | 13381.77 |  | 0 |  | 0 |  | 13381.77
Ж3-50-90(111).1 | ИЗОЛЯЦИЯ КОМПЕНСАТОРА И ГАЗОХОДА ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ Т/И ППТ-2
п. 4, 5 |  | 10М2 | 3.2014 | 2621.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 | 2621.22
| 07.2023 |  | 0.96042 | 781.2 | 0 | 0 |  |  | 0.96042 | 781.2
| 08.2023 |  | 1.2806 | 1048.47 | 0 | 0 |  |  | 1.2806 | 1048.47
| 09.2023 |  | 0.96042 | 791.55 | 0 | 0 |  |  | 0.96042 | 791.55
Ж3-50-90(111).2 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КОМПЕНСАТОРА И ГАЗОХОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 6, 7 |  | 10М2 | 2.1714 | 7412.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 7412.54
| 07.2023 |  | 0.65142 | 2209.13 | 0 | 0 |  |  | 0.65142 | 2209.13
| 08.2023 |  | 0.86856 | 2964.96 | 0 | 0 |  |  | 0.86856 | 2964.96
| 09.2023 |  | 0.65142 | 2238.45 | 0 | 0 |  |  | 0.65142 | 2238.45
Ж3-50-90(111).3 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОХОДА(С УЧЕТОМ МЕЛКИХ М/К) ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 8, 9 |  | 100М2 | 0.256 | 554.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 554.83
| 07.2023 |  | 0.0768 | 165.35 | 0 | 0 |  |  | 0.0768 | 165.35
| 08.2023 |  | 0.1024 | 221.93 | 0 | 0 |  |  | 0.1024 | 221.93
| 09.2023 |  | 0.0768 | 167.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0768 | 167.55
Ж3-50-90(111).4 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
п. 10, 11 |  | М2 | 25.6 | 1100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 1100.14
| 07.2023 |  | 7.68 | 327.87 | 0 | 0 |  |  | 7.68 | 327.87
| 08.2023 |  | 10.24 | 440.05 | 0 | 0 |  |  | 10.24 | 440.05
| 09.2023 |  | 7.68 | 332.22 | 0 | 0 |  |  | 7.68 | 332.22
Ж3-50-90(111).5 | УСТАНОВКА М/К НА ГАЗОХОД
п. 12, 13 |  | Т | 0.0097 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 65
| 07.2023 |  | 0.00291 | 19.37 | 0 | 0 |  |  | 0.00291 | 19.37
| 08.2023 |  | 0.00388 | 26 | 0 | 0 |  |  | 0.00388 | 26
| 09.2023 |  | 0.00291 | 19.63 | 0 | 0 |  |  | 0.00291 | 19.63
Ж3-50-90(111).6 | УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДОК Т/И ИЗ АСБОКАРТОНА МАРКИ КАОН-3 ТОЛЩИНОЙ 8ММ
п. 14, 15 |  | 100КГАСБ | 0.03 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 38.05
| 07.2023 |  | 0.009 | 11.34 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 11.34
| 08.2023 |  | 0.012 | 15.22 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 15.22
| 09.2023 |  | 0.009 | 11.49 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 11.49
Ж3-50-90(111).7 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
п. 16 |  | 100М2 | 0.7 | 1589.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1589.99
| 07.2023 |  | 0.21 | 473.86 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 473.86
| 08.2023 |  | 0.28 | 635.98 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 635.98
| 09.2023 |  | 0.21 | 480.15 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 480.15
Смета: №113 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,ВКЛЮЧАЯ ДЕМОНТАЖ 219-1-ТИ35 |  |  |  | 42586.42 |  | 0 |  | 0 |  | 42586.42
Ж3-50-90(113).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 16 |  | 10М | 19.63 | 15025.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 15025.62
| 08.2023 |  | 19.63 | 15025.62 | 0 | 0 |  |  | 19.63 | 15025.62
Ж3-50-90(113).13 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТЕРМ
п. 17 - 25 |  | 10М | 4.47 | 982.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 982.82
| 08.2023 |  | 4.47 | 982.82 | 0 | 0 |  |  | 4.47 | 982.82
Ж3-50-90(113).17 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 26 - 37 |  | 10М | 15.2 | 19004.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19004.96
| 08.2023 |  | 15.2 | 19004.96 | 0 | 0 |  |  | 15.2 | 19004.96
Ж3-50-90(113).27 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 38, 39 |  | 100М2 | 0.5558 | 1211.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5558 | 1211.09
| 08.2023 |  | 0.5558 | 1211.09 | 0 | 0 |  |  | 0.5558 | 1211.09
Ж3-50-90(113).28 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 40 - 44 |  | 100М2 | 0.5558 | 561.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5558 | 561.16
| 08.2023 |  | 0.5558 | 561.16 | 0 | 0 |  |  | 0.5558 | 561.16
Ж3-50-90(113).32 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОПОРНЫХ РАЗГРУЖАЮЩИХ КОЛЕЦ НА ТРУБОПРОВОДАХ
п. 45, 46 |  | 100М | 0.296 | 2973.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 2973.84
| 08.2023 |  | 0.296 | 2973.84 | 0 | 0 |  |  | 0.296 | 2973.84
Ж3-50-90(113).34 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 47 |  | 100М2 | 0.75 | 2663.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2663.14
| 08.2023 |  | 0.75 | 2663.14 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 2663.14
Ж3-50-90(113).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 48 - 53 |  | 10М | 0.26 | 163.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 163.79
| 07.2023 |  | 0.26 | 163.79 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 163.79
Смета: №116 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СВЕЖЕГО ПАРА 219-1-ТИ31 |  |  |  | 104828.52 |  | 0 |  | 0 |  | 104828.52
Ж3-50-90(116).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ПРОШИВНЫМИ PAROC PRO WIRED MAT 100 AL
п. 4 - 17 |  | 10М | 70.24 | 47086.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.24 | 47086.33
| 07.2023 |  | 21.072 | 14032.98 | 0 | 0 |  |  | 21.072 | 14032.98
| 08.2023 |  | 28.096 | 18834.17 | 0 | 0 |  |  | 28.096 | 18834.17
| 09.2023 |  | 21.072 | 14219.18 | 0 | 0 |  |  | 21.072 | 14219.18
Ж3-50-90(116).10 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 18 - 26 |  | 10М | 35.12 | 43497.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 43497.12
| 07.2023 |  | 10.536 | 12963.28 | 0 | 0 |  |  | 10.536 | 12963.28
| 08.2023 |  | 14.048 | 17398.52 | 0 | 0 |  |  | 14.048 | 17398.52
| 09.2023 |  | 10.536 | 13135.32 | 0 | 0 |  |  | 10.536 | 13135.32
Ж3-50-90(116).17 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 27, 28 |  | 100М2 | 0.0861 | 188.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 | 188.65
| 07.2023 |  | 0.02583 | 56.22 | 0 | 0 |  |  | 0.02583 | 56.22
| 08.2023 |  | 0.03444 | 75.46 | 0 | 0 |  |  | 0.03444 | 75.46
| 09.2023 |  | 0.02583 | 56.97 | 0 | 0 |  |  | 0.02583 | 56.97
Ж3-50-90(116).18 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ СОСТАВОМ "ОКСИДАН" С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 29 - 32 |  | 100М2 | 1.2627 | 1242.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 1242.82
| 07.2023 |  | 0.37881 | 370.39 | 0 | 0 |  |  | 0.37881 | 370.39
| 08.2023 |  | 0.50508 | 497.12 | 0 | 0 |  |  | 0.50508 | 497.12
| 09.2023 |  | 0.37881 | 375.31 | 0 | 0 |  |  | 0.37881 | 375.31
Ж3-50-90(116).21 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ И РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
п. 33 |  | 100М | 0.898 | 7739.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 7739.09
| 07.2023 |  | 0.2694 | 2306.45 | 0 | 0 |  |  | 0.2694 | 2306.45
| 08.2023 |  | 0.3592 | 3095.58 | 0 | 0 |  |  | 0.3592 | 3095.58
| 09.2023 |  | 0.2694 | 2337.06 | 0 | 0 |  |  | 0.2694 | 2337.06
Ж3-50-90(116).22 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
п. 34 |  | 100М2 | 1.3 | 4620.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4620.94
| 07.2023 |  | 0.39 | 1377.16 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 1377.16
| 08.2023 |  | 0.52 | 1848.34 | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 1848.34
| 09.2023 |  | 0.39 | 1395.44 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 1395.44
Ж3-50-90(116).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 35 - 37 |  | 10М | 0.8 | 215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 215.77
| 07.2023 |  | 0.8 | 215.77 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 215.77
Ж3-50-90(116).4 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ АРМАТУРЫ
п. 38 |  | 10М2 | 0.0823 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 12.6
| 07.2023 |  | 0.0823 | 12.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0823 | 12.6
Ж3-50-90(116).5 | ДЕМОНТАЖ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 39 - 41 |  | 10М | 0.5425 | 195.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 195.28
| 07.2023 |  | 0.5425 | 195.28 | 0 | 0 |  |  | 0.5425 | 195.28
Ж3-50-90(116).8 | ПОГРУЗКА ОТХОДОВ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 42 - 45 |  | Т | 0.0647 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 29.92
| 07.2023 |  | 0.0647 | 29.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0647 | 29.92
Смета: №122 ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОТМ. 0,000 219-1-КЖ51 |  |  |  | 184530.88 |  | 182175.76 |  | 0 |  | 2355.12
Ж2-90-90(122).1 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 4 |  | М3 | 144 | 168239.44 | 144 | 168239.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 43.2 | 50140.81 | 43.2 | 50140.81 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 43.2 | 50140.81
| 01.2023 |  | 57.6 | 67294.44 | 57.6 | 67294.44 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 6.8 | 7944.48 | 50.8 | 59349.96
| 02.2023 |  | 43.2 | 50804.19 | 43.2 | 50804.19 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 42 | 49392.96 | 1.2 | 1411.23
Ж2-90-90(122).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 5 - 7 |  | 100 М3 | 1.44 | 13936.32 | 1.44 | 13936.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.432 | 4153.47 | 0.432 | 4153.47 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.432 | 4153.47
| 01.2023 |  | 0.576 | 5574.42 | 0.576 | 5574.42 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.068 | 658.09 |  |  | 0.508 | 4916.33
| 02.2023 |  | 0.432 | 4208.43 | 0.432 | 4208.43 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.432 | 4208.43
Ж2-90-90(122).3 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
п. 8, 9 |  | Т | 0.76 | 828.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 828.07
| 12.2022 |  | 0.228 | 246.79 | 0 | 0 |  |  | 0.228 | 246.79
| 01.2023 |  | 0.304 | 331.22 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 331.22
| 02.2023 |  | 0.228 | 250.06 | 0 | 0 |  |  | 0.228 | 250.06
Ж2-20(122).1 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2
п. 10 - 12 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.25 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 608.2
| 02.2023 |  | 0.25 | 608.2 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 608.2
Ж2-20(122).2 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ
п. 13 |  | 100М2 | 0.0114 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 18.29
| 02.2023 |  | 0.0114 | 18.29 | 0 | 0 |  |  | 0.0114 | 18.29
Ж2-20(122).3 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 14 |  | М2 | 1.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 9.14
| 02.2023 |  | 1.14 | 9.14 | 0 | 0 |  |  | 1.14 | 9.14
Ж2-20(122).4 | УВЛАЖНЕНИЕ
п. 15 |  | 100М2 | 0.0114 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 1.52
| 02.2023 |  | 0.0114 | 1.52 | 0 | 0 |  |  | 0.0114 | 1.52
Ж2-20(122).5 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 16 - 19 |  | 100ОТВЕР | 0.28 | 380.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 380.95
| 02.2023 |  | 0.28 | 380.95 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 380.95
Ж2-20(122).9 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ (ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20)
п. 20 - 22 |  | 100М3 | 0.0063 | 508.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 508.95
| 02.2023 |  | 0.0063 | 508.95 | 0 | 0 |  |  | 0.0063 | 508.95
Смета: №124 !!! АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 219-1-АР7 |  |  |  | 260286.51 |  | 0 |  | 0 |  | 260286.51
Ж2-70-10-9(124).1 | РАЗБОРКА КАРНИЗА ИЗ КИРПИЧА
п. 4 |  | М3 | 48 | 17098.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17098.82
| 10.2022 |  | 48 | 17098.82 | 0 | 0 |  |  | 48 | 17098.82
Ж2-70-10-9(124).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ
п. 5 - 7 |  | 100 М3 | 0.48 | 3292.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3292.2
| 10.2022 |  | 0.48 | 3292.2 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 3292.2
Ж2-70-10-40(124).1 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 8 - 10, 22, 23 |  | 100М2ИЗО | 15 | 23708.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23708.43
| 04.2023 |  | 3.75 | 5870.65 | 0 | 0 |  |  | 3.75 | 5870.65
| 05.2023 |  | 3.75 | 5909.37 | 0 | 0 |  |  | 3.75 | 5909.37
| 06.2023 |  | 3.75 | 5944.65 | 0 | 0 |  |  | 3.75 | 5944.65
| 07.2023 |  | 3.75 | 5983.76 | 0 | 0 |  |  | 3.75 | 5983.76
Ж2-70-10-40(124).2 | УТЕПЛИТЕЛЬ-ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ВЫ(ЕР)1-СЫ(10)80-ЕК15-ЗД(5)850-WS1
п. 9, 10, 24, 25 |  | 100М2 | 13 | 55298.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55298.55
| 04.2023 |  | 3.25 | 13688.33 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 13688.33
| 05.2023 |  | 3.25 | 13778.76 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 13778.76
| 06.2023 |  | 3.25 | 13870.07 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 13870.07
| 07.2023 |  | 3.25 | 13961.39 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 13961.39
Ж2-70-10-40(124).3 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ
п. 11, 12, 31, 32 |  | 100М2 | 13 | 5471.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5471.84
| 04.2023 |  | 3.25 | 1354.47 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 1354.47
| 05.2023 |  | 3.25 | 1363.42 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 1363.42
| 06.2023 |  | 3.25 | 1372.46 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 1372.46
| 07.2023 |  | 3.25 | 1381.49 | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 1381.49
Ж2-70-10-40(124).4 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ
п. 13 - 16, 33 - 35 |  | 100М2 | 16.25 | 40462.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 40462.67
| 04.2023 |  | 4.0625 | 10015.93 | 0 | 0 |  |  | 4.0625 | 10015.93
| 05.2023 |  | 4.0625 | 10082.1 | 0 | 0 |  |  | 4.0625 | 10082.1
| 06.2023 |  | 4.0625 | 10148.91 | 0 | 0 |  |  | 4.0625 | 10148.91
| 07.2023 |  | 4.0625 | 10215.73 | 0 | 0 |  |  | 4.0625 | 10215.73
Ж2-70-10-40(124).5 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ (КЕРАМЗИТОБЕТОН Y=600КГ/М3)
п. 17, 18 |  | М3 | 6 | 2703.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2703.96
| 04.2023 |  | 1.5 | 669.32 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 669.32
| 05.2023 |  | 1.5 | 673.75 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 673.75
| 06.2023 |  | 1.5 | 678.21 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 678.21
| 07.2023 |  | 1.5 | 682.68 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 682.68
Ж2-70-10-40(124).6 | ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.5ММ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100
п. 19, 26 - 28 |  | 100М2 | 9.66 | 19704.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 19704.27
| 04.2023 |  | 2.415 | 4877.5 | 0 | 0 |  |  | 2.415 | 4877.5
| 05.2023 |  | 2.415 | 4909.72 | 0 | 0 |  |  | 2.415 | 4909.72
| 06.2023 |  | 2.415 | 4942.26 | 0 | 0 |  |  | 2.415 | 4942.26
| 07.2023 |  | 2.415 | 4974.79 | 0 | 0 |  |  | 2.415 | 4974.79
Ж2-70-10-40(124).7 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ
п. 20, 21 |  | 100М2 | 2.8 | 1178.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1178.89
| 04.2023 |  | 0.7 | 291.82 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 291.82
| 05.2023 |  | 0.7 | 293.74 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 293.74
| 06.2023 |  | 0.7 | 295.69 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 295.69
| 07.2023 |  | 0.7 | 297.64 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 297.64
Ж2-70-10-40(124).12 | УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
п. 29, 30 |  | 100М ШВА | 4.5733 | 2658.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 2658.74
| 04.2023 |  | 1.1433 | 658.13 | 0 | 0 |  |  | 1.1433 | 658.13
| 05.2023 |  | 1.1433 | 662.48 | 0 | 0 |  |  | 1.1433 | 662.48
| 06.2023 |  | 1.1433 | 666.87 | 0 | 0 |  |  | 1.1433 | 666.87
| 07.2023 |  | 1.1433 | 671.26 | 0 | 0 |  |  | 1.1433 | 671.26
Ж2-70-10-40(124).15 | .УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ П20.10.6 (Т.Ч.П.3 ЛИСТ-3)
п. 38 - 40 |  | 100М2 | 0.6 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4583
| 04.2023 |  | 0.15 | 1134.45 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 1134.45
| 05.2023 |  | 0.15 | 1141.95 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 1141.95
| 06.2023 |  | 0.15 | 1149.52 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 1149.52
| 07.2023 |  | 0.15 | 1157.08 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 1157.08
Ж2-70-10-40(124).16 | ХОДОВЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА (ТТП.5 ЛИСТ3)
п. 41 - 43 |  | 100М | 1.45 | 1615.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1615.52
| 04.2023 |  | 0.3625 | 399.9 | 0 | 0 |  |  | 0.3625 | 399.9
| 05.2023 |  | 0.3625 | 402.54 | 0 | 0 |  |  | 0.3625 | 402.54
| 06.2023 |  | 0.3625 | 405.21 | 0 | 0 |  |  | 0.3625 | 405.21
| 07.2023 |  | 0.3625 | 407.87 | 0 | 0 |  |  | 0.3625 | 407.87
Ж2-70-10-40(124).17 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 44 - 46, 50, 51, 49 |  | 100М | 2.4 | 15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15876
| 04.2023 |  | 0.6 | 3929.87 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 3929.87
| 05.2023 |  | 0.6 | 3955.83 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 3955.83
| 06.2023 |  | 0.6 | 3982.04 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 3982.04
| 07.2023 |  | 0.6 | 4008.26 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 4008.26
Ж2-70-10-40(124).18 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 43, 45, 47, 48, 54 |  | 100М | 1.41 | 8309.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8309.91
| 04.2023 |  | 0.3525 | 2056.99 | 0 | 0 |  |  | 0.3525 | 2056.99
| 05.2023 |  | 0.3525 | 2070.58 | 0 | 0 |  |  | 0.3525 | 2070.58
| 06.2023 |  | 0.3525 | 2084.31 | 0 | 0 |  |  | 0.3525 | 2084.31
| 07.2023 |  | 0.3525 | 2098.03 | 0 | 0 |  |  | 0.3525 | 2098.03
Ж2-70-10-40(124).19 | УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ НА КРОВЛЕ
п. 55, 56 |  | ШТ | 16 | 1780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1780.8
| 04.2023 |  | 4 | 440.81 | 0 | 0 |  |  | 4 | 440.81
| 05.2023 |  | 4 | 443.72 | 0 | 0 |  |  | 4 | 443.72
| 06.2023 |  | 4 | 446.66 | 0 | 0 |  |  | 4 | 446.66
| 07.2023 |  | 4 | 449.61 | 0 | 0 |  |  | 4 | 449.61
Ж2-70-10-40(124).20 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К АЭРАТОРАМ
п. 57 - 59, 64 - 67, 86 - 90 |  | ШТ | 23 | 1768.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1768.34
| 04.2023 |  | 5.75 | 437.72 | 0 | 0 |  |  | 5.75 | 437.72
| 05.2023 |  | 5.75 | 440.62 | 0 | 0 |  |  | 5.75 | 440.62
| 06.2023 |  | 5.75 | 443.54 | 0 | 0 |  |  | 5.75 | 443.54
| 07.2023 |  | 5.75 | 446.46 | 0 | 0 |  |  | 5.75 | 446.46
Ж2-70-10-40(124).21 | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
п. 58, 59, 68, 69 |  | М3 | 0.3183 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3183 | 188.69
| 04.2023 |  | 0.079575 | 46.71 | 0 | 0 |  |  | 0.079575 | 46.71
| 05.2023 |  | 0.079575 | 47.01 | 0 | 0 |  |  | 0.079575 | 47.01
| 06.2023 |  | 0.079575 | 47.33 | 0 | 0 |  |  | 0.079575 | 47.33
| 07.2023 |  | 0.079575 | 47.64 | 0 | 0 |  |  | 0.079575 | 47.64
Ж2-70-10-40(124).22 | ГЕРМЕТИК, ОКРАСКА СУРИКОМ СТЯЖНОГО БОЛТА |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 6, 6, 102, 103, 156, 167, 70, 71 |  | 100МШВОВ | 1.1035 | 489.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 489.63
| 04.2023 |  | 0.27587 | 121.2 | 0 | 0 |  |  | 0.27587 | 121.2
| 05.2023 |  | 0.27587 | 122 | 0 | 0 |  |  | 0.27587 | 122
| 06.2023 |  | 0.27587 | 122.81 | 0 | 0 |  |  | 0.27587 | 122.81
| 07.2023 |  | 0.27587 | 123.62 | 0 | 0 |  |  | 0.27587 | 123.62
Ж2-70-10-40(124).23 | УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 62, 63, 72, 73, 91, 92, 104, 105, 115, 116, 128 |  | 100М2 | 0.2259 | 751.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2259 | 751.61
| 04.2023 |  | 0.056475 | 186.05 | 0 | 0 |  |  | 0.056475 | 186.05
| 05.2023 |  | 0.056475 | 187.28 | 0 | 0 |  |  | 0.056475 | 187.28
| 06.2023 |  | 0.056475 | 188.52 | 0 | 0 |  |  | 0.056475 | 188.52
| 07.2023 |  | 0.056475 | 189.76 | 0 | 0 |  |  | 0.056475 | 189.76
Ж2-70-10-40(124).28 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ПАРАПЕТУ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 74 - 77, 80, 81, 95 - 103, 120 - 125, 132 - 144 |  | 100М | 3.72 | 22766.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 22766.87
| 04.2023 |  | 0.93 | 5635.6 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 5635.6
| 05.2023 |  | 0.93 | 5672.83 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 5672.83
| 06.2023 |  | 0.93 | 5710.42 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 5710.42
| 07.2023 |  | 0.93 | 5748.02 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 5748.02
Ж2-70-10-40(124).29 | УСТАНОВКА КОСТЫЛЯ
п. 82, 83, 204, 205 |  | Т | 0.041 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 252.62
| 04.2023 |  | 0.01025 | 62.53 | 0 | 0 |  |  | 0.01025 | 62.53
| 05.2023 |  | 0.01025 | 62.95 | 0 | 0 |  |  | 0.01025 | 62.95
| 06.2023 |  | 0.01025 | 63.36 | 0 | 0 |  |  | 0.01025 | 63.36
| 07.2023 |  | 0.01025 | 63.78 | 0 | 0 |  |  | 0.01025 | 63.78
Ж2-70-10-40(124).30 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ М150
п. 84, 161, 170 |  | 100М2 | 0.133 | 336.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 336.83
| 04.2023 |  | 0.03325 | 83.38 | 0 | 0 |  |  | 0.03325 | 83.38
| 05.2023 |  | 0.03325 | 83.93 | 0 | 0 |  |  | 0.03325 | 83.93
| 06.2023 |  | 0.03325 | 84.48 | 0 | 0 |  |  | 0.03325 | 84.48
| 07.2023 |  | 0.03325 | 85.04 | 0 | 0 |  |  | 0.03325 | 85.04
Ж2-70-10-40(124).38 | УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ
п. 108 - 110 |  | 100М | 0.24 | 1833.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1833.82
| 04.2023 |  | 0.06 | 453.94 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 453.94
| 05.2023 |  | 0.06 | 456.93 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 456.93
| 06.2023 |  | 0.06 | 459.96 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 459.96
| 07.2023 |  | 0.06 | 462.99 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 462.99
Ж2-70-10-40(124).39 | УСТАНОВКА ПРОКАТА 3Х440 С245, ФАСОНОГО ЭЛЕМЕНТА Ф16.1(Ф16,2)
п. 111 - 113 |  | 100М | 0.12 | 782.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 782.8
| 04.2023 |  | 0.03 | 193.77 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 193.77
| 05.2023 |  | 0.03 | 195.05 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 195.05
| 06.2023 |  | 0.03 | 196.34 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 196.34
| 07.2023 |  | 0.03 | 197.64 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 197.64
Ж2-70-10-40(124).40 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
п. 114 - 116, 127 - 129, 85 - 87, 146, 147 |  | М3 | 5.5095 | 3712.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5095 | 3712.88
| 04.2023 |  | 1.3774 | 919.07 | 0 | 0 |  |  | 1.3774 | 919.07
| 05.2023 |  | 1.3774 | 925.14 | 0 | 0 |  |  | 1.3774 | 925.14
| 06.2023 |  | 1.3774 | 931.27 | 0 | 0 |  |  | 1.3774 | 931.27
| 07.2023 |  | 1.3774 | 937.4 | 0 | 0 |  |  | 1.3774 | 937.4
Ж2-70-10-40(124).43 | ЗАЛОЖИТЬ АРМАТУРУ 10S500 В ШВЫ КЛАДКИ
п. 125, 126 |  | Т | 0.0069 | 43.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 43.66
| 04.2023 |  | 0.001725 | 10.81 | 0 | 0 |  |  | 0.001725 | 10.81
| 05.2023 |  | 0.001725 | 10.88 | 0 | 0 |  |  | 0.001725 | 10.88
| 06.2023 |  | 0.001725 | 10.95 | 0 | 0 |  |  | 0.001725 | 10.95
| 07.2023 |  | 0.001725 | 11.02 | 0 | 0 |  |  | 0.001725 | 11.02
Ж2-70-10-40(124).48 | УСТАНОВКА БРУСЬЕВ
п. 145 |  | М3ДРЕВЕС | 0.4175 | 636.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 636.23
| 04.2023 |  | 0.10437 | 157.49 | 0 | 0 |  |  | 0.10437 | 157.49
| 05.2023 |  | 0.10437 | 158.53 | 0 | 0 |  |  | 0.10437 | 158.53
| 06.2023 |  | 0.10437 | 159.58 | 0 | 0 |  |  | 0.10437 | 159.58
| 07.2023 |  | 0.10437 | 160.63 | 0 | 0 |  |  | 0.10437 | 160.63
Ж2-70-10-40(124).50 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ
п. 148, 149 |  | 100МШВОВ | 0.835 | 371.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 371.13
| 04.2023 |  | 0.20875 | 91.87 | 0 | 0 |  |  | 0.20875 | 91.87
| 05.2023 |  | 0.20875 | 92.47 | 0 | 0 |  |  | 0.20875 | 92.47
| 06.2023 |  | 0.20875 | 93.09 | 0 | 0 |  |  | 0.20875 | 93.09
| 07.2023 |  | 0.20875 | 93.7 | 0 | 0 |  |  | 0.20875 | 93.7
Ж2-70-10-40(124).59 | АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ
п. 171, 172 |  | Т | 0.0134 | 56.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 | 56.14
| 04.2023 |  | 0.00335 | 13.9 | 0 | 0 |  |  | 0.00335 | 13.9
| 05.2023 |  | 0.00335 | 13.99 | 0 | 0 |  |  | 0.00335 | 13.99
| 06.2023 |  | 0.00335 | 14.08 | 0 | 0 |  |  | 0.00335 | 14.08
| 07.2023 |  | 0.00335 | 14.17 | 0 | 0 |  |  | 0.00335 | 14.17
Ж2-70-10-40(124).60 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 173, 174 |  | 100М2 | 0.0646 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 | 35.88
| 04.2023 |  | 0.01615 | 8.88 | 0 | 0 |  |  | 0.01615 | 8.88
| 05.2023 |  | 0.01615 | 8.94 | 0 | 0 |  |  | 0.01615 | 8.94
| 06.2023 |  | 0.01615 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0.01615 | 9
| 07.2023 |  | 0.01615 | 9.06 | 0 | 0 |  |  | 0.01615 | 9.06
Ж2-70-10-40(124).62 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА
п. 177 - 179, 182 - 184 |  | 100М | 0.1735 | 213.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 213.63
| 04.2023 |  | 0.043375 | 52.88 | 0 | 0 |  |  | 0.043375 | 52.88
| 05.2023 |  | 0.043375 | 53.23 | 0 | 0 |  |  | 0.043375 | 53.23
| 06.2023 |  | 0.043375 | 53.58 | 0 | 0 |  |  | 0.043375 | 53.58
| 07.2023 |  | 0.043375 | 53.94 | 0 | 0 |  |  | 0.043375 | 53.94
Ж2-70-10-40(124).65 | КЛАДКА КАРНИЗА ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО КРО-200/75
п. 185 |  | М3 | 19 | 10892.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10892.23
| 04.2023 |  | 4.75 | 2696.21 | 0 | 0 |  |  | 4.75 | 2696.21
| 05.2023 |  | 4.75 | 2714.02 | 0 | 0 |  |  | 4.75 | 2714.02
| 06.2023 |  | 4.75 | 2732.01 | 0 | 0 |  |  | 4.75 | 2732.01
| 07.2023 |  | 4.75 | 2749.99 | 0 | 0 |  |  | 4.75 | 2749.99
Ж2-70-10-40(124).66 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10ММ НА СТЕНЫ
п. 186, 187, 191, 192, 216 - 218 |  | 100М2 | 1.4 | 4949.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4949.45
| 04.2023 |  | 0.35 | 1225.16 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1225.16
| 05.2023 |  | 0.35 | 1233.26 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1233.26
| 06.2023 |  | 0.35 | 1241.43 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1241.43
| 07.2023 |  | 0.35 | 1249.6 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1249.6
Ж2-70-10-40(124).67 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
п. 188 - 190, 193 - 196 |  | 100М2 | 0.76 | 976.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 976.17
| 04.2023 |  | 0.19 | 241.64 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 241.64
| 05.2023 |  | 0.19 | 243.23 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 243.23
| 06.2023 |  | 0.19 | 244.84 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 244.84
| 07.2023 |  | 0.19 | 246.46 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 246.46
Ж2-70-10-40(124).73 | УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 206 - 208 |  | 100М2 | 0.3 | 941.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 941.85
| 04.2023 |  | 0.075 | 233.14 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 233.14
| 05.2023 |  | 0.075 | 234.68 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 234.68
| 06.2023 |  | 0.075 | 236.24 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 236.24
| 07.2023 |  | 0.075 | 237.79 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 237.79
Ж2-70-10-40(124).74 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ
п. 209 |  | 100ШТДЮБ | 1.2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 315
| 04.2023 |  | 0.3 | 77.97 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 77.97
| 05.2023 |  | 0.3 | 78.49 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 78.49
| 06.2023 |  | 0.3 | 79.01 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 79.01
| 07.2023 |  | 0.3 | 79.53 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 79.53
Ж2-70-10-40(124).75 | МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 30 М
п. 210 |  | 100М2ПОВ | 0.3 | 4068.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4068.41
| 04.2023 |  | 0.075 | 1007.07 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 1007.07
| 05.2023 |  | 0.075 | 1013.73 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 1013.73
| 06.2023 |  | 0.075 | 1020.45 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 1020.45
| 07.2023 |  | 0.075 | 1027.16 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 1027.16
Ж2-70-10-40(124).76 | КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ
п. 211 - 213 |  | 100 ВЫСТ | 0.0144 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 18.7
| 04.2023 |  | 0.0036 | 4.63 | 0 | 0 |  |  | 0.0036 | 4.63
| 05.2023 |  | 0.0036 | 4.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0036 | 4.66
| 06.2023 |  | 0.0036 | 4.69 | 0 | 0 |  |  | 0.0036 | 4.69
| 07.2023 |  | 0.0036 | 4.72 | 0 | 0 |  |  | 0.0036 | 4.72
Ж2-70-10-40(124).77 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 214, 215 |  | 100М2 | 0.64 | 140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 140.34
| 04.2023 |  | 0.16 | 34.74 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 34.74
| 05.2023 |  | 0.16 | 34.97 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 34.97
| 06.2023 |  | 0.16 | 35.2 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 35.2
| 07.2023 |  | 0.16 | 35.43 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 35.43
Смета: №125 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 (РАССМ. С ЛОК.СМ.1159-2-124) 219-1-АР7 изм.1 |  |  |  | -998.74 |  | 0 |  | 0 |  | -998.74
Ж2-70-10-40 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
п. 4 - 11 |  | М | -15 | -998.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -998.74
| 08.2023 |  | -15 | -998.74 | 0 | 0 |  |  | -15 | -998.74
Смета: №126 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 (РАССМ. С ЛОК. СМ. 1159-2-124,1159-2-125) 219-1-АР7 |  |  |  | 11605.44 |  | 0 |  | 0 |  | 11605.44
Ж2-70-10-40 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 4 - 12 |  | М2 |  | 11605.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11605.44
| 07.2023 |  |  | 11605.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11605.44
Смета: №127 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 (РАССМ. С ЛОК. СМ. 1159-2-124,1159-2-125,1159-2-126) 219-1-АР7 изм.2 |  |  |  | 24658.88 |  | 0 |  | 0 | 18.8671 | 24658.88
Ж2-70-10-9(127).1 | РАЗБОРКА КАРНИЗА ИЗ КИРПИЧА (УЗЕЛ.10 ЛИСТ-6)
п. 4, 5 |  | М3 | 2 | 757.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 757.01
| 05.2023 |  | 2 | 757.01 | 0 | 0 |  |  | 2 | 757.01
Ж2-70-10-9(127).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 6 - 8 |  | 100 М3 | 0.02 | 147.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 147.65
| 05.2023 |  | 0.02 | 147.65 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 147.65
Ж2-70-10-40(127).1 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 9 - 12 |  | 100М2ИЗО | 1.05 | 1689.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1689.71
| 07.2023 |  | 1.05 | 1689.71 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 1689.71
Ж2-70-10-40(127).2 | УТЕПЛИТЕЛЬ-ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ВЫ(ЕР)1-СЫ(10)80-ЕК15-ЗД(5)850-WS1
п. 13, 14 |  | 100М2 | 0.99 | 4250.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 4250.39
| 07.2023 |  | 0.99 | 4250.39 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 4250.39
Ж2-70-10-40(127).3 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ
п. 15 - 17 |  | 100М2 | 0.99 | 415.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 415.75
| 07.2023 |  | 0.99 | 415.75 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 415.75
Ж2-70-10-40(127).4 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ НИЖНЕГО СЛОЯ
| ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 18 - 22 |  | 100М2 | 1.17 | 2845.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 2845.66
| 07.2023 |  | 1.17 | 2845.66 | 0 | 0 |  |  | 1.17 | 2845.66
Ж2-70-10-40(127).5 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 23, 25, 27, 29 - 31 |  | 100М | 0.15 | 998.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 998.42
| 07.2023 |  | 0.15 | 998.42 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 998.42
Ж2-70-10-40(127).6 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 24, 26, 28, 32 |  | 100М | 0.09 | 532.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 532.28
| 07.2023 |  | 0.09 | 532.28 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 532.28
Ж2-70-10-40(127).7 | УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ НА КРОВЛЕ
п. 33, 34 |  | ШТ | 2 | 223.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223.62
| 07.2023 |  | 2 | 223.62 | 0 | 0 |  |  | 2 | 223.62
Ж2-70-10-40(127).8 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К АЭРАТОРАМ
п. 35 - 37 |  | ШТ | 2 | 74.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.02
| 07.2023 |  | 2 | 74.02 | 0 | 0 |  |  | 2 | 74.02
Ж2-70-10-40(127).9 | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
п. 38, 39 |  | М3 | 0.016 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 11.02
| 07.2023 |  | 0.016 | 11.02 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 11.02
Ж2-70-10-40(127).10 | ГЕРМЕТИК
п. 40, 41 |  | 100МШВОВ | 0.0142 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 7.87
| 07.2023 |  | 0.0142 | 7.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0142 | 7.87
Ж2-70-10-40(127).11 | УСТАНОВКА КОСТЫЛЯ
п. 42 - 45 |  | Т | 0.0153 | 220.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 220.47
| 07.2023 |  | 0.0153 | 220.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0153 | 220.47
Ж2-70-10-40(127).12(127).1 | ЗАЛОЖИТЬ АРМАТУРУ 10S500 В ШВЫ КЛАДКИ
п. 46, 47 |  | Т | 0.0007 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 1.57
| 07.2023 |  | 0.0007 | 1.57 | 0 | 0 |  |  | 0.0007 | 1.57
Ж2-70-10-40(127).12(127).3 | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ Ф7, 8, 9, 10, 11, 16,3
п. 48 - 54 |  | Т | 0.0665 | 233.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 233.07
| 07.2023 |  | 0.0665 | 233.07 | 0 | 0 |  |  | 0.0665 | 233.07
Ж2-70-10-40(127).13 | КЛАДКА КАРНИЗА ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО КРО-200/75
п. 56, 74 |  | М3 | 5.21 | 3017.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 3017.32
| 07.2023 |  | 5.21 | 3017.32 | 0 | 0 |  |  | 5.21 | 3017.32
Ж2-70-10-40(127).14 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10ММ НА СТЕНЫ
п. 57, 58, 62, 63 |  | 100М2 | 0.1 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 355.9
| 07.2023 |  | 0.1 | 355.9 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 355.9
Ж2-70-10-40(127).15 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
п. 59 - 61, 64 - 67 |  | 100М2 | 0.1 | 132.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 132.28
| 07.2023 |  | 0.1 | 132.28 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 132.28
Ж2-70-10-40(127).18 | УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ П20.10.6 (Т.Ч.П.3 ЛИСТ-3)
п. 68 - 70 |  | 100М2 | 0.46 | 3549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 3549.6
| 07.2023 |  | 0.46 | 3549.6 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 3549.6
Ж2-70-10-40(127).19 | ХОДОВЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА (ТТП.5 ЛИСТ3)
п. 71, 72 |  | 100М | 1.24 | 1436.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1436.22
| 07.2023 |  | 1.24 | 1436.22 | 0 | 0 |  |  | 1.24 | 1436.22
Ж2-70-10-40(127).20 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ
п. 73 |  | 100М | 0.77 | 667.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 667.72
| 07.2023 |  | 0.77 | 667.72 | 0 | 0 |  |  | 0.77 | 667.72
Ж2-70-10-40(127).22 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА
п. 75 |  | 100М2 | 0.4144 | 3091.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4144 | 3091.33
| 07.2023 |  | 0.4144 | 3091.33 | 0 | 0 |  |  | 0.4144 | 3091.33
Смета: №128 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 (РАССМ. С ЛОК. СМ. 1159-2-124,1159-2-125,1159-2-126,1159-2-127) 219-1-АР7 |  |  |  | 1170.15 |  | 0 |  | 0 |  | 1170.15
Ж2-70-10-40 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
п. 4, 5 |  | М2 | 149.175 | 1170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.175 | 1170.15
| 07.2023 |  | 149.175 | 1170.15 | 0 | 0 |  |  | 149.175 | 1170.15
Смета: №129 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 (РАССМ. С Л.С.1159-2-124,1159-2-125,1159-2-126,1159-2-127,1159-2-128) 219-1-АР7 изм.3 |  |  |  | 2790.13 |  | 0 |  | 0 |  | 2790.13
Ж2-70-10-40(129).1 | УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
п. 4 - 7, 22, 23, 33, 34 |  | 100М2 | 0.0144 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 49.14
| 08.2023 |  | 0.0144 | 49.14 | 0 | 0 |  |  | 0.0144 | 49.14
Ж2-70-10-40(129).2 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ
п. 8 - 15, 24 - 28, 35 - 40 |  | 100М | 0.286 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1606
| 08.2023 |  | 0.286 | 1606 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 1606
Ж2-70-10-40(129).4 | УСТАНОВКА БРУСЬЕВ
п. 16 |  | М3ДРЕВЕС | 0.042 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 60.24
| 08.2023 |  | 0.042 | 60.24 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 60.24
Ж2-70-10-40(129).5 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
п. 17, 18, 29 - 32, 44, 45 |  | М3 | 0.749 | 510.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 510.43
| 08.2023 |  | 0.749 | 510.43 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 510.43
Ж2-70-10-40(129).6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ
п. 19 - 21 |  | 100МШВОВ | 0.084 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 36.46
| 08.2023 |  | 0.084 | 36.46 | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 36.46
Ж2-70-10-40(129).12 | УСТАНОВКА КОСТЫЛЯ К1, К3
п. 41, 42, 46 - 49 |  | Т | -0.072 | -139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072 | -139.5
| 08.2023 |  | -0.072 | -139.5 | 0 | 0 |  |  | -0.072 | -139.5
Ж2-70-10-40(129).13 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ М150
п. 43 |  | 100М2 | 0.0445 | 115.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 115.72
| 08.2023 |  | 0.0445 | 115.72 | 0 | 0 |  |  | 0.0445 | 115.72
Ж2-70-10-40(129).16 | ДЕМОНТАЖ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА
п. 50 |  | 100М2ПОВ | 0.006 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 19.02
| 08.2023 |  | 0.006 | 19.02 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 19.02
Ж2-70-10-40(129).17 | ДЕМОНТАЖ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
п. 51 |  | 100М2 | 0.022 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 19.02
| 08.2023 |  | 0.022 | 19.02 | 0 | 0 |  |  | 0.022 | 19.02
Ж2-70-10-40(129).18 | ГНУТЫЕ СТЕРЖНИ ИЗ АРМАТУРЫ Ф10 S240 L=770ММ
п. 52, 53 |  | Т | 0.0061 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 38.04
| 08.2023 |  | 0.0061 | 38.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0061 | 38.04
Ж2-70-10-40(129).19 | МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ"
п. 54 - 56 |  | 100М2 | 0.03 | 345.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 345.57
| 08.2023 |  | 0.03 | 345.57 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 345.57
Ж2-70-10-40(129).20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА
п. 57 |  | 100М2ПОВ | 0.006 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 60.24
| 08.2023 |  | 0.006 | 60.24 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 60.24
Ж2-70-10-40(129).21 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
п. 58 |  | 100М2 | 0.022 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 69.75
| 08.2023 |  | 0.022 | 69.75 | 0 | 0 |  |  | 0.022 | 69.75
Смета: №130 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-Л, 1-4 (РАССМ. С Л.С.1159-2-124,1159-2-125,1159-2-126,1159-2-127,1159-2-128,1159-2-129) 219-1-АР7 изм.4 |  |  |  | -25047.75 |  | 0 |  | 0 |  | -25047.75
Ж2-70-10-40(130).1 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ
п. 4, 5, 7, 9, 12 - 14 |  | 100М | -2.4 | -16090.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -16090.73
| 07.2023 |  | -1.2 | -8018.89 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -8018.89
| 08.2023 |  | -1.2 | -8071.84 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -8071.84
Ж2-70-10-40(130).2 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ
п. 6, 8, 10, 11 |  | 100М | -1.5 | -8957.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -8957.02
| 07.2023 |  | -0.75 | -4463.77 | 0 | 0 |  |  | -0.75 | -4463.77
| 08.2023 |  | -0.75 | -4493.25 | 0 | 0 |  |  | -0.75 | -4493.25
Смета: №133 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД РАСШИРИТЕЛЕЙ ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ 219-1-КЖ64 |  |  |  | 13023.22 |  | 0 |  | 0 |  | 13023.22
Ж2-90-90(133).1 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 4, 5 |  | М3 | 1.5 | 1798.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1798.46
| 05.2023 |  | 1.5 | 1798.46 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1798.46
Ж2-90-90(133).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 6 - 8 |  | 100 М3 | 0.015 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 149.2
| 05.2023 |  | 0.015 | 149.2 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 149.2
Ж2-20(133).1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТТП.9 ЛИСТ-3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 9 |  | М3ОСНОВ | 5.5 | 438.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 438.64
| 02.2023 |  | 5.5 | 438.64 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 438.64
Ж2-20(133).2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 10 |  | 100М3 | 0.0095 | 213.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 213.33
| 02.2023 |  | 0.0095 | 213.33 | 0 | 0 |  |  | 0.0095 | 213.33
Ж2-20(133).3 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С25/30,F100
п. 11, 13 - 15 |  | 100М3 | 0.029 | 1977.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1977.89
| 02.2023 |  | 0.029 | 1977.89 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 1977.89
Ж2-20(133).4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
п. 12, 16 |  | 100М3 | 0.029 | 129.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 129.52
| 02.2023 |  | 0.029 | 129.52 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 129.52
Ж2-20(133).5 | УСТРОЙСТВО ОПОРЫ ОП1 ИЗ БЕТОНА КЛ.С25/30,F100
п. 17 - 20, 25 - 27 |  | 100М3 | 0.0184 | 1086.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 1086.47
| 02.2023 |  | 0.0184 | 1086.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0184 | 1086.47
Ж2-20(133).6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 21, 28, 22, 29, 23, 30, 24 |  | Т | 0.013 | 83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 83.81
| 02.2023 |  | 0.013 | 83.81 | 0 | 0 |  |  | 0.013 | 83.81
Ж2-20(133).13 | УСТРОЙСТВО ГИЛЬЗЫ Д1020
п. 32, 33 |  | КМ | 0.0045 | 5555.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 5555.77
| 02.2023 |  | 0.0045 | 5555.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0045 | 5555.77
Ж2-20(133).14 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
п. 34, 35 |  | КМ | 0.0045 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 70.09
| 02.2023 |  | 0.0045 | 70.09 | 0 | 0 |  |  | 0.0045 | 70.09
Ж2-20(133).15 | РЕЗКА ТРУБЫ
п. 36 |  | М РЕЗА | 9 | 204.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 204.19
| 02.2023 |  | 9 | 204.19 | 0 | 0 |  |  | 9 | 204.19
Ж2-20(133).16 | УСТРОЙСТВО БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 37, 38 |  | 100М3 | 0.006 | 135.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 135.62
| 02.2023 |  | 0.006 | 135.62 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 135.62
Ж2-10-10(133).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2
ГРУППЫ
п. 39 |  | 1000М3 | 0.0277 | 100.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 100.65
| 02.2023 |  | 0.0277 | 100.65 | 0 | 0 |  |  | 0.0277 | 100.65
Ж2-10-10(133).2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ФУНДАМЕНТАМ
п. 40 |  | 100М3 | 0.0086 | 56.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 56.38
| 02.2023 |  | 0.0086 | 56.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0086 | 56.38
Ж2-10-10(133).3 | ПОГРУЗКА ГРУНТА,РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, ПЕРЕВОЗКА
п. 41, 42 |  | 1000М3 | 0.0009 | 437.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 437.33
| 02.2023 |  | 0.0009 | 437.33 | 0 | 0 |  |  | 0.0009 | 437.33
Ж2-10-10(133).4 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ
п. 43 |  | 1000М3 | 0.0286 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 16.76
| 02.2023 |  | 0.0286 | 16.76 | 0 | 0 |  |  | 0.0286 | 16.76
Ж2-10-30(133).1 | ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ПЕРЕВОЗКА
п. 44, 45 |  | 1000М3 | 0.0174 | 326.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 326.75
| 03.2023 |  | 0.0174 | 326.75 | 0 | 0 |  |  | 0.0174 | 326.75
Ж2-10-30(133).2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
п. 46 |  | 1000М3 | 0.0169 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 3.07
| 03.2023 |  | 0.0169 | 3.07 | 0 | 0 |  |  | 0.0169 | 3.07
Ж2-10-30(133).3 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 1
ГРУППЫ ДО 30 М
п. 47 |  | 1000М3 | 0.0169 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 15.34
| 03.2023 |  | 0.0169 | 15.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0169 | 15.34
Ж2-10-30(133).4 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
п. 48 |  | 100М3 | 0.0052 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 18.41
| 03.2023 |  | 0.0052 | 18.41 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 18.41
Ж2-10-30(133).5 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ
п. 49 |  | 100М3УПЛ | 0.174 | 205.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 205.54
| 03.2023 |  | 0.174 | 205.54 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 205.54
Смета: №135 ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ 219-1-КЖ59 |  |  |  | 4942.55 |  | 0 |  | 0 |  | 4942.55
Ж2-90-90(135).1 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ
п. 4 |  | М3 | 2.4596 | 1320.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4596 | 1320.85
| 03.2023 |  | 2.4596 | 1320.85 | 0 | 0 |  |  | 2.4596 | 1320.85
Ж2-90-90(135).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 5 - 8 |  | 100 М3 | 0.0246 | 231.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 231.62
| 03.2023 |  | 0.0246 | 231.62 | 0 | 0 |  |  | 0.0246 | 231.62
Ж2-90-90(135).3 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 9 |  | 100М2 | 0.1014 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1014 | 58.29
| 03.2023 |  | 0.1014 | 58.29 | 0 | 0 |  |  | 0.1014 | 58.29
Ж2-90-90(135).4 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА КЛ.С20/25)
п. 10 |  | М3 | 1.521 | 535.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 535.33
| 03.2023 |  | 1.521 | 535.33 | 0 | 0 |  |  | 1.521 | 535.33
Ж2-90-90(135).5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ИЗ БЕТОНА КЛ.С25/30)
п. 11, 12 |  | 100М2 | 0.0868 | 130.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0868 | 130.38
| 03.2023 |  | 0.0868 | 130.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0868 | 130.38
Ж2-90-90(135).7 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 13 |  | 100М2 | 0.0434 | 157.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 157.99
| 03.2023 |  | 0.0434 | 157.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0434 | 157.99
Ж2-90-90(135).8 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА
п. 14, 15 |  | 100М2 | 0.0434 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 53.69
| 03.2023 |  | 0.0434 | 53.69 | 0 | 0 |  |  | 0.0434 | 53.69
Ж2-20(135).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 (ИЗ БЕТОНА КЛ.С8/10)
п. 16, 17 |  | 100М3 | 0.009 | 207.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 207.24
| 03.2023 |  | 0.009 | 207.24 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 207.24
Ж2-20(135).2 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 18 - 21, 24 - 27, 30 - 33 |  | 100М3 | 0.0324 | 1903.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 1903.57
| 03.2023 |  | 0.0324 | 1903.57 | 0 | 0 |  |  | 0.0324 | 1903.57
Ж2-20(135).3 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ
п. 22, 23, 28, 29, 34, 35 |  | Т | 0.0428 | 273.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 273.03
| 03.2023 |  | 0.0428 | 273.03 | 0 | 0 |  |  | 0.0428 | 273.03
Ж2-20(135).8 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 36, 37 |  | 100М2 | 0.0107 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0107 | 7.67
| 03.2023 |  | 0.0107 | 7.67 | 0 | 0 |  |  | 0.0107 | 7.67
Ж2-20(135).10 | УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК
п. 39 |  | 100М2 | 0.0068 | 62.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 62.89
| 03.2023 |  | 0.0068 | 62.89 | 0 | 0 |  |  | 0.0068 | 62.89
Смета: №136 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ И РПП 219-0-ТИ21 |  |  |  | 89672.98 |  | 73174.47 |  | 0 |  | 16498.51
Ж3-50-90(136).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАКА ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 6 |  | 10М2 | 2.264 | 1440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 1440.7
| 03.2023 |  | 2.264 | 1440.7 | 0 | 0 |  |  | 2.264 | 1440.7
Ж3-50-90(136).3 | ПОКРЫТИЕ ФАСОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЛЮКИ) ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 7 - 10 |  | 10М2 | 2.838 | 2191.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 2191.94
| 03.2023 |  | 2.838 | 2191.94 | 0 | 0 |  |  | 2.838 | 2191.94
Ж3-50-90(136).5 | УСТРОЙСТВО ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОКИ 1,2 ММ
п. 11, 12 |  | 100М2 | 0.227 | 337.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 337.46
| 03.2023 |  | 0.227 | 337.46 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 337.46
Ж3-50-90(136).6 | ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ
п. 13, 14 |  | 100М2 | 0.2615 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2615 | 276.1
| 03.2023 |  | 0.2615 | 276.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2615 | 276.1
Ж3-50-90(136).7 | УСТРОЙСТВО М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ПОКРОВНОГО СЛОЯ БАКА
п. 15, 16 |  | Т | 0.058 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 348.2
| 03.2023 |  | 0.058 | 348.2 | 0 | 0 |  |  | 0.058 | 348.2
Ж3-50-90(136).8 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ М/К ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 17, 18 |  | 100М2 | 0.05 | 104.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 104.31
| 03.2023 |  | 0.05 | 104.31 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 104.31
Ж3-50-90(136).9 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА М/К
п. 19, 20 |  | М2 | 5 | 174.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174.86
| 03.2023 |  | 5 | 174.86 | 0 | 0 |  |  | 5 | 174.86
Ж3-50-90(136).10 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 21 |  | 100М2 | 0.45 | 845.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 845.18
| 03.2023 |  | 0.45 | 845.18 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 845.18
Ж3-50-90(136).1(136).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАКА ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 22, 23 |  | 10М2 | 6.83 | 2623.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 2623.32
| 05.2023 |  | 6.83 | 2623.32 | 0 | 0 |  |  | 6.83 | 2623.32
Ж3-50-90(136).1(136).3 | ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮКОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 24, 25 |  | 10М2 | 0.1 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 203.6
| 05.2023 |  | 0.1 | 203.6 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 203.6
Ж3-50-90(136).3 | ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОФНАСТИЛОМ МП 20А, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ
п. 26, 27 |  | 10М2 | 2.545 | 1816.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 1816.86
| 05.2023 |  | 2.545 | 1816.86 | 0 | 0 |  |  | 2.545 | 1816.86
Ж3-50-90(136).4 | ПОКРЫТИЕ ФАСОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЛЮКИ) ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 28 - 31 |  | 10М2 | 1.843 | 2034.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 2034.45
| 05.2023 |  | 1.843 | 2034.45 | 0 | 0 |  |  | 1.843 | 2034.45
Ж3-50-90(136).6 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНОМ ИГЛОПРОБИВНЫМ СТЕКЛЯННЫМ ИПС-Т
п. 32 - 34 |  | 100М2 | 0.2545 | 326.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | 326.38
| 05.2023 |  | 0.2545 | 326.38 | 0 | 0 |  |  | 0.2545 | 326.38
Ж3-50-90(136).7 | УСТРОЙСТВО ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОКИ 1,2 ММ
п. 35, 36 |  | 100М2 | 0.2545 | 383.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | 383.89
| 05.2023 |  | 0.2545 | 383.89 | 0 | 0 |  |  | 0.2545 | 383.89
Ж3-50-90(136).8 | ОБЕРТЫВАНИЕ НИЖНЕГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ РЕЗЕРВУАРОВ РУБЕРОИДОМ РКК-420А
п. 37, 38 |  | 10М2 | 0.34 | 161.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 161.64
| 05.2023 |  | 0.34 | 161.64 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 161.64
Ж3-50-90(136).9 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 39, 40 |  | 100М2 | 0.4035 | 848.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 848.59
| 05.2023 |  | 0.4035 | 848.59 | 0 | 0 |  |  | 0.4035 | 848.59
Ж3-50-90(136).10 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
п. 41, 42 |  | М2 | 40.35 | 1411.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 1411.21
| 05.2023 |  | 40.35 | 1411.21 | 0 | 0 |  |  | 40.35 | 1411.21
Ж3-50-90(136).11 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 16М
п. 43 |  | 100М2 | 0.51 | 969.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 969.82
| 05.2023 |  | 0.51 | 969.82 | 0 | 0 |  |  | 0.51 | 969.82
Ж3-50-90(136).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАКА ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 44, 45 |  | 10М2 | 55.076 | 21173.99 | 55.076 | 21173.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 13.769 | 5241.91 | 13.769 | 5241.91 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 13.769 | 5241.91
| 05.2023 |  | 13.769 | 5276.53 | 13.769 | 5276.53 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 13.769 | 5276.53
| 06.2023 |  | 13.769 | 5310.3 | 13.769 | 5310.3 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 13.769 | 5310.3
| 07.2023 |  | 13.769 | 5345.25 | 13.769 | 5345.25 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 6.693 | 2598.28 | 7.076 | 2746.97
Ж3-50-90(136).2 | ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮКОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 46, 47 |  | 10М2 | 0.77 | 662.73 | 0.77 | 662.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.1925 | 164.05 | 0.1925 | 164.05 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1925 | 164.05
| 05.2023 |  | 0.1925 | 165.13 | 0.1925 | 165.13 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1925 | 165.13
| 06.2023 |  | 0.1925 | 166.23 | 0.1925 | 166.23 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1925 | 166.23
| 07.2023 |  | 0.1925 | 167.32 | 0.1925 | 167.32 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1925 | 167.32
Ж3-50-90(136).3 | ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОФНАСТИЛОМ МП 20А, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ
п. 48, 49 |  | 10М2 | 22.482 | 16103.67 | 22.482 | 16103.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 5.6205 | 3986.22 | 5.6205 | 3986.22 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 5.6205 | 3986.22
| 05.2023 |  | 5.6205 | 4012.56 | 5.6205 | 4012.56 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 5.6205 | 4012.56
| 06.2023 |  | 5.6205 | 4039.15 | 5.6205 | 4039.15 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 5.6205 | 4039.15
| 07.2023 |  | 5.6205 | 4065.74 | 5.6205 | 4065.74 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 5.6205 | 4065.74
Ж3-50-90(136).4 | ПОКРЫТИЕ ФАСОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЛЮКИ) ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 50 - 53 |  | 10М2 | 7.235 | 6775.49 | 7.235 | 6775.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1.8088 | 1677.17 | 1.8088 | 1677.17 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.8088 | 1677.17
| 05.2023 |  | 1.8088 | 1688.25 | 1.8088 | 1688.25 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.8088 | 1688.25
| 06.2023 |  | 1.8088 | 1699.44 | 1.8088 | 1699.44 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.8088 | 1699.44
| 07.2023 |  | 1.8088 | 1710.63 | 1.8088 | 1710.63 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.8088 | 1710.63
Ж3-50-90(136).6 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНОМ ИГЛОПРОБИВНЫМ СТЕКЛЯННЫМ ИПС-Т
п. 54 - 56 |  | 100М2 | 2.2478 | 2902 | 2.2478 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.56195 | 718.35 | 0.56195 | 718.35 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 718.35
| 05.2023 |  | 0.56195 | 723.09 | 0.56195 | 723.09 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 723.09
| 06.2023 |  | 0.56195 | 727.88 | 0.56195 | 727.88 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 727.88
| 07.2023 |  | 0.56195 | 732.68 | 0.56195 | 732.68 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 732.68
Ж3-50-90(136).7 | УСТРОЙСТВО ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОКИ 1,2 ММ
п. 57, 58 |  | 100М2 | 2.2478 | 3433.75 | 2.2478 | 3433.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.56195 | 849.97 | 0.56195 | 849.97 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 849.97
| 05.2023 |  | 0.56195 | 855.59 | 0.56195 | 855.59 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 855.59
| 06.2023 |  | 0.56195 | 861.26 | 0.56195 | 861.26 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 861.26
| 07.2023 |  | 0.56195 | 866.93 | 0.56195 | 866.93 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.56195 | 866.93
Ж3-50-90(136).8 | ОБЕРТЫВАНИЕ НИЖНЕГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ РЕЗЕРВУАРОВ РУБЕРОИДОМ РКК-420А
п. 59, 60 |  | 10М2 | 0.79 | 374.25 | 0.79 | 374.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.1975 | 92.64 | 0.1975 | 92.64 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1975 | 92.64
| 05.2023 |  | 0.1975 | 93.25 | 0.1975 | 93.25 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1975 | 93.25
| 06.2023 |  | 0.1975 | 93.87 | 0.1975 | 93.87 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1975 | 93.87
| 07.2023 |  | 0.1975 | 94.49 | 0.1975 | 94.49 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1975 | 94.49
Ж3-50-90(136).9 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 61, 62 |  | 100М2 | 2.8503 | 5997.36 | 2.8503 | 5997.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.71257 | 1484.56 | 0.71257 | 1484.56 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.71257 | 1484.56
| 05.2023 |  | 0.71257 | 1494.36 | 0.71257 | 1494.36 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.71257 | 1494.36
| 06.2023 |  | 0.71257 | 1504.27 | 0.71257 | 1504.27 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.71257 | 1504.27
| 07.2023 |  | 0.71257 | 1514.17 | 0.71257 | 1514.17 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.71257 | 1514.17
Ж3-50-90(136).10 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
п. 63, 64 |  | М2 | 285.03 | 10022.1 | 285.03 | 10022.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 71.2575 | 2480.82 | 71.2575 | 2480.82 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 71.2575 | 2480.82
| 05.2023 |  | 71.2575 | 2497.21 | 71.2575 | 2497.21 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 71.2575 | 2497.21
| 06.2023 |  | 71.2575 | 2513.76 | 71.2575 | 2513.76 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 71.2575 | 2513.76
| 07.2023 |  | 71.2575 | 2530.31 | 71.2575 | 2530.31 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 71.2575 | 2530.31
Ж3-50-90(136).11 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 16М
п. 65 |  | 100М2 | 3 | 5729.13 | 3 | 5729.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.75 | 1418.16 | 0.75 | 1418.16 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.75 | 1418.16
| 05.2023 |  | 0.75 | 1427.53 | 0.75 | 1427.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.75 | 1427.53
| 06.2023 |  | 0.75 | 1436.99 | 0.75 | 1436.99 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.75 | 1436.99
| 07.2023 |  | 0.75 | 1446.45 | 0.75 | 1446.45 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.15 | 289.29 |  |  |  |  | 0.6 | 1157.16
Смета: №140 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ НА ОТМ.+15,450 219-1-КЖ61 |  |  |  | 22427.23 |  | 22095.29 |  | 0 |  | 331.94
Ж2-20(140).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 4 - 7 |  | 100М3 | 0.0008 | 42.76 | 0.0008 | 42.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0004 | 21.12 | 0.0004 | 21.12 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0004 | 21.12
| 04.2023 |  | 0.0004 | 21.64 | 0.0004 | 21.64 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0004 | 21.64
Ж2-20(140).2 | МОНТАЖ СТОЕК
п. 8 |  | Т | 0.1902 | 100.03 | 0.1902 | 100.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0951 | 49.85 | 0.0951 | 49.85 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0951 | 49.85
| 04.2023 |  | 0.0951 | 50.18 | 0.0951 | 50.18 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0951 | 50.18
Ж2-20(140).3 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ
п. 9, 11 - 13 |  | Т | 0.5146 | 3627.3 | 0.5146 | 3627.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.2573 | 1807.7 | 0.2573 | 1807.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2573 | 1807.7
| 04.2023 |  | 0.2573 | 1819.6 | 0.2573 | 1819.6 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2573 | 1819.6
Ж2-20(140).4 | МОНТАЖ БАЛКИ
п. 10 |  | Т | 0.3244 | 233.92 | 0.3244 | 233.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.1622 | 116.58 | 0.1622 | 116.58 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1622 | 116.58
| 04.2023 |  | 0.1622 | 117.34 | 0.1622 | 117.34 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1622 | 117.34
Ж2-20(140).6 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 14, 36, 15, 37, 16, 21, 38, 17, 22, 39 |  | М2 | 2.8785 | 98.49 | 2.8785 | 98.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.4392 | 49.08 | 1.4392 | 49.08 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.4392 | 49.08
| 04.2023 |  | 1.4392 | 49.41 | 1.4392 | 49.41 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.4392 | 49.41
Ж2-20(140).10 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСО
п. 19, 20, 18 |  | Т | 0.0417 | 326.25 | 0.0417 | 326.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.02085 | 162.59 | 0.02085 | 162.59 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.02085 | 162.59
| 04.2023 |  | 0.02085 | 163.66 | 0.02085 | 163.66 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.02085 | 163.66
Ж2-20(140).14 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 23, 49, 24, 50, 25, 51, 26 |  | 100М2 | 0.0103 | 29.24 | 0.0103 | 29.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00515 | 14.57 | 0.00515 | 14.57 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00515 | 14.57
| 04.2023 |  | 0.00515 | 14.67 | 0.00515 | 14.67 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00515 | 14.67
Ж2-20(140).17 | УСТРОЙСТВО БАЛОК ПОД ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 27, 28 |  | 100М3 | 0.0016 | 230.84 | 0.0016 | 230.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0008 | 115.04 | 0.0008 | 115.04 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0008 | 115.04
| 04.2023 |  | 0.0008 | 115.8 | 0.0008 | 115.8 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0008 | 115.8
Ж2-20(140).18 | УСТРОЙСТВО ГИЛЬЗЫ Д220,720
п. 29 - 32 |  | КМ | 0.0006 | 178.52 | 0.0006 | 178.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0003 | 88.97 | 0.0003 | 88.97 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0003 | 88.97
| 04.2023 |  | 0.0003 | 89.55 | 0.0003 | 89.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0003 | 89.55
Ж2-20(140).20 | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
п. 33 - 35 |  | Т | 0.7369 | 6315.85 | 0.7369 | 6315.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.36845 | 3147.56 | 0.36845 | 3147.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.36845 | 3147.56
| 04.2023 |  | 0.36845 | 3168.29 | 0.36845 | 3168.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.36845 | 3168.29
Ж2-20(140).25 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
п. 41 - 44, 53, 54 |  | 100ОТВЕР | 0.34 | 643.29 | 0.34 | 643.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.17 | 320.59 | 0.17 | 320.59 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.17 | 320.59
| 04.2023 |  | 0.17 | 322.7 | 0.17 | 322.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.17 | 322.7
Ж2-20(140).29 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМСТЬ ПРИЕМКИ
п. 45 - 48 |  | 100 М3 | 0.0009 | 9.23 | 0.0009 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00045 | 4.6 | 0.00045 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00045 | 4.6
| 04.2023 |  | 0.00045 | 4.63 | 0.00045 | 4.63 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00045 | 4.63
Ж2-20(140).35 | УСТАНОВКА АНКЕРА НILTI НIT-НY 200-А
п. 55 - 57 |  | 100АНКЕР | 0.08 | 443.22 | 0.08 | 443.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.04 | 220.88 | 0.04 | 220.88 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.04 | 220.88
| 04.2023 |  | 0.04 | 222.34 | 0.04 | 222.34 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.04 | 222.34
Ж2-20(140).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, ПЛОСКИХ
п. 58 - 61 |  | 100М3 | 0.0057 | 381.97 | 0.0057 | 381.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0057 | 381.97 | 0.0057 | 381.97 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0057 | 381.97
Ж2-20(140).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКАК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 62 - 64 |  | Т | 0.0123 | 81.3 | 0.0123 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0123 | 81.3 | 0.0123 | 81.3 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0123 | 81.3
Ж2-20(140).1 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25
п. 65 - 67, 93, 94, 120, 121, 135, 136 |  | 100М2 | 0.0856 | 331.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 | 331.94
| 02.2023 |  | 0.0856 | 331.94 | 0 | 0 |  |  | 0.0856 | 331.94
Ж2-20(140).3 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 68 - 71, 95 - 98, 122 - 125, 137 - 140 |  | 100М3 | 0.0964 | 5397.3 | 0.0964 | 5397.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0964 | 5397.3 | 0.0964 | 5397.3 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0964 | 5397.3
Ж2-20(140).4 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
п. 72, 99 |  | Т | 0.054 | 700.95 | 0.054 | 700.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.054 | 700.95 | 0.054 | 700.95 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.054 | 700.95
Ж2-20(140).5 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА
п. 73, 77, 100, 104, 143, 74, 78, 101, 105, 144 |  | 100М2 | 0.021 | 18.29 | 0.021 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.021 | 18.29 | 0.021 | 18.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.021 | 18.29
Ж2-20(140).7 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ
п. 75, 76, 102, 103, 141, 142 |  | Т | 0.0371 | 201.14 | 0.0371 | 201.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0371 | 201.14 | 0.0371 | 201.14 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0371 | 201.14
Ж2-20(140).10 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
п. 79 - 81, 106 - 108, 126 - 128, 145 - 147 |  | Т | 0.118 | 1372.94 | 0.118 | 1372.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.118 | 1372.94 | 0.118 | 1372.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.118 | 1372.94
Ж2-20(140).11 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
п. 82, 83, 87, 88, 109, 110, 114, 115, 129, 130, 148, 149, 153,154 |  | 100ОТВЕР | 0.8 | 1336.37 | 0.8 | 1336.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.8 | 1336.37 | 0.8 | 1336.37 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.8 | 1336.37
Ж2-20(140).13 | ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЯ
п. 84 - 86, 111 - 113, 150 - 152 |  | 100АНКЕР | 0.21 | 97.52 | 0.21 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.21 | 97.52 | 0.21 | 97.52 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.21 | 97.52
Ж2-20(140).16 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 89, 116, 131, 155, 90, 117, 132, 156, 91, 118,133,157 |  | 100М2 | 0.0866 | 228.57 | 0.0866 | 228.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0866 | 228.57 | 0.0866 | 228.57 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0866 | 228.57
Смета: №141 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЛОЩАДКУ БАКА КИСЛОТНОЙ ПРОДУВКИ 219-1-КЖ65 |  |  |  | 15051.31 |  | 0 |  | 0 |  | 15051.31
Ж2-20-20-30 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
п. 4 |  | М3ОСНОВ | 0.34 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 24.54
| 03.2023 |  | 0.34 | 24.54 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 24.54
Ж2-10-10(141).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ, ПОГРУЗКА ГРУНТА, РАБОТА НА ОТВАЛЕ
п. 5 - 9 |  | 100М3 | 0.433 | 10054.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 10054.47
| 01.2023 |  | 0.433 | 10054.47 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 10054.47
Ж2-20-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ
п. 10, 11 |  | 100М3 | 0.0136 | 307.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 307.34
| 01.2023 |  | 0.0136 | 307.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0136 | 307.34
Ж2-20-10(141).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОГО ФМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30,F100,W4
п. 12 - 16 |  | 100М3 | 0.0532 | 3477.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 3477.81
| 02.2023 |  | 0.0532 | 3477.81 | 0 | 0 |  |  | 0.0532 | 3477.81
Ж2-20-10(141).2 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
п. 17, 18 |  | Т | 0.0184 | 225.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 225.52
| 02.2023 |  | 0.0184 | 225.52 | 0 | 0 |  |  | 0.0184 | 225.52
Ж2-20-10(141).3 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 (Т.Т. П.8 ЛИСТ 3)
п. 19 - 21 |  | 100М2 | 0.01 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 91.43
| 02.2023 |  | 0.01 | 91.43 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 91.43
Ж2-20-10(141).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОГО ФМ2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30,F100,W4
п. 22 - 26 |  | 100М3 | 0.0068 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 466.4
| 02.2023 |  | 0.0068 | 466.4 | 0 | 0 |  |  | 0.0068 | 466.4
Ж2-20-10(141).2 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
п. 27, 28 |  | Т | 0.0046 | 56.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 56.38
| 02.2023 |  | 0.0046 | 56.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0046 | 56.38
Ж2-20-10(141).3 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 (Т.Т. П.8 ЛИСТ 4)
п. 29 - 31 |  | 100М2 | 0.0025 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 21.33
| 02.2023 |  | 0.0025 | 21.33 | 0 | 0 |  |  | 0.0025 | 21.33
Ж2-20-10(141).5 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ОПОРЫ ОП1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, W4, F100
п. 32 |  | 100М3 | 0.0048 | 222.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 222.47
| 02.2023 |  | 0.0048 | 222.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0048 | 222.47
Ж2-20-10(141).6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (МН137-4)
п. 33, 34 |  | Т | 0.015 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 92.95
| 02.2023 |  | 0.015 | 92.95 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 92.95
Ж2-20-10(141).7 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 35 - 38 |  | М2 | 0.375 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 10.67
| 02.2023 |  | 0.375 | 10.67 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 10.67
Смета: №142 УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНЫХ В ПОЛУ ПОД ПАНЕЛИ АПУ НА ОТМ. +4,665 МЕЖДУ ОСЯМИ 1-2 И В-Г 219-1-КЖ49 |  |  |  | 221.87 |  | 0 |  | 0 |  | 221.87
Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 4 - 9 |  | М2 | 0.76 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 12.03
| 12.2022 |  | 0.76 | 12.03 | 0 | 0 |  |  | 0.76 | 12.03
Ж2-90-70 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
п. 10 - 15 |  | Т | 0.0242 | 163.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 163.51
| 01.2023 |  | 0.0242 | 163.51 | 0 | 0 |  |  | 0.0242 | 163.51
Ж2-60-40 | ПОЛЫ
п. 16 - 28 |  | М2 | 0.76 | 46.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 46.33
| 04.2023 |  | 0.76 | 46.33 | 0 | 0 |  |  | 0.76 | 46.33
Смета: №143 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОП К Л.С.1159-2-79) 219-1-ОВ5 изм.1 |  |  |  | 332.64 |  | 0 |  | 0 |  | 332.64
Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ (ВОЗДУХОВОДОВ)
п. 4 - 7 |  | М2 | 5.9 | 332.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 332.64
| 05.2023 |  | 5.9 | 332.64 | 0 | 0 |  |  | 5.9 | 332.64
Смета: №154 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТИ33 |  |  |  | 97291.67 |  | 0 |  | 0 |  | 97291.67
Ж3-50-90(154).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ Т/И ППТ2
п. 4 - 19 |  | 10М | 73.045 | 27071.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.045 | 27071.38
| 05.2023 |  | 21.9135 | 8063.97 | 0 | 0 |  |  | 21.9135 | 8063.97
| 06.2023 |  | 21.9135 | 8115.51 | 0 | 0 |  |  | 21.9135 | 8115.51
| 07.2023 |  | 29.218 | 10891.9 | 0 | 0 |  |  | 29.218 | 10891.9
Ж3-50-90(154).16 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 20 - 40 |  | 10М | 26.95 | 5737.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 5737.67
| 05.2023 |  | 8.085 | 1708.84 | 0 | 0 |  |  | 8.085 | 1708.84
| 06.2023 |  | 8.085 | 1720.17 | 0 | 0 |  |  | 8.085 | 1720.17
| 07.2023 |  | 10.78 | 2308.66 | 0 | 0 |  |  | 10.78 | 2308.66
Ж3-50-90(154).24 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 41 - 59 |  | 10М | 66.145 | 54170.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.145 | 54170.47
| 05.2023 |  | 19.8435 | 16133.53 | 0 | 0 |  |  | 19.8435 | 16133.53
| 06.2023 |  | 19.8435 | 16240.45 | 0 | 0 |  |  | 19.8435 | 16240.45
| 07.2023 |  | 26.458 | 21796.49 | 0 | 0 |  |  | 26.458 | 21796.49
Ж3-50-90(154).42 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ И РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
п. 60, 61 |  | 100М | 0.025 | 227.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 227.01
| 05.2023 |  | 0.0075 | 67.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0075 | 67.61
| 06.2023 |  | 0.0075 | 68.06 | 0 | 0 |  |  | 0.0075 | 68.06
| 07.2023 |  | 0.01 | 91.34 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 91.34
Ж3-50-90(154).44 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 62, 63 |  | 100М2 | 1.7334 | 3736.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7334 | 3736.92
| 05.2023 |  | 0.52002 | 1112.96 | 0 | 0 |  |  | 0.52002 | 1112.96
| 06.2023 |  | 0.52002 | 1120.34 | 0 | 0 |  |  | 0.52002 | 1120.34
| 07.2023 |  | 0.69336 | 1503.62 | 0 | 0 |  |  | 0.69336 | 1503.62
Ж3-50-90(154).45 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ СОСТАВОМ "ОКСИДАН" С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 64 - 67 |  | 100М2 | 1.7334 | 2208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7334 | 2208.96
| 05.2023 |  | 0.52002 | 657.89 | 0 | 0 |  |  | 0.52002 | 657.89
| 06.2023 |  | 0.52002 | 662.25 | 0 | 0 |  |  | 0.52002 | 662.25
| 07.2023 |  | 0.69336 | 888.82 | 0 | 0 |  |  | 0.69336 | 888.82
Ж3-50-90(154).48 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
п. 68 |  | 100М2 | 1.18 | 4139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 4139.26
| 05.2023 |  | 0.354 | 1232.79 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 1232.79
| 06.2023 |  | 0.354 | 1240.96 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 1240.96
| 07.2023 |  | 0.472 | 1665.51 | 0 | 0 |  |  | 0.472 | 1665.51
Смета: №155 ПЕРЕКРЫТИЕ ТАМБУРА В ПОМЕЩЕНИИ ХВО ПОДПИТКИ КОТЛОВ МЕЖДУ ОСЯМИ А -Б , 6-4В 219-1-КЖ63 |  |  |  | 889.72 |  | 0 |  | 0 |  | 889.72
Ж2-60-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
п. 4 - 22 |  | М3 | 0.44 | 889.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 889.72
| 03.2023 |  | 0.44 | 889.72 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 889.72
Смета: №158, №244 (КОР-КА) ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 219-1-КЖ50 |  |  |  | 131538.48 |  | 131538.48 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90(158).1 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | [27 empty] | 13293.37
п. 4 |  | М3 | 132.4 | 96350.73 | 132.4 | 96350.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -13293.37
| 09.2022 |  | 39.72 | 28510.41 | 39.72 | 28510.41 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 39.72 | 28510.41
| 10.2022 |  | 52.96 | 38537.93 | 52.96 | 38537.93 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 26.48 | 19268.97 | 26.48 | 19268.96
| 11.2022 |  | 39.72 | 29302.39 | 39.72 | 29302.39 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 13.24 | 9767.46 | 26.48 | 19534.93
Ж2-90-90(158).2 | ДЕМОНТАЖ М/К ПЕРЕКРЫТИЯ
п. 5 |  | Т | 4.2 | 858.96 | 4.2 | 858.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 1.26 | 254.17 | 1.26 | 254.17 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.26 | 254.17
| 10.2022 |  | 1.68 | 343.56 | 1.68 | 343.56 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.84 | 171.78 | 0.84 | 171.78
| 11.2022 |  | 1.26 | 261.23 | 1.26 | 261.23 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.42 | 87.08 | 0.84 | 174.15
Ж2-90-90(158).3 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 6 |  | М3 | 17.56 | 19823.2 | 17.56 | 19823.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 5.268 | 5865.72 | 5.268 | 5865.72 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 5.268 | 5865.72
| 10.2022 |  | 7.024 | 7928.79 | 7.024 | 7928.79 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7.024 | 7928.79
| 11.2022 |  | 5.268 | 6028.69 | 5.268 | 6028.69 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 5.268 | 6028.69
Ж2-90-90(244).1 | СМЕТА №244 (КОР-КА) РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 4 (корректировка) |  | М3 | 15.766 | 17801.89 | 15.766 | 17801.89 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 4.7298 | 5267.62 | 4.7298 | 5267.62 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 4.7298 | 5267.62
| 10.2022 |  | 6.3064 | 7120.32 | 6.3064 | 7120.32 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 6.3064 | 7120.32
| 11.2022 |  | 4.7298 | 5413.95 | 4.7298 | 5413.95 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 4.7298 | 5413.95
Ж2-90-90(158).4 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
п. 7, 8 |  | Т | 3 | 586.78 | 3 | 586.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.9 | 173.63 | 0.9 | 173.63 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.9 | 173.63
| 10.2022 |  | 1.2 | 234.7 | 1.2 | 234.7 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.6 | 117.35 | 0.6 | 117.35
| 11.2022 |  | 0.9 | 178.45 | 0.9 | 178.45 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 59.48 | 0.6 | 118.97
Ж2-90-90(158).5 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 9 - 11 |  | 100 М3 | 1.4996 | 13918.81 | 1.4996 | 13918.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.44988 | 4118.6 | 0.44988 | 4118.6 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1756 | 1607.6 | [12 empty] | 0.27428 | 2511
| 10.2022 |  | 0.59984 | 5567.18 | 0.59984 | 5567.18 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.12292 | 1140.83 | 0.47692 | 4426.35
| 11.2022 |  | 0.44988 | 4233.03 | 0.44988 | 4233.03 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.44988 | 4233.03
Ж2-90-90(244).2 | СМЕТА №244 (КОР-КА) ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 5 - 7 (корректировка) |  | 100 М3 | 0.1577 | 1463.49 | 0.1577 | 1463.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.04731 | 433.05 | 0.04731 | 433.05 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.04731 | 433.05
| 10.2022 |  | 0.06308 | 585.36 | 0.06308 | 585.36 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.06308 | 585.36
| 11.2022 |  | 0.04731 | 445.08 | 0.04731 | 445.08 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.04731 | 445.08
Смета: №159 УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСЯХ В-3,2-3 219-1-КЖ58 |  |  |  | 75000.55 |  | 0 |  | 0 |  | 75000.55
Ж2-10-10(159).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ПОГРУЗКА ГРУНТА, РАБОТА НА ОТВАЛЕ
п. 4 - 7 |  | 100М3 | 0.38 | 7397.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 7397.94
| 09.2022 |  | 0.38 | 7397.94 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 7397.94
Ж2-90-90(159).1 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, РАЗБОРКА КАНАЛОВ
п. 8, 9 |  | М3 | 26 | 29567.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29567.23
| 10.2022 |  | 13 | 14682.29 | 0 | 0 |  |  | 13 | 14682.29
| 11.2022 |  | 13 | 14884.94 | 0 | 0 |  |  | 13 | 14884.94
Ж2-90-90(159).3 | ДЕМОНТАЖ РИФЛЕНОГО ЛИСТА
п. 10 |  | 10М2 | 1.45 | 1090.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1090.24
| 10.2022 |  | 0.725 | 541.38 | 0 | 0 |  |  | 0.725 | 541.38
| 11.2022 |  | 0.725 | 548.86 | 0 | 0 |  |  | 0.725 | 548.86
Ж2-90-90(159).4 | РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОЛА
п. 11, 12 |  | М3 | 11.97 | 6151.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 6151.03
| 10.2022 |  | 5.985 | 3054.43 | 0 | 0 |  |  | 5.985 | 3054.43
| 11.2022 |  | 5.985 | 3096.6 | 0 | 0 |  |  | 5.985 | 3096.6
Ж2-90-90(159).6 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 13 - 19 |  | 100 М3 | 0.3788 | 3543.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3788 | 3543.29
| 10.2022 |  | 0.1894 | 1759.5 | 0 | 0 |  |  | 0.1894 | 1759.5
| 11.2022 |  | 0.1894 | 1783.79 | 0 | 0 |  |  | 0.1894 | 1783.79
Ж2-20(159).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 20 |  | 100М3 | 0.035 | 804.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 804.25
| 11.2022 |  | 0.0175 | 399.37 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 399.37
| 12.2022 |  | 0.0175 | 404.88 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 404.88
Ж2-20(159).2 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 21 |  | 100М3 | 0.083 | 4330.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 4330.09
| 11.2022 |  | 0.0415 | 2150.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0415 | 2150.19
| 12.2022 |  | 0.0415 | 2179.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0415 | 2179.9
Ж2-20(159).3 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
п. 22, 65, 72 |  | Т | 0.0804 | 843.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 843.91
| 11.2022 |  | 0.0402 | 419.06 | 0 | 0 |  |  | 0.0402 | 419.06
| 12.2022 |  | 0.0402 | 424.85 | 0 | 0 |  |  | 0.0402 | 424.85
Ж2-20(159).6 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОЗ. 3,4,5)
п. 25 - 27 |  | Т | 0.2578 | 2313.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 2313.66
| 11.2022 |  | 0.1289 | 1148.89 | 0 | 0 |  |  | 0.1289 | 1148.89
| 12.2022 |  | 0.1289 | 1164.77 | 0 | 0 |  |  | 0.1289 | 1164.77
Ж2-20(159).7 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 28, 35, 42, 29, 36, 43, 23, 30, 37, 44, 66, 73, |  | М2 | 0.9865 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9865 | 41.82
| 11.2022 |  | 0.49325 | 20.77 | 0 | 0 |  |  | 0.49325 | 20.77
| 12.2022 |  | 0.49325 | 21.05 | 0 | 0 |  |  | 0.49325 | 21.05
Ж2-20(159).11 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ (ПОЗ. 9,10,11)
п. 32 - 34 |  | Т | 0.0358 | 261.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 261.39
| 11.2022 |  | 0.0179 | 129.8 | 0 | 0 |  |  | 0.0179 | 129.8
| 12.2022 |  | 0.0179 | 131.59 | 0 | 0 |  |  | 0.0179 | 131.59
Ж2-20(159).16 | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПОЗ. 7,8,15)
п. 39 - 41 |  | Т | 0.1353 | 1129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1353 | 1129.2
| 11.2022 |  | 0.06765 | 560.73 | 0 | 0 |  |  | 0.06765 | 560.73
| 12.2022 |  | 0.06765 | 568.47 | 0 | 0 |  |  | 0.06765 | 568.47
Ж2-20(159).21 | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ПОЗ.12)
п. 46, 47 |  | 10М2 | 1.46 | 5922.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 5922.32
| 11.2022 |  | 0.73 | 2940.84 | 0 | 0 |  |  | 0.73 | 2940.84
| 12.2022 |  | 0.73 | 2981.48 | 0 | 0 |  |  | 0.73 | 2981.48
Ж2-20(159).22 | УСТРОЙСТВО ТРУБЫ Д108
п. 48 - 50 |  | КМ | 0.007 | 292.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 292.75
| 11.2022 |  | 0.0035 | 145.37 | 0 | 0 |  |  | 0.0035 | 145.37
| 12.2022 |  | 0.0035 | 147.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0035 | 147.38
Ж2-20(159).23 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25
п. 51, 52 |  | 100М2 | 0.032 | 125.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 125.46
| 11.2022 |  | 0.016 | 62.3 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 62.3
| 12.2022 |  | 0.016 | 63.16 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 63.16
Ж2-20(159).25 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 53 |  | 100М3 | 0.027 | 1009.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1009.71
| 11.2022 |  | 0.0135 | 501.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 501.39
| 12.2022 |  | 0.0135 | 508.32 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 508.32
Ж2-20(159).26 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
п. 54 - 56 |  | 100М3 | 0.027 | 501.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 501.87
| 11.2022 |  | 0.0135 | 249.21 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 249.21
| 12.2022 |  | 0.0135 | 252.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 252.66
Ж2-20(159).27 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 ТТП.8 ЛИСТ-5
п. 57 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.09 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 197.16
| 11.2022 |  | 0.045 | 97.9 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 97.9
| 12.2022 |  | 0.045 | 99.26 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 99.26
Ж2-20(159).28 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 58, 87, 59, 88, 60, 89, 61 |  | 100М2 | 0.1188 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 306.2
| 11.2022 |  | 0.0594 | 152.05 | 0 | 0 |  |  | 0.0594 | 152.05
| 12.2022 |  | 0.0594 | 154.15 | 0 | 0 |  |  | 0.0594 | 154.15
Ж2-20(159).31 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 62 - 64, 69 - 71 |  | 100М3 | 0.014 | 915.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 915.61
| 11.2022 |  | 0.007 | 454.66 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 454.66
| 12.2022 |  | 0.007 | 460.95 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 460.95
Ж2-20(159).39 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 76 |  | 100М2 | 0.684 | 383.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 383.87
| 11.2022 |  | 0.342 | 190.62 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 190.62
| 12.2022 |  | 0.342 | 193.25 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 193.25
Ж2-20(159).40 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА С8/10)
п. 77 |  | М3 | 10.2 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2941
| 11.2022 |  | 5.1 | 1460.41 | 0 | 0 |  |  | 5.1 | 1460.41
| 12.2022 |  | 5.1 | 1480.59 | 0 | 0 |  |  | 5.1 | 1480.59
Ж2-20(159).41 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
п. 78, 79 |  | 100М2 | 0.8 | 2359.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2359.97
| 11.2022 |  | 0.4 | 1171.89 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1171.89
| 12.2022 |  | 0.4 | 1188.08 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1188.08
Ж2-20(159).43 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ,
| БЕТОНУ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 81 - 83 |  | 100М2 | 0.0162 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 43.32
| 11.2022 |  | 0.0081 | 21.51 | 0 | 0 |  |  | 0.0081 | 21.51
| 12.2022 |  | 0.0081 | 21.81 | 0 | 0 |  |  | 0.0081 | 21.81
Ж2-20(159).44 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ
п. 84 - 86 |  | М3 | 2.06 | 1359.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 1359.22
| 11.2022 |  | 1.03 | 674.95 | 0 | 0 |  |  | 1.03 | 674.95
| 12.2022 |  | 1.03 | 684.27 | 0 | 0 |  |  | 1.03 | 684.27
Ж2-20(159).48 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
п. 91, 92 |  | 100ОТВЕР | 0.02 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 26.89
| 11.2022 |  | 0.01 | 13.35 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 13.35
| 12.2022 |  | 0.01 | 13.54 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 13.54
Ж2-20(159).50 | ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ПЕРЕВОЗКА
п. 94, 95 |  | 1000М3 | 0.019 | 334.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 334.58
| 11.2022 |  | 0.0095 | 166.14 | 0 | 0 |  |  | 0.0095 | 166.14
| 12.2022 |  | 0.0095 | 168.44 | 0 | 0 |  |  | 0.0095 | 168.44
Ж2-20(159).51 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
п. 96, 97 |  | 100М3 | 0.19 | 700.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 700.52
| 11.2022 |  | 0.095 | 347.86 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 347.86
| 12.2022 |  | 0.095 | 352.66 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 352.66
Ж2-20(159).52 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
п. 98, 99 |  | КМ | 0.007 | 106.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 106.05
| 11.2022 |  | 0.0035 | 52.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0035 | 52.66
| 12.2022 |  | 0.0035 | 53.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0035 | 53.39
Смета: №160 ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛ 219-1-КЖ57 |  |  |  | 73014.27 |  | 73014.27 |  | 0 |  | 0
Ж2-10-10(160).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ПОГРУЗКА, РАБОТА НА ОТВАЛЕ
п. 4 - 8 |  | 100М3 | 1.58 | 33793.74 | 1.58 | 33793.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 0.474 | 9999.35 | 0.474 | 9999.35 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.474 | 9999.35
| 09.2022 |  | 0.632 | 13516.93 | 0.632 | 13516.93 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.316 | 6758.47 |  |  | 0.316 | 6758.46
| 10.2022 |  | 0.474 | 10277.46 | 0.474 | 10277.46 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.474 | 10277.46
Ж2-20-20-10(160).1 | УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 9 |  | 100М3 | 0.14 | 4949.27 | 0.14 | 4949.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.14 | 4949.27 | 0.14 | 4949.27 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.14 | 4949.27
Ж2-20-20-10(160).2 | ГРУНТ,УПЛОТНЕННЫЙ ЩЕБНЕМ
п. 10 |  | 100М2 | 0.7 | 387.75 | 0.7 | 387.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.7 | 387.75 | 0.7 | 387.75 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.7 | 387.75
Ж2-20-10(160).1 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ
п. 11 - 13 |  | 100М2 | 0.36 | 576.61 | 0.36 | 576.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.18 | 286.33 | 0.18 | 286.33 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.18 | 286.33
| 12.2022 |  | 0.18 | 290.28 | 0.18 | 290.28 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.18 | 290.28
Ж2-20-10(160).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 14 |  | М2 | 36 | 270.35 | 36 | 270.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 18 | 134.25 | 18 | 134.25 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 134.25
| 12.2022 |  | 18 | 136.1 | 18 | 136.1 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | 136.1
Ж2-20-10(160).3 | НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ "БЕТОНКОНТАКТ"
п. 15, 16 |  | 100М2 | 0.36 | 155.34 | 0.36 | 155.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.18 | 77.14 | 0.18 | 77.14 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.18 | 77.14
| 12.2022 |  | 0.18 | 78.2 | 0.18 | 78.2 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.18 | 78.2
Ж2-20-10(160).4 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОГО ФОМ1 ИЗ БЕТОНА КЛ.С 25/30
п. 17 |  | 100М3 | 0.5254 | 19105.27 | 0.5254 | 19105.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.2627 | 9487.08 | 0.2627 | 9487.08 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.2627 | 9487.08
| 12.2022 |  | 0.2627 | 9618.19 | 0.2627 | 9618.19 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1366 | 5001.31 | 0.1261 | 4616.88
Ж2-20-10(160).5 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
п. 18 - 24 |  | Т | 0.3284 | 12616.86 | 0.3284 | 12616.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.1642 | 6265.14 | 0.1642 | 6265.14 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1642 | 6265.14
| 12.2022 |  | 0.1642 | 6351.72 | 0.1642 | 6351.72 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1642 | 6351.72
Ж2-20-10(160).6 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ
п. 25, 26 |  | 100М2 | 0.0612 | 531.74 | 0.0612 | 531.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0306 | 264.05 | 0.0306 | 264.05 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0306 | 264.05
| 12.2022 |  | 0.0306 | 267.69 | 0.0306 | 267.69 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0306 | 267.69
Ж2-20-10(160).8 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОНН С ОТМ.-1,775 ДО ОТМ.-2,250
п. 28 |  | М3 | 0.5 | 576.55 | 0.5 | 576.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.25 | 286.3 | 0.25 | 286.3 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.25 | 286.3
| 12.2022 |  | 0.25 | 290.25 | 0.25 | 290.25 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.25 | 290.25
Ж2-20-10(160).9 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 29 - 31 |  | 100 М3 | 0.005 | 50.79 | 0.005 | 50.79 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0025 | 25.22 | 0.0025 | 25.22 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0025 | 25.22
| 12.2022 |  | 0.0025 | 25.57 | 0.0025 | 25.57 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0025 | 25.57
Смета: №163 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 219-1-ЭГ1 |  |  |  | 2578.81 |  | 0 |  | 0 |  | 2578.81
Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ
п. 4 - 13 |  | 105М |  | 2578.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.81
| 04.2023 |  |  | 2578.81 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2578.81
Смета: №166 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 219-1-ТИ30 |  |  |  | 21808.11 |  | 0 |  | 0 |  | 21808.11
Ж3-50-90(166).1 | ИЗОЛЯЦИЯ АТМОСФЕРНОГО РАСШИРИТЕЛЯ ДРЕНАЖЕЙ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ Т/И ППТ2
п. 4 - 7 |  | 10М2 | 8.0668 | 6857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0668 | 6857.6
| 06.2023 |  | 4.0334 | 3417.55 | 0 | 0 |  |  | 4.0334 | 3417.55
| 07.2023 |  | 4.0334 | 3440.05 | 0 | 0 |  |  | 4.0334 | 3440.05
Ж3-50-90(166).4 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АТМОСФЕРНОГО РАСШИРИТЕЛЯ ДРЕНАЖЕЙ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ | [8 empty] | 0
п. 8 - 11 |  | 10М2 | 7.4047 | 14015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4047 | 14015.4
| 06.2023 |  | 3.7024 | 6984.71 | 0 | 0 |  |  | 3.7024 | 6984.71
| 07.2023 |  | 3.7024 | 7030.69 | 0 | 0 |  |  | 3.7024 | 7030.69
Ж3-50-90(166).7 | УСТАНОВКА М/К НА ОБОРУДОВАНИИ
п. 12, 13 |  | Т | 0.0253 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 160.1
| 06.2023 |  | 0.01265 | 79.79 | 0 | 0 |  |  | 0.01265 | 79.79
| 07.2023 |  | 0.01265 | 80.31 | 0 | 0 |  |  | 0.01265 | 80.31
Ж3-50-90(166).8 | УСТАНОВКА ШТЫРЕЙ НА ОБОРУДОВАНИИ
п. 14, 15 |  | 100М2 | 0.284 | 361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 361.02
| 06.2023 |  | 0.142 | 179.92 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 179.92
| 07.2023 |  | 0.142 | 181.1 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 181.1
Ж3-50-90(166).9 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 16, 17 |  | 100М2 | 0.0298 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 62.79
| 06.2023 |  | 0.0149 | 31.29 | 0 | 0 |  |  | 0.0149 | 31.29
| 07.2023 |  | 0.0149 | 31.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0149 | 31.5
Ж3-50-22(166).1 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ Т/И ППТ2
п. 18, 19 |  | 10М2 | 0.0888 | 83.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 83.48
| 07.2023 |  | 0.0888 | 83.48 | 0 | 0 |  |  | 0.0888 | 83.48
Ж3-50-22(166).2 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АРМАТУРЫ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 20, 21 |  | 10М2 | 0.1494 | 267.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 267.72
| 07.2023 |  | 0.1494 | 267.72 | 0 | 0 |  |  | 0.1494 | 267.72
Смета: №167, №228 (КОР-КА) ЗАДЕЛКУ ПРОЕМОВ И ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ. +6,020 И +15,450 219-1-КЖ56 |  |  |  | 20818.85 |  | 20818.85 |  | 0 |  | 0
Ж2-20(167).1 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (МОНТАЖ М/К ПОЗ.12-15 ЛИСТ 2)
п. 4, 5, 80, 81 |  | Т | 0.2518 | 1538.75 | 0.2518 | 1538.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.1259 | 766.85 | 0.1259 | 766.85 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1259 | 766.85
| 01.2023 |  | 0.1259 | 771.9 | 0.1259 | 771.9 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1259 | 771.9
Ж2-20(228).1 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (МОНТАЖ М/К ПОЗ.3,4,6 ЛИСТ 6, ПОЗ.4,5,6 ЛИСТ 7)
п. 4, 5 (корректировка) |  | Т | 0.11 | 853.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 853.66
| 12.2022 |  | 0.055 | 425.43 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 425.43
| 01.2023 |  | 0.055 | 428.23 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 428.23
Ж2-20(167).2 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М
п. 6 |  | Т | 0.7851 | 553.75 | 0.7851 | 553.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.39255 | 275.97 | 0.39255 | 275.97 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.39255 | 275.97
| 01.2023 |  | 0.39255 | 277.78 | 0.39255 | 277.78 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.39255 | 277.78
Ж2-20(228).2 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М
п. 6, 8 (корректировка) |  | Т | 0.3938 | 2739.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3938 | 2739.21
| 12.2022 |  | 0.1969 | 1365.11 | 0 | 0 |  |  | 0.1969 | 1365.11
| 01.2023 |  | 0.1969 | 1374.1 | 0 | 0 |  |  | 0.1969 | 1374.1
Ж2-20(167).3 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п. 7 - 10 |  | Т | 0.7851 | 4713.65 | 0.7851 | 4713.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.39255 | 2349.09 | 0.39255 | 2349.09 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.39255 | 2349.09
| 01.2023 |  | 0.39255 | 2364.56 | 0.39255 | 2364.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.39255 | 2364.56
Ж2-20(228).3 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п. 7, 9 (корректировка) |  | Т | 0.3938 | 169.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3938 | 169.98
| 12.2022 |  | 0.1969 | 84.71 | 0 | 0 |  |  | 0.1969 | 84.71
| 01.2023 |  | 0.1969 | 85.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1969 | 85.27
Ж2-20(167).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 11 - 13, 107, 14, 108, 15 |  | М2 | 4.064 | 153.9 | 4.064 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.032 | 76.7 | 2.032 | 76.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.032 | 76.7
| 01.2023 |  | 2.032 | 77.2 | 2.032 | 77.2 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.032 | 77.2
Ж2-20(228).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 10 - 13 (корректировка) |  | М2 | 2.0154 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0154 | 59.29
| 12.2022 |  | 1.0077 | 29.55 | 0 | 0 |  |  | 1.0077 | 29.55
| 01.2023 |  | 1.0077 | 29.74 | 0 | 0 |  |  | 1.0077 | 29.74
Ж2-20(167).10 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 18 - 21 |  | 100АНКЕР | 0.64 | 995.84 | 0.64 | 995.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.32 | 496.29 | 0.32 | 496.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.32 | 496.29
| 01.2023 |  | 0.32 | 499.55 | 0.32 | 499.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.32 | 499.55
Ж2-20(228).10 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ
п. 17 - 21 (корректировка) |  | 100АНКЕР | 0.16 | 249.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 249.07
| 12.2022 |  | 0.08 | 124.13 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 124.13
| 01.2023 |  | 0.08 | 124.94 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 124.94
Ж2-20(167).11 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 22, 31, 39, 48, 56, 65, 77, 95, 23, 32, 40, 49,57,66,24,33,41,50,58,96,76,97 |  | 100М2 | 0.0787 | 206.72 | 0.0787 | 206.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.03935 | 103.02 | 0.03935 | 103.02 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.03935 | 103.02
| 01.2023 |  | 0.03935 | 103.7 | 0.03935 | 103.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.03935 | 103.7
Ж2-20(228).11 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 22, 31, 23, 32, 24, 33 (корректировка) |  | 100М2 | 0.0789 | 414.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 414.14
| 12.2022 |  | 0.03945 | 206.39 | 0 | 0 |  |  | 0.03945 | 206.39
| 01.2023 |  | 0.03945 | 207.75 | 0 | 0 |  |  | 0.03945 | 207.75
Ж2-20(167).14 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ
п. 25 - 30, 34 - 38, 42 - 47, 51 - 55, 59 - 64, 68-71 |  | 100М3 | 0.034 | 3827.96 | 0.034 | 3827.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.017 | 1907.7 | 0.017 | 1907.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.017 | 1907.7
| 01.2023 |  | 0.017 | 1920.26 | 0.017 | 1920.26 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.017 | 1920.26
Ж2-20(228).14 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ
п. 25 - 30, 34 - 37 (корректировка) |  | 100М3 | 0.0068 | 779.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 779.4
| 12.2022 |  | 0.0034 | 388.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0034 | 388.42
| 01.2023 |  | 0.0034 | 390.98 | 0 | 0 |  |  | 0.0034 | 390.98
Ж2-20(167).35 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 16, 17, 74, 75, 86, 87, 98, 99 |  | 100ОТВЕР | 3.3273 | 6651.02 | 3.3273 | 6651.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 1.6637 | 3314.6 | 1.6637 | 3314.6 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.6637 | 3314.6
| 01.2023 |  | 1.6637 | 3336.42 | 1.6637 | 3336.42 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.6637 | 3336.42
Ж2-20(228).8 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ
п. 15, 16 (корректировка) |  | 100ОТВЕР | 0.16 | 284.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 284.05
| 12.2022 |  | 0.08 | 141.56 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 141.56
| 01.2023 |  | 0.08 | 142.49 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 142.49
Ж2-20(167).41 | УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ
п. 82 - 85 |  | 100М | 0.0546 | 21.13 | 0.0546 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0273 | 10.53 | 0.0273 | 10.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0273 | 10.53
| 01.2023 |  | 0.0273 | 10.6 | 0.0273 | 10.6 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0273 | 10.6
Ж2-20(167).44 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА
п. 88 |  | М3 | 0.33 | 689.54 | 0.33 | 689.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.165 | 343.64 | 0.165 | 343.64 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.165 | 343.64
| 01.2023 |  | 0.165 | 345.9 | 0.165 | 345.9 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.165 | 345.9
Ж2-20(167).45 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ
п. 89 - 91 |  | 100 М3 | 0.0033 | 33.19 | 0.0033 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.00165 | 16.54 | 0.00165 | 16.54 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00165 | 16.54
| 01.2023 |  | 0.00165 | 16.65 | 0.00165 | 16.65 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00165 | 16.65
Ж2-20(167).46 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ
п. 92 - 94 |  | Т | 0.0526 | 273.1 | 0.0526 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0263 | 136.1 | 0.0263 | 136.1 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0263 | 136.1
| 01.2023 |  | 0.0263 | 137 | 0.0263 | 137 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0263 | 137
Ж2-20(167).52 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2
п. 101, 102 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.0191 | 46.77 | 0.0191 | 46.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.00955 | 23.31 | 0.00955 | 23.31 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00955 | 23.31
| 01.2023 |  | 0.00955 | 23.46 | 0.00955 | 23.46 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00955 | 23.46
Ж2-20(167).53 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
п. 103, 104 |  | 100М3 | 0.007 | 992.82 | 0.007 | 992.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0035 | 494.78 | 0.0035 | 494.78 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0035 | 494.78
| 01.2023 |  | 0.0035 | 498.04 | 0.0035 | 498.04 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0035 | 498.04
Ж2-20(167).54 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ (ПОЗ.6 ЛИСТ 5)
п. 105 |  | Т | 0.0266 | 120.71 | 0.0266 | 120.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0133 | 60.16 | 0.0133 | 60.16 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0133 | 60.16
| 01.2023 |  | 0.0133 | 60.55 | 0.0133 | 60.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0133 | 60.55
Смета: №170 ФУНДАМЕНТЫ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 219-1-КЖ55 |  |  |  | 7238.54 |  | 7238.54 |  | 0 |  | 0
Ж2-10-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ПОГРУЗКА, РАБОТА НА ОТВАЛЕ
п. 4 - 8 |  | М3 | 17 | 4186.72 | 17 | 4186.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 17 | 4186.72 | 17 | 4186.72 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 17 | 4186.72
Ж2-20-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ
п. 9 |  | М3 | 1.23 | 278.26 | 1.23 | 278.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 1.23 | 278.26 | 1.23 | 278.26 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.23 | 278.26
Ж2-20-10 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА
п. 10 - 14 |  | М3 | 5.1 | 2773.56 | 5.1 | 2773.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 5.1 | 2773.56 | 5.1 | 2773.56 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5.1 | 2773.56
Смета: №171 УСТРОЙСТВО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА ХВО ПОДПИТКИ КОТЛОВ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Б, 6-4В 219-1-АЗ2 |  |  |  | 59502.56 |  | 59502.56 |  | 12409.67 |  | 0
Ж2-90-90(171).1 | ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА КЛЕЕ 88-СА, СО СВАРКОЙ, В 2 СЛОЯ (НА
КЛЕЕ 88-Н)
п. 4 - 6, 10, 24, 25, 30, 31, 46, 47, 51, 52 |  | М2 | 55.8 | 21993.76 | 55.8 | 21993.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 27.9 | 10961.54 | 27.9 | 10961.54 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 27.9 | 10961.54
| 03.2023 |  | 27.9 | 11032.22 | 27.9 | 11032.22 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 27.9 | 11032.22
Ж2-90-90(171).2 | ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ-5 ПЛИТКОЙ (КЕРАМИЧЕСКОЙ)
КИСЛОТОУПОРНОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
п. 7 - 9, 11 - 13, 48 - 50, 53 - 55 |  | М2 | 51.83 | 24397.39 | 51.83 | 24397.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 25.915 | 12158.4 | 25.915 | 12158.4 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 8.5 | 3987.9 | 17.415 | 8170.5
| 03.2023 |  | 25.915 | 12238.99 | 25.915 | 12238.99 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 25.915 | 12238.99
Ж2-90-90(171).5 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ МК-101
п. 14 - 17, 36 - 39, 56 - 59 |  | 100М2 | 0.4404 | 651.29 | 0.4404 | 651.29 | 0.4404 | 651.29 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.2202 | 324.57 | 0.2202 | 324.57 | 0.2202 | 324.57 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0.2202 | 324.57
| 03.2023 |  | 0.2202 | 326.72 | 0.2202 | 326.72 | 0.2202 | 326.72 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0.2202 | 326.72
Ж2-90-90(171).6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОМ МК-101 В 3 СЛОЯ
п. 18 - 23, 40 - 45, 60 - 63 |  | 100М2 | 0.4404 | 11758.38 | 0.4404 | 11758.38 | 0.4404 | 11758.38 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.2202 | 5859.77 | 0.2202 | 5859.77 | 0.2202 | 5859.77 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0.2202 | 5859.77
| 03.2023 |  | 0.2202 | 5898.61 | 0.2202 | 5898.61 | 0.2202 | 5898.61 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0.2202 | 5898.61
Ж2-90-90(171).9 | ФУТЕРОВКА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ВПУСТОШОВКУ КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ
п. 26, 32 |  | М2 | 1.45 | 492.29 | 1.45 | 492.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.725 | 245.33 | 0.725 | 245.33 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.725 | 245.33
| 03.2023 |  | 0.725 | 246.96 | 0.725 | 246.96 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.725 | 246.96
Ж2-90-90(171).10 | РАЗДЕЛКА ШВОВ ФУТЕРОВКИ НА СИЛИКАТНЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ ВЯЖУЩИХ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКОЙ, ПРИ УКЛАДКЕ КИРПИЧА ПЛАШМЯ
п. 27 - 29, 33 - 35 |  | М2 | 1.45 | 209.45 | 1.45 | 209.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.725 | 104.38 | 0.725 | 104.38 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.725 | 104.38
| 03.2023 |  | 0.725 | 105.07 | 0.725 | 105.07 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.725 | 105.07
Смета: №173 УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ НА ОТМ.+6,020 219-1-АР14 |  |  |  | 792.48 |  | 0 |  | 0 |  | 792.48
Ж2-90-90(173).1 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
п. 4 - 6 |  | 100ОТВЕР | 1.625 | 445.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 445.06
| 02.2023 |  | 1.625 | 445.06 | 0 | 0 |  |  | 1.625 | 445.06
Ж2-90-90(173).3 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА
п. 7 |  | М3 | 0.15 | 102.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 102.09
| 02.2023 |  | 0.15 | 102.09 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 102.09
Ж2-90-90(173).4 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2
п. 8 |  | 100М2 | 0.015 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 21.33
| 02.2023 |  | 0.015 | 21.33 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 21.33
Ж2-90-90(173).5 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ЕРЕКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 9 - 12 |  | 100 М3 | 0.0019 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 12.19
| 02.2023 |  | 0.0019 | 12.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0019 | 12.19
Ж2-90-90(173).6 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ
п. 13, 14 |  | Т | 0.029 | 140.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 140.19
| 02.2023 |  | 0.029 | 140.19 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 140.19
Ж2-90-90(173).7 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 15, 16 |  | 100М2 | 0.0116 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 7.62
| 02.2023 |  | 0.0116 | 7.62 | 0 | 0 |  |  | 0.0116 | 7.62
Ж2-90-90(173).9 | ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, КИРПИЧНЫХ
п. 18 - 25 |  | 100М2 | 0.015 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 64
| 02.2023 |  | 0.015 | 64 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 64
Смета: №174 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СВЕЖЕГО ПАРА (РАССМ. С ЛОК.СМ. 1159-2-41) 219-1-ТМ61 изм.1 |  |  |  | 6137.53 |  | 0 |  | 0 |  | 6137.53
Ж3-50-20(174).1 | МОНТАЖ ПАРОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 4 - 7, 12, 13, 8, 14, 9, 15, 10, 16 |  | Т | 0.7325 | 5464.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 5464.14
| 03.2023 |  | 0.7325 | 5464.14 | 0 | 0 |  |  | 0.7325 | 5464.14
Ж3-50-20(174).10 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОД ПРИВАРКУ
п. 17, 18 |  | ШТ | -4 | 527.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 527.66
| 03.2023 |  | -4 | 527.66 | 0 | 0 |  |  | -4 | 527.66
Ж3-50-20(174).1 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 19 - 25 |  | Т | 0.0034 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 101.25
| 03.2023 |  | 0.0034 | 101.25 | 0 | 0 |  |  | 0.0034 | 101.25
Ж3-50-20(174).6 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ
п. 26, 27 |  | 100ОТВЕР | 0.02 | 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 26.08
| 03.2023 |  | 0.02 | 26.08 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 26.08
Ж3-50-20(174).8 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 28 - 30 |  | 100АНКЕР | 0.02 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 16.87
| 03.2023 |  | 0.02 | 16.87 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 16.87
Ж3-50-20(174).9 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТ.ЛИСТЕ ПОД АНКЕРА
п. 31 |  | 100ОТВЕР | 0.02 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.53
| 03.2023 |  | 0.02 | 1.53 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 1.53
Смета: №175 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ 219-1-КЖ60 |  |  |  | 10930.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5062 | 10930.68
Ж2-20(175).1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ИЗ БЕТОНА С16/20)
п. 4 - 6, 39, 40, 70 - 72, 88, 89, 148, 149 |  | 100М2 | 0.2194 | 673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2194 | 673.59
| 03.2023 |  | 0.1097 | 335.51 | 0 | 0 |  |  | 0.1097 | 335.51
| 04.2023 |  | 0.1097 | 338.08 | 0 | 0 |  |  | 0.1097 | 338.08
Ж2-20(175).3 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ
п. 7, 8, 41, 50, 59, 75, 76, 99, 102, 103, 127, 15 |  | Т | 0.2158 | 1820.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2158 | 1820.58
| 03.2023 |  | 0.1079 | 907.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1079 | 907.3
| 04.2023 |  | 0.1079 | 913.28 | 0 | 0 |  |  | 0.1079 | 913.28
Ж2-20(175).5 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА
п. 9, 10, 90, 91 |  | Т | 0.0083 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 44.63
| 03.2023 |  | 0.00415 | 22.24 | 0 | 0 |  |  | 0.00415 | 22.24
| 04.2023 |  | 0.00415 | 22.39 | 0 | 0 |  |  | 0.00415 | 22.39
Ж2-20(175).6 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ
п. 11 - 13, 20 |  | Т | 0.2149 | 1996.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2149 | 1996.01
| 03.2023 |  | 0.10745 | 994.73 | 0 | 0 |  |  | 0.10745 | 994.73
| 04.2023 |  | 0.10745 | 1001.28 | 0 | 0 |  |  | 0.10745 | 1001.28
Ж2-20(175).7 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 14, 95, 140, 203, 15, 96, 141, 204, 16, 18, 42, |  | М2 | 1.5093 | 112.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5093 | 112.35
| 03.2023 |  | 0.75465 | 55.99 | 0 | 0 |  |  | 0.75465 | 55.99
| 04.2023 |  | 0.75465 | 56.36 | 0 | 0 |  |  | 0.75465 | 56.36
Ж2-20(175).13 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
п. 21 - 28, 30, 31, 81, 82, 107 - 114, 118, 221, 2 |  | 100ОТВЕР | 0.41 | 487.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 487.84
| 03.2023 |  | 0.205 | 243.12 | 0 | 0 |  |  | 0.205 | 243.12
| 04.2023 |  | 0.205 | 244.72 | 0 | 0 |  |  | 0.205 | 244.72
Ж2-20(175).23 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 32, 115, 144, 33, 34, 116, 117, 145, 146 |  | 100АНКЕР | 0.2 | 490.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 490.93
| 03.2023 |  | 0.1 | 244.66 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 244.66
| 04.2023 |  | 0.1 | 246.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 246.27
Ж2-20(175).24 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЫСПЫЛЕВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 36, 45, 54, 63, 84, 105, 135, 155, 164, 171, 18 |  | 100М2 | 0.1078 | 287.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 287.78
| 03.2023 |  | 0.0539 | 143.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0539 | 143.42
| 04.2023 |  | 0.0539 | 144.36 | 0 | 0 |  |  | 0.0539 | 144.36
Ж2-20(175).35 | УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 48, 49, 57, 58, 158, 159, 167 - 169, 174, 175, |  | 100М3 | 0.0084 | 535.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 535.56
| 03.2023 |  | 0.0042 | 266.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0042 | 266.9
| 04.2023 |  | 0.0042 | 268.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0042 | 268.66
Ж2-20(175).49 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ
п. 66 |  | М3 | 0.035 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 18.46
| 03.2023 |  | 0.0175 | 9.2 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 9.2
| 04.2023 |  | 0.0175 | 9.26 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 9.26
Ж2-20(175).50 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 67 - 69 |  | 100 М3 | 0.0004 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 1.54
| 03.2023 |  | 0.0002 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 0.77
| 04.2023 |  | 0.0002 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 0.77
Ж2-20(175).53 | ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ С16/20
п. 73, 74 |  | 100М2 | 0.006 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 26.16
| 03.2023 |  | 0.003 | 13.04 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 13.04
| 04.2023 |  | 0.003 | 13.12 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 13.12
Ж2-20(175).56 | УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК
п. 77, 78 |  | Т | 0.0028 | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 30.78
| 03.2023 |  | 0.0014 | 15.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | 15.34
| 04.2023 |  | 0.0014 | 15.44 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | 15.44
Ж2-20(175).64 | ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ТРУБОЙ И ПЕРЕКРЫТИЕМ
п. 86, 87 |  | 100М | 0.07 | 73.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 73.87
| 03.2023 |  | 0.035 | 36.81 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 36.81
| 04.2023 |  | 0.035 | 37.06 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 37.06
Ж2-20(175).68 | УСТРОЙСТВО ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 92 - 94, 137 - 139 |  | Т | 0.4117 | 3534.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 3534.96
| 03.2023 |  | 0.20585 | 1761.68 | 0 | 0 |  |  | 0.20585 | 1761.68
| 04.2023 |  | 0.20585 | 1773.28 | 0 | 0 |  |  | 0.20585 | 1773.28
Ж2-20(175).90 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25
п. 121, 122 |  | 100М2 | 0.012 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 56.94
| 03.2023 |  | 0.006 | 28.38 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 28.38
| 04.2023 |  | 0.006 | 28.56 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 28.56
Ж2-20(175).92 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 123 - 126 |  | 100М3 | 0.0023 | 184.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 184.67
| 03.2023 |  | 0.00115 | 92.03 | 0 | 0 |  |  | 0.00115 | 92.03
| 04.2023 |  | 0.00115 | 92.64 | 0 | 0 |  |  | 0.00115 | 92.64
Ж2-20(175).96 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ
п. 130, 131 |  | Т | 0.0363 | 136.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 136.97
| 03.2023 |  | 0.01815 | 68.26 | 0 | 0 |  |  | 0.01815 | 68.26
| 04.2023 |  | 0.01815 | 68.71 | 0 | 0 |  |  | 0.01815 | 68.71
Ж2-20(175).149 | СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТ1
п. 200 - 202 |  | Т | 0.0297 | 313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 313.95
| 03.2023 |  | 0.01485 | 156.46 | 0 | 0 |  |  | 0.01485 | 156.46
| 04.2023 |  | 0.01485 | 157.49 | 0 | 0 |  |  | 0.01485 | 157.49
Ж2-20(175).162 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М
п. 219, 220 |  | Т | 0.0061 | 103.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 103.11
| 03.2023 |  | 0.00305 | 51.39 | 0 | 0 |  |  | 0.00305 | 51.39
| 04.2023 |  | 0.00305 | 51.72 | 0 | 0 |  |  | 0.00305 | 51.72
Смета: №177 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,КИП И А.ДОП.К 1159-2-43 НА СУММУ-174,589 ТЫС.РУБ. 219-1-ТМ62 изм.1 |  |  |  | -29.34 |  | 0 |  | 0 |  | -29.34
Ж3-50-12 | ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРА ПЭНОВ
п. 4, 5 |  | -0,0032Т |  | -29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.34
| 04.2023 |  |  | -29.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | -29.34
Смета: №179, №250, №258, №262 УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСЯХ А-Б,6-4В 219-1-КЖ53 |  |  |  | 210378.22 |  | 183499.43 |  | 1598.46 |  | 26878.79
Ж2-10-10(179).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ПОГРУЗКА, РАБОТЫ НА ОТВАЛЕ
п. 4 - 7 |  | 100М3 | 0.44 | 8816.37 | 0.44 | 8816.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.132 | 2605.14 | 0.132 | 2605.14 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.132 | 2605.14 | [7 empty] | 0
| 11.2022 |  | 0.132 | 2641.1 | 0.132 | 2641.1 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.132 | 2641.1
| 12.2022 |  | 0.176 | 3570.13 | 0.176 | 3570.13 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.176 | 3570.13
Ж2-10-10(258) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ПОГРУЗКА, РАБОТА НА ОТВАЛЕ
п. 4 - 9 (корректировка) |  | 100М3 | 0.66 | 14798.3 | 0.66 | 14798.3 | 0.66 | 14798.3 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.198 | 4372.55 | 0.198 | 4372.55 | 0.198 | 4372.55 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0.198 | 4372.55
| 11.2022 |  | 0.198 | 4433.52 | 0.198 | 4433.52 | 0.198 | 4433.52 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0.198 | 4433.52
| 12.2022 |  | 0.264 | 5992.23 | 0.264 | 5992.23 | 0.264 | 5992.23 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0.264 | 5992.23
Ж2-20(179).1 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25
п. 8, 9, 39, 40, 49, 50, 55, 56, 61, 62, 76, 77, 8 |  | 100М2 | 0.1655 | 800.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 800.54
| 12.2022 |  | 0.04965 | 239.09 | 0 | 0 |  |  | 0.04965 | 239.09
| 01.2023 |  | 0.11585 | 561.45 | 0 | 0 |  |  | 0.11585 | 561.45
Ж2-20(179).3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 10, 11 |  | 100М3 | 0.1195 | 2680.22 | 0.1195 | 2680.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.03585 | 800.38 | 0.03585 | 800.38 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.03585 | 800.38
| 01.2023 |  | 0.08365 | 1879.84 | 0.08365 | 1879.84 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.08365 | 1879.84
Ж2-20(179).5 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 12 - 14 |  | 100М3 | 0.1423 | 13272.64 | 0.1423 | 13272.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.04269 | 3963.53 | 0.04269 | 3963.53 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.04269 | 3963.53
| 01.2023 |  | 0.09961 | 9309.11 | 0.09961 | 9309.11 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.09961 | 9309.11
Ж2-20(258).1 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 (В Т.Ч. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ)
п. 10 - 16 |  | 100М3 | 0.42 | 1566.71 | 0.42 | 1566.71 | 0.42 | 1566.71 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.126 | 467.86 | 0.126 | 467.86 | 0.126 | 467.86 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.126 | 467.86
| 01.2023 |  | 0.294 | 1098.85 | 0.294 | 1098.85 | 0.294 | 1098.85 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.294 | 1098.85
Ж2-20(179).6 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 15 |  | 100 М2 | 0.85 | 1598.46 | 0.85 | 1598.46 | 0.85 | 1598.46 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.255 | 477.34 | 0.255 | 477.34 | 0.255 | 477.34 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.255 | 477.34
| 01.2023 |  | 0.595 | 1121.12 | 0.595 | 1121.12 | 0.595 | 1121.12 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.595 | 1121.12
Ж2-20(179).7 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (ПОЗ.4,5)
п. 16, 72 |  | Т | 0.4288 | 2725.54 | 0.4288 | 2725.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.12864 | 813.91 | 0.12864 | 813.91 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.12864 | 813.91
| 01.2023 |  | 0.30016 | 1911.63 | 0.30016 | 1911.63 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.30016 | 1911.63
Ж2-20(258).2(258).1 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (ПОЗ.4,5)
п. 17 (корректировка) |  | Т | -0.0053 | -33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0053 | -33.73
| 01.2023 |  | -0.0053 | -33.73 | 0 | 0 |  |  | -0.0053 | -33.73 | [12 empty] | 0
Ж2-20(179).8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ПОЗ.6)
п. 17 |  | Т | 0.0148 | 188.86 | 0.0148 | 188.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.00444 | 56.4 | 0.00444 | 56.4 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.00444 | 56.4
| 01.2023 |  | 0.01036 | 132.46 | 0.01036 | 132.46 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.01036 | 132.46
Ж2-20(179).9 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 18, 27, 36, 73, 19, 28, 37, 74 |  | 100М2 | 0.1418 | 123.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 123.89
| 12.2022 |  | 0.04254 | 37 | 0 | 0 |  |  | 0.04254 | 37
| 01.2023 |  | 0.09926 | 86.89 | 0 | 0 |  |  | 0.09926 | 86.89
Ж2-20(258).2(258).2 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 18, 19, 26, 27, 33, 34, 78, 79 |  | 100М2 | 0.0259 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0259 | 22.46
| 01.2023 |  | 0.0259 | 22.46 | 0 | 0 |  |  | 0.0259 | 22.46
Ж2-20(179).11 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т
п. 20 |  | Т | 0.0844 | 311.23 | 0.0844 | 311.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.02532 | 92.94 | 0.02532 | 92.94 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02532 | 92.94
| 01.2023 |  | 0.05908 | 218.29 | 0.05908 | 218.29 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.05908 | 218.29
Ж2-20(179).12 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ (ПОЗ. 18,19,20)
п. 21 |  | Т | 0.0296 | 18.13 | 0.0296 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.00888 | 5.41 | 0.00888 | 5.41 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.00888 | 5.41
| 01.2023 |  | 0.02072 | 12.72 | 0.02072 | 12.72 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02072 | 12.72
Ж2-20(179).13 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ (ПОЗ. 21,23)
п. 22 - 24 |  | Т | 1.3098 | 12657.73 | 1.3098 | 12657.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.39294 | 3779.9 | 0.39294 | 3779.9 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.39294 | 3779.9
| 01.2023 |  | 0.91686 | 8877.83 | 0.91686 | 8877.83 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.91686 | 8877.83
Ж2-20(258).3 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
п. 20 - 23 |  | Т | 0.155 | 1332.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 1332.98
| 01.2023 |  | 0.155 | 1332.98 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 1332.98
Ж2-20(179).14 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
п. 25, 34, 26, 35 |  | М2 | 3.9817 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9817 | 81.58
| 12.2022 |  | 1.1945 | 24.36 | 0 | 0 |  |  | 1.1945 | 24.36
| 01.2023 |  | 2.7872 | 57.22 | 0 | 0 |  |  | 2.7872 | 57.22
Ж2-20(258).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
п. 24, 25, 31, 32, 76, 77 |  | М2 | 2.7015 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 56.3
| 01.2023 |  | 2.7015 | 56.3 | 0 | 0 |  |  | 2.7015 | 56.3
Ж2-20(179).18 | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ПОЗ.12)
п. 29, 30 |  | 10М2 | 1.45 | 5272.79 | 1.45 | 5272.79 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.435 | 1574.58 | 0.435 | 1574.58 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.435 | 1574.58
| 01.2023 |  | 1.015 | 3698.21 | 1.015 | 3698.21 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.015 | 3698.21
Ж2-20(179).19 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ
п. 31 - 33 |  | Т | 0.3074 | 2785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3074 | 2785.97
| 12.2022 |  | 0.09222 | 831.96 | 0 | 0 |  |  | 0.09222 | 831.96 | [14 empty] | 0
| 01.2023 |  | 0.21518 | 1954.01 | 0 | 0 |  |  | 0.21518 | 1954.01 | [14 empty] | 0
Ж2-20(258).6 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ
п. 28 - 30 |  | Т | -0.0586 | -531.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0586 | -531.19
| 12.2022 |  | -0.01758 | -158.63 | 0 | 0 |  |  | -0.01758 | -158.63 | [12 empty] | 0
| 01.2023 |  | -0.04102 | -372.56 | 0 | 0 |  |  | -0.04102 | -372.56 | [12 empty] | 0
Ж2-20(179).26 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 41 - 48, 51 - 54, 57 - 60, 63 - 71, 78 - 81, 84 |  | 100М3 | 0.1789 | 8845.91 | 0.1789 | 8845.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.05367 | 2641.6 | 0.05367 | 2641.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.0637 | [6 empty] | 0.05367 | 2641.6
| 01.2023 |  | 0.12523 | 6204.31 | 0.12523 | 6204.31 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.01003 | 496.92 | 0.0137 | 678.74 | 0.1015 | 5028.65
Ж2-20(258).9(258).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 35 - 39 |  | 100М3 | -0.0082 | -223.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0082 | -223.99
| 12.2022 |  | -0.00246 | -66.89 | 0 | 0 |  |  | -0.00246 | -66.89 | [12 empty] | 0
| 01.2023 |  | -0.00574 | -157.1 | 0 | 0 |  |  | -0.00574 | -157.1 | [12 empty] | 0
Ж2-20(179).50 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ
п. 94 - 96 |  | 100М2 | 0.4516 | 1284.2 | 0.4516 | 1284.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.13548 | 383.49 | 0.13548 | 383.49 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.13548 | 383.49
| 01.2023 |  | 0.31612 | 900.71 | 0.31612 | 900.71 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.31612 | 900.71
Ж2-20(179).53 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ
п. 100 - 103 |  | М3 | 0.1233 | 80.07 | 0.1233 | 80.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.03699 | 23.91 | 0.03699 | 23.91 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.03699 | 23.91
| 01.2023 |  | 0.08631 | 56.16 | 0.08631 | 56.16 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.08631 | 56.16
Ж2-20(179).54 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 104 |  | 100М2 | 1.728 | 985.06 | 1.728 | 985.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.5184 | 294.16 | 0.5184 | 294.16 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.5184 | 294.16
| 01.2023 |  | 1.2096 | 690.9 | 1.2096 | 690.9 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.6912 | 394.8 | 0.5184 | 296.1
Ж2-20(258).9(258).2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 40 |  | 100М2 | 0.008 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 4.56
| 01.2023 |  | 0.008 | 4.56 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 4.56
Ж2-20(179).55 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ
п. 105 |  | М3 | 17.28 | 5173.09 | 17.28 | 5173.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 5.184 | 1544.81 | 5.184 | 1544.81 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 5.184 | 1544.81
| 01.2023 |  | 12.096 | 3628.28 | 12.096 | 3628.28 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 6.912 | 2073.3 | 5.184 | 1554.98
Ж2-20(258).10(258).1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ
п. 41 |  | М3 | 0.08 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 23.96
| 01.2023 |  | 0.08 | 23.96 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 23.96
Ж2-20(179).56 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
п. 106, 107 |  | Т | 1.67 | 6357.57 | 1.169 | 4446.55 | 0 | 0 | 0.501 | 1911.02
| 12.2022 |  | 0.501 | 1898.52 | 0.501 | 1898.52 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.501 | 1898.52
| 01.2023 |  | 1.169 | 4459.05 | 0.668 | 2548.03 |  |  | 0.501 | 1911.02 | [11 empty] | 0.668 | 2548.03 |  | 0
Ж2-20(179).57 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 108, 109 |  | 100М2 | 1.728 | 3284.54 | 1.728 | 3284.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.5184 | 980.84 | 0.5184 | 980.84 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5184 | 980.84
| 01.2023 |  | 1.2096 | 2303.7 | 1.2096 | 2303.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2096 | 399.19 | 1 | 1904.51
Ж2-20(258).10(258).2 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 42, 43 |  | 100М2 | 0.008 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 15.24
| 01.2023 |  | 0.008 | 15.24 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 15.24
Ж2-20(179).58 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ИЗ БЕТОНА С20/25)
п. 110, 111 |  | 100М2 | 1.728 | 5154.95 | 1.728 | 5154.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.5184 | 1539.39 | 0.5184 | 1539.39 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5184 | 1539.39
| 01.2023 |  | 1.2096 | 3615.56 | 1.2096 | 3615.56 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.2096 | 3615.56
Ж2-20(258).11 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ИЗ БЕТОНА С20/25)
п. 44, 45 |  | 100М2 | 0.016 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 23.96
| 01.2023 |  | 0.016 | 23.96 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 23.96
Ж2-20(179).60 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 112 |  | 100М2 | 1.728 | 6289.58 | 1.728 | 6289.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.5184 | 1878.22 | 0.5184 | 1878.22 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5184 | 1878.22
| 01.2023 |  | 1.2096 | 4411.36 | 1.2096 | 4411.36 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.2096 | 4411.36
Ж2-20(258).12(258).1 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 46 |  | 100М2 | 0.008 | 29.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 29.22
| 01.2023 |  | 0.008 | 29.22 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 29.22
Ж2-20(179).61 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА
п. 113 - 115, 121 - 123 |  | 100М2 | 2.195 | 864.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 864.2
| 12.2022 |  | 0.6585 | 258.07 | 0 | 0 |  |  | 0.6585 | 258.07
| 01.2023 |  | 1.5365 | 606.13 | 0 | 0 |  |  | 1.5365 | 606.13
Ж2-20(262).1(262).1 | КОРРЕКТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ (п. 113 - 115)
п. 4 - 6, 10 |  | 100М2 | 2.195 | 5049.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 5049.1
| 12.2022 |  | 0.6585 | 1507.78 | 0 | 0 |  |  | 0.6585 | 1507.78
| 01.2023 |  | 1.5365 | 3541.32 | 0 | 0 |  |  | 1.5365 | 3541.32
Ж2-20(258).12(258).2 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА
п. 47 - 49, 55 - 57 |  | 100М2 | 0.209 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 81.9
| 01.2023 |  | 0.209 | 81.9 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 81.9
Ж2-20(262).2 | ПОСЫПКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ
п. 13, 14 |  | 100М2 | 2.195 | -32.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | -32.74
| 12.2022 |  | 0.7212 | -9.78 | 0 | 0 |  |  | 0.7212 | -9.78
| 01.2023 |  | 1.6828 | -22.96 | 0 | 0 |  |  | 1.6828 | -22.96
Ж2-20(179).62 | УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ МАСТИКОЙ "УНИМАСТ-АК" В ОДИН СЛОЙ С АРМИРОВАНИЕМ СТЕКЛОТКАНЬЮ ПРИ ПЛОЩАДИ
БОЛЕЕ 10 М2 МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
п. 116, 117, 124, 125 |  | 100М2 | 2.195 | 8131.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 8131.29
| 12.2022 |  | 0.6585 | 2428.2 | 0 | 0 |  |  | 0.6585 | 2428.2
| 01.2023 |  | 1.5365 | 5703.09 | 0 | 0 |  |  | 1.5365 | 5703.09
Ж2-20(262).1(262).2 | КОРРЕКТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ (п. 116,117)
п. 7, 11 |  | 100М2 | 2.195 | 2653.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 2653.89
| 12.2022 |  | 0.6585 | 792.51 | 0 | 0 |  |  | 0.6585 | 792.51
| 01.2023 |  | 1.5365 | 1861.38 | 0 | 0 |  |  | 1.5365 | 1861.38
Ж2-20(258).13 | УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ МАСТИКОЙ "УНИМАСТ-АК" В ОДИН СЛОЙ С АРМИРОВАНИЕМ СТЕКЛОТКАНЬЮ ПРИ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 10 М2 МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
п. 50, 51, 58, 59 |  | 100М2 | 0.209 | 775.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 775.75
| 01.2023 |  | 0.209 | 775.75 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 775.75
Ж2-20(179).64 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРОВНОГО СОСТАВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ТИПА "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ")
п. 118 - 120, 126, 127 |  | 100 М2 | 2.195 | 12180.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 12180.31
| 12.2022 |  | 0.6585 | 3637.33 | 0 | 0 |  |  | 0.6585 | 3637.33
| 01.2023 |  | 1.5365 | 8542.98 | 0 | 0 |  |  | 1.5365 | 8542.98
Ж2-20(262).1(262).3 | КОРРЕКТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ (п. 118-120)
п. 8, 12, 9 |  | 100М2 | 2.195 | 106956.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 106956.44
| 12.2022 |  | 0.6585 | 31939.75 | 0 | 0 |  |  | 0.6585 | 31939.75
| 01.2023 |  | 1.5365 | 75016.69 | 0 | 0 |  |  | 1.5365 | 75016.69
Ж2-20(258).14 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРОВНОГО СОСТАВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ТИПА "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ")
п. 52, 53, 60, 61, 54 |  | 100М2 | 0.209 | 1161.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 1161.95
| 01.2023 |  | 0.209 | 1161.95 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 1161.95
Ж2-90-90(179).1 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ
п. 128, 129 |  | М3 | 76.78 | 44104.74 | 76.78 | 44104.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 76.78 | 44104.74 | 76.78 | 44104.74 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 31 | 17807.33 | 30.75 | 17663.72 | 15.03 | 8633.69
Ж2-90-90(179).3 | РАЗБОРКА ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ
п. 130, 134 |  | 100 М2 | 1.5845 | 1822.34 | 1.5845 | 1822.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 1.5845 | 1822.34 | 1.5845 | 1822.34 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.5845 | 1822.34
Ж2-90-90(179).4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА, РАЗБОРКА ЦПС
п. 131, 132 |  | М3 | 7.02 | 3194.78 | 7.02 | 3194.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 7.02 | 3194.78 | 7.02 | 3194.78 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 7.02 | 3194.78
Ж2-90-90(179).6 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 133 |  | М3 | 35.82 | 39343.95 | 35.82 | 39343.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 35.82 | 39343.95 | 35.82 | 39343.95 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 18 | 19770.83 | 17.82 | 19573.12
Ж2-90-90(179).8 | ДЕМОНТАЖ РИФЛЕНОГО ЛИСТА
п. 135 |  | 10М2 | 1.76 | 1281.33 | 1.76 | 1281.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 1.76 | 1281.33 | 1.76 | 1281.33 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.76 | 1281.33
Ж2-90-90(179).9 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 136 - 142 |  | 100 М3 | 1.242 | 10666.36 | 1.242 | 10666.37 | 0 | 0 | 0 | -0.01
| 08.2022 |  | 1.242 | 10666.36 | 1.242 | 10666.37 |  |  | 0 | -0.01 | [7 empty] | 0.49 | 4208.15 | 0.49 | 4208.15 | 0.262 | 2250.07
Ж2-20(250) | УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 4 |  | М3 | 4.93 | 1107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 1107.53
| 01.2023 |  | 4.93 | 1107.53 | 0 | 0 |  |  | 4.93 | 1107.53
Ж2-20(258).16 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 62, 63 |  | М3 | 2.96 | 2242.64 | 2.96 | 2242.64 | 2.96 | 2242.64 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 2.96 | 2242.64 | 2.96 | 2242.64 | 2.96 | 2242.64 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.96 | 2242.64
Ж2-20(258).17(258).1 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА И СТОМОСИТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ)
п. 64 - 66, 69 - 71, 67 |  | 100М3 | 0.0319 | 302.75 | 0.0319 | 302.75 | 0.0319 | 302.75 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0319 | 302.75 | 0.0319 | 302.75 | 0.0319 | 302.75 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0319 | 302.75
Ж2-20(258).17(258).2 | УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 25 СМ
п. 68 |  | 10М2 | 0.092 | 232.04 | 0.092 | 232.04 | 0.092 | 232.04 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.092 | 232.04 | 0.092 | 232.04 | 0.092 | 232.04 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.092 | 232.04
Ж2-20(258).18 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (В Т.Ч. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА)
п. 72 - 75 |  | Т | 1.0781 | 8432.71 | 1.0781 | 8432.71 | 1.0781 | 8432.71 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1.0781 | 8432.71 | 1.0781 | 8432.71 | 1.0781 | 8432.71 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.0781 | 8432.71
Ж2-20(258).21 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО
п. 80, 81 |  | М3ИЗОЛ | 0.3 | 210.74 | 0.3 | 210.74 | 0.3 | 210.74 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.3 | 210.74 | 0.3 | 210.74 | 0.3 | 210.74 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.3 | 210.74
Ж2-20(258).22 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (В Т.Ч. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА)
п. 82 - 86 |  | М3ЗАДЕЛ | 0.22 | 2554.96 | 0.22 | 2554.96 | 0.22 | 2554.96 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.22 | 2554.96 | 0.22 | 2554.96 | 0.22 | 2554.96 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.22 | 2554.96
Ж2-20(258).23 | ОПМ1 (13 ШТ.). УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 (ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20).
п. 87 - 90 |  | 100М3 | 0.0017 | 549.91 | 0.0017 | 549.91 | 0.0017 | 549.91 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0017 | 549.91 | 0.0017 | 549.91 | 0.0017 | 549.91 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0017 | 549.91
Ж2-20(258).24 | ОПМ2 (1 ШТ.) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 (ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20)
п. 91 - 94 |  | 100М3 | 0.0003 | 90.09 | 0.0003 | 90.09 | 0.0003 | 90.09 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0003 | 90.09 | 0.0003 | 90.09 | 0.0003 | 90.09 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0003 | 90.09
Ж2-20(258).25 | МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 В ОПАЛУБКЕ (ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20)
п. 95 - 98 |  | 100М3 | 0.0246 | 1953.02 | 0.0246 | 1953.02 | 0.0246 | 1953.02 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0246 | 1953.02 | 0.0246 | 1953.02 | 0.0246 | 1953.02 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0246 | 1953.02
Ж2-20(258).26(258).1 | ПЕРЕКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЕ ПМ1. МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ
п. 99 - 102 |  | Т | 0.4548 | 3864.78 | 0.4548 | 3864.78 | 0.4548 | 3864.78 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.4548 | 3864.78 | 0.4548 | 3864.78 | 0.4548 | 3864.78 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.4548 | 3864.78
Ж2-20(258).26(258).2 | ПЕРЕКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЕ ПМ1. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ (ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20)
п. 103 - 105 |  | 100М3 | 0.0306 | 3660.5 | 0.0306 | 3660.5 | 0.0306 | 3660.5 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0306 | 3660.5 | 0.0306 | 3660.5 | 0.0306 | 3660.5 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.0306 | 3660.5
Смета: №180, №226 (КОР-КА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 219-1-КМ31 |  |  |  | 177394.72 |  | 17497 |  | 0 |  | 159897.72
Ж2-90-70(180).1 | МОНТАЖ ТРУБ
п. 4, 5, 33, 34 |  | Т | 9.9557 | 84674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9557 | 84674.3
| 01.2023 |  | 4.9779 | 42129.08 | 0 | 0 |  |  | 4.9779 | 42129.08
| 02.2023 |  | 2.4889 | 21203.67 | 0 | 0 |  |  | 2.4889 | 21203.67
| 03.2023 |  | 2.4889 | 21341.55 | 0 | 0 |  |  | 2.4889 | 21341.55
Ж2-90-70(226).1 | МОНТАЖ ТРУБ
п. 4 - 6 (корректировка) |  | Т | 0.2081 | 1768.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2081 | 1768.26
| 01.2023 |  | 0.10404 | 879.69 | 0 | 0 |  |  | 0.10404 | 879.69
| 02.2023 |  | 0.05203 | 442.83 | 0 | 0 |  |  | 0.05203 | 442.83
| 03.2023 |  | 0.05203 | 445.74 | 0 | 0 |  |  | 0.05203 | 445.74
Ж2-90-70(180).2 | МОНТАЖ БАЛКИ
п. 6 |  | Т | 1.7685 | 2782.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 2782.51
| 01.2023 |  | 0.88425 | 1384.37 | 0 | 0 |  |  | 0.88425 | 1384.37
| 02.2023 |  | 0.44212 | 696.76 | 0 | 0 |  |  | 0.44212 | 696.76
| 03.2023 |  | 0.44212 | 701.38 | 0 | 0 |  |  | 0.44212 | 701.38
Ж2-90-70(180).3 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ
п. 7, 8 |  | Т | 1.7685 | 12102.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 12102.14
| 01.2023 |  | 0.88425 | 6021.14 | 0 | 0 |  |  | 0.88425 | 6021.14
| 02.2023 |  | 0.44212 | 3030.46 | 0 | 0 |  |  | 0.44212 | 3030.46
| 03.2023 |  | 0.44212 | 3050.54 | 0 | 0 |  |  | 0.44212 | 3050.54
Ж2-90-70(180).4 | МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 9, 10 |  | Т | 2.9649 | 28781.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9649 | 28781.94
| 01.2023 |  | 1.4825 | 14319.79 | 0 | 0 |  |  | 1.4825 | 14319.79
| 02.2023 |  | 0.74123 | 7207.19 | 0 | 0 |  |  | 0.74123 | 7207.19
| 03.2023 |  | 0.74123 | 7254.96 | 0 | 0 |  |  | 0.74123 | 7254.96
Ж2-90-70(180).5(180).1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 11, 12 |  | Т | 0.7802 | 7933.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7802 | 7933.7
| 01.2023 |  | 0.3901 | 3947.23 | 0 | 0 |  |  | 0.3901 | 3947.23
| 02.2023 |  | 0.19505 | 1986.65 | 0 | 0 |  |  | 0.19505 | 1986.65
| 03.2023 |  | 0.19505 | 1999.82 | 0 | 0 |  |  | 0.19505 | 1999.82
Ж2-90-70(180).5(180).3 | НАДБАВКА
п. 13, 14 |  | Т | 15.4805 | 3935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4805 | 3935.67
| 01.2023 |  | 7.7402 | 1958.1 | 0 | 0 |  |  | 7.7402 | 1958.1
| 02.2023 |  | 3.8701 | 985.52 | 0 | 0 |  |  | 3.8701 | 985.52
| 03.2023 |  | 3.8701 | 992.05 | 0 | 0 |  |  | 3.8701 | 992.05
Ж2-90-70(180).6 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ(Т.Т.П.12, ЛИСТ1)
п. 15, 16 |  | М | 28.3 | 3967.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 3967.62
| 01.2023 |  | 14.15 | 1974 | 0 | 0 |  |  | 14.15 | 1974
| 02.2023 |  | 7.075 | 993.52 | 0 | 0 |  |  | 7.075 | 993.52
| 03.2023 |  | 7.075 | 1000.1 | 0 | 0 |  |  | 7.075 | 1000.1
Ж2-90-70(180).7 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 17 - 20, 24, 28, 29, 21 |  | М2 | 27.5 | 3625.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 3625.31
| 01.2023 |  | 13.75 | 1803.69 | 0 | 0 |  |  | 13.75 | 1803.69
| 02.2023 |  | 6.875 | 907.8 | 0 | 0 |  |  | 6.875 | 907.8
| 03.2023 |  | 6.875 | 913.82 | 0 | 0 |  |  | 6.875 | 913.82
Ж2-90-70(226).3 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-01( В 2 СЛОЯ)
п. 9, 10 (корректировка) |  | 100М2 | 0.192 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 154.3
| 01.2023 |  | 0.096 | 76.77 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 76.77
| 02.2023 |  | 0.048 | 38.64 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 38.64
| 03.2023 |  | 0.048 | 38.89 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 38.89
Ж2-90-70(180).11 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С
п. 22, 23, 26, 27 |  | 100М2 | 2.844 | 12094.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 12094.53
| 01.2023 |  | 1.422 | 6017.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 6017.35 | [26 empty] | 0
| 02.2023 |  | 0.711 | 3028.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 3028.55 | [26 empty] | 0
| 03.2023 |  | 0.711 | 3048.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 3048.63 | [26 empty] | 0
Ж2-90-70(226).2 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 7, 8 (корректировка) |  | 100М2 | 0.192 | 816.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 816.93
| 01.2023 |  | 0.096 | 406.45 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 406.45
| 02.2023 |  | 0.048 | 204.57 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 204.57
| 03.2023 |  | 0.048 | 205.91 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 205.91
Ж2-90-70(180).15(180).2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ
п. 30 - 32 |  | Т | 16 | 17497 | 16 | 17497 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 8 | 8705.39 | 8 | 8705.39 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8705.39
| 02.2023 |  | 4 | 4381.43 | 4 | 4381.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4381.43
| 03.2023 |  | 4 | 4410.18 | 4 | 4410.18 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4410.18
Ж2-90-70(226).4 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 11, 12 (корректировка) |  | Т | 16 | 17497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17497
| 01.2023 |  | 8 | 8705.39 | 0 | 0 |  |  | 8 | 8705.39
| 02.2023 |  | 4 | 4381.43 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4381.43
| 03.2023 |  | 4 | 4410.18 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4410.18
Смета: №181, №242 МЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ 219-1-КМ34 |  |  |  | 102241.17 |  | 10402.29 |  | 0 |  | 91838.88
Ж2-90-70(181).1 | МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА
п. 4, 5 |  | Т | 1.4356 | 13913.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 13913.17
| 02.2023 |  | 0.7178 | 6934.74 | 0 | 0 |  |  | 0.7178 | 6934.74
| 03.2023 |  | 0.7178 | 6978.43 | 0 | 0 |  |  | 0.7178 | 6978.43
Ж2-90-70(181).2 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 6, 7 |  | Т | 0.3641 | 3987.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 3987.25
| 02.2023 |  | 0.18205 | 1987.04 | 0 | 0 |  |  | 0.18205 | 1987.04
| 03.2023 |  | 0.18205 | 2000.21 | 0 | 0 |  |  | 0.18205 | 2000.21
Ж2-90-70(181).3(181).1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ
п. 8, 9 |  | Т | 0.3121 | 3189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3121 | 3189.18
| 02.2023 |  | 0.15605 | 1589.32 | 0 | 0 |  |  | 0.15605 | 1589.32
| 03.2023 |  | 0.15605 | 1599.86 | 0 | 0 |  |  | 0.15605 | 1599.86
Ж2-90-70(181).3(181).3 | НАДБАВКА НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ МЕТАЛЛОКОКОНСТРУКЦИЙ
п. 10, 11 |  | Т | 2.1118 | 539.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 539.68
| 02.2023 |  | 1.0559 | 268.95 | 0 | 0 |  |  | 1.0559 | 268.95
| 03.2023 |  | 1.0559 | 270.73 | 0 | 0 |  |  | 1.0559 | 270.73
Ж2-90-70(181).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 12, 17, 13, 14, 20, 15, 21, 16 |  | М2 | 628 | 15267.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 15267.09
| 02.2023 |  | 314 | 7608.33 | 0 | 0 |  |  | 314 | 7608.33
| 03.2023 |  | 314 | 7658.76 | 0 | 0 |  |  | 314 | 7658.76
Ж2-90-70(181).9 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
п. 18, 19 |  | М2 | 620 | 25678.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 25678.56
| 02.2023 |  | 310 | 12796.87 | 0 | 0 |  |  | 310 | 12796.87
| 03.2023 |  | 310 | 12881.69 | 0 | 0 |  |  | 310 | 12881.69
Ж2-90-70(181).12 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ
п. 23 - 25 |  | 100ОТВЕР | 0.09 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 33.63
| 02.2023 |  | 0.045 | 16.76 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 16.76
| 03.2023 |  | 0.045 | 16.87 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 16.87
Ж2-90-70(181).13 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 26 |  | М3 | 6.2 | 4713.45 | 6.2 | 4713.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 3.1 | 2348.94 | 3.1 | 2348.94 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.1 | 2348.94
| 03.2023 |  | 3.1 | 2364.51 | 3.1 | 2364.51 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.1 | 2364.51
Ж2-90-70(181).14 | ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ
п. 27 |  | 100М3 | 0.0441 | 324.11 | 0.0441 | 324.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.02205 | 161.52 | 0.02205 | 161.52 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.02205 | 161.52
| 03.2023 |  | 0.02205 | 162.59 | 0.02205 | 162.59 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.02205 | 162.59
Ж2-90-70(181).15 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОТЬ ПРИЕМКИ
п. 28 - 30 |  | 100 М3 | 0.1061 | 1038.09 | 0.1061 | 1038.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.05305 | 517.33 | 0.05305 | 517.33 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05305 | 517.33
| 03.2023 |  | 0.05305 | 520.76 | 0.05305 | 520.76 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05305 | 520.76
Ж2-60-10(181).1 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (НАСТИЛ ПОКРЫТИЯ)
п. 31, 32 |  | 100М2 | 1.458 | 10399.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 10399.47
| 02.2023 |  | 0.729 | 5183.11 | 0 | 0 |  |  | 0.729 | 5183.11
| 03.2023 |  | 0.729 | 5216.36 | 0 | 0 |  |  | 0.729 | 5216.36
Ж2-60-10(181).2 | МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ
п. 33 - 39 |  | 100 М2 | 0.65 | 16436.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 16436.67
| 02.2023 |  | 0.325 | 8191.19 | 0 | 0 |  |  | 0.325 | 8191.19
| 03.2023 |  | 0.325 | 8245.48 | 0 | 0 |  |  | 0.325 | 8245.48
Ж2-60-10(181).3 | РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА
п. 40 |  | М РЕЗА | 36 | 824.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 824.05
| 02.2023 |  | 18 | 410.66 | 0 | 0 |  |  | 18 | 410.66
| 03.2023 |  | 18 | 413.39 | 0 | 0 |  |  | 18 | 413.39
Ж2-60-10(181).4 | ПОДРЕЗКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
п. 41, 42 |  | 1М РЕЗА | 54.2 | 1570.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 1570.13
| 02.2023 |  | 27.1 | 782.47 | 0 | 0 |  |  | 27.1 | 782.47
| 03.2023 |  | 27.1 | 787.66 | 0 | 0 |  |  | 27.1 | 787.66
Ж2-60-10(181).5 | ДЕМОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ
п. 43 |  | Т | 2.42 | 970.82 | 2.42 | 970.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1.21 | 483.81 | 1.21 | 483.81 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.21 | 483.81
| 03.2023 |  | 1.21 | 487.01 | 1.21 | 487.01 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.21 | 487.01
Ж2-60-10(242).1 | ДЕМОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ
п. 4 - 6, 11 (корректировка) |  | Т | 2.42 | 2053.45 | 2.42 | 2053.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1.21 | 1023.37 | 1.21 | 1023.37 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.21 | 1023.37
| 03.2023 |  | 1.21 | 1030.08 | 1.21 | 1030.08 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.21 | 1030.08
Ж2-60-10(181).6 | ДЕМОНТАЖ ФЕРМЫ ПО ОСИ "Б"
п. 44 |  | Т | 1.45 | 1281.17 | 1.45 | 1281.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.725 | 638.47 | 0.725 | 638.47 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.725 | 638.47
| 03.2023 |  | 0.725 | 642.7 | 0.725 | 642.7 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.725 | 642.7
Ж2-60-10(242).2 | ДЕМОНТАЖ ФЕРМЫ ПО ОСИ "Б"
п. 7, 12 (корректировка) |  | Т | 1.45 | 2772.08 | 1.45 | 2772.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.725 | 1381.51 | 0.725 | 1381.51 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.725 | 1381.51
| 03.2023 |  | 0.725 | 1390.57 | 0.725 | 1390.57 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.725 | 1390.57
Ж2-60-10(181).7 | ДЕМОНТАЖ СВЯЗЕЙ
п. 45, 46 |  | Т | 1.64 | 2074.65 | 1.64 | 2074.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.82 | 1033.9 | 0.82 | 1033.9 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.82 | 1033.9
| 03.2023 |  | 0.82 | 1040.75 | 0.82 | 1040.75 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.82 | 1040.75
Ж2-60-10(242).3 | ДЕМОНТАЖ СВЯЗЕЙ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 8, 13, 9, 10 (корректировка) |  | Т | 1.64 | 4505.96 | 1.64 | 4505.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.82 | 2245.61 | 0.82 | 2245.61 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.82 | 2245.61
| 03.2023 |  | 0.82 | 2260.35 | 0.82 | 2260.35 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.82 | 2260.35
Ж2-60-10(242).7 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М
п. 15 (корректировка) |  | Т | 2.42 | 2486.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2486.15
| 02.2023 |  | 1.21 | 1239.01 | 0 | 0 |  |  | 1.21 | 1239.01
| 03.2023 |  | 1.21 | 1247.14 | 0 | 0 |  |  | 1.21 | 1247.14
Ж2-60-10(242).8 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п. 16, 18, 20 (корректировка) |  | Т | 5.51 | 1565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 1565.7
| 02.2023 |  | 2.755 | 780.29 | 0 | 0 |  |  | 2.755 | 780.29
| 03.2023 |  | 2.755 | 785.41 | 0 | 0 |  |  | 2.755 | 785.41
Ж2-60-10(242).9 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т
п. 17 (корректировка) |  | Т | 1.45 | 3304.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3304.17
| 02.2023 |  | 0.725 | 1646.68 | 0 | 0 |  |  | 0.725 | 1646.68
| 03.2023 |  | 0.725 | 1657.49 | 0 | 0 |  |  | 0.725 | 1657.49
Ж2-60-10(242).11 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М П
п. 19 (корректировка) |  | Т | 1.64 | 5365.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 5365.26
| 02.2023 |  | 0.82 | 2673.86 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 2673.86
| 03.2023 |  | 0.82 | 2691.4 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 2691.4
Смета: №182 ВЕНТШАХТЫ НА ПОКРЫТИИ ХВО ПОДПИТКИ КОТЛОВ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Б, 6-4В 219-1-КЖ54 |  |  |  | 2361.9 |  | 0 |  | 0 |  | 2361.9
Ж2-60-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ДРУГОЕ (МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК)
п. 4 - 25 |  | М3 | 0.05 | 1363.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1363.98
| 02.2023 |  | 0.05 | 1363.98 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1363.98
Ж2-60-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ДРУГОЕ (ВЕНТШАХТЫ)
п. 26 - 33 |  | М3 | 0.35 | 997.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 997.92
| 05.2023 |  | 0.35 | 997.92 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 997.92
Смета: №186 РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 219-1-КЖ67 |  |  |  | 46488.35 |  | 46488.35 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90(186).1 | РАЗРАБОТКА ПОВРЕЖДЎННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ГЛУБИНУ ДО ЗДОРОВОГО БЕТОНА И АРМАТУРЫ
п. 4, 5, 17, 46, 56 |  | 100М2 | 1.012 | 1879.59 | 1.012 | 1879.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3036 | 561.3 | 0.3036 | 561.3 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3036 | 561.3
| 01.2023 |  | 0.7084 | 1318.29 | 0.7084 | 1318.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6614 | 1230.83 | 0.047 | 87.46
Ж2-90-90(186).2 | ОЧИСТКА АРМАТУРЫ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ОТ СТАРОГО БЕТОНА И РЖАВЧИНЫ
п. 6, 18, 57 |  | М2 | 10.4 | 160.14 | 10.4 | 160.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 3.12 | 47.82 | 3.12 | 47.82 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.12 | 47.82
| 01.2023 |  | 7.28 | 112.32 | 7.28 | 112.32 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6.88 | 106.15 | 0.4 | 6.17
Ж2-90-90(186).3 | ПРОМЫВКА РЕМОНТИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРУЎЙ ВОДЫ ПОД НАПОРОМ
п. 7, 19, 47, 58, 33 |  | 100М2 | 1.255 | 1226.79 | 1.255 | 1226.79 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3765 | 366.35 | 0.3765 | 366.35 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3765 | 366.35
| 01.2023 |  | 0.8785 | 860.44 | 0.8785 | 860.44 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5885 | 576.4 | 0.29 | 284.04
Ж2-90-90(186).4 | ПРИВАРКА ДУБЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ (НЕ МЕНЕЕ ДИАМЕТРА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ) К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗДОРОВОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЕ
п. 8 |  | Т | 0.017 | 90.65 | 0.017 | 90.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0051 | 27.07 | 0.0051 | 27.07 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0051 | 27.07
| 01.2023 |  | 0.0119 | 63.58 | 0.0119 | 63.58 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0119 | 63.58
Ж2-90-90(186).5 | НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТОВКИ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
п. 9, 10, 20 - 22, 34 - 36, 48, 49, 59, 60 |  | 100М2 | 1.255 | 368.65 | 1.255 | 368.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3765 | 110.09 | 0.3765 | 110.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3765 | 110.09
| 01.2023 |  | 0.8785 | 258.56 | 0.8785 | 258.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5885 | 173.21 | 0.29 | 85.35
Ж2-90-90(186).6 | НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО СОСТАВА НА РЕМОНТИРУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И АРМАТУРУ В 2 СЛОЯ
п. 11, 12, 23 - 25, 37 - 39, 50, 51, 61, 62 |  | 100М2 | 1.255 | 894.41 | 1.255 | 894.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3765 | 267.09 | 0.3765 | 267.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3765 | 267.09
| 01.2023 |  | 0.8785 | 627.32 | 0.8785 | 627.32 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5885 | 420.24 | 0.29 | 207.08
Ж2-90-90(186).7 | НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА РММ III КОНСТРУКЦИОННОГО ПЦ-МЗ-АП
п. 13 - 16, 26 - 30, 40 - 44, 52 - 55, 63 - 66, 45 |  | 100М2 | 1.2355 | 41194.29 | 1.2355 | 41194.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.37065 | 12301.6 | 0.37065 | 12301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.37065 | 12301.6
| 01.2023 |  | 0.86485 | 28892.69 | 0.86485 | 28892.69 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3531 | 11796.28 | 0.51175 | 17096.41
Ж2-90-90(186).20 | РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ ЗАМОКАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА В ГЛУБИНУ ДО ЗДОРОВОГО БЕТОНА
п. 32 |  | 100М2 | 0.243 | 450.23 | 0.243 | 450.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0729 | 134.45 | 0.0729 | 134.45 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0729 | 134.45
| 01.2023 |  | 0.1701 | 315.78 | 0.1701 | 315.78 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1701 | 315.78
Ж2-90-90(186).43 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВЗКА, СТОИМОТСЬ ПРИЕМКИ
п. 67 - 69 |  | 100 М3 | 0.0241 | 223.6 | 0.0241 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.00723 | 66.77 | 0.00723 | 66.77 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.00723 | 66.77
| 01.2023 |  | 0.01687 | 156.83 | 0.01687 | 156.83 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.01687 | 156.83
Смета: №187 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Е, 6-4 219-1-АР12 |  |  |  | 25837.72 |  | 3525.23 |  | 1765.76 |  | 22312.49
Ж2-90-9(187).1 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
п. 4 - 7, 20 |  | 100М2 | 9.174 | 6506.94 | 4.145 | 2927.63 | 2.5 | 1765.76 | 5.029 | 3579.31
| 08.2022 |  | 6.4218 | 4535.75 | 4.145 | 2927.63 | 2.5 | 1765.76 | 2.2768 | 1608.12 | [23 empty] | 1.645 | 1161.87 | 2.5 | 1765.76
| 09.2022 |  | 2.7522 | 1971.19 | 0 | 0 |  |  | 2.7522 | 1971.19
Ж2-90-9(187).2 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕМОНТАЖ ВОРОТ
п. 8, 9 |  | Т | 0.6691 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6691 | 546.1
| 08.2022 |  | 0.46837 | 380.7 | 0 | 0 |  |  | 0.46837 | 380.7
| 09.2022 |  | 0.20073 | 165.4 | 0 | 0 |  |  | 0.20073 | 165.4
Ж2-90-9(187).4 | РАЗБОРКА ПРОЕМОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОН, ОКОН ИЗ ПВХ
п. 10 - 13 |  | 100М2 | 1.231 | 1165.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 1165.11
| 08.2022 |  | 0.8617 | 812.22 | 0 | 0 |  |  | 0.8617 | 812.22
| 09.2022 |  | 0.3693 | 352.89 | 0 | 0 |  |  | 0.3693 | 352.89
Ж2-90-9(187).7 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ, РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ
п. 14 - 17 |  | М3 | 38.41 | 13399.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 13399.46
| 08.2022 |  | 26.887 | 9341.04 | 0 | 0 |  |  | 26.887 | 9341.04
| 09.2022 |  | 11.523 | 4058.42 | 0 | 0 |  |  | 11.523 | 4058.42
Ж2-90-9(187).9 | ДЕМОНТАЖ ОТЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 18, 19 |  | 100М | 0.153 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 48.6
| 08.2022 |  | 0.1071 | 33.88 | 0 | 0 |  |  | 0.1071 | 33.88
| 09.2022 |  | 0.0459 | 14.72 | 0 | 0 |  |  | 0.0459 | 14.72
Ж2-90-9(187).11 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 24, 23, 25 - 30 |  | 100 М3 | 0.6187 | 4171.51 | 0.089 | 597.6 | 0 | 0 | 0.5297 | 3573.91
| 08.2022 |  | 0.43309 | 2908.05 | 0.089 | 597.6 |  |  | 0.34409 | 2310.45 | [23 empty] | 0.089 | 597.6
| 09.2022 |  | 0.18561 | 1263.46 | 0 | 0 |  |  | 0.18561 | 1263.46
Смета: №188, №238, №260 (КОР-КА) ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Е, 6-4. ХВО 219-1-АР13 |  |  |  | 25670.84 |  | 24933.28 |  | 0 |  | 737.56
Ж2-90-9(188).1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (М2)
п. 4 - 11, 15, 16, 19 - 22 |  | 100М2 | 14.0168 | 12549.44 | 14.0168 | 12549.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2832.33
| 09.2022 |  | 7.0084 | 6231.77 | 7.0084 | 6231.77 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 4.017 | 3571.86 | 2.9914 | 2659.91
| 10.2022 |  | 7.0084 | 6317.67 | 7.0084 | 6317.67 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0576 | 51.92 |  |  | 4.272 | 3850.96 | 2.414 | 2176.08 | 0.227 | 204.63 | 0.0378 | 34.08
Ж2-90-9(238).1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | [27 empty] | 1018.63
п. 69 - 71 (корректировка) |  | 100М2 | 0.058 | 301.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 301.66
| 09.2022 |  | 0.029 | 149.8 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 149.8
| 10.2022 |  | 0.029 | 151.86 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 151.86
Ж2-90-9(238).2 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ, РАЗБОРКА ОБЛЦОВКИ СТЕН И ЦОКОЛЯ "БЕССЕР"
п. 72 - 75 (корректировка) |  | 100М2 | 0.23 | 216.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 216.77
| 09.2022 |  | 0.115 | 107.64 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 107.64
| 10.2022 |  | 0.115 | 109.13 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 109.13
Ж2-90-9(260).1 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
п. 4 - 6 (корректировка) |  | 100М2 | -2.79 | -2008.19 | -2.79 | -2008.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | -1.395 | -997.22 | -1.395 | -997.22 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -1.395 | -997.22
| 10.2022 |  | -1.395 | -1010.97 | -1.395 | -1010.97 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -1.395 | -1010.97
Ж2-90-9(188).6 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (М3)
п. 12 - 14, 26 - 28 |  | М3 | 19.257 | 7628.11 | 17.677 | 6997.95 | 0 | 0 | 1.58 | 630.16
| 09.2022 |  | 9.6285 | 3787.94 | 9.6285 | 3787.94 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 9.6285 | 3787.94
| 10.2022 |  | 9.6285 | 3840.17 | 8.0485 | 3210.01 |  |  | 1.58 | 630.16 | [17 empty] | 8.0485 | 3210.01
Ж2-90-9(238).6 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ (СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ), РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ
п. 78 - 80 (корректировка) |  | М3 | 5.58 | 2003.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 2003.26
| 09.2022 |  | 2.79 | 994.77 | 0 | 0 |  |  | 2.79 | 994.77
| 10.2022 |  | 2.79 | 1008.49 | 0 | 0 |  |  | 2.79 | 1008.49
Ж2-90-9(188).10 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
п. 17, 18 |  | Т | 0.2503 | 247.05 | 0.2503 | 247.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.12515 | 122.68 | 0.12515 | 122.68 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.12515 | 122.68
| 10.2022 |  | 0.12515 | 124.37 | 0.12515 | 124.37 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.12515 | 124.37
Ж2-90-9(188).14 | ДЕМОНАЖНЫЕ РАБОТЫ (М)
п. 23 - 25, 29 - 31 |  | 100М | 0.821 | 1223.64 | 0.821 | 1223.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.4105 | 607.63 | 0.4105 | 607.63 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.4105 | 607.63
| 10.2022 |  | 0.4105 | 616.01 | 0.4105 | 616.01 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0375 | 56.27 | 0.373 | 559.74
Ж2-90-9(238).5 | ДЕМОНТАЖ ОТЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т=0,7 ММ, РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ
п. 76, 77, 81 (корректировка) |  | 100М | 0.033 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 46.15
| 09.2022 |  | 0.0165 | 22.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0165 | 22.92
| 10.2022 |  | 0.0165 | 23.23 | 0 | 0 |  |  | 0.0165 | 23.23
Ж2-90-9(188).19 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 33, 32, 34 - 39 |  | Т | 0.5107 | 4022.6 | 104.4073 | 3915.2 | 0 | 0 | 2.844 | 107.4
| 09.2022 |  | 53.6257 | 1997.53 | 53.6257 | 1997.53 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 12.57 | 468.23 | [8 empty] | 41.0556 | 1529.3
| 10.2022 |  | 53.6257 | 2025.07 | 50.7816 | 1917.67 |  |  | 2.844 | 107.4 | [23 empty] | 50.7816 | 1917.67
Ж2-90-9(238).9 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, МЕТАЛЛОЛМ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 85, 84, 86 - 91 (корректировка) |  | 100 М3 | 0.0639 | 552.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0639 | 552.66
| 09.2022 |  | 0.03195 | 274.44 | 0 | 0 |  |  | 0.03195 | 274.44
| 10.2022 |  | 0.03195 | 278.22 | 0 | 0 |  |  | 0.03195 | 278.22
Ж2-90-9(260).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА И СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ)
п. 7 - 10 (корректировка) |  | 100М3 |  | -475.54 | -0.0698 | -475.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | -0.0349 | -236.15 | -0.0349 | -236.15 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -0.0349 | -236.15
| 10.2022 |  | -0.0349 | -239.39 | -0.0349 | -239.39 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -0.0349 | -239.39
Смета: №189 УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСЯХ 6-3 И Б-Е 219-1-КЖ52 |  |  |  | 77064.26 |  | 47045.34 |  | 0 |  | 30018.92
Ж2-10-10(189).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ПОГРУЗКА ГРУНТА, РАБОТА НА ОТВАЛЕ
п. 4 - 7 |  | 100М3 | 0.6 | 11680.8 | 0.6 | 11680.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.6 | 11680.8 | 0.6 | 11680.8 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 11680.8
Ж2-20(189).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 8, 229 |  | 100М3 | 0.1174 | 2622.66 | 0.1174 | 2622.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.02935 | 643.45 | 0.02935 | 643.45 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.02935 | 643.45
| 11.2022 |  | 0.02935 | 652.3 | 0.02935 | 652.3 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.01635 | 363.38 | 0.013 | 288.92
| 12.2022 |  | 0.02935 | 661.27 | 0.02935 | 661.27 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.02935 | 661.27
| 01.2023 |  | 0.02935 | 665.64 | 0.02935 | 665.64 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.02935 | 665.64
Ж2-20(189).2 | УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 9, 109 |  | 100М3 | 0.1495 | 6071.66 | 0.145 | 5886.12 | 0 | 0 | 0.0045 | 185.54
| 10.2022 |  | 0.037375 | 1489.54 | 0.037375 | 1489.54 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.037375 | 1489.54
| 11.2022 |  | 0.037375 | 1510.1 | 0.037375 | 1510.1 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.037375 | 1510.1
| 12.2022 |  | 0.037375 | 1530.97 | 0.037375 | 1530.97 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.037375 | 1530.97
| 01.2023 |  | 0.037375 | 1541.05 | 0.032875 | 1355.51 |  |  | 0.0045 | 185.54 | [21 empty] | 0.032875 | 1355.51
Ж2-20(189).3 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 10, 11 |  | 100М3 | 0.0295 | 2400.63 | 0.0295 | 2400.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.007375 | 588.94 | 0.007375 | 588.94 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.007375 | 588.94
| 11.2022 |  | 0.007375 | 597.07 | 0.007375 | 597.07 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.007375 | 597.07
| 12.2022 |  | 0.007375 | 605.32 | 0.007375 | 605.32 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.007375 | 605.32
| 01.2023 |  | 0.007375 | 609.3 | 0.007375 | 609.3 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.007375 | 609.3
Ж2-20(189).4 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
п. 12, 111, 116, 124, 132, 140, 149, 158 |  | Т | 0.4366 | 5511.01 | 0.3127 | 3924.48 | 0 | 0 | 0.1239 | 1586.53
| 10.2022 |  | 0.10915 | 1352 | 0.10915 | 1352 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.10915 | 1352
| 11.2022 |  | 0.10915 | 1370.66 | 0.10915 | 1370.66 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.10915 | 1370.66
| 12.2022 |  | 0.10915 | 1389.6 | 0.0944 | 1201.82 |  |  | 0.01475 | 187.78 | [21 empty] | 0.0944 | 1201.82
| 01.2023 |  | 0.10915 | 1398.75 | 0 | 0 |  |  | 0.10915 | 1398.75
Ж2-20(189).5 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ
п. 13, 26 - 28, 41 - 43, 51 - 53, 61 - 63, 70 - 72 |  | Т | 1.0331 | 8177.06 | 0.7567 | 5956.95 | 0 | 0 | 0.2764 | 2220.11
| 10.2022 |  | 0.25827 | 2006.05 | 0.25828 | 2006.05 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.25828 | 2006.05
| 11.2022 |  | 0.25827 | 2033.74 | 0.25827 | 2033.74 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.028425 | 223.83 | 0.22985 | 1809.91
| 12.2022 |  | 0.25827 | 2061.85 | 0.24015 | 1917.16 |  |  | 0.018125 | 144.69 | [21 empty] | 0.24015 | 1917.16
| 01.2023 |  | 0.25827 | 2075.42 | 0 | 0 |  |  | 0.25827 | 2075.42
Ж2-20(189).6 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 14, 31, 112, 117, 125, 133, 141, 150, 159, 169, |  | 100М2 | 0.2627 | 225.16 | 0.0292 | 24.56 | 0 | 0 | 0.2335 | 200.6
| 10.2022 |  | 0.065675 | 55.24 | 0.0292 | 24.56 |  |  | 0.036475 | 30.68 | [21 empty] | 0.0292 | 24.56
| 11.2022 |  | 0.065675 | 56 | 0 | 0 |  |  | 0.065675 | 56
| 12.2022 |  | 0.065675 | 56.77 | 0 | 0 |  |  | 0.065675 | 56.77
| 01.2023 |  | 0.065675 | 57.15 | 0 | 0 |  |  | 0.065675 | 57.15
Ж2-20(189).8 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ
п. 16 - 19 |  | КМ | 0.0098 | 457.75 | 0.0098 | 457.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00245 | 112.3 | 0.00245 | 112.3 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 112.3
| 11.2022 |  | 0.00245 | 113.85 | 0.00245 | 113.85 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 113.85
| 12.2022 |  | 0.00245 | 115.42 | 0.00245 | 115.42 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 115.42
| 01.2023 |  | 0.00245 | 116.18 | 0.00245 | 116.18 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 116.18
Ж2-20(189).10 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
п. 20 - 23 |  | КМ | 0.0098 | 159.54 | 0.0098 | 159.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00245 | 39.14 | 0.00245 | 39.14 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 39.14
| 11.2022 |  | 0.00245 | 39.68 | 0.00245 | 39.68 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 39.68
| 12.2022 |  | 0.00245 | 40.23 | 0.00245 | 40.23 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 40.23
| 01.2023 |  | 0.00245 | 40.49 | 0.00245 | 40.49 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00245 | 40.49
Ж2-20(189).12 | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ПОЗ.12)
п. 24, 25 |  | 10М2 | 2.6 | 10322.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 10322.7
| 10.2022 |  | 0.65 | 2532.43 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 2532.43 | [22 empty] | 0
| 11.2022 |  | 0.65 | 2567.39 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 2567.39
| 12.2022 |  | 0.65 | 2602.87 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 2602.87
| 01.2023 |  | 0.65 | 2620.01 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 2620.01
Ж2-20(189).14 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 29, 184, 221, 261, 30, 185, 222, 262 |  | М2 | 0.3148 | 5.95 | 0.0345 | 0.64 | 0 | 0 | 0.2803 | 5.31
| 10.2022 |  | 0.0787 | 1.46 | 0.0345 | 0.64 |  |  | 0.0442 | 0.82 | [21 empty] | 0.0345 | 0.64
| 11.2022 |  | 0.0787 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | 0.0787 | 1.48
| 12.2022 |  | 0.0787 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0787 | 1.5
| 01.2023 |  | 0.0787 | 1.51 | 0 | 0 |  |  | 0.0787 | 1.51
Ж2-20(189).18 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25
п. 34, 35, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 73, 74, 87, 88, |  | 100М2 | 0.2184 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 1336
| 10.2022 |  | 0.0546 | 327.76 | 0 | 0 |  |  | 0.0546 | 327.76
| 11.2022 |  | 0.0546 | 332.28 | 0 | 0 |  |  | 0.0546 | 332.28
| 12.2022 |  | 0.0546 | 336.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0546 | 336.87
| 01.2023 |  | 0.0546 | 339.09 | 0 | 0 |  |  | 0.0546 | 339.09
Ж2-20(189).20 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 36 - 40, 46 - 50, 56 - 60, 66 - 69, 75 - 79, 83 |  | 100М3 | 0.3411 | 17400.85 | 0.1653 | 8330.27 | 0 | 0 | 0.1758 | 9070.58
| 10.2022 |  | 0.085275 | 4268.89 | 0.085275 | 4268.89 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.085275 | 4268.89
| 11.2022 |  | 0.085275 | 4327.82 | 0.080025 | 4061.38 |  |  | 0.00525 | 266.44 | [19 empty] | 0.080025 | 4061.38
| 12.2022 |  | 0.085275 | 4387.63 | 0 | 0 |  |  | 0.085275 | 4387.63
| 01.2023 |  | 0.085275 | 4416.51 | 0 | 0 |  |  | 0.085275 | 4416.51
Ж2-20(189).42 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
п. 90, 91, 96, 97, 244, 245, 256 - 259 |  | 100ОТВЕР | 0.43 | 593.45 | 0.31 | 425.43 | 0 | 0 | 0.12 | 168.02
| 10.2022 |  | 0.1075 | 145.59 | 0.1075 | 145.59 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1075 | 145.59
| 11.2022 |  | 0.1075 | 147.6 | 0.1075 | 147.6 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1075 | 147.6
| 12.2022 |  | 0.1075 | 149.64 | 0.095 | 132.24 |  |  | 0.0125 | 17.4 | [21 empty] | 0.095 | 132.24
| 01.2023 |  | 0.1075 | 150.62 | 0 | 0 |  |  | 0.1075 | 150.62
Ж2-20(189).49 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УЛАЖНЕНИЕ
п. 98, 119, 127, 135, 143, 152, 161, 171, 188, 198 |  | 100М2 | 0.1357 | 351.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 351.89
| 10.2022 |  | 0.033925 | 86.33 | 0 | 0 |  |  | 0.033925 | 86.33
| 11.2022 |  | 0.033925 | 87.52 | 0 | 0 |  |  | 0.033925 | 87.52
| 12.2022 |  | 0.033925 | 88.73 | 0 | 0 |  |  | 0.033925 | 88.73
| 01.2023 |  | 0.033925 | 89.31 | 0 | 0 |  |  | 0.033925 | 89.31
Ж2-20(189).55 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
п. 105 - 107 |  | 100М3 | 0.105 | 1720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 1720.7
| 10.2022 |  | 0.02625 | 422.13 | 0 | 0 |  |  | 0.02625 | 422.13
| 11.2022 |  | 0.02625 | 427.96 | 0 | 0 |  |  | 0.02625 | 427.96
| 12.2022 |  | 0.02625 | 433.88 | 0 | 0 |  |  | 0.02625 | 433.88
| 01.2023 |  | 0.02625 | 436.73 | 0 | 0 |  |  | 0.02625 | 436.73
Ж2-20(189).56 | ЗАЛИВКА БЕТОНОМ С20/25
п. 108 |  | 100М3 | 0.0015 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 41.75
| 10.2022 |  | 0.000375 | 10.24 | 0 | 0 |  |  | 0.000375 | 10.24
| 11.2022 |  | 0.000375 | 10.38 | 0 | 0 |  |  | 0.000375 | 10.38
| 12.2022 |  | 0.000375 | 10.53 | 0 | 0 |  |  | 0.000375 | 10.53
| 01.2023 |  | 0.000375 | 10.6 | 0 | 0 |  |  | 0.000375 | 10.6
Ж2-20(189).62 | УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 115, 123, 131, 139 |  | 100М3 | 0.0008 | 26.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 26.84
| 10.2022 |  | 0.0002 | 6.58 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 6.58
| 11.2022 |  | 0.0002 | 6.68 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 6.68
| 12.2022 |  | 0.0002 | 6.77 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 6.77
| 01.2023 |  | 0.0002 | 6.81 | 0 | 0 |  |  | 0.0002 | 6.81
Ж2-20(189).90 | УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 147, 148, 156, 157, 165 - 167, 175 - 177, 192 - |  | 100М3 | 0.0265 | 1626.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 1626.77
| 10.2022 |  | 0.006625 | 399.09 | 0 | 0 |  |  | 0.006625 | 399.09
| 11.2022 |  | 0.006625 | 404.6 | 0 | 0 |  |  | 0.006625 | 404.6
| 12.2022 |  | 0.006625 | 410.19 | 0 | 0 |  |  | 0.006625 | 410.19
| 01.2023 |  | 0.006625 | 412.89 | 0 | 0 |  |  | 0.006625 | 412.89
Ж2-20(189).115 | СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТ1, СТ2
п. 181 - 183, 218 - 220 |  | Т | 0.1133 | 1155.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 1155.58
| 10.2022 |  | 0.028325 | 283.49 | 0 | 0 |  |  | 0.028325 | 283.49
| 11.2022 |  | 0.028325 | 287.41 | 0 | 0 |  |  | 0.028325 | 287.41
| 12.2022 |  | 0.028325 | 291.38 | 0 | 0 |  |  | 0.028325 | 291.38
| 01.2023 |  | 0.028325 | 293.3 | 0 | 0 |  |  | 0.028325 | 293.3
Ж2-20(189).150 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 230 |  | 100М3 | 0.0165 | 697.82 | 0.0165 | 697.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.004125 | 171.19 | 0.004125 | 171.19 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.004125 | 171.19
| 11.2022 |  | 0.004125 | 173.56 | 0.004125 | 173.56 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.004125 | 173.56
| 12.2022 |  | 0.004125 | 175.96 | 0.004125 | 175.96 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.004125 | 175.96
| 01.2023 |  | 0.004125 | 177.11 | 0.004125 | 177.11 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.004125 | 177.11
Ж2-20(189).154 | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ПОЗ.12)
п. 234, 235 |  | 10М2 | 0.253 | 1000.51 | 0.253 | 1000.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.06325 | 245.45 | 0.06325 | 245.45 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.06325 | 245.45
| 11.2022 |  | 0.06325 | 248.84 | 0.06325 | 248.84 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.06325 | 248.84
| 12.2022 |  | 0.06325 | 252.28 | 0.06325 | 252.28 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.06325 | 252.28
| 01.2023 |  | 0.06325 | 253.94 | 0.06325 | 253.94 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.06325 | 253.94
Ж2-20(189).155 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 57ММ
п. 236, 237 |  | КМ | 0.0498 | 1446.35 | 0.0498 | 1446.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.01245 | 354.83 | 0.01245 | 354.83 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 354.83
| 11.2022 |  | 0.01245 | 359.72 | 0.01245 | 359.72 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 359.72
| 12.2022 |  | 0.01245 | 364.7 | 0.01245 | 364.7 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 364.7
| 01.2023 |  | 0.01245 | 367.1 | 0.01245 | 367.1 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 367.1
Ж2-20(189).156 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75 ММ
п. 238, 239 |  | КМ | 0.0498 | 624.76 | 0.0498 | 624.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.01245 | 153.27 | 0.01245 | 153.27 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 153.27
| 11.2022 |  | 0.01245 | 155.39 | 0.01245 | 155.39 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 155.39
| 12.2022 |  | 0.01245 | 157.53 | 0.01245 | 157.53 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 157.53
| 01.2023 |  | 0.01245 | 158.57 | 0.01245 | 158.57 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01245 | 158.57
Ж2-20(189).157 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ
п. 240, 241 |  | 100ШТ | 0.03 | 55.16 | 0.03 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0075 | 13.53 | 0.0075 | 13.53 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 13.53
| 11.2022 |  | 0.0075 | 13.72 | 0.0075 | 13.72 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 13.72
| 12.2022 |  | 0.0075 | 13.91 | 0.0075 | 13.91 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 13.91
| 01.2023 |  | 0.0075 | 14 | 0.0075 | 14 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 14
Ж2-20(189).158 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 242 |  | 100 М2 | 0.03 | 56.66 | 0.03 | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0075 | 13.9 | 0.0075 | 13.9 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 13.9
| 11.2022 |  | 0.0075 | 14.09 | 0.0075 | 14.09 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 14.09
| 12.2022 |  | 0.0075 | 14.29 | 0.0075 | 14.29 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 14.29
| 01.2023 |  | 0.0075 | 14.38 | 0.0075 | 14.38 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0075 | 14.38
Ж2-20(189).159 | ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ С16/20
п. 243 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.005 | 10.44 | 0.005 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00125 | 2.56 | 0.00125 | 2.56 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00125 | 2.56
| 11.2022 |  | 0.00125 | 2.6 | 0.00125 | 2.6 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00125 | 2.6
| 12.2022 |  | 0.00125 | 2.63 | 0.00125 | 2.63 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00125 | 2.63
| 01.2023 |  | 0.00125 | 2.65 | 0.00125 | 2.65 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00125 | 2.65
Ж2-20(189).162 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 247, 248 |  | 100 М2 | 0.26 | 481.61 | 0.26 | 481.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.065 | 118.15 | 0.065 | 118.15 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.065 | 118.15
| 11.2022 |  | 0.065 | 119.78 | 0.065 | 119.78 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.065 | 119.78
| 12.2022 |  | 0.065 | 121.44 | 0.065 | 121.44 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.065 | 121.44
| 01.2023 |  | 0.065 | 122.24 | 0.065 | 122.24 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.065 | 122.24
Ж2-20(189).163 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 249 |  | М3 | 0.15 | 175.95 | 0.15 | 175.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0375 | 43.16 | 0.0375 | 43.16 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0375 | 43.16
| 11.2022 |  | 0.0375 | 43.76 | 0.0375 | 43.76 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0375 | 43.76
| 12.2022 |  | 0.0375 | 44.37 | 0.0375 | 44.37 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0375 | 44.37
| 01.2023 |  | 0.0375 | 44.66 | 0.0375 | 44.66 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0375 | 44.66
Ж2-20(189).164 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИОИМОСТЬ ПРИМКИ
п. 250 - 253 |  | 100 М3 | 0.0015 | 14.91 | 0.0015 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.000375 | 3.66 | 0.000375 | 3.66 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.000375 | 3.66
| 11.2022 |  | 0.000375 | 3.71 | 0.000375 | 3.71 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.000375 | 3.71
| 12.2022 |  | 0.000375 | 3.76 | 0.000375 | 3.76 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.000375 | 3.76
| 01.2023 |  | 0.000375 | 3.78 | 0.000375 | 3.78 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.000375 | 3.78
Ж2-20(189).165 | УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК
п. 254, 255 |  | 100М2 | 0.0162 | 144.63 | 0.0162 | 144.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00405 | 35.48 | 0.00405 | 35.48 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00405 | 35.48
| 11.2022 |  | 0.00405 | 35.97 | 0.00405 | 35.97 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00405 | 35.97
| 12.2022 |  | 0.00405 | 36.47 | 0.00405 | 36.47 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00405 | 36.47
| 01.2023 |  | 0.00405 | 36.71 | 0.00405 | 36.71 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00405 | 36.71
Ж2-20(189).174 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ
п. 266, 267 |  | 100М2 | 0.1655 | 466.71 | 0.1655 | 466.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.041375 | 114.5 | 0.041375 | 114.5 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.041375 | 114.5
| 11.2022 |  | 0.041375 | 116.08 | 0.041375 | 116.08 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.041375 | 116.08
| 12.2022 |  | 0.041375 | 117.68 | 0.041375 | 117.68 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.041375 | 117.68
| 01.2023 |  | 0.041375 | 118.45 | 0.041375 | 118.45 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.041375 | 118.45
Смета: №190 УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ НА КРОВЛЕ 219-1-КЖ62 |  |  |  | 4420.74 |  | 0 |  | 0 |  | 4420.74
Ж2-90-90(190).1 | СВЕРЛЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 36 ММ В КИРПИЧНОМ ПАРАПЕТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ (Т.Т.П.2 Л.2)
п. 4, 5 |  | 100ОТВЕР | 0.74 | 1312.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1312.08
| 07.2023 |  | 0.74 | 1312.08 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 1312.08
Ж2-90-90(190).3 | УСТАНОВКА СТОЕК ИЗ АРМАТУРЫ (ПОЗ.1) В ПРОСВЕРЛЕННЫЕ СКВАЖИНЫ НА ЦЕМ-ПЕСЧ РАСТВОРЕ
п. 6 - 8 |  | 100АНКЕР | 0.74 | 1286.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1286.61
| 07.2023 |  | 0.74 | 1286.61 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 1286.61
Ж2-90-90(190).4 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
п. 9, 10 |  | 100М | 0.54 | 1491.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1491.34
| 07.2023 |  | 0.54 | 1491.34 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 1491.34
Ж2-90-90(190).5 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 11 - 14 |  | М2 | 10.7649 | 330.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7649 | 330.71
| 07.2023 |  | 10.7649 | 330.71 | 0 | 0 |  |  | 10.7649 | 330.71
Смета: №191 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ Б-Е, 6-4. ХВО 219-1-АР10 |  |  |  | 86725.1 |  | 83402.88 |  | 0 |  | 3322.22
Ж2-90-9(191).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ ПОБЕЛКИ
п. 4 - 7 |  | 100М2 | 11.196 | 1034.49 | 7.696 | 710.04 | 0 | 0 | 3.5 | 324.45
| 12.2022 |  | 5.598 | 515.56 | 5.598 | 515.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.196 | 110.15 | 4 | 368.39 | 0.402 | 37.02
| 01.2023 |  | 5.598 | 518.93 | 2.098 | 194.48 |  |  | 3.5 | 324.45 | [19 empty] | 0.598 | 55.43 |  |  | 1.5 | 139.05
Ж2-90-9(191).2 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
п. 8, 9 |  | 100М2 | 16.242 | 12132.66 | 12.242 | 9134.89 | 0 | 0 | 4 | 2997.77
| 12.2022 |  | 8.121 | 6046.43 | 8.121 | 6046.43 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.242 | 3902.89 | 2.879 | 2143.54
| 01.2023 |  | 8.121 | 6086.23 | 4.121 | 3088.46 |  |  | 4 | 2997.77 | [17 empty] | 1.121 | 840.13 | 1 | 749.44 |  |  | 2 | 1498.89
Ж2-90-9(191).3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
п. 10, 11, 20, 21 |  | 100 М2 | 6.367 | 12746.76 | 6.367 | 12746.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 3.1835 | 6352.47 | 3.1835 | 6352.47 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.2825 | 4554.58 |  |  | 0.901 | 1797.89
| 01.2023 |  | 3.1835 | 6394.29 | 3.1835 | 6394.29 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 3.1835 | 6394.29
Ж2-90-9(191).5 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
п. 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26 |  | 100 М2 | 9.029 | 12024.03 | 9.029 | 12024.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.601
| 12.2022 |  | 4.5145 | 5992.29 | 4.5145 | 5992.29 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.115 | 4134.67 | 1.3995 | 1857.62
| 01.2023 |  | 4.5145 | 6031.74 | 4.5145 | 6031.74 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.2015 | 4277.46 | 1.313 | 1754.28
Ж2-90-9(191).7 | РАЗБОРКА ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА
п. 14, 15 |  | М3 | 68.475 | 30617.58 | 68.475 | 30617.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 34.2375 | 15258.57 | 34.2375 | 15258.57 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 34.2375 | 15258.57
| 01.2023 |  | 34.2375 | 15359.01 | 34.2375 | 15359.01 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 34.2375 | 15359.01
Ж2-90-9(191).8 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
п. 16 |  | 100М2 | 0.997 | 2771.76 | 0.997 | 2771.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.4985 | 1381.33 | 0.4985 | 1381.33 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4985 | 1381.33
| 01.2023 |  | 0.4985 | 1390.43 | 0.4985 | 1390.43 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4985 | 1390.43
Ж2-90-9(191).17 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
п. 28, 29 |  | Т | 0.6168 | 630.7 | 0.6168 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.3084 | 314.32 | 0.3084 | 314.32 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3084 | 314.32
| 01.2023 |  | 0.3084 | 316.38 | 0.3084 | 316.38 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3084 | 316.38
Ж2-90-9(191).18 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ (СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ)
п. 30 - 32 |  | М3 | 1.6 | 586.94 | 1.6 | 586.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.8 | 292.51 | 0.8 | 292.51 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.8 | 292.51
| 01.2023 |  | 0.8 | 294.43 | 0.8 | 294.43 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.8 | 294.43
Ж2-90-9(191).19 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 34, 33, 35 - 37 |  | 100 М3 | 1.6914 | 14180.18 | 1.6914 | 14180.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.8457 | 7066.83 | 0.8457 | 7066.83 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.8457 | 7066.83
| 01.2023 |  | 0.8457 | 7113.35 | 0.8457 | 7113.35 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.8457 | 7113.35
Смета: №192 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 219-1-КЖ66 |  |  |  | 8207.28 |  | 0 |  | 0 |  | 8207.28
Ж2-20(192).1 | НАСЕЧКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
п. 4 - 7 |  | 100М2 | 0.0016 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 1.48
| 11.2022 |  | 0.0016 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | 0.0016 | 1.48
Ж2-20(192).4 | УСТРОЙСТВО БЕТОНА КЛАССА С16/20, W4
п. 8, 9 |  | 100М3 | 0.0003 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 14.83
| 11.2022 |  | 0.0003 | 14.83 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 14.83
Ж2-20(192).5 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (МН118-6)
п. 10, 11 |  | Т | 0.0039 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 45.99
| 11.2022 |  | 0.0039 | 45.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0039 | 45.99
Ж2-20(192).6 | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
п. 12, 13, 35, 36 |  | Т | 0.4506 | 3622.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4506 | 3622.09
| 11.2022 |  | 0.4506 | 3622.09 | 0 | 0 |  |  | 0.4506 | 3622.09
Ж2-20(192).7 | МОНТАЖ ПОЗ.8-15, ПОЗ.11-16
п. 14 - 16, 37 - 39 |  | Т | 0.2049 | 1634.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2049 | 1634.71
| 11.2022 |  | 0.2049 | 1634.71 | 0 | 0 |  |  | 0.2049 | 1634.71
Ж2-20(192).8 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 17, 47, 18, 48, 19, 49, 20, 50, 21 |  | М2 | 18.0811 | 523.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0811 | 523.64
| 11.2022 |  | 18.0811 | 523.64 | 0 | 0 |  |  | 18.0811 | 523.64
Ж2-20(192).12 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ+
п. 22 - 24, 40 - 42 |  | 100ОТВЕР | 0.94 | 364.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 364.92
| 11.2022 |  | 0.94 | 364.92 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 364.92
Ж2-20(192).14 | УСТАНОВКА АНКЕРА НILTI НAS-U5.8 M12X160
п. 25 - 28, 43 - 46 |  | 100АНКЕР | 0.94 | 1033.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1033.93
| 11.2022 |  | 0.94 | 1033.93 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 1033.93
Ж2-20(192).15 | СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 510 ММ
п. 29, 30 |  | 100ОТВЕР | 1.16 | 964.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 964.21
| 11.2022 |  | 1.16 | 964.21 | 0 | 0 |  |  | 1.16 | 964.21
Ж2-20(192).16 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 31 - 34 |  | 100 М3 | 0.0003 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.48
| 11.2022 |  | 0.0003 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 1.48
Смета: №193, №229 (КОР-КА) ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА КРОВЛЕ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Е,6-4 219-1-АР11 |  |  |  | 18078.57 |  | 16547.58 |  | 0 |  | 1530.99
Ж7-90(193).1 | ДЕМОНТАЖ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ
п. 4, 5, 12, 17, 24, 31 |  | 100 М2 | 7.9 | 4008.95 | 7.07 | 3584.87 | 0 | 0 | 0.83 | 424.08
| 11.2022 |  | 3.95 | 1990.72 | 3.95 | 1990.72 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.885 | 950 | [6 empty] | 2.065 | 1040.72
| 12.2022 |  | 3.95 | 2018.23 | 3.12 | 1594.15 |  |  | 0.83 | 424.08 | [17 empty] | 3.12 | 1594.15
Ж2-30(229).4 | ДЕМОНТАЖ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ (3 СЛОЯ,ТОЛЩ.25 ММ)
п. 69 (корректировка) |  | 100 М2 | 0.2 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101.54
| 11.2022 |  | 0.1 | 50.42 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 50.42
| 12.2022 |  | 0.1 | 51.12 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 51.12
Ж7-90(193).2 | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ДЕМОНТАЖ ЗАСЫПКИ ИЗ ШПАКА РАСТВОРА
п. 6, 7, 18, 25 |  | М3 | 13.79 | 7307.86 | 13.45 | 7126.44 | 0 | 0 | 0.34 | 181.42
| 11.2022 |  | 6.895 | 3628.86 | 6.895 | 3628.86 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.7125 | 2480.2 | [6 empty] | 2.1825 | 1148.66
| 12.2022 |  | 6.895 | 3679 | 6.555 | 3497.58 |  |  | 0.34 | 181.42 | [17 empty] | 6.555 | 3497.58
Ж2-30(229).5 | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ
п. 70 (корректировка) |  | М3 | 0.4 | 208.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 208.55
| 11.2022 |  | 0.2 | 103.56 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 103.56
| 12.2022 |  | 0.2 | 104.99 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 104.99
Ж7-90(193).5 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 13, 8 - 10, 14 - 16, 19 - 23, 26 - 30, 32 - 35, |  | 100 М3 | 0.3476 | 3081.4 | 0.3234 | 2865.4 | 0 | 0 | 0.0242 | 216
| 11.2022 |  | 0.1738 | 1530.13 | 0.1738 | 1530.13 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.1446 | 1273.05 | [6 empty] | 0.0292 | 257.08
| 12.2022 |  | 0.1738 | 1551.27 | 0.1496 | 1335.27 |  |  | 0.0242 | 216 | [17 empty] | 0.1496 | 1335.27
Ж2-30(229).6 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 71 - 74 (корректировка) |  | 100 М3 | 0.0084 | 67.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 67.79
| 11.2022 |  | 0.0042 | 33.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0042 | 33.66
| 12.2022 |  | 0.0042 | 34.13 | 0 | 0 |  |  | 0.0042 | 34.13
Ж7-90(193).14 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
п. 36 |  | 100М | 0.57 | 495.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 495.89
| 11.2022 |  | 0.285 | 246.24 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 246.24
| 12.2022 |  | 0.285 | 249.65 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 249.65
Ж7-90(193).15 | ДЕМОНТАЖ НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 38 |  | 100 М2 | 0.08 | 74.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 74.69
| 11.2022 |  | 0.04 | 37.09 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 37.09
| 12.2022 |  | 0.04 | 37.6 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 37.6
Ж7-90(193).16 | ДЕМОНТАЖ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
п. 40 |  | ШТ | 1 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.38
| 11.2022 |  | 0.5 | 14.09 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 14.09
| 12.2022 |  | 0.5 | 14.29 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 14.29
Ж7-90(193).17 | ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
п. 41, 42 |  | 10М | 0.13 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 110.53
| 11.2022 |  | 0.065 | 54.89 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 54.89
| 12.2022 |  | 0.065 | 55.64 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 55.64
Ж7-90(193).18 | ДЕМОНТАЖ ОСТЕКЛЕНИЯ ФОНАРЯ
п. 43 |  | 100М2КОН | 0.51 | 1602.68 | 0.51 | 1602.68 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.255 | 795.84 | 0.255 | 795.84 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.255 | 795.84
| 12.2022 |  | 0.255 | 806.84 | 0.255 | 806.84 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.255 | 806.84
Ж7-90(193).19 | ВЫЕМКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
п. 44 |  | 100М2 | 0.41 | 1368.19 | 0.41 | 1368.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.205 | 679.4 | 0.205 | 679.4 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.205 | 679.4
| 12.2022 |  | 0.205 | 688.79 | 0.205 | 688.79 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.205 | 688.79
Смета: №194 УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСЯХ В-3,2-3 ДОП К ЛОК.СМ. 1159-2-159 219-1-КЖ58 |  |  |  | -651.28 |  | 0 |  | 0 |  | -651.28
Ж2-20(194).1 | ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ ПОДЛИВКИ 50 ММ
п. 4, 5 |  | 100М2 | 0.032 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 21.05
| 12.2022 |  | 0.032 | 21.05 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 21.05
Ж2-20(194).2 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ
п. 6, 7 |  | М3 | -1.854 | -672.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.854 | -672.33
| 12.2022 |  | -1.854 | -672.33 | 0 | 0 |  |  | -1.854 | -672.33
Смета: №195 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ НА ОТМ.+15,450 ДОП. К ЛОК.СМ. 1159-2-140 219-1-КЖ61 |  |  |  | 65.1 |  | 0 |  | 0 |  | 65.1
Ж2-20 | ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ ПОДЛИВКИ 50 ММ
п. 4 - 11 |  | М2 | 8.56 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 65.1
| 01.2023 |  | 8.56 | 65.1 | 0 | 0 |  |  | 8.56 | 65.1
Смета: №200 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Е, 6-4. ФАСАДЫ 219-1-АР12 |  |  |  | 298187.89 |  | 27261.73 |  | 17861.04 |  | 270926.16
Ж2-30-10-30(200).1 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ
п. 4 - 6 |  | М3 | 1.8 | 1355.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1355.37
| 01.2023 |  | 0.9 | 675.46 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 675.46
| 02.2023 |  | 0.9 | 679.91 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 679.91
Ж2-30-10-30(200).2 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т
п. 7 - 9 |  | 100ШТ | 0.04 | 151.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 151.88
| 01.2023 |  | 0.02 | 75.69 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 75.69
| 02.2023 |  | 0.02 | 76.19 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 76.19
Ж2-30-10-30(200).3 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО
| ВОДОПРОВОДА |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 10 - 13 |  | 100ОТВЕР | 1.49 | 11333.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 11333.29
| 01.2023 |  | 0.745 | 5647.99 | 0 | 0 |  |  | 0.745 | 5647.99
| 02.2023 |  | 0.745 | 5685.3 | 0 | 0 |  |  | 0.745 | 5685.3
Ж2-30-10-30(200).7 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА (УСТАНОВКА ГИЛЬЗ С ПРИВАРЕННЫМИ ПОЛОСАМИ)
п. 14 |  | Т | 0.26 | 1997.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1997.22
| 01.2023 |  | 0.13 | 995.32 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 995.32
| 02.2023 |  | 0.13 | 1001.9 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 1001.9
Ж2-30-10-30(200).8 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
п. 15 |  | 100М2 | 0.0904 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 30.38
| 01.2023 |  | 0.0452 | 15.14 | 0 | 0 |  |  | 0.0452 | 15.14
| 02.2023 |  | 0.0452 | 15.24 | 0 | 0 |  |  | 0.0452 | 15.24
Ж2-30-10-30(200).9 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ПФ-133 ЗА 2 РАЗА)
п. 16 |  | 100М2 | 0.0904 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 45.57
| 01.2023 |  | 0.0452 | 22.71 | 0 | 0 |  |  | 0.0452 | 22.71
| 02.2023 |  | 0.0452 | 22.86 | 0 | 0 |  |  | 0.0452 | 22.86
Ж2-30-10-30(200).10 | ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ГИЛЬЗОЙ И ТРУБОЙ
п. 17 - 19 |  | М3 | 0.1553 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 129.1
| 01.2023 |  | 0.07765 | 64.34 | 0 | 0 |  |  | 0.07765 | 64.34
| 02.2023 |  | 0.07765 | 64.76 | 0 | 0 |  |  | 0.07765 | 64.76
Ж2-30-10-30(200).11 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 20 - 23 |  | 100М | 0.415 | 1069.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 1069.24
| 01.2023 |  | 0.2075 | 532.86 | 0 | 0 |  |  | 0.2075 | 532.86
| 02.2023 |  | 0.2075 | 536.38 | 0 | 0 |  |  | 0.2075 | 536.38
Ж2-30-10-30(200).12 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ
п. 24 |  | 100МШВОВ | 0.415 | 156.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 156.44
| 01.2023 |  | 0.2075 | 77.96 | 0 | 0 |  |  | 0.2075 | 77.96
| 02.2023 |  | 0.2075 | 78.48 | 0 | 0 |  |  | 0.2075 | 78.48
Ж2-30-50-20(200).1 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА ДО 2 М2
п. 25 - 30 |  | 100М2 | 0.198 | 11232.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 11232.64
| 04.2023 |  | 0.0495 | 2790.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0495 | 2790.39
| 05.2023 |  | 0.099 | 5617.57 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 5617.57
| 06.2023 |  | 0.0495 | 2824.68 | 0 | 0 |  |  | 0.0495 | 2824.68
Ж2-30-50-20(200).2 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА ДО 3 М2
п. 31 - 40 |  | 100М2 | 0.3992 | 19580.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3992 | 19580.13
| 04.2023 |  | 0.0998 | 4862.83 | 0 | 0 |  |  | 0.0998 | 4862.83
| 05.2023 |  | 0.1996 | 9789.91 | 0 | 0 |  |  | 0.1996 | 9789.91
| 06.2023 |  | 0.0998 | 4927.39 | 0 | 0 |  |  | 0.0998 | 4927.39
Ж2-30-50-20(200).3 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА БОЛЕЕ 3 М2
п. 41 - 54 |  | 100М2 | 2.3937 | 120876.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 | 120876.74
| 04.2023 |  | 0.59842 | 30020.38 | 0 | 0 |  |  | 0.59842 | 30020.38
| 05.2023 |  | 1.1968 | 60437.4 | 0 | 0 |  |  | 1.1968 | 60437.4
| 06.2023 |  | 0.59842 | 30418.96 | 0 | 0 |  |  | 0.59842 | 30418.96
Ж2-30-50-20(200).4 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 55 - 57 |  | 100М | 1.3855 | 3929.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 3929.08
| 04.2023 |  | 0.34637 | 975.81 | 0 | 0 |  |  | 0.34637 | 975.81
| 05.2023 |  | 0.69275 | 1964.51 | 0 | 0 |  |  | 0.69275 | 1964.51
| 06.2023 |  | 0.34637 | 988.76 | 0 | 0 |  |  | 0.34637 | 988.76
Ж2-30-50-20(200).5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
| ПЕНОЙ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 58, 59 |  | 100М | 5.4228 | 5127.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4228 | 5127.38
| 04.2023 |  | 1.3557 | 1273.41 | 0 | 0 |  |  | 1.3557 | 1273.41
| 05.2023 |  | 2.7114 | 2563.65 | 0 | 0 |  |  | 2.7114 | 2563.65
| 06.2023 |  | 1.3557 | 1290.32 | 0 | 0 |  |  | 1.3557 | 1290.32
Ж2-30-50-20(200).6 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 60, 61 |  | 100М | 5.4228 | 2648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4228 | 2648.4
| 04.2023 |  | 1.3557 | 657.74 | 0 | 0 |  |  | 1.3557 | 657.74
| 05.2023 |  | 2.7114 | 1324.18 | 0 | 0 |  |  | 2.7114 | 1324.18
| 06.2023 |  | 1.3557 | 666.48 | 0 | 0 |  |  | 1.3557 | 666.48
Ж2-30-50-20(200).7 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН
п. 62, 63 |  | 100М | 10.8456 | 4519.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8456 | 4519.69
| 04.2023 |  | 2.7114 | 1122.49 | 0 | 0 |  |  | 2.7114 | 1122.49
| 05.2023 |  | 5.4228 | 2259.81 | 0 | 0 |  |  | 5.4228 | 2259.81
| 06.2023 |  | 2.7114 | 1137.39 | 0 | 0 |  |  | 2.7114 | 1137.39
Ж2-30-50-10(200).1 | МОНТАЖ ВОРОТ СТАЛЬНЫХ
п. 64 - 67 |  | Т | 0.4726 | 5596.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4726 | 5596.83
| 02.2023 |  | 0.4726 | 5596.83 | 0 | 0 |  |  | 0.4726 | 5596.83
Ж2-30-50-10(200).2 | УСТАНОВКА ПЛАСТИНЫ 150Х100ХХ6 ММ (ЛИСТ АР12.СО-2)
п. 68, 69 |  | Т | 0.0042 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 15.24
| 02.2023 |  | 0.0042 | 15.24 | 0 | 0 |  |  | 0.0042 | 15.24
Ж2-30-50-10(200).3 | КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА НА ОДИН ДЮБЕЛЬ
п. 70, 71 |  | 100 ВЫСТ | 0.06 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 28.95
| 02.2023 |  | 0.06 | 28.95 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 28.95
Ж2-30-50-10(200).5 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МИНВАТОЙ
п. 73, 74 |  | 100М | 0.083 | 131.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 131.05
| 02.2023 |  | 0.083 | 131.05 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 131.05
Ж2-30-50-10(200).6 | УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ
п. 75 |  | 100М | 0.166 | 144.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 144.76
| 02.2023 |  | 0.166 | 144.76 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 144.76
Ж2-30-50-10(200).7 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2
п. 76 - 78 |  | 100 М2 | 0.0651 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0651 | 54.86
| 02.2023 |  | 0.0651 | 54.86 | 0 | 0 |  |  | 0.0651 | 54.86
Ж2-30-50-10(200).8 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ
п. 79 - 82 |  | Т | 0.3844 | 4592.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3844 | 4592.73
| 02.2023 |  | 0.3844 | 4592.73 | 0 | 0 |  |  | 0.3844 | 4592.73
Ж2-30-50-10(200).10 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ
п. 83, 84 |  | 10ШТ | 0.2 | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 248.38
| 02.2023 |  | 0.2 | 248.38 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 248.38
Ж2-30-50-10(200).11 | ПРОМАЗКА ШВОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М150
п. 85 |  | 100М | 0.25 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 97.52
| 02.2023 |  | 0.25 | 97.52 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 97.52
Ж2-40-20-30(200).1 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 86 - 89 |  | 100М2 | 7.645 | 1829.86 | 4.145 | 989.37 | 2.5 | 596.93 | 3.5 | 840.49
| 08.2023 |  | 3.8225 | 911.92 | 3.8225 | 911.92 | 2.1775 | 519.48 | 0 | 0 | [23 empty] | 1.645 | 392.44 | 2.1775 | 519.48
| 09.2023 |  | 3.8225 | 917.94 | 0.3225 | 77.45 | 0.3225 | 77.45 | 3.5 | 840.49 | [25 empty] | 0.3225 | 77.45
Ж2-40-20-30(200).2 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
п. 90, 91 |  | 100М2 | 7.645 | 27339.83 | 4.145 | 14781.91 | 2.5 | 8918.53 | 3.5 | 12557.92
| 08.2023 |  | 3.8225 | 13624.79 | 3.8225 | 13624.79 | 2.1775 | 7761.41 | 0 | 0 | [23 empty] | 1.645 | 5863.38 | 2.1775 | 7761.41
| 09.2023 |  | 3.8225 | 13715.04 | 0.3225 | 1157.12 | 0.3225 | 1157.12 | 3.5 | 12557.92 | [25 empty] | 0.3225 | 1157.12
Ж2-40-20-30(200).3 | ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ
п. 92 - 94 |  | 100М2 | 7.645 | 14663.95 | 4.145 | 7928.4 | 2.5 | 4783.53 | 3.5 | 6735.55
| 08.2023 |  | 3.8225 | 7307.77 | 3.8225 | 7307.77 | 2.1775 | 4162.9 | 0 | 0 | [23 empty] | 1.645 | 3144.87 | 2.1775 | 4162.9
| 09.2023 |  | 3.8225 | 7356.18 | 0.3225 | 620.63 | 0.3225 | 620.63 | 3.5 | 6735.55 | [25 empty] | 0.3225 | 620.63
Ж2-40-20-30(200).4 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)
п. 95 - 99 |  | 100М2 ОТ | 1.027 | 7389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 7389.23
| 08.2023 |  | 0.5135 | 3682.42 | 0 | 0 |  |  | 0.5135 | 3682.42
| 09.2023 |  | 0.5135 | 3706.81 | 0 | 0 |  |  | 0.5135 | 3706.81
Ж2-40-20-30(200).5 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
п. 100 - 102 |  | 100М | 4.6905 | 12535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6905 | 12535.92
| 08.2023 |  | 2.3453 | 6247.27 | 0 | 0 |  |  | 2.3453 | 6247.27
| 09.2023 |  | 2.3453 | 6288.65 | 0 | 0 |  |  | 2.3453 | 6288.65
Ж2-40-20-10(200).1 | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
п. 103 - 107 |  | 100М2 | 7.645 | 6569.82 | 4.145 | 3562.05 | 4.145 | 3562.05 | 3.5 | 3007.77
| 10.2023 |  | 7.645 | 6569.82 | 4.145 | 3562.05 | 4.145 | 3562.05 | 3.5 | 3007.77 | [25 empty] | 4.145 | 3562.05
Ж2-40-20-10(200).2 | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
п. 108 - 110 |  | 100М2 | 1.027 | 880.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 880.2
| 10.2023 |  | 1.027 | 880.2 | 0 | 0 |  |  | 1.027 | 880.2
Ж2-30-30-20(200).1 | ОЧИСТКА СТЕН ОТ ПЫЛИ, ГРЯЗИ И Т.Д.
п. 111, 112 |  | 100М2 | 1.529 | 1590.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 1590.46
| 08.2023 |  | 0.7645 | 792.61 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 792.61
| 09.2023 |  | 0.7645 | 797.85 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 797.85
Ж2-30-30-20(200).2 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПРОПИТКА ГРУНТОМ УКРЕПЛЯЮЩИМ)
п. 113 - 115 |  | 100М2 | 1.529 | 335.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 335.59
| 08.2023 |  | 0.7645 | 167.24 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 167.24
| 09.2023 |  | 0.7645 | 168.35 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 168.35
Ж2-30-30-20(200).3 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ (Ц/П РАСТВОРОМ М200)
п. 116 |  | 100М2 | 1.529 | 5397.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 5397.98
| 08.2023 |  | 0.7645 | 2690.08 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 2690.08
| 09.2023 |  | 0.7645 | 2707.9 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 2707.9
Ж2-30-30-20(200).4 | ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ (ССШ-160)
п. 117, 118 |  | 100М2 | 1.529 | 1518.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 1518.88
| 08.2023 |  | 0.7645 | 756.93 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 756.93
| 09.2023 |  | 0.7645 | 761.95 | 0 | 0 |  |  | 0.7645 | 761.95
Ж2-30-30-20(200).5 | ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ
п. 119 - 123 |  | 100М2 ОТ | 0.55 | 4028.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4028.61
| 08.2023 |  | 0.275 | 2007.66 | 0 | 0 |  |  | 0.275 | 2007.66
| 09.2023 |  | 0.275 | 2020.95 | 0 | 0 |  |  | 0.275 | 2020.95
Ж2-30-30-20(200).6 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
п. 124 - 126 |  | 100М | 4.6905 | 12535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6905 | 12535.92
| 08.2023 |  | 2.3453 | 6247.27 | 0 | 0 |  |  | 2.3453 | 6247.27
| 09.2023 |  | 2.3453 | 6288.65 | 0 | 0 |  |  | 2.3453 | 6288.65
Ж2-30-30-10(200).1 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
п. 127 - 132 |  | 100М2 | 1.529 | 3568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 3568.8
| 07.2023 |  | 1.529 | 3568.8 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 3568.8
Ж2-30-30-10(200).2 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
п. 133 - 136 |  | 100М2 | 0.55 | 1285.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1285.04
| 07.2023 |  | 0.55 | 1285.04 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1285.04
Ж2-90-20(200).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 137, 138 |  | 100М2 | 0.1035 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 63.51
| 08.2023 |  | 0.1035 | 63.51 | 0 | 0 |  |  | 0.1035 | 63.51
Ж2-90-20(200).2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ
п. 139 |  | М3 | 2.07 | 378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 378.86
| 08.2023 |  | 2.07 | 378.86 | 0 | 0 |  |  | 2.07 | 378.86
Ж2-90-20(200).3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (С25/30)
п. 140 |  | М3 | 1.5525 | 605.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 605.55
| 08.2023 |  | 1.5525 | 605.55 | 0 | 0 |  |  | 1.5525 | 605.55
Ж2-90-20(200).4 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ
3 СМ (Т=6 СМ)
п. 141 |  | 100М2 | 0.1035 | 355.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 355.08
| 08.2023 |  | 0.1035 | 355.08 | 0 | 0 |  |  | 0.1035 | 355.08
Ж2-90-20(200).5 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ (ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ПО ПЕРИМЕТРУ)
п. 142 |  | М3ИЗОЛИР | 0.65 | 221.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 221.93
| 08.2023 |  | 0.65 | 221.93 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 221.93
Смета: №203 ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 219-1-КМ32 |  |  |  | 195467.61 |  | 0 |  | 0 | 142.1927 | 195467.61
Ж2-90-70-10(203).1 | МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ
п. 4 - 7 |  | 100МРЕЛЬ | 0.0588 | 2909.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 2909.17
| 03.2023 |  | 0.02058 | 1008.36 | 0 | 0 |  |  | 0.02058 | 1008.36
| 04.2023 |  | 0.0147 | 728.15 | 0 | 0 |  |  | 0.0147 | 728.15
| 05.2023 |  | 0.02352 | 1172.66 | 0 | 0 |  |  | 0.02352 | 1172.66
Ж2-90-70-10(203).2 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ
п. 8 - 14 |  | Т | 18.4653 | 137646.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4653 | 137646.77
| 03.2023 |  | 6.4629 | 47844.34 | 0 | 0 |  |  | 6.4629 | 47844.34
| 04.2023 |  | 4.6163 | 34399.55 | 0 | 0 |  |  | 4.6163 | 34399.55
| 05.2023 |  | 7.3861 | 55402.88 | 0 | 0 |  |  | 7.3861 | 55402.88
Ж2-90-70-10(203).4 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 15 - 18 |  | Т | 5.2535 | 37940.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2535 | 37940.2
| 03.2023 |  | 1.8387 | 13187.55 | 0 | 0 |  |  | 1.8387 | 13187.55
| 04.2023 |  | 1.3134 | 9481.7 | 0 | 0 |  |  | 1.3134 | 9481.7
| 05.2023 |  | 2.1014 | 15270.95 | 0 | 0 |  |  | 2.1014 | 15270.95
Ж2-90-70-10(203).5 | МОНТАЖ СТОЕК
п. 19 - 21 |  | Т | 0.1873 | 1556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 1556.9
| 03.2023 |  | 0.065555 | 541.16 | 0 | 0 |  |  | 0.065555 | 541.16
| 04.2023 |  | 0.046825 | 389.09 | 0 | 0 |  |  | 0.046825 | 389.09
| 05.2023 |  | 0.07492 | 626.65 | 0 | 0 |  |  | 0.07492 | 626.65
Ж2-90-70-10(203).6 | МОНТАЖ БАЛОК Б4
п. 22 - 25 |  | Т | 0.156 | 1235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 1235.63
| 03.2023 |  | 0.0546 | 429.49 | 0 | 0 |  |  | 0.0546 | 429.49
| 04.2023 |  | 0.039 | 308.8 | 0 | 0 |  |  | 0.039 | 308.8
| 05.2023 |  | 0.0624 | 497.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0624 | 497.34
Ж2-90-70-10(203).8 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 26 - 29 |  | Т | 0.2185 | 2298.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2185 | 2298.29
| 03.2023 |  | 0.076475 | 798.86 | 0 | 0 |  |  | 0.076475 | 798.86
| 04.2023 |  | 0.054625 | 574.37 | 0 | 0 |  |  | 0.054625 | 574.37
| 05.2023 |  | 0.0874 | 925.06 | 0 | 0 |  |  | 0.0874 | 925.06
Ж2-90-70-10(203).9 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ
п. 30 - 32 |  | 100ОТВЕР | 0.2 | 750.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 750.66
| 03.2023 |  | 0.07 | 260.92 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 260.92
| 04.2023 |  | 0.05 | 187.6 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 187.6
| 05.2023 |  | 0.08 | 302.14 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 302.14
Ж2-90-70-10(203).11 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 33 - 35, 41 - 43, 64 - 66, 72 - 74, 81 - 83 |  | 100ОТВЕР | 1.46 | 645.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 645.62
| 03.2023 |  | 0.511 | 224.41 | 0 | 0 |  |  | 0.511 | 224.41
| 04.2023 |  | 0.365 | 161.35 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 161.35
| 05.2023 |  | 0.584 | 259.86 | 0 | 0 |  |  | 0.584 | 259.86
Ж2-90-70-10(203).13 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 36, 44, 67, 75, 84 |  | 100ОТВЕР | 1.46 | 613.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 613.19
| 03.2023 |  | 0.511 | 213.14 | 0 | 0 |  |  | 0.511 | 213.14
| 04.2023 |  | 0.365 | 153.24 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 153.24
| 05.2023 |  | 0.584 | 246.81 | 0 | 0 |  |  | 0.584 | 246.81
Ж2-90-70-10(203).14 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 37 - 40, 45 - 48, 68 - 71, 76 - 78, 85 - 88 |  | 100АНКЕР | 1.46 | 2018.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 2018.72
| 03.2023 |  | 0.511 | 701.68 | 0 | 0 |  |  | 0.511 | 701.68
| 04.2023 |  | 0.365 | 504.5 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 504.5
| 05.2023 |  | 0.584 | 812.54 | 0 | 0 |  |  | 0.584 | 812.54
Ж2-90-70-10(203).19 | ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ К ПЛОЩАДКЕ КОТЛА, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 49 - 51 |  | Т | 0.02 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 9.27
| 03.2023 |  | 0.007 | 3.22 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 3.22
| 04.2023 |  | 0.005 | 2.32 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 2.32
| 05.2023 |  | 0.008 | 3.73 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 3.73
Ж2-90-70-10(203).20 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 52 - 55 |  | 100ШТБОЛ | 0.19 | 123.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 123.56
| 03.2023 |  | 0.0665 | 42.95 | 0 | 0 |  |  | 0.0665 | 42.95
| 04.2023 |  | 0.0475 | 30.88 | 0 | 0 |  |  | 0.0475 | 30.88
| 05.2023 |  | 0.076 | 49.73 | 0 | 0 |  |  | 0.076 | 49.73
Ж2-90-70-10(203).21 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 (550 СМ2)
п. 56 - 59 |  | 100М | 0.48 | 4281.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 4281.48
| 03.2023 |  | 0.168 | 1488.19 | 0 | 0 |  |  | 0.168 | 1488.19
| 04.2023 |  | 0.12 | 1069.99 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1069.99
| 05.2023 |  | 0.192 | 1723.3 | 0 | 0 |  |  | 0.192 | 1723.3
Ж2-90-70-10(203).22 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20)
п. 60, 61 |  | 100М2 | 0.0333 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 111.2
| 03.2023 |  | 0.011655 | 38.65 | 0 | 0 |  |  | 0.011655 | 38.65
| 04.2023 |  | 0.008325 | 27.79 | 0 | 0 |  |  | 0.008325 | 27.79
| 05.2023 |  | 0.01332 | 44.76 | 0 | 0 |  |  | 0.01332 | 44.76
Ж2-90-70-10(203).24 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА 16/20
п. 62, 63 |  | М3 | 0.05 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 15.45
| 03.2023 |  | 0.0175 | 5.37 | 0 | 0 |  |  | 0.0175 | 5.37
| 04.2023 |  | 0.0125 | 3.86 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 3.86
| 05.2023 |  | 0.02 | 6.22 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 6.22
Ж2-90-70-10(203).33 | ЗАЧИСТКА СВАРНОГО ШВА
п. 79, 80 |  | МЗАЧИСТК | 2.5 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10.81
| 03.2023 |  | 0.875 | 3.76 | 0 | 0 |  |  | 0.875 | 3.76
| 04.2023 |  | 0.625 | 2.7 | 0 | 0 |  |  | 0.625 | 2.7
| 05.2023 |  | 1 | 4.35 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4.35
Ж2-90-70-10(203).38 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 89 - 92 |  | М2 | 110 | 3300.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3300.69
| 03.2023 |  | 38.5 | 1147.28 | 0 | 0 |  |  | 38.5 | 1147.28
| 04.2023 |  | 27.5 | 824.88 | 0 | 0 |  |  | 27.5 | 824.88
| 05.2023 |  | 44 | 1328.53 | 0 | 0 |  |  | 44 | 1328.53
Смета: №204 ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 219-1-КМ33 |  |  |  | 29449.73 |  | 2104.9 |  | 0 |  | 27344.83
Ж2-90-70-10(204).1 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т
п. 4 - 9 |  | Т | 2.8089 | 26046.01 | 0.227 | 2104.9 | 0 | 0 | 2.5819 | 23941.11
| 03.2023 |  | 2.8089 | 26046.01 | 0.227 | 2104.9 |  |  | 2.5819 | 23941.11 | [15 empty] | 0.227 | 2104.9
Ж2-90-70-10(204).4 | ПОСТАНОВКА ШПИЛЕК С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 10 - 13 |  | 100ШТБОЛ | 0.04 | 46.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 46.02
| 03.2023 |  | 0.04 | 46.02 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 46.02
Ж2-90-70-10(204).5 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 14 - 16, 23 - 25 |  | 100ОТВЕР | 0.78 | 319.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 319.05
| 03.2023 |  | 0.78 | 319.05 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 319.05
Ж2-90-70-10(204).7 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 17, 26 |  | 100ОТВЕР | 0.78 | 233.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 233.15
| 03.2023 |  | 0.78 | 233.15 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 233.15
Ж2-90-70-10(204).8 | МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА
п. 18 - 22, 27 - 30 |  | 100АНКЕР | 0.78 | 1018.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1018.51
| 03.2023 |  | 0.78 | 1018.51 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 1018.51
Ж2-90-70-10(204).15 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ, ОБЕТОНИРОВКИ, БЕТОННОГО ПОЛА
п. 31, 34, 37, 40, 41 |  | М3 | 0.49 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 185.6
| 03.2023 |  | 0.49 | 185.6 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 185.6
Ж2-90-70-10(204).16 | ЗАДЕЛКА НИШ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОПОР БЕТОНОМ КЛАССА С16/20
п. 32, 33, 35, 38 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.47 | 1279.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1279.27
| 03.2023 |  | 0.47 | 1279.27 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 1279.27
Ж2-90-70-10(204).23 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20)
п. 42 - 44 |  | 100М2 | 0.002 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 7.67
| 03.2023 |  | 0.002 | 7.67 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 7.67
Ж2-90-70-10(204).25 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 45 - 48 |  | М2 | 9.3 | 279.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 279.17
| 03.2023 |  | 9.3 | 279.17 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 279.17
Ж2-90-70-10(204).29 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 50 - 52 |  | 100 М3 | 0.0049 | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 35.28
| 03.2023 |  | 0.0049 | 35.28 | 0 | 0 |  |  | 0.0049 | 35.28
Смета: №207 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ Б-Е, 6-4 (РАССМ. С Л.С.1159-2-191 НА СУММУ 39,682 ТЫС. РУБ.) 219-1-АР10 |  |  |  | 310520.35 |  | 101242.79 |  | 0 |  | 209277.56
Ж2-90(207).1 | ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ КИРПИЧОМ КРО 200/75
п. 4 - 7 |  | М3 | 2 | 1658.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1658.37
| 03.2023 |  | 2 | 1658.37 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1658.37
Ж2-90(207).2 | УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ В КЛАДКЕ МЕТОДОМ РАССВЕРЛОВКИ ПО КОНТУРУ
п. 8, 15 |  | 100ОТВЕР | 3.8 | 1020.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1020.04
| 03.2023 |  | 3.8 | 1020.04 | 0 | 0 |  |  | 3.8 | 1020.04
Ж2-90(207).3 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ, ПОЛОСУ 40Х4 ПРИВАРИТЬ К ГИЛЬЗЕ
п. 9 - 11, 16 - 19, 22 - 24 |  | Т | 0.0988 | 595.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 595.15
| 03.2023 |  | 0.0988 | 595.15 | 0 | 0 |  |  | 0.0988 | 595.15
Ж2-90(207).4 | ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ
п. 12 - 14, 20, 21 |  | 100М | 0.1523 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 58.29
| 03.2023 |  | 0.1523 | 58.29 | 0 | 0 |  |  | 0.1523 | 58.29
Ж2-90(207).9 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200ММ
п. 25 - 27 |  | 100ОТВЕР | 0.12 | 64.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 64.42
| 03.2023 |  | 0.12 | 64.42 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 64.42
Ж2-90(207).11 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕРЖНЯМИ Ф10 S500
п. 28, 29 |  | Т | 0.0014 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 6.14
| 03.2023 |  | 0.0014 | 6.14 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | 6.14
Ж2-90(207).1 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ПР1, ПР2, ПР3
п. 30 - 37 |  | Т | 0.3453 | 4241.55 | 0.3453 | 4241.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.3453 | 4241.55 | 0.3453 | 4241.55 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3453 | 4241.55
Ж2-90(207).2 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ
п. 38 - 41 |  | 100М2 | 0.106 | 475.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 475.51
| 03.2023 |  | 0.106 | 475.51 | 0 | 0 |  |  | 0.106 | 475.51
Ж2-90(207).4 | ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ
п. 42, 43 |  | 100М2 | 0.106 | 102.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 102.77
| 03.2023 |  | 0.106 | 102.77 | 0 | 0 |  |  | 0.106 | 102.77
Ж2-40-60-10(207).1 | УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2
п. 44 - 46 |  | 100М2 ПЛ | 0.084 | 4069.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 4069.68
| 02.2023 |  | 0.042 | 2008.17 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 2008.17
| 06.2023 |  | 0.042 | 2061.51 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 2061.51
Ж2-40-60-10(207).2 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
п. 47 - 49 |  | 100 М2 | 0.042 | 1697.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1697.02
| 02.2023 |  | 0.021 | 837.33 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 837.33
| 06.2023 |  | 0.021 | 859.69 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 859.69
Ж2-40-60-10(207).3 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ
п. 50, 51 |  | 10ШТ | 0.4 | 498.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 498.76
| 02.2023 |  | 0.2 | 246.09 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 246.09
| 06.2023 |  | 0.2 | 252.67 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 252.67
Ж2-40-60-10(207).4 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 52, 53 |  | 100М | 0.744 | 415.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 415.38
| 02.2023 |  | 0.372 | 204.95 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 204.95
| 06.2023 |  | 0.372 | 210.43 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 210.43
Ж2-40-60-10(207).5 | ЗАДЕЛКА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
п. 54 |  | 100М | 0.372 | 145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 145.15
| 02.2023 |  | 0.186 | 71.62 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 71.62
| 06.2023 |  | 0.186 | 73.53 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 73.53
Ж2-40-60-10(207).6 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ
п. 55 - 58 |  | Т | 0.2584 | 1374.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2584 | 1374.29
| 02.2023 |  | 0.1292 | 678.09 | 0 | 0 |  |  | 0.1292 | 678.09
| 06.2023 |  | 0.1292 | 696.2 | 0 | 0 |  |  | 0.1292 | 696.2
Ж2-40-60-10(207).7 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
п. 59 - 61 |  | 100М | 0.418 | 543.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 543.54
| 02.2023 |  | 0.209 | 268.19 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 268.19
| 06.2023 |  | 0.209 | 275.35 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 275.35
Ж2-60-30(207).1 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ (ЗАТИРКА)
п. 62 - 65 |  | 100М2 | 11.196 | 20720.74 | 9 | 16643.13 | 0 | 0 | 2.196 | 4077.61
| 08.2023 |  | 5.598 | 10326.17 | 5.598 | 10326.17 |  |  | 0 | 0 |  | !!!! | 1,804 должен идти к п.90 | [12 empty] | 5 | 9223.09 | 0.598 | 1103.08
| 09.2023 |  | 5.598 | 10394.57 | 3.402 | 6316.96 |  |  | 2.196 | 4077.61 | [17 empty] | 2.402 | 4460.12 |  |  |  |  | 1 | 1856.84
Ж2-60-30(207).2 | ОКРАСКА АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА (+ ГРУНТОВКА)
п. 66 - 68 |  | 100М2 | 11.196 | 10274.31 | 4.196 | 3837.86 | 0 | 0 | 7 | 6436.45
| 08.2023 |  | 5.598 | 5120.2 | 4.196 | 3837.86 |  |  | 1.402 | 1282.34 | [17 empty] | 4.196 | 3837.86
| 09.2023 |  | 5.598 | 5154.11 | 0 | 0 |  |  | 5.598 | 5154.11
Ж2-40-20(207).1 | ОБРАБОТКА ПРОТИВОГРИБКОВЫМИ СОСТАВАМИ
п. 69 - 74 |  | 100М2 | 5.598 | 1796.59 | 5.598 | 1796.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.6794 | 535.08 | 1.6794 | 535.08 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.6794 | 535.08
| 08.2023 |  | 1.6794 | 538.62 | 1.6794 | 538.62 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.6794 | 538.62
| 09.2023 |  | 2.2392 | 722.89 | 2.2392 | 722.89 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 2.2392 | 722.89
Ж2-40-20(207).2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 75 - 77, 86, 87 |  | 100М2 | 12.098 | 3042.48 | 6.098 | 1526.53 | 0 | 0 | 6 | 1515.95
| 07.2023 |  | 3.6294 | 906.14 | 3.6294 | 906.14 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 3.6294 | 906.14
| 08.2023 |  | 3.6294 | 912.12 | 2.4686 | 620.39 |  |  | 1.1608 | 291.73 | [23 empty] | 2.4686 | 620.39
| 09.2023 |  | 4.8392 | 1224.22 | 0 | 0 |  |  | 4.8392 | 1224.22
Ж2-40-20(207).3 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА
п. 78, 79, 88, 89 |  | 100М2 | 10.363 | 73873.06 | 5.363 | 38059.04 | 0 | 0 | 5 | 35814.02
| 07.2023 |  | 3.1089 | 22001.53 | 3.1089 | 22001.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.1089 | 22001.53
| 08.2023 |  | 3.1089 | 22146.83 | 2.2541 | 16057.51 |  |  | 0.8548 | 6089.32 | [15 empty] | 1.2541 | 8933.82 | [6 empty] | 1 | 7123.69
| 09.2023 |  | 4.1452 | 29724.7 | 0 | 0 |  |  | 4.1452 | 29724.7
Ж2-40-20(207).4 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ
п. 80, 90 |  | 100М2 | 5.879 | 6111.93 | 2 | 2065.81 | 0 | 0 | 3.879 | 4046.12
| 07.2023 |  | 1.7637 | 1820.31 | 1.7637 | 1820.31 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.7637 | 1820.31
| 08.2023 |  | 1.7637 | 1832.33 | 0.2363 | 245.5 |  |  | 1.5274 | 1586.83 | [17 empty] | 0.2363 | 245.5
| 09.2023 |  | 2.3516 | 2459.29 | 0 | 0 |  |  | 2.3516 | 2459.29
Ж2-40-20(207).5 | ОКРАСКА АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА (+ ГРУНТОВКА)
п. 81 - 84, 91 - 94 |  | 100М2 | 16.242 | 13407.23 | 4.144 | 3395.98 | 0 | 0 | 12.098 | 10011.25
| 07.2023 |  | 4.8726 | 3993.06 | 4.144 | 3395.98 |  |  | 0.7286 | 597.08 | [21 empty] | 4.144 | 3395.98
| 08.2023 |  | 4.8726 | 4019.43 | 0 | 0 |  |  | 4.8726 | 4019.43
| 09.2023 |  | 6.4968 | 5394.74 | 0 | 0 |  |  | 6.4968 | 5394.74
Ж2-40-20(207).6 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 85 |  | 100М2 | 4.144 | 799.48 | 4.144 | 799.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.2432 | 238.11 | 1.2432 | 238.11 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.2432 | 238.11
| 08.2023 |  | 1.2432 | 239.68 | 1.2432 | 239.68 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.9008 | 173.67 | 0.3424 | 66.01
| 09.2023 |  | 1.6576 | 321.69 | 1.6576 | 321.69 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.6576 | 321.69
Ж2-40-20(207).10 | ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН СУХИМИ РАСТВОРНЫМИ СМЕСЯМИ (+ГРУНТОВКА)
п. 95 - 99 |  | 100М2 | 5.931 | 35742.06 | 2.931 | 17580.8 | 0 | 0 | 3 | 18161.26
| 07.2023 |  | 1.7793 | 10645.02 | 1.7793 | 10645.02 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.7793 | 10645.02
| 08.2023 |  | 1.7793 | 10715.32 | 1.1517 | 6935.78 |  |  | 0.6276 | 3779.54 | [15 empty] | 0.1517 | 913.57 | 1 | 6022.21
| 09.2023 |  | 2.3724 | 14381.72 | 0 | 0 |  |  | 2.3724 | 14381.72
Ж2-40-20(207).12 | ОКРАСКА АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА (+ ГРУНТОВКА)
п. 100 - 103 |  | 100М2 | 5.931 | 4893.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 4893.67
| 07.2023 |  | 1.7793 | 1457.48 | 0 | 0 |  |  | 1.7793 | 1457.48
| 08.2023 |  | 1.7793 | 1467.1 | 0 | 0 |  |  | 1.7793 | 1467.1
| 09.2023 |  | 2.3724 | 1969.09 | 0 | 0 |  |  | 2.3724 | 1969.09
Ж2-40-20(207).13 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)
п. 104 - 107 |  | 100М2 ОТ | 0.042 | 302.98 | 0.042 | 302.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0126 | 90.24 | 0.0126 | 90.24 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0126 | 90.24
| 08.2023 |  | 0.0126 | 90.83 | 0.0126 | 90.83 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0126 | 90.83
| 09.2023 |  | 0.0168 | 121.91 | 0.0168 | 121.91 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0168 | 121.91
Ж2-60-40-80(207).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (Н=60 ММ)
п. 108 - 110 |  | 100М2 | 4.565 | 3275.11 | 1.8 | 1282 | 0 | 0 | 2.765 | 1993.11
| 07.2023 |  | 0.913 | 648.14 | 0.913 | 648.14 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.913 | 648.14
| 08.2023 |  | 0.913 | 652.44 | 0.887 | 633.86 |  |  | 0.026 | 18.58 | [21 empty] | 0.887 | 633.86
| 09.2023 |  | 1.826 | 1313.47 | 0 | 0 |  |  | 1.826 | 1313.47
| 10.2023 |  | 0.913 | 661.06 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 661.06
Ж2-60-40-80(207).2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20)
п. 111 |  | М3 | 68.475 | 25088.73 | 26.7 | 9711.04 | 0 | 0 | 41.775 | 15377.69
| 07.2023 |  | 13.695 | 4965.03 | 13.695 | 4965.03 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 13.695 | 4965.03
| 08.2023 |  | 13.695 | 4997.82 | 13.005 | 4746.01 |  |  | 0.69 | 251.81 | [21 empty] | 13.005 | 4746.01
| 09.2023 |  | 27.39 | 10061.85 | 0 | 0 |  |  | 27.39 | 10061.85
| 10.2023 |  | 13.695 | 5064.03 | 0 | 0 |  |  | 13.695 | 5064.03
Ж2-60-40-80(207).3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ИЗ БЕТОНА С25/30)
п. 112, 113 |  | 100М2 | 4.565 | 14043.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 14043.57
| 07.2023 |  | 0.913 | 2779.21 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 2779.21
| 08.2023 |  | 0.913 | 2797.56 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 2797.56
| 09.2023 |  | 1.826 | 5632.18 | 0 | 0 |  |  | 1.826 | 5632.18
| 10.2023 |  | 0.913 | 2834.62 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 2834.62
Ж2-60-40-80(207).5 | ШЛИФОВКА
п. 114 |  | 100М2 | 4.565 | 17511.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 17511.48
| 07.2023 |  | 0.913 | 3465.5 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 3465.5
| 08.2023 |  | 0.913 | 3488.39 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 3488.39
| 09.2023 |  | 1.826 | 7022.99 | 0 | 0 |  |  | 1.826 | 7022.99
| 10.2023 |  | 0.913 | 3534.6 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 3534.6
Ж2-60-40-80(207).6 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫВНОГО СОСТАВА
п. 115 - 117 |  | 100 М2 | 4.565 | 6961.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 6961.31
| 07.2023 |  | 0.913 | 1377.64 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 1377.64
| 08.2023 |  | 0.913 | 1386.73 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 1386.73
| 09.2023 |  | 1.826 | 2791.84 | 0 | 0 |  |  | 1.826 | 2791.84
| 10.2023 |  | 0.913 | 1405.1 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 1405.1
Ж2-60-40-80(207).7 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 118, 119, 125, 126 |  | 100 М2 | 4.464 | 13424.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 13424.47
| 07.2023 |  | 0.8928 | 2656.69 | 0 | 0 |  |  | 0.8928 | 2656.69
| 08.2023 |  | 0.8928 | 2674.23 | 0 | 0 |  |  | 0.8928 | 2674.23
| 09.2023 |  | 1.7856 | 5383.89 | 0 | 0 |  |  | 1.7856 | 5383.89
| 10.2023 |  | 0.8928 | 2709.66 | 0 | 0 |  |  | 0.8928 | 2709.66
Ж2-60-40-80(207).9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
п. 120 - 124, 127 - 131 |  | 100М2 | 4.464 | 36544.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 36544.48
| 07.2023 |  | 0.8928 | 7232.11 | 0 | 0 |  |  | 0.8928 | 7232.11
| 08.2023 |  | 0.8928 | 7279.87 | 0 | 0 |  |  | 0.8928 | 7279.87
| 09.2023 |  | 1.7856 | 14656.19 | 0 | 0 |  |  | 1.7856 | 14656.19
| 10.2023 |  | 0.8928 | 7376.31 | 0 | 0 |  |  | 0.8928 | 7376.31
Ж2-60-40-80(207).13 | УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ
п. 132 - 138 |  | 100М | 1.7933 | 3477.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 3477.47
| 07.2023 |  | 0.35866 | 688.19 | 0 | 0 |  |  | 0.35866 | 688.19
| 08.2023 |  | 0.35866 | 692.73 | 0 | 0 |  |  | 0.35866 | 692.73
| 09.2023 |  | 0.71732 | 1394.64 | 0 | 0 |  |  | 0.71732 | 1394.64
| 10.2023 |  | 0.35866 | 701.91 | 0 | 0 |  |  | 0.35866 | 701.91
Ж2-60-40-80(207).14 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНАМ
п. 139, 140 |  | 100М2 | 0.2454 | 977.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 977.19
| 07.2023 |  | 0.04908 | 193.39 | 0 | 0 |  |  | 0.04908 | 193.39
| 08.2023 |  | 0.04908 | 194.66 | 0 | 0 |  |  | 0.04908 | 194.66
| 09.2023 |  | 0.09816 | 391.9 | 0 | 0 |  |  | 0.09816 | 391.9
| 10.2023 |  | 0.04908 | 197.24 | 0 | 0 |  |  | 0.04908 | 197.24
Ж2-60-40-80(207).15 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ЗАОЛНЕНИЕМ МАСТИКОЙ
п. 141 - 143 |  | 100 М | 3.0044 | 1285.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 1285.95
| 07.2023 |  | 0.60088 | 254.49 | 0 | 0 |  |  | 0.60088 | 254.49
| 08.2023 |  | 0.60088 | 256.17 | 0 | 0 |  |  | 0.60088 | 256.17
| 09.2023 |  | 1.2018 | 515.73 | 0 | 0 |  |  | 1.2018 | 515.73
| 10.2023 |  | 0.60088 | 259.56 | 0 | 0 |  |  | 0.60088 | 259.56
Смета: №208 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ.ДОП.К 1159-2-54 НА СУММУ-174,669 ТЫС.РУБ. 219-1-ТМ66 изм.1 |  |  |  | 3013.31 |  | 0 |  | 0 |  | 3013.31
Ж3-50-20 | МОНТАЖНЫЕ ТРУДОПРОВОДОВ. СХЕМА МОНТАЖНАЯ
п. 5 - 11 |  | Т | 0.0132 | 458.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 458.55
| 05.2023 |  | 0.0132 | 458.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0132 | 458.55
Ж3-50-20 | БОБЫШКА, ПРОБКА
п. 12 - 15 |  | 100ШТ | 0.01 | 64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 64.25
| 10.2023 |  | 0.01 | 64.25 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 64.25
Ж3-50-20(208).1 | ТРУБА 325Х8 ТУ 14-3-190-2004 (ИСКЛЮЧИТЬ)
п. 16, 19 - 22 |  | Т | -0.1882 | -2216.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1882 | -2216.25
| 08.2023 |  | -0.1882 | -2216.25 | 0 | 0 |  |  | -0.1882 | -2216.25
Ж3-50-20(208).2 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 17, 18 |  | Т | 0.0009 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 7.93
| 08.2023 |  | 0.0009 | 7.93 | 0 | 0 |  |  | 0.0009 | 7.93
Ж3-50-20(208).1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРА НАСОСОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ.
п. 23 - 26, 31 - 40, 43 |  | Т | 0.009 | 3643.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 3643.09
| 08.2023 |  | 0.009 | 3643.09 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 3643.09
Ж3-50-20(208).5 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Д 15, 32
п. 27, 28, 41, 42 |  | ШТ | 1 | 867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867.1
| 08.2023 |  | 1 | 867.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 867.1
Ж3-50-20(208).7 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 29, 30 |  | Т | 0.0163 | 188.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | 188.64
| 08.2023 |  | 0.0163 | 188.64 | 0 | 0 |  |  | 0.0163 | 188.64
Смета: №209 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.(ДОП К 1159-2-80) 219-1-ТМ63 изм.1 |  |  |  | -0.53 |  | 0 |  | 0 |  | -0.53
Ж3-50-20 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 4, 5 |  | Т | 0.0026 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 26.6
| 06.2023 |  | 0.0026 | 26.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0026 | 26.6
Ж3-50-20 | ШТУЦЕР57Х3-800
п. 6 - 8 |  | Т |  | -27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.13
| 09.2023 |  |  | -27.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | -27.13
Смета: №211, №238, №260, №288 (КОР-КА) АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Е, 6-4. ХВО 219-1-АР13 |  |  |  | 294075.49 |  | 230152.16 |  | 0 |  | 63923.33
Ж2-90(211).1 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (Т.П.П.16, ЛИСТ АР13-1 - ИЗ Ц/П Р-РА)
п. 4 |  | 100М2 | 0.0487 | 130.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 130.97
| 03.2023 |  | 0.01461 | 38.32 | 0 | 0 |  |  | 0.01461 | 38.32
| 04.2023 |  | 0.01461 | 39.56 | 0 | 0 |  |  | 0.01461 | 39.56
| 05.2023 |  | 0.01948 | 53.09 | 0 | 0 |  |  | 0.01948 | 53.09
Ж2-90(211).2 | КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
п. 5, 6 |  | М3 | 2.5 | 849.77 | 2.5 | 849.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.75 | 253.09 | 0.75 | 253.09 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.75 | 253.09
| 04.2023 |  | 0.75 | 254.76 | 0.75 | 254.76 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.75 | 254.76
| 05.2023 |  | 1 | 341.92 | 1 | 341.92 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 341.92
Ж2-90(211).3 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО
п. 7, 8 |  | М3 | 17.3513 | 8967.47 | 6.1769 | 3172.58 | 0 | 0 | 11.1744 | 5794.89
| 03.2023 |  | 5.2054 | 2670.83 | 5.2054 | 2670.83 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.2054 | 2670.83
| 04.2023 |  | 5.2054 | 2688.41 | 0.97151 | 501.75 |  |  | 4.2339 | 2186.66 | [15 empty] | 0.97151 | 501.75
| 05.2023 |  | 6.9405 | 3608.23 | 0 | 0 |  |  | 6.9405 | 3608.23
Ж2-90(211).5 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3
п. 9, 10 |  | М3 | 4.6487 | 4321.51 | 1 | 922.91 | 0 | 0 | 3.6487 | 3398.6
| 03.2023 |  | 1.3946 | 1287.1 | 1 | 922.91 |  |  | 0.39461 | 364.19 | [15 empty] | 1 | 922.91
| 04.2023 |  | 1.3946 | 1295.57 | 0 | 0 |  |  | 1.3946 | 1295.57
| 05.2023 |  | 1.8595 | 1738.84 | 0 | 0 |  |  | 1.8595 | 1738.84
Ж2-90(211).7 | УКЛАДКА РАДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ 3 СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРА 8S240
п. 12 - 14 |  | Т | 0.0066 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 43.26
| 03.2023 |  | 0.00198 | 12.88 | 0 | 0 |  |  | 0.00198 | 12.88
| 04.2023 |  | 0.00198 | 12.97 | 0 | 0 |  |  | 0.00198 | 12.97
| 05.2023 |  | 0.00264 | 17.41 | 0 | 0 |  |  | 0.00264 | 17.41
Ж2-90(211).8 | УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ К ПОКРЫТИЮ
п. 15 - 19 |  | 100М | 0.1183 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 38.62
| 03.2023 |  | 0.03549 | 11.5 | 0 | 0 |  |  | 0.03549 | 11.5
| 04.2023 |  | 0.03549 | 11.58 | 0 | 0 |  |  | 0.03549 | 11.58
| 05.2023 |  | 0.04732 | 15.54 | 0 | 0 |  |  | 0.04732 | 15.54
Ж2-90(211).10 | УСТАНОВКА УГОЛКОВ 50Х5 (СВАРКА ИСКЛЮЧЕНА)
п. 20, 21 |  | Т | 0.0068 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 29.35
| 03.2023 |  | 0.00204 | 8.74 | 0 | 0 |  |  | 0.00204 | 8.74
| 04.2023 |  | 0.00204 | 8.8 | 0 | 0 |  |  | 0.00204 | 8.8
| 05.2023 |  | 0.00272 | 11.81 | 0 | 0 |  |  | 0.00272 | 11.81
Ж2-90(211).11 | КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА НА ОДИН ДЮБЕЛЬ
п. 22 - 24 |  | 100 ВЫСТ | 0.12 | 58.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 58.71
| 03.2023 |  | 0.036 | 17.49 | 0 | 0 |  |  | 0.036 | 17.49
| 04.2023 |  | 0.036 | 17.6 | 0 | 0 |  |  | 0.036 | 17.6
| 05.2023 |  | 0.048 | 23.62 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 23.62
Ж2-90(211).13 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ
п. 25 - 27 |  | 100ОТВЕР | 1.32 | 729.26 | 1.314 | 725.97 | 0 | 0 | 0.006 | 3.29
| 03.2023 |  | 0.396 | 217.2 | 0.39 | 213.91 |  |  | 0.006 | 3.29 | [15 empty] | 0.39 | 213.91
| 04.2023 |  | 0.396 | 218.63 | 0.396 | 218.63 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.396 | 218.63
| 05.2023 |  | 0.528 | 293.43 | 0.528 | 293.43 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.528 | 293.43
Ж2-90(211).15 | УСТАНОВКА ЕРШЕЙ ДИАМ.10 ММ
п. 28 - 30 |  | Т | 0.0489 | 404.8 | 0.0489 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.01467 | 120.56 | 0.01467 | 120.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01467 | 120.56
| 04.2023 |  | 0.01467 | 121.36 | 0.01467 | 121.36 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01467 | 121.36
| 05.2023 |  | 0.01956 | 162.88 | 0.01956 | 162.88 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01956 | 162.88
Ж2-90(211).16 | ПРИВАРКА АРМАТУРЫ К ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ СУЩ. ШВЕЛЛЕРА
п. 31 - 33 |  | Т | 0.0018 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 7.73
| 03.2023 |  | 0.00054 | 2.3 | 0 | 0 |  |  | 0.00054 | 2.3
| 04.2023 |  | 0.00054 | 2.32 | 0 | 0 |  |  | 0.00054 | 2.32
| 05.2023 |  | 0.00072 | 3.11 | 0 | 0 |  |  | 0.00072 | 3.11
Ж2-90(211).17 | УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ В МЕСТАХ СТЫКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И КЛАДКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
п. 34, 35 |  | 100М | 0.0609 | 40.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 40.16
| 03.2023 |  | 0.01827 | 11.96 | 0 | 0 |  |  | 0.01827 | 11.96
| 04.2023 |  | 0.01827 | 12.04 | 0 | 0 |  |  | 0.01827 | 12.04
| 05.2023 |  | 0.02436 | 16.16 | 0 | 0 |  |  | 0.02436 | 16.16
Ж2-90(211).18 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 36 - 38 |  | Т | 0.002 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 12.36
| 03.2023 |  | 0.0006 | 3.68 | 0 | 0 |  |  | 0.0006 | 3.68
| 04.2023 |  | 0.0006 | 3.71 | 0 | 0 |  |  | 0.0006 | 3.71
| 05.2023 |  | 0.0008 | 4.97 | 0 | 0 |  |  | 0.0008 | 4.97
Ж2-90(211).19 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ
п. 39 - 41 |  | Т | 0.1619 | 859.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1619 | 859.04
| 03.2023 |  | 0.04857 | 255.85 | 0 | 0 |  |  | 0.04857 | 255.85
| 04.2023 |  | 0.04857 | 257.54 | 0 | 0 |  |  | 0.04857 | 257.54
| 05.2023 |  | 0.06476 | 345.65 | 0 | 0 |  |  | 0.06476 | 345.65
Ж2-90(211).20 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
п. 42, 50, 65 |  | 100М2 | 0.2273 | 80.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2273 | 80.35
| 03.2023 |  | 0.06819 | 23.93 | 0 | 0 |  |  | 0.06819 | 23.93
| 04.2023 |  | 0.06819 | 24.09 | 0 | 0 |  |  | 0.06819 | 24.09
| 05.2023 |  | 0.09092 | 32.33 | 0 | 0 |  |  | 0.09092 | 32.33
Ж2-90(238).2 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
п. 9 (корректировка) |  | 100М2 | 0.0242 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 7.45
| 03.2023 |  | 0.00726 | 2.22 | 0 | 0 |  |  | 0.00726 | 2.22
| 04.2023 |  | 0.00726 | 2.23 | 0 | 0 |  |  | 0.00726 | 2.23
| 05.2023 |  | 0.00968 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0.00968 | 3
Ж2-90(211).21 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ПФ-133 ЗА 2 РАЗА)
п. 43, 51, 66, 44 |  | 100М2 | 0.2273 | 120.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2273 | 120.51
| 03.2023 |  | 0.06819 | 35.89 | 0 | 0 |  |  | 0.06819 | 35.89
| 04.2023 |  | 0.06819 | 36.13 | 0 | 0 |  |  | 0.06819 | 36.13
| 05.2023 |  | 0.09092 | 48.49 | 0 | 0 |  |  | 0.09092 | 48.49
Ж2-90(238).3 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ПФ-133 ЗА 2 РАЗА)
п. 10 (корректировка) |  | 100М2 | 0.0006 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.27
| 03.2023 |  | 0.00018 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.00018 | 0.08
| 04.2023 |  | 0.00018 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.00018 | 0.08
| 05.2023 |  | 0.00024 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.00024 | 0.11
Ж2-90(211).22 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ
п. 45 - 48, 56 - 59 |  | 100ОТВЕР | 4.69 | 32616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 32616
| 03.2023 |  | 1.407 | 9714.19 | 0 | 0 |  |  | 1.407 | 9714.19
| 04.2023 |  | 1.407 | 9778.15 | 0 | 0 |  |  | 1.407 | 9778.15
| 05.2023 |  | 1.876 | 13123.66 | 0 | 0 |  |  | 1.876 | 13123.66
Ж2-90(211).26 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА
п. 49 |  | Т | 0.0395 | 304.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 304.37
| 03.2023 |  | 0.01185 | 90.65 | 0 | 0 |  |  | 0.01185 | 90.65
| 04.2023 |  | 0.01185 | 91.25 | 0 | 0 |  |  | 0.01185 | 91.25
| 05.2023 |  | 0.0158 | 122.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0158 | 122.47
Ж2-90(211).29 | ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ГИЛЬЗОЙ И СТЕНОЙ
п. 52, 53 |  | М3 | 0.0316 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 24.72
| 03.2023 |  | 0.00948 | 7.36 | 0 | 0 |  |  | 0.00948 | 7.36
| 04.2023 |  | 0.00948 | 7.41 | 0 | 0 |  |  | 0.00948 | 7.41
| 05.2023 |  | 0.01264 | 9.95 | 0 | 0 |  |  | 0.01264 | 9.95
Ж2-90(211).30 | ЗАЧЕКАНКА СТЫКОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ
п. 54, 55 |  | 100М | 0.031 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 9.27
| 03.2023 |  | 0.0093 | 2.76 | 0 | 0 |  |  | 0.0093 | 2.76
| 04.2023 |  | 0.0093 | 2.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0093 | 2.78
| 05.2023 |  | 0.0124 | 3.73 | 0 | 0 |  |  | 0.0124 | 3.73
Ж2-90(211).35 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК
п. 61 - 64 |  | Т | 0.2553 | 2782.64 | 0.2553 | 2782.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.07659 | 828.77 | 0.07659 | 828.77 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.07659 | 828.77
| 04.2023 |  | 0.07659 | 834.22 | 0.07659 | 834.22 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.07659 | 834.22
| 05.2023 |  | 0.10212 | 1119.65 | 0.10212 | 1119.65 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.10212 | 1119.65
Ж2-90(238).1 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК
п. 4 - 8 (корректировка) |  | Т | 0.0582 | 670.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0582 | 670.34
| 03.2023 |  | 0.01746 | 199.64 | 0 | 0 |  |  | 0.01746 | 199.64
| 04.2023 |  | 0.01746 | 200.97 | 0 | 0 |  |  | 0.01746 | 200.97
| 05.2023 |  | 0.02328 | 269.73 | 0 | 0 |  |  | 0.02328 | 269.73
Ж2-90(260).1 | ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПР1, ПР2, ПР3 (В Т.Ч. ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА)
п. 11 - 17 |  | Т | 0.0511 | 579.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0511 | 579.69
| 03.2023 |  | 0.01533 | 171.6 | 0 | 0 |  |  | 0.01533 | 171.6
| 04.2023 |  | 0.01533 | 174.16 | 0 | 0 |  |  | 0.01533 | 174.16
| 05.2023 |  | 0.02044 | 233.93 | 0 | 0 |  |  | 0.02044 | 233.93
Ж2-90(211).38 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т
п. 68, 69 |  | 100ШТ | 0.01 | 83.43 | 0.01 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.003 | 24.85 | 0.003 | 24.85 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.003 | 24.85
| 04.2023 |  | 0.003 | 25.01 | 0.003 | 25.01 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.003 | 25.01
| 05.2023 |  | 0.004 | 33.57 | 0.004 | 33.57 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.004 | 33.57
Ж2-90(260).2 | ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ
п. 18 - 20 |  | 100ШТ | 0.04 | 77.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 77.98
| 03.2023 |  | 0.04 | 77.98 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 77.98 | [18 empty] | 0
Ж2-60-10(211).1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (ИЗ Ц/П Р-РА М100)
п. 70, 71 |  | 100 М2 | 0.0576 | 110.37 | 0.0576 | 110.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0576 | 110.37 | 0.0576 | 110.37 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0576 | 110.37
Ж2-60-10(211).2 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 72 |  | 100М2 | 0.0576 | 31.08 | 0.0576 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0576 | 31.08 | 0.0576 | 31.08 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0576 | 31.08
Ж2-60-20(211).1 | ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)
п. 73 - 75 |  | 100М2 | 0.042 | 32.73 | 0.042 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.042 | 32.73 | 0.042 | 32.73 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.042 | 32.73
Ж2-60-20(211).2 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ (ЗАТИРКА)
п. 76 - 78 |  | 100М2 | 0.042 | 73.05 | 0.042 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.042 | 73.05 | 0.042 | 73.05 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.042 | 73.05
Ж2-60-20(211).3 | ОГРУНТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ВРУЧНУЮ
п. 79 - 81, 91 - 93 |  | 100М2 | 0.084 | 17.1 | 0.084 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.084 | 17.1 | 0.084 | 17.1 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.084 | 17.1
Ж2-60-20(211).4 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ
п. 82 - 84 |  | 100М2 | 0.042 | 211.37 | 0.042 | 211.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.042 | 211.37 | 0.042 | 211.37 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.042 | 211.37
Ж2-60-20(211).5 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ
(ПЕРЕКРЫТИЯ)
п. 85 |  | 100ШТДЮБ | 0.252 | 77.71 | 0.252 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.252 | 77.71 | 0.252 | 77.71 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.252 | 77.71
Ж2-60-20(211).6 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ
п. 86, 87 |  | 100М2 | 0.042 | 167.85 | 0.042 | 167.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.042 | 167.85 | 0.042 | 167.85 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.042 | 167.85
Ж2-60-20(211).7 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ
п. 88 - 90 |  | 100М2 | 0.042 | 82.37 | 0.042 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.042 | 82.37 | 0.042 | 82.37 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.042 | 82.37
Ж2-60-20(211).10 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ
п. 94, 95 |  | 100М2 | 0.042 | 87.04 | 0.042 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.042 | 87.04 | 0.042 | 87.04 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.042 | 87.04
Ж2-40-20(211).1 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ
п. 96 - 98 |  | 100М2 | 0.053 | 29.8 | 0.053 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.053 | 29.8 | 0.053 | 29.8 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.053 | 29.8
Ж2-40-20(211).2 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ
п. 99 - 101, 114 - 116 |  | 100М2 | 0.106 | 18.77 | 0.106 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.106 | 18.77 | 0.106 | 18.77 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.106 | 18.77
Ж2-40-20(211).3 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 102 - 105 |  | 100М2 | 0.053 | 139.24 | 0.053 | 139.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.053 | 139.24 | 0.053 | 139.24 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.053 | 139.24
Ж2-40-20(211).5 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 106 - 108 |  | 100М2 | 0.053 | 236.24 | 0.053 | 236.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.053 | 236.24 | 0.053 | 236.24 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.053 | 236.24
Ж2-40-20(211).6 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ
п. 109 |  | 100ШТДЮБ | 0.318 | 84.48 | 0.318 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.318 | 84.48 | 0.318 | 84.48 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.318 | 84.48
Ж2-40-20(211).7 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 110, 111 |  | 100М2 | 0.053 | 184.61 | 0.053 | 184.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.053 | 184.61 | 0.053 | 184.61 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.053 | 184.61
Ж2-40-20(211).8 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 112, 113 |  | 100М2 | 0.053 | 178.35 | 0.053 | 178.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.053 | 178.35 | 0.053 | 178.35 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.053 | 178.35
Ж2-40-20(211).10 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 117, 118 |  | 100М2 | 0.053 | 111.08 | 0.053 | 111.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.053 | 111.08 | 0.053 | 111.08 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.053 | 111.08
Ж2-60-30(211).1 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ (ЗАТИРКА)
п. 119 - 122, 127 - 129, 138 - 140 |  | 100М2 | 3.334 | 6162.11 | 3.334 | 6162.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.667 | 3070.89 | 1.667 | 3070.89 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.457 | 2684.04 | 0.21 | 386.85
| 09.2023 |  | 1.667 | 3091.22 | 1.667 | 3091.22 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.667 | 3091.22
Ж2-60-30(211).2 | ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
п. 123 - 126 |  | 100М2 | 0.377 | 423.06 | 0.377 | 423.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.1885 | 210.83 | 0.1885 | 210.83 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.1885 | 210.83
| 09.2023 |  | 0.1885 | 212.23 | 0.1885 | 212.23 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.1885 | 212.23
Ж2-60-30(211).4 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ
п. 130 - 133, 141 - 144 |  | 100М2 | 2.957 | 897.02 | 2.957 | 897.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.4785 | 447.03 | 1.4785 | 447.03 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.4785 | 447.03
| 09.2023 |  | 1.4785 | 449.99 | 1.4785 | 449.99 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.4785 | 449.99
Ж2-60-30(211).5 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 (ХВ-16 В 3 СЛОЯ)
п. 134 - 137, 145 - 147 |  | 100М2 | 2.957 | 3758.23 | 2.957 | 3758.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.4785 | 1872.91 | 1.4785 | 1872.91 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.4785 | 1872.91
| 09.2023 |  | 1.4785 | 1885.32 | 1.4785 | 1885.32 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.4785 | 1885.32
Ж2-60-30-40 | УСТРОЙМТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "AMSTRONG"
п. 148 - 159 |  | 100М2 | 0.187 | 2226.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 2226.91
| 07.2023 |  | 0.187 | 2226.91 | 0 | 0 |  |  | 0.187 | 2226.91
Ж2-40-20(211).1 | ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН СУХИМИ РАСТВОРНЫМИ СМЕСЯМИ
п. 160 - 166, 171 - 175, 184 - 188, 197 - 201, 206 |  | 100М2 | 8.195 | 49592.78 | 8.195 | 49592.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.639 | 9807.89 | 1.639 | 9807.89 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.639 | 9807.89
| 08.2023 |  | 1.639 | 9872.67 | 1.639 | 9872.67 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 1.223 | 7366.86 | 0.416 | 2505.81
| 09.2023 |  | 2.4585 | 14907.06 | 2.4585 | 14907.06 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.4585 | 14907.06
| 10.2023 |  | 2.4585 | 15005.16 | 2.4585 | 15005.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.0185 | 12319.67 | 0.44 | 2685.49
Ж2-40-20(260).1 | ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН СУХИМИ РАСТВОРНЫМИ СМЕСЯМИ (ИСКЛЮЧИТЬ ПОЗ.171-175 ИЗ Л.С.1159-2-211)
п. 21 - 27 |  | 100М2 | -4.421 | -27074.75 | -4.421 | -27074.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | -0.8842 | -5347.25 | -0.8842 | -5347.25 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -0.8842 | -5347.25
| 08.2023 |  | -0.8842 | -5386.89 | -0.8842 | -5386.89 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -0.8842 | -5386.89
| 09.2023 |  | -1.3263 | -8140.32 | -1.3263 | -8140.32 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -1.3263 | -8140.32
| 10.2023 |  | -1.3263 | -8200.29 | -1.3263 | -8200.29 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -1.3263 | -8200.29
Ж2-40-20(211).3 | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
п. 167 - 170, 202 - 205, 211 - 215 |  | 100М2 | 2.407 | 2301.27 | 2.407 | 2301.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.4814 | 455.12 | 0.4814 | 455.12 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.4814 | 455.12
| 08.2023 |  | 0.4814 | 458.12 | 0.4814 | 458.12 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.4814 | 458.12
| 09.2023 |  | 0.7221 | 691.74 | 0.7221 | 691.74 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.4302 | 412.11 | 0.2919 | 279.63
| 10.2023 |  | 0.7221 | 696.29 | 0.7221 | 696.29 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0.7221 | 696.29
Ж2-40-20(211).6 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 176 - 179, 189 - 192, 216 - 218, 225 - 227, 234 |  | 100М2 | 5.7092 | 1463.57 | 5.596 | 1434.3 | 0 | 0 | 0.1132 | 29.27
| 07.2023 |  | 1.1418 | 289.45 | 1.1418 | 289.45 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.1418 | 289.45
| 08.2023 |  | 1.1418 | 291.36 | 1.1418 | 291.36 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.1418 | 291.36
| 09.2023 |  | 1.7128 | 439.93 | 1.7128 | 439.93 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.6093 | 413.36 | 0.10344 | 26.57
| 10.2023 |  | 1.7128 | 442.83 | 1.5996 | 413.56 |  |  | 0.1132 | 29.27 | [15 empty] | 1.4746 | 381.24 | 0.054 | 13.96 |  |  |  |  | 0.071 | 18.36
Ж2-40-20(211).7 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 (ХВ-16 В 3 СЛОЯ)
п. 180 - 183, 193 - 196, 248 - 250, 273 - 276 |  | 100М2 | 4.0222 | 5115.33 | 3.909 | 4970.13 | 0 | 0 | 0.1132 | 145.2
| 07.2023 |  | 0.80444 | 1011.65 | 0.80444 | 1011.65 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.80444 | 1011.65
| 08.2023 |  | 0.80444 | 1018.33 | 0.80444 | 1018.33 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.80444 | 1018.33
| 09.2023 |  | 1.2067 | 1537.62 | 1.2067 | 1537.62 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.2067 | 1537.62
| 10.2023 |  | 1.2067 | 1547.73 | 1.0935 | 1402.53 |  |  | 0.1132 | 145.2 | [13 empty] | 1.0775 | 1382.01 |  |  | 0.016 | 20.52
Ж2-40-20(211).19 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
п. 219 - 224, 228 - 233, 237 - 243, 251 - 256, 264 |  | 100М2 | 1.7363 | 18104.34 | 1.687 | 17585.9 | 0 | 0 | 0.0493 | 518.44
| 07.2023 |  | 0.34726 | 3580.47 | 0.34726 | 3580.47 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.34726 | 3580.47
| 08.2023 |  | 0.34726 | 3604.11 | 0.34726 | 3604.11 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.34726 | 3604.11
| 09.2023 |  | 0.52089 | 5441.98 | 0.52089 | 5441.98 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.52089 | 5441.98
| 10.2023 |  | 0.52089 | 5477.78 | 0.47159 | 4959.34 |  |  | 0.0493 | 518.44 | [15 empty] | 0.36259 | 3813.07 | 0.038 | 399.62 |  |  |  |  | 0.071 | 746.65
Ж2-40-20(211).27 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)
п. 257 - 260 |  | 100М2 ОТ | 0.2075 | 1498.61 | 0.10375 | 744.87 | 0 | 0 | 0.10375 | 753.74
| 07.2023 |  | 0.0415 | 296.38 | 0.0415 | 296.38 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0415 | 296.38
| 08.2023 |  | 0.0415 | 298.33 | 0.0415 | 298.33 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0415 | 298.33
| 09.2023 |  | 0.06225 | 450.47 | 0.02075 | 150.16 |  |  | 0.0415 | 300.31 | [19 empty] | 0.02075 | 150.16
| 10.2023 |  | 0.06225 | 453.43 | 0 | 0 |  |  | 0.06225 | 453.43 | [20 empty] | 0
Ж2-40-20(211).28 | ОКРАСКА ОТКОСОВ
п. 261 - 263 |  | 100М2 | 0.2075 | 230.92 | 0.10375 | 114.78 | 0 | 0 | 0.10375 | 116.14
| 07.2023 |  | 0.0415 | 45.67 | 0.0415 | 45.67 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0415 | 45.67
| 08.2023 |  | 0.0415 | 45.97 | 0.0415 | 45.97 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0415 | 45.97
| 09.2023 |  | 0.06225 | 69.41 | 0.02075 | 23.14 |  |  | 0.0415 | 46.27 | [19 empty] | 0.02075 | 23.14
| 10.2023 |  | 0.06225 | 69.87 | 0 | 0 |  |  | 0.06225 | 69.87
Ж2-40-20(211).32 | ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100
п. 277, 278 |  | 100М2 | 0.0325 | 222.96 | 0.0325 | 222.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0065 | 44.09 | 0.0065 | 44.09 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0065 | 44.09
| 08.2023 |  | 0.0065 | 44.39 | 0.0065 | 44.39 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0065 | 44.39
| 09.2023 |  | 0.00975 | 67.02 | 0.00975 | 67.02 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.00975 | 67.02
| 10.2023 |  | 0.00975 | 67.46 | 0.00975 | 67.46 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.00975 | 67.46
Ж2-40-20-40(211).1 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
п. 279 - 288 |  | 100 М2 | 0.135 | 1074.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1074.02
| 09.2023 |  | 0.135 | 1074.02 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 1074.02
Ж2-40-20-40(211).2 | УСТАНОВКА ЛЮЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
п. 289, 290 |  | 10БЛОКОВ | 0.1 | 209.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 209.04
| 09.2023 |  | 0.1 | 209.04 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 209.04
Ж2-40-20-40(211).3 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
п. 291, 292 |  | РЕШЕТКА | 1 | 526.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 526.58
| 09.2023 |  | 1 | 526.58 | 0 | 0 |  |  | 1 | 526.58
Ж2-30-20(211).1 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ
п. 293, 294 |  | 100М2 | 2.252 | 1188.77 | 2.252 | 1188.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9008 | 472.72 | 0.9008 | 472.72 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9008 | 472.72
| 07.2023 |  | 0.6756 | 356.85 | 0.6756 | 356.85 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2252 | 118.95 | 0.4504 | 237.9
| 08.2023 |  | 0.6756 | 359.2 | 0.6756 | 359.2 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6756 | 359.2
Ж2-30-20(211).2 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ
п. 295 - 297, 317 - 319 |  | 100М2 | 4.645 | 875.03 | 3.4485 | 648 | 0 | 0 | 1.1965 | 227.03
| 06.2023 |  | 1.858 | 347.94 | 1.858 | 347.94 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.858 | 347.94
| 07.2023 |  | 1.3935 | 262.68 | 1.3935 | 262.68 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.4645 | 87.56 | 0.929 | 175.12
| 08.2023 |  | 1.3935 | 264.41 | 0.197 | 37.38 |  |  | 1.1965 | 227.03 | [23 empty] | 0.197 | 37.38
Ж2-30-20(211).3 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 298 - 301 |  | 100М2 | 2.252 | 6030.81 | 2.252 | 6030.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9008 | 2398.07 | 0.9008 | 2398.07 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9008 | 2398.07
| 07.2023 |  | 0.6756 | 1810.39 | 0.6756 | 1810.39 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2252 | 603.46 | 0.4504 | 1206.93
| 08.2023 |  | 0.6756 | 1822.35 | 0.6756 | 1822.35 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6756 | 1822.35
Ж2-30-20(211).5 | УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ (УЗЕЛ 18, ЛИСТ АР13-6)
п. 302, 303 |  | 100М | 0.348 | 912.8 | 0.348 | 912.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.1392 | 362.96 | 0.1392 | 362.96 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1392 | 362.96
| 07.2023 |  | 0.1044 | 274.02 | 0.1044 | 274.02 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0348 | 91.34 | 0.0696 | 182.68
| 08.2023 |  | 0.1044 | 275.82 | 0.1044 | 275.82 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.1044 | 275.82
Ж2-30-20(211).6 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 304 - 306 |  | 100М2 | 2.252 | 11218.04 | 2.252 | 11218.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9008 | 4460.7 | 0.9008 | 4460.7 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9008 | 4460.7
| 07.2023 |  | 0.6756 | 3367.55 | 0.6756 | 3367.55 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2252 | 1122.52 | 0.4504 | 2245.03
| 08.2023 |  | 0.6756 | 3389.79 | 0.6756 | 3389.79 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6756 | 3389.79
Ж2-30-20(211).7 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ
п. 307 |  | 100ШТДЮБ | 13.512 | 3580.39 | 13.512 | 3580.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 5.4048 | 1423.69 | 5.4048 | 1423.69 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 5.4048 | 1423.69
| 07.2023 |  | 4.0536 | 1074.8 | 4.0536 | 1074.8 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.3512 | 358.27 | 2.7024 | 716.53
| 08.2023 |  | 4.0536 | 1081.9 | 4.0536 | 1081.9 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 4.0536 | 1081.9
Ж2-30-20(211).8 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 308 - 311 |  | 100М2 | 2.252 | 14957.39 | 2.252 | 14957.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9008 | 5947.6 | 0.9008 | 5947.6 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9008 | 5947.6
| 07.2023 |  | 0.6756 | 4490.07 | 0.6756 | 4490.07 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2252 | 1496.69 | 0.4504 | 2993.38
| 08.2023 |  | 0.6756 | 4519.72 | 0.6756 | 4519.72 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6756 | 4519.72
Ж2-30-20(211).10 | УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (ЛИСТ СО-7)
п. 312 - 314 |  | 100М | 1.175 | 1018.25 | 1.175 | 1018.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.47 | 404.89 | 0.47 | 404.89 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.47 | 404.89
| 07.2023 |  | 0.3525 | 305.67 | 0.3525 | 305.67 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.1175 | 101.89 | 0.235 | 203.78
| 08.2023 |  | 0.3525 | 307.69 | 0.3525 | 307.69 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.3525 | 307.69
Ж2-30-20(211).11 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
п. 315, 316 |  | 100М2 | 2.393 | 8139.7 | 2.393 | 8139.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9572 | 3236.64 | 0.9572 | 3236.64 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9572 | 3236.64
| 07.2023 |  | 0.7179 | 2443.46 | 0.7179 | 2443.46 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2393 | 814.49 | 0.4786 | 1628.97
| 08.2023 |  | 0.7179 | 2459.6 | 0.7179 | 2459.6 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.7179 | 2459.6
Ж2-30-20(211).13 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 320 - 322 |  | 100М2 | 2.393 | 5004.68 | 2.393 | 5004.68 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9572 | 1990.04 | 0.9572 | 1990.04 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9572 | 1990.04
| 07.2023 |  | 0.7179 | 1502.36 | 0.7179 | 1502.36 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.2393 | 500.79 | 0.4786 | 1001.57
| 08.2023 |  | 0.7179 | 1512.28 | 0.7179 | 1512.28 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.7179 | 1512.28
Ж2-30-20(211).14 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
п. 323 - 326 |  | 100М | 2.3453 | 3075.2 | 2.3453 | 3075.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.93812 | 1222.81 | 0.93812 | 1222.81 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.93812 | 1222.81
| 07.2023 |  | 0.70359 | 923.15 | 0.70359 | 923.15 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.23453 | 307.72 | 0.46906 | 615.43
| 08.2023 |  | 0.70359 | 929.24 | 0.70359 | 929.24 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.70359 | 929.24
Ж2-30-20(211).15 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД
п. 327 |  | 100М | 0.133 | 143.22 | 0.133 | 143.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0532 | 56.95 | 0.0532 | 56.95 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0532 | 56.95
| 07.2023 |  | 0.0399 | 42.99 | 0.0399 | 42.99 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0399 | 42.99
| 08.2023 |  | 0.0399 | 43.28 | 0.0399 | 43.28 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0399 | 43.28
Ж2-30-20(211).16 | УСТАНОВКА ДЕФОРМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
п. 328 - 331 |  | 100М | 0.133 | 404.47 | 0.133 | 404.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0532 | 160.83 | 0.0532 | 160.83 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0532 | 160.83
| 07.2023 |  | 0.0399 | 121.42 | 0.0399 | 121.42 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0399 | 121.42
| 08.2023 |  | 0.0399 | 122.22 | 0.0399 | 122.22 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0399 | 122.22
Ж2-30-20(211).17 | УСТАНОВКА ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА (ОТЛИВ Ф-4)
п. 332 - 337 |  | 100М | 0.358 | 1309.41 | 0.358 | 1309.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.1432 | 520.67 | 0.1432 | 520.67 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.1432 | 520.67
| 07.2023 |  | 0.1074 | 393.07 | 0.1074 | 393.07 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.1074 | 393.07
| 08.2023 |  | 0.1074 | 395.67 | 0.1074 | 395.67 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.1074 | 395.67
Ж2-30-20(211).18 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0
п. 338 |  | 100М2 | 0.101 | 303.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 303.74
| 06.2023 |  | 0.0404 | 120.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0404 | 120.78
| 07.2023 |  | 0.0303 | 91.18 | 0 | 0 |  |  | 0.0303 | 91.18
| 08.2023 |  | 0.0303 | 91.78 | 0 | 0 |  |  | 0.0303 | 91.78
Ж2-30-30 | РЕМОН ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ
п. 339, 340 |  | 100М2 | 0.4552 | 3673.05 | 0.4552 | 3673.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.4552 | 3673.05 | 0.4552 | 3673.05 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.4552 | 3673.05
Ж2-30-30(211).1 | ПОДГОТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, КИРПИЧНЫХ
п. 341 - 345 |  | 100М2 | 0.024 | 19.2 | 0.024 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.024 | 19.2 | 0.024 | 19.2 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 19.2
Ж2-30-30(211).2 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ (Ц/П РАСТВОРОМ М200)
п. 346 |  | 100М2 | 0.024 | 86.17 | 0.024 | 86.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.024 | 86.17 | 0.024 | 86.17 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 86.17
Ж2-30-30(211).3 | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
п. 347 - 349 |  | 100М2 | 0.024 | 54.25 | 0.024 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.024 | 54.25 | 0.024 | 54.25 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 54.25
Ж2-30-30(211).4 | УСТАНОВКА ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА (ОТЛИВ Ф-2)
п. 350 - 354 |  | 100М | 0.086 | 328.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 328.71
| 09.2023 |  | 0.086 | 328.71 | 0 | 0 |  |  | 0.086 | 328.71
Ж2-30-30(211).5 | ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100
п. 355, 356 |  | 100М2 | 0.0325 | 223.4 | 0.0325 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.0325 | 223.4 | 0.0325 | 223.4 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0325 | 223.4
Ж2-90-70(211).1 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ЗА 2 РАЗА)
п. 357, 358 |  | 100М2 | 1.7 | 1232.14 | 1.7 | 1232.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.51 | 366.7 | 0.51 | 366.7 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.51 | 366.7
| 04.2023 |  | 0.51 | 369.51 | 0.51 | 369.51 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.49 | 355.02 | 0.02 | 14.49
| 05.2023 |  | 0.68 | 495.93 | 0.68 | 495.93 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.68 | 495.93
Ж2-90-70(211).2 | ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ UNITНERM: ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ IV (60 МИНУТ)
п. 359, 360 |  | 100М2 | 1.7 | 19390.37 | 1.7 | 19390.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.51 | 5775.13 | 0.51 | 5775.13 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.51 | 5775.13
| 04.2023 |  | 0.51 | 5813.16 | 0.51 | 5813.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.49 | 5585.19 | 0.02 | 227.97
| 05.2023 |  | 0.68 | 7802.08 | 0.68 | 7802.08 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.68 | 7802.08
Ж2-60-40-80(211).1 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ (Т.П.П.10, ЛИСТ АР13-6)
п. 361 - 363 |  | М3 | 1.6738 | 468.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6738 | 468.21
| 09.2023 |  | 1.6738 | 468.21 | 0 | 0 |  |  | 1.6738 | 468.21
Ж2-60-40-80(211).2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (Н=60 ММ) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 364 |  | 100М2 | 0.188 | 137.23 | 0.188 | 137.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.188 | 137.23 | 0.188 | 137.23 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.188 | 137.23
Ж2-60-40-80(211).3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20)
п. 365, 375 |  | М3 | 7.981 | 2613.76 | 7.981 | 2613.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 7.981 | 2613.76 | 7.981 | 2613.76 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 7.981 | 2613.76
Ж2-60-40-80(211).4 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
п. 366, 367, 376, 377 |  | Т | 0.1545 | 622.32 | 0.1545 | 622.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.1545 | 622.32 | 0.1545 | 622.32 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1545 | 622.32
Ж2-60-40-80(211).5 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (ИЗ Ц/П Р-РА М150)
п. 368, 378 |  | 100 М2 | 0.565 | 1148.9 | 0.565 | 1148.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.565 | 1148.9 | 0.565 | 1148.9 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.565 | 1148.9
Ж2-60-40-80(211).6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
п. 369 - 373, 379 - 383 |  | 100М2 | 0.565 | 4640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 4640.3
| 09.2023 |  | 0.565 | 4640.3 | 0 | 0 |  |  | 0.565 | 4640.3
Ж2-60-40-80(211).7 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (Н=60 ММ)
п. 374 |  | 100М2 | 0.377 | 276.06 | 0.377 | 276.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.377 | 276.06 | 0.377 | 276.06 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.377 | 276.06
Ж2-60-40-80(211).12 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВОКРУГ
| ТРАПА) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 384 - 386 |  | 100М2 | 0.056 | 221.8 | 0.056 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.056 | 221.8 | 0.056 | 221.8 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.056 | 221.8
Ж2-60-40-80(211).13 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ТАБЛИЦА 1, ЛИСТ АР13-5)
п. 387 - 389 |  | 100М2 | 0.018 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.6
| 09.2023 |  | 0.018 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 1.6
Ж2-60-40-80(211).14 | УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ
п. 390 - 395 |  | 100М | 0.18 | 331.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 331.91
| 09.2023 |  | 0.18 | 331.91 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 331.91
Ж2-60-40-80(211).15 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНАМ
п. 396 - 398 |  | 100М2 | 0.0949 | 374.99 | 0.0949 | 374.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.0949 | 374.99 | 0.0949 | 374.99 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0949 | 374.99
Ж2-60-40-80(211).16 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ЗАОЛНЕНИЕМ МАСТИКОЙ
п. 399 - 401 |  | 100 М | 0.1097 | 46.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1097 | 46.28
| 09.2023 |  | 0.1097 | 46.28 | 0 | 0 |  |  | 0.1097 | 46.28
Ж2-90(211).1 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 402 - 408 |  | 100М | 0.12 | 444.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 444.26
| 07.2023 |  | 0.12 | 444.26 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 444.26
Ж2-90(211).2 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 409 - 414 |  | 100М | 0.12 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 606.3
| 07.2023 |  | 0.12 | 606.3 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 606.3
Ж2-90(211).3 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 415 - 420 |  | 100М | 0.15 | 905.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 905.51
| 07.2023 |  | 0.15 | 905.51 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 905.51
Ж2-90(211).4 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 421 - 425 |  | 100М | 0.1 | 705.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 705.51
| 07.2023 |  | 0.1 | 705.51 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 705.51
Ж2-40-60-10(211).1 | УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2
п. 426 - 428 |  | 100М2 ПЛ | 0.0245 | 107.53 | 0.0245 | 107.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0245 | 107.53 | 0.0245 | 107.53 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0245 | 107.53
Ж2-40-60-10(211).2 | УСТАНОВКА ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ДВЕРНОГО БЛОКА СВЫШЕ 3,0 М2
п. 429 - 432 |  | 100М2 ПЛ | 0.0307 | 1509.13 | 0.0307 | 1509.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0307 | 1509.13 | 0.0307 | 1509.13 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0307 | 1509.13
Ж2-40-60-10(238).1 | УСТАНОВКА ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН
п. 39 - 42 (корректировка) |  | 100М2 ПЛ | 0.0077 | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 27.99
| 05.2023 |  | 0.0077 | 27.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0077 | 27.99
Ж2-40-60-10(238).3 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
п. 43, 44 (корректировка) |  | 100М | 0.212 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 293
| 05.2023 |  | 0.212 | 293 | 0 | 0 |  |  | 0.212 | 293
Ж2-40-60-10(211).3 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
СВЫШЕ 2 М2
п. 433 - 435 |  | 100 М2 | 0.1325 | 93.25 | 0.1325 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.1325 | 93.25 | 0.1325 | 93.25 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.1325 | 93.25
Ж2-40-60-10(211).5 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 436, 437 |  | 100М | 0.108 | 59.06 | 0.108 | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.108 | 59.06 | 0.108 | 59.06 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.108 | 59.06
Ж2-40-60-10(211).6 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (Т.П.П.3 ЛИСТ
АР13-4)
п. 438 - 440 |  | 100 М2 | 0.0245 | 27.98 | 0.0245 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0245 | 27.98 | 0.0245 | 27.98 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0245 | 27.98
Ж2-40-60-10(211).7 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НЕГОРЮЧЕЙ ВАТОЙ
п. 441, 442 |  | 100М | 0.057 | 91.7 | 0.057 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.057 | 91.7 | 0.057 | 91.7 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.057 | 91.7
Ж2-40-60-10(238).4 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НЕГОРЮЧЕЙ ВАТОЙ
п. 45, 46 (корректировка) |  | 100М | 0.007 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 10.63
| 05.2023 |  | 0.007 | 10.63 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 10.63
Ж2-40-60-10(211).8 | УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМ
п. 443 |  | 100М | 0.114 | 102.58 | 0.114 | 102.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.114 | 102.58 | 0.114 | 102.58 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.114 | 102.58
Ж2-40-60-10(238).5 | УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМ
п. 47 (корректировка) |  | 100М | 0.014 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 11.94
| 05.2023 |  | 0.014 | 11.94 | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 11.94
Ж2-40-60-10(211).9 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (Т.П.П.3,
ЛИСТ АР13-4)
п. 444 - 446 |  | 100 М2 | 0.0307 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 34.19
| 05.2023 |  | 0.0307 | 34.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0307 | 34.19
Ж2-40-60-10(238).6 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ
п. 48, 49 (корректировка) |  | 100 М2 | 0.0077 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 5.61
| 05.2023 |  | 0.0077 | 5.61 | 0 | 0 |  |  | 0.0077 | 5.61
Ж2-40-60-10(211).10 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ
п. 447, 448 |  | 10ШТ | 0.2 | 253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 253.33
| 05.2023 |  | 0.2 | 253.33 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 253.33
Ж2-30-50-10(211).1 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ
п. 449 - 456 |  | Т | 0.7543 | 9679.93 | 0.7543 | 9679.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.7543 | 9679.93 | 0.7543 | 9679.93 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.7543 | 9679.93
Ж2-30-50-10(238).1 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ
п. 11 - 16 (корректировка) |  | Т | -0.1702 | -2117.52 | -0.1702 | -2117.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | -0.1702 | -2117.52 | -0.1702 | -2117.52 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -0.1702 | -2117.52
Ж2-30-50-10(260).1 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ
п. 66 - 72 |  | Т | -0.0261 | -131.24 | -0.0261 | -131.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | -0.0261 | -131.24 | -0.0261 | -131.24 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | -0.0261 | -131.24
Ж2-30-50-10(211).3 | ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА (УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ШВА) ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ
п. 457, 458 |  | 100М МОН | 0.558 | 393.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 393.13
| 08.2023 |  | 0.558 | 393.13 | 0 | 0 |  |  | 0.558 | 393.13
Ж2-30-50-10(238).3 | ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА (УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ШВА) ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ В ПРОЕМАХ БЕТОН
п. 17, 18 (корректировка) |  | 100М МОН | -0.114 | -67.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | -67.82
| 08.2023 |  | -0.114 | -67.82 | 0 | 0 |  |  | -0.114 | -67.82
Ж2-30-50-10(260).2(260).1 | ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА (УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ШВА) ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕН
п. 73, 74 |  | 100М МОН | -0.01 | -7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -7.18
| 08.2023 |  | -0.01 | -7.18 | 0 | 0 |  |  | -0.01 | -7.18
Ж2-30-50-10(211).4 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 459, 460 |  | 100М | 0.558 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 321.8
| 08.2023 |  | 0.558 | 321.8 | 0 | 0 |  |  | 0.558 | 321.8
Ж2-30-50-10(238).4 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 19, 20 (корректировка) |  | 100М | -0.114 | -60.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | -60.34
| 08.2023 |  | -0.114 | -60.34 | 0 | 0 |  |  | -0.114 | -60.34
Ж2-30-50-10(260).2(260).2 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 75, 76 |  | 100М | -0.01 | -5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -5.79
| 08.2023 |  | -0.01 | -5.79 | 0 | 0 |  |  | -0.01 | -5.79
Ж2-30-50-10(211).5 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ
АР13-4)
п. 461 - 463 |  | 100 М2 | 0.1358 | 161.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1358 | 161.69
| 08.2023 |  | 0.1358 | 161.69 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 161.69
Ж2-30-50-10(238).5 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ
п. 21 - 23 (корректировка) |  | 100 М2 | -0.0307 | -30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0307 | -30.88
| 08.2023 |  | -0.0307 | -30.88 | 0 | 0 |  |  | -0.0307 | -30.88
Ж2-30-50-10(260).3(260).1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (Т.П.П.3 ЛИСТ АР13-4)
п. 77, 78 |  | 100М2 | -0.0049 | -4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049 | -4.33
| 08.2023 |  | -0.0049 | -4.33 | 0 | 0 |  |  | -0.0049 | -4.33
Ж2-30-50-10(211).6 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ
п. 464, 465 |  | 10ШТ | 0.5 | 645.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 645.18
| 08.2023 |  | 0.5 | 645.18 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 645.18
Ж2-30-50-10(238).6 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ
п. 24 - 26 (корректировка) |  | 10ШТ | -0.1 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -124
| 08.2023 |  | -0.1 | -124 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -124
Ж2-30-50-10(238).7 | УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ
п. 27 - 29 (корректировка) |  | 100М2ПОЛ | 0.1152 | 9558.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 9558.57
| 08.2023 |  | 0.1152 | 9558.57 | 0 | 0 |  |  | 0.1152 | 9558.57
Ж2-30-50-10(260).3(260).2 | УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ
п. 79 - 83 |  | 100М2ПОЛ | -0.0032 | -169.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032 | -169.59
| 08.2023 |  | -0.0032 | -169.59 | 0 | 0 |  |  | -0.0032 | -169.59
Ж2-30-50-10(238).8 | ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ
п. 30 - 32 (корректировка) |  | Т | 0.201 | 1016.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 1016.81
| 08.2023 |  | 0.201 | 1016.81 | 0 | 0 |  |  | 0.201 | 1016.81
Ж2-30-50-10(238).9 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ
п. 33 (корректировка) |  | 100М | 0.072 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 49.14
| 08.2023 |  | 0.072 | 49.14 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 49.14
Ж2-30-50-10(238).10 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 34 - 36 (корректировка) |  | 100М | 0.144 | 65.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 65.27
| 08.2023 |  | 0.144 | 65.27 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 65.27
Ж2-30-50-10(238).11 | НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ РУЧНЫМ ШПРИЦЕМ-ГЕРМЕТИЗАТОРОМ
п. 37, 38 (корректировка) |  | 100М | 0.144 | 54.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 54.31
| 08.2023 |  | 0.144 | 54.31 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 54.31
Ж2-30-50-20(211).1 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
п. 466 - 472 |  | 100М2 | 0.2673 | 14903.35 | 0.2673 | 14903.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.13365 | 7427.23 | 0.13365 | 7427.23 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.13365 | 7427.23
| 07.2023 |  | 0.13365 | 7476.12 | 0.13365 | 7476.12 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.13365 | 7476.12
Ж2-30-50-20(238).1 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
п. 50 - 56 (корректировка) |  | 100М2 | -0.0369 | -1415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0369 | -1415.1
| 06.2023 |  | -0.01845 | -705.23 | 0 | 0 |  |  | -0.01845 | -705.23
| 07.2023 |  | -0.01845 | -709.87 | 0 | 0 |  |  | -0.01845 | -709.87
Ж2-30-50-20(211).2 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМИ АНКЕРАМИ ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ
ДО 1 М2
п. 473 - 477 |  | 100М2 | 0.0092 | 455.2 | 0.0092 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0046 | 226.85 | 0.0046 | 226.85 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0046 | 226.85
| 07.2023 |  | 0.0046 | 228.35 | 0.0046 | 228.35 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0046 | 228.35
Ж2-30-50-20(211).3 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 478 - 481 |  | 100М | 0.103 | 359.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 359.45
| 06.2023 |  | 0.0515 | 179.14 | 0 | 0 |  |  | 0.0515 | 179.14
| 07.2023 |  | 0.0515 | 180.31 | 0 | 0 |  |  | 0.0515 | 180.31
Ж2-30-50-20(211).4 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
п. 482 |  | 100М | 0.5174 | 392.41 | 0.5174 | 392.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.2587 | 195.56 | 0.2587 | 195.56 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.2587 | 195.56
| 07.2023 |  | 0.2587 | 196.85 | 0.2587 | 196.85 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.2587 | 196.85
Ж2-30-50-20(238).2 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ
п. 57 (корректировка) |  | 100М | -0.077 | -52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 | -52.05
| 06.2023 |  | -0.0385 | -25.94 | 0 | 0 |  |  | -0.0385 | -25.94
| 07.2023 |  | -0.0385 | -26.11 | 0 | 0 |  |  | -0.0385 | -26.11
Ж2-30-50-20(211).5 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 483 - 485 |  | 100М | 1.0348 | 508.57 | 1.0348 | 508.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.5174 | 253.45 | 0.5174 | 253.45 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5174 | 253.45
| 07.2023 |  | 0.5174 | 255.12 | 0.5174 | 255.12 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5174 | 255.12
Ж2-30-50-20(238).3 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
п. 58 - 60 (корректировка) |  | 100М | -0.154 | -69.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.154 | -69.17
| 06.2023 |  | -0.077 | -34.47 | 0 | 0 |  |  | -0.077 | -34.47
| 07.2023 |  | -0.077 | -34.7 | 0 | 0 |  |  | -0.077 | -34.7
Ж2-30-50-20(211).6 | НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ РУЧНЫМ ШПРИЦЕМ-ГЕРМЕТИЗАТОРОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ В
ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН (ГЕРМЕТИК)
п. 486, 487 |  | 100М | 1.0348 | 434.79 | 1.0348 | 434.79 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.5174 | 216.68 | 0.5174 | 216.68 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5174 | 216.68
| 07.2023 |  | 0.5174 | 218.11 | 0.5174 | 218.11 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5174 | 218.11
Ж2-30-50-20(238).4 | НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ РУЧНЫМ ШПРИЦЕМ-ГЕРМЕТИЗАТОРОМ
п. 61, 62 (корректировка) |  | 100М | -0.154 | -57.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.154 | -57.47
| 06.2023 |  | -0.077 | -28.64 | 0 | 0 |  |  | -0.077 | -28.64
| 07.2023 |  | -0.077 | -28.83 | 0 | 0 |  |  | -0.077 | -28.83
Ж2-90-20(211).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 488, 489, 495 |  | 100М2 | 0.097 | 57.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 57.22
| 08.2023 |  | 0.097 | 57.22 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 57.22
Ж2-90-20(238).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 63, 64 (корректировка) |  | 100М2 | 0.017 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 9.24
| 08.2023 |  | 0.017 | 9.24 | 0 | 0 |  |  | 0.017 | 9.24
Ж2-90-20(211).2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ
п. 490, 496 |  | М3 | 1.94 | 355.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 355.08
| 08.2023 |  | 1.94 | 355.08 | 0 | 0 |  |  | 1.94 | 355.08
Ж2-90-20(238).2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ
п. 65 (корректировка) |  | М3 | 0.34 | 54.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 54.47
| 08.2023 |  | 0.34 | 54.47 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 54.47
Ж2-90-20(211).3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30)
п. 491 |  | М3 | 0.6 | 234.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 234.61
| 08.2023 |  | 0.6 | 234.61 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 234.61
Ж2-90-20(238).3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30)
п. 66 (корректировка) |  | М3 | 0.255 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 93.25
| 08.2023 |  | 0.255 | 93.25 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 93.25
Ж2-90-20(211).4 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
3 СМ (Т=6 СМ)
п. 492 |  | 100М2 | 0.04 | 134.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 134.74
| 08.2023 |  | 0.04 | 134.74 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 134.74
Ж2-90-20(238).4 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ
п. 67 (корректировка) |  | 100М2 | 0.017 | 54.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 54.47
| 08.2023 |  | 0.017 | 54.47 | 0 | 0 |  |  | 0.017 | 54.47
Ж2-90-20(211).5 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ (ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ПО ПЕРИМЕТРУ)
п. 493, 494 |  | М3ИЗОЛИР | 0.3 | 106.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 106.21
| 08.2023 |  | 0.3 | 106.21 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 106.21
Ж2-90-20(238).5 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ (ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ПО ПЕРИМЕТРУ)
п. 68 (корректировка) |  | М3ИЗОЛИР | 0.085 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 24.81
| 08.2023 |  | 0.085 | 24.81 | 0 | 0 |  |  | 0.085 | 24.81
Ж2-90-20(211).8 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25, F150
п. 497 |  | М3 | 0.684 | 255.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 255.22
| 08.2023 |  | 0.684 | 255.22 | 0 | 0 |  |  | 0.684 | 255.22
Ж2-90-20(211).9 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (УГОЛОК 20Х4 ММ)
п. 498 |  | Т | 0.0046 | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 72.92
| 08.2023 |  | 0.0046 | 72.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0046 | 72.92
Ж2-90-20(211).12 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
п. 501, 499, 500, 504, 502, 505 |  | 100М2 | 0.0286 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 25.36
| 08.2023 |  | 0.0286 | 25.36 | 0 | 0 |  |  | 0.0286 | 25.36
Ж2-90-20(211).14 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (МН 552)
п. 503 |  | Т | 0.0568 | 370.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 370.94
| 08.2023 |  | 0.0568 | 370.94 | 0 | 0 |  |  | 0.0568 | 370.94
Ж2-90-20(211).17 | УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ
п. 506, 507 |  | 100М2ПОЛ | 0.0046 | 497.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 497.75
| 08.2023 |  | 0.0046 | 497.75 | 0 | 0 |  |  | 0.0046 | 497.75
Ж2-90-20(211).18 | УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ПО ПЕРИМЕТРУ КРЫЛЬЦА
п. 508 |  | М3ИЗОЛИР | 0.7418 | 255.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7418 | 255.22
| 08.2023 |  | 0.7418 | 255.22 | 0 | 0 |  |  | 0.7418 | 255.22
Ж2-90-90 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ
п. 509 - 516 |  | 100М | 0.099 | 1105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 1105.13
| 10.2023 |  | 0.099 | 1105.13 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 1105.13
Ж2-90-50(211).1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ
п. 517, 518 |  | М3 | 0.1 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.91
| 06.2023 |  | 0.1 | 21.91 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 21.91
Ж2-90-50(211).2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25, F150
п. 519 |  | М3 | 0.1 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35.98
| 06.2023 |  | 0.1 | 35.98 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 35.98
Ж2-90-50(211).3 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
п. 520 - 522 |  | 100М | 0.01 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 45.37
| 06.2023 |  | 0.01 | 45.37 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 45.37
Ж2-90-70-20(211).1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
п. 523 |  | 100М2 | 2.658 | 5892.61 | 2.658 | 5892.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.6645 | 1460.9 | 0.6645 | 1460.9 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.658 | 1446.61 |  |  | 0.0065 | 14.29
| 04.2023 |  | 0.6645 | 1470.76 | 0.6645 | 1470.76 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.6645 | 1470.76
| 05.2023 |  | 1.329 | 2960.95 | 1.329 | 2960.95 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.329 | 733 | 1 | 2227.95
Ж2-90-70-20(211).2 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
п. 524 |  | 100М2 | 2.644 | 9166.55 | 2.644 | 9166.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.661 | 2272.86 | 0.661 | 2272.86 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.644 | 2214.41 | 0.017 | 58.45
| 04.2023 |  | 0.661 | 2287.82 | 0.661 | 2287.82 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.661 | 2287.82
| 05.2023 |  | 1.322 | 4605.87 | 1.322 | 4605.87 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.322 | 4605.87
Ж2-40-20(260).2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 28 - 32 |  | 100М2 | 4.19 | 1125.83 | 4.19 | 1125.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 2.095 | 560.85 | 2.095 | 560.85 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.095 | 560.85
| 10.2023 |  | 2.095 | 564.98 | 2.095 | 564.98 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.095 | 564.98
Ж2-40-20(260).3(260).1 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО
п. 33 - 36 |  | 100М2 | 4.19 | 27496.75 | 4.19 | 27496.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 2.095 | 13697.92 | 2.095 | 13697.92 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.095 | 13697.92
| 10.2023 |  | 2.095 | 13798.83 | 2.095 | 13798.83 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.095 | 13798.83
Ж2-40-20(260).3(260).2 | ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ
п. 37, 38 |  | 100М2 | 4.19 | 10629.65 | 4.19 | 10629.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 2.095 | 5295.31 | 2.095 | 5295.31 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.095 | 5295.31
| 10.2023 |  | 2.095 | 5334.34 | 2.095 | 5334.34 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 2.095 | 5334.34
Ж2-40-20(260).4(260).1 | ПОМ.103,130 ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В Т.Ч. ГРУНТОВКАНИЕ)
п. 39 - 55 |  | 100М2 | 0.053 | 571.12 | 0.053 | 571.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.0265 | 284.52 | 0.0265 | 284.52 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0265 | 284.52
| 10.2023 |  | 0.0265 | 286.6 | 0.0265 | 286.6 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0265 | 286.6
Ж2-40-20(260).6 | ПОМ.103. КОЛОННЫ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В Т.Ч. ГРУНТОВАНИЕ)
п. 56 - 65 |  | 100М2 | 0.0015 | 37.78 | 0.0015 | 37.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 0.0015 | 37.78 | 0.0015 | 37.78 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0015 | 37.78
Ж2-90-20(260) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25)
п. 84 |  | М3 | 3.565 | 1324.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 1324.64
| 09.2023 |  | 3.565 | 1324.64 | 0 | 0 |  |  | 3.565 | 1324.64
Смета: №212 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(ДОП.К СМ.1159-2-51) 219-1-ТМ65 изм.1 |  |  |  | 3466.47 |  | 0 |  | 0 |  | 3466.47
Ж3-50-21 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ DN50 PN1,6МПА
п. 4, 5 |  | 2ШТ |  | 3428.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.12
| 04.2023 |  |  | 3428.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3428.12
Ж3-50-21 | ОТВОД 89Х3,5
п. 6, 7 |  | Т | 0.0009 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 38.35
| 03.2023 |  | 0.0009 | 38.35 | 0 | 0 |  |  | 0.0009 | 38.35
Смета: №213 КИП И А. ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5 Е-50-3,9-440ГМ (ДОП К ЛС 1159-2-53) 219-1-АТМ14 изм.2 |  |  |  | 115.82 |  | 0 |  | 0 |  | 115.82
Ж3-60-42 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 4 - 6 |  | 1ШТ |  | 115.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.82
| 02.2023 |  |  | 115.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.82
Смета: №214 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ КОТЛА СТ. N6 219-1-ГСВ1 изм.1 |  |  |  | 1454.24 |  | 0 |  | 0 |  | 1454.24
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ
п. 4 - 6 |  | Т | 0.0004 | 190.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 190.22
| 03.2023 |  | 0.0004 | 190.22 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 190.22
Ж3-50-90 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
п. 7, 8 |  | 1ШТ |  | 1264.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.02
| 03.2023 |  |  | 1264.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1264.02
Смета: №215 ВЫНОС ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА(ДОП1159-2-29) 219-1-ТМ59 изм.1 |  |  |  | 1258.17 |  | 0 |  | 0 |  | 1258.17
Ж3-50-21(215).1 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 5 - 9 |  | Т | 0.028 | 326.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 326.57
| 08.2023 |  | 0.028 | 326.57 | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 326.57
Ж3-50-21(215).1 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 15 - 19 |  | Т | 0.028 | 326.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 326.57
| 08.2023 |  | 0.028 | 326.57 | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 326.57
Ж3-50-21(215).1 | ОПОРЫ Ф273, ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА
п. 20 - 24 |  | Т | 0.0106 | 63.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 63.43
| 08.2023 |  | 0.0106 | 63.43 | 0 | 0 |  |  | 0.0106 | 63.43
Ж3-50-21(215).4(215).2 | ТРУБОПРОВОДЫ СЛИВА,РАСХОЛАЖИВАНИЯ И ВЫПАРА РПП.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 25 - 28 |  | ШТ | -1 | 177.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 177.54
| 08.2023 |  | -1 | 177.54 | 0 | 0 |  |  | -1 | 177.54
Ж3-50-21(215).1 | ТРУБОПРОВОД Ф325Х6
п. 29, 31 - 39 |  | Т | 0.0156 | 339.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 339.27
| 08.2023 |  | 0.0156 | 339.27 | 0 | 0 |  |  | 0.0156 | 339.27
Ж3-50-21(215).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
п. 30 |  | 100МУЗЛ. | 0.01 | 110.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 110.96
| 08.2023 |  | 0.01 | 110.96 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 110.96
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ОПОРЫ Ф159
п. 40, 41 |  | Т | -0.011 | -86.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | -86.17
| 09.2023 |  | -0.011 | -86.17 | 0 | 0 |  |  | -0.011 | -86.17
Смета: №216 КИП И А (ДОП. К 1159-2-56) 219-1-АТМ17 изм.1 |  |  |  | 7267.27 |  | 0 |  | 0 |  | 7267.27
Ж3-60-42(216).3 | СОСУД ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ, УРАВНИТЕЛЬНЫЙ (СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СУ-25-02-А), МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)
п. 9, 4 - 8, 10 |  | 10ШТ | 0.4 | 1063.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1063.06
| 09.2023 |  | 0.4 | 1063.06 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1063.06
Ж3-60-42(216).4 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 40 КГ (МОДУЛЬ СТЕНДА МОДС-07)
п. 11 - 13 |  | 10ШТ | 0.1 | 4080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4080.2
| 09.2023 |  | 0.1 | 4080.2 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 4080.2
Ж3-60-41 | СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ
п. 14 - 18 |  | М |  | 2124.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.01
| 09.2023 |  |  | 2124.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2124.01
Смета: №217 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.ГЛАВНЫЙ КОРПУС (ДОП К ЛС 1159-2-77 НА СУММУ 338,376Т.Р.) 219-1-ЭМ30 изм.1 |  |  |  | 22575.2 |  | 0 |  | 0 |  | 22575.2
Ж3-40-22(217).1 | АППАРАТ (ТРЕХПОЗИЦИОНАЯ КНОПКА)
п. 4 - 7 |  | ШТ | 5 | 502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 502.36
| 06.2023 |  | 5 | 502.36 | 0 | 0 |  |  | 5 | 502.36
Ж3-40-22(217).2 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ
п. 8, 9 |  | ШТ | 12 | 2046.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2046.37
| 06.2023 |  | 12 | 2046.37 | 0 | 0 |  |  | 12 | 2046.37
Ж3-40-22(217).3 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (КЛЕММА)
п. 10, 11 |  | 100ШТ | -0.02 | -40.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -40.68
| 06.2023 |  | -0.02 | -40.68 | 0 | 0 |  |  | -0.02 | -40.68
Ж3-40-22(217).1 | КОРОБ СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ
п. 12 - 22 |  | 100МТРАС | 0.27 | 6865.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 6865.58
| 07.2023 |  | 0.135 | 3421.49 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 3421.49
| 08.2023 |  | 0.135 | 3444.09 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 3444.09
Ж3-40-22(217).2 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ
п. 23 - 26 |  | 100ШТ | 0.1765 | 759.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 759.98
| 07.2023 |  | 0.08825 | 378.74 | 0 | 0 |  |  | 0.08825 | 378.74
| 08.2023 |  | 0.08825 | 381.24 | 0 | 0 |  |  | 0.08825 | 381.24
Ж3-40-21(217).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 27 - 31 |  | 100М | 5.2451 | 7996.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2451 | 7996.42
| 06.2023 |  | 2.6225 | 3985.1 | 0 | 0 |  |  | 2.6225 | 3985.1
| 07.2023 |  | 2.6225 | 4011.32 | 0 | 0 |  |  | 2.6225 | 4011.32
Ж3-40-21(217).2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 32 |  | 100 ЖИЛ | 1.36 | 1083.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1083.06
| 06.2023 |  | 0.68 | 539.75 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 539.75
| 07.2023 |  | 0.68 | 543.31 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 543.31
Ж3-40-21(217).3 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 33, 34 |  | ШТ | 32 | 707.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 707.91
| 06.2023 |  | 16 | 352.79 | 0 | 0 |  |  | 16 | 352.79
| 07.2023 |  | 16 | 355.12 | 0 | 0 |  |  | 16 | 355.12
Ж3-40-22 | ЦИНКОВАЯ КРАСКА |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 35 |  | 1ШТ. |  | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.64
| 07.2023 |  |  | 97.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.64
Ж3-40-21(217).1 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100Х60 ММ
п. 36, 37 |  | 100М | 0.0194 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 25.2
| 06.2023 |  | 0.0194 | 25.2 | 0 | 0 |  |  | 0.0194 | 25.2
Ж3-40-21(217).2 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ (ДЛИНА 3М)
п. 38 - 40 |  | 100ШТ | 0.0196 | 353.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 353.58
| 06.2023 |  | 0.0196 | 353.58 | 0 | 0 |  |  | 0.0196 | 353.58
Ж3-40-21(217).3 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ
п. 41 - 45 |  | 100М | 0.198 | 2177.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 2177.78
| 06.2023 |  | 0.198 | 2177.78 | 0 | 0 |  |  | 0.198 | 2177.78
Смета: №218, №229 (КОР-КА) АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ А-Е,6-4.КРОВЛЯ И ВИТРАЖИ (РАССМ. СО СМ. 1159-2-193) 219-1-АР11 |  |  |  | 155707.31 |  | 0 |  | 0 |  | 155707.31
Ж2-70-10-40(218).1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 10ММ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100
п. 4, 5 |  | 100М2 | 5.685 | 4650.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 4650.99
| 06.2023 |  | 1.137 | 918.03 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 918.03
| 07.2023 |  | 1.137 | 924.06 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 924.06
| 08.2023 |  | 1.137 | 930.16 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 930.16
| 09.2023 |  | 1.137 | 936.28 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 936.28
| 10.2023 |  | 1.137 | 942.46 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 942.46
Ж2-70-10-40(229).1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 10ММ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО
п. 4, 5 (корректировка) |  | 100М2 | 0.13 | 106.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 106.05
| 06.2023 |  | 0.026 | 20.93 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 20.93
| 07.2023 |  | 0.026 | 21.07 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 21.07
| 08.2023 |  | 0.026 | 21.21 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 21.21
| 09.2023 |  | 0.026 | 21.35 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 21.35
| 10.2023 |  | 0.026 | 21.49 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 21.49
Ж2-70-10-40(218).2 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ
п. 6, 7, 16, 17, 28, 29 |  | 100М2 | 14.15 | 6051.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 6051.01
| 06.2023 |  | 2.83 | 1194.34 | 0 | 0 |  |  | 2.83 | 1194.34
| 07.2023 |  | 2.83 | 1202.2 | 0 | 0 |  |  | 2.83 | 1202.2
| 08.2023 |  | 2.83 | 1210.14 | 0 | 0 |  |  | 2.83 | 1210.14
| 09.2023 |  | 2.83 | 1218.16 | 0 | 0 |  |  | 2.83 | 1218.16
| 10.2023 |  | 2.83 | 1226.17 | 0 | 0 |  |  | 2.83 | 1226.17
Ж2-70-10-40(229).2 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ
п. 6, 7, 14, 15, 33, 34, 37, 38, 50, 51, 54, 55 (корректировка) |  | 100М2 | 0.6832 | 285.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6832 | 285.84
| 06.2023 |  | 0.13664 | 56.42 | 0 | 0 |  |  | 0.13664 | 56.42
| 07.2023 |  | 0.13664 | 56.79 | 0 | 0 |  |  | 0.13664 | 56.79
| 08.2023 |  | 0.13664 | 57.17 | 0 | 0 |  |  | 0.13664 | 57.17
| 09.2023 |  | 0.13664 | 57.54 | 0 | 0 |  |  | 0.13664 | 57.54
| 10.2023 |  | 0.13664 | 57.92 | 0 | 0 |  |  | 0.13664 | 57.92
Ж2-70-10-40(218).3 | ПАРОИЗОЛЯЦИЯ- СЛОЙ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 НА МАСТИКЕ
п. 8, 9 |  | 100М2ИЗО | 5.975 | 9200.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 9200.97
| 06.2023 |  | 1.195 | 1816.07 | 0 | 0 |  |  | 1.195 | 1816.07
| 07.2023 |  | 1.195 | 1828.03 | 0 | 0 |  |  | 1.195 | 1828.03
| 08.2023 |  | 1.195 | 1840.1 | 0 | 0 |  |  | 1.195 | 1840.1
| 09.2023 |  | 1.195 | 1852.29 | 0 | 0 |  |  | 1.195 | 1852.29
| 10.2023 |  | 1.195 | 1864.48 | 0 | 0 |  |  | 1.195 | 1864.48
Ж2-70-10-40(229).3 | ПАРОИЗОЛЯЦИЯ- СЛОЙ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 НА МАСТИКЕ
п. 8, 9 (корректировка) |  | 100М2ИЗО | 0.13 | 200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 200.25
| 06.2023 |  | 0.026 | 39.52 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 39.52
| 07.2023 |  | 0.026 | 39.79 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 39.79
| 08.2023 |  | 0.026 | 40.05 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 40.05
| 09.2023 |  | 0.026 | 40.31 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 40.31
| 10.2023 |  | 0.026 | 40.58 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 40.58
Ж2-70-10-40(218).4 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(TН)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1
п. 10, 11 |  | 100М2 | 5.685 | 24774.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 24774.75
| 06.2023 |  | 1.137 | 4890 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 4890
| 07.2023 |  | 1.137 | 4922.19 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 4922.19
| 08.2023 |  | 1.137 | 4954.7 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 4954.7
| 09.2023 |  | 1.137 | 4987.52 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 4987.52
| 10.2023 |  | 1.137 | 5020.34 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 5020.34
Ж2-70-10-40(229).4 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(TН)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1
п. 10, 11, 35, 36, 39, 40, 52, 53 (корректировка) |  | 100М2 | 0.4052 | 1765.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 1765.89
| 06.2023 |  | 0.08104 | 348.55 | 0 | 0 |  |  | 0.08104 | 348.55
| 07.2023 |  | 0.08104 | 350.84 | 0 | 0 |  |  | 0.08104 | 350.84
| 08.2023 |  | 0.08104 | 353.16 | 0 | 0 |  |  | 0.08104 | 353.16
| 09.2023 |  | 0.08104 | 355.5 | 0 | 0 |  |  | 0.08104 | 355.5
| 10.2023 |  | 0.08104 | 357.84 | 0 | 0 |  |  | 0.08104 | 357.84
Ж2-70-10-40(218).5 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
п. 12, 13 |  | 100М2 | 5.685 | 18420.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 18420.96
| 06.2023 |  | 1.137 | 3635.9 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 3635.9
| 07.2023 |  | 1.137 | 3659.84 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 3659.84
| 08.2023 |  | 1.137 | 3684 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 3684
| 09.2023 |  | 1.137 | 3708.41 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 3708.41
| 10.2023 |  | 1.137 | 3732.81 | 0 | 0 |  |  | 1.137 | 3732.81
Ж2-70-10-40(229).5 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
п. 12, 13 (корректировка) |  | 100М2 | 0.13 | 421.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 421.28
| 06.2023 |  | 0.026 | 83.15 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 83.15
| 07.2023 |  | 0.026 | 83.7 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 83.7
| 08.2023 |  | 0.026 | 84.25 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 84.25
| 09.2023 |  | 0.026 | 84.81 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 84.81
| 10.2023 |  | 0.026 | 85.37 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 85.37
Ж2-70-10-40(218).6 | УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ
п. 14, 15 |  | 100М ШВА | 5.79 | 3719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3719.07
| 06.2023 |  | 1.158 | 734.06 | 0 | 0 |  |  | 1.158 | 734.06
| 07.2023 |  | 1.158 | 738.9 | 0 | 0 |  |  | 1.158 | 738.9
| 08.2023 |  | 1.158 | 743.78 | 0 | 0 |  |  | 1.158 | 743.78
| 09.2023 |  | 1.158 | 748.7 | 0 | 0 |  |  | 1.158 | 748.7
| 10.2023 |  | 1.158 | 753.63 | 0 | 0 |  |  | 1.158 | 753.63
Ж2-70-10-40(218).8 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ НИЖНЕГО СЛОЯ
ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА
п. 18 - 22, 30 - 34 |  | 100М2 | 7.37 | 22512.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 22512.57
| 06.2023 |  | 1.474 | 4443.49 | 0 | 0 |  |  | 1.474 | 4443.49
| 07.2023 |  | 1.474 | 4472.75 | 0 | 0 |  |  | 1.474 | 4472.75
| 08.2023 |  | 1.474 | 4502.29 | 0 | 0 |  |  | 1.474 | 4502.29
| 09.2023 |  | 1.474 | 4532.11 | 0 | 0 |  |  | 1.474 | 4532.11
| 10.2023 |  | 1.474 | 4561.93 | 0 | 0 |  |  | 1.474 | 4561.93
Ж2-70-10-40(229).7 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ
п. 16 - 21, 56 - 59 (корректировка) |  | 100М2 | 0.278 | 879.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 879.39
| 06.2023 |  | 0.0556 | 173.57 | 0 | 0 |  |  | 0.0556 | 173.57
| 07.2023 |  | 0.0556 | 174.72 | 0 | 0 |  |  | 0.0556 | 174.72
| 08.2023 |  | 0.0556 | 175.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0556 | 175.87
| 09.2023 |  | 0.0556 | 177.03 | 0 | 0 |  |  | 0.0556 | 177.03
| 10.2023 |  | 0.0556 | 178.2 | 0 | 0 |  |  | 0.0556 | 178.2
Ж2-70-10-40(218).9 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ МАТЕРИАЛОМ "ПАРОБАРЬЕР"
п. 23 |  | 100М2ИЗО | 1.46 | 2266.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 2266.95
| 06.2023 |  | 0.292 | 447.45 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 447.45
| 07.2023 |  | 0.292 | 450.39 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 450.39
| 08.2023 |  | 0.292 | 453.37 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 453.37
| 09.2023 |  | 0.292 | 456.37 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 456.37
| 10.2023 |  | 0.292 | 459.37 | 0 | 0 |  |  | 0.292 | 459.37
Ж2-70-10-40(218).10 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ БАШЕННЫМ КРАНОМ
п. 24, 25 |  | 100М2 | 1.377 | 3620.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 3620.78
| 06.2023 |  | 0.2754 | 714.66 | 0 | 0 |  |  | 0.2754 | 714.66
| 07.2023 |  | 0.2754 | 719.37 | 0 | 0 |  |  | 0.2754 | 719.37
| 08.2023 |  | 0.2754 | 724.12 | 0 | 0 |  |  | 0.2754 | 724.12
| 09.2023 |  | 0.2754 | 728.92 | 0 | 0 |  |  | 0.2754 | 728.92
| 10.2023 |  | 0.2754 | 733.71 | 0 | 0 |  |  | 0.2754 | 733.71
Ж2-70-10-40(218).11 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ
(КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ САМОРЕЗАМИ),Т.Ч.П.11 Л.4
п. 26, 27 |  | 100ШТДЮБ | 2.75 | 672.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 672.16
| 06.2023 |  | 0.55 | 132.67 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 132.67
| 07.2023 |  | 0.55 | 133.54 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 133.54
| 08.2023 |  | 0.55 | 134.42 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 134.42
| 09.2023 |  | 0.55 | 135.32 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 135.32
| 10.2023 |  | 0.55 | 136.21 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 136.21
Ж2-70-10-40(218).14 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К КАРНИЗУ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НИЖНИЕ СЛОИ)
п. 35, 36, 40, 41 |  | 100М | 1.095 | 2558.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 2558.64
| 06.2023 |  | 0.219 | 505.02 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 505.02
| 07.2023 |  | 0.219 | 508.35 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 508.35
| 08.2023 |  | 0.219 | 511.7 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 511.7
| 09.2023 |  | 0.219 | 515.09 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 515.09
| 10.2023 |  | 0.219 | 518.48 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 518.48
Ж2-70-10-40(218).15 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ Ф1, Ф2
п. 37 - 39, 42 - 45 |  | 100М | 1.095 | 6867.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 6867.43
| 06.2023 |  | 0.219 | 1355.48 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 1355.48
| 07.2023 |  | 0.219 | 1364.41 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 1364.41
| 08.2023 |  | 0.219 | 1373.42 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 1373.42
| 09.2023 |  | 0.219 | 1382.51 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 1382.51
| 10.2023 |  | 0.219 | 1391.61 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 1391.61
Ж2-70-10-40(218).18 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 380 ММ
п. 46 - 49, 57 - 60, 66 - 69 |  | 100М | 0.367 | 1429.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 1429.92
| 06.2023 |  | 0.0734 | 282.24 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 282.24
| 07.2023 |  | 0.0734 | 284.09 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 284.09
| 08.2023 |  | 0.0734 | 285.97 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 285.97
| 09.2023 |  | 0.0734 | 287.86 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 287.86
| 10.2023 |  | 0.0734 | 289.76 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 289.76
Ж2-70-10-40(218).20 | ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР М150
п. 50, 61, 70 |  | 100М | 0.367 | 304.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 304.37
| 06.2023 |  | 0.0734 | 60.08 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 60.08
| 07.2023 |  | 0.0734 | 60.47 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 60.47
| 08.2023 |  | 0.0734 | 60.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 60.87
| 09.2023 |  | 0.0734 | 61.27 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 61.27
| 10.2023 |  | 0.0734 | 61.68 | 0 | 0 |  |  | 0.0734 | 61.68
Ж2-70-10-40(218).21 | УСТАНОВКА ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА Ф4, Ф3, Ф9, Ф8, Ф7
п. 51 - 53, 62 - 65, 71 - 73, 93, 94, 117, 118 |  | 100 М2 | 0.436 | 2918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 2918.5
| 06.2023 |  | 0.0872 | 576.05 | 0 | 0 |  |  | 0.0872 | 576.05
| 07.2023 |  | 0.0872 | 579.84 | 0 | 0 |  |  | 0.0872 | 579.84
| 08.2023 |  | 0.0872 | 583.67 | 0 | 0 |  |  | 0.0872 | 583.67
| 09.2023 |  | 0.0872 | 587.54 | 0 | 0 |  |  | 0.0872 | 587.54
| 10.2023 |  | 0.0872 | 591.4 | 0 | 0 |  |  | 0.0872 | 591.4
Ж2-70-10-40(229).11 | УСТАНОВКА ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА Ф8
п. 27, 28 (корректировка) |  | 100 М2 | -0.0768 | -501.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0768 | -501.93
| 06.2023 |  | -0.01536 | -99.07 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -99.07
| 07.2023 |  | -0.01536 | -99.72 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -99.72
| 08.2023 |  | -0.01536 | -100.38 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -100.38
| 09.2023 |  | -0.01536 | -101.05 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -101.05
| 10.2023 |  | -0.01536 | -101.71 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -101.71
Ж2-70-10-40(218).22 | ЗАБИТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ГОФРУ ПРОФЛИСТА
п. 54 - 56, 74 - 76 |  | М3 | 0.13 | 79.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 79.26
| 06.2023 |  | 0.026 | 15.64 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 15.64
| 07.2023 |  | 0.026 | 15.75 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 15.75
| 08.2023 |  | 0.026 | 15.85 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 15.85
| 09.2023 |  | 0.026 | 15.96 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 15.96
| 10.2023 |  | 0.026 | 16.06 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 16.06
Ж2-70-10-40(218).32 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТЕНЕ (ГЕРМЕТИК УЧТЕН)
п. 77 - 82, 98 - 105, 108 - 111 |  | 100М | 0.9225 | 5515.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 5515.19
| 06.2023 |  | 0.1845 | 1088.58 | 0 | 0 |  |  | 0.1845 | 1088.58
| 07.2023 |  | 0.1845 | 1095.75 | 0 | 0 |  |  | 0.1845 | 1095.75
| 08.2023 |  | 0.1845 | 1102.98 | 0 | 0 |  |  | 0.1845 | 1102.98
| 09.2023 |  | 0.1845 | 1110.29 | 0 | 0 |  |  | 0.1845 | 1110.29
| 10.2023 |  | 0.1845 | 1117.59 | 0 | 0 |  |  | 0.1845 | 1117.59
Ж2-70-10-40(218).34 | КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА
п. 83 |  | М3 | 1.185 | 269.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 269.49
| 06.2023 |  | 0.237 | 53.19 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 53.19
| 07.2023 |  | 0.237 | 53.54 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 53.54
| 08.2023 |  | 0.237 | 53.9 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 53.9
| 09.2023 |  | 0.237 | 54.25 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 54.25
| 10.2023 |  | 0.237 | 54.61 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 54.61
Ж2-70-10-40(218).35 | УКЛАДКА НА КРОВЛЕ Ж/Б ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ
п. 84, 85 |  | 100М2 | 0.395 | 2550.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 2550.73
| 06.2023 |  | 0.079 | 503.46 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 503.46
| 07.2023 |  | 0.079 | 506.77 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 506.77
| 08.2023 |  | 0.079 | 510.12 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 510.12
| 09.2023 |  | 0.079 | 513.5 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 513.5
| 10.2023 |  | 0.079 | 516.88 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 516.88
Ж2-70-10-40(218).36 | ЗАДЕЛАТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М150
п. 86, 87 |  | 100М | 0.395 | 355.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 355.11
| 06.2023 |  | 0.079 | 70.09 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 70.09
| 07.2023 |  | 0.079 | 70.55 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 70.55
| 08.2023 |  | 0.079 | 71.02 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 71.02
| 09.2023 |  | 0.079 | 71.49 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 71.49
| 10.2023 |  | 0.079 | 71.96 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 71.96
Ж2-70-10-40(218).37 | КЕРАМЗИТОБЕТОН В7,5 F100
п. 88, 89 |  | М3 | 1.92 | 876.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 876.65
| 06.2023 |  | 0.384 | 173.03 | 0 | 0 |  |  | 0.384 | 173.03
| 07.2023 |  | 0.384 | 174.17 | 0 | 0 |  |  | 0.384 | 174.17
| 08.2023 |  | 0.384 | 175.32 | 0 | 0 |  |  | 0.384 | 175.32
| 09.2023 |  | 0.384 | 176.48 | 0 | 0 |  |  | 0.384 | 176.48
| 10.2023 |  | 0.384 | 177.65 | 0 | 0 |  |  | 0.384 | 177.65
Ж2-70-10-40(229).8 | КЕРАМЗИТОБЕТОН В7,5 F100
п. 22, 23, 31, 32 (корректировка) |  | М3 | -0.92 | -421.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92 | -421.51
| 06.2023 |  | -0.184 | -83.2 | 0 | 0 |  |  | -0.184 | -83.2
| 07.2023 |  | -0.184 | -83.74 | 0 | 0 |  |  | -0.184 | -83.74
| 08.2023 |  | -0.184 | -84.3 | 0 | 0 |  |  | -0.184 | -84.3
| 09.2023 |  | -0.184 | -84.86 | 0 | 0 |  |  | -0.184 | -84.86
| 10.2023 |  | -0.184 | -85.41 | 0 | 0 |  |  | -0.184 | -85.41
Ж2-70-10-40(218).38 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ (ТОЛЩ.75ММ)
п. 90, 91 |  | 100М2 | 0.0768 | 532.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 532.66
| 06.2023 |  | 0.01536 | 105.13 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 105.13
| 07.2023 |  | 0.01536 | 105.83 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 105.83
| 08.2023 |  | 0.01536 | 106.53 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 106.53
| 09.2023 |  | 0.01536 | 107.23 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 107.23
| 10.2023 |  | 0.01536 | 107.94 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 107.94
Ж2-70-10-40(229).9 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ (ТОЛЩ.75ММ)
п. 24, 25 (корректировка) |  | 100М2 | -0.0768 | -535.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0768 | -535.43
| 06.2023 |  | -0.01536 | -105.68 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -105.68
| 07.2023 |  | -0.01536 | -106.38 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -106.38
| 08.2023 |  | -0.01536 | -107.08 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -107.08
| 09.2023 |  | -0.01536 | -107.79 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -107.79
| 10.2023 |  | -0.01536 | -108.5 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -108.5
Ж2-70-10-40(218).39 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
п. 92 |  | 100М2 | 0.0768 | 44.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 44.39
| 06.2023 |  | 0.01536 | 8.76 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 8.76
| 07.2023 |  | 0.01536 | 8.82 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 8.82
| 08.2023 |  | 0.01536 | 8.88 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 8.88
| 09.2023 |  | 0.01536 | 8.94 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 8.94
| 10.2023 |  | 0.01536 | 8.99 | 0 | 0 |  |  | 0.01536 | 8.99
Ж2-70-10-40(229).10 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
п. 26 (корректировка) |  | 100М2 | -0.0768 | -42.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0768 | -42.72
| 06.2023 |  | -0.01536 | -8.43 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -8.43
| 07.2023 |  | -0.01536 | -8.49 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -8.49
| 08.2023 |  | -0.01536 | -8.54 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -8.54
| 09.2023 |  | -0.01536 | -8.6 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -8.6
| 10.2023 |  | -0.01536 | -8.66 | 0 | 0 |  |  | -0.01536 | -8.66
Ж2-70-10-40(218).41 | ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК
п. 95 |  | 100М | 0.12 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 30.11
| 06.2023 |  | 0.024 | 5.95 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 5.95
| 07.2023 |  | 0.024 | 5.98 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 5.98
| 08.2023 |  | 0.024 | 6.02 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 6.02
| 09.2023 |  | 0.024 | 6.06 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 6.06
| 10.2023 |  | 0.024 | 6.1 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 6.1
Ж2-70-10-40(229).12 | ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК
п. 29, 30 (корректировка) |  | 100М | -0.12 | -32.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -32.66
| 06.2023 |  | -0.024 | -6.45 | 0 | 0 |  |  | -0.024 | -6.45
| 07.2023 |  | -0.024 | -6.49 | 0 | 0 |  |  | -0.024 | -6.49
| 08.2023 |  | -0.024 | -6.53 | 0 | 0 |  |  | -0.024 | -6.53
| 09.2023 |  | -0.024 | -6.57 | 0 | 0 |  |  | -0.024 | -6.57
| 10.2023 |  | -0.024 | -6.62 | 0 | 0 |  |  | -0.024 | -6.62
Ж2-70-10-40(218).42 | АСБЕСТОВЫЙ ШНУР
п. 96, 97 |  | САЛЬНИК | 1 | 133.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.16
| 06.2023 |  | 0.2 | 26.28 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 26.28
| 07.2023 |  | 0.2 | 26.46 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 26.46
| 08.2023 |  | 0.2 | 26.63 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 26.63
| 09.2023 |  | 0.2 | 26.81 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 26.81
| 10.2023 |  | 0.2 | 26.98 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 26.98
Ж2-70-10-40(218).45 | УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
п. 106, 107 |  | 100М | 0.05 | 55.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 55.48
| 06.2023 |  | 0.01 | 10.95 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 10.95
| 07.2023 |  | 0.01 | 11.02 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 11.02
| 08.2023 |  | 0.01 | 11.1 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 11.1
| 09.2023 |  | 0.01 | 11.17 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 11.17
| 10.2023 |  | 0.01 | 11.24 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 11.24
Ж2-70-10-40(218).47 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ
п. 112 - 116 |  | ШТ | 2 | 177.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.55
| 06.2023 |  | 0.4 | 35.04 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 35.04
| 07.2023 |  | 0.4 | 35.28 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 35.28
| 08.2023 |  | 0.4 | 35.51 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 35.51
| 09.2023 |  | 0.4 | 35.74 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 35.74
| 10.2023 |  | 0.4 | 35.98 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 35.98
Ж2-70-10-40(229).18 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА
п. 41 - 49 (корректировка) |  | 100М | 0.206 | 987.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 987.91
| 06.2023 |  | 0.0412 | 194.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0412 | 194.99
| 07.2023 |  | 0.0412 | 196.28 | 0 | 0 |  |  | 0.0412 | 196.28
| 08.2023 |  | 0.0412 | 197.57 | 0 | 0 |  |  | 0.0412 | 197.57
| 09.2023 |  | 0.0412 | 198.88 | 0 | 0 |  |  | 0.0412 | 198.88
| 10.2023 |  | 0.0412 | 200.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0412 | 200.19
Ж2-70-10-40(218).49 | УСТАНОВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ L=0,35М
п. 119 - 122 |  | 100М | 0.135 | 320.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 320.23
| 06.2023 |  | 0.027 | 63.21 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 63.21
| 07.2023 |  | 0.027 | 63.62 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 63.62
| 08.2023 |  | 0.027 | 64.04 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 64.04
| 09.2023 |  | 0.027 | 64.47 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 64.47
| 10.2023 |  | 0.027 | 64.89 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 64.89
Ж2-70-10-40(218).51 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛЕЙ
п. 123 - 125 |  | 100М | 0.315 | 320.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 320.23
| 06.2023 |  | 0.063 | 63.21 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 63.21
| 07.2023 |  | 0.063 | 63.62 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 63.62
| 08.2023 |  | 0.063 | 64.04 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 64.04
| 09.2023 |  | 0.063 | 64.47 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 64.47
| 10.2023 |  | 0.063 | 64.89 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 64.89
Ж2-70-10-40(218).52 | УСТРОЙСТВО ХОДОВЫХ ДОРОЖЕК ШИРИНОЙ 1 ММ ИЗ МАТЕРИАЛА РП1-К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0
п. 126 - 128 |  | 100М | 0.58 | 722.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 722.89
| 06.2023 |  | 0.116 | 142.68 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 142.68
| 07.2023 |  | 0.116 | 143.62 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 143.62
| 08.2023 |  | 0.116 | 144.57 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 144.57
| 09.2023 |  | 0.116 | 145.53 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 145.53
| 10.2023 |  | 0.116 | 146.49 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 146.49
Ж2-70-10-40(218).53 | УСТАНОВКА РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОЙ НАСТЕННОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ
п. 129 |  | 10М | 0.1 | 115.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 115.72
| 06.2023 |  | 0.02 | 22.84 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 22.84
| 07.2023 |  | 0.02 | 22.99 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 22.99
| 08.2023 |  | 0.02 | 23.14 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 23.14
| 09.2023 |  | 0.02 | 23.3 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 23.3
| 10.2023 |  | 0.02 | 23.45 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 23.45
Ж2-70-10-40(218).54 | УСТАНОКА РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ
п. 130 |  | ШТ | 1 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.22
| 06.2023 |  | 0.2 | 8.14 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.14
| 07.2023 |  | 0.2 | 8.19 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.19
| 08.2023 |  | 0.2 | 8.24 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.24
| 09.2023 |  | 0.2 | 8.3 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.3
| 10.2023 |  | 0.2 | 8.35 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.35
Ж2-70-90(218).1 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 131, 138 - 140 |  | 100М | 0.39 | 2310.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2310.91
| 09.2023 |  | 0.39 | 2310.91 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 2310.91
Ж2-70-90(218).2 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 132 - 137 |  | 100М | 0.48 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3118
| 09.2023 |  | 0.48 | 3118 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 3118
Ж2-30-30(218).1 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 141 - 143 |  | 100М2 | 1.156 | 255.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 255.38
| 07.2023 |  | 1.156 | 255.38 | 0 | 0 |  |  | 1.156 | 255.38
Ж2-30(229).1 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ, ОКРАСКА
п. 60 - 68 (корректировка) |  | 100М2 | 0.115 | 330.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 330.92
| 07.2023 |  | 0.115 | 330.92 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 330.92
Ж2-30-30(218).2 | ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ТОЛЩ.10ММ
п. 144, 145 |  | 100М2 | 1.156 | 3839.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 3839.36
| 07.2023 |  | 1.156 | 3839.36 | 0 | 0 |  |  | 1.156 | 3839.36
Ж2-30-50-20(218).1 | УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ В1 И В2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 146 - 150 |  | 100М2 | 0.3375 | 22345.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 22345.79
| 06.2023 |  | 0.10125 | 6655.38 | 0 | 0 |  |  | 0.10125 | 6655.38
| 07.2023 |  | 0.10125 | 6699.18 | 0 | 0 |  |  | 0.10125 | 6699.18
| 08.2023 |  | 0.135 | 8991.23 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 8991.23
Ж2-30-50-20(218).2 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М
п. 151 |  | 100М | 0.5132 | 509.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5132 | 509.01
| 06.2023 |  | 0.15396 | 151.6 | 0 | 0 |  |  | 0.15396 | 151.6
| 07.2023 |  | 0.15396 | 152.6 | 0 | 0 |  |  | 0.15396 | 152.6
| 08.2023 |  | 0.20528 | 204.81 | 0 | 0 |  |  | 0.20528 | 204.81
Ж2-30-50-20(218).3 | УСТАНОВКА АНКЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ 140-80-4
п. 152 |  | 100М | 0.4824 | 891.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4824 | 891.94
| 06.2023 |  | 0.14472 | 265.65 | 0 | 0 |  |  | 0.14472 | 265.65
| 07.2023 |  | 0.14472 | 267.4 | 0 | 0 |  |  | 0.14472 | 267.4
| 08.2023 |  | 0.19296 | 358.89 | 0 | 0 |  |  | 0.19296 | 358.89
Ж2-30-50-20(218).4 | ВЫЧЕСТЬ РАБОТУ ПО УКЛАДКЕ УТЕПЛИТЕЛЯ
п. 153 - 155 |  | М3 | -0.0145 | 327.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0145 | 327.78
| 06.2023 |  | -0.00435 | 97.62 | 0 | 0 |  |  | -0.00435 | 97.62
| 07.2023 |  | -0.00435 | 98.27 | 0 | 0 |  |  | -0.00435 | 98.27
| 08.2023 |  | -0.0058 | 131.89 | 0 | 0 |  |  | -0.0058 | 131.89
Смета: №222 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ, ВЕНТШАХТЫ 219-1-АР16 |  |  |  | 5686.67 |  | 0 |  | 0 |  | 5686.67
Ж2-70-10-9(222).1 | ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ "МОНТЕРЕЙ"
п. 4 |  | 100 М2 | 0.07 | 139.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 139.89
| 05.2023 |  | 0.07 | 139.89 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 139.89
Ж2-70-10-9(222).2 | ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 3 СЛОЕВ РУБЕРОИДА, ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ,
| НЕРЖ.СТАЛЬ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 5 - 9 |  | 100 М2 | 0.021 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 9.33
| 05.2023 |  | 0.021 | 9.33 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 9.33
Ж2-70-10-40(222).1 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ "МОНТЕРЕЙ"
п. 10 - 13 |  | 100М2КРО | 0.07 | 477.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 477.48
| 08.2023 |  | 0.07 | 477.48 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 477.48
Ж2-70-10-40(222).2 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ (ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ПЛЕНКА)
п. 14, 15 |  | 100М2ИЗО | 0.07 | 44.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 44.39
| 08.2023 |  | 0.07 | 44.39 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 44.39
Ж2-70-10-40(222).3 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ
п. 16 - 18 |  | 100М2 | 0.021 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 69.75
| 08.2023 |  | 0.021 | 69.75 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 69.75
Ж2-70-10-40(222).4 | УСТАНОВКА КОСТЫЛЯ К1
п. 19, 20 |  | Т | 0.0354 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 248.88
| 08.2023 |  | 0.0354 | 248.88 | 0 | 0 |  |  | 0.0354 | 248.88
Ж2-70-10-40(222).5 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Ф1-Ф4
п. 21 - 23 |  | 100М | 0.1975 | 1483.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 1483.75
| 08.2023 |  | 0.1975 | 1483.75 | 0 | 0 |  |  | 0.1975 | 1483.75
Ж2-70-10-40(222).6 | ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К ВЕНШАХТЕ
п. 24 - 28, 33 - 37, 42 - 46, 51 - 55 |  | 100М | 0.11 | 597.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 597.62
| 08.2023 |  | 0.11 | 597.62 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 597.62
Ж2-70-10-40(222).7 | КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТА ПЛОСКОГО К КАРКАСУ
п. 29, 30, 38, 39, 47, 48, 56, 57 |  | 100М2 | 0.275 | 2602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 2602.9
| 08.2023 |  | 0.275 | 2602.9 | 0 | 0 |  |  | 0.275 | 2602.9
Ж2-70-10-40(222).8 | УСТАНОВКА СЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ
п. 31, 32, 40, 41, 49, 50, 58 |  | 100М2 | 0.0061 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 12.68
| 08.2023 |  | 0.0061 | 12.68 | 0 | 0 |  |  | 0.0061 | 12.68
Смета: №224 СТОИМОСТЬ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО АД1М(ДОП.К 1159-2-59,1159-2-60,1159-2-86,1159-2-87,1159-2-97) 219-1-ТИ29 |  |  |  | -86755.54 |  | 0 |  | 0 |  | -86755.54
Ж3-50-90 | СТОИМОСТЬ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО(219-1-ТИ34,ЛОК.СМ.1159-2-59)
п. 4, 5 |  | 0,10985К |  | -1366.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1366.53
| 08.2023 |  |  | -1366.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1366.53
Ж3-50-90 | СТОИМОСТЬ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО(219-1-ТИ38,ЛОК.СМ.1159-2-60)
п. 6, 7 |  | 0,35КГ |  | -4345.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4345.31
| 08.2023 |  |  | -4345.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4345.31
Ж3-50-90 | СТОИМОСТЬ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО(219-1-ТИ29,ЛОК.СМ.1159-2-86)
п. 8, 9 |  | 4,3781КГ |  | -54371.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54371.03
| 08.2023 |  |  | -54371.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | -54371.03
Ж3-50-90 | СТОИМОСТЬ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО(219-1-ТИ32,ЛОК.СМ.1159-2-87)
п. 10, 11 |  | 2,0549КГ |  | -25518.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25518.57
| 08.2023 |  |  | -25518.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | -25518.57
Ж3-50-90 | СТОИМОСТЬ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО(219-1-ТИ44,ЛОК.СМ.1159-2-97)
п. 12, 13 |  | 0,093КГ |  | -1154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1154.1
| 08.2023 |  |  | -1154.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1154.1
Смета: №243 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ МЕЖДУ ОСЯМИ 5-4, Г-Е 219-1-КМ35 |  |  |  | 21576.54 |  | 2778.08 |  | 0 |  | 18798.46
Ж2-90-70(243).1 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 4 - 6 (корректировка) |  | Т | 0.05 | 563.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 563.63
| 04.2023 |  | 0.05 | 563.63 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 563.63
Ж2-90-70(243).2 | МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ
п. 7, 8 (корректировка) |  | 100М2 | 1.9756 | 13511.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 13511.75
| 04.2023 |  | 1.9756 | 13511.75 | 0 | 0 |  |  | 1.9756 | 13511.75
Ж2-90-70(243).3 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ
п. 9 - 13 (корректировка) |  | 100М | 0.138 | 1139.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1139.62
| 04.2023 |  | 0.138 | 1139.62 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 1139.62
Ж2-90-70(243).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 14 - 17 (корректировка) |  | М2 | 0.2 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.18
| 04.2023 |  | 0.2 | 6.18 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 6.18
Ж2-90-70(243).8 | ДЕМОНТАЖ СБОРНОГО ПОКРЫТИЯ
п. 19 (корректировка) |  | 100ШТ | 2.08 | 1487.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1487.98
| 03.2023 |  | 2.08 | 1487.98 | 0 | 0 |  |  | 2.08 | 1487.98
Ж2-90-70(243).9 | ДЕМОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ
п. 20 (корректировка) |  | Т | 1.3 | 1004.77 | 1.3 | 1004.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.3 | 1004.77 | 1.3 | 1004.77 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.3 | 1004.77
Ж2-90-70(243).10 | ДЕМОНТАЖ СВЯЗЕЙ
п. 21 (корректировка) |  | Т | 0.4 | 1110.62 | 0.4 | 1110.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.4 | 1110.62 | 0.4 | 1110.62 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.4 | 1110.62
Ж2-90-70(243).11 | ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 22 (корректировка) |  | Т | 0.6 | 662.69 | 0.6 | 662.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.6 | 662.69 | 0.6 | 662.69 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.6 | 662.69
Ж2-90-70(243).12 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М
п. 23 (корректировка) |  | Т | 1.3 | 552.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 552.82
| 04.2023 |  | 1.3 | 552.82 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 552.82
Ж2-90-70(243).13 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п. 24, 26 (корректировка) |  | Т | 1.7 | 341.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 341.27
| 04.2023 |  | 1.7 | 341.27 | 0 | 0 |  |  | 1.7 | 341.27
Ж2-90-70(243).14 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М П
п. 25 (корректировка) |  | Т | 0.4 | 594.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 594.52
| 04.2023 |  | 0.4 | 594.52 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 594.52
Ж2-90-70(243).16 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 27 - 29 (корректировка) |  | 100 М3 | 0.062 | 600.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 600.69
| 04.2023 |  | 0.062 | 600.69 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 600.69
Смета: №246 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ |  |  |  | 35474.96 |  | 0 |  | 0 |  | 35474.96
Ж3-50-90(246).1 | ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ ПОВ-ТИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ МАТАМИ МП(МС-1) Т. 60ММ,70ММ
п. 4, 5 (корректировка) |  | 10М2 | 12.6745 | 10571.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6745 | 10571.85
| 05.2023 |  | 6.3373 | 5268.64 | 0 | 0 |  |  | 6.3373 | 5268.64
| 06.2023 |  | 6.3373 | 5303.21 | 0 | 0 |  |  | 6.3373 | 5303.21
Ж3-50-90(246).2 | ИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНОГО СТЫКА ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2 Т.60ММ,Т.70ММ
п. 6, 7 (корректировка) |  | 10М2 | 0.8607 | 815.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8607 | 815.62
| 05.2023 |  | 0.43035 | 406.48 | 0 | 0 |  |  | 0.43035 | 406.48
| 06.2023 |  | 0.43035 | 409.14 | 0 | 0 |  |  | 0.43035 | 409.14
Ж3-50-90(246).3 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И МОНТАЖНОГО СТЫКА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 8 - 10 (корректировка) |  | 10М2 | 1.722 | 1888.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 1888.56
| 05.2023 |  | 0.861 | 941.19 | 0 | 0 |  |  | 0.861 | 941.19
| 06.2023 |  | 0.861 | 947.37 | 0 | 0 |  |  | 0.861 | 947.37
Ж3-50-90(246).4 | УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ПРОФНАСТИЛА МП20А Т.0,7ММ
п. 11, 12 (корректировка) |  | 10М2 | 6.945 | 7167.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 7167.46
| 05.2023 |  | 3.4725 | 3572.01 | 0 | 0 |  |  | 3.4725 | 3572.01
| 06.2023 |  | 3.4725 | 3595.45 | 0 | 0 |  |  | 3.4725 | 3595.45
Ж3-50-90(246).5 | УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДОК Т/И ИЗ АСБОКАРТОНА МАРКИ КАОН-3 ТОЛЩИНОЙ 6ММ
п. 13, 14 (корректировка) |  | 100КГАСБ | 0.095 | 113.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 113.85
| 05.2023 |  | 0.0475 | 56.74 | 0 | 0 |  |  | 0.0475 | 56.74
| 06.2023 |  | 0.0475 | 57.11 | 0 | 0 |  |  | 0.0475 | 57.11
Ж3-50-90(246).6 | ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ЖИДКИМ Т/ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕПЛОСИЛ
п. 15, 16 (корректировка) |  | 100М2 | 1.481 | 5575.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 5575.21
| 05.2023 |  | 0.7405 | 2778.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7405 | 2778.49 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 0.7405 | 2796.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7405 | 2796.72 | [26 empty] | 0
Ж3-50-90(246).1 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОКРАСКА
п. 17 - 23 (корректировка) |  | М2 | 49.3 | 786.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 786.99
| 06.2023 |  | 49.3 | 786.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 786.99 | [26 empty] | 0
Ж3-50-90(246).5 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ
п. 24, 25 (корректировка) |  | 100М2 | 2.95 | 8555.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 8555.42
| 05.2023 |  | 1.475 | 4263.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 4263.72 | [26 empty] | 0
| 06.2023 |  | 1.475 | 4291.7 | 0 | 0 |  |  | 1.475 | 4291.7
Смета: №257 УСТАНОВКА ЛЕСОВ (В ДОП. К Л.С.1159-2-191 НА СУММУ 39,682ТЫС.РУБ., Л.С.1159-2-207 НА СУММУ 137,509ТЫС.РУБ.). 219-1-АР10, ПИСЬМО 9/1285 ОТ 23.02.2023 |  |  |  | 7746.54 |  | 3873.27 |  | 3873.27 |  | 3873.27
Ж2-60-30(257) | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
п. 4 - 6 |  | М2 | 135 | 7746.54 | 67.5 | 3873.27 | 67.5 | 3873.27 | 67.5 | 3873.27
| 01.2023 |  | 135 | 7746.54 | 67.5 | 3873.27 | 67.5 | 3873.27 | 67.5 | 3873.27 | [25 empty] | 67.5 | 3873.27
Смета: №270 КОРРЕКТИРОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДЫМОСОСА. 219-1-КЖ68 |  |  |  | 3787.68 |  | 3787.68 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п.4-8 |  | М3 | 1 | 1315.9 | 1 | 1315.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1 | 1315.9 | 1 | 1315.9 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1315.9
Ж2-90-70-9 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ДЕМОНТАЖ
п.9-12 |  | Т | 0.0672 | 114.39 | 0.0672 | 114.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0672 | 114.39 | 0.0672 | 114.39 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0672 | 114.39
Ж2-90-70 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
п.13-28 |  | Т | 0.0865 | 878.27 | 0.0865 | 878.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0865 | 878.27 | 0.0865 | 878.27 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0865 | 878.27
Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФОМ1
п.29-57 |  | М3 | 0.48 | 738.55 | 0.48 | 738.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.48 | 738.55 | 0.48 | 738.55 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.48 | 738.55
Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФОМ2
п.58-77 |  | М3 | 0.48 | 740.57 | 0.48 | 740.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.48 | 740.57 | 0.48 | 740.57 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.48 | 740.57
Смета: №280 ЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ Б-Е, 6-4. ХВО (В ДОП К Л.С.1159-2-280 НА СУММУ 39,682ТЫС.РУБ.). 219-1-АР10, ИЗМ.2 |  |  |  | 51121.07 |  | 51121.07 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-9 | РАЗБОРКА ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА (в.т. погрузка и перевозка отходов)
п. 4 - 9 (корректировка) |  | М3 | 91.3 | 51121.07 | 91.3 | 51121.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 91.3 | 51121.07 | 91.3 | 51121.07 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 91.3 | 51121.07
Смета: №282 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ. 219-1-КМ37 |  |  |  | 79760.13 |  | 8765.91 |  | 8765.91 |  | 70994.22
Ж2-90-70(282).1 | ДЕМОНТАЖ ФЕРМ С ДАЛЬНЕЙШИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
п. 4 |  | Т | 1.45 | 4466.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 4466.72
| 10.2023 |  | 1.45 | 4466.72 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 4466.72 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).2 | ДЕМОНТАЖ ПРОГОНОВ
п. 5 |  | Т | 2.42 | 1285.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1285.89
| 10.2023 |  | 2.42 | 1285.89 | 0 | 0 |  |  | 2.42 | 1285.89 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).3 | ДЕМОНТАЖ СВЯЗЕЙ
п. 6 - 8 |  | Т | 1.64 | 2771.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 2771.18
| 10.2023 |  | 1.64 | 2771.18 | 0 | 0 |  |  | 1.64 | 2771.18 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).4 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 9 |  | М3 | 6.2 | 4979.44 | 6.2 | 4979.44 | 6.2 | 4979.44 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 6.2 | 4979.44 | 6.2 | 4979.44 | 6.2 | 4979.44 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 4979.44
Ж2-90-70(282).5(282).1 | ДЕМОНТАЖ СБОРНОГО ПОКРЫТИЯ
п. 10 |  | 100ШТ | 1.56 | 2743.76 | 1.56 | 2743.76 | 1.56 | 2743.76 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 1.56 | 2743.76 | 1.56 | 2743.76 | 1.56 | 2743.76 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.56 | 2743.76
Ж2-90-70(282).5(282).2 | ПЕРЕВОЗКА ДО 23 КМ 1 КЛАСС ГРУЗА
п. 11, 12 |  | Т | 26.525 | 1042.71 | 26.525 | 1042.71 | 26.525 | 1042.71 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 26.525 | 1042.71 | 26.525 | 1042.71 | 26.525 | 1042.71 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 26.525 | 1042.71
Ж2-90-70(282).1 | МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ФЕРМ (В Т.Ч. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА)
п. 13, 14 |  | Т | 1.45 | 3892.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3892.94
| 10.2023 |  | 1.45 | 3892.94 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 3892.94 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).3 | МОНТАЖ ФАХВЕРКА
п. 15, 16 |  | Т | 1.4772 | 13161.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 13161.25
| 10.2023 |  | 1.4772 | 13161.25 | 0 | 0 |  |  | 1.4772 | 13161.25 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).4 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т
п. 17, 18 |  | Т | 0.4161 | 3647.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 3647.43
| 10.2023 |  | 0.4161 | 3647.43 | 0 | 0 |  |  | 0.4161 | 3647.43 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).5 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ
п. 19 - 21 |  | Т | 0.3121 | 3996.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3121 | 3996.33
| 10.2023 |  | 0.3121 | 3996.33 | 0 | 0 |  |  | 0.3121 | 3996.33 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).6 | МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ
п. 22 - 28 |  | 100М2 | 1.4694 | 14004.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 14004.88
| 10.2023 |  | 1.4694 | 14004.88 | 0 | 0 |  |  | 1.4694 | 14004.88 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).7 | МОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60 М С ЛЕСОВ
п. 29 |  | 100М2СТЕ | 0.6364 | 9353.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6364 | 9353.81
| 10.2023 |  | 0.6364 | 9353.81 | 0 | 0 |  |  | 0.6364 | 9353.81 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).8 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М
п. 30, 31 |  | 100М2 | 0.7056 | 11007.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 11007.75
| 10.2023 |  | 0.7056 | 11007.75 | 0 | 0 |  |  | 0.7056 | 11007.75 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).9 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/З ЗАЩИТЫ (10%) (Т.Т.П.13,Л.1)
п. 32 - 36 |  | М2 | 12 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 322.8
| 10.2023 |  | 12 | 322.8 | 0 | 0 |  |  | 12 | 322.8 | [20 empty] | 0
Ж2-90-70(282).14 | А/З ЗАЩИТА СУЩ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (Т.Т.П.14,Л.1)
п. 37 - 42 |  | М2 | 50 | 3083.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3083.24
| 10.2023 |  | 50 | 3083.24 | 0 | 0 |  |  | 50 | 3083.24 | [20 empty] | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 15773799.463 | X | 8404364.91 | X | 167703.64 | X | 7369434.553 |  | 1014024.64 | 1234826.61 |  | 391199.31 |  | 749368.95 |  |  |  | 557881.78 |  | 880832.56 |  | 1717454.37 |  | 1234826.61 |  | 372189.8 |  | 629623.17 |  | 704704.48 |  | 386436.08 |  | 220801.97
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 150439.13 | X | 53098.33 | X | X | [10 empty] | 0 |  | 21773.3 |  | 3885.58
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 8554804.04 | X | 220801.97 | X | X |  | 3850.96 | 8558655 |  | 391199.31 |  | 749368.95 |  | 687677.04 |  | 557881.78 |  | 902605.86 |  | 1721339.95 |  | 1234826.61 |  | 372189.8 |  | 629623.17 |  | 704704.48 |  | 386436.08 |  | 220801.97
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 1425800.7 | X | 36800.33 | X | X |  |  |  |  | 65199.89 |  | 124894.83 |  |  |  | 92980.3 |  | 150434.31 |  | 286889.99 |  | 205804.44 |  | 62031.63 |  | 104937.2 |  | 117450.75 |  | 64406.01 |  | 36800.33
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 7129003.34 | X | 184001.64 | X | X |  |  |  |  | 325999.42 |  | 624474.12 |  |  |  | 464901.48 |  | 752171.55 |  | 1434449.96 |  | 1029022.17 |  | 310158.17 |  | 524685.97 |  | 587253.73 |  | 322030.07 |  | 184001.64
СУММА ПРОПИСЬЮ: Двести двадцать тысяч восемьсот один рубль 97 коп.
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [16 empty] | Рачиков | 513856.46 | Радчиков | 414044.73 | Радчиков | 688036.71 | Горняк | 66446.94 | Ерастов | 176423.78 | Ерастов | 89535.03 | Ерастов | 112290.34 | Ерастов | 39110.02 | Ерастов | 0 | Ерастов | 50823.52 | 7369434.553
[18 empty] | Ерастов | 41786.31 | Кузьменков | 49929.84 | Ерастов | 82538.78 | Радчиков | 1098091.98 | Киселевич | 4571.97 | Киселевич |  | Киселевич | 57260.15 | Киселевич | 11342.35 | Киселевич | 0 | Киселевич | 0
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [11 empty] | Кузьменков | 6075.65 | БелАЭС | 28565.54 | Кузьменков | 97889.55 | Ерастов | 99268.65 | Радчиков | 818500.32 | Радчиков | 62436.52 | Радчиков | 94281.85 | Радчиков | 474480.63 | Радчиков | 283344.01 | Радчиков | 102899.59
[18 empty] | Фомин | 43190.36 | Ерастов | 60638.42 | Горняк | 25645.06 | Кузьменков | 457532.38 | Кузьменков | 121777.9 | Кузьменков | 76553.36 | Кузьменков |  | Кузьменков | 8659.38 | Кузьменков | 0 | Кузьменков | 0
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [19 empty] | Горняк | 113552.64 | Горняк | 96448.8 | Горняк | 331748.7 | Горняк | 142966.02 | Горняк | 80828.41 | Горняк | 35909.74
[28 empty] | Фомин | 10085.86 | Фомин |  | Фомин | 6075.79 | Фомин | 22263.66 | Фомин | 31169.12
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [20 empty] | 335059.57 | Петренко | 4570.02 | Петренко | 2242.24 | Петренко | 0 | Петренко | 0
[28 empty] | ЕвроАлмаз | 33279.27 | ЕвроАлмаз | 29472.11 | ЕвроАлмаз | 19828.05 | ЕвроАлмаз | 0 | ЕвроАлмаз | 0
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г. | [23 empty] | 629623.17 |  | 704704.48 |  | 386436.08 |  | 220801.97
[18 empty] | БелАЭС | 82768.26 | БТСС | 4703.25 | [5 empty] | 1234826.61
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены | [20 empty] | 1014024.64
-8495.76
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
557881.78
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________ | [14 empty] | 337079.81

## 3. Технологические эстакады
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭСТАКАДЫ
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №3/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  |  | Объем ноябрь | Стоимость ноябрь | Объем декабрь | Стоимость декабрь | Объем ЯНВАРЬ | Стоимость ЯНВАРЬ | Объем ФЕВРАЛЬ | Стоимость ФЕВРАЛЬ | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | Объем АПРЕЛЬ | Стоимость АПРЕЛЬ | МАЙ 2023Г. |  | ИЮНЬ 203Г. | [5 empty] | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭСТАКАДЫ
Смета: №85, №278 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ(УЧАСТОК ПВК-СХР) 219-0-ТК23 |  |  |  | 91420 |  | 91420 |  | 0 | 0 | 0
Ж3-50-21(85).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ЕДКОГО НАТРА
п. 4, 5, 9 - 11, 13, 14 |  | Т | 0.3769 | 4905.1 | 0.3769 | 4905.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.3769 | 4905.1 | 0.3769 | 4905.1 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.2597 | 3379.82 |  |  | 0.055 | 715.79 |  |  | 0.0622 | 809.49
Ж3-50-21(85).3 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 6, 7 |  | Т | 0.0018 | 10.95 | 0.0018 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0018 | 10.95 | 0.0018 | 10.95 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0018 | 10.95
Ж3-50-21(85).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ DN15 PN1,6МПА
п. 8, 12 |  | ШТ | 1 | 1189.02 | 1 | 1189.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 1 | 1189.02 | 1 | 1189.02 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1189.02
Ж3-50-21(85).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
п. 15, 16, 20 - 22, 24, 25 |  | Т | 0.3769 | 4873.2 | 0.3769 | 4873.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.3769 | 4873.2 | 0.3769 | 4873.2 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.1998 | 2583.35 |  |  | 0.116 | 1499.84 |  |  | 0.0611 | 790.01
Ж3-50-21(85).3 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 17, 18 |  | Т | 0.0018 | 10.88 | 0.0018 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0018 | 10.88 | 0.0018 | 10.88 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0018 | 10.88
Ж3-50-21(85).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ DN15 PN1,6МПА
п. 19, 23 |  | ШТ | 1 | 1181.19 | 1 | 1181.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1 | 1181.19 | 1 | 1181.19 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1181.19
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК
п. 26 - 31 |  | Т | 15.9244 | 44542.56 | 15.9244 | 44542.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 6.3698 | 17712.08 | 6.3698 | 17712.08 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 6.3698 | 17712.08
| 06.2023 |  | 4.7773 | 13371.23 | 4.7773 | 13371.23 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.9802 | 11140.28 | 0.79708 | 2230.95
| 07.2023 |  | 4.7773 | 13459.25 | 4.7773 | 13459.25 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.9809 | 11215.53 |  |  | 0.7964 | 2243.72
Ж3-50-21 (278) | ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК (КОРРЕКТИРОВКА КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА)
|  | Т | 14.5016 | 143438.01 | 14.5016 | 143438.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 5.8006 | 57034.62 | 5.8006 | 57034.62 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 5.8006 | 57034.62
| 06.2023 |  | 4.3505 | 43059.95 | 4.3505 | 43059.95 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 4.3505 | 43059.95
| 07.2023 |  | 4.3505 | 43343.44 | 4.3505 | 43343.44 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 3.9769 | 39621.31 | 0.3736 | 3722.13
Ж3-50-21(85).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ УСРЕДНЕННЫХ ПРОМЫВОК
п. 32, 33, 37, 39 - 42 |  | Т | 0.9521 | 11300.71 | 0.9521 | 11300.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.47605 | 5631.82 | 0.47605 | 5631.82 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.47605 | 5631.82
| 07.2023 |  | 0.47605 | 5668.89 | 0.47605 | 5668.89 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.28315 | 3371.8 |  |  | 0.1215 | 1446.84 |  |  | 0.0714 | 850.25
Ж3-50-21(85).3 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 34, 35 |  | Т | 0.0013 | 7.85 | 0.0013 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.00065 | 3.91 | 0.00065 | 3.91 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00065 | 3.91
| 07.2023 |  | 0.00065 | 3.94 | 0.00065 | 3.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00065 | 3.94
Ж3-50-21(85).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ DN15 PN1,6МПА
п. 36, 38 |  | ШТ | 1 | 1192.93 | 1 | 1192.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.5 | 594.51 | 0.5 | 594.51 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5 | 594.51
| 07.2023 |  | 0.5 | 598.42 | 0.5 | 598.42 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5 | 598.42
Ж3-50-21(85).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
п. 43 - 45, 50 - 56, 59 |  | Т | 0.4261 | 3076.78 | 0.4261 | 3076.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.21305 | 1533.34 | 0.21305 | 1533.34 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.21305 | 1533.34
| 07.2023 |  | 0.21305 | 1543.44 | 0.21305 | 1543.44 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.09475 | 686.42 |  |  | 0.076 | 550.58 |  |  | 0.0423 | 306.44
Ж3-50-21(85).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ
п. 46, 47, 57, 58 |  | ШТ | 2 | 1166.25 | 2 | 1166.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 1 | 581.21 | 1 | 581.21 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 581.21
| 07.2023 |  | 1 | 585.04 | 1 | 585.04 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 585.04
Ж3-50-21(85).6 | ОПОРНЫЕ М/К |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 48, 49 |  | Т | 0.0018 | 10.99 | 0.0018 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0009 | 5.48 | 0.0009 | 5.48 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0009 | 5.48
| 07.2023 |  | 0.0009 | 5.51 | 0.0009 | 5.51 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0009 | 5.51
Ж3-50-21(85).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА
п. 60, 64 - 66 |  | 100МТРУБ | 0.7575 | 4122.19 | 0.7575 | 4122.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.37875 | 2054.34 | 0.37875 | 2054.34 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.37875 | 2054.34
| 07.2023 |  | 0.37875 | 2067.85 | 0.37875 | 2067.85 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.27125 | 1480.94 |  |  | 0.07 | 382.18 |  |  | 0.0375 | 204.73
Ж3-50-21(85).2 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ DN15 PN1,6МПА
п. 61, 67 |  | ШТ | 1 | 376.72 | 1 | 376.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.5 | 187.74 | 0.5 | 187.74 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5 | 187.74
| 07.2023 |  | 0.5 | 188.98 | 0.5 | 188.98 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.5 | 188.98
Ж3-50-21(85).3 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 62, 63 |  | Т | 0.0267 | 43.95 | 0.0267 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.01335 | 21.9 | 0.01335 | 21.9 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01335 | 21.9
| 07.2023 |  | 0.01335 | 22.05 | 0.01335 | 22.05 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01335 | 22.05
Ж3-50-21(85).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СПУТНИКОВ
п. 68 - 70, 73 - 77, 80 |  | 100МТРУБ | 1.721 | 9168.01 | 1.721 | 9168.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.8605 | 4568.92 | 0.8605 | 4568.92 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.8605 | 4568.92
| 08.2023 |  | 0.8605 | 4599.09 | 0.8605 | 4599.09 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5795 | 3097.24 |  |  | 0.281 | 1501.85
Ж3-50-21(85).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ
п. 71, 72, 78, 79 |  | ШТ | 3 | 1230.82 | 3 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.5 | 613.38 | 1.5 | 613.38 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.5 | 613.38
| 08.2023 |  | 1.5 | 617.44 | 1.5 | 617.44 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.5 | 617.44
Ж3-50-21(85).6 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 81 - 89 |  | СТЫК | 58 | 530.88 | 58 | 530.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 29 | 264.57 | 29 | 264.57 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 22 | 200.71 | [6 empty] | 7 | 63.86
| 08.2023 |  | 29 | 266.31 | 29 | 266.31 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 29 | 266.31
Ж3-50-21(85).15 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 90 - 98 |  | СТЫК | 58 | 2452.16 | 58 | 2452.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 29 | 1222.04 | 29 | 1222.04 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 22 | 927.06 | [6 empty] | 7 | 294.98
| 08.2023 |  | 29 | 1230.12 | 29 | 1230.12 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 29 | 1230.12
Ж3-50-90(278).1 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
П.7-15 |  | СТЫК | -58 | -2452.16 | -58 | -2452.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | -29 | -1222.04 | -29 | -1222.04 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | -29 | -1222.04
| 08.2023 |  | -29 | -1230.12 | -29 | -1230.12 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | -29 | -1230.12
Ж3-50-90(278).2 | КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ ДВЕ СТЕНКИ
П.16-20 |  | СТЫК | 58 | 5743.42 | 58 | 5743.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 29 | 2862.26 | 29 | 2862.26 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 29 | 2862.26
| 08.2023 |  | 29 | 2881.16 | 29 | 2881.16 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 29 | 2881.16
Ж3-50-21(85).24 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ
п. 100 |  | М2 | 1.3762 | 18.96 | 1.3762 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.6881 | 9.45 | 0.6881 | 9.45 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6881 | 9.45
| 08.2023 |  | 0.6881 | 9.51 | 0.6881 | 9.51 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6881 | 9.51
Ж3-50-21(85).25 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВ-ТИ
п. 101 |  | 100М2 | 0.0138 | 6.32 | 0.0138 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0069 | 3.15 | 0.0069 | 3.15 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0069 | 3.15
| 08.2023 |  | 0.0069 | 3.17 | 0.0069 | 3.17 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0069 | 3.17
Ж3-50-21(85).26 | ОГРУНТОВКА
п. 102 |  | 100М2 | 0.0138 | 1.58 | 0.0138 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0069 | 0.79 | 0.0069 | 0.79 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0069 | 0.79
| 08.2023 |  | 0.0069 | 0.79 | 0.0069 | 0.79 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0069 | 0.79
Смета: №100 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ,ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 219-0-ТК24 |  |  |  | 1251231.84 |  | 1251231.84 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ЕДКОГО НАТРА
п. 4 - 7 |  | Т | 18.0903 | 105238.31 | 18.0903 | 105238.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 4.5226 | 26051.04 | 4.5226 | 26051.04 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.5226 | 26051.04
| 05.2023 |  | 4.5226 | 26223.12 | 4.5226 | 26223.12 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.5226 | 26223.12
| 06.2023 |  | 4.5226 | 26395.19 | 4.5226 | 26395.19 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.5226 | 26395.19
| 07.2023 |  | 4.5226 | 26568.96 | 4.5226 | 26568.96 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.5226 | 26568.96
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
п. 8 - 11 |  | Т | 14.5995 | 85157.32 | 14.5995 | 85157.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 5.8398 | 33862.29 | 5.8398 | 33862.29 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 5.8398 | 33862.29
| 06.2023 |  | 4.3799 | 25563.37 | 4.3799 | 25563.37 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.3799 | 25563.37
| 07.2023 |  | 4.3799 | 25731.66 | 4.3799 | 25731.66 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.3799 | 25731.66
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА
п. 12 - 16 |  | Т | 16.5388 | 96255.44 | 16.5388 | 96255.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 4.1347 | 23827.39 | 4.1347 | 23827.39 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.1347 | 23827.39
| 05.2023 |  | 4.1347 | 23984.78 | 4.1347 | 23984.78 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.1347 | 23984.78
| 06.2023 |  | 4.1347 | 24142.17 | 4.1347 | 24142.17 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.1347 | 24142.17
| 07.2023 |  | 4.1347 | 24301.1 | 4.1347 | 24301.1 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.1347 | 24301.1
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ
п. 17 - 23 |  | 100МТРУБ | 0.1518 | 730.83 | 0.1518 | 730.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.1518 | 730.83 | 0.1518 | 730.83 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1518 | 730.83
Ж3-50-21(100).3 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 24, 25 |  | Т | 0.0009 | 6.3 | 0.0009 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0009 | 6.3 | 0.0009 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0009 | 6.3
Ж3-50-21(100).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ
п. 26 - 29 |  | ШТ | 4 | 1258.27 | 4 | 1258.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 4 | 1258.27 | 4 | 1258.27 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | 1258.27
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХИМОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ
п. 30 - 42 |  | Т | 1.4058 | 44565.34 | 1.4058 | 44565.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.42174 | 13273.14 | 0.42174 | 13273.14 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.42174 | 13273.14
| 07.2023 |  | 0.42174 | 13360.53 | 0.42174 | 13360.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.42174 | 13360.53
| 08.2023 |  | 0.56232 | 17931.67 | 0.56232 | 17931.67 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.23952 | 7637.99 | 0.203 | 6473.41 | 0.1198 | 3820.27
Ж3-50-21(100).4 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 43, 44 |  | Т | 0.0264 | 206.43 | 0.0264 | 206.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.00792 | 61.48 | 0.00792 | 61.48 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00792 | 61.48
| 07.2023 |  | 0.00792 | 61.89 | 0.00792 | 61.89 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00792 | 61.89
| 08.2023 |  | 0.01056 | 83.06 | 0.01056 | 83.06 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00416 | 32.72 | 0.0064 | 50.34
Ж3-50-21(100).5 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ DN15 PN1,6МПА
п. 45, 46 |  | ШТ | 1 | 286.8 | 1 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.3 | 85.42 | 0.3 | 85.42 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3 | 85.42
| 07.2023 |  | 0.3 | 85.98 | 0.3 | 85.98 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3 | 85.98
| 08.2023 |  | 0.4 | 115.4 | 0.4 | 115.4 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.4 | 115.4
Ж3-50-21(100).6 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРОВОЛКОЙ 0,4-0,8ММ
п. 47 |  | 100М | 0.004 | 3.15 | 0.004 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0012 | 0.94 | 0.0012 | 0.94 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0012 | 0.94
| 07.2023 |  | 0.0012 | 0.94 | 0.0012 | 0.94 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0012 | 0.94
| 08.2023 |  | 0.0016 | 1.27 | 0.0016 | 1.27 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0016 | 1.27
Ж3-50-21(100).7 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 48, 49 |  | 10ШТ | 1 | 130.8 | 1 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.3 | 38.96 | 0.3 | 38.96 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 38.96
| 07.2023 |  | 0.3 | 39.21 | 0.3 | 39.21 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 39.21
| 08.2023 |  | 0.4 | 52.63 | 0.4 | 52.63 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.4 | 52.63
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК
п. 50 - 53 |  | Т | 14.2303 | 155384.01 | 14.2303 | 155384.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 7.1151 | 77436.32 | 7.1151 | 77436.32 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 7.1151 | 77436.32
| 08.2023 |  | 7.1151 | 77947.69 | 7.1151 | 77947.69 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6.4039 | 70155.28 |  |  | 0.7113 | 7792.41
Ж3-50-21(100).2 | ОПОРНЫЕ М/К |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 54, 55 |  | Т | 0.265 | 2087.18 | 0.265 | 2087.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.1325 | 1040.16 | 0.1325 | 1040.16 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1325 | 1040.16
| 08.2023 |  | 0.1325 | 1047.02 | 0.1325 | 1047.02 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1325 | 1047.02
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
п. 56 - 65 |  | Т | 0.6881 | 13702.61 | 0.6881 | 13702.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.34405 | 6828.69 | 0.34405 | 6828.69 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.34405 | 6828.69
| 09.2023 |  | 0.34405 | 6873.92 | 0.34405 | 6873.92 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.27495 | 5493.34 |  |  | 0.0691 | 1380.58
Ж3-50-21(100).2 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 66, 67 |  | Т | 0.0014 | 9.55 | 0.0014 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.0007 | 4.76 | 0.0007 | 4.76 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0007 | 4.76
| 09.2023 |  | 0.0007 | 4.79 | 0.0007 | 4.79 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0007 | 4.79
Ж3-50-21(100).3 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 68, 69 |  | 10ШТ | 2.2 | 526.44 | 2.2 | 526.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.1 | 262.35 | 1.1 | 262.35 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.1 | 262.35
| 09.2023 |  | 1.1 | 264.09 | 1.1 | 264.09 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.1 | 264.09
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД УУФ
п. 70 - 82 |  | Т | 3.0542 | 32613.56 | 3.0542 | 32613.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.91626 | 9713.01 | 0.91626 | 9713.01 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.91626 | 9713.01
| 04.2023 |  | 0.91626 | 9777.61 | 0.91626 | 9777.61 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.91626 | 9777.61
| 05.2023 |  | 1.2217 | 13122.94 | 1.2217 | 13122.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.35748 | 3839.95 | 0.72 | 7734.04 | 0.1442 | 1548.95
Ж3-50-21(100).4 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ DN20 PN1,6МПА
п. 83, 84 |  | ШТ | 1 | 295.1 | 1 | 295.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.3 | 87.89 | 0.3 | 87.89 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3 | 87.89
| 04.2023 |  | 0.3 | 88.47 | 0.3 | 88.47 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.3 | 88.47
| 05.2023 |  | 0.4 | 118.74 | 0.4 | 118.74 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.4 | 118.74
Ж3-50-21(100).5 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРОВОЛКОЙ 0,4-0,8ММ
п. 85 |  | 100М | 0.004 | 3.09 | 0.004 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0012 | 0.92 | 0.0012 | 0.92 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0012 | 0.92
| 04.2023 |  | 0.0012 | 0.93 | 0.0012 | 0.93 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0012 | 0.93
| 05.2023 |  | 0.0016 | 1.24 | 0.0016 | 1.24 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0016 | 1.24
Ж3-50-21(100).6 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 86, 87 |  | 10ШТ | 4 | 937.84 | 4 | 937.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.2 | 279.32 | 1.2 | 279.32 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 279.32
| 04.2023 |  | 1.2 | 281.16 | 1.2 | 281.16 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 281.16
| 05.2023 |  | 1.6 | 377.36 | 1.6 | 377.36 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.6 | 377.36
Ж3-50-21(100).7 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 88, 89 |  | Т | 0.0065 | 47.9 | 0.0065 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00195 | 14.27 | 0.00195 | 14.27 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00195 | 14.27
| 04.2023 |  | 0.00195 | 14.36 | 0.00195 | 14.36 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00195 | 14.36
| 05.2023 |  | 0.0026 | 19.27 | 0.0026 | 19.27 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0026 | 19.27
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД УУФ
п. 90 - 100 |  | Т | 108.7798 | 622565.86 | 108.7798 | 622565.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 21.756 | 122880.18 | 21.756 | 122880.18 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 21.756 | 122880.18
| 02.2023 |  | 21.756 | 123691.81 | 21.756 | 123691.81 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 21.756 | 123691.81
| 03.2023 |  | 21.756 | 124503.43 | 21.756 | 124503.43 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 21.756 | 124503.43
| 04.2023 |  | 21.756 | 125331.29 | 21.756 | 125331.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 21.756 | 125331.29
| 05.2023 |  | 21.756 | 126159.15 | 21.756 | 126159.15 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 21.755 | 126153.35 |  |  | 0.001 | 5.8
Ж3-50-21(100).3 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 101, 102 |  | Т | 0.0013 | 7.65 | 0.0013 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.00026 | 1.51 | 0.00026 | 1.51 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00026 | 1.51
| 02.2023 |  | 0.00026 | 1.52 | 0.00026 | 1.52 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00026 | 1.52
| 03.2023 |  | 0.00026 | 1.53 | 0.00026 | 1.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00026 | 1.53
| 04.2023 |  | 0.00026 | 1.54 | 0.00026 | 1.54 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00026 | 1.54
| 05.2023 |  | 0.00026 | 1.55 | 0.00026 | 1.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.00026 | 1.55
Ж3-50-21 | МОНТАЖ ПАРОПРОВОДА
п. 103 - 106 |  | Т | 4.6835 | 37734.36 | 4.6835 | 37734.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 2.3418 | 18805.09 | 2.3418 | 18805.09 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 2.3418 | 18805.09
| 08.2023 |  | 2.3418 | 18929.27 | 2.3418 | 18929.27 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 2.3418 | 18929.27
Ж3-50-21(100).1 | МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ СПУТНИКОВ
п. 107 - 114 |  | 100МТРУБ | 9.9776 | 44320.97 | 9.9776 | 44320.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 4.9888 | 22087.34 | 4.9888 | 22087.34 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.9888 | 22087.34
| 09.2023 |  | 4.9888 | 22233.63 | 4.9888 | 22233.63 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 3.9962 | 17809.9 | 0.9926 | 4423.73
Ж3-50-21(100).5 | КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОД ПРИВАРКУ
п. 115 - 118 |  | ШТ | 8 | 1886.27 | 8 | 1886.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 4 | 940.02 | 4 | 940.02 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | 940.02
| 09.2023 |  | 4 | 946.25 | 4 | 946.25 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | 946.25
Ж3-50-21(100).7 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРОВОЛКОЙ 0,8ММ
п. 119 |  | 100М | 2.4 | 2689.45 | 2.4 | 2689.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.2 | 1340.29 | 1.2 | 1340.29 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 1340.29
| 09.2023 |  | 1.2 | 1349.16 | 1.2 | 1349.16 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 1349.16
Ж3-50-21(100).1 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 120 - 123 |  | СТЫК | 1 | 114.9 | 1 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 1 | 114.9 | 1 | 114.9 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 114.9
Ж3-50-21(100).1 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВК, ОКРАСКА
п. 124 - 127 |  | М2 | 0.6931 | 31.92 | 0.6931 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2023 |  | 0.6931 | 31.92 | 0.6931 | 31.92 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6931 | 31.92
Ж3-50-21-9(100).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ, ДЕМОНТАЖ ОПОР
п. 128 - 130 |  | Т | 2.3703 | 2359.59 | 2.3703 | 2359.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2.3703 | 2359.59 | 2.3703 | 2359.59 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.3703 | 2359.59
Ж3-50-21-9(100).3(100).2 | СТОИМОСТЬ КИСЛОРОД (28,428М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА (7,107КГ), МЕТАЛОЛОМ (2,454Т)
п. 131 - 133 |  | М3 | 28.428 | 74.6 | 28.428 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 28.428 | 74.6 | 28.428 | 74.6 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 28.428 | 74.6
Смета: №114 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ,ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ДОП.К ЛОК.СМ. 1159-3-100) 219-0-ТК24 |  |  |  | -949500.45 |  | -949500.45 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-21(114).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ЕДКОГО НАТРА
п. 4, 5 |  | Т | -18.0722 | -106059.64 | -18.0722 | -106059.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | -5.4217 | -31588.34 | -5.4217 | -31588.34 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -5.4217 | -31588.34
| 07.2023 |  | -5.4217 | -31796.29 | -5.4217 | -31796.29 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -5.4217 | -31796.29
| 08.2023 |  | -7.2289 | -42675.01 | -7.2289 | -42675.01 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -7.2289 | -42675.01
Ж3-50-21(114).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
п. 6 - 8 |  | Т | -14.583 | -85564.14 | -14.583 | -85564.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | -4.3749 | -25484.05 | -4.3749 | -25484.05 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -4.3749 | -25484.05
| 07.2023 |  | -4.3749 | -25651.81 | -4.3749 | -25651.81 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -4.3749 | -25651.81
| 08.2023 |  | -5.8332 | -34428.28 | -5.8332 | -34428.28 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -5.8332 | -34428.28
Ж3-50-21(114).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА
п. 9, 10 |  | Т | -16.5223 | -96961.55 | -16.5223 | -96961.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | -4.9567 | -28878.6 | -4.9567 | -28878.6 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -4.9567 | -28878.6
| 07.2023 |  | -4.9567 | -29068.72 | -4.9567 | -29068.72 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -4.9567 | -29068.72
| 08.2023 |  | -6.6089 | -39014.23 | -6.6089 | -39014.23 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -6.6089 | -39014.23
Ж3-50-21 | СТОИОСТЬ ОТВОДОВ
п. 11, 12 |  | ШТ | 6 | 440.26 | 6 | 440.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 6 | 440.26 | 6 | 440.26 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 6 | 440.26
Ж3-50-21 | СТОИМОСТЬ ОТВОДОВ
п. 13 |  | ШТ | 10 | 1295.58 | 10 | 1295.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 10 | 1295.58 | 10 | 1295.58 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 10 | 1295.58 |  |  |  |  | в мае подписывали
Ж3-50-21(114).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД УУФ
п. 14, 15 |  | Т | -108.67 | -635244.69 | -108.67 | -635244.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | -27.1675 | -157253.21 | -27.1675 | -157253.21 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | -27.1675 | -157253.21
| 06.2023 |  | -27.1675 | -158285.11 | -27.1675 | -158285.11 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | -27.1675 | -158285.11
| 07.2023 |  | -27.1675 | -159327.12 | -27.1675 | -159327.12 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | -27.1675 | -159327.12
| 08.2023 |  | -27.1675 | -160379.25 | -27.1675 | -160379.25 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | -27.1893 | -160507.94 |  |  | 0.0218 | 128.69
Ж3-50-21(114).1 | МОНТАЖ ПАРОПРОВОД
п. 16, 17 |  | Т | -4.6882 | -27406.27 | -4.6882 | -27406.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | -2.3441 | -13658.18 | -2.3441 | -13658.18 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -2.3441 | -13658.18
| 07.2023 |  | -2.3441 | -13748.09 | -2.3441 | -13748.09 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | -2.3441 | -13748.09
Смета: №134, №272, 279 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 219-0-ТК25 |  |  |  | 148596.67 |  | 139017.16 |  | 0 |  | 9579.51
Ж3-50-21(134).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД УУФ С РЕАГЕНТАМИ
п. 4 - 6, 18 - 23, 28 - 36 |  | 100МТРУБ | 25.2768 | 118007.46 | 23.508 | 109668.11 | 0 | 0 | 1.7688 | 8339.35
| 05.2023 |  | 6.3192 | 29212.58 | 6.3192 | 29212.58 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6.3192 | 29212.58
| 06.2023 |  | 6.3192 | 29404.1 | 6.3192 | 29404.1 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 6.3192 | 29404.1
| 07.2023 |  | 6.3192 | 29597.67 | 6.3192 | 29597.67 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.3376 | 10948.78 | 3.9816 | 18648.89
| 08.2023 |  | 6.3192 | 29793.11 | 4.5504 | 21453.76 |  |  | 1.7688 | 8339.35 | [17 empty] | 2.2534 | 10624.1 | 2.297 | 10829.66
Ж3-50-21 (272) | КОРРЕКТИРОВКА (ЗАМЕНА РАСЦЕНКИ)
п. 4 - 8 |  | Т | 24.9542 | 249848.35 | 23.205 | 232161.65 | 0 | 0 | 1.7492 | 17686.7
| 05.2023 |  | 6.2386 | 61846.79 | 6.2386 | 61846.79 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 6.2386 | 61846.79
| 06.2023 |  | 6.2386 | 62256.66 | 6.2386 | 62256.66 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 6.2386 | 62256.66
| 07.2023 |  | 6.2385 | 62665.53 | 6.2385 | 62665.53 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 6.2385 | 62665.53
| 08.2023 |  | 6.2385 | 63079.37 | 4.4893 | 45392.67 |  |  | 1.7492 | 17686.7 | [17 empty] | 2.4923 | 25200.4 | 1.997 | 20192.27
Ж3-50-21 (279) | КОРРЕКТИРОВКА (ОБЪЕМ)
п. 4 - 7 |  | Т | -21.193 | -67091.72 | -19.708 | -62344.08 | 0 | 0 | -1.485 | -4747.64
| 05.2023 |  | -5.2983 | -16607.73 | -5.2983 | -16607.73 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | -5.2983 | -16607.73
| 06.2023 |  | -5.2983 | -16717.79 | -5.2983 | -16717.79 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | -5.2983 | -16717.79
| 07.2023 |  | -5.2982 | -16827.53 | -5.2982 | -16827.53 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | -5.2982 | -16827.53
| 08.2023 |  | -5.2982 | -16938.67 | -3.8132 | -12191.03 |  |  | -1.485 | -4747.64 | [17 empty] | -2.1132 | -6756.03 | -1.7 | -5435
Ж3-50-21(134).4 | ОПОРНЫЕ М/К
п. 7, 8 |  | Т | 0.0055 | 43.95 | 0.0055 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.001375 | 10.88 | 0.001375 | 10.88 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.001375 | 10.88
| 06.2023 |  | 0.001375 | 10.95 | 0.001375 | 10.95 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.001375 | 10.95
| 07.2023 |  | 0.001375 | 11.02 | 0.001375 | 11.02 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.001375 | 11.02
| 08.2023 |  | 0.001375 | 11.1 | 0.001375 | 11.1 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.001375 | 11.1
Ж3-50-21(134).5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 9 |  | 100МУЗЛ. | 1.63 | 8774.48 | 1.63 | 8774.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.4075 | 2171.99 | 0.4075 | 2171.99 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4075 | 2171.99
| 06.2023 |  | 0.4075 | 2186.39 | 0.4075 | 2186.39 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4075 | 2186.39
| 07.2023 |  | 0.4075 | 2200.78 | 0.4075 | 2200.78 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.163 | 880.31 | 0.2445 | 1320.47
| 08.2023 |  | 0.4075 | 2215.32 | 0.4075 | 2215.32 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.163 | 886.13 | 0.2445 | 1329.19
Ж3-50-21(134).6 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф20
п. 10, 24, 25 |  | ШТ | 8 | 425.38 | 8 | 425.38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2 | 105.3 | 2 | 105.3 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 105.3
| 06.2023 |  | 2 | 105.99 | 2 | 105.99 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 105.99
| 07.2023 |  | 2 | 106.69 | 2 | 106.69 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 106.69
| 08.2023 |  | 2 | 107.4 | 2 | 107.4 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 107.4
Ж3-50-21(134).7 | ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ Ф20
п. 11, 26 |  | ШТ | 2 | 59.64 | 2 | 59.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.5 | 14.76 | 0.5 | 14.76 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 14.76
| 06.2023 |  | 0.5 | 14.86 | 0.5 | 14.86 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 14.86
| 07.2023 |  | 0.5 | 14.96 | 0.5 | 14.96 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 14.96
| 08.2023 |  | 0.5 | 15.06 | 0.5 | 15.06 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 15.06
Ж3-50-21(134).8 | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ20 РУ1,6МПА
п. 12, 27 |  | ШТ | 2 | 1170.98 | 2 | 1170.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.5 | 289.86 | 0.5 | 289.86 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 289.86
| 06.2023 |  | 0.5 | 291.78 | 0.5 | 291.78 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 291.78
| 07.2023 |  | 0.5 | 293.7 | 0.5 | 293.7 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 293.7
| 08.2023 |  | 0.5 | 295.64 | 0.5 | 295.64 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 | 295.64
Ж3-50-21(134).9 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 13, 14 |  | СТЫК | 5 | 92.61 | 5 | 92.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1.25 | 22.92 | 1.25 | 22.92 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 22.92
| 06.2023 |  | 1.25 | 23.08 | 1.25 | 23.08 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 23.08
| 07.2023 |  | 1.25 | 23.23 | 1.25 | 23.23 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 23.23
| 08.2023 |  | 1.25 | 23.38 | 1.25 | 23.38 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 23.38
Ж3-50-21(134).11 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 15, 16 |  | СТЫК | 5 | 323.35 | 5 | 323.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1.25 | 80.04 | 1.25 | 80.04 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 80.04
| 06.2023 |  | 1.25 | 80.57 | 1.25 | 80.57 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 80.57
| 07.2023 |  | 1.25 | 81.1 | 1.25 | 81.1 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 81.1
| 08.2023 |  | 1.25 | 81.64 | 1.25 | 81.64 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.25 | 81.64
Ж3-50-21(134).13 | ОКРАСКА ОПОР МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА
п. 17 |  | 100М2 | 0.009 | 10.99 | 0.009 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.00225 | 2.72 | 0.00225 | 2.72 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00225 | 2.72
| 06.2023 |  | 0.00225 | 2.74 | 0.00225 | 2.74 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00225 | 2.74
| 07.2023 |  | 0.00225 | 2.76 | 0.00225 | 2.76 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00225 | 2.76
| 08.2023 |  | 0.00225 | 2.77 | 0.00225 | 2.77 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00225 | 2.77
Ж3-50-21(134).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ. ТЕПЛОВЫЕ СПУТНИКИ
п. 37 - 39, 44 - 48, 51 |  | 100МТРУБ | 3.5759 | 17830.19 | 3.328 | 16590.03 | 0 | 0 | 0.2479 | 1240.16
| 08.2023 |  | 1.7879 | 8885.66 | 1.788 | 8885.66 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.6 | 7951.6 | 0.18795 | 934.06
| 09.2023 |  | 1.7879 | 8944.53 | 1.54 | 7704.37 |  |  | 0.2479 | 1240.16 | [19 empty] | 1.54 | 7704.37
Ж3-50-21(134).4 | КРАН ШАРОВОЙ ПРИВАРНОЙ ДУ20,15 РУ1,6МПА
п. 40, 41, 49, 50 |  | ШТ | 5 | 1790.85 | 5 | 1790.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 2.5 | 892.47 | 2.5 | 892.47 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2.5 | 892.47
| 09.2023 |  | 2.5 | 898.38 | 2.5 | 898.38 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2.5 | 898.38
Ж3-50-21(134).6 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 42 |  | СТЫК | 2 | 11.13 | 2 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 5.55 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 5.55
| 09.2023 |  | 1 | 5.58 | 1 | 5.58 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 5.58
Ж3-50-21(134).7 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 43 |  | СТЫК | 2 | 55.66 | 2 | 55.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1 | 27.74 | 1 | 27.74 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 27.74
| 09.2023 |  | 1 | 27.92 | 1 | 27.92 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 27.92
Смета: №137 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ УЧАСТКА ПВК-СХР 219-0-ТИ22 |  |  |  | 163021.2 |  | 163021.2 |  | 41770.59 |  | 0
Ж3-50-90(137).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ СБОРНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫМИ АКОТЕРМ
п. 4 - 29 |  | 10М | 72.27 | 70140.65 | 72.27 | 70140.65 | 27.32 | 26717.89 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 18.0675 | 17362.36 | 18.0675 | 17362.36 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.0675 | 17362.36
| 08.2023 |  | 18.0675 | 17477.02 | 18.0675 | 17477.02 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11.7825 | 11397.43 | 6.285 | 6079.59
| 09.2023 |  | 18.0675 | 17592.76 | 18.0675 | 17592.76 | 9.2525 | 9009.38 | 0 | 0 | [19 empty] | 8.815 | 8583.38 |  |  | 9.2525 | 9009.38
| 10.2023 |  | 18.0675 | 17708.51 | 18.0675 | 17708.51 | 18.0675 | 17708.51 | 0 | 0 | [23 empty] | 18.0675 | 17708.51
Ж3-50-90(137).13 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 30 - 42 |  | 10М | 72.27 | 66391.2 | 72.27 | 66391.2 | 15.62 | 14491.26 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 18.0675 | 16434.22 | 18.0675 | 16434.22 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.0675 | 16434.22
| 08.2023 |  | 18.0675 | 16542.75 | 18.0675 | 16542.75 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 11.7825 | 10788.15 | 6.285 | 5754.6
| 09.2023 |  | 18.0675 | 16652.33 | 18.0675 | 16652.33 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 18.0675 | 16652.33
| 10.2023 |  | 18.0675 | 16761.9 | 18.0675 | 16761.9 | 15.62 | 14491.26 | 0 | 0 | [19 empty] | 2.4475 | 2270.64 |  |  | 15.62 | 14491.26
Ж3-50-90(137).24 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 43 - 45 |  | 100М2 | 3.8331 | 8375.44 | 3.8331 | 8375.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.95827 | 2073.22 | 0.95827 | 2073.22 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95827 | 2073.22
| 08.2023 |  | 0.95827 | 2086.92 | 0.95827 | 2086.92 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95827 | 2086.92
| 09.2023 |  | 0.95827 | 2100.74 | 0.95828 | 2100.74 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95828 | 2100.74
| 10.2023 |  | 0.95827 | 2114.56 | 0.95827 | 2114.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.21757 | 480.11 | 0.7407 | 1634.45
Ж3-50-90(137).26 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 46 - 49 |  | 100М2 | 3.8331 | 3174.58 | 3.8331 | 3174.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.95827 | 785.83 | 0.95827 | 785.83 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95827 | 785.83
| 08.2023 |  | 0.95827 | 791.01 | 0.95827 | 791.01 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95827 | 791.01
| 09.2023 |  | 0.95827 | 796.25 | 0.95827 | 796.25 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95827 | 796.25
| 10.2023 |  | 0.95827 | 801.49 | 0.95827 | 801.49 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.44817 | 374.85 | 0.5101 | 426.64
Ж3-50-90(137).29 | ОБЕРТКА ТРУБОПРОВОДА ТКАНЬЮ КОНСТРУКЦИОННОЙ Т-23 ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ НИТЕЙ
п. 50, 51 |  | 100М2 | 0.3448 | 561.44 | 0.3448 | 561.44 | 0.3448 | 561.44 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0862 | 138.98 | 0.0862 | 138.98 | 0.0862 | 138.98 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0862 | 138.98
| 08.2023 |  | 0.0862 | 139.89 | 0.0862 | 139.89 | 0.0862 | 139.89 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0862 | 139.89
| 09.2023 |  | 0.0862 | 140.82 | 0.0862 | 140.82 | 0.0862 | 140.82 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0862 | 140.82
| 10.2023 |  | 0.0862 | 141.75 | 0.0862 | 141.75 | 0.0862 | 141.75 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0862 | 141.75
Ж3-50-90(137).30 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 52, 53 |  | 100М2 | 4.2 | 14377.89 | 4.2 | 14377.89 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.05 | 3559.05 | 1.05 | 3559.05 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.05 | 3559.05
| 08.2023 |  | 1.05 | 3582.55 | 1.05 | 3582.55 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.05 | 3582.55
| 09.2023 |  | 1.05 | 3606.28 | 1.05 | 3606.28 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.05 | 3606.28
| 10.2023 |  | 1.05 | 3630.01 | 1.05 | 3630.01 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.05 | 3630.01
Смета: №138 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ УЧАСТКА ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ЭСТАКАДАМ 219-0-ТИ23 |  |  |  | 198395.84 |  | 198395.84 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-90(138).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ СБОРНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫМИ АКОТЕРМ,
п. 4 - 32 |  | 10М | 81.41 | 85356.01 | 81.41 | 85356.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 40.705 | 42540.25 | 40.705 | 42540.25 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 40.705 | 42540.25
| 06.2023 |  | 40.705 | 42815.76 | 40.705 | 42815.76 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 40.705 | 42815.76
Ж3-50-90(138).13 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 33 - 46 |  | 10М | 81.41 | 77474.75 | 81.41 | 77474.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 40.705 | 38609.44 | 40.705 | 38609.44 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 40.705 | 38609.44
| 06.2023 |  | 40.705 | 38865.31 | 40.705 | 38865.31 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 40.705 | 38865.31
Ж3-50-90(138).25 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 47 - 49 |  | 100М2 | 4.8367 | 10179.44 | 4.8367 | 10179.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2.4184 | 5072.91 | 2.4184 | 5072.91 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.4184 | 5072.91
| 06.2023 |  | 2.4184 | 5106.53 | 2.4184 | 5106.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.9817 | 4184.4 |  |  | 0.4367 | 922.13
Ж3-50-90(138).27 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 50 - 54 |  | 100М2 | 4.8367 | 4180.62 | 4.8367 | 4180.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2.4184 | 2083.41 | 2.4184 | 2083.41 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.4184 | 2083.41
| 06.2023 |  | 2.4184 | 2097.21 | 2.4184 | 2097.21 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95165 | 825.28 |  |  | 1.4667 | 1271.93
Ж3-50-90(138).31 | ОБЕРТКА ТРУБОПРОВОДА ТКАНЬЮ КОНСТРУКЦИОННОЙ Т-23 ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ НИТЕЙ
п. 55, 56 |  | 100М2 | 2.1365 | 3399.38 | 2.1365 | 3399.38 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1.0682 | 1694.08 | 1.0682 | 1694.08 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.0682 | 1694.08
| 06.2023 |  | 1.0682 | 1705.3 | 1.0682 | 1705.3 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1.0682 | 1705.3
Ж3-50-90(138).32 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 57 |  | 100М2 | 5.85 | 17364.93 | 5.85 | 17364.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 2.925 | 8653.79 | 2.925 | 8653.79 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.9 | 8579.83 |  |  | 0.025 | 73.96
| 06.2023 |  | 2.925 | 8711.14 | 2.925 | 8711.14 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2.925 | 8711.14
Ж3-50-90(138).1 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 58 - 62 |  | 10М | 0.56 | 142.69 | 0.56 | 142.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.56 | 142.69 | 0.56 | 142.69 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.56 | 142.69
Ж3-50-90(138).6 | ДЕМОНТАЖ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
п. 63 - 66 |  | 10М | 0.42 | 286.92 | 0.42 | 286.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.42 | 286.92 | 0.42 | 286.92 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.42 | 286.92
Ж3-50-90(138).10 | ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ОТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 67 - 70 |  | Т | 0.0249 | 11.1 | 0.0249 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 0.0249 | 11.1 | 0.0249 | 11.1 |  |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0249 | 11.1
Смета: №139 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ УЧАСТКА ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ЭСТАКАДАМ 219-0-ТИ24 |  |  |  | 56415.89 |  | 56415.89 |  | 46845.83 |  | 0
Ж3-50-90(139).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 7 |  | 10М | 29.8975 | 20924.35 | 29.8975 | 20924.35 | 29.8975 | 20924.35 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 14.9488 | 10427.74 | 14.9488 | 10427.74 | 14.9488 | 10427.74 | 0 | 0 | [23 empty] | 14.9488 | 10427.74
| 08.2023 |  | 14.9488 | 10496.61 | 14.9488 | 10496.61 | 14.9488 | 10496.61 | 0 | 0 | [23 empty] | 14.9488 | 10496.61
Ж3-50-90(139).4 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 8 - 10 |  | 10М | 17.8702 | 25921.48 | 17.8702 | 25921.48 | 17.8702 | 25921.48 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 8.9351 | 12918.08 | 8.9351 | 12918.08 | 8.9351 | 12918.08 | 0 | 0 | [23 empty] | 8.9351 | 12918.08
| 08.2023 |  | 8.9351 | 13003.4 | 8.9351 | 13003.4 | 8.9351 | 13003.4 | 0 | 0 | [23 empty] | 8.9351 | 13003.4
Ж3-50-90(139).6 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 11, 12 |  | 100М2 | 1.2406 | 2643.34 | 1.2406 | 2643.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.6203 | 1317.32 | 0.6203 | 1317.32 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6203 | 1317.32
| 08.2023 |  | 0.6203 | 1326.02 | 0.6203 | 1326.02 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.4997 | 1068.21 |  |  | 0.1206 | 257.81
Ж3-50-90(139).7 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 13 - 15 |  | 100М2 | 1.2406 | 1060.18 | 1.2406 | 1060.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.6203 | 528.35 | 0.6203 | 528.35 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.54 | 459.95 |  |  | 0.0803 | 68.4
| 08.2023 |  | 0.6203 | 531.83 | 0.6203 | 531.83 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6203 | 531.83
Ж3-50-90(139).9 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 16 |  | 100М2 | 1.95 | 5866.54 | 1.95 | 5866.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.975 | 2923.62 | 0.975 | 2923.62 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.975 | 2923.62
| 08.2023 |  | 0.975 | 2942.92 | 0.975 | 2942.92 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.95 | 2867.46 |  |  | 0.025 | 75.46
Смета: №153 ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 219-0-ВП3 |  |  |  | 96127.86 |  | 70960.64 |  | 0 |  | 25167.22
Ж3-50-90(153).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 4, 5 |  | М2 | 87 | 7393.76 | 87 | 7393.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 26.1 | 2202.14 | 26.1 | 2202.14 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 26.1 | 2202.14
| 07.2023 |  | 26.1 | 2216.63 | 26.1 | 2216.63 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 26.1 | 2216.63
| 08.2023 |  | 34.8 | 2974.99 | 34.8 | 2974.99 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 34.8 | 2974.99
Ж3-50-90(153).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 6 |  | М2 | 87 | 570.46 | 87 | 570.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 26.1 | 169.9 | 26.1 | 169.9 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 26.1 | 169.9
| 07.2023 |  | 26.1 | 171.02 | 26.1 | 171.02 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 26.1 | 171.02
| 08.2023 |  | 34.8 | 229.54 | 34.8 | 229.54 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 34.8 | 229.54
Ж3-50-90(153).3 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ
п. 7, 8 |  | 100М2 | 0.87 | 226.93 | 0.87 | 226.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.261 | 67.59 | 0.261 | 67.59 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.261 | 67.59
| 07.2023 |  | 0.261 | 68.03 | 0.261 | 68.03 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.261 | 68.03
| 08.2023 |  | 0.348 | 91.31 | 0.348 | 91.31 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.348 | 91.31
Ж3-50-90(153).4 | НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА "POLIGLASS VEF"В 2 СЛОЯ
п. 9 - 11 |  | 100М2 | 0.87 | 85875.47 | 0.87 | 60708.25 | 0 | 0 | 0 | 25167.22
| 06.2023 |  | 0.261 | 18081.07 | 0.261 | 18081.07 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.261 | 18081.07
| 06.2023 (стоимость состава) |  |  | 7495.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7495.69
| 07.2023 |  | 0.261 | 18200.11 | 0.261 | 18200.11 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.261 | 18200.11
| 07.2023 (стоимость состава) |  |  | 7545.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7545.04
| 08.2023 |  | 0.348 | 24427.07 | 0.348 | 24427.07 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.348 | 24427.07
| 08.2023 (стоимость состава) |  |  | 10126.49 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10126.49
Ж3-50-90(153).5 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 12 |  | М | 21 | 2061.24 | 21 | 2061.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 6.3 | 613.91 | 6.3 | 613.91 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 6.3 | 613.91
| 07.2023 |  | 6.3 | 617.95 | 6.3 | 617.95 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 6.3 | 617.95
| 08.2023 |  | 8.4 | 829.38 | 8.4 | 829.38 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 8.4 | 829.38
Смета: №201, 231 (КОР-КА) УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ПОЛЯ И ФУНДАМЕНТОВ. УЧАСТОК ПВК-СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ (РАССМ. С ЛОК.СМ.1159-3-202) 219-0-КЖ39 |  |  |  | 193496.07 |  | 193496.07 |  | 14494.43 |  | 0
Ж2-10-10(201).1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 8 |  | 1000М3 | 0.19 | 3952.47 | 0.19 | 3952.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 0.19 | 3952.47 | 0.19 | 3952.47 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.13 | 2704.32 | 0.06 | 1248.15
Ж2-10-30(201).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 9 - 13 |  | 1000М3 | 0.128 | 5385.47 | 0.128 | 5385.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.128 | 5385.47 | 0.128 | 5385.47 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.128 | 5385.47
Ж2-20-10(201).1 | УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (ШНЕКОВЫМ) СПОСОБОМ
п. 14 - 18 |  | М3 | 59.52 | 55453.85 | 59.52 | 55453.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 17.856 | 16475.86 | 17.856 | 16475.86 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17.856 | 16475.86
| 09.2022 |  | 41.664 | 38977.99 | 41.664 | 38977.99 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 12.834 | 12006.61 | 28.83 | 26971.38
Ж2-20-10(201).2 | УКЛАДКА В ЗАБОЙ СЛОЯ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ (Т.Т.П.8 Л.4)
п. 19, 20 |  | М3 | 1.3683 | 122.18 | 1.3683 | 122.18 | 1.3683 | 122.18 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 0.41049 | 36.3 | 0.41049 | 36.3 | 0.41049 | 36.3 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.41049 | 36.3
| 09.2022 |  | 0.95781 | 85.88 | 0.95781 | 85.88 | 0.95781 | 85.88 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.95781 | 85.88
Ж2-20-10(201).3 | КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ БУРОВЫМИ НА БАЗЕ
п. 21 |  | 10М | 38.08 | 41857.67 | 38.08 | 41857.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 11.424 | 12437.44 | 11.424 | 12437.44 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.424 | 12437.44
| 09.2022 |  | 26.656 | 29420.23 | 26.656 | 29420.23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.211 | 9062.48 | 18.445 | 20357.75
Ж2-20-10(231) | СМЕТА №231 (КОР-КА) КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ БУРОВЫМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ
п.6,8 (корректировка) |  | 10М | 38.08 | 2716.67 | 38.08 | 2716.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 11.424 | 807.18 | 11.424 | 807.18 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11.424 | 807.18
| 09.2022 |  | 26.656 | 1909.49 | 26.656 | 1909.49 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 26.656 | 1909.49
Ж2-20-10(201).4 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ
п. 22, 23 |  | 10М | 6.4 | 8683.45 | 6.4 | 8683.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 1.92 | 2580.17 | 1.92 | 2580.17 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.92 | 2580.17
| 09.2022 |  | 4.48 | 6103.28 | 4.48 | 6103.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.48 | 6103.28
Ж2-20-10(231) | СМЕТА №231 (КОР-КА) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ
п.7,9 (корректировка) |  | 10М | 6.4 | 41093.55 | 6.4 | 41093.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 1.92 | 12209.81 | 1.92 | 12209.81 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.92 | 12209.81
| 09.2022 |  | 4.48 | 28883.74 | 4.48 | 28883.74 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.48 | 28883.74
Ж2-20(201).1 | УСТРОЙСТВО КОЛОНН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15
п. 24 - 27 |  | 100М3 | 0.0082 | 1008.31 | 0.0082 | 1008.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0041 | 500.72 | 0.0041 | 500.72 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0041 | 500.72
| 11.2022 |  | 0.0041 | 507.59 | 0.0041 | 507.59 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0041 | 507.59
Ж2-20(201).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ОГРУНТОВКА И ОКРАКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 28 - 32 |  | Т | 0.0167 | 113.44 | 0.0167 | 113.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00835 | 56.33 | 0.00835 | 56.33 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.00835 | 56.33
| 11.2022 |  | 0.00835 | 57.11 | 0.00835 | 57.11 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.00835 | 57.11
Ж2-20(201).6 | УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ
п. 33 - 36 |  | 100ШТ | 0.23 | 35686.28 | 0.23 | 35686.28 | 0.02 | 3124.43 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.115 | 17720.82 | 0.115 | 17720.82 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.115 | 17720.82
| 11.2022 |  | 0.115 | 17965.46 | 0.115 | 17965.46 | 0.02 | 3124.43 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.095 | 14841.03 | [12 empty] | 0.02 | 3124.43
Ж2-20(201).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 37, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |  | 100М3 | 0.0954 | 2026.95 | 0.0954 | 2026.95 | 0.0158 | 338 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0477 | 1006.54 | 0.0477 | 1006.54 |  |  | 0 | 0 | 0.0115 | 0.0592 | [5 empty] | 0.0477 | 1006.54
| 11.2022 |  | 0.0477 | 1020.41 | 0.0477 | 1020.41 | 0.0158 | 338 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0115 | 246.01 | 0.0204 | 436.4 | [12 empty] | 0.0158 | 338
Ж2-20(201).2 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛ.С25/30, УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА
п. 39 - 41, 43 - 45, 47 - 49, 51 - 53, 55 - 57, 59 |  | 100М3 | 0.6776 | 39039.51 | 0.6776 | 39039.51 | 0.1852 | 10743.33 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.3388 | 19385.94 | 0.3388 | 19385.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2469 | [5 empty] | 0.2469 | 14127.48 | 0.0919 | 5258.46
| 11.2022 |  | 0.3388 | 19653.57 | 0.3388 | 19653.57 | 0.1852 | 10743.33 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.1536 | 8910.24 | [12 empty] | 0.1852 | 10743.33
Ж2-20(201).14 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 63 - 65 |  | Т | 0.0168 | 97.24 | 0.0168 | 97.24 | 0.0168 | 97.24 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0084 | 48.29 | 0.0084 | 48.29 | 0.0084 | 48.29 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0084 | 48.29
| 11.2022 |  | 0.0084 | 48.95 | 0.0084 | 48.95 | 0.0084 | 48.95 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.0084 | 48.95
Ж2-20(201).17 | УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
п. 66 |  | М3ОСНОВ | 0.78 | 69.25 | 0.78 | 69.25 | 0.78 | 69.25 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.39 | 34.39 | 0.39 | 34.39 | 0.39 | 34.39 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.39 | 34.39
| 11.2022 |  | 0.39 | 34.86 | 0.39 | 34.86 | 0.39 | 34.86 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.39 | 34.86
Смета: №202 СТАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СВАЙ (РАССМ. С 1159-3-201) 219-0-КЖ39 |  |  |  | 4173.62 |  | 4173.62 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90(202).1 | УСТРОЙСТВО И ДЕМОНТАЖ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БУРИЛЬНОЙ МАШИНОЙ УБМ-85
п. 4, 5 |  | 100КОНС. | 0.02 | 2066.61 | 0.02 | 2066.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.02 | 2066.61 | 0.02 | 2066.61 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | 2066.61
Ж2-90-90(202).2 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
п. 6 |  | ИСП | 2 | 2107.01 | 2 | 2107.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 2 | 2107.01 | 2 | 2107.01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2107.01
Смета: №205 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА УЧАСТКЕ ПВК-СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ 219-0-КМ33 |  |  |  | 171569.19 |  | 171569.19 |  | 4174.22 |  | 0
Ж2-90-70-10(205).1 | МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ОДНОЯРУСНЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М (БАЛКИ, СТОЙКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ)
п. 4 - 9 |  | Т | 18.9023 | 166278.66 | 18.9023 | 166278.66 | 0.364 | 3227.79 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 5.6707 | 49275.46 | 5.6707 | 49275.46 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5.6707 | 49275.46
| 12.2022 |  | 5.6707 | 49956.34 | 5.6707 | 49956.34 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5.6707 | 49956.34
| 01.2023 |  | 7.5609 | 67046.86 | 7.5609 | 67046.86 | 0.364 | 3227.79 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.1969 | 63819.07 | [10 empty] | 0.364 | 3227.79
Ж2-90-70-10(205).2 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ
п. 10 - 13 |  | Т | 0.3849 | 2836.73 | 0.3849 | 2836.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.11547 | 840.64 | 0.11547 | 840.64 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.11547 | 840.64
| 12.2022 |  | 0.11547 | 852.26 | 0.11547 | 852.26 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.11547 | 852.26
| 01.2023 |  | 0.15396 | 1143.83 | 0.15396 | 1143.83 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.15396 | 1143.83
Ж2-90-70-10(205).3 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 14 - 18 |  | Т | 0.0936 | 678.78 | 0.0936 | 678.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.02808 | 201.15 | 0.02808 | 201.15 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02808 | 201.15
| 12.2022 |  | 0.02808 | 203.93 | 0.02808 | 203.93 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02808 | 203.93
| 01.2023 |  | 0.03744 | 273.7 | 0.03744 | 273.7 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.03744 | 273.7
Ж2-90-70-10(205).4 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 19 - 21 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 33.04 | 0.08 | 33.04 | 0.08 | 33.04 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.024 | 9.79 | 0.024 | 9.79 | 0.024 | 9.79 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 9.79
| 12.2022 |  | 0.024 | 9.93 | 0.024 | 9.93 | 0.024 | 9.93 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 9.93
| 01.2023 |  | 0.032 | 13.32 | 0.032 | 13.32 | 0.032 | 13.32 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.032 | 13.32
Ж2-90-70-10(205).6 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 10 ММ
п. 22 |  | 100ОТВЕР | 0.08 | 18.02 | 0.08 | 18.02 | 0.08 | 18.02 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.024 | 5.34 | 0.024 | 5.34 | 0.024 | 5.34 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 5.34
| 12.2022 |  | 0.024 | 5.41 | 0.024 | 5.41 | 0.024 | 5.41 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 5.41
| 01.2023 |  | 0.032 | 7.27 | 0.032 | 7.27 | 0.032 | 7.27 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.032 | 7.27
Ж2-90-70-10(205).7 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ
п. 23 - 25 |  | 100АНКЕР | 0.08 | 55.56 | 0.08 | 55.56 | 0.08 | 55.56 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.024 | 16.47 | 0.024 | 16.47 | 0.024 | 16.47 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 16.47
| 12.2022 |  | 0.024 | 16.69 | 0.024 | 16.69 | 0.024 | 16.69 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.024 | 16.69
| 01.2023 |  | 0.032 | 22.4 | 0.032 | 22.4 | 0.032 | 22.4 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.032 | 22.4
Ж2-90-70-10(205).8 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 26 - 29 |  | М2 | 134 | 1668.4 | 134 | 1668.4 | 67 | 839.81 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 40.2 | 494.42 | 40.2 | 494.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 40.2 | 494.42
| 12.2022 |  | 40.2 | 501.25 | 40.2 | 501.25 | 13.4 | 167.08 | 0 | 0 | [11 empty] | 26.8 | 334.17 | [10 empty] | 13.4 | 167.08
| 01.2023 |  | 53.6 | 672.73 | 53.6 | 672.73 | 53.6 | 672.73 | 0 | 0 | [23 empty] | 53.6 | 672.73
Смета: №206 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА УЧАСТКЕ ГЛАВНЫЙ КОРПУС-ЗДАНИЕ ХВО ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТИ-СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ 219-0-КМ32 |  |  |  | 27058.3 |  | 27058.3 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-70-10(206).1 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
п. 4 - 6 |  | Т | 2.4759 | 18969.53 | 2.4759 | 18969.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.74277 | 5605.29 | 0.74277 | 5605.29 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.74277 | 5605.29
| 11.2022 |  | 0.74277 | 5682.67 | 0.74277 | 5682.67 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.74277 | 5682.67
| 12.2022 |  | 0.99036 | 7681.57 | 0.99036 | 7681.57 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.99036 | 7681.57
Ж2-90-70-10(206).2 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ
п. 7 - 11 |  | Т | 1.0611 | 7738.18 | 1.0611 | 7738.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.31833 | 2286.54 | 0.31833 | 2286.54 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.31833 | 2286.54
| 11.2022 |  | 0.31833 | 2318.11 | 0.31833 | 2318.11 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.31833 | 2318.11
| 12.2022 |  | 0.42444 | 3133.53 | 0.42444 | 3133.53 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.42444 | 3133.53
Ж2-90-70-10(206).3 | ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ
п. 12 - 14 |  | Т | 0.05 | 29.71 | 0.05 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.015 | 8.78 | 0.015 | 8.78 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.015 | 8.78
| 11.2022 |  | 0.015 | 8.9 | 0.015 | 8.9 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.015 | 8.9
| 12.2022 |  | 0.02 | 12.03 | 0.02 | 12.03 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.02 | 12.03
Ж2-90-70-10(206).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 15 - 18 |  | М2 | 13 | 320.88 | 13 | 320.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 3.9 | 94.82 | 3.9 | 94.82 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.9 | 94.82
| 11.2022 |  | 3.9 | 96.12 | 3.9 | 96.12 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.9 | 96.12
| 12.2022 |  | 5.2 | 129.94 | 5.2 | 129.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.2 | 129.94
Смета: №210 УЧАСТОК ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ЭСТАКАДАМ 219-0-КЖ41 |  |  |  | 2023.94 |  | 0 |  | 0 |  | 2023.94
Ж2-10-10(210).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 8 |  | 1000М3 | 0.01798 | 361.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01798 | 361.46
| 10.2022 |  | 0.01798 | 361.46 | 0 | 0 |  |  | 0.01798 | 361.46
Ж2-10-30(210).1 | ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
п. 9, 10 |  | 1000М3 | 0.0156 | 281.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 281.29
| 12.2022 |  | 0.0156 | 281.29 | 0 | 0 |  |  | 0.0156 | 281.29
Ж2-10-30(210).2 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПК, УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
п. 11 - 14 |  | 1000М3 | 0.01556 | 172.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556 | 172.95
| 12.2022 |  | 0.01556 | 172.95 | 0 | 0 |  |  | 0.01556 | 172.95
Ж2-20-20-40 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 15 |  | 100М2 | 0.033 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 17.56
| 10.2022 |  | 0.033 | 17.56 | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 17.56
Ж2-20-10(210).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОНА КЛАССА С25/30,F100, W4
п. 16 |  | 100М3 | 0.024 | 796.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 796.71
| 11.2022 |  | 0.024 | 796.71 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 796.71
Ж2-20-10(210).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (МН118-1)
п. 17, 18 |  | Т | 0.0336 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 189.88
| 11.2022 |  | 0.0336 | 189.88 | 0 | 0 |  |  | 0.0336 | 189.88
Ж2-20-10(210).3 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 19 - 22 |  | М2 | 0.84 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 20.77
| 11.2022 |  | 0.84 | 20.77 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 20.77
Ж2-90-70 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ
п. 23, 24 |  | Т | 0.5 | 183.32 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 183.32
| 09.2022 |  | 0.5 | 183.32 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 183.32 | -78432.71 | 28852.36
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 1454029.97 | X | 1417259.3 | X | 107285.07 | X | 36770.67 | 0 | 1777616.36 |  |  | 62839.46 |  | 91139.35 |  | 18084.35 |  | 155847.02 |  | 88319.87 |  | 28852.36 |  | 380189.34 |  | 537044.83 |  | 141343.86 |  | 166670.85 |  | 107285.07
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 360357.06 | X | 0 | X | X |  | 28852.36 |  |  |  |  | 43810.22
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 1777616.36 | X | 107285.07 | X | X |  | -78432.71 |  |  | 62839.46 |  | 91139.35 |  | 18084.35 |  | 155847.02 |  | 88319.87 |  | 28852.36 |  | 380189.34 |  | 537044.83 |  | 141343.86 |  | 166670.85 |  | 107285.07
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 296269.4 | X | 17880.85 | X | X |  |  |  |  | 10473.24 |  |  |  | 3014.06 |  | 25974.5 |  | 14719.98 |  | 4808.73 |  | 63364.89 |  | 89507.47 |  | 23557.31 |  | 27778.48 |  | 17880.85
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 1481346.96 | X | 89404.22 | X | X |  |  |  |  | 52366.22 |  |  |  | 15070.29 |  | 129872.52 |  | 73599.89 |  | 24043.63 |  | 316824.45 |  | 447537.36 |  | 117786.55 |  | 138892.37 |  | 89404.22
| СУММА ПРОПИСЬЮ: Сто семь тысяч двести восемьдесят пять рублей 07 коп. | [14 empty] | Геомонолит | 91139.35 | БТСС | 18084.35 | БТСС | 155847.02 | БТСС | 88319.87 | Радчиков | 28852.36 | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов | 18668.65
[26 empty] | Киселевич | 43089.3 | Киселевич | 58043.25 | Киселевич | 61413.11 | Киселевич | 166670.85 | Киселевич | 88616.42
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [24 empty] | Радчиков | 310041.74 | Радчиков | 408040.94 | Радчиков | 79930.75 | Радчиков | 0 | Радчиков | 0
[26 empty] | Кузьменков | 27058.3 | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | Горняк |  | Горняк | 70960.64 | Горняк |  | Горняк |  | Горняк
[25 empty] | -78432.71 | Фомин |  | Фомин |  | Фомин |  | Фомин |  | Фомин
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [20 empty] | 380189.34 | Петренко |  | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
[29 empty] | 537044.83 |  | 141343.86 |  | 166670.85 |  | 107285.07
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________
0
-1230.12

## 4. Пиковая
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: № 4 ПИКОВАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ (СУЩ)
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №4/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  |  | Объем ноябрь | Стоимость ноябрь | Объем декабрь | Стоимость декабрь | Объем ЯНВАРЬ | Стоимость ЯНВАРЬ | Объем ФЕВРАЛЬ | Стоимость ФЕВРАЛЬ | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | Объем АПРЕЛЬ | Стоимость АПРЕЛЬ | МАЙ 2023Г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | ИЮЛЬ 2023Г. |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №8 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПВК 219-6-ЭМ3 |  |  |  | 32288.95 |  | 12449.72 |  | 1545.25 |  | 19839.23
Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 7 |  | 100М3 | 0.936 | 12447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 12447.3
| 09.2022 |  | 0.936 | 12447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 12447.3 | [22 empty] | 0
Ж6-60-10(8).1 | ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
п. 8 - 11 |  | 100М3 | 0.936 | 4897.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 4897.35
| 12.2022 |  | 0.936 | 4897.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 4897.35 | [22 empty] | 0
Ж3-40-21(8).1 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ
п. 12, 13 |  | КАНАЛ-КМ | 0.008 | 168.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 168.13
| 11.2022 |  | 0.008 | 168.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 168.13 | [22 empty] | 0
Ж3-40-21(8).2 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 150Х3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
п. 14 |  | 100М ЛЕН | 0.08 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 26.7
| 11.2022 |  | 0.08 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 26.7 | [22 empty] | 0
Ж3-40-21(8).3 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 15 - 20 |  | 100М | 1.0295 | 1783.05 | 0.8922 | 1545.25 | 0.8922 | 1545.25 | 0.1373 | 237.8
| 11.2022 |  | 1.0295 | 1783.05 | 0.8922 | 1545.25 | 0.8922 | 1545.25 | 0.1373 | 237.8 | [21 empty] | 0.8922 | 1545.25
Ж3-40-21(8).5 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 21 - 23 |  | ШТ | 12 | 240.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240.31
| 11.2022 |  | 12 | 240.31 | 0 | 0 |  |  | 12 | 240.31
Ж3-40-21(8).8 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ
п. 24, 25 |  | 100 ЖИЛ | 0.64 | 477.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 477.65
| 11.2022 |  | 0.64 | 477.65 | 0 | 0 |  |  | 0.64 | 477.65
Ж3-40-21(8).9 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, КОРОБ СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ
п. 26 - 50 |  | Т | 0.1036 | 9241.58 | 0.1036 | 9241.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.1036 | 9241.58 | 0.1036 | 9241.58 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1036 | 9241.58
Ж3-40-21(8).11 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ
п. 51 - 58 |  | 100ШТ | 0.19 | 1556.09 | 0.19 | 1556.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.19 | 1556.09 | 0.19 | 1556.09 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.19 | 1556.09
Ж3-40-21(8).13 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 59 - 61 |  | 100М | 0.0594 | 108.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 108.29
| 11.2022 |  | 0.0594 | 108.29 | 0 | 0 |  |  | 0.0594 | 108.29
Ж3-40-21(8).14 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 62, 63 |  | 100М | 0.15 | 178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 178.01
| 11.2022 |  | 0.15 | 178.01 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 178.01
Ж3-40-21(8).15 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (УГОЛОК 50Х5Х5, 3,37КГ/М)
п. 64 - 66 |  | Т | 0.0189 | 106.8 | 0.0189 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0189 | 106.8 | 0.0189 | 106.8 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0189 | 106.8
Ж3-40-21(8).16 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
п. 67 - 70 |  | ПРОХ.КАБ | 1 | 854.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854.44
| 11.2022 |  | 1 | 854.44 | 0 | 0 |  |  | 1 | 854.44
Ж3-40-22 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ)
п. 71, 72 |  | ШТ | 2 | 203.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203.25
| 11.2022 |  | 2 | 203.25 | 0 | 0 |  |  | 2 | 203.25
Смета: №9 КИП И А. ПВК 219-6-АТМ2 |  |  |  | 189266.85 |  | 0 |  | 0 |  | 189266.85
Ж3-60-42(9).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (МАНОМЕТР, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)
п. 4 - 8 |  | ШТ | 8 | 142.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 142.67
| 11.2022 |  | 8 | 142.67 | 0 | 0 |  |  | 8 | 142.67
Ж3-60-42(9).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТИПА УДУ) ДЛЯ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (РЕФЛЕКС-РАДАРНЫЙ
| УРОВНЕМЕР VEGAFLEX81) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 9, 10 |  | 10КОМПЛ. | 0.2 | 897.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 897.46
| 11.2022 |  | 0.2 | 897.46 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 897.46
Ж3-60-42(9).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ФЛАНЕЦ РЕЗЬБОВОЙ G3/4, PN100)
п. 11, 12 |  | ШТ | 1 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.8
| 11.2022 |  | 1 | 106.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | 106.8
Ж3-60-42(9).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (БЛОК НА ДВА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
п. 13, 14 |  | 10ШТ | 0.1 | 38.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 38.57
| 11.2022 |  | 0.1 | 38.57 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 38.57
Ж3-60-42(9).6 | АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ
(КРАН ШАРОВЫЙ ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЙ DN 15; PN 1,6МПА КШ15.16.2110)
п. 15 - 17 |  | ШТ | 14 | 3248.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3248.65
| 11.2022 |  | 14 | 3248.65 | 0 | 0 |  |  | 14 | 3248.65
Ж3-60-42(9).7 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 40 КГ (КАРКАС МОДУЛЯ СТЕНДА ДАТЧИКОВ МОМ-17)
п. 18, 19 |  | 10ШТ | 0.2 | 7879.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7879.82
| 11.2022 |  | 0.2 | 7879.82 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 7879.82
Ж3-60-42(9).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 20 - 24 |  | 10ШТ | 0.2 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 643.8
| 11.2022 |  | 0.2 | 643.8 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 643.8
Ж3-60-42(9).9 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (БОБЫШКА G3/4)
п. 25, 26 |  | 100ШТ | 0.01 | 56.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 56.37
| 11.2022 |  | 0.01 | 56.37 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 56.37
Ж3-60-41(9).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 27 - 33 |  | 100М | 3.4202 | 165465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4202 | 165465.2
| 10.2022 |  | 1.7101 | 82165.52 | 0 | 0 |  |  | 1.7101 | 82165.52
| 11.2022 |  | 1.7101 | 83299.68 | 0 | 0 |  |  | 1.7101 | 83299.68
Ж3-60-41(9).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 34, 35 |  | 100М | 0.04 | 5107.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5107.93
| 10.2022 |  | 0.02 | 2536.46 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 2536.46
| 11.2022 |  | 0.02 | 2571.47 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 2571.47
Ж3-60-41(9).4 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦП)
п. 36 - 38 |  | 100М | 0.1552 | 343.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 343.28
| 10.2022 |  | 0.0776 | 170.46 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 170.46
| 11.2022 |  | 0.0776 | 172.82 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 172.82
Ж3-60-41(9).5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 39, 40 |  | 100М | 0.1552 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 281.4
| 10.2022 |  | 0.0776 | 139.74 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 139.74
| 11.2022 |  | 0.0776 | 141.66 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 141.66
Ж3-60-41(9).6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯ
п. 41, 42 |  | 100М | 0.4268 | 1115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4268 | 1115.29
| 10.2022 |  | 0.2134 | 553.82 | 0 | 0 |  |  | 0.2134 | 553.82
| 11.2022 |  | 0.2134 | 561.47 | 0 | 0 |  |  | 0.2134 | 561.47
Ж3-60-41(9).7 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ (ТРУБА 14Х2 ГОСТ 8734-75)
п. 43, 44 |  | 1000М | 0.0768 | 2703.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 2703.51
| 10.2022 |  | 0.0384 | 1342.49 | 0 | 0 |  |  | 0.0384 | 1342.49
| 11.2022 |  | 0.0384 | 1361.02 | 0 | 0 |  |  | 0.0384 | 1361.02
Ж3-60-41(9).8 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 45 - 47 |  | ШТ | 18 | 378.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 378.64
| 10.2022 |  | 9 | 188.02 | 0 | 0 |  |  | 9 | 188.02
| 11.2022 |  | 9 | 190.62 | 0 | 0 |  |  | 9 | 190.62
Ж3-60-41(9).11 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 48 |  | 100 ЖИЛ | 1.15 | 857.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 857.46
| 10.2022 |  | 0.575 | 425.79 | 0 | 0 |  |  | 0.575 | 425.79
| 11.2022 |  | 0.575 | 431.67 | 0 | 0 |  |  | 0.575 | 431.67
Смета: №23 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПИКОВОЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛБЬНОЙ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ 219-6-ТМ4 |  |  |  | 3042.86 |  | 3042.86 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-20(23).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НАСОСА ОТКАЧКИ УСРЕДНЕННЫХ ПРОМЫВОК
п. 4 - 6 |  | ШТ | 2 | 2830.73 | 2 | 2830.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 2 | 2830.73 | 2 | 2830.73 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 2 | 2830.73
Ж3-50-20(23).2 | ЛИСТОВЫЕ М/К
п. 7, 8 |  | Т | 0.0314 | 212.13 | 0.0314 | 212.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0314 | 212.13 | 0.0314 | 212.13 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0.0314 | 212.13
Смета: №35 КИП И А. ПВК (ДОП. К 1159-4-9) 219-6-АТМ2 изм.1 |  |  |  | 1296.66 |  | 0 |  | 0 |  | 1296.66
Ж3-60-42(35).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТС-Б-У)
п. 5 - 7 |  | ШТ | 1 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.88
| 11.2022 |  | 1 | 14.88 | 0 | 0 |  |  | 1 | 14.88
Ж3-60-42(35).2 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (ГИЛЬЗА СВАРНАЯ ГЦР.113-M20x1,5)
п. 8, 9 |  | 100ШТ | 0.01 | 311.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 311.51
| 11.2022 |  | 0.01 | 311.51 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 311.51
Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 10 - 18 |  | М | 68.6 | 970.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 970.27
| 11.2022 |  | 68.6 | 970.27 | 0 | 0 |  |  | 68.6 | 970.27
Смета: №48, №247, №266 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ БАКОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ И РПП 219-0-ТМ1 |  |  |  | 88554.99 |  | 88554.99 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-20 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ БАКА-УСРЕДНИТЕЛЯ КСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК
п. 4, 5 |  | Т | 12.65 | 88554.99 | 12.65 | 88554.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 4.4275 | 30626.99 | 4.4275 | 30626.99 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.4275 | 30626.99
| 12.2022 |  | 3.795 | 26614.45 | 3.795 | 26614.45 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.795 | 26614.45
| 01.2023 |  | 3.1625 | 22324.69 | 3.1625 | 22324.69 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.1625 | 22324.69
| 02.2023 |  | 1.265 | 8988.86 | 1.265 | 8988.86 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.265 | 8988.86
Смета: №247 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО УСТАНОВОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ БАКОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ И РПП ( В ДОП.К Л.С.1159-4-48 НА СУММУ 46,625 ТЫС.РУБ.)
Ж3-50-20 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ БАКА-УСРЕДНИТЕЛЯ КСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК
п. 4, 5 (корректировка) |  | Т | 12.65 | 63741.51 | 12.65 | 63741.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 4.4275 | 22045.18 | 4.4275 | 22045.18 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4.4275 | 22045.18
| 12.2022 |  | 3.795 | 19156.97 | 3.795 | 19156.97 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.795 | 19156.97
| 01.2023 |  | 3.1625 | 16069.22 | 3.1625 | 16069.22 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.1625 | 16069.22
| 02.2023 |  | 1.265 | 6470.14 | 1.265 | 6470.14 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1.265 | 6470.14
Ж3-50-20 (266) | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ БАКА-УСРЕДНИТЕЛЯ КСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК
п. 4, 5 (корректировка) |  | Т | 1.8532 | 22307.98 | 1.8532 | 22307.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.6486 | 7715.03 | 0.6486 | 7715.03 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0.6486 | 7715.03
| 12.2022 |  | 0.556 | 6704.96 | 0.556 | 6704.96 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0.556 | 6704.96
| 01.2023 |  | 0.4633 | 5623.84 | 0.4633 | 5623.84 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0.4633 | 5623.84
| 02.2023 |  | 0.1853 | 2264.15 | 0.1853 | 2264.15 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1853 | 2264.15
Смета: №67 ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВО 219-6-СК2 |  |  |  | 7376.51 |  | 0 |  | 0 |  | 7376.51
Ж3-60-42(67).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЛАТА С РЕЛЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАЗЪЕМОВ (КОНВЕРТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, МОДУЛЬ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ)
п. 4 - 7 |  | ПЛАТА | 2 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9
| 01.2023 |  | 2 | 25.9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 25.9
Ж3-60-42(67).2 | КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
п. 8, 9 |  | ШТ | 1 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.4
| 01.2023 |  | 1 | 98.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | 98.4
Ж3-60-42(67).3 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ
п. 10, 11 |  | 10 РАЗЪЕ | 0.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.6
| 01.2023 |  | 0.2 | 10.6 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10.6
Ж3-60-42(67).4 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М
п. 12 - 15 |  | 100ПЕРЕМ | 0.01 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 43.9
| 01.2023 |  | 0.01 | 43.9 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 43.9
Ж3-60-42(67).5 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М
п. 16 - 18 |  | 100ПЕРЕМ | 0.06 | 260.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 260.37
| 01.2023 |  | 0.06 | 260.37 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 260.37
Ж3-60-42(67).6 | ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА ПРЕДОКОНЕЧЕННОГО АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ (ВОК-1) К ПРОЦЕССУ СВАРКИ
п. 19 |  | 10 КОНЦО | 0.8 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.57
| 01.2023 |  | 0.8 | 7.57 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 7.57
Ж3-60-42(67).7 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ
| КРОССЕ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 20 - 22 |  | 4 ВОЛОКН | 2 | 330.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330.01
| 01.2023 |  | 2 | 330.01 | 0 | 0 |  |  | 2 | 330.01
Ж3-60-42(67).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ (ШКАФ КОНТРОЛЛЕРА)
п. 23, 24 |  | МШИР.П Ф | 1.2 | 479.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 479.87
| 01.2023 |  | 1.2 | 479.87 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 479.87
Ж3-60-41(67).1 | ИЗМЕРЕНИЕ 4-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)
п. 25 |  | 1СТР.ДЛ. | 1 | 392.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392.92
| 09.2023 |  | 1 | 392.92 | 0 | 0 |  |  | 1 | 392.92
Ж3-60-41(67).2 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В КОРОБЕ ПВХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ)
п. 26 |  | 100М | 0.49 | 134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 134.04
| 09.2023 |  | 0.49 | 134.04 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 134.04
Ж3-60-41(67).3 | ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКЕ ОРА-ОРШ
п. 27, 28 |  | 1 ЛИНИЯ | 1 | 402.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402.12
| 09.2023 |  | 1 | 402.12 | 0 | 0 |  |  | 1 | 402.12
Ж3-60-41(67).4(67).1 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 29, 30 |  | 100 ЖИЛ | 6.43 | 5190.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 5190.81
| 09.2023 |  | 6.43 | 5190.81 | 0 | 0 |  |  | 6.43 | 5190.81
Смета: №73 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ 219-6-ТМ5 |  |  |  | 496674.89 |  | 493856.27 |  | 34680.76 |  | 2818.62
Ж3-50-20(73).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.СХЕМА МОНТАЖНАЯ
п. 4, 5, 10 - 14, 16 |  | Т | 0.1005 | 9518.65 | 0.1005 | 9518.65 | 0.0055 | 520.92 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.1005 | 9518.65 | 0.1005 | 9518.65 | 0.0055 | 520.92 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.095 | 8997.73 | 0.0055 | 520.92
Ж3-50-20(73).3 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф57Х3
п. 6 |  | Т | 0.031 | 647.61 | 0.031 | 647.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.031 | 647.61 | 0.031 | 647.61 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.031 | 647.61
Ж3-50-20(73).4 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Д 50
п. 7, 15 |  | ШТ | 6 | 8714.61 | 6 | 8714.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 6 | 8714.61 | 6 | 8714.61 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 6 | 8714.61
Ж3-50-20(73).5 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 8, 9 |  | Т | 0.0242 | 272.76 | 0.0242 | 272.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0242 | 272.76 | 0.0242 | 272.76 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0242 | 272.76
Ж3-50-20(73).1 | ШТУЦЕР 14Х2-150
п. 17, 21 |  | 100ШТ | 0.08 | 364.95 | 0.08 | 364.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.08 | 364.95 | 0.08 | 364.95 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.08 | 364.95
Ж3-50-20(73).2 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DN 15 PN 25 МПА
п. 18, 22 |  | ШТ | 8 | 5432.35 | 8 | 5432.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 8 | 5432.35 | 8 | 5432.35 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 8 | 5432.35
Ж3-50-20(73).3 | БОБЫШКА ПРЯМАЯ БП-М20Х1,5
п. 19, 20, 23 |  | 100ШТ | 0.01 | 44.19 | 0.01 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.01 | 44.19 | 0.01 | 44.19 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.01 | 44.19
Ж3-50-20(73).1 | ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ ПОСЛЕ КОТЛОВ В БАК УСРЕДНИТЕЛЬ
п. 24, 26 - 28, 35 - 47, 50, 52 - 59, 51 |  | Т | 2.6358 | 33374.14 | 2.6358 | 33374.14 | 0.1316 | 1676.21 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.79074 | 9940.06 | 0.79074 | 9940.06 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.79074 | 9940.06
| 03.2023 |  | 0.79074 | 10005.01 | 0.79074 | 10005.01 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.49926 | 6317 | 0.29148 | 3688.01
| 04.2023 |  | 1.0543 | 13429.07 | 1.0543 | 13429.07 | 0.1316 | 1676.21 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.92272 | 11752.86 | 0.1316 | 1676.21
Ж3-50-20(73).2 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф273Х8
п. 25 |  | Т | 0.1159 | 589.41 | 0.1159 | 589.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.03477 | 175.54 | 0.03477 | 175.54 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.03477 | 175.54
| 03.2023 |  | 0.03477 | 176.71 | 0.03477 | 176.71 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.03477 | 176.71
| 04.2023 |  | 0.04636 | 237.16 | 0.04636 | 237.16 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.04636 | 237.16
Ж3-50-20(73).6 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Д 250
п. 30, 29 |  | ШТ | 4 | 2263.99 | 4 | 2263.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1.2 | 674.28 | 1.2 | 674.28 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 674.28
| 03.2023 |  | 1.2 | 678.75 | 1.2 | 678.75 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 678.75
| 04.2023 |  | 1.6 | 910.96 | 1.6 | 910.96 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.6 | 910.96
Ж3-50-20(73).7 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ25,15
п. 31, 32, 48, 49 |  | ШТ | 11 | 10362.18 | 11 | 10362.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 3.3 | 3086.15 | 3.3 | 3086.15 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 3.3 | 3086.15
| 03.2023 |  | 3.3 | 3106.61 | 3.3 | 3106.61 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 3.3 | 3106.61
| 04.2023 |  | 4.4 | 4169.42 | 4.4 | 4169.42 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 4.4 | 4169.42
Ж3-50-20(73).9 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 33, 34 |  | Т | 0.0275 | 311.58 | 0.0275 | 311.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.00825 | 92.8 | 0.00825 | 92.8 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00825 | 92.8
| 03.2023 |  | 0.00825 | 93.41 | 0.00825 | 93.41 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00825 | 93.41
| 04.2023 |  | 0.011 | 125.37 | 0.011 | 125.37 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.011 | 125.37
Ж3-50-20(73).1 | ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
п. 60, 62 - 64, 72 - 84, 87, 89, 90, 88 |  | Т | 0.994 | 66925.52 | 0.994 | 66925.52 | 0.0483 | 3271.34 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.2982 | 19931.81 | 0.2982 | 19931.81 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.2982 | 19931.81
| 04.2023 |  | 0.2982 | 20064.43 | 0.2982 | 20064.43 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1818 | 12232.44 | 0.1164 | 7831.99
| 05.2023 |  | 0.3976 | 26929.28 | 0.3976 | 26929.28 | 0.0483 | 3271.34 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3493 | 23657.94 | 0.0483 | 3271.34
Ж3-50-20(73).2 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ Ф273Х8
п. 61 |  | Т | 0.029 | 148.33 | 0.029 | 148.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0087 | 44.18 | 0.0087 | 44.18 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0087 | 44.18
| 04.2023 |  | 0.0087 | 44.47 | 0.0087 | 44.47 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0087 | 44.47
| 05.2023 |  | 0.0116 | 59.68 | 0.0116 | 59.68 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.0116 | 59.68
Ж3-50-20(73).6 | ШТУЦЕР 57Х3-250 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 65 |  | Т | 0.0008 | 15.45 | 0.0008 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00024 | 4.6 | 0.00024 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00024 | 4.6
| 04.2023 |  | 0.00024 | 4.63 | 0.00024 | 4.63 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00024 | 4.63
| 05.2023 |  | 0.00032 | 6.22 | 0.00032 | 6.22 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00032 | 6.22
Ж3-50-20(73).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Д 250
п. 67, 66 |  | ШТ | 1 | 567.03 | 1 | 567.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.3 | 168.88 | 0.3 | 168.88 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 168.88
| 04.2023 |  | 0.3 | 169.99 | 0.3 | 169.99 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 169.99
| 05.2023 |  | 0.4 | 228.16 | 0.4 | 228.16 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.4 | 228.16
Ж3-50-20(73).8 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ15,25
п. 68, 69, 85, 86 |  | ШТ | 4 | 3626.23 | 4 | 3626.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.2 | 1080.02 | 1.2 | 1080.02 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 1080.02
| 04.2023 |  | 1.2 | 1087.13 | 1.2 | 1087.13 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 1087.13
| 05.2023 |  | 1.6 | 1459.08 | 1.6 | 1459.08 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.6 | 1459.08
Ж3-50-20(73).10 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 70, 71 |  | Т | 0.0179 | 210.13 | 0.0179 | 210.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00537 | 62.58 | 0.00537 | 62.58 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00537 | 62.58
| 04.2023 |  | 0.00537 | 63 | 0.00537 | 63 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00537 | 63
| 05.2023 |  | 0.00716 | 84.55 | 0.00716 | 84.55 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00716 | 84.55
Ж3-50-20 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
п. 91 - 94 |  | Т | 0.0229 | 68.39 | 0.0229 | 68.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0229 | 68.39 | 0.0229 | 68.39 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0229 | 68.39
Ж3-50-20(73).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ВСАСА НАСОСОВ ОТКАЧКИ УСРЕДНЕННЫХ ПРОМЫВОК
п. 95, 97, 98, 104 - 113, 117, 118 |  | Т | 0.3313 | 16793.03 | 0.3313 | 16793.03 | 0.01671 | 852.07 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.09939 | 5000.82 | 0.09939 | 5000.82 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.09939 | 5000.82
| 04.2023 |  | 0.09939 | 5034.8 | 0.09939 | 5034.8 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.06061 | 3070.32 | 0.03878 | 1964.48
| 05.2023 |  | 0.13252 | 6757.41 | 0.13252 | 6757.41 | 0.01671 | 852.07 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.11581 | 5905.34 | 0.01671 | 852.07
Ж3-50-20(73).2 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ТРУБА 159Х5
п. 96 |  | Т | 0.0781 | 665.91 | 0.0781 | 665.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.02343 | 198.33 | 0.02343 | 198.33 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.02343 | 198.33
| 04.2023 |  | 0.02343 | 199.64 | 0.02343 | 199.64 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.02343 | 199.64
| 05.2023 |  | 0.03124 | 267.94 | 0.03124 | 267.94 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.03124 | 267.94
Ж3-50-20(73).5 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Д 150
п. 99, 114 |  | ШТ | 3 | 29464.1 | 3 | 29464.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.9 | 8775.44 | 0.9 | 8775.44 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.9 | 8775.44
| 04.2023 |  | 0.9 | 8833.22 | 0.9 | 8833.22 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.9 | 8833.22
| 05.2023 |  | 1.2 | 11855.44 | 1.2 | 11855.44 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.2 | 11855.44
Ж3-50-20(73).6 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DN 25 PN 1,6 МПА
п. 100, 115 |  | ШТ | 1 | 1012.01 | 1 | 1012.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.3 | 301.41 | 0.3 | 301.41 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 301.41
| 04.2023 |  | 0.3 | 303.4 | 0.3 | 303.4 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 303.4
| 05.2023 |  | 0.4 | 407.2 | 0.4 | 407.2 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.4 | 407.2
Ж3-50-20(73).7 | ФИЛЬТР КОНУСНЫЙ Д 150 PN 1,6 МПА
п. 101, 116 |  | ШТ | 2 | 7073.24 | 2 | 7073.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.6 | 2106.66 | 0.6 | 2106.66 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 2106.66
| 04.2023 |  | 0.6 | 2120.53 | 0.6 | 2120.53 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 2120.53
| 05.2023 |  | 0.8 | 2846.05 | 0.8 | 2846.05 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.8 | 2846.05
Ж3-50-20(73).8 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 102, 103 |  | Т | 0.006 | 71.08 | 0.006 | 71.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0018 | 21.17 | 0.0018 | 21.17 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0018 | 21.17
| 04.2023 |  | 0.0018 | 21.31 | 0.0018 | 21.31 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0018 | 21.31
| 05.2023 |  | 0.0024 | 28.6 | 0.0024 | 28.6 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0024 | 28.6
Ж3-50-20(73).1 | ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРА НАСОСОВ ОТКАЧКИ УСРЕДНЕННЫХ ПРОМЫВОК
п. 119, 122 - 124, 132 - 141, 145, 146, 148 |  | Т | 0.2496 | 270792.22 | 0.2496 | 270792.22 | 0.0134 | 14643.44 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.09984 | 107672.37 | 0.09984 | 107672.37 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0.09984 | 107672.37
| 04.2023 |  | 0.07488 | 81291.45 | 0.07488 | 81291.45 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0.07488 | 81291.45
| 05.2023 |  | 0.07488 | 81828.4 | 0.07488 | 81828.4 | 0.0134 | 14643.44 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.06148 | 67184.96 | 0.0134 | 14643.44
Ж3-50-20(73).2 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 120 |  | Т | 0.0378 | 428.96 | 0.0378 | 428.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.01512 | 170.57 | 0.01512 | 170.57 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.01512 | 170.57
| 04.2023 |  | 0.01134 | 128.77 | 0.01134 | 128.77 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.01134 | 128.77
| 05.2023 |  | 0.01134 | 129.62 | 0.01134 | 129.62 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.01134 | 129.62
Ж3-50-20(73).3 | ОПОРА 273
п. 121, 147 |  | Т | 0.0152 | 339.46 | 0.0152 | 339.46 | 0.0152 | 339.46 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00608 | 134.98 | 0.00608 | 134.98 | 0.00608 | 134.98 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00608 | 134.98
| 04.2023 |  | 0.00456 | 101.9 | 0.00456 | 101.9 | 0.00456 | 101.9 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00456 | 101.9
| 05.2023 |  | 0.00456 | 102.58 | 0.00456 | 102.58 | 0.00456 | 102.58 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.00456 | 102.58
Ж3-50-20(73).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Д 100
п. 126, 125 |  | ШТ | 2 | 714.42 | 2 | 714.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.8 | 284.08 | 0.8 | 284.08 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.8 | 284.08
| 04.2023 |  | 0.6 | 214.46 | 0.6 | 214.46 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 214.46
| 05.2023 |  | 0.6 | 215.88 | 0.6 | 215.88 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.6 | 215.88
Ж3-50-20(73).8 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100, КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ДУ15,20
п. 127 - 129, 142 - 144 |  | ШТ | 6 | 9341.44 | 6 | 9341.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 2.4 | 3714.49 | 2.4 | 3714.49 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2.4 | 3714.49
| 04.2023 |  | 1.8 | 2804.21 | 1.8 | 2804.21 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.8 | 2804.21
| 05.2023 |  | 1.8 | 2822.74 | 1.8 | 2822.74 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.8 | 2822.74
Ж3-50-20(73).11 | МОНТАЖ М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 130, 131 |  | Т | 0.029 | 325.58 | 0.029 | 325.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0116 | 129.46 | 0.0116 | 129.46 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0116 | 129.46
| 04.2023 |  | 0.0087 | 97.74 | 0.0087 | 97.74 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0087 | 97.74
| 05.2023 |  | 0.0087 | 98.38 | 0.0087 | 98.38 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.0087 | 98.38
Ж3-50-90(73).1 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДО ШЕРОХОВАТОСТИ
п. 149 - 153 |  | СТЫК | 150 | 3300.05 | 123 | 2704.09 | 123 | 2704.09 | 27 | 595.96
| 04.2023 |  | 75 | 1644.6 | 75 | 1644.6 | 75 | 1644.6 | 0 | 0 | [21 empty] | 75 | 1644.6
| 05.2023 |  | 75 | 1655.45 | 48 | 1059.49 | 48 | 1059.49 | 27 | 595.96 | [21 empty] | 48 | 1059.49
Ж3-50-90(73).6 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
п. 154 - 158 |  | СТЫК | 150 | 12307.6 | 123 | 10084.94 | 123 | 10084.94 | 27 | 2222.66
| 04.2023 |  | 75 | 6133.54 | 75 | 6133.54 | 75 | 6133.54 | 0 | 0 | [21 empty] | 75 | 6133.54
| 05.2023 |  | 75 | 6174.06 | 48 | 3951.4 | 48 | 3951.4 | 27 | 2222.66 | [21 empty] | 48 | 3951.4
Ж3-50-90(73).1 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОГРУНТОВКА, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ
п. 159 - 162 |  | М2 | 15.65 | 588.29 | 15.65 | 588.29 | 15.65 | 588.29 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 15.65 | 588.29 | 15.65 | 588.29 | 15.65 | 588.29 | 0 | 0 | [21 empty] | 15.65 | 588.29
Смета: №106 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 219-6-ТИ3 |  |  |  | 809.5 |  | 0 |  | 0 |  | 809.5
Ж3-50-90 | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
п. 4 - 7 |  | 0,053М3 |  | 809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.5
| 07.2023 |  |  | 809.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 809.5
Смета: №107 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ 219-6-ТИ4 |  |  |  | 31140.64 |  | 0 |  | 0 |  | 31140.64
Ж3-50-90(107).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛЯМИ СБОРНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫМИ АКОТЕРМ
п. 4 - 11 |  | 10М | 6.99 | 4159.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 4159.61
| 07.2023 |  | 2.097 | 1238.85 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 1238.85
| 08.2023 |  | 2.097 | 1247.04 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 1247.04
| 09.2023 |  | 2.796 | 1673.72 | 0 | 0 |  |  | 2.796 | 1673.72
Ж3-50-90(107).5 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 12 - 19 |  | 10М | 9.5 | 3594.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3594.51
| 07.2023 |  | 2.85 | 1070.55 | 0 | 0 |  |  | 2.85 | 1070.55
| 08.2023 |  | 2.85 | 1077.62 | 0 | 0 |  |  | 2.85 | 1077.62
| 09.2023 |  | 3.8 | 1446.34 | 0 | 0 |  |  | 3.8 | 1446.34
Ж3-50-90(107).12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТЕРМ
п. 20 - 26 |  | 10М | 2.14 | 409.26 | 0 | 0 |  |  | 2.14 | 409.26
| 07.2023 |  | 0.642 | 121.89 | 0 | 0 |  |  | 0.642 | 121.89
| 08.2023 |  | 0.642 | 122.69 | 0 | 0 |  |  | 0.642 | 122.69
| 09.2023 |  | 0.856 | 164.68 | 0 | 0 |  |  | 0.856 | 164.68
Ж3-50-90(107).16 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 27 - 37 |  | 10М | 18.63 | 18080.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 18080.42
| 07.2023 |  | 5.589 | 5384.87 | 0 | 0 |  |  | 5.589 | 5384.87
| 08.2023 |  | 5.589 | 5420.43 | 0 | 0 |  |  | 5.589 | 5420.43
| 09.2023 |  | 7.452 | 7275.12 | 0 | 0 |  |  | 7.452 | 7275.12
Ж3-50-90(107).25 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 38 - 40 |  | 100М2 | 0.0353 | 1786.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 1786.15
| 07.2023 |  | 0.01059 | 531.97 | 0 | 0 |  |  | 0.01059 | 531.97
| 08.2023 |  | 0.01059 | 535.48 | 0 | 0 |  |  | 0.01059 | 535.48
| 09.2023 |  | 0.01412 | 718.7 | 0 | 0 |  |  | 0.01412 | 718.7
Ж3-50-90(107).27 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 41 - 44 |  | 100М2 | 0.8011 | 799.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8011 | 799.48
| 07.2023 |  | 0.24033 | 238.11 | 0 | 0 |  |  | 0.24033 | 238.11
| 08.2023 |  | 0.24033 | 239.68 | 0 | 0 |  |  | 0.24033 | 239.68
| 09.2023 |  | 0.32044 | 321.69 | 0 | 0 |  |  | 0.32044 | 321.69
Ж3-50-90(107).30 | СТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 45 |  | 100М2 | 0.65 | 2311.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2311.21
| 07.2023 |  | 0.195 | 688.35 | 0 | 0 |  |  | 0.195 | 688.35
| 08.2023 |  | 0.195 | 692.89 | 0 | 0 |  |  | 0.195 | 692.89
| 09.2023 |  | 0.26 | 929.97 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 929.97
Смета: №120 ОПОРЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 219-6-КЖ8 |  |  |  | 14203.82 |  | 10441.46 |  | 0 |  | 3762.36
Ж2-10(120).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 8 |  | 1000М3 | 0.0601 | 1323.44 | 0.0601 | 1323.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.03005 | 659.55 | 0.03005 | 659.55 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.03005 | 659.55
| 01.2023 |  | 0.03005 | 663.89 | 0.03005 | 663.89 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.03005 | 663.89
Ж2-10-30(120).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 9 - 11, 13, 12 |  | 1000М3 | 0.044 | 2066.63 | 0.044 | 2066.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.044 | 2066.63 | 0.044 | 2066.63 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.044 | 2066.63
Ж2-20-20-30 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
п. 14, 15 |  | М3ОСНОВ | 8.8 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 611.7
| 10.2022 |  | 8.8 | 611.7 | 0 | 0 |  |  | 8.8 | 611.7
Ж2-20-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ
п. 16 |  | 100М3 | 0.0172 | 360.88 | 0.0172 | 360.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.0172 | 360.88 | 0.0172 | 360.88 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0172 | 360.88
Ж2-20-10(120).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 17 - 22, 27 - 31, 36 - 40, 46 - 49, 55 - 59, 64 |  | 100М3 | 0.0706 | 4462.04 | 0.048 | 3033.68 | 0 | 0 | 0.0226 | 1428.36
| 10.2022 |  | 0.0706 | 4462.04 | 0.048 | 3033.68 |  |  | 0.0226 | 1428.36 | [13 empty] | 0.048 | 3033.68
Ж2-20-10(120).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
п. 23, 32, 41, 42, 50, 51, 60, 69, 78 |  | Т | 0.1379 | 955.47 | 0.0807 | 559.15 | 0 | 0 | 0.0572 | 396.32
| 10.2022 |  | 0.1379 | 955.47 | 0.0807 | 559.15 |  |  | 0.0572 | 396.32 | [13 empty] | 0.0807 | 559.15
Ж2-20-10(120).3 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 24, 33, 43, 52, 61, 70, 79, 25, 26, 34, 44, 53, |  | 100М2 | 0.0379 | 24.87 | 0.0225 | 14.76 | 0 | 0 | 0.0154 | 10.11
| 10.2022 |  | 0.0379 | 24.87 | 0.0225 | 14.76 |  |  | 0.0154 | 10.11 | [13 empty] | 0.0225 | 14.76
Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
п. 81, 82 |  | 100М3 | 0.0025 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 81.95
| 10.2022 |  | 0.0025 | 81.95 | 0 | 0 |  |  | 0.0025 | 81.95
Ж2-20-90 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА
п. 83 - 85 |  | М3ИЗОЛЯЦ | 0.2142 | 139.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 139.02
| 10.2022 |  | 0.2142 | 139.02 | 0 | 0 |  |  | 0.2142 | 139.02
Ж2-90(120).4 | УСТРОЙСТВО ОПОРЫ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, F100, W4
п. 90 - 92 |  | 100М2 | 0.0006 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 2.97
| 11.2022 |  | 0.0006 | 2.97 | 0 | 0 |  |  | 0.0006 | 2.97
Ж2-90(120).6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
п. 93, 101, 109 |  | Т | 0.0216 | 238.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 238.97
| 11.2022 |  | 0.0216 | 238.97 | 0 | 0 |  |  | 0.0216 | 238.97
Ж2-90(120).7 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НАСЕЧКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 86 - 89, 94, 95, 102, 103, 110, 111 |  | 100М2 | 0.0065 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 7.42
| 11.2022 |  | 0.0065 | 7.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0065 | 7.42
Ж2-90(120).9 | УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ
п. 97, 105 |  | М3 | 1.68 | 568.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 568.14
| 11.2022 |  | 1.68 | 568.14 | 0 | 0 |  |  | 1.68 | 568.14
Ж2-90(120).10 | УСТРОЙСТВО ОПОР ОП2,3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 98 - 100, 106 - 108 |  | 100М3 | 0.0032 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 277.4
| 11.2022 |  | 0.0032 | 277.4 | 0 | 0 |  |  | 0.0032 | 277.4
Ж2-90(120).1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
п. 112 - 114 |  | 100 М2 | 0.05 | 132.09 | 0.05 | 132.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.05 | 132.09 | 0.05 | 132.09 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.05 | 132.09
Ж2-90(120).3 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СОТИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 115 - 117 |  | 100 М3 | 0.0035 | 32.63 | 0.0035 | 32.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0035 | 32.63 | 0.0035 | 32.63 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0035 | 32.63
Ж2-90(120).4 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 118, 119 |  | М2 | 0.45 | 5.93 | 0.45 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.45 | 5.93 | 0.45 | 5.93 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.45 | 5.93
Ж2-90(120).6 | УСТРОЙСТВО ОПОРЫ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, W4
п. 120 - 122 |  | 100М2 | 0.0045 | 54.89 | 0.0045 | 54.89 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0045 | 54.89 | 0.0045 | 54.89 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0045 | 54.89
Ж2-90(120).8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
п. 123 |  | Т | 0.0175 | 216.58 | 0.0175 | 216.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0175 | 216.58 | 0.0175 | 216.58 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0175 | 216.58
Ж2-90(120).9 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 124, 125 |  | 100М2 | 0.0053 | 2.97 | 0.0053 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0053 | 2.97 | 0.0053 | 2.97 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0053 | 2.97
Ж2-90(120).11 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
п. 126, 127 |  | 100М2 | 0.03 | 100.87 | 0.03 | 100.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.03 | 100.87 | 0.03 | 100.87 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.03 | 100.87
Ж2-90(120).1 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НА БЕЗУСАДОЧНОМ РАСТВОРЕ
п. 128 - 130, 145, 146, 161, 162, 177, 178 |  | 100М2 | 0.0122 | 98.25 | 0.0122 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0122 | 98.25 | 0.0122 | 98.25 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0122 | 98.25
Ж2-90(120).2 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ
п. 131, 147, 163, 179 |  | 100КГ СУ | 0.5124 | 34.12 | 0.5124 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.5124 | 34.12 | 0.5124 | 34.12 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5124 | 34.12
Ж2-90(120).3 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 132 - 134, 148 - 150, 164 - 166, 180 - 182 |  | Т | 0.1984 | 2005.56 | 0.1984 | 2005.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.1984 | 2005.56 | 0.1984 | 2005.56 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1984 | 2005.56
Ж2-90(120).4 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 135 - 137, 151 - 153, 167 - 169, 183 - 185 |  | 100ОТВЕР | 0.16 | 121.64 | 0.16 | 121.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.16 | 121.64 | 0.16 | 121.64 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.16 | 121.64
Ж2-90(120).6 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 138, 139, 154, 155, 170, 171, 186, 187 |  | 100ШТБОЛ | 0.16 | 176.52 | 0.16 | 176.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.16 | 176.52 | 0.16 | 176.52 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.16 | 176.52
Ж2-90(120).7 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 140 - 143, 156 - 160, 172 - 176, 188 - 192, 196 |  | М2 | 0.5254 | 14.83 | 0.5254 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.5254 | 14.83 | 0.5254 | 14.83 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5254 | 14.83
Ж2-90(120).41 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ
п. 193 - 195 |  | Т | 0.0098 | 86.04 | 0.0098 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0098 | 86.04 | 0.0098 | 86.04 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0098 | 86.04
Смета: №162 ФУНДАМЕНТЫ НАСОСОВ ОТКАЧКИ УСРЕДНЕННЫХ ПРОМЫВОК 219-6-КЖ7 |  |  |  | 806.92 |  | 806.92 |  | 0 |  | 0
Ж2-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ
п. 4 - 40 |  | М3 | 0.1 | 806.92 | 0.1 | 806.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.1 | 806.92 | 0.1 | 806.92 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1 | 806.92
Смета: №168 ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК БАКА-УСРЕДНИТЕЛЯ 219-6-КЖ6 |  |  |  | 27365.24 |  | 0 |  | 0 |  | 27365.24
Ж2-10-10(168).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 9 |  | 1000М3 | 0.04 | 1244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1244.4
| 08.2022 |  | 0.04 | 1244.4 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 1244.4
Ж2-20-20-10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА
п. 10 |  | 100М3 | 0.01 | 206.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 206.45
| 08.2022 |  | 0.01 | 206.45 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 206.45
Ж2-20(168).1 | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА МОНОЛИТНОГО ПЯМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, W4
п. 11, 12 |  | 100М3 | 0.0755 | 4706.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 4706.75
| 11.2022 |  | 0.0755 | 4706.75 | 0 | 0 |  |  | 0.0755 | 4706.75
Ж2-20(168).2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, W4
п. 13 - 16 |  | 100М3 | 0.0168 | 4307.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 4307.79
| 11.2022 |  | 0.0168 | 4307.79 | 0 | 0 |  |  | 0.0168 | 4307.79
Ж2-20(168).3 | УСТРОЙСТВО ОБЕТОНИРОВКИ
п. 17 |  | М3 | 0.02 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 23.73
| 11.2022 |  | 0.02 | 23.73 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 23.73
Ж2-20(168).4 | УСТАНОВКА ЛЮКА Л(А15)-К.1-60
п. 18 |  | ШТ | 2 | 399.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 399.03
| 11.2022 |  | 2 | 399.03 | 0 | 0 |  |  | 2 | 399.03
Ж2-20(168).5 | УСТАНОВКА КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ (НА Ц/П Р-РЕ М100, ПОЗ. 3,4, ТАБЛ.1, ЛИСТ2)
п. 19 - 22 |  | 100М3 | 0.0014 | 143.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 143.89
| 11.2022 |  | 0.0014 | 143.89 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | 143.89
Ж2-20(168).6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
п. 23 - 25 |  | Т | 0.0291 | 275.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 275.91
| 11.2022 |  | 0.0291 | 275.91 | 0 | 0 |  |  | 0.0291 | 275.91
Ж2-20(168).8 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА (УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПОЗ. 5,6,10,11)
п. 26 |  | Т | 0.0072 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 44.5
| 11.2022 |  | 0.0072 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0072 | 44.5
Ж2-20(168).9 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ(ПОЗ.8)
п. 27, 28 |  | Т | 0.005 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 126.09
| 11.2022 |  | 0.005 | 126.09 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 126.09
Ж2-20(168).10 | УСТАНОВКА ПОЗ. 7
п. 29, 30 |  | Т | 0.0072 | 29.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 29.67
| 11.2022 |  | 0.0072 | 29.67 | 0 | 0 |  |  | 0.0072 | 29.67
Ж2-20(168).11 | МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ ПОЗ. 9
п. 31 - 33 |  | Т | 0.0025 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 11.87
| 11.2022 |  | 0.0025 | 11.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0025 | 11.87
Ж2-20(168).12 | ОГРУНТОВКА ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ МК-101
п. 34, 35, 37 |  | 100М2 | 0.0043 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 5.93
| 11.2022 |  | 0.0043 | 5.93 | 0 | 0 |  |  | 0.0043 | 5.93
Ж2-20(168).13 | ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (Т.Т.П.13, ЛИСТ 2)
п. 38 |  | 100М3 | 0.264 | 172.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 172.07
| 11.2022 |  | 0.264 | 172.07 | 0 | 0 |  |  | 0.264 | 172.07
Ж2-20-90(168).1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (СТЯЖКА ДЛЯ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)
п. 39 - 42 |  | 100 М2 | 0.0757 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 | 142.5
| 10.2022 |  | 0.0757 | 142.5 | 0 | 0 |  |  | 0.0757 | 142.5
Ж2-20-90(168).3 | ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЯМКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО СЛОЮ ПРАЙМЕРА
п. 43, 44 |  | 100М2ПОВ | 0.348 | 692.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 692.09
| 10.2022 |  | 0.348 | 692.09 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 692.09
Ж2-20-90(168).5 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА ГРУНТОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА МК-101, НАКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОСЕТКИ ССШ-
160, НАНЕСЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩИХ СЛОЕВ МАТЕРИАЛА МК-101
п. 45 - 57 |  | 100М2 | 0.326 | 13979.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 13979.41
| 10.2022 |  | 0.326 | 13979.41 | 0 | 0 |  |  | 0.326 | 13979.41
Ж2-90-50(168).1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ
п. 58 |  | М3 | 1.4 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 203.5
| 10.2022 |  | 1.4 | 203.5 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 203.5
Ж2-90-50(168).2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (ДО ТОЛЩИНЫ 100 ММ)
п. 59 |  | 100М2 | 0.07 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 71.7
| 10.2022 |  | 0.07 | 71.7 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 71.7
Ж2-90-50(168).3 | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30,F100
п. 60 |  | М3 | 1.05 | 349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 349.7
| 10.2022 |  | 1.05 | 349.7 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 349.7
Ж2-90-50(168).4 | ЗАМОК ИЗ ГЛИНЫ
п. 61 |  | М3ИЗОЛИР | 0.84 | 228.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 228.26
| 10.2022 |  | 0.84 | 228.26 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 228.26
Смета: №169 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ И ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ 219-6-КМ3 |  |  |  | 34249.1 |  | 33718.66 |  | 0 |  | 530.44
Ж2-90-70(169).1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 4, 5 |  | Т | 4.6085 | 30659.57 | 4.6085 | 30659.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 2.3043 | 15224.85 | 2.3043 | 15224.85 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.3043 | 15224.85
| 10.2022 |  | 2.3043 | 15434.72 | 2.3043 | 15434.72 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 2.3043 | 15434.72
Ж2-90-70(169).2 | МОНТАЖ ОПОРЫ
п. 6 - 9 |  | Т | 0.2081 | 3059.09 | 0.2081 | 3059.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.10405 | 1519.07 | 0.10405 | 1519.07 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.10405 | 1519.07
| 10.2022 |  | 0.10405 | 1540.02 | 0.10405 | 1540.02 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.10405 | 1540.02
Ж2-90-70(169).3 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 10 - 13 |  | М2 | 19.5 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 469.4
| 09.2022 |  | 9.75 | 233.09 | 0 | 0 |  |  | 9.75 | 233.09
| 10.2022 |  | 9.75 | 236.31 | 0 | 0 |  |  | 9.75 | 236.31
Ж2-90-70(169).7 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д.14 ММ
п. 15 - 17 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 15.99
| 09.2022 |  | 0.02 | 7.94 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 7.94
| 10.2022 |  | 0.02 | 8.05 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 8.05
Ж2-90-70(169).9 | УСТАНОВКА АНКЕР ШПИЛЬКИ НILTI НAS-U 5.8 M12X160
п. 18 - 20 |  | 100АНКЕР | 0.04 | 45.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 45.05
| 09.2022 |  | 0.02 | 22.37 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 22.37
| 10.2022 |  | 0.02 | 22.68 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 22.68
Смета: №184, №232 (КОР-КА), УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ПОЛЯ И РОСТВЕРКОВ БАКА-УСРЕДНИТЕЛЯ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК КОТЛОВ (РАССМ. С 1159-4-185) 219-6-КЖ5 |  |  |  | 77333.48 |  | 77274.47 |  | 1437.06 |  | 59.01
Ж2-10-10(184).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 9 |  | 1000М3 | 0.011 | 228.07 | 0.011 | 228.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.011 | 228.07 | 0.011 | 228.07 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.011 | 228.07
Ж2-10-30(184).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 10 - 15 |  | 1000М3 | 0.006 | 256.66 | 0.006 | 256.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.006 | 256.66 | 0.006 | 256.66 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.006 | 256.66
Ж2-20-10(184).1 | УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (ШНЕКОВЫМ) СПОСОБОМ
п. 16 - 26 |  | М3 | 18.69 | 19375.34 | 18.69 | 19375.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 3.738 | 3832.25 | 3.738 | 3832.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.738 | 3832.25
| 09.2022 |  | 14.952 | 15543.09 | 14.952 | 15543.09 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.952 | 15543.09
Ж2-20-10(184).3 | УКЛАДКА В ЗАБОЙ СЛОЯ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ
п. 27, 28 |  | М3 | 0.449 | 59.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 59.01
| 08.2022 |  | 0.0898 | 11.67 | 0 | 0 |  |  | 0.0898 | 11.67
| 09.2022 |  | 0.3592 | 47.34 | 0 | 0 |  |  | 0.3592 | 47.34
Ж2-20-10(184).4 | КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ
п. 29 |  | 10М | 13.395 | 14926.37 | 13.395 | 14926.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 2.679 | 2952.75 | 2.679 | 2952.75 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.679 | 2952.75
| 09.2022 |  | 10.716 | 11973.62 | 10.716 | 11973.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.716 | 11973.62
Ж2-20-10(232) | СМЕТА №232 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ
п. 6,8 (корректировка) |  | 10М | 13.395 | 774.52 | 13.395 | 774.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 2.679 | 153.21 | 2.679 | 153.21 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.679 | 153.21
| 09.2022 |  | 10.716 | 621.31 | 10.716 | 621.31 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10.716 | 621.31
Ж2-20-10(184).5 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ
п. 30 - 33 |  | 10М | 13.395 | 21939.03 | 13.395 | 21939.03 |  |  | 0 | 0
| 08.2022 |  | 2.679 | 4340.01 | 2.679 | 4340.01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.679 | 4340.01
| 09.2022 |  | 10.716 | 17599.02 | 10.716 | 17599.02 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.716 | 17599.02
Ж2-20-10(232) | СМЕТА №232 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ
п. 7,9 (корректировка) |  | 10М | 13.395 | 866.22 | 13.395 | 866.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.2022 |  | 2.679 | 171.35 | 2.679 | 171.35 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.679 | 171.35
| 09.2022 |  | 10.716 | 694.87 | 10.716 | 694.87 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10.716 | 694.87
Ж2-20-20(184).1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (РАЗРЕЗ 2-2, Т.Т.П.28 Л.2)
п. 34 |  | М3ОСНОВ | 0.6 | 40.6 | 0.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.6 | 40.6 | 0.6 | 40.6 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 40.6
Ж2-20-20(184).2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИТНЫМИ РОСТВЕРКАМИ РСМ1, РСМ2 И ОПОРОЙ ОП1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА C8/10 ТОЛЩИНОЙ 100
| ММ (Т.Т.П.23 Л.2) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 35 |  | 100М3 | 0.062 | 1291.75 | 0.062 | 1291.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.062 | 1291.75 | 0.062 | 1291.75 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.062 | 1291.75
Ж2-20-10(184).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА
п. 36 - 40, 47 - 50 |  | 100М3 | 0.269 | 14856.87 | 0.269 | 14856.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.269 | 14856.87 | 0.269 | 14856.87 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.269 | 14856.87
Ж2-20-10(184).2 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ИЗ СУПЕСЧАНОГО ГРУНТА
п. 41 - 43 |  | 100М3 | 0.0541 | 1525.57 | 0.0541 | 1525.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.0541 | 1525.57 | 0.0541 | 1525.57 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.0541 | 1525.57
Ж2-20-10(184).3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ
п. 44 - 46 |  | 100М2 | 0.541 | 988.66 | 0.541 | 988.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.541 | 988.66 | 0.541 | 988.66 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.541 | 988.66
Ж2-20-10(184).6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 51 - 53 |  | Т | 0.0192 | 109.69 | 0.0192 | 109.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.0192 | 109.69 | 0.0192 | 109.69 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0192 | 109.69
Ж2-20-10(184).9 | НАСЕЧКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 54 - 56 |  | 100М2 | 0.0144 | 28.87 | 0.0144 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.0144 | 28.87 | 0.0144 | 28.87 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0144 | 28.87
Ж2-20-10(184).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ
п. 57, 58 |  | 100М3 | 0.005 | 219.41 | 0.005 | 219.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.005 | 219.41 | 0.005 | 219.41 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.005 | 219.41
Ж2-20-10(184).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 59 - 61 |  | Т | 0.0094 | 50.52 | 0.0094 | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | 0.0094 | 50.52 | 0.0094 | 50.52 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0094 | 50.52
Ж2-90-50(184).1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ
п. 62, 63 |  | М3 | 3.66 | 547.44 | 3.66 | 547.44 | 3.66 | 547.44 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 3.66 | 547.44 | 3.66 | 547.44 | 3.66 | 547.44 | 0 | 0 | [21 empty] | 3.66 | 547.44
Ж2-90-50(184).2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НА ГЛУБИНУ 100 ММ
п. 64 |  | 100М2 | 0.183 | 184.36 | 0.183 | 184.36 | 0.183 | 184.36 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.183 | 184.36 | 0.183 | 184.36 | 0.183 | 184.36 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.183 | 184.36
Ж2-90-50(184).3 | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 700 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100
п. 65 |  | М3 | 2 | 664.29 | 2 | 664.29 | 2 | 664.29 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 2 | 664.29 | 2 | 664.29 | 2 | 664.29 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 664.29
Ж2-90-50(184).4 | УСТРОЙСТВО ЗАМКА ИЗ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ
п. 66 |  | М3ИЗОЛИР | 0.15 | 40.97 | 0.15 | 40.97 | 0.15 | 40.97 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.15 | 40.97 | 0.15 | 40.97 | 0.15 | 40.97 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.15 | 40.97
Смета: №185 СТАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СВАЙ (РАССМ. С 1159-4-184) 219-6-КЖ5 |  |  |  | 2086.81 |  | 2086.81 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90(185).1 | УСТРОЙСТВО И ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 4, 5 |  | 100КОНС. | 0.01 | 1033.31 | 0.01 | 1033.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.01 | 1033.31 | 0.01 | 1033.31 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 1033.31
Ж2-90-90(185).2 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
п. 6 |  | ИСП | 1 | 1053.5 | 1 | 1053.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 1 | 1053.5 | 1 | 1053.5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1053.5
Смета: №219 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ.ДОП.К 1159-4-73 НА СУММУ-330,453 ТЫС.РУБ. 219-6-ТМ5 |  |  |  | -221159.68 |  | -221159.68 |  | 0 |  | 0
Ж3-50-20 | ТРУБОПРОВОДЫ НАПОРА НАСОСОВ ОТКАЧКИ УСРЕДНЕННЫХ ПРОМЫВОК. СТОИМОСТЬ ТРУБ
п. 4 - 6 |  | Т | -20.9762 | -221159.68 | -20.9762 | -221159.68 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.2022 |  | -6.2929 | -65441.65 | -6.2929 | -65441.65 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | -6.2929 | -65441.65
| 10.2022 |  | -8.3905 | -88458.43 | -8.3905 | -88458.43 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | -8.3905 | -88458.43
| 11.2022 |  | -6.2929 | -67259.6 | -6.2929 | -67259.6 |  |  | 0 | 0 | -32371.16 | 5291.91 | [17 empty] | -6.2929 | -67259.6
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 785337.54 | X | 501072.48 | X | 37663.07 | X | 284265.06 | 0 | 588762.71 |  |  | 56240.74 |  | 3727.55 |  | 16597.71 |  | 91553.95 |  | 33718.66 |  | 5291.91 |  | 5956.47 |  | 83009.99 |  | 191261.15 |  | 37663.07
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 87690.23 | X | 0 | X | X | [6 empty] | 1640.74 |  |  |  | 63741.51
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 588762.71 | X | 37663.07 | X | X |  |  |  |  | 56240.74 |  | 3727.55 |  | 16597.71 |  | 155295.46 |  | 33718.66 |  | 5291.91 |  | 5956.47 |  | 83009.99 |  | 191261.15 |  | 37663.07
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X | 98127.15 | X | 6277.18 | X | X | [16 empty] | 992.75 |  | 13835 |  | 31876.86 |  | 6277.18
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| Справочно: | [13 empty] | 9373.46 |  |  |  | 2766.29 |  | 25882.58 |  | 5619.78 |  | 881.99
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 490635.56 | X | 31385.89 | X | X |  |  |  |  | 46867.28 |  |  |  | 13831.42 |  | 129412.88 |  | 28098.88 |  | 4409.92 |  | 4963.72 |  | 69174.99 |  | 159384.29 |  | 31385.89
СУММА ПРОПИСЬЮ: Тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 07 коп.
[18 empty] | БТСС | 16597.71 | Радчиков | 152296.5 | Радчиков | 33718.66 | Кузьменков | 5291.91 | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов | 1437.06
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [14 empty] | Геомонолит | 3727.55 |  |  | БТСС | 2998.96 |  |  |  |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич
[26 empty] | Радчиков |  | Радчиков | 83009.99 | Радчиков | 180356.68 | Радчиков | 34680.76
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [19 empty] | Кузьменков | 5956.47 | Кузьменков | 0 | Кузьменков |  | Кузьменков
[21 empty] | 0 |  |  |  |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [19 empty] | Фомин |  | Фомин |  | Фомин | 10904.47 | Фомин | 1545.25
[26 empty] | Петренко |  | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [18 empty] | 5956.47 |  | 83009.99 |  | 191261.15 |  | 37663.07
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________

## 10. Наруж. сети (hidden)
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Субподрядчик:
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №10 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №10/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | [6 empty] | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | МАЙ 2023г. |  | 2023-07-01 |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №18 УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ Задание опос от 19.02.2020 г. |  |  |  | 103869.19 |  | 0 |  | 0 |  | 103869.19
Ж7-90(18).1 | ПОГРУЖЕНИЕ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М
п. 4 - 6 |  | Т | 2.55 | 9110.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 9110.25
| 09.2022 |  | 2.55 | 9110.25 | 0 | 0 |  |  | 2.55 | 9110.25
Ж7-90(18).2 | УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНА ДОСКАМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖОМ
п. 7 - 9 |  | 100М2КРЕ | 0.325 | 1298.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 1298.97
| 09.2022 |  | 0.325 | 1298.97 | 0 | 0 |  |  | 0.325 | 1298.97
Ж7-90(18).3 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВ
п. 10 - 13 |  | Т | 2.55 | 985.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 985.77
| 09.2022 |  | 2.55 | 985.77 | 0 | 0 |  |  | 2.55 | 985.77
Ж7-90(18).1 | ПОГРУЖЕНИЕ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ НА ГЛУБИНУ ДО 15 М
п. 14 - 16 |  | Т | 20.6 | 73056.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 73056.06
| 09.2022 |  | 10.3 | 36277.97 | 0 | 0 |  |  | 10.3 | 36277.97
| 10.2022 |  | 10.3 | 36778.09 | 0 | 0 |  |  | 10.3 | 36778.09
Ж7-90(18).2 | УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНА ДОСКАМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖОМ
п. 17 - 19 |  | 100М2КРЕ | 1.155 | 4657.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 4657.67
| 09.2022 |  | 0.5775 | 2312.89 | 0 | 0 |  |  | 0.5775 | 2312.89
| 10.2022 |  | 0.5775 | 2344.78 | 0 | 0 |  |  | 0.5775 | 2344.78
Ж7-90(18).3 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВ
п. 20 - 23 |  | Т | 20.6 | 4836.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 4836.41
| 09.2022 |  | 10.3 | 2401.65 | 0 | 0 |  |  | 10.3 | 2401.65
| 10.2022 |  | 10.3 | 2434.76 | 0 | 0 |  |  | 10.3 | 2434.76
Ж7-90(18).1 | ПОГРУЖЕНИЕ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М
п. 24 - 26 |  | Т | 2.3 | 8226.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8226.74
| 09.2022 |  | 2.3 | 8226.74 | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 8226.74
Ж7-90(18).2 | УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНА ДОСКАМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖОМ
п. 27 - 29 |  | 100М2КРЕ | 0.2525 | 803.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 803.92
| 09.2022 |  | 0.2525 | 803.92 | 0 | 0 |  |  | 0.2525 | 803.92
Ж7-90(18).3 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВ
п. 30 - 33 |  | Т | 2.3 | 893.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 893.4
| 09.2022 |  | 2.3 | 893.4 | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 893.4
Смета: №32 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 219-0-НВК7 |  |  |  | 205028.21 |  | 0 |  | 0 |  | 205028.21
Ж6-20-10(32).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ
п. 4 - 7, 18, 19 |  | 1000М3 | 1.053 | 4662.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 4662.61
| 08.2022 |  | 0.26325 | 1141.08 | 0 | 0 |  |  | 0.26325 | 1141.08
| 09.2022 |  | 0.26325 | 1157.83 | 0 | 0 |  |  | 0.26325 | 1157.83
| 10.2022 |  | 0.26325 | 1173.76 | 0 | 0 |  |  | 0.26325 | 1173.76
| 11.2022 |  | 0.26325 | 1189.94 | 0 | 0 |  |  | 0.26325 | 1189.94
Ж6-20-10(32).3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ
п. 8 - 11, 20 - 23 |  | 100М3 | 3.26 | 19542.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 19542.42
| 08.2022 |  | 0.815 | 4785.77 | 0 | 0 |  |  | 0.815 | 4785.77
| 09.2022 |  | 0.815 | 4851.65 | 0 | 0 |  |  | 0.815 | 4851.65
| 10.2022 |  | 0.815 | 4918.55 | 0 | 0 |  |  | 0.815 | 4918.55
| 11.2022 |  | 0.815 | 4986.45 | 0 | 0 |  |  | 0.815 | 4986.45
Ж6-20-10(32).7 | ПОГРУЗКА ГРУНТА
п. 12, 13, 15 - 17, 14, 24 - 26 |  | 1000М3 | 1.107 | 36871.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 36871.3
| 08.2022 |  | 0.27675 | 9029.46 | 0 | 0 |  |  | 0.27675 | 9029.46
| 09.2022 |  | 0.27675 | 9153.77 | 0 | 0 |  |  | 0.27675 | 9153.77
| 10.2022 |  | 0.27675 | 9279.98 | 0 | 0 |  |  | 0.27675 | 9279.98
| 11.2022 |  | 0.27675 | 9408.09 | 0 | 0 |  |  | 0.27675 | 9408.09
Ж6-20-10(32).1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ
п. 27 - 29 |  | 10М3 | 0.9 | 20279.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 20279.15
| 03.2023 |  | 0.18 | 4023.57 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 4023.57
| 04.2023 |  | 0.36 | 8101.04 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 8101.04
| 05.2023 |  | 0.36 | 8154.54 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 8154.54
Ж6-20-10(32).2 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 30, 31 |  | 100М3 | 13.69 | 2204.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 2204.69
| 03.2023 |  | 2.738 | 437.47 | 0 | 0 |  |  | 2.738 | 437.47
| 04.2023 |  | 5.476 | 880.7 | 0 | 0 |  |  | 5.476 | 880.7
| 05.2023 |  | 5.476 | 886.52 | 0 | 0 |  |  | 5.476 | 886.52
Ж6-20-10(32).4 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ
п. 32 |  | 100М3УПЛ | 13.13 | 12974.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 12974.54
| 03.2023 |  | 2.626 | 2574.5 | 0 | 0 |  |  | 2.626 | 2574.5
| 04.2023 |  | 5.252 | 5182.9 | 0 | 0 |  |  | 5.252 | 5182.9
| 05.2023 |  | 5.252 | 5217.14 | 0 | 0 |  |  | 5.252 | 5217.14
Ж6-20-30(32).1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ
п. 33 - 35 |  | КМ | 0.146 | 3960.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 3960.52
| 01.2023 |  | 0.146 | 3960.52 | 0 | 0 |  |  | 0.146 | 3960.52
Ж6-20-30(32).3 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
п. 36 |  | КМ | 0.146 | 302.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 302.76
| 01.2023 |  | 0.146 | 302.76 | 0 | 0 |  |  | 0.146 | 302.76
Ж6-20-30(32).4 | УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЭ ТРУБ
п. 37 - 39 |  | 100М ЛЕН | 1.46 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 92.34
| 01.2023 |  | 1.46 | 92.34 | 0 | 0 |  |  | 1.46 | 92.34
Ж6-20-30(32).5 | УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д-325 (4ШТ), ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
п. 40 - 44 |  | КМ | 0.025 | 6768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 6768.2
| 01.2023 |  | 0.025 | 6768.2 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 6768.2
Ж6-20-30(32).8 | СНАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300
ММ
п. 45 - 49 |  | КМ | 0.025 | 2373.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2373.64
| 01.2023 |  | 0.025 | 2373.64 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 2373.64
Ж6-20-30(32).9 | УСТАНОВКА МУФТЫ ЗАЩИТНОЙ Д-110 ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ Ж/Б КОЛОДЦЕВ
п. 50, 51 |  | 100ШТ | 0.01 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 54.5
| 01.2023 |  | 0.01 | 54.5 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 54.5
Ж6-20-30(32).10 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
п. 52 - 59 |  | 10ШТ | 1.6 | 1138.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1138.38
| 01.2023 |  | 1.6 | 1138.38 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 1138.38
Ж6-20-30-9(32).1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 60 - 65 |  | КМ | 0.156 | 367.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 367.93
| 11.2022 |  | 0.156 | 367.93 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 367.93
Ж6-10-10(32).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 66, 67 |  | 1000М3 | 0.083 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 495.2
| 12.2022 |  | 0.083 | 495.2 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 495.2
Ж6-10-10(32).3 | ПОГРУЗКА ГРУНТА, ПЕРЕВОЗКА
п. 68, 69, 71, 72, 70 |  | 1000М3 | 0.071 | 2651.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 2651.38
| 12.2022 |  | 0.071 | 2651.38 | 0 | 0 |  |  | 0.071 | 2651.38
Ж6-10-10(32).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 73 - 76 |  | 100М3 | 0.071 | 852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 852.4
| 04.2023 |  | 0.071 | 852.4 | 0 | 0 |  |  | 0.071 | 852.4
Ж6-10-30(32).1 | ПОДГОТОВКА К ПРОТАСКИВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОТЯГИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР
п. 77 - 84 |  | 100М | 0.27 | 2925.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2925.34
| 03.2023 |  | 0.27 | 2925.34 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 2925.34
Ж6-10-30(32).4 | УСТАНОВКА МУФТЫ ЗАЩИТНОЙ Д-160 ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ Ж/Б КОЛОДЦЕВ
п. 85, 86 |  | 100ШТ | 0.02 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 81.3
| 03.2023 |  | 0.02 | 81.3 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 81.3
Ж6-10-30 | БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
п. 87 - 90 |  | 100М | 0.24 | 21065.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 21065.66
| 03.2023 |  | 0.12 | 10497.93 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 10497.93
| 04.2023 |  | 0.12 | 10567.73 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 10567.73
Ж6-10-20(32).1 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 2,0 М, В СУХИХ ГРУНТАХ (2ШТ)
п. 91 - 97 |  | 10М3 | 0.468 | 4966.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 4966.78
| 02.2023 |  | 0.468 | 4966.78 | 0 | 0 |  |  | 0.468 | 4966.78
Ж6-10-20(32).2 | ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЕГКИХ ЛЮКОВ (БЕТОН С8/10)
п. 98, 99 |  | 100М3 | 0.004 | 85.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 85.33
| 02.2023 |  | 0.004 | 85.33 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 85.33
Ж6-10-20(32).3 | ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МБПХ
п. 100 - 102 |  | 100М2ПОВ | 0.2006 | 387.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 387.05
| 02.2023 |  | 0.2006 | 387.05 | 0 | 0 |  |  | 0.2006 | 387.05
Ж6-10-30(32).1 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ (ЗА ВЫЧЕТОМ ТРУБЫ В КОЛОДЦЕ)
п. 103 - 105 |  | 100М | 0.0255 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 67.24
| 02.2023 |  | 0.0255 | 67.24 | 0 | 0 |  |  | 0.0255 | 67.24
Ж6-10-30(32).3 | УСТАНОВКА МУФТЫ ЗАЩИТНОЙ Д-160 ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ Ж/Б КОЛОДЦЕВ
п. 106, 107 |  | 100ШТ | 0.02 | 80.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 80.76 |  |  |  |  | 4.4275 | #REF!
| 02.2023 |  | 0.02 | 80.76 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 80.76 |  |  |  |  | 3.795 | #REF!
Ж6-10-30(32).4 | УСТАНОВКА СТОЯКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110-160 ММ В ПЕРЕПАДНЫХ КОЛОДЦАХ | [13 empty] | 3.1625 | #REF!
п. 108 - 110 |  | СТОЯК-ТР | 1 | 111.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.24 |  |  |  |  | 1.265 | #REF!
| 02.2023 |  | 1 | 111.24 | 0 | 0 |  |  | 1 | 111.24
Ж6-10-30(32).5 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
п. 111 - 113 |  | ШТ | 1 | 56.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.38
| 02.2023 |  | 1 | 56.38 | 0 | 0 |  |  | 1 | 56.38 |  |  |  |  | 4.4275 | #REF!
Ж6-10-30(32).6 | УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д-377 (1ШТ), ПРОТЯГИВАНИЕ РВХ ТРУБ В ФУТЛЯР | [13 empty] | 3.795 | #REF!
п. 114 - 118 |  | КМ | 0.002 | 932.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 932.57 |  |  |  |  | 3.1625 | #REF!
| 02.2023 |  | 0.002 | 932.57 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 932.57 |  |  |  |  | 1.265 | #REF!
Ж6-10-30(32).9 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 350 ММ
п. 119 - 123 |  | КМ | 0.002 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 249.9
| 02.2023 |  | 0.002 | 249.9 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 249.9
Ж6-10-20(32).1 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В СУХИХ ГРУНТАХ (1ШТ)
п. 124 - 130 |  | 10М3 | 0.09 | 1219.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1219.22
| 02.2023 |  | 0.09 | 1219.22 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 1219.22
Ж6-10-20(32).2 | ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЕГКИХ ЛЮКОВ (БЕТОН С8/10)
п. 131, 132 |  | 100М3 | 0.002 | 42.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 42.67
| 02.2023 |  | 0.002 | 42.67 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 42.67
Ж6-10-20(32).3 | ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МБПХ
п. 133 - 135 |  | 100М2ПОВ | 0.0462 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 89.9
| 02.2023 |  | 0.0462 | 89.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0462 | 89.9
Ж6-10-30(32).1 | УКЛАДКА ПЭ ФУТЛЯРА Д-1000 (1ШТ), РЕЗКА ФУТЛЯРА, СВАРКА ПЭ ФУТЛЯРА, УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР И ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА НА СУЩ.
ТРУБЕ
п. 136 - 142 |  | 100М | 0.12 | 18589.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 18589.25
| 03.2023 |  | 0.06 | 9263.83 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 9263.83
| 04.2023 |  | 0.06 | 9325.42 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 9325.42
Ж6-10-30 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
(СМ.ТТ П.4 Л.4)
п. 143 - 145 |  | КМ | 0.005 | 102.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 102.78
| 03.2023 |  | 0.005 | 102.78 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 102.78
Ж7-90(32).1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (ТОЛЩИНОЙ 6 СМ)
п. 146, 147 |  | 100М3 | 0.363 | 3743.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 3743.1
| 08.2022 |  | 0.09075 | 877.98 | 0 | 0 |  |  | 0.09075 | 877.98
| 09.2022 |  | 0.09075 | 890.69 | 0 | 0 |  |  | 0.09075 | 890.69
| 09.2023 |  | 0.09075 | 983.98 | 0 | 0 |  |  | 0.09075 | 983.98
| 10.2023 |  | 0.09075 | 990.45 | 0 | 0 |  |  | 0.09075 | 990.45
Ж7-90(32).2 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (БР100.30.15)
п. 148 |  | 100М | 0.3 | 737.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 737.37
| 08.2022 |  | 0.075 | 172.98 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 172.98
| 09.2022 |  | 0.075 | 175.36 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 175.36
| 09.2023 |  | 0.075 | 193.88 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 193.88
| 10.2023 |  | 0.075 | 195.15 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 195.15
Ж7-90(32).3 | ПОГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 149 - 154 |  | Т | 88.731 | 3383.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.731 | 3383.41
| 08.2022 |  | 22.1827 | 793.71 | 0 | 0 |  |  | 22.1827 | 793.71
| 09.2022 |  | 22.1827 | 804.64 | 0 | 0 |  |  | 22.1827 | 804.64
| 09.2023 |  | 22.1827 | 889.6 | 0 | 0 |  |  | 22.1827 | 889.6
| 10.2023 |  | 22.1827 | 895.46 | 0 | 0 |  |  | 22.1827 | 895.46
Ж7-90(32).5 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.20СМ
п. 156, 157 |  | 100М3 | 1.21 | 5756.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 5756.35
| 08.2022 |  | 0.3025 | 1350.38 | 0 | 0 |  |  | 0.3025 | 1350.38
| 09.2022 |  | 0.3025 | 1368.97 | 0 | 0 |  |  | 0.3025 | 1368.97
| 09.2023 |  | 0.3025 | 1513.52 | 0 | 0 |  |  | 0.3025 | 1513.52
| 10.2023 |  | 0.3025 | 1523.48 | 0 | 0 |  |  | 0.3025 | 1523.48
Ж7-90(32).6 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ, УСТРОЙСТВО ПОКЫТИЯ ТОЛЩСМ
п. 158 - 161 |  | 1000М2 | 0.605 | 23316.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 23316.72
| 08.2022 |  | 0.15125 | 5469.86 | 0 | 0 |  |  | 0.15125 | 5469.86
| 09.2022 |  | 0.15125 | 5545.16 | 0 | 0 |  |  | 0.15125 | 5545.16
| 09.2023 |  | 0.15125 | 6130.68 | 0 | 0 |  |  | 0.15125 | 6130.68
| 10.2023 |  | 0.15125 | 6171.02 | 0 | 0 |  |  | 0.15125 | 6171.02
Ж7-90(32).10 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
п. 162, 163 |  | 100М | 0.3 | 1445.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1445.93
| 08.2022 |  | 0.075 | 339.2 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 339.2
| 09.2022 |  | 0.075 | 343.87 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 343.87
| 09.2023 |  | 0.075 | 380.18 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 380.18
| 10.2023 |  | 0.075 | 382.68 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 382.68
Смета: №70 ВЫНОС СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 219-0-НК13 |  |  |  | 43391.26 |  | 0 |  | 0 |  | 43391.26
Ж6-10-10(70).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 8, 12, 16 - 18, 21 |  | 1000М3 | 0.229 | 3136.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 3136.45
| 12.2022 |  | 0.229 | 3136.45 | 0 | 0 |  |  | 0.229 | 3136.45
Ж6-10-10(70).4 | ПОГРУЗКА ГРУНТА, ПЕРЕВОЗКА
п. 9 - 11, 13 - 15, 19, 20 |  | 1000М3 | 0.083 | 3016.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 3016.82
| 12.2022 |  | 0.083 | 3016.82 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 3016.82
Ж6-10-10(70).1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ
п. 22 - 24, 29 - 31 |  | 10М3 | 0.2 | 2907.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2907.03
| 03.2023 |  | 0.2 | 2907.03 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2907.03
Ж6-10-10(70).2 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (Л). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА.Е1-166-1.ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ
1 ГРУППЫ
п. 25 - 28, 32 - 34 |  | 100М3 | 1.22 | 1530.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1530.83
| 03.2023 |  | 1.22 | 1530.83 | 0 | 0 |  |  | 1.22 | 1530.83
Ж6-10-30(70).1 | ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ
п. 35 - 38 |  | 100М | 0.21 | 3239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3239.26
| 02.2023 |  | 0.21 | 3239.26 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 3239.26
Ж6-10-30(70).3 | УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 273,630 ММ
п. 39 - 41, 49 - 51 |  | КМ | 0.009 | 2908.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 2908.93
| 02.2023 |  | 0.009 | 2908.93 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 2908.93
Ж6-10-30(70).5 | ПРОТЯГИВАНИЕ ТРУБЫ В ФУТЛЯР
п. 42, 43, 52, 53 |  | 10М ФУТЛ | 0.9 | 789.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 789.33
| 02.2023 |  | 0.9 | 789.33 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 789.33
Ж6-10-30(70).6 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ
п. 44 - 48, 54 - 57 |  | КМ | 0.009 | 1720.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1720.37
| 02.2023 |  | 0.009 | 1720.37 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 1720.37
Ж6-10-30(70).11 | УСТАНОВКА МУФТЫ ЗАЩИТНОЙ Д400 ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ Ж/Б КОЛОДЦЕВ
п. 58, 59 |  | 100ШТ | 0.03 | 399.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 399.24
| 02.2023 |  | 0.03 | 399.24 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 399.24
Ж6-10-30(70).12 | УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ
п. 60, 61 |  | 100М ЛЕН | 0.21 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 10.67
| 02.2023 |  | 0.21 | 10.67 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 10.67
Ж6-10-20(70).1 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 62 - 76 |  | 10М3 | 0.764 | 9543.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 9543.45
| 02.2023 |  | 0.764 | 9543.45 | 0 | 0 |  |  | 0.764 | 9543.45
Ж6-10-20(70).3 | ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МБПХ
п. 77 - 80 |  | 100М2ПОВ | 0.1804 | 347.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 347.43
| 02.2023 |  | 0.1804 | 347.43 | 0 | 0 |  |  | 0.1804 | 347.43
Ж6-10-20(70).4 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2
п. 81, 82 |  | М3 ЗАДЕЛ | 0.3 | 874.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 874.66
| 02.2023 |  | 0.3 | 874.66 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 874.66
Ж7-90(70).1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (ТОЛЩИНОЙ 6 СМ)
п. 83, 84 |  | 100М3 | 0.0882 | 906.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 906.6
| 08.2022 |  | 0.02205 | 213.02 | 0 | 0 |  |  | 0.02205 | 213.02
| 09.2022 |  | 0.02205 | 216.12 | 0 | 0 |  |  | 0.02205 | 216.12
| 09.2023 |  | 0.0441 | 477.46 | 0 | 0 |  |  | 0.0441 | 477.46
Ж7-90(70).2 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (БР100.30.15)
п. 85 |  | 100М | 0.2 | 492.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 492.25
| 08.2022 |  | 0.05 | 115.68 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 115.68
| 09.2022 |  | 0.05 | 117.27 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 117.27
| 09.2023 |  | 0.1 | 259.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 259.3
Ж7-90(70).4 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОТЬ ПРИЕМКИ
п. 86 - 92 |  | Т | 24.549 | 939.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.549 | 939.05
| 08.2022 |  | 6.1372 | 220.67 | 0 | 0 |  |  | 6.1372 | 220.67
| 09.2022 |  | 6.1372 | 223.71 | 0 | 0 |  |  | 6.1372 | 223.71
| 09.2023 |  | 12.2745 | 494.67 | 0 | 0 |  |  | 12.2745 | 494.67
Ж7-90(70).5 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩ.20СМ)
п. 93, 94 |  | 100М3 | 0.294 | 1393.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1393.43
| 08.2022 |  | 0.0735 | 327.45 | 0 | 0 |  |  | 0.0735 | 327.45
| 09.2022 |  | 0.0735 | 331.96 | 0 | 0 |  |  | 0.0735 | 331.96
| 09.2023 |  | 0.147 | 734.02 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 734.02
Ж7-90(70).6 | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СУЩ. ДОРОГИ (ТТ.П.18 Л.1).Е27-24-1.УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ
ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)
п. 95 - 98 |  | 1000М2 | 0.147 | 5660.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 5660.06
| 08.2022 |  | 0.03675 | 1330.09 | 0 | 0 |  |  | 0.03675 | 1330.09
| 09.2022 |  | 0.03675 | 1348.4 | 0 | 0 |  |  | 0.03675 | 1348.4
| 09.2023 |  | 0.0735 | 2981.57 | 0 | 0 |  |  | 0.0735 | 2981.57
Ж7-90(70).10 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
п. 99, 100 |  | 100М | 0.2 | 961.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 961.76
| 08.2022 |  | 0.05 | 226.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 226.01
| 09.2022 |  | 0.05 | 229.12 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 229.12
| 09.2023 |  | 0.1 | 506.63 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 506.63
Ж6-10-30-9(70).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ
2 ГРУППЫ
п. 101 |  | 1000М3 | 0.1327 | 339.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1327 | 339.74
| 10.2022 |  | 0.1327 | 339.74 | 0 | 0 |  |  | 0.1327 | 339.74
Ж6-10-30-9(70).2 | ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
п. 102, 103 |  | 1000М3 | 0.0044 | 80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 80.48
| 10.2022 |  | 0.0044 | 80.48 | 0 | 0 |  |  | 0.0044 | 80.48
Ж6-10-30-9(70).3 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ
п. 104 |  | 1000М3 | 0.1371 | 42.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1371 | 42.43
| 10.2022 |  | 0.1371 | 42.43 | 0 | 0 |  |  | 0.1371 | 42.43
Ж6-10-30-9(70).4 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ
п. 105 |  | 100М3УПЛ | 1.3709 | 1281.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 1281.76
| 10.2022 |  | 1.3709 | 1281.76 | 0 | 0 |  |  | 1.3709 | 1281.76
Ж6-10-30-9(70).5 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ДЕМОНТАЖ ТРУБ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 400 ММ
п. 106 - 109 |  | КМ | 0.0272 | 286.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 286.79
| 10.2022 |  | 0.0272 | 286.79 | 0 | 0 |  |  | 0.0272 | 286.79
Ж6-10-20-9 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА
п. 110 |  | 10М3 | 0.2 | 304.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 304.39
| 10.2022 |  | 0.2 | 304.39 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 304.39
Ж6-10-90(70).2 | ПОГРУЗКА ОТХОДОВ, ПЕРЕВОЗА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ, МЕТАЛЛОЛОМ
п. 111 - 122 |  | Т | 7.4173 | 278.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4173 | 278.05
| 10.2022 |  | 7.4173 | 278.05 | 0 | 0 |  |  | 7.4173 | 278.05
Смета: №115 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ (Т1,Т2). УЧАСТОК ПВК-СХР 219-0-ТК23 |  |  |  | 6284.19 |  | 6284.19 |  | 0 |  | 0
Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ
п. 4 - 11 |  | М | 141.4 | 5369.43 | 141.4 | 5369.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 70.7 | 2666.31 | 70.7 | 2666.31 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 70.7 | 2666.31
| 11.2022 |  | 70.7 | 2703.12 | 70.7 | 2703.12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 11.3 | 432.04 | 52 | 1988.15 | 7.4 | 282.93
Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
п. 12, 13 |  | ШТ | 21 | 319.75 | 21 | 319.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 10.5 | 158.78 | 10.5 | 158.78 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 10.5 | 158.78
| 11.2022 |  | 10.5 | 160.97 | 10.5 | 160.97 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 10.5 | 160.97
Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. АРМАТУРА
п. 14, 15 |  | ШТ | 1 | 204.82 | 1 | 204.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.5 | 101.71 | 0.5 | 101.71 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 101.71
| 11.2022 |  | 0.5 | 103.11 | 0.5 | 103.11 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 103.11
Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ
п. 16 - 19 |  | Т | 0.0172 | 390.19 | 0.0172 | 390.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0172 | 390.19 | 0.0172 | 390.19 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0.0172 | 390.19
Смета: №223 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ДОП. К Л.С.1159-10-32) 219-0-НВК7 |  |  |  | -4851.37 |  | 0 |  | 0 |  | -4851.37
Ж6-20-10(223).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ
п. 4 - 6, 14 |  | 1000М3 | 0.026 | 118.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 118.22
| 11.2022 |  | 0.026 | 118.22 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 118.22
Ж6-20-10(223).2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ
п. 7, 8, 15 |  | 100М3 | -0.51 | -3051.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -3051.35
| 11.2022 |  | -0.51 | -3051.35 | 0 | 0 |  |  | -0.51 | -3051.35
Ж6-20-10(223).4 | ПОГРУЗКА ГРУНТА, АКПКВРЗКА, РАБОТЫ НА ОТВАЛЕ
п. 9 - 13, 16 - 18 |  | 1000М3 | -0.096 | -381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096 | -381.23
| 11.2022 |  | -0.096 | -381.23 | 0 | 0 |  |  | -0.096 | -381.23
Ж6-20-10(223).1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ (С УЧЕТОМ ЗАМЕНЫ НА ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ)
п. 19 - 21 |  | 10М3 | -0.1 | -1200.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1200.28
| 11.2022 |  | -0.1 | -1200.28 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1200.28
Ж6-20-10(223).2 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 22, 23 |  | 100М3 | -0.25 | -127.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -127.57
| 11.2022 |  | -0.25 | -127.57 | 0 | 0 |  |  | -0.25 | -127.57
Ж6-20-10(223).4 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ
п. 24 |  | 100М3УПЛ | -0.21 | -197.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -197.29
| 11.2022 |  | -0.21 | -197.29 | 0 | 0 |  |  | -0.21 | -197.29
Ж6-20-30(223).1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ
п. 25 - 27 |  | КМ | -0.01 | -267.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -267.01
| 11.2022 |  | -0.01 | -267.01 | 0 | 0 |  |  | -0.01 | -267.01
Ж6-20-30(223).3 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 28, 44 |  | КМ | -0.0094 | -19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0094 | -19.28
| 11.2022 |  | -0.0094 | -19.28 | 0 | 0 |  |  | -0.0094 | -19.28
Ж6-20-30(223).4 | УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЭ ТРУБ
п. 29 - 31 |  | 100М ЛЕН | -0.1 | -7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -7.42
| 11.2022 |  | -0.1 | -7.42 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -7.42
Ж6-20-30(223).5 | УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д-325, ПРОТЯГИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР
п. 32 - 35 |  | КМ | -0.001 | -231.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -231.41
| 11.2022 |  | -0.001 | -231.41 | 0 | 0 |  |  | -0.001 | -231.41
Ж6-20-30(223).8 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
п. 36 - 40, 45 - 47 |  | КМ | -0.0004 | -77.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | -77.14
| 11.2022 |  | -0.0004 | -77.14 | 0 | 0 |  |  | -0.0004 | -77.14
Ж6-20-30(223).9 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108 ММ
п. 41 - 43 |  | КМ | 0.0006 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 23.73
| 11.2022 |  | 0.0006 | 23.73 | 0 | 0 |  |  | 0.0006 | 23.73
Ж6-20-30(223).13 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБЫ Д133ММ В БЕТОНЕ (1 ШТ.) (КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СУЩ.)
п. 48, 49 |  | Т | 0.0038 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 17.8
| 11.2022 |  | 0.0038 | 17.8 | 0 | 0 |  |  | 0.0038 | 17.8
Ж6-20-30(223).14 | ЗАДЕЛКА ГИЛЬЗ Д133ММ (ТТ.П.8 Л.6)
п. 50, 51 |  | САЛЬНИК | 1 | 140.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.92
| 11.2022 |  | 1 | 140.92 | 0 | 0 |  |  | 1 | 140.92
Ж6-20-30(223).15 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
п. 52 - 56 |  | 10ШТ | -0.1 | -80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -80.1
| 11.2022 |  | -0.1 | -80.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -80.1
Ж6-20-30(223).16 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ
п. 57 - 62 |  | Т | 0.0137 | 428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 428.7
| 11.2022 |  | 0.0137 | 428.7 | 0 | 0 |  |  | 0.0137 | 428.7
Ж6-20-30(223).18 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
п. 63 - 65 |  | ШТ | 1 | 59.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.34
| 11.2022 |  | 1 | 59.34 | 0 | 0 |  |  | 1 | 59.34
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 353721.48 | X | 6284.19 | X | 0 | X | 347437.29 | [7 empty] | 3098.35 |  | 2698.09 |  | 487.75 |  | 0
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | 3098.35
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 6284.19 | X | 0 | X | 347437.29 | 0 | 6284.19 | [5 empty] | 3098.35 |  | 2698.09 |  | 487.75 |  | 0
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 1047.36 | X | 0 | X | X | [7 empty] | 516.39 |  | 449.68 |  | 81.29 |  | 0
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 5236.83 | X | 0 | X | X | [7 empty] | 2581.96 |  | 2248.41 |  | 406.46 |  | 0
СУММА ПРОПИСЬЮ:
[17 empty] | БТСС | 3098.35 | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [17 empty] | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич
[19 empty] | Радчиков | 2698.09 | Радчиков | 487.75 | Радчиков | 0
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [12 empty] | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков
[19 empty] | Горняк |  | Горняк |  | Горняк
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [12 empty] | Фомин |  | Фомин |  | Фомин
[19 empty] | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [11 empty] | 2698.09 |  | 487.75 |  | 0
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________
[15 empty] | 0.011 | #REF!
[15 empty] | 0.006 | #REF!
[13 empty] | 0.6 | #REF!
[13 empty] | 0.062 | #REF!
[13 empty] | 0.269 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.0541 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.541 | #REF!
[13 empty] | 0.0192 | #REF!
[13 empty] | 0.0144 | #REF!
[13 empty] | 0.005 | #REF!
[13 empty] | 0.0094 | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!

## 12. Склад химреагентов
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: № 12 СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ С НАРУЖНЫМ БАКОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (СУЩ)
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №12/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2022 ГОД |  |  |  |  | 2023 ГОД
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  |  | Объем ноябрь | Стоимость ноябрь | Объем декабрь | Стоимость декабрь | Объем ЯНВАРЬ | Стоимость ЯНВАРЬ | Объем ФЕВРАЛЬ | Стоимость ФЕВРАЛЬ | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | Объем АПРЕЛЬ | Стоимость АПРЕЛЬ | МАЙ 2023Г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | 2023-07-01 |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №1 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ С НАРУЖНЫМ БАКОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 219-5-ЭМ4 |  |  |  | 11718.37 |  | 10543.36 |  | 0 |  | 1175.01 | 1175.01 | TRUE
Ж3-40-22(1).1 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ НАВЕСНОЙ)
п. 4 - 6 |  | ШТ | 1 | 220.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220.84
| 04.2023 |  | 1 | 220.84 | 0 | 0 |  |  | 1 | 220.84
Ж3-40-22(1).2 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
п. 7, 8 |  | 100ШТ | 0.01 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 30.88
| 04.2023 |  | 0.01 | 30.88 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 30.88
Ж3-40-22(1).3 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ
п. 9, 10 |  | ШТ | 1 | 111.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.17
| 04.2023 |  | 1 | 111.17 | 0 | 0 |  |  | 1 | 111.17
Ж3-40-21(1).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 11, 12 |  | 100М | 0.098 | 101.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 101.13
| 03.2023 |  | 0.049 | 50.23 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 50.23
| 04.2023 |  | 0.049 | 50.9 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 50.9
Ж3-40-21(1).2 | КОРОБ СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ
п. 13 - 20 |  | 100МТРАС | 0.6 | 9316.81 | 0.6 | 9316.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.3 | 4643.12 | 0.3 | 4643.12 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 4643.12
| 04.2023 |  | 0.3 | 4673.69 | 0.3 | 4673.69 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.3 | 4673.69
Ж3-40-21(1).3 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ
п. 21 - 24 |  | 100ШТ | 0.35 | 627.9 | 0.35 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.175 | 312.92 | 0.175 | 312.92 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.175 | 312.92
| 04.2023 |  | 0.175 | 314.98 | 0.175 | 314.98 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.175 | 314.98
Ж3-40-21(1).5 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ
п. 25 - 27 |  | 100ШТ | 0.35 | 497.08 | 0.35 | 497.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.175 | 247.72 | 0.175 | 247.72 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.175 | 247.72
| 04.2023 |  | 0.175 | 249.36 | 0.175 | 249.36 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.175 | 249.36
Ж3-40-21(1).6 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ
п. 28, 29 |  | 100М | 0.0583 | 58.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | 58.48
| 03.2023 |  | 0.02915 | 29.14 | 0 | 0 |  |  | 0.02915 | 29.14
| 04.2023 |  | 0.02915 | 29.34 | 0 | 0 |  |  | 0.02915 | 29.34
Ж3-40-21(1).7 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (УГОЛОК 50Х50Х3, 1М/3,37КГ)
п. 30, 31 |  | Т | 0.0189 | 101.57 | 0.0189 | 101.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.00945 | 50.62 | 0.00945 | 50.62 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00945 | 50.62
| 04.2023 |  | 0.00945 | 50.95 | 0.00945 | 50.95 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00945 | 50.95
Ж3-40-21(1).8 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 32 |  | 100М | 0.1 | 358.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 358.58
| 03.2023 |  | 0.05 | 178.7 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 178.7
| 04.2023 |  | 0.05 | 179.88 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 179.88
Ж3-40-21(1).9 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 33 |  | ШТ | 4 | 53.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.86
| 03.2023 |  | 2 | 26.84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 26.84
| 04.2023 |  | 2 | 27.02 | 0 | 0 |  |  | 2 | 27.02
Ж3-40-21(1).10 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 34 |  | 100 ЖИЛ | 0.12 | 80.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 80.02
| 03.2023 |  | 0.06 | 39.88 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 39.88
| 04.2023 |  | 0.06 | 40.14 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 40.14
Ж3-40-21(1).11 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
п. 35 - 37 |  | ПРОХ.КАБ | 1 | 160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.05
| 03.2023 |  | 0.5 | 79.76 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 79.76
| 04.2023 |  | 0.5 | 80.29 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 80.29
Смета: №12 УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТА ПРИСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ СКЛАДА ХИМРЕАГЕНТОВ Задание опос от 19.02.2020 г. |  |  |  | 6504.81 |  | 0 |  | 0 |  | 6504.81 | 6504.81 | TRUE
Ж7-90(12).1 | ПОГРУЖЕНИЕ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ НА ГЛУБИНУ ДО 10 М
п. 4 - 6 |  | Т | 1.32 | 4950.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 4950.89
| 10.2022 |  | 1.32 | 4950.89 | 0 | 0 |  |  | 1.32 | 4950.89
Ж7-90(12).2 | УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНА ДОСКАМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖОМ
п. 7 - 9 |  | 100М2КРЕ | 0.3 | 1239.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1239.33
| 10.2022 |  | 0.3 | 1239.33 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1239.33
Ж7-90(12).3 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВ (60 % ДЕМОНТАЖ)
п. 10 - 13 |  | Т | 0.792 | 314.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 314.59
| 10.2022 |  | 0.792 | 314.59 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 314.59
Смета: №14 НАРУЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ С НАРУЖНЫМ БАКОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 219-5-ЭГ2 |  |  |  | 1019.17 |  | 1019.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | TRUE
Ж3-40-51 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ
п. 4 - 8 |  | М | 60 | 1019.17 | 60 | 1019.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 60 | 1019.17 | 60 | 1019.17 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 40 | 679.45 |  |  | 20 | 339.72
Смета: №20 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ С НАРУЖНЫМ БАКОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 219-5-ЭО3 |  |  |  | 12655.78 |  | 9315.77 |  | 9315.77 |  | 3340.01 | 3340.01 | TRUE
Ж3-40-12 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
п. 4 - 12 |  | 100ШТ | 0.09 | 3340.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3340.01
| 09.2023 |  | 0.09 | 3340.01 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 3340.01
Ж3-40-11(20).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 13 - 21 |  | 100М | 2.353 | 3749.07 | 2.353 | 3749.07 | 2.353 | 3749.07 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.9412 | 1490.76 | 0.9412 | 1490.76 | 0.9412 | 1490.76 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.9412 | 1490.76
| 07.2023 |  | 0.7059 | 1125.44 | 0.7059 | 1125.44 | 0.7059 | 1125.44 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.7059 | 1125.44
| 08.2023 |  | 0.7059 | 1132.87 | 0.7059 | 1132.87 | 0.7059 | 1132.87 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.7059 | 1132.87
Ж3-40-11(20).4 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
п. 22 - 24 |  | 100М | 0.1 | 217.19 | 0.1 | 217.19 | 0.1 | 217.19 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.04 | 86.36 | 0.04 | 86.36 | 0.04 | 86.36 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.04 | 86.36
| 07.2023 |  | 0.03 | 65.2 | 0.03 | 65.2 | 0.03 | 65.2 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.03 | 65.2
| 08.2023 |  | 0.03 | 65.63 | 0.03 | 65.63 | 0.03 | 65.63 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.03 | 65.63
Ж3-40-11(20).5 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА
п. 25 - 31 |  | 100ШТ | 0.18 | 492.6 | 0.18 | 492.6 | 0.18 | 492.6 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.072 | 195.88 | 0.072 | 195.88 | 0.072 | 195.88 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.072 | 195.88
| 07.2023 |  | 0.054 | 147.87 | 0.054 | 147.87 | 0.054 | 147.87 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.054 | 147.87
| 08.2023 |  | 0.054 | 148.85 | 0.054 | 148.85 | 0.054 | 148.85 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.054 | 148.85
Ж3-40-12(20).1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
п. 32, 33 |  | 100ШТ | 0.02 | 69.36 | 0.02 | 69.36 | 0.02 | 69.36 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 0.02 | 69.36 | 0.02 | 69.36 | 0.02 | 69.36 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.02 | 69.36
Ж3-40-12(20).2 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 34 - 36 |  | ШТ | 6 | 925.17 | 6 | 925.17 | 6 | 925.17 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 6 | 925.17 | 6 | 925.17 | 6 | 925.17 | 0 | 0 | [21 empty] | 6 | 925.17
Ж3-40-12(20).3 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ
п. 37, 38 |  | 100ШТ | 0.01 | 38.55 | 0.01 | 38.55 | 0.01 | 38.55 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 0.01 | 38.55 | 0.01 | 38.55 | 0.01 | 38.55 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.01 | 38.55
Ж3-40-12(20).4 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ(МОНТАЖ СТОЙКИ)
п. 39 |  | Т | 0.0526 | 425.64 | 0.0526 | 425.64 | 0.0526 | 425.64 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 0.0526 | 425.64 | 0.0526 | 425.64 | 0.0526 | 425.64 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.0526 | 425.64
Ж3-40-12(20).5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
п. 40 - 43 |  | 100М | 0.178 | 629.63 | 0.178 | 629.63 | 0.178 | 629.63 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 0.178 | 629.63 | 0.178 | 629.63 | 0.178 | 629.63 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.178 | 629.63
Ж3-40-12(20).7 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 44 |  | ШТ | 72 | 1002.27 | 72 | 1002.27 | 72 | 1002.27 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 72 | 1002.27 | 72 | 1002.27 | 72 | 1002.27 | 0 | 0 | [21 empty] | 72 | 1002.27
Ж3-40-12(20).8 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 45, 46 |  | 100 ЖИЛ | 2.16 | 1513.04 | 2.16 | 1513.04 | 2.16 | 1513.04 | 0 | 0
| 10.2023 |  | 2.16 | 1513.04 | 2.16 | 1513.04 | 2.16 | 1513.04 | 0 | 0 | [21 empty] | 2.16 | 1513.04
Ж3-40-12-9(20).1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 47 - 54 |  | 100М | 0.08 | 253.25 | 0.08 | 253.25 | 0.08 | 253.25 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.08 | 253.25 | 0.08 | 253.25 | 0.08 | 253.25 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.08 | 253.25
Смета: №26 КИП И А 219-5-АВП3 |  |  |  | 63906.15 |  | 8324.07 |  | 8324.07 |  | 55582.08 | 55582.08 | TRUE
Ж3-60-42(26).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТС-Б-У)
п. 4 - 6 |  | ШТ | 2 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.95
| 05.2023 |  | 0.8 | 13.94 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 13.94
| 06.2023 |  | 0.6 | 9.48 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9.48
| 07.2023 |  | 0.6 | 9.53 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9.53
Ж3-60-42(26).2 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ
п. 7, 8, 17 - 20 |  | 100ШТ | 0.08 | 19696.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 19696.59
| 05.2023 |  | 0.032 | 7831.92 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 7831.92
| 06.2023 |  | 0.024 | 5912.87 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 5912.87
| 07.2023 |  | 0.024 | 5951.8 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 5951.8
Ж3-60-42(26).3 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (МАНОВАКУУММЕТР МВП160М, КОМПЛЕКТНО С БАКАМИ)
п. 9 |  | ШТ | 3 | 40.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.64
| 05.2023 |  | 1.2 | 16.16 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 16.16
| 06.2023 |  | 0.9 | 12.2 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 12.2
| 07.2023 |  | 0.9 | 12.28 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 12.28
Ж3-60-42(26).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ (РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР, МИКРОВОЛНОВОЙ УРОВНЕМЕР)
п. 10 - 14 |  | 10КОМПЛ. | 0.4 | 1607.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1607.25
| 05.2023 |  | 0.16 | 639.09 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 639.09
| 06.2023 |  | 0.12 | 482.49 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 482.49
| 07.2023 |  | 0.12 | 485.67 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 485.67
Ж3-60-42(26).6 | КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1 РОЖОК (КРОНШТЕЙН С БОБЫШКОЙ G1 1/2 КР-4, КРОНШТЕЙН КР)
п. 15, 16 |  | ШТ | 2 | 32210.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32210.61
| 05.2023 |  | 0.8 | 12807.85 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 12807.85
| 06.2023 |  | 0.6 | 9669.55 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9669.55
| 07.2023 |  | 0.6 | 9733.21 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9733.21
Ж3-60-41(26).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 21 - 23 |  | 100М | 7.889 | 8324.07 | 7.889 | 8324.07 | 7.889 | 8324.07 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 7.889 | 8324.07 | 7.889 | 8324.07 | 7.889 | 8324.07 | 0 | 0 | [21 empty] | 7.889 | 8324.07
Ж3-60-41(26).3 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦП)
п. 24, 25 |  | 100М | 0.194 | 410.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 410.31
| 05.2023 |  | 0.194 | 410.31 | 0 | 0 |  |  | 0.194 | 410.31
Ж3-60-41(26).4 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 26, 27 |  | 100М | 0.097 | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 166.3
| 05.2023 |  | 0.097 | 166.3 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 166.3
Ж3-60-41(26).5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 28, 29 |  | 100М | 0.291 | 893.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 893.66
| 05.2023 |  | 0.291 | 893.66 | 0 | 0 |  |  | 0.291 | 893.66
Ж3-60-41(26).6 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 30 |  | ШТ | 12 | 161.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 161.64
| 05.2023 |  | 12 | 161.64 | 0 | 0 |  |  | 12 | 161.64
Ж3-60-41(26).7 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 31 |  | 100 ЖИЛ | 0.54 | 362.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 362.13
| 05.2023 |  | 0.54 | 362.13 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 362.13
Смета: №52 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СКЛАДА ХИМРЕАГЕНТОВ С НАРУЖНЫМ БАКОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 219-5-ВП12 |  |  |  | 125219.32 |  | 125219.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | TRUE
Ж3-50-10(52).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ БАКА
п. 4 - 10 |  | Т | 22.565 | 68089.49 | 22.565 | 68089.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 11.2825 | 33933.05 | 11.2825 | 33933.05 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.045 | 21188.42 | 4.2375 | 12744.63
| 07.2023 |  | 11.2825 | 34156.44 | 11.2825 | 34156.44 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 11.2825 | 34156.44
Ж3-50-10(52).3 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 11, 12 |  | 100ШТБОЛ | 0.24 | 339.05 | 0.24 | 339.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.12 | 168.97 | 0.12 | 168.97 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.12 | 168.97
| 07.2023 |  | 0.12 | 170.08 | 0.12 | 170.08 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.12 | 170.08
Ж3-50-11(52).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 13 - 18, 36 - 58 |  | Т | 1.3341 | 33573.54 | 1.3341 | 33573.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.33353 | 8324.62 | 0.33353 | 8324.62 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.33353 | 8324.62
| 01.2023 |  | 0.33353 | 8379.41 | 0.33353 | 8379.41 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.33267 | 8358.05 | 0.00085 | 21.36
| 02.2023 |  | 0.66705 | 16869.51 | 0.66705 | 16869.51 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.60325 | 15256.03 | 0.0638 | 1613.48
Ж3-50-11(52).8 | ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
п. 19 - 24, 59 - 65 |  | Т | 0.057 | 2227.48 | 0.057 | 2227.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.01425 | 552.31 | 0.01425 | 552.31 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01425 | 552.31
| 01.2023 |  | 0.01425 | 555.94 | 0.01425 | 555.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.01425 | 555.94
| 02.2023 |  | 0.0285 | 1119.23 | 0.0285 | 1119.23 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0285 | 1119.23
Ж3-50-11(52).13 | ЗАДВИЖКА ШЛАНГОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Д 25,15
п. 25, 26, 66, 67 |  | ШТ | 3 | 3017.49 | 3 | 3017.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.75 | 748.19 | 0.75 | 748.19 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.75 | 748.19
| 01.2023 |  | 0.75 | 753.12 | 0.75 | 753.12 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.75 | 753.12
| 02.2023 |  | 1.5 | 1516.18 | 1.5 | 1516.18 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1.5 | 1516.18
Ж3-50-11(52).15 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Д 50,80,100
п. 27 - 29, 68 - 70 |  | ШТ | 10 | 9478.55 | 10 | 9478.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.5 | 2350.22 | 2.5 | 2350.22 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.5 | 2350.22
| 01.2023 |  | 2.5 | 2365.69 | 2.5 | 2365.69 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 2.5 | 2365.69
| 02.2023 |  | 5 | 4762.64 | 5 | 4762.64 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5 | 4762.64
Ж3-50-11(52).18 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 30, 31 |  | Т | 0.202 | 2086.46 | 0.202 | 2086.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0505 | 517.34 | 0.0505 | 517.34 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0505 | 517.34
| 01.2023 |  | 0.0505 | 520.75 | 0.0505 | 520.75 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0505 | 520.75
| 02.2023 |  | 0.101 | 1048.37 | 0.101 | 1048.37 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0.101 | 1048.37
Ж3-50-11(52).19 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ЭМАЛЬ
п. 32 - 35 |  | М2 | 0.4646 | 10.61 | 0.4646 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.11615 | 2.63 | 0.11615 | 2.63 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.11615 | 2.63
| 01.2023 |  | 0.11615 | 2.65 | 0.11615 | 2.65 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.11615 | 2.65
| 02.2023 |  | 0.2323 | 5.33 | 0.2323 | 5.33 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2323 | 5.33
Ж3-50-10 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
п. 71 - 74 |  | Т | 7.4 | 6396.65 | 7.4 | 6396.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 7.4 | 6396.65 | 7.4 | 6396.65 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.4 | 6396.65
Смета: №119 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СХР 219-5-ТИ5 |  |  |  | 38058.18 |  | 34829.98 |  | 0 |  | 3228.2 | 3228.2 | TRUE
Ж3-50-90(119).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4 - 7 |  | 10М2 | 10.9542 | 7880.69 | 10.7867 | 7759.31 | 0 | 0 | 0.1675 | 121.38
| 06.2023 |  | 4.3817 | 3133.66 | 4.3817 | 3133.66 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 4.3817 | 3133.66
| 07.2023 |  | 3.2863 | 2365.7 | 3.2863 | 2365.7 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.2863 | 2365.7
| 08.2023 |  | 3.2863 | 2381.33 | 3.1188 | 2259.95 |  |  | 0.1675 | 121.38 | [15 empty] | 3.1188 | 2259.95
Ж3-50-90(119).3 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 8 - 12 |  | 10М2 | 13.3134 | 10498.82 | 13.1526 | 10371.1 | 0 | 0 | 0.1608 | 127.72
| 06.2023 |  | 5.3254 | 4174.71 | 5.3254 | 4174.71 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.3254 | 4174.71
| 07.2023 |  | 3.994 | 3151.65 | 3.994 | 3151.65 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 3.994 | 3151.65
| 08.2023 |  | 3.994 | 3172.46 | 3.8332 | 3044.74 |  |  | 0.1608 | 127.72 | [15 empty] | 3.8332 | 3044.74
Ж3-50-90(119).5 | УСТРОЙСТВО И УСТАНОВКА НА ОБОРУДОВАНИИ ОПОРНЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПОЛОСЫ 3Х30
п. 13, 14 |  | Т | 0.098 | 591.75 | 0.098 | 591.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.0392 | 235.3 | 0.0392 | 235.3 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0392 | 235.3
| 07.2023 |  | 0.0294 | 177.64 | 0.0294 | 177.64 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0294 | 177.64
| 08.2023 |  | 0.0294 | 178.81 | 0.0294 | 178.81 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0294 | 178.81
Ж3-50-90(119).6 | УСТАНОВКА ШТЫРЕЙ НА ОБОРУДОВАНИИ
п. 15, 16 |  | 100М2 | 1.27 | 1333.01 | 1.27 | 1333.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.508 | 530.05 | 0.508 | 530.05 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.508 | 530.05
| 07.2023 |  | 0.381 | 400.16 | 0.381 | 400.16 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.381 | 400.16
| 08.2023 |  | 0.381 | 402.8 | 0.381 | 402.8 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.381 | 402.8
Ж3-50-90(119).7 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПРОКЛАДОК ТОЛЩИНОЙ 8ММ
п. 17 - 19 |  | 100КГАСБ | 0.23 | 47.21 | 0.23 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.092 | 18.77 | 0.092 | 18.77 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.092 | 18.77
| 07.2023 |  | 0.069 | 14.17 | 0.069 | 14.17 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.069 | 14.17
| 08.2023 |  | 0.069 | 14.27 | 0.069 | 14.27 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.069 | 14.27
Ж3-50-90(119).8 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 1 СЛОЙ
п. 20, 21 |  | 100М2 | 1.5596 | 3157.03 | 1.5596 | 3157.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.62384 | 1255.35 | 0.62384 | 1255.35 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.62384 | 1255.35
| 07.2023 |  | 0.46788 | 947.71 | 0.46788 | 947.71 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.46788 | 947.71
| 08.2023 |  | 0.46788 | 953.97 | 0.46788 | 953.97 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.46788 | 953.97
Ж3-50-90(119).9 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
п. 22 - 24 |  | М2 | 155.96 | 5574.39 | 155.96 | 5574.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 62.384 | 2216.58 | 62.384 | 2216.58 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 62.384 | 2216.58
| 07.2023 |  | 46.788 | 1673.38 | 46.788 | 1673.38 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 46.788 | 1673.38
| 08.2023 |  | 46.788 | 1684.43 | 46.788 | 1684.43 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 46.788 | 1684.43
Ж3-50-90(119).10 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 6М
п. 25 |  | 100М2 | 2 | 5996.18 | 2 | 5996.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 0.8 | 2384.3 | 0.8 | 2384.3 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.8 | 2384.3 |  | 0
| 07.2023 |  | 0.6 | 1800 | 0.6 | 1800 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.2 | 600 | 0.4 | 1200
| 08.2023 |  | 0.6 | 1811.88 | 0.6 | 1811.88 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6 | 1811.88
Ж3-50-90(119).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 40ММ
п. 26 |  | 10М | 2.5 | 528.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 528.22
| 08.2023 |  | 1.25 | 263.23 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 263.23
| 09.2023 |  | 1.25 | 264.99 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 264.99
Ж3-50-90(119).2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-
133ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 40ММ
п. 27 |  | 10М | 2.5 | 1642.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1642.94
| 08.2023 |  | 1.25 | 818.76 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 818.76
| 09.2023 |  | 1.25 | 824.18 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 824.18
Ж3-50-90(119).3 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 3 СЛОЯ
п. 28, 29 |  | 100М2 | 0.5573 | 181.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5573 | 181.31
| 08.2023 |  | 0.27865 | 90.36 | 0 | 0 |  |  | 0.27865 | 90.36
| 09.2023 |  | 0.27865 | 90.95 | 0 | 0 |  |  | 0.27865 | 90.95
Ж3-50-90(119).5 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 30, 31 |  | 100М2 | 0.5573 | 626.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5573 | 626.63
| 08.2023 |  | 0.27865 | 312.28 | 0 | 0 |  |  | 0.27865 | 312.28
| 09.2023 |  | 0.27865 | 314.35 | 0 | 0 |  |  | 0.27865 | 314.35
Смета: №156, №227 ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАВЕС 219-5-КМ5 |  |  |  | 91356.37 |  | 87672.33 |  | 7034.82 |  | 3684.04 | 3684.04 | FALSE
Ж2-90-70(156).1 | МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 4, 5 |  | Т | 2.4967 | 17667.16 | 2.4967 | 17667.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 1.2484 | 8804.62 | 1.2484 | 8804.62 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.2484 | 8804.62
| 01.2023 |  | 1.2484 | 8862.54 | 1.2484 | 8862.54 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.2484 | 8862.54
Ж2-90-70(156).2 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 6, 7 |  | Т | 1.2484 | 8620.06 | 1.2484 | 8620.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.6242 | 4295.89 | 0.6242 | 4295.89 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6242 | 4295.89
| 01.2023 |  | 0.6242 | 4324.17 | 0.6242 | 4324.17 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.6242 | 4324.17
Ж2-90-70(156).3 | МОНТАЖ БАЛКИ И ПРОГОНОВ
п. 8 |  | Т | 3.1209 | 2151.62 | 3.1209 | 2151.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 1.5604 | 1072.28 | 1.5604 | 1072.28 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.5604 | 1072.28
| 01.2023 |  | 1.5604 | 1079.34 | 1.5604 | 1079.34 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.5604 | 1079.34
Ж2-90-70(156).4 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 9, 10, 12, 13, 15, 16 |  | Т | 5.9818 | 40729.9 | 5.9818 | 40729.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.9909 | 20298.14 | 2.9909 | 20298.14 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.9909 | 20298.14
| 01.2023 |  | 2.9909 | 20431.76 | 2.9909 | 20431.76 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 2.9909 | 20431.76
Ж2-90-70(156).5 | МОНТАЖ КОЛОННЫ
п. 11 |  | Т | 1.6125 | 866.08 | 1.6125 | 866.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.80625 | 431.62 | 0.80625 | 431.62 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.80625 | 431.62
| 01.2023 |  | 0.80625 | 434.46 | 0.80625 | 434.46 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.80625 | 434.46
Ж2-90-70(156).7 | МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
п. 14 |  | Т | 1.2484 | 3165.57 | 1.2484 | 3165.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.6242 | 1577.59 | 0.6242 | 1577.59 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.6242 | 1577.59
| 01.2023 |  | 0.6242 | 1587.98 | 0.6242 | 1587.98 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.6242 | 1587.98
Ж2-90-70(156).9 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА
п. 17, 18 |  | 100М2 | 0.9593 | 5558.6 | 0.9593 | 5558.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.47965 | 2770.18 | 0.47965 | 2770.18 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.47965 | 2770.18
| 01.2023 |  | 0.47965 | 2788.42 | 0.47965 | 2788.42 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.47965 | 2788.42
Ж2-90-70(156).10 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ
п. 19 - 25 |  | 100М | 0.122 | 3751 | 0.122 | 3751 | 0.122 | 3751 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.061 | 1869.35 | 0.061 | 1869.35 | 0.061 | 1869.35 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.061 | 1869.35
| 01.2023 |  | 0.061 | 1881.65 | 0.061 | 1881.65 | 0.061 | 1881.65 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.061 | 1881.65
Ж2-90-70(156).11 | РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА
п. 26, 27 |  | М РЕЗА | 10.6 | 205.21 | 10.6 | 205.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 5.3 | 102.27 | 5.3 | 102.27 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.3 | 102.27
| 01.2023 |  | 5.3 | 102.94 | 5.3 | 102.94 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 5.3 | 102.94
Ж2-90-70(156).12 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 28 - 34 |  | Т | 1.42 | 1673.31 | 1.42 | 1673.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.71 | 833.91 | 0.71 | 833.91 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.71 | 833.91
| 01.2023 |  | 0.71 | 839.4 | 0.71 | 839.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.71 | 839.4
Ж2-90-70(227).1 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛОКАРКАСА (ПРОГОН)
п. 4 (корректировка) |  | Т | 1.28 | 715.29 | 1.28 | 715.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.64 | 356.47 | 0.64 | 356.47 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.64 | 356.47
| 01.2023 |  | 0.64 | 358.82 | 0.64 | 358.82 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.64 | 358.82
Ж2-90-70(227).2 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛОКАРКАСА (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ)
п. 5 (корректировка) |  | Т | 0.97 | 1404.93 | 0.97 | 1404.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.485 | 700.16 | 0.485 | 700.16 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.485 | 700.16
| 01.2023 |  | 0.485 | 704.77 | 0.485 | 704.77 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.485 | 704.77
Ж2-90-70(156).15 | МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ В НОВОЕ ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
п. 35, 36 |  | Т | 1 | 1813.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1813.63
| 12.2022 |  | 0.5 | 903.84 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 903.84
| 01.2023 |  | 0.5 | 909.79 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 909.79
Ж2-90-70(227).3 | УСТАНОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛОКАРКАСА (ПРОГОН) В НОВОЕ ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
п. 6 (корректировка) |  | Т | 1.28 | 590.04 | 1.28 | 590.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.64 | 294.05 | 0.64 | 294.05 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.64 | 294.05
| 01.2023 |  | 0.64 | 295.99 | 0.64 | 295.99 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.64 | 295.99
Ж2-90-70(227).4 | УСТАНОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛОКАРКАСА (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ) В НОВОЕ ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
п. 7, 8 (корректировка) |  | Т | 0.97 | 1160.46 | 0.97 | 1160.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.485 | 578.33 | 0.485 | 578.33 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.485 | 578.33
| 01.2023 |  | 0.485 | 582.13 | 0.485 | 582.13 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.485 | 582.13
Ж2-90-70(156).16 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 37 - 40, 42 - 46 |  | М2 | 117.5 | 5154.23 | 75 | 3283.82 | 75 | 3283.82 | 42.5 | 1870.41
| 12.2022 |  | 58.75 | 2568.66 | 58.75 | 2568.66 | 58.75 | 2568.66 | 0 | 0 | [21 empty] | 58.75 | 2568.66
| 01.2023 |  | 58.75 | 2585.57 | 16.25 | 715.16 | 16.25 | 715.16 | 42.5 | 1870.41 | [21 empty] | 16.25 | 715.16
Ж2-90-70(227).5 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 9 - 12 (корректировка) |  | М2 | 6.75 | 169.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 169.01
| 12.2022 |  | 3.375 | 84.23 | 0 | 0 |  |  | 3.375 | 84.23
| 01.2023 |  | 3.375 | 84.78 | 0 | 0 |  |  | 3.375 | 84.78
Смета: №172 УСТРОЙСТВО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 219-5-АЗ6 |  |  |  | 200343.44 |  | 200343.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | TRUE
Ж2-90-90(172).1 | ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ
п. 4 - 8, 13, 14, 22, 23, 28, 29, 44, 61, 62, 67, |  | М2 | 270.18 | 76235.47 | 270.18 | 76235.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 108.072 | 30316.49 | 108.072 | 30316.49 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 108.072 | 30316.49
| 06.2023 |  | 81.054 | 22884.17 | 81.054 | 22884.17 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 81.054 | 22884.17
| 07.2023 |  | 81.054 | 23034.81 | 81.054 | 23034.81 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 81.054 | 23034.81
Ж2-90-90(172).3 | ФУТЕРОВКА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ВПУСТОШОВКУ КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ, ПЛАШМЯ
п. 9, 15, 18, 24, 30, 63, 69, 72, 78, 84, 88, 102 |  | М2 | 190.79 | 67577.86 | 190.79 | 67577.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 76.316 | 26870.87 | 76.316 | 26870.87 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 14.74 | 5189.96 | 61.576 | 21680.91
| 06.2023 |  | 57.237 | 20286.72 | 57.237 | 20286.72 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 57.237 | 20286.72
| 07.2023 |  | 57.237 | 20420.27 | 57.237 | 20420.27 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.422 | 1577.62 | 52.815 | 18842.65
Ж2-90-90(172).4 | РАЗДЕЛКА ШВОВ ФУТЕРОВКИ НА СИЛИКАТНЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ ВЯЖУЩИХ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКОЙ, ПРИ УКЛАДКЕ КИРПИЧА ПЛАШМЯ
п. 10 - 12, 16, 17, 19 - 21, 25 - 27, 31 - 33, 64 |  | М2 | 190.79 | 28125.26 | 190.79 | 28125.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 76.316 | 11183.4 | 76.316 | 11183.4 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 14.74 | 2160.01 | 61.576 | 9023.39
| 06.2023 |  | 57.237 | 8443.14 | 57.237 | 8443.14 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 57.237 | 8443.14
| 07.2023 |  | 57.237 | 8498.72 | 57.237 | 8498.72 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 4.422 | 656.59 | 52.815 | 7842.13
Ж2-90-90(172).19 | ОГРУНТОВКА и окраска МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 34 - 43, 51 - 60, 92 - 100, 106, 107, 109 - 122 |  | 100М2 | 0.5264 | 15085.92 | 0.5264 | 15085.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.21056 | 5998.59 | 0.21056 | 5998.59 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.21056 | 5998.59
| 06.2023 |  | 0.15792 | 4528.76 | 0.15792 | 4528.76 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.01092 | 313.16 | 0.147 | 4215.6
| 07.2023 |  | 0.15792 | 4558.57 | 0.15792 | 4558.57 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.15792 | 4558.57
Ж2-90-90(172).22 | ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ-5 КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ,
ПЛАШМЯ
п. 45 - 49 |  | М2 | 25.72 | 11774.49 | 25.72 | 11774.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 10.288 | 4681.87 | 10.288 | 4681.87 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 10.288 | 4681.87
| 06.2023 |  | 7.716 | 3534.67 | 7.716 | 3534.67 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 7.716 | 3534.67
| 07.2023 |  | 7.716 | 3557.95 | 7.716 | 3557.95 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 7.716 | 3557.95
Ж2-90-90(172).24 | УПЛОТНЕНИЕ ЗАЗОРОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ С ГЕРМЕТИКОМ МАРКИ У-30М
п. 50, 91, 105 |  | 100М | 0.452 | 648.84 | 0.452 | 648.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.1808 | 258 | 0.1808 | 258 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.14 | 199.78 | 0.0408 | 58.22
| 06.2023 |  | 0.1356 | 194.78 | 0.1356 | 194.78 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1356 | 194.78
| 07.2023 |  | 0.1356 | 196.06 | 0.1356 | 196.06 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.042 | 60.73 | 0.0936 | 135.33
Ж2-90-90(172).1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ИЗ КИРПИЧА
п. 123, 124 |  | 100 М2 | 0.2068 | 762.45 | 0.2068 | 762.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.2068 | 762.45 | 0.2068 | 762.45 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2068 | 762.45
Ж2-90-90(172).2 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПИРЕМКИ
п. 125 - 127 |  | 100 М3 | 0.0196 | 133.15 | 0.0196 | 133.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0196 | 133.15 | 0.0196 | 133.15 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0196 | 133.15
Смета: №176 ФУНДАМЕНТЫ 219-5-КЖ8 |  |  |  | 103259.95 |  | 101994.83 |  | 0 |  | 1265.12 | 1265.12 | FALSE
Ж2-90-9(176).1 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ, БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ЦПС, ОТМОСТКИ
п. 4 - 7, 9 |  | М3 | 16.62 | 16315.17 | 16.62 | 16315.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 16.62 | 16315.17 | 16.62 | 16315.17 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11.66 | 11446.14 | 4.96 | 4869.03
Ж2-90-9(176).5 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 10 - 12 |  | 100 М3 | 0.1662 | 1472.32 | 0.1662 | 1472.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.1662 | 1472.32 | 0.1662 | 1472.32 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1662 | 1472.32
Ж2-10(176).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 13 - 17 |  | 1000М3 | 0.358 | 8993.58 | 0.358 | 8993.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.0716 | 1773.2 | 0.0716 | 1773.2 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0716 | 1773.2
| 12.2022 |  | 0.1074 | 2696.55 | 0.1074 | 2696.55 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1074 | 2696.55
| 01.2023 |  | 0.179 | 4523.83 | 0.179 | 4523.83 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.179 | 4523.83
Ж2-10-30(176).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 18 - 20, 22, 21 |  | 1000М3 | 0.1385 | 6518.4 | 0.1385 | 6518.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0554 | 2591.85 | 0.0554 | 2591.85 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0554 | 2591.85
| 04.2023 |  | 0.04155 | 1956.81 | 0.04155 | 1956.81 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.04155 | 1956.81
| 05.2023 |  | 0.04155 | 1969.74 | 0.04155 | 1969.74 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.04155 | 1969.74
Ж2-20-20-10(176).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (Н=100 ММ)
п. 23, 24 |  | 100М2 | 1.095 | 1147.98 | 1.095 | 1147.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1.095 | 1147.98 | 1.095 | 1147.98 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.095 | 1147.98
Ж2-20-20-10(176).2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10)
п. 25 |  | 100М3 | 0.1095 | 2396.35 | 0.1095 | 2396.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.1095 | 2396.35 | 0.1095 | 2396.35 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1095 | 2396.35
Ж2-20-20-10(176).3 | УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 26 |  | 100М3 | 0.014 | 426.89 | 0.014 | 426.89 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.014 | 426.89 | 0.014 | 426.89 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.014 | 426.89
Ж2-20-10-50(176).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ,ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК, ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
п. 27 - 34 |  | 100М3 | 0.687 | 44993.18 | 0.687 | 44993.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.2748 | 17890.97 | 0.2748 | 17890.97 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2748 | 17890.97
| 02.2023 |  | 0.2061 | 13506.86 | 0.2061 | 13506.86 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1941 | 12720.43 | 0.012 | 786.43
| 03.2023 |  | 0.2061 | 13595.35 | 0.2061 | 13595.35 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.2061 | 13595.35
Ж2-20-10-50(176).4 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ
п. 35 - 37 |  | Т | 0.0614 | 822.33 | 0.0614 | 822.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.02456 | 326.98 | 0.02456 | 326.98 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.02456 | 326.98
| 02.2023 |  | 0.01842 | 246.86 | 0.01842 | 246.86 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.01842 | 246.86
| 03.2023 |  | 0.01842 | 248.49 | 0.01842 | 248.49 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.01842 | 248.49
Ж2-20-10-50(176).5 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 38 - 40 |  | М2 | 8.16 | 175.12 | 8.16 | 175.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 3.264 | 69.63 | 3.264 | 69.63 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3.264 | 69.63
| 02.2023 |  | 2.448 | 52.57 | 2.448 | 52.57 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.448 | 52.57
| 03.2023 |  | 2.448 | 52.92 | 2.448 | 52.92 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2.448 | 52.92
Ж2-20-10-50(176).8 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30)
п. 41, 42 |  | 100М2 | 0.0936 | 411.17 | 0.0936 | 411.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.03744 | 163.49 | 0.03744 | 163.49 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.03744 | 163.49
| 02.2023 |  | 0.02808 | 123.43 | 0.02808 | 123.43 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02808 | 123.43
| 03.2023 |  | 0.02808 | 124.25 | 0.02808 | 124.25 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.02808 | 124.25
Ж2-20-10-50(176).10 | УСТАНОВКА ЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩМ1 (ЛИСТ КЖ8-2)
п. 43 - 45 |  | Т | 0.1027 | 807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 807.1
| 01.2023 |  | 0.04108 | 320.93 | 0 | 0 |  |  | 0.04108 | 320.93
| 02.2023 |  | 0.03081 | 242.28 | 0 | 0 |  |  | 0.03081 | 242.28
| 03.2023 |  | 0.03081 | 243.89 | 0 | 0 |  |  | 0.03081 | 243.89
Ж2-20-10-50(176).11 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 46 - 49 |  | М2 | 0.2054 | 3.04 | 0.2054 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.08216 | 1.21 | 0.08216 | 1.21 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0.08216 | 1.21
| 02.2023 |  | 0.06162 | 0.91 | 0.06162 | 0.91 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0.06162 | 0.91
| 03.2023 |  | 0.06162 | 0.92 | 0.06162 | 0.92 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0.06162 | 0.92
Ж2-20-10-50(176).15 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК
п. 50 - 53 |  | 100 М2 | 0.8897 | 2232.47 | 0.8897 | 2232.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.35588 | 887.69 | 0.35588 | 887.69 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.35588 | 887.69
| 02.2023 |  | 0.26691 | 670.17 | 0.26691 | 670.17 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.26691 | 670.17
| 03.2023 |  | 0.26691 | 674.61 | 0.26691 | 674.61 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.26691 | 674.61
Ж2-20-10-50(176).18 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ
п. 54 |  | М3 | 3.2 | 631.97 | 3.2 | 631.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1.28 | 251.29 | 1.28 | 251.29 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.28 | 251.29
| 02.2023 |  | 0.96 | 189.71 | 0.96 | 189.71 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.96 | 189.71
| 03.2023 |  | 0.96 | 190.97 | 0.96 | 190.97 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.96 | 190.97
Ж2-20-10-50(176).19 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25,30, F100
п. 55 |  | М3 | 3.2 | 1108.62 | 3.2 | 1108.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1.28 | 440.82 | 1.28 | 440.82 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1.28 | 440.82
| 02.2023 |  | 0.96 | 332.8 | 0.96 | 332.8 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.96 | 332.8
| 03.2023 |  | 0.96 | 335 | 0.96 | 335 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.96 | 335
Ж2-20-10-50(176).20 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ
п. 56 |  | М3ИЗОЛИР | 0.501 | 137.06 | 0.501 | 137.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.2004 | 54.5 | 0.2004 | 54.5 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.2004 | 54.5
| 02.2023 |  | 0.1503 | 41.14 | 0.1503 | 41.14 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1503 | 41.14
| 03.2023 |  | 0.1503 | 41.42 | 0.1503 | 41.42 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1503 | 41.42
Ж2-20-10-10(176).1 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 57 - 60, 74 - 76, 95 - 97 |  | 100М2 | 0.1131 | 249.92 | 0.1131 | 249.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.05655 | 124.55 | 0.05655 | 124.55 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05655 | 124.55
| 02.2023 |  | 0.05655 | 125.37 | 0.05655 | 125.37 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.04485 | 99.43 | 0.0117 | 25.94
Ж2-20-10-10(176).4 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 61 - 65, 77 - 81 |  | 100М3 | 0.0936 | 5060.64 | 0.0936 | 5060.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0468 | 2521.99 | 0.0468 | 2521.99 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0468 | 2521.99
| 02.2023 |  | 0.0468 | 2538.65 | 0.0468 | 2538.65 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0468 | 2538.65
Ж2-20-10-10(176).5 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ
п. 66 - 70, 82 - 86 |  | 100М2 | 0.049 | 264.27 | 0.049 | 264.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0245 | 131.7 | 0.0245 | 131.7 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0011 | 5.91 | 0.0234 | 125.79
| 02.2023 |  | 0.0245 | 132.57 | 0.0245 | 132.57 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0245 | 132.57
Ж2-20-10-10(176).9 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА
п. 71 - 73, 87 - 89 |  | М3ИЗОЛЯЦ | 0.02 | 15.19 | 0.02 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.01 | 7.57 | 0.01 | 7.57 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.01 | 7.57
| 02.2023 |  | 0.01 | 7.62 | 0.01 | 7.62 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.01 | 7.62
Ж2-20-10-10(176).19 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ
п. 90 |  | 100М3 | 0.0059 | 267.3 | 0.0059 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.00295 | 133.21 | 0.00295 | 133.21 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.00295 | 133.21
| 02.2023 |  | 0.00295 | 134.09 | 0.00295 | 134.09 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.00295 | 134.09
Ж2-20-10-10(176).20 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ
п. 91, 99 |  | Т | 0.0402 | 235.41 | 0.0402 | 235.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0201 | 117.32 | 0.0201 | 117.32 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0201 | 117.32
| 02.2023 |  | 0.0201 | 118.09 | 0.0201 | 118.09 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0201 | 118.09
Ж2-20-10-10(176).21 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 92 - 94, 100, 101 |  | 100М2 | 0.024 | 7.59 | 0.016 | 5.05 | 0 | 0 | 0.008 | 2.54
| 01.2023 |  | 0.012 | 3.78 | 0.012 | 3.78 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.012 | 3.78
| 02.2023 |  | 0.012 | 3.81 | 0.004 | 1.27 |  |  | 0.008 | 2.54 | [17 empty] | 0.004 | 1.27
Ж2-20-10-10(176).26 | УСТРОЙСТВО ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА C25/30, F100, W4
п. 98 |  | 100М3 | 0.0026 | 112.39 | 0.0026 | 112.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0013 | 56.01 | 0.0013 | 56.01 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0013 | 56.01
| 02.2023 |  | 0.0013 | 56.38 | 0.0013 | 56.38 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0013 | 56.38
Ж2-20-10-50(176).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (Н=100 ММ, Т.П.П.16 ЛИСТ КЖ8-2)
п. 102, 103 |  | 100М2 | 0.196 | 213.66 | 0.196 | 213.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.196 | 213.66 | 0.196 | 213.66 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.196 | 213.66
Ж2-20-10-50(176).2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10)
п. 104 |  | 100М3 | 0.0205 | 453.94 | 0.0205 | 453.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0205 | 453.94 | 0.0205 | 453.94 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0205 | 453.94
Ж2-20-10-50(176).3 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 105 - 108 |  | 100М3 | 0.0554 | 3287.18 | 0.0554 | 3287.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0554 | 3287.18 | 0.0554 | 3287.18 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0554 | 3287.18
Ж2-20-10-50(176).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 109 - 111 |  | М2 | 10.494 | 228.51 | 10.494 | 228.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 10.494 | 228.51 | 10.494 | 228.51 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 10.494 | 228.51
Ж2-20-10-50(176).7 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК
п. 112, 113 |  | 100 М2 | 0.1848 | 427.69 | 0.1848 | 427.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.1848 | 427.69 | 0.1848 | 427.69 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.1848 | 427.69
Ж2-90(176).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (Н=100 ММ)
п. 114, 115 |  | 100М2 | 0.0638 | 62.26 | 0.0638 | 62.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0638 | 62.26 | 0.0638 | 62.26 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0638 | 62.26
Ж2-90(176).2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10)
п. 116 |  | 100М3 | 0.0051 | 117.34 | 0.0051 | 117.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0051 | 117.34 | 0.0051 | 117.34 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.0051 | 117.34
Ж2-90(176).3 | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, F100, W4
п. 117 - 119 |  | 100М3 | 0.0175 | 1902.21 | 0.0175 | 1902.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0175 | 1902.21 | 0.0175 | 1902.21 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.0175 | 1902.21
Ж2-90(176).4 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК
п. 120, 131, 132 |  | 100 М2 | 0.0312 | 52.5 | 0.0312 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0312 | 52.5 | 0.0312 | 52.5 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.02 | 33.65 |  |  | 0.0112 | 18.85
Ж2-90(176).5 | УСТАНОВКА ЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩМ2
п. 121 - 123 |  | Т | 0.0528 | 416.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 416.88
| 04.2023 |  | 0.0528 | 416.88 | 0 | 0 |  |  | 0.0528 | 416.88
Ж2-90(176).6 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 124 - 127, 136 - 138 |  | М2 | 1.1136 | 26.25 | 1.1136 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 1.1136 | 26.25 | 1.1136 | 26.25 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.1125 | 26.22 |  |  | 0.0011 | 0.03
Ж2-90(176).10 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, F100, W4)
п. 129 |  | 100М3 | 0.0063 | 179.1 | 0.0063 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0063 | 179.1 | 0.0063 | 179.1 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0063 | 179.1
Ж2-90(176).11 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА
С25/30, F100, W4)
п. 130 |  | 100М3 | 0.0074 | 534.22 | 0.0074 | 534.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0074 | 534.22 | 0.0074 | 534.22 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0074 | 534.22
Ж2-90(176).13 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЕНОПЛЕКСА
п. 133 - 135 |  | М3ИЗОЛЯЦ | 0.0256 | 15.44 | 0.0256 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0256 | 15.44 | 0.0256 | 15.44 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0256 | 15.44
Ж2-90(176).17 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ
п. 140 |  | М3 | 0.9 | 182.19 | 0.9 | 182.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.9 | 182.19 | 0.9 | 182.19 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.9 | 182.19
Ж2-90(176).18 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25,30, F100
п. 141 |  | М3 | 0.9 | 316.52 | 0.9 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.9 | 316.52 | 0.9 | 316.52 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.9 | 316.52
Ж2-90(176).19 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ
п. 142 |  | М3ИЗОЛИР | 0.135 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 38.6
| 04.2023 |  | 0.135 | 38.6 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 38.6
Смета: №263 ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАД БАКОМ ХРАНЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. 219-5-КМ6 |  |  |  | 7286.36 |  | 7286.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | TRUE
Ж2-90-70 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 4 - 11 |  | Т | 16.62 | 7286.36 | 0.9571 | 7286.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.9571 | 7286.36 | 0.9571 | 7286.36 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.9571 | 7286.36
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 654041.54 | X | 579262.27 | X | 24674.66 | X | 74779.27 | 54052.77 | 78727.43 |  |  | 8069.96 |  | 11446.14 |  | 82914.9 |  | 67473.53 |  | 2430.72 |  | 78727.43 |  | 167979.67 |  | 87443.81 |  | 57138.31 |  | 24674.66
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 11157.08 | X | 0 | X | X | 0 | 590419.35 | [8 empty] | 2120.22
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 590419.35 | X | 24674.66 | X | X |  |  |  |  | 8069.96 |  | 11446.14 |  | 82914.9 |  | 69593.75 |  | 2430.72 |  | 78727.43 |  | 167979.67 |  | 87443.81 |  | 57138.31 |  | 24674.66
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 98403.22 | X | 4112.44 | X | X |  |  |  |  | 1344.99 |  |  |  | 13819.15 |  | 11598.96 |  | 405.12 |  | 13121.24 |  | 27996.61 |  | 14573.97 |  | 9523.05 |  | 4112.44
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 492016.13 | X | 20562.22 | X | X |  |  |  |  | 6724.97 |  |  |  | 69095.75 |  | 57994.79 |  | 2025.6 |  | 65606.19 |  | 139983.06 |  | 72869.84 |  | 47615.26 |  | 20562.22
СУММА ПРОПИСЬЮ: Двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре рубля 66 коп.
| \ | [18 empty] | Радчиков | 49360.34 | Кузьменков | 2430.72 | Киселевич | 13048.73 | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов | 3751
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [14 empty] | Кузьменков | 11446.14 | Радчиков | 21188.42 | Кузьменков | 20233.41 |  |  | Кузьменков | 65678.7 | Киселевич | 21781.25 | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич
[18 empty] | Кузьменков | 61726.48 | [6 empty] | Радчиков | 32444.28 | Радчиков | 16325.76 | Радчиков | 3374.59 | Радчиков | 0
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | Кузьменков | 17514.98 | Кузьменков | 2824.2 | Кузьменков | 7286.36 | Кузьменков | 0
[26 empty] | Горняк | 95559.71 | Горняк | 68293.85 | Горняк | 35594.28 | Горняк | 3283.82
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [19 empty] | Фомин | 679.45 | Фомин |  | Фомин | 10883.08 | Фомин | 17639.84
[27 empty] | 167979.67 | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [10 empty] | 82914.9 | [9 empty] | 87443.81 |  | 57138.31 |  | 24674.66
54052.77
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________

## 15. Корпус ПГУ
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Субподрядчик:
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №15 КОРПУС ПГУ
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №15/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | [6 empty] | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | МАЙ 2023г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №92 ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ. 219-60-ВП22 |  |  |  | 26764.74 |  | 0 |  | 0 |  | 26764.74
Ж3-50-90(92).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
п. 4 - 9 |  | М2 | 20 | 2239.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2239.55
| 05.2023 |  | 8 | 890.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 890.73 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 06.2023 |  | 6 | 672.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 672.44 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 07.2023 |  | 6 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 676.38 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Ж3-50-90(92).4 | НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА "POLIGLASS VE PG"В 2 СЛОЯ
п. 10, 11 |  | 100М2 | 0.2 | 17563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 17563.7
| 05.2023 |  | 0.08 | 4922.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 4922.62 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| корректировка (стоимость состава) |  |  | 2061.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2061.2
| 06.2023 |  | 0.06 | 3716.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3716.36 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| корректировка (стоимость состава) |  |  | 1556.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1556.11
| 07.2023 |  | 0.06 | 3741.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3741.09 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| корректировка (стоимость состава) |  |  | 1566.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1566.32
Ж3-50-90(92).5 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 12 |  | М | 60 | 6961.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6961.49
| 05.2023 |  | 24 | 2768.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2768.08 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 06.2023 |  | 18 | 2089.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2089.78 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 07.2023 |  | 18 | 2103.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2103.63 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Смета: №95 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХВО ЗДАНИЯ ПГУ.1 ОЧЕРЕДЬ.2 П.К. 219-60-ВП21 |  |  |  | 37145.5 |  | 0 |  | 0 |  | 37145.5
Ж3-50-11(95).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 4, 5, 17 - 24, 26 - 29 |  | Т | 1.4054 | 25593.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 25593.12
| 06.2023 |  | 1.4054 | 25593.12 | 0 | 0 |  |  | 1.4054 | 25593.12 | [11 empty] | 0
Ж3-50-11(95).3 | ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДУ150 РУ1,0МПА
п. 6, 25 |  | ШТ | 4 | 9747.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9747.94
| 06.2023 |  | 4 | 9747.94 | 0 | 0 |  |  | 4 | 9747.94 | [11 empty] | 0
Ж3-50-11(95).4 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 7, 8 |  | Т | 0.1041 | 1097.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 1097.27
| 06.2023 |  | 0.1041 | 1097.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1041 | 1097.27 | [11 empty] | 0
Ж3-50-11(95).5 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 9 - 12 |  | М2 | 0.2677 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 24.87
| 06.2023 |  | 0.2677 | 24.87 | 0 | 0 |  |  | 0.2677 | 24.87 | [11 empty] | 0
Ж3-50-11(95).9 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
п. 13, 14 |  | 100ОТВЕР | 0.16 | 212.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 212.93
| 06.2023 |  | 0.16 | 212.93 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 212.93 | [11 empty] | 0
Ж3-50-11(95).11 | УСТАНОВКА АНКЕР-ШУРУПА НUS3-Н 10Х90 35/15/5
п. 15, 16 |  | 100ШТБОЛ | 0.16 | 469.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 469.37
| 04.2023 |  | 0.16 | 469.37 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 469.37 | [11 empty] | 0
Смета: №112 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД УСТАНОВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ. 219-60-ТИ8 |  |  |  | 1653.47 |  | 0 |  | 0 |  | 1653.47
Ж3-50-90(112).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 4, 5 |  | 10М | 0.62 | 329.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 329.82
| 09.2023 |  | 0.62 | 329.82 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 329.82 | [11 empty] | 0
Ж3-50-90(112).2 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 6 - 8 |  | 10М | 0.37 | 397.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 397.89
| 09.2023 |  | 0.37 | 397.89 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 397.89 | [11 empty] | 0
Ж3-50-90(112).4 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 9, 10 |  | 100М2 | 0.2932 | 640.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 | 640.42
| 09.2023 |  | 0.2932 | 640.42 | 0 | 0 |  |  | 0.2932 | 640.42 | [11 empty] | 0
Ж3-50-90(112).5 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 159 ММ
п. 11, 12 |  | 100М2 | 0.2932 | 285.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 | 285.34
| 09.2023 |  | 0.2932 | 285.34 | 0 | 0 |  |  | 0.2932 | 285.34 | [11 empty] | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 65563.71 | X | 0 | X | 0 | X | 65563.71 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | 0
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
СУММА ПРОПИСЬЮ: Четырнадцать тысяч шестьсот девятнадцать рублей 62 коп.
[17 empty] | БТСС | #REF! | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [17 empty] | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич
[19 empty] | Радчиков | #REF! | Радчиков |  | Радчиков |  | Радчиков |  | Радчиков
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [12 empty] | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков
[19 empty] | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк | 0
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [12 empty] | Фомин |  | Фомин | #REF! | Фомин | #REF! | Фомин | #REF! | Фомин
[20 empty] | #REF! | Петренко |  | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [12 empty] | ЭТП |  | ЭТП |  | ЭТП |  | ЭТП
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________
[15 empty] | 0.011 | #REF!
[15 empty] | 0.006 | #REF!
[13 empty] | 0.6 | #REF!
[13 empty] | 0.062 | #REF!
[13 empty] | 0.269 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.0541 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.541 | #REF!
[13 empty] | 0.0192 | #REF!
[13 empty] | 0.0144 | #REF!
[13 empty] | 0.005 | #REF!
[13 empty] | 0.0094 | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!

## 17. Ус-ка нейтрализации
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: № 17 УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК КОТЛОВ (НОВ.)
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №17/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2022 ГОД | [5 empty] | 2023 ГОД
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |  | Объем октябрь | Стоимость октябрь | Объем ноябрь | Стоимость ноябрь | Объем декабрь | Стоимость декабрь | Объем ЯНВАРЬ | Стоимость ЯНВАРЬ | Объем ФЕВРАЛЬ | Стоимость ФЕВРАЛЬ | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | Объем АПРЕЛЬ | Стоимость АПРЕЛЬ | МАЙ 2023Г. |  | ИЮНЬ 2023Г. | [5 empty] | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №3 ОСВЕЩЕНИЕ. УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК КОТЛОВ 219-3.8-ЭО1 |  |  |  | 25702.03 |  | 0 |  | 0 |  | 25702.03
Ж3-40-22(3).1 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6КГ
п. 4 - 6 |  | ШТ | 1 | 414.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414.64
| 06.2023 |  | 1 | 414.64 | 0 | 0 |  |  | 1 | 414.64
Ж3-40-22(3).2 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ
п. 7, 8 |  | ШТ | 1 | 402.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402.08
| 06.2023 |  | 1 | 402.08 | 0 | 0 |  |  | 1 | 402.08
Ж3-40-22(3).1 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
п. 9 - 17 |  | 100ШТ | 0.21 | 7495.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 7495.55
| 06.2023 |  | 0.105 | 3735.48 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 3735.48
| 07.2023 |  | 0.105 | 3760.07 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 3760.07
Ж3-40-21(3).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 18 - 23 |  | 100М | 2.6961 | 2134.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6961 | 2134.48
| 05.2023 |  | 2.6961 | 2134.48 | 0 | 0 |  |  | 2.6961 | 2134.48
Ж3-40-21(3).3 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2
п. 24, 25 |  | 100М | 0.098 | 161.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 161.64
| 05.2023 |  | 0.098 | 161.64 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 161.64
Ж3-40-21(3).4 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 4
п. 26 |  | ШТ | 65 | 861.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 861.03
| 05.2023 |  | 65 | 861.03 | 0 | 0 |  |  | 65 | 861.03
Ж3-40-21(3).5 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 27 |  | 100 ЖИЛ | 1.95 | 1288.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1288.43
| 05.2023 |  | 1.95 | 1288.43 | 0 | 0 |  |  | 1.95 | 1288.43
Ж3-40-22(3).1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
п. 28 - 31 |  | 100ШТ | 0.07 | 234.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 234.66
| 07.2023 |  | 0.035 | 116.94 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 116.94
| 08.2023 |  | 0.035 | 117.72 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 117.72
Ж3-40-22(3).3 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
п. 32 - 34 |  | 100ШТ | 0.04 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 67.94
| 07.2023 |  | 0.02 | 33.86 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 33.86
| 08.2023 |  | 0.02 | 34.08 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 34.08
Ж3-40-22(3).4 | КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
п. 35 - 39, 44, 45 |  | ШТ | 51 | 8165.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8165.44
| 07.2023 |  | 25.5 | 4069.28 | 0 | 0 |  |  | 25.5 | 4069.28
| 08.2023 |  | 25.5 | 4096.16 | 0 | 0 |  |  | 25.5 | 4096.16
Ж3-40-22(3).5 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (ЗАЖИМ ЗВИ-10)
п. 40, 41 |  | 100ШТ | 0.1 | 186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 186.44
| 07.2023 |  | 0.05 | 92.91 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 92.91
| 08.2023 |  | 0.05 | 93.53 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 93.53
Ж3-40-22(3).6 | DIN-РЕЙКА |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 42, 43 |  | ШТ | 10 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.2
| 07.2023 |  | 5 | 31.5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 31.5
| 08.2023 |  | 5 | 31.7 | 0 | 0 |  |  | 5 | 31.7
Ж3-40-22(3).8 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ)
п. 46 - 48 |  | 100ШТ | 0.2 | 832.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 832.66
| 07.2023 |  | 0.1 | 414.96 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 414.96
| 08.2023 |  | 0.1 | 417.7 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 417.7
Ж3-40-22(3).9 | КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК, МАССА ДО 1КГ
п. 49 - 52 |  | 100ШТ | 0.06 | 571.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 571.96
| 07.2023 |  | 0.03 | 285.04 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 285.04
| 08.2023 |  | 0.03 | 286.92 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 286.92
Ж3-40-22(3).10 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 53, 54 |  | 100М | 0.4412 | 1064.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 1064.92
| 07.2023 |  | 0.2206 | 530.71 | 0 | 0 |  |  | 0.2206 | 530.71
| 08.2023 |  | 0.2206 | 534.21 | 0 | 0 |  |  | 0.2206 | 534.21
Ж3-40-22(3).11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 55 - 58 |  | 100М | 1.05 | 1756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1756.96
| 07.2023 |  | 0.525 | 875.59 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 875.59
| 08.2023 |  | 0.525 | 881.37 | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 881.37
Смета: №5, №237 (КОР-КА) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 219-3.8-ЭМ1 |  |  |  | 32814.77 |  | 0 |  | 0 |  | 32814.77
Ж3-40-22(5).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (СБОРКА СИЛОВАЯ, ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ)
п. 4 - 7 |  | ШТ | 2 | 269.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269.69
| 09.2023 |  | 2 | 269.69 | 0 | 0 |  |  | 2 | 269.69
Ж3-40-21(5).1 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200ММ
п. 8 - 35 |  | Т | 0.2207 | 24042.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 24042.33
| 03.2023 |  | 0.11035 | 11981.32 | 0 | 0 |  |  | 0.11035 | 11981.32
| 04.2023 |  | 0.11035 | 12061.01 | 0 | 0 |  |  | 0.11035 | 12061.01
Ж3-40-21(5).3 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
п. 36 - 39 |  | 100М | 0.1188 | 233.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 233.92
| 03.2023 |  | 0.0594 | 116.58 | 0 | 0 |  |  | 0.0594 | 116.58
| 04.2023 |  | 0.0594 | 117.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0594 | 117.34
Ж3-40-21(5).5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 40, 41 |  | 100М | 0.0588 | 297.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 297.02
| 03.2023 |  | 0.0294 | 148.02 | 0 | 0 |  |  | 0.0294 | 148.02
| 04.2023 |  | 0.0294 | 149 | 0 | 0 |  |  | 0.0294 | 149
Ж3-40-21(5).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 42 - 53 |  | 100М | 2.3128 | 3227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 3227.7
| 03.2023 |  | 2.3128 | 3227.7 | 0 | 0 |  |  | 2.3128 | 3227.7
Ж3-40-21(5).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
п. 54, 55 |  | 100М | 0.1 | 118.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 118.11
| 03.2023 |  | 0.1 | 118.11 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 118.11
Ж3-40-21(5).4 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 56 - 60 |  | ШТ | 44 | 789.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 789.96
| 03.2023 |  | 44 | 789.96 | 0 | 0 |  |  | 44 | 789.96
Ж3-40-21(5).9 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 61, 62 |  | 100 ЖИЛ | 1.4 | 923.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 923.41
| 03.2023 |  | 1.4 | 923.41 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 923.41
Ж3-40-21(5).11 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
п. 63 - 65 |  | ПРОХ.КАБ | 3 | 533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 533.8
| 03.2023 |  | 3 | 533.8 | 0 | 0 |  |  | 3 | 533.8
Ж3-40-21(5).12 | ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ
п. 66 - 69 |  | 100ШТ | 0.0392 | 196.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 196.34
| 03.2023 |  | 0.0392 | 196.34 | 0 | 0 |  |  | 0.0392 | 196.34
Ж3-40-51(5).1 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 70, 71 |  | 100М | 0.6 | 682.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 682.52
| 05.2023 |  | 0.6 | 682.52 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 682.52
Ж3-40-51(5).3 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
п. 72 - 75 |  | 100М | 0.8 | 1083.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1083.28
| 05.2023 |  | 0.8 | 1083.28 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1083.28
Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 76 |  | 100М3 | 0.042 | 268.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 268.45
| 03.2023 |  | 0.042 | 268.45 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 268.45
Ж6-60-10 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 77 |  | 100М3 | 0.042 | 148.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 148.24
| 04.2023 |  | 0.042 | 148.24 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 148.24
Ж3-40-22-9(237).1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
п. 4 - 9, 11, 12 (корректировка) |  | ШТ | 14 | 1359.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1359.55
| 03.2023 |  | 14 | 1359.55 | 0 | 0 |  |  | 14 | 1359.55
Ж3-40-22-9(237).5 | ДЕМОНТАЖ - УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТИПА УДУ) ДЛЯ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
п. 10 (корректировка) |  | 10КОМПЛ. | 0.1 | 102.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 102.56
| 03.2023 |  | 0.1 | 102.56 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 102.56
Ж3-40-21-9(237).1 | ДЕМОНТАЖ - КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ
п. 13, 14 (корректировка) |  | 100М | 3.97 | 681.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 681.31
| 03.2023 |  | 3.97 | 681.31 | 0 | 0 |  |  | 3.97 | 681.31
Смета: №10 КИП И А 219-3.8-АВП1 |  |  |  | 979240.75 |  | 0 |  | 0 |  | 979240.75
Ж3-60-42(10).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 4, 5, 7 |  | ШТ | 4 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.18
| 04.2023 |  | 1.6 | 28.51 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 28.51
| 05.2023 |  | 1.2 | 21.51 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 21.51
| 06.2023 |  | 1.2 | 21.16 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 21.16
Ж3-60-42(10).2 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА
п. 6 |  | ШТ | 4 | 678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 678.76
| 04.2023 |  | 1.6 | 269.89 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 269.89
| 05.2023 |  | 1.2 | 203.76 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 203.76
| 06.2023 |  | 1.2 | 205.11 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 205.11
Ж3-60-42(10).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТИПА УДУ) ДЛЯ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР,
МИКРОВОЛНОВЫЙ УРОВНЕМЕТР)
п. 8, 9, 12, 13 |  | 10КОМПЛ. | 0.4 | 1578.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1578.06
| 04.2023 |  | 0.16 | 627.48 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 627.48
| 05.2023 |  | 0.12 | 473.72 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 473.72
| 06.2023 |  | 0.12 | 476.86 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 476.86
Ж3-60-42(10).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ФЛАНЕЦ РЕЗЬБОВОЙ G3/4, DN100, PN16, СТ. 20)
п. 10, 11 |  | ШТ | 2 | 184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.82
| 04.2023 |  | 0.8 | 73.49 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 73.49
| 05.2023 |  | 0.6 | 55.48 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 55.48
| 06.2023 |  | 0.6 | 55.85 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 55.85
Ж3-60-42(10).7 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ (РН-МЕТР С ДВУМЯ КАНАЛАМИ ИЗМЕРЕНИЯ МАРК-
902МП/1)
п. 14 |  | ШТ | 2 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.07
| 04.2023 |  | 0.8 | 12.35 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 12.35
| 05.2023 |  | 0.6 | 9.33 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9.33
| 06.2023 |  | 0.6 | 9.39 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9.39
Ж3-60-42(10).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (РН-МЕТР)
п. 15 - 17 |  | ШТ | 3 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.38
| 04.2023 |  | 1.2 | 16.06 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 16.06
| 05.2023 |  | 0.9 | 12.12 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 12.12
| 06.2023 |  | 0.9 | 12.2 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 12.2
Ж3-60-42(10).9 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА
1200Х1000ММ (ШКАФ ХИМАНАЛИЗА 700Х500Х250)
п. 18 |  | ШТ | 1 | 161.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.53
| 04.2023 |  | 0.4 | 64.23 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 64.23
| 05.2023 |  | 0.3 | 48.49 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 48.49
| 06.2023 |  | 0.3 | 48.81 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 48.81
Ж3-60-42(10).10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ДВУХМЕСТНАЯ РОЗЕТКА)
п. 19 |  | 100ШТ | 0.01 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10.87
| 04.2023 |  | 0.004 | 4.32 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 4.32
| 05.2023 |  | 0.003 | 3.26 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.26
| 06.2023 |  | 0.003 | 3.29 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.29
Ж3-60-42(10).11 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ)
п. 20 |  | ШТ | 1 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.55
| 04.2023 |  | 0.4 | 29.64 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 29.64
| 05.2023 |  | 0.3 | 22.38 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 22.38
| 06.2023 |  | 0.3 | 22.53 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 22.53
Ж3-60-42(10).12 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (ШКАФ ХИМАНАЛИЗА)
п. 21 - 23 |  | 100ШТ | 0.01 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 12.42
| 04.2023 |  | 0.004 | 4.94 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 4.94
| 05.2023 |  | 0.003 | 3.73 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.73
| 06.2023 |  | 0.003 | 3.75 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.75
Ж3-60-42(10).13 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ШКАФ ВВОДА, ШКАФ ПРИСОЕДИНЕНИЙ)
п. 24 - 29 |  | МШИР.П Ф | 2.2 | 19401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19401.14
| 04.2023 |  | 0.88 | 7714.44 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 7714.44
| 05.2023 |  | 0.66 | 5824.05 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 5824.05
| 06.2023 |  | 0.66 | 5862.65 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 5862.65
Ж3-60-42(10).15 | ЧАСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 30 - 35 |  | 10ШТ | 1.1 | 2575.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2575.22
| 04.2023 |  | 0.44 | 1023.98 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 1023.98
| 05.2023 |  | 0.33 | 773.06 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 773.06
| 06.2023 |  | 0.33 | 778.18 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 778.18
Ж3-60-42(10).16 | КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1 РОЖОК (КРОНШТЕЙН С БОБЫШКОЙ G1 1/2 КР-4, КРОНШТЕЙН КР)
п. 36, 37 |  | ШТ | 2 | 756.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 756.41
| 04.2023 |  | 0.8 | 300.77 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 300.77
| 05.2023 |  | 0.6 | 227.07 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 227.07
| 06.2023 |  | 0.6 | 228.57 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 228.57
Ж3-60-42(10).17 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (БОБЫШКА)
п. 38 - 41 |  | 100ШТ | 0.01 | 66.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 66.79
| 04.2023 |  | 0.004 | 26.56 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 26.56
| 05.2023 |  | 0.003 | 20.05 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 20.05
| 06.2023 |  | 0.003 | 20.18 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 20.18
Ж3-60-41(10).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 42 - 51 |  | 100М | 10.633 | 942027.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.633 | 942027.75
| 02.2023 |  | 2.1266 | 185936.23 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 185936.23
| 03.2023 |  | 2.1266 | 187156.12 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 187156.12
| 04.2023 |  | 2.1266 | 188400.73 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 188400.73
| 05.2023 |  | 2.1266 | 189645.19 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 189645.19
| 06.2023 |  | 2.1266 | 190889.48 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 190889.48
Ж3-60-41(10).4 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦП)
п. 52, 53 |  | 100М | 0.679 | 1415.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 1415.92
| 02.2023 |  | 0.1358 | 279.46 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 279.46
| 03.2023 |  | 0.1358 | 281.32 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 281.32
| 04.2023 |  | 0.1358 | 283.17 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 283.17
| 05.2023 |  | 0.1358 | 285.04 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 285.04
| 06.2023 |  | 0.1358 | 286.93 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 286.93
Ж3-60-41(10).5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 50ММ (ТРУБА
ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА)
п. 54 - 56 |  | 100М | 0.582 | 965.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 965.04
| 02.2023 |  | 0.1164 | 190.47 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 190.47
| 03.2023 |  | 0.1164 | 191.74 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 191.74
| 04.2023 |  | 0.1164 | 193 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 193
| 05.2023 |  | 0.1164 | 194.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 194.27
| 06.2023 |  | 0.1164 | 195.56 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 195.56
Ж3-60-41(10).6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40ММ, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ (ТРУБА
СТАЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ)
п. 57, 58 |  | 100М | 0.388 | 1168.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 1168.87
| 02.2023 |  | 0.0776 | 230.7 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 230.7
| 03.2023 |  | 0.0776 | 232.23 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 232.23
| 04.2023 |  | 0.0776 | 233.76 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 233.76
| 05.2023 |  | 0.0776 | 235.31 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 235.31
| 06.2023 |  | 0.0776 | 236.87 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 236.87
Ж3-60-41(10).7 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ (ТРУБА 14Х2 ГОСТ 8734-75)
п. 59, 60 |  | 1000М | 0.0019 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 57.14
| 02.2023 |  | 0.00038 | 11.28 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 11.28
| 03.2023 |  | 0.00038 | 11.35 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 11.35
| 04.2023 |  | 0.00038 | 11.43 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 11.43
| 05.2023 |  | 0.00038 | 11.5 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 11.5
| 06.2023 |  | 0.00038 | 11.58 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 11.58
Ж3-60-41(10).8 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 4
п. 61 - 63 |  | ШТ | 84 | 1803.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1803.49
| 02.2023 |  | 16.8 | 355.96 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 355.96
| 03.2023 |  | 16.8 | 358.32 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 358.32
| 04.2023 |  | 16.8 | 360.68 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 360.68
| 05.2023 |  | 16.8 | 363.06 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 363.06
| 06.2023 |  | 16.8 | 365.47 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 365.47
Ж3-60-41(10).11 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 64 |  | 100 ЖИЛ | 9.39 | 6159.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 6159.34
| 02.2023 |  | 1.878 | 1215.69 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1215.69
| 03.2023 |  | 1.878 | 1223.75 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1223.75
| 04.2023 |  | 1.878 | 1231.8 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1231.8
| 05.2023 |  | 1.878 | 1239.94 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1239.94
| 06.2023 |  | 1.878 | 1248.16 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1248.16
Смета: №10 КИП И А (НА МИНУС) 219-3.8-АВП1 |  |  |  | -979240.75 |  | 0 |  | 0 |  | -979240.75
Ж3-60-42(10).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 4, 5, 7 |  | ШТ | -4 | -71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -71.18
| 04.2023 |  | -1.6 | -28.51 | 0 | 0 |  |  | -1.6 | -28.51
| 05.2023 |  | -1.2 | -21.51 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -21.51
| 06.2023 |  | -1.2 | -21.16 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -21.16
Ж3-60-42(10).2 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА
п. 6 |  | ШТ | -4 | -678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -678.76
| 04.2023 |  | -1.6 | -269.89 | 0 | 0 |  |  | -1.6 | -269.89
| 05.2023 |  | -1.2 | -203.76 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -203.76
| 06.2023 |  | -1.2 | -205.11 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -205.11
Ж3-60-42(10).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТИПА УДУ) ДЛЯ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР,
МИКРОВОЛНОВЫЙ УРОВНЕМЕТР)
п. 8, 9, 12, 13 |  | 10КОМПЛ. | -0.4 | -1578.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -1578.06
| 04.2023 |  | -0.16 | -627.48 | 0 | 0 |  |  | -0.16 | -627.48
| 05.2023 |  | -0.12 | -473.72 | 0 | 0 |  |  | -0.12 | -473.72
| 06.2023 |  | -0.12 | -476.86 | 0 | 0 |  |  | -0.12 | -476.86
Ж3-60-42(10).5 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ФЛАНЕЦ РЕЗЬБОВОЙ G3/4, DN100, PN16, СТ. 20)
п. 10, 11 |  | ШТ | -2 | -184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -184.82
| 04.2023 |  | -0.8 | -73.49 | 0 | 0 |  |  | -0.8 | -73.49
| 05.2023 |  | -0.6 | -55.48 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | -55.48
| 06.2023 |  | -0.6 | -55.85 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | -55.85
Ж3-60-42(10).7 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ (РН-МЕТР С ДВУМЯ КАНАЛАМИ ИЗМЕРЕНИЯ МАРК-
902МП/1)
п. 14 |  | ШТ | -2 | -31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -31.07
| 04.2023 |  | -0.8 | -12.35 | 0 | 0 |  |  | -0.8 | -12.35
| 05.2023 |  | -0.6 | -9.33 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | -9.33
| 06.2023 |  | -0.6 | -9.39 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | -9.39
Ж3-60-42(10).8 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (РН-МЕТР)
п. 15 - 17 |  | ШТ | -3 | -40.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -40.38
| 04.2023 |  | -1.2 | -16.06 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -16.06
| 05.2023 |  | -0.9 | -12.12 | 0 | 0 |  |  | -0.9 | -12.12
| 06.2023 |  | -0.9 | -12.2 | 0 | 0 |  |  | -0.9 | -12.2
Ж3-60-42(10).9 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА
1200Х1000ММ (ШКАФ ХИМАНАЛИЗА 700Х500Х250)
п. 18 |  | ШТ | -1 | -161.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -161.53
| 04.2023 |  | -0.4 | -64.23 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | -64.23
| 05.2023 |  | -0.3 | -48.49 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | -48.49
| 06.2023 |  | -0.3 | -48.81 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | -48.81
Ж3-60-42(10).10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ДВУХМЕСТНАЯ РОЗЕТКА)
п. 19 |  | 100ШТ | -0.01 | -10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -10.87
| 04.2023 |  | -0.004 | -4.32 | 0 | 0 |  |  | -0.004 | -4.32
| 05.2023 |  | -0.003 | -3.26 | 0 | 0 |  |  | -0.003 | -3.26
| 06.2023 |  | -0.003 | -3.29 | 0 | 0 |  |  | -0.003 | -3.29
Ж3-60-42(10).11 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ)
п. 20 |  | ШТ | -1 | -74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -74.55
| 04.2023 |  | -0.4 | -29.64 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | -29.64
| 05.2023 |  | -0.3 | -22.38 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | -22.38
| 06.2023 |  | -0.3 | -22.53 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | -22.53
Ж3-60-42(10).12 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (ШКАФ ХИМАНАЛИЗА)
п. 21 - 23 |  | 100ШТ | -0.01 | -12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -12.42
| 04.2023 |  | -0.004 | -4.94 | 0 | 0 |  |  | -0.004 | -4.94
| 05.2023 |  | -0.003 | -3.73 | 0 | 0 |  |  | -0.003 | -3.73
| 06.2023 |  | -0.003 | -3.75 | 0 | 0 |  |  | -0.003 | -3.75
Ж3-60-42(10).13 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ШКАФ ВВОДА, ШКАФ ПРИСОЕДИНЕНИЙ)
п. 24 - 29 |  | МШИР.П Ф | -2.2 | -19401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -19401.14
| 04.2023 |  | -0.88 | -7714.44 | 0 | 0 |  |  | -0.88 | -7714.44
| 05.2023 |  | -0.66 | -5824.05 | 0 | 0 |  |  | -0.66 | -5824.05
| 06.2023 |  | -0.66 | -5862.65 | 0 | 0 |  |  | -0.66 | -5862.65
Ж3-60-42(10).15 | ЧАСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 30 - 35 |  | 10ШТ | -1.1 | -2575.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -2575.22
| 04.2023 |  | -0.44 | -1023.98 | 0 | 0 |  |  | -0.44 | -1023.98
| 05.2023 |  | -0.33 | -773.06 | 0 | 0 |  |  | -0.33 | -773.06
| 06.2023 |  | -0.33 | -778.18 | 0 | 0 |  |  | -0.33 | -778.18
Ж3-60-42(10).16 | КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1 РОЖОК (КРОНШТЕЙН С БОБЫШКОЙ G1 1/2 КР-4, КРОНШТЕЙН КР)
п. 36, 37 |  | ШТ | -2 | -756.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -756.41
| 04.2023 |  | -0.8 | -300.77 | 0 | 0 |  |  | -0.8 | -300.77
| 05.2023 |  | -0.6 | -227.07 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | -227.07
| 06.2023 |  | -0.6 | -228.57 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | -228.57
Ж3-60-42(10).17 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (БОБЫШКА)
п. 38 - 41 |  | 100ШТ | -0.01 | -66.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -66.79
| 04.2023 |  | -0.004 | -26.56 | 0 | 0 |  |  | -0.004 | -26.56
| 05.2023 |  | -0.003 | -20.05 | 0 | 0 |  |  | -0.003 | -20.05
| 06.2023 |  | -0.003 | -20.18 | 0 | 0 |  |  | -0.003 | -20.18
Ж3-60-41(10).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ
п. 42 - 51 |  | 100М | -10.633 | -942027.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.633 | -942027.75
| 02.2023 |  | -2.1266 | -185936.23 | 0 | 0 |  |  | -2.1266 | -185936.23
| 03.2023 |  | -2.1266 | -187156.12 | 0 | 0 |  |  | -2.1266 | -187156.12
| 04.2023 |  | -2.1266 | -188400.73 | 0 | 0 |  |  | -2.1266 | -188400.73
| 05.2023 |  | -2.1266 | -189645.19 | 0 | 0 |  |  | -2.1266 | -189645.19
| 06.2023 |  | -2.1266 | -190889.48 | 0 | 0 |  |  | -2.1266 | -190889.48
Ж3-60-41(10).4 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦП)
п. 52, 53 |  | 100М | -0.679 | -1415.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.679 | -1415.92
| 02.2023 |  | -0.1358 | -279.46 | 0 | 0 |  |  | -0.1358 | -279.46
| 03.2023 |  | -0.1358 | -281.32 | 0 | 0 |  |  | -0.1358 | -281.32
| 04.2023 |  | -0.1358 | -283.17 | 0 | 0 |  |  | -0.1358 | -283.17
| 05.2023 |  | -0.1358 | -285.04 | 0 | 0 |  |  | -0.1358 | -285.04
| 06.2023 |  | -0.1358 | -286.93 | 0 | 0 |  |  | -0.1358 | -286.93
Ж3-60-41(10).5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 50ММ (ТРУБА
ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА)
п. 54 - 56 |  | 100М | -0.582 | -965.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.582 | -965.04
| 02.2023 |  | -0.1164 | -190.47 | 0 | 0 |  |  | -0.1164 | -190.47
| 03.2023 |  | -0.1164 | -191.74 | 0 | 0 |  |  | -0.1164 | -191.74
| 04.2023 |  | -0.1164 | -193 | 0 | 0 |  |  | -0.1164 | -193
| 05.2023 |  | -0.1164 | -194.27 | 0 | 0 |  |  | -0.1164 | -194.27
| 06.2023 |  | -0.1164 | -195.56 | 0 | 0 |  |  | -0.1164 | -195.56
Ж3-60-41(10).6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40ММ, КРЕПЛЕНИЕ СВАРКОЙ (ТРУБА
СТАЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ)
п. 57, 58 |  | 100М | -0.388 | -1168.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.388 | -1168.87
| 02.2023 |  | -0.0776 | -230.7 | 0 | 0 |  |  | -0.0776 | -230.7
| 03.2023 |  | -0.0776 | -232.23 | 0 | 0 |  |  | -0.0776 | -232.23
| 04.2023 |  | -0.0776 | -233.76 | 0 | 0 |  |  | -0.0776 | -233.76
| 05.2023 |  | -0.0776 | -235.31 | 0 | 0 |  |  | -0.0776 | -235.31
| 06.2023 |  | -0.0776 | -236.87 | 0 | 0 |  |  | -0.0776 | -236.87
Ж3-60-41(10).7 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ (ТРУБА 14Х2 ГОСТ 8734-75)
п. 59, 60 |  | 1000М | -0.0019 | -57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019 | -57.14
| 02.2023 |  | -0.00038 | -11.28 | 0 | 0 |  |  | -0.00038 | -11.28
| 03.2023 |  | -0.00038 | -11.35 | 0 | 0 |  |  | -0.00038 | -11.35
| 04.2023 |  | -0.00038 | -11.43 | 0 | 0 |  |  | -0.00038 | -11.43
| 05.2023 |  | -0.00038 | -11.5 | 0 | 0 |  |  | -0.00038 | -11.5
| 06.2023 |  | -0.00038 | -11.58 | 0 | 0 |  |  | -0.00038 | -11.58
Ж3-60-41(10).8 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 4
п. 61 - 63 |  | ШТ | -84 | -1803.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | -1803.49
| 02.2023 |  | -16.8 | -355.96 | 0 | 0 |  |  | -16.8 | -355.96
| 03.2023 |  | -16.8 | -358.32 | 0 | 0 |  |  | -16.8 | -358.32
| 04.2023 |  | -16.8 | -360.68 | 0 | 0 |  |  | -16.8 | -360.68
| 05.2023 |  | -16.8 | -363.06 | 0 | 0 |  |  | -16.8 | -363.06
| 06.2023 |  | -16.8 | -365.47 | 0 | 0 |  |  | -16.8 | -365.47
Ж3-60-41(10).11 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ
п. 64 |  | 100 ЖИЛ | -9.39 | -6159.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.39 | -6159.34
| 02.2023 |  | -1.878 | -1215.69 | 0 | 0 |  |  | -1.878 | -1215.69
| 03.2023 |  | -1.878 | -1223.75 | 0 | 0 |  |  | -1.878 | -1223.75
| 04.2023 |  | -1.878 | -1231.8 | 0 | 0 |  |  | -1.878 | -1231.8
| 05.2023 |  | -1.878 | -1239.94 | 0 | 0 |  |  | -1.878 | -1239.94
| 06.2023 |  | -1.878 | -1248.16 | 0 | 0 |  |  | -1.878 | -1248.16
Смета: №10 КИП И А (ВЗАМЕН Л.С.1159-17-10 НА СУММУ 559,918 ТЫС.РУБ.) |  |  |  | 49324.22 |  | 0 |  | 0 |  | 49324.22
Ж3-60-42(10).1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
п. 4, 5, 7, 15 (корректировка) |  | ШТ | 7 | 94.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94.73
| 04.2023 |  | 3 | 40.37 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40.37
| 05.2023 |  | 2 | 27.09 | 0 | 0 |  |  | 2 | 27.09
| 06.2023 |  | 2 | 27.27 | 0 | 0 |  |  | 2 | 27.27
Ж3-60-42(10).2 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА
п. 6 (корректировка) |  | ШТ | 4 | 670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 670.41
| 04.2023 |  | 2 | 333.55 | 0 | 0 |  |  | 2 | 333.55
| 05.2023 |  | 1 | 167.88 | 0 | 0 |  |  | 1 | 167.88
| 06.2023 |  | 1 | 168.98 | 0 | 0 |  |  | 1 | 168.98
Ж3-60-42(10).4 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ С МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ (ТРАДАРНЫЙ И МИКРОВОЛНОВОЙ УРАВНЕМЕТР)
п. 8, 9, 12, 13 (корректировка) |  | 10КОМПЛ. | 0.4 | 1581.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1581.34
| 04.2023 |  | 0.16 | 628.8 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 628.8
| 05.2023 |  | 0.12 | 474.71 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 474.71
| 06.2023 |  | 0.12 | 477.83 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 477.83
Ж3-60-42(10).5 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ФЛАНЕЦ РЕЗЬБОВОЙ G3/4, DN100, PN16, СТ. 20)
п. 10, 11 (корректировка) |  | ШТ | 2 | 1109.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1109.11
| 04.2023 |  | 0.8 | 441.02 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 441.02
| 05.2023 |  | 0.6 | 332.95 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 332.95
| 06.2023 |  | 0.6 | 335.14 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 335.14
Ж3-60-42(10).7 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ (РН-МЕТР С ДВУМЯ
КАНАЛАМИ)
п. 14, 16, 17 (корректировка) |  | ШТ | 2 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.07
| 04.2023 |  | 0.8 | 12.35 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 12.35
| 05.2023 |  | 0.6 | 9.33 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9.33
| 06.2023 |  | 0.6 | 9.39 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 9.39
Ж3-60-42(10).9 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ ХИМАНАЛИЗА)
п. 18, 22 (корректировка) |  | ШТ | 1 | 161.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.56
| 04.2023 |  | 0.4 | 64.24 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 64.24
| 05.2023 |  | 0.3 | 48.5 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 48.5
| 06.2023 |  | 0.3 | 48.82 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 48.82
Ж3-60-42(10).10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ДВУХМЕСТНАЯ РОЗЕТКА)
п. 19 (корректировка) |  | 100ШТ | 0.01 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10.87
| 04.2023 |  | 0.004 | 4.32 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 4.32
| 05.2023 |  | 0.003 | 3.26 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.26
| 06.2023 |  | 0.003 | 3.29 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.29
Ж3-60-42(10).11 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ
п. 20 (корректировка) |  | ШТ | 1 | 74.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.56
| 04.2023 |  | 0.4 | 29.65 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 29.65
| 05.2023 |  | 0.3 | 22.38 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 22.38
| 06.2023 |  | 0.3 | 22.53 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 22.53
Ж3-60-42(10).12 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА (КЛЕММЫ ДЛЯ ТОКОВЫХ СИГНАЛОВ)
п. 21, 23 (корректировка) |  | 100ШТ | 0.01 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 12.43
| 04.2023 |  | 0.004 | 4.94 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 4.94
| 05.2023 |  | 0.003 | 3.73 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.73
| 06.2023 |  | 0.003 | 3.76 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 3.76
Ж3-60-42(10).13 | ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ШКАФ ВВОДА, ШКАФЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
п. 24 - 29 (корректировка) |  | МШИР.П Ф | 2.2 | 19403.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19403.27
| 04.2023 |  | 0.88 | 7715.44 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 7715.44
| 05.2023 |  | 0.66 | 5824.8 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 5824.8
| 06.2023 |  | 0.66 | 5863.03 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 5863.03
Ж3-60-42(10).15 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ (БЛОК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАДВИЖКИ БЭЗ)
п. 30 - 35 (корректировка) |  | 10ШТ | 1.1 | 2575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2575.5
| 04.2023 |  | 0.44 | 1024.11 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 1024.11
| 05.2023 |  | 0.33 | 773.16 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 773.16
| 06.2023 |  | 0.33 | 778.23 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 778.23
Ж3-60-42(10).16 | КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1 РОЖОК (КРОНШТЕЙН С БОБЫШКОЙ G1 1/2 КР-4, КРОНШТЕЙН КР)
п. 36, 37 (корректировка) |  | ШТ | 2 | 756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 756.5
| 04.2023 |  | 0.8 | 300.81 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 300.81
| 05.2023 |  | 0.6 | 227.1 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 227.1
| 06.2023 |  | 0.6 | 228.59 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 228.59
Ж3-60-42(10).17 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (БОБЫШКА)
п. 38 - 41 (корректировка) |  | 100ШТ | 0.01 | 77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 77.67
| 04.2023 |  | 0.004 | 30.88 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 30.88
| 05.2023 |  | 0.003 | 23.32 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 23.32
| 06.2023 |  | 0.003 | 23.47 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 23.47
Ж3-60-41(10).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ (МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-КАБЕЛЬ 70ШТ)
п. 42 - 51 (корректировка) |  | 100М | 10.633 | 11195.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.633 | 11195.74
| 02.2023 |  | 2.1266 | 2209.8 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 2209.8
| 03.2023 |  | 2.1266 | 2224.3 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 2224.3
| 04.2023 |  | 2.1266 | 2239.09 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 2239.09
| 05.2023 |  | 2.1266 | 2253.88 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 2253.88
| 06.2023 |  | 2.1266 | 2268.67 | 0 | 0 |  |  | 2.1266 | 2268.67
Ж3-60-41(10).4 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦП)
п. 52, 53 (корректировка) |  | 100М | 0.679 | 1416.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 1416.08
| 02.2023 |  | 0.1358 | 279.5 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 279.5
| 03.2023 |  | 0.1358 | 281.34 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 281.34
| 04.2023 |  | 0.1358 | 283.21 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 283.21
| 05.2023 |  | 0.1358 | 285.08 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 285.08
| 06.2023 |  | 0.1358 | 286.95 | 0 | 0 |  |  | 0.1358 | 286.95
Ж3-60-41(10).5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 54 - 56 (корректировка) |  | 100М | 0.582 | 965.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 965.14
| 02.2023 |  | 0.1164 | 190.5 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 190.5
| 03.2023 |  | 0.1164 | 191.75 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 191.75
| 04.2023 |  | 0.1164 | 193.02 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 193.02
| 05.2023 |  | 0.1164 | 194.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 194.3
| 06.2023 |  | 0.1164 | 195.57 | 0 | 0 |  |  | 0.1164 | 195.57
Ж3-60-41(10).6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ
п. 57, 58 (корректировка) |  | 100М | 0.388 | 1170.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 1170.53
| 02.2023 |  | 0.0776 | 231.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 231.04
| 03.2023 |  | 0.0776 | 232.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 232.55
| 04.2023 |  | 0.0776 | 234.1 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 234.1
| 05.2023 |  | 0.0776 | 235.65 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 235.65
| 06.2023 |  | 0.0776 | 237.19 | 0 | 0 |  |  | 0.0776 | 237.19
Ж3-60-41(10).7 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22 ММ (ТРУБА 14Х2 ГОСТ 8734-75)
п. 59, 60 (корректировка) |  | 1000М | 0.0019 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 54.05
| 02.2023 |  | 0.00038 | 10.67 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 10.67
| 03.2023 |  | 0.00038 | 10.74 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 10.74
| 04.2023 |  | 0.00038 | 10.81 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 10.81
| 05.2023 |  | 0.00038 | 10.88 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 10.88
| 06.2023 |  | 0.00038 | 10.95 | 0 | 0 |  |  | 0.00038 | 10.95
Ж3-60-41(10).8 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ
п. 61 - 63 (корректировка) |  | ШТ | 84 | 1803.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1803.68
| 02.2023 |  | 16.8 | 356.01 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 356.01
| 03.2023 |  | 16.8 | 358.34 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 358.34
| 04.2023 |  | 16.8 | 360.73 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 360.73
| 05.2023 |  | 16.8 | 363.11 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 363.11
| 06.2023 |  | 16.8 | 365.49 | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 365.49
Ж3-60-41(10).11 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ
п. 64 (корректировка) |  | 100 ЖИЛ | 9.39 | 6159.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 6159.98
| 02.2023 |  | 1.878 | 1215.85 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1215.85
| 03.2023 |  | 1.878 | 1223.83 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1223.83
| 04.2023 |  | 1.878 | 1231.96 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1231.96
| 05.2023 |  | 1.878 | 1240.1 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1240.1
| 06.2023 |  | 1.878 | 1248.24 | 0 | 0 |  |  | 1.878 | 1248.24
Смета: №13 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 219-3.8-ОВ1 |  |  |  | 14195.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4468 | 14195.64
Ж3-30-13(13).1 | УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
п. 4 - 9 |  | ШТ | 2 | 852.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852.02
| 07.2023 |  | 2 | 852.02 | 0 | 0 |  |  | 2 | 852.02
Ж3-30-11(13).1 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 10, 11 |  | ШТ | 2 | 466.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466.35
| 07.2023 |  | 2 | 466.35 | 0 | 0 |  |  | 2 | 466.35
Ж3-30-11(13).3 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ
п. 12 - 15 |  | УЗЕЛ | 2 | 636.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 636.22
| 07.2023 |  | 2 | 636.22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 636.22
Ж3-30-11(13).5 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА
п. 16 - 21 |  | РЕШЕТКА | 4 | 390.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390.55
| 07.2023 |  | 4 | 390.55 | 0 | 0 |  |  | 4 | 390.55
Ж3-30-11(13).7 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 22 - 27 |  | 100М2 | 0.0299 | 414.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 414.17
| 07.2023 |  | 0.0299 | 414.17 | 0 | 0 |  |  | 0.0299 | 414.17
Ж3-30-11(13).10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ (ОТВОД
КОНДЕНСАТА)
п. 28 - 31 |  | 100М | 0.15 | 1225.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1225.19
| 07.2023 |  | 0.15 | 1225.19 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 1225.19
Ж3-30-11(13).11 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д-45
п. 32 |  | 100ОТВЕР | 0.01 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 12.6
| 07.2023 |  | 0.01 | 12.6 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 12.6
Ж3-30-12(13).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ
п. 33 - 36 |  | 10М | 0.2 | 152.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 152.78
| 07.2023 |  | 0.2 | 152.78 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 152.78
Ж3-30-12(13).3 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200 СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 37 - 39 |  | 10М | 0.2 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 198.42
| 07.2023 |  | 0.2 | 198.42 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 198.42
Ж3-20-15 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ ТИПА МС-140
п. 40, 41 |  | 100 КВТ | 0.1008 | 2222.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 2222.1
| 04.2023 |  | 0.1008 | 2222.1 | 0 | 0 |  |  | 0.1008 | 2222.1
Ж3-20-13(13).1 | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ОСЕВЫХ, УГЛОВЫХ
п. 42 - 46 |  | 100ШТ | 0.08 | 1488.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1488.63
| 04.2023 |  | 0.08 | 1488.63 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1488.63
Ж3-20-13(13).2 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ
п. 47, 48 |  | КОМПЛЕКТ | 8 | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.02
| 04.2023 |  | 8 | 71.02 | 0 | 0 |  |  | 8 | 71.02
Ж3-20-13(13).3 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ
п. 49, 50 |  | КОМПЛЕКТ | 2 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.14
| 04.2023 |  | 2 | 40.14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 40.14
Ж3-20-11-10(13).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ И СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 51 - 53 |  | 100М | 0.94 | 2208.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2208.27
| 04.2023 |  | 0.94 | 2208.27 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 2208.27
Ж3-20-11-10(13).4 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 54 |  | 100М | 0.94 | 239.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 239.32
| 04.2023 |  | 0.94 | 239.32 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 239.32
Ж3-20-11-10(13).5 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 55, 56 |  | 100КГИЗД | 0.12 | 118.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 118.89
| 04.2023 |  | 0.12 | 118.89 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 118.89
Ж3-20-11-10(13).6 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ
п. 57 - 60 |  | ШТ | 4 | 61.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.76
| 04.2023 |  | 4 | 61.76 | 0 | 0 |  |  | 4 | 61.76
Ж3-20-11-10(13).8 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д-32,38
п. 61 - 64 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 108.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 108.08
| 04.2023 |  | 0.04 | 108.08 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 108.08
Ж3-20-12(13).1 | .ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 65, 66 |  | 100М2ПОВ | 0.4261 | 1107.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4261 | 1107.49
| 09.2023 |  | 0.4261 | 1107.49 | 0 | 0 |  |  | 0.4261 | 1107.49
Ж3-20-12(13).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ
п. 67 - 71 |  | 10М | 2.1 | 390.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 390.97
| 09.2023 |  | 2.1 | 390.97 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 390.97
Ж3-20-11-10(13).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ Т СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 72, 73 |  | 100М | 0.255 | 1112.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1112.81
| 01.2023 |  | 0.255 | 1112.81 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 1112.81
Ж3-20-11-10(13).3 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 74 |  | 100М | 0.255 | 63.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 63.58
| 01.2023 |  | 0.255 | 63.58 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 63.58
Ж3-20-11-10(13).4 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 75, 76 |  | 100КГИЗД | 0.05 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 46.93
| 01.2023 |  | 0.05 | 46.93 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 46.93
Ж3-20-11-10(13).5 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ
п. 77, 78 |  | ШТ | 2 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.85
| 01.2023 |  | 2 | 37.85 | 0 | 0 |  |  | 2 | 37.85
Ж3-20-11-10(13).6 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д-57
п. 79, 80 |  | 100ОТВЕР | 0.02 | 66.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 66.61
| 01.2023 |  | 0.02 | 66.61 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 66.61
Ж3-20-12 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ТРУБ
п. 81 |  | 100М2ПОВ | 0.03 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 21.2
| 01.2023 |  | 0.03 | 21.2 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 21.2
Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ
п. 82 - 84 |  | 10М | 2.5 | 370.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 370.23
| 09.2023 |  | 2.5 | 370.23 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 370.23
Ж3-20-92 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
п. 85 |  | ?Ед. изм. | 1 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.24
| 02.2023 |  | 1 | 15.24 | 0 | 0 |  |  | 1 | 15.24
Ж3-30-93 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
п. 86 |  | ?Ед. изм. | 1 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.22
| 10.2023 |  | 1 | 56.22 | 0 | 0 |  |  | 1 | 56.22
Смета: №15 НАРУЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.БАК-УСКОРИТЕЛЬ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК 219-121-ЭГ1 |  |  |  | 1962.9 |  | 0 |  | 0 |  | 1962.9
Ж3-40-51(15).1 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
п. 4 - 7 |  | 100М | 1.8 | 1962.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1962.9
| 10.2023 |  | 1.8 | 1962.9 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 1962.9
Смета: №21 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 219-3.8-ОВ2 |  |  |  | 1960.13 |  | 1240.54 |  | 1240.54 |  | 719.59
Ж3-20-15(21).1 | МОНТАЖ БЛОКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
п. 4 - 8 |  | УЗЕЛ | 1 | 1240.54 | 1 | 1240.54 | 1 | 1240.54 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 1 | 1240.54 | 1 | 1240.54 | 1 | 1240.54 | 0 | 0 | [24 empty] | 1 | 1240.54
Ж3-20-11-10(21).1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
п. 9 - 12, 14, 15 |  | 100М | 0.08 | 647.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 647.02
| 04.2023 |  | 0.08 | 647.02 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 647.02
Ж3-20-11-10(21).3 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
п. 13 |  | 100М | 0.08 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 20.07
| 04.2023 |  | 0.08 | 20.07 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 20.07
Ж3-20-12 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ИТП), ОКРАСКА
п. 16 - 19 |  | М | 2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.5
| 04.2023 |  | 2 | 52.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 52.5
Смета: №22, №245 (КОР-КА) ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ КОТЛОВ.1 ОЧЕРЕДЬ.2 П.К. 219-3.8-ВП1 |  |  |  | 640687.81 |  | 476916.7 |  | 29246.18 |  | 163771.11
Ж3-50-10(22).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БАКА V=100М3
п. 4, 5 |  | Т | 12.8 | 193174.67 | 12.8 | 193174.67 | 1.92 | 29246.18 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 7.68 | 115440.81 | 7.68 | 115440.81 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 6.4 | 96200.68 | 1.28 | 19240.13
| 04.2023 |  | 2.56 | 38738.95 | 2.56 | 38738.95 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2.56 | 38738.95
| 05.2023 |  | 2.56 | 38994.91 | 2.56 | 38994.91 | 1.92 | 29246.18 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.64 | 9748.73 | 1.92 | 29246.18
Ж3-50-10(22).2 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ МАССОЙ 0,068Т
п. 7, 6 |  | ШТ | 1 | 1179.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1179.62
| 03.2023 |  | 0.6 | 704.98 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 704.98
| 04.2023 |  | 0.2 | 236.54 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 236.54
| 05.2023 |  | 0.2 | 238.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 238.1
Ж3-50-10(22).3 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НАСОСА
п. 9, 8 |  | ШТ | 1 | 967.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 967.11
| 03.2023 |  | 0.6 | 577.97 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 577.97
| 04.2023 |  | 0.2 | 193.93 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 193.93
| 05.2023 |  | 0.2 | 195.21 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 195.21
Ж3-50-10(22).4 | МОНТАЖ БАКА V=630М3
п. 11, 10 |  | Т | 16.31 | 224509.07 | 16.31 | 224509.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 9.786 | 134173.61 | 9.786 | 134173.61 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 6.5 | 89120.01 | 3.26 | 44697.12 | 0.026 | 356.48
| 04.2023 |  | 3.262 | 45019.03 | 3.262 | 45019.03 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 3.262 | 45019.03
| 05.2023 |  | 3.262 | 45316.43 | 3.262 | 45316.43 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.605 | 22297.02 | 1.657 | 23019.41
Ж3-50-10(22).5(22).1 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ТАЛИ
п. 13, 12 |  | 10ШТ | 0.1 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4
| 03.2023 |  | 0.06 | 133.45 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 133.45
| 04.2023 |  | 0.02 | 44.88 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 44.88
| 05.2023 |  | 0.02 | 45.07 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 45.07
Ж3-50-10(22).5(22).3 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
п. 14 |  | КВТ.Ч | 7.125 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 3.08
| 03.2023 |  | 4.275 | 1.84 | 0 | 0 |  |  | 4.275 | 1.84
| 04.2023 |  | 1.425 | 0.62 | 0 | 0 |  |  | 1.425 | 0.62
| 05.2023 |  | 1.425 | 0.62 | 0 | 0 |  |  | 1.425 | 0.62
Ж3-50-11(22).1 | МОНТАЖН ТРУБОПРОВОДОВ
п. 15 - 25, 51 - 62, 66 - 91, 104 - 122, 125 - 141 |  | Т | 3.7479 | 118932.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7479 | 118932.44
| 03.2023 |  | 1.4992 | 43880.93 | 0 | 0 |  |  | 1.4992 | 43880.93
| 04.2023 |  | 1.1244 | 37402.23 | 0 | 0 |  |  | 1.1244 | 37402.23
| 05.2023 |  | 1.1244 | 37649.28 | 0 | 0 |  |  | 1.1244 | 37649.28
Ж3-50-11(22).12 | МОНТАЖ ТРУБ PVC-U, ТРОЙНИКОВ, МУФТ, ФЛАНЦЕВЫХ НАКИДОК
п. 26 - 29, 63 - 65, 92 - 103, 123, 124 |  | 10М | 1 | 1951.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1951.92
| 03.2023 |  | 0.4 | 776.15 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 776.15
| 04.2023 |  | 0.3 | 585.95 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 585.95
| 05.2023 |  | 0.3 | 589.82 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 589.82
Ж3-50-11(22).16 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 30, 31 |  | Т | 0.736 | 7691.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 7691.96
| 03.2023 |  | 0.2944 | 3058.6 | 0 | 0 |  |  | 0.2944 | 3058.6
| 04.2023 |  | 0.2208 | 2309.05 | 0 | 0 |  |  | 0.2208 | 2309.05
| 05.2023 |  | 0.2208 | 2324.31 | 0 | 0 |  |  | 0.2208 | 2324.31
Ж3-50-11(22).17 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 32 - 35 |  | М2 | 1.7687 | 242.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7687 | 242.25
| 03.2023 |  | 0.70748 | 96.33 | 0 | 0 |  |  | 0.70748 | 96.33
| 04.2023 |  | 0.53061 | 72.72 | 0 | 0 |  |  | 0.53061 | 72.72
| 05.2023 |  | 0.53061 | 73.2 | 0 | 0 |  |  | 0.53061 | 73.2
Ж3-50-11(22).21 | ПРОБООТБОРНИК ШЛАНГОВЫЙ ДУ15 РУ1,0МПА
п. 36, 142, 143 |  | ШТ | 7 | 7039.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7039.26
| 03.2023 |  | 2.8 | 2799.06 | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 2799.06
| 04.2023 |  | 2.1 | 2113.12 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 2113.12
| 05.2023 |  | 2.1 | 2127.08 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 2127.08
Ж3-50-11(22).22 | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
п. 37, 38, 144 |  | ШТ | 3 | 600.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600.23
| 03.2023 |  | 1.2 | 238.67 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 238.67
| 04.2023 |  | 0.9 | 180.18 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 180.18
| 05.2023 |  | 0.9 | 181.38 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 181.38
Ж3-50-11(22).24 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
п. 39, 40, 145 - 149 |  | ШТ | 10 | 21181.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21181.04
| 03.2023 |  | 4 | 8422.34 | 0 | 0 |  |  | 4 | 8422.34
| 04.2023 |  | 3 | 6358.35 | 0 | 0 |  |  | 3 | 6358.35
| 05.2023 |  | 3 | 6400.35 | 0 | 0 |  |  | 3 | 6400.35
Ж3-50-11(22).27 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ОБРАТНЫХ, ДИСКОВЫХ
п. 41 - 50 |  | ШТ | 2 | 3758.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3758.8
| 03.2023 |  | 0.8 | 1494.63 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1494.63
| 04.2023 |  | 0.6 | 1128.36 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 1128.36
| 05.2023 |  | 0.6 | 1135.81 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 1135.81
Ж3-50-11(22).30 | ++++ ДЕМОНТАЖ БАКА V=100М3
п. 150 |  | Т | 20 | 25302.13 | 20 | 25302.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 8 | 12446.56 | 8 | 12446.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 12446.56
| 04.2023 |  | 6 | 6406.63 | 6 | 6406.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 6406.63
| 05.2023 |  | 6 | 6448.94 | 6 | 6448.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 6448.94
Ж3-50-11(22).31 | +++ НАСОС ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА АР-100М, ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ КОМПРЕССОР ВК-12
п. 151, 152 |  | ШТ | 3 | 5112.62 | 3 | 5112.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.2 | 3055.37 | 1.2 | 3055.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 3055.37
| 04.2023 |  | 0.9 | 1025.24 | 0.9 | 1025.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 1025.24
| 05.2023 |  | 0.9 | 1032.01 | 0.9 | 1032.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 1032.01
Ж3-50-11(22).1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 153 - 160 |  | 100М | 0.3 | 4863.88 | 0.3 | 4863.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.075 | 1199.55 | 0.075 | 1199.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 1199.55
| 12.2022 |  | 0.075 | 1216.11 | 0.075 | 1216.11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 1216.11
| 01.2023 |  | 0.15 | 2448.22 | 0.15 | 2448.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 2448.22
Ж3-50-11(22).9 | ДЕМОНТАЖ ОПОРНЫХ М/К
п. 161 |  | Т | 0.213 | 237.58 | 0.213 | 237.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.05325 | 58.59 | 0.05325 | 58.59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.05325 | 58.59
| 12.2022 |  | 0.05325 | 59.4 | 0.05325 | 59.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.05325 | 59.4
| 01.2023 |  | 0.1065 | 119.59 | 0.1065 | 119.59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1065 | 119.59
Ж3-50-11(22).10 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ(ГУММИРОВКА РЕЗИНОЙ)
п. 162 |  | М2 | 190 | 17098.86 | 190 | 17098.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 47.5 | 4216.94 | 47.5 | 4216.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.5 | 4216.94
| 12.2022 |  | 47.5 | 4275.21 | 47.5 | 4275.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.5 | 4275.21
| 01.2023 |  | 95 | 8606.71 | 95 | 8606.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 95 | 8606.71
Ж3-50-11(22).11 | ДЕМОНТАЖ КРАНОВ, КЛАПАНОВ
п. 163, 173 |  | ШТ | 12 | 750.35 | 12 | 750.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 3 | 185.05 | 3 | 185.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 185.05
| 12.2022 |  | 3 | 187.61 | 3 | 187.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 187.61
| 01.2023 |  | 6 | 377.69 | 6 | 377.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 377.69
Ж3-50-11(22).12 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЬ
п. 164 - 168 |  | ШТ | 24 | 2221.01 | 24 | 2221.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 6 | 547.75 | 6 | 547.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 547.75
| 12.2022 |  | 6 | 555.32 | 6 | 555.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 555.32
| 01.2023 |  | 12 | 1117.94 | 12 | 1117.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 1117.94
Ж3-50-11(22).17 | ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖКЕК
п. 170 - 172, 169 |  | ШТ | 26 | 2726.25 | 26 | 2726.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 6.5 | 672.35 | 6.5 | 672.35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 672.35
| 12.2022 |  | 6.5 | 681.64 | 6.5 | 681.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 681.64
| 01.2023 |  | 13 | 1372.26 | 13 | 1372.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 1372.26
Ж3-50-11(245).1 | СМЕТА №245 (КОР-КА) ДЕМОНТАЖ М/К
п. 4 (корректировка) |  | ШТ | 9.57 | 10835.77 | 9.57 | 10835.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 2.3925 | 2672.33 | 2.3925 | 2672.33 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 2.3925 | 2672.33
| 12.2022 |  | 2.3925 | 2709.26 | 2.3925 | 2709.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 2.3925 | 2709.26
| 01.2023 |  | 4.785 | 5454.18 | 4.785 | 5454.18 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 4.785 | 5454.18
Ж3-50-11(22).21(22).1 | МЕТАЛЛОЛОМ, ПЕРЕВОЗКА, СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ
п. 174 - 176, 179 |  | Т | 1.79 | 72.18 | 1.79 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.4475 | 17.8 | 0.4475 | 17.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.4475 | 17.8
| 12.2022 |  | 0.4475 | 18.05 | 0.4475 | 18.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.4475 | 18.05
| 01.2023 |  | 0.895 | 36.33 | 0.895 | 36.33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.895 | 36.33
Ж3-50-11(22).21(22).4 | КИСЛОРОД, СМЕСЬ ПРОПАН БУТАНА
п. 177, 178 |  | М3 | 329.82 | 848.1 | 329.82 | 848.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 82.455 | 209.16 | 82.455 | 209.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82.455 | 209.16
| 12.2022 |  | 82.455 | 212.05 | 82.455 | 212.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82.455 | 212.05
| 01.2023 |  | 164.91 | 426.89 | 164.91 | 426.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 164.91 | 426.89
Ж3-50-11(245).2 | СМЕТА №245 (КОР-КА) КИСЛОРОД (114,84М3), СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТНА (28,71КГ), МЕТАЛЛОЛОМ
п. 5 - 7 (корректировка) |  | М3 | 114.84 | 294.77 | 114.84 | 294.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 28.71 | 72.7 | 28.71 | 72.7 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 28.71 | 72.7
| 12.2022 |  | 28.71 | 73.7 | 28.71 | 73.7 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 28.71 | 73.7
| 01.2023 |  | 57.42 | 148.37 | 57.42 | 148.37 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 57.42 | 148.37
Смета: №28 КИП И А 219-3.8-АОВ1 |  |  |  | 574.21 |  | 0 |  | 0 |  | 574.21
Ж3-60-42(28).1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, НА РЕЗБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ОАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ
п. 4 - 8 |  | ШТ | 7 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 143.94
| 06.2023 |  | 7 | 143.94 | 0 | 0 |  |  | 7 | 143.94
Ж3-60-41(28).1 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ |  |  |  | 0
п. 9 - 11 |  | 100М | 0.196 | 172.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 172.12
| 06.2023 |  | 0.196 | 172.12 | 0 | 0 |  |  | 0.196 | 172.12
Ж3-60-41(28).3 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
п. 12, 13 |  | 100М | 0.05 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 57.89
| 06.2023 |  | 0.05 | 57.89 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 57.89
Ж3-60-41(28).4 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ)
п. 14, 15 |  | 100М | 0.097 | 200.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 200.26
| 06.2023 |  | 0.097 | 200.26 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 200.26
Смета: №36 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 219-3.8-ВК1 |  |  |  | 357.5 |  | 0 |  | 0 |  | 357.5
Ж3-10-55-90 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ПЛАСТМАССОВЫХ
п. 4 - 6 |  | КОМПЛЕКТ | 1 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.35
| 07.2023 |  | 1 | 28.35 | 0 | 0 |  |  | 1 | 28.35
Ж3-10-51-30 | ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
п. 7 - 12 |  | М | 15 | 329.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 329.15
| 07.2023 |  | 15 | 329.15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 329.15
Смета: №39 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ КОТЛОВ. (ДОП1159-17-22) 219-3.8-ВП1 |  |  |  | 15828.2 |  | 0 |  | 0 |  | 15828.2
Ж3-50-10(39).1 | МОНТАЖ ТРУБА PVC-U, КОЛЕН
п. 4 - 6 |  | 10М | 0.1 | 983.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 983.07
| 02.2023 |  | 0.05 | 490.17 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 490.17
| 03.2023 |  | 0.05 | 492.9 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 492.9
Ж3-50-10(39).4 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
п. 7 - 9, 13, 14 |  | ШТ | 10 | 14068.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14068.47
| 02.2023 |  | 5 | 7011 | 0 | 0 |  |  | 5 | 7011
| 03.2023 |  | 5 | 7057.47 | 0 | 0 |  |  | 5 | 7057.47
Ж3-50-10(39).6(39).1 | СТОИМОСТЬ КРАНОВ ШАРОВЫХ
п. 10 - 12 |  | ШТ | 3 | 776.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 776.66
| 02.2023 |  | 1.5 | 387.05 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 387.05
| 03.2023 |  | 1.5 | 389.61 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 389.61
Смета: №50 ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 219-3.8-ВП2 |  |  |  | 822408.6 |  | 660158.5 |  | 271692.03 |  | 162250.1
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 9, 4 |  | М2 | 260 | 37880.45 | 260 | 37880.45 | 260 | 37880.45 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 156 | 22638.66 | 156 | 22638.66 | 156 | 22638.66 | 0 | 0 | [24 empty] | 156 | 22638.66
| 07.2023 |  | 52 | 7595.85 | 52 | 7595.85 | 52 | 7595.85 | 0 | 0 | [24 empty] | 52 | 7595.85
| 08.2023 |  | 52 | 7645.94 | 52 | 7645.94 | 52 | 7645.94 | 0 | 0 | [24 empty] | 52 | 7645.94
Ж3-50-90(50).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 10 |  | М2 | 260 | 2013.64 | 260 | 2013.64 | 260 | 2013.64 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 156 | 1203.41 | 156 | 1203.41 | 156 | 1203.41 | 0 | 0 | [24 empty] | 156 | 1203.41
| 07.2023 |  | 52 | 403.78 | 52 | 403.78 | 52 | 403.78 | 0 | 0 | [24 empty] | 52 | 403.78
| 08.2023 |  | 52 | 406.45 | 52 | 406.45 | 52 | 406.45 | 0 | 0 | [24 empty] | 52 | 406.45
Ж3-50-90(50).3 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ
п. 11, 5, 6 |  | 100М2 | 2.6 | 5332.53 | 2.6 | 5332.53 | 2.6 | 5332.53 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 1.56 | 3186.89 | 1.56 | 3186.89 | 1.56 | 3186.89 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.56 | 3186.89
| 07.2023 |  | 0.52 | 1069.29 | 0.52 | 1069.29 | 0.52 | 1069.29 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.52 | 1069.29
| 08.2023 |  | 0.52 | 1076.35 | 0.52 | 1076.35 | 0.52 | 1076.35 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.52 | 1076.35
Ж3-50-90(50).4 | НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА "POLIGLASS VEF"В 2 СЛОЯ
п. 12, 8, 7, 20 |  | 100М2 | 6.8 | 628144.55 | 6.8 | 472113.2 | 2.6 | 181419.04 | 0 | 156031.35
| 06.2023 |  | 4.08 | 282149.78 | 4.08 | 282149.78 | 0.42 | 29044.83 | 0 | 0 | [18 empty] | 1.56 | 107880.8 | 2.1 | 145224.15 |  |  | 0.42 | 29044.83
| 06.2023 (стоимость состава) |  |  | 90894.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90894.29
| 07.2023 |  | 1.36 | 94669.11 | 1.36 | 94669.11 | 0.82 | 57079.9 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.54 | 37589.21 |  |  |  |  | 0.82 | 57079.9
| 07.2023 (стоимость состава) |  |  | 32461.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32461.35
| 08.2023 |  | 1.36 | 95294.31 | 1.36 | 95294.31 | 1.36 | 95294.31 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.36 | 95294.31
| 08.2023 (стоимость состава) |  |  | 32675.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32675.71
Ж3-50-90(50).5 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 13 |  | М | 400 | 39126.14 | 400 | 39126.14 | 400 | 39126.14 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 240 | 23383.02 | 240 | 23383.02 | 240 | 23383.02 | 0 | 0 | [24 empty] | 240 | 23383.02
| 07.2023 |  | 80 | 7845.65 | 80 | 7845.65 | 80 | 7845.65 | 0 | 0 | [24 empty] | 80 | 7845.65
| 08.2023 |  | 80 | 7897.47 | 80 | 7897.47 | 80 | 7897.47 | 0 | 0 | [24 empty] | 80 | 7897.47
Ж3-50-90(50).6 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ
п. 14, 15 |  | 100М2 | 1.74 | 1941.38 | 1.74 | 1941.38 | 1.74 | 1941.38 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 1.044 | 1160.23 | 1.044 | 1160.23 | 1.044 | 1160.23 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.044 | 1160.23
| 07.2023 |  | 0.348 | 389.29 | 0.348 | 389.29 | 0.348 | 389.29 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.348 | 389.29
| 08.2023 |  | 0.348 | 391.86 | 0.348 | 391.86 | 0.348 | 391.86 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.348 | 391.86
Ж3-50-90(50).8 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШЕК ЛЮКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
п. 16 |  | ШТ | 4 | 2956.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2956.05
| 06.2023 |  | 2.4 | 1766.63 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 1766.63
| 07.2023 |  | 0.8 | 592.75 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 592.75
| 08.2023 |  | 0.8 | 596.67 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 596.67
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ
п. 17 |  | М2 | 420 | 25335.63 | 420 | 25335.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 210 | 12626.13 | 210 | 12626.13 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 210 | 12626.13
| 08.2023 |  | 210 | 12709.5 | 210 | 12709.5 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 210 | 12709.5
Ж3-50-90(50).2 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
п. 18 |  | М2 | 420 | 3267.44 | 420 | 3267.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 210 | 1628.34 | 210 | 1628.34 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 210 | 1628.34
| 08.2023 |  | 210 | 1639.1 | 210 | 1639.1 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 210 | 1639.1
Ж3-50-90(50).3 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ
п. 19 |  | 100М2 | 4.2 | 1012.78 | 4.2 | 1012.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 2.1 | 504.72 | 2.1 | 504.72 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 2.1 | 504.72
| 08.2023 |  | 2.1 | 508.06 | 2.1 | 508.06 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2.1 | 508.06
Ж3-50-90(50).5 | ПОДГОТОВКА СВАРНЫХ ШВОВ АППАРАТОВ, СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ШИРИНА ШВА 25 ММ
п. 21 |  | М | 600 | 59038.28 | 600 | 59038.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 300 | 29421.99 | 300 | 29421.99 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 300 | 29421.99
| 08.2023 |  | 300 | 29616.29 | 300 | 29616.29 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 300 | 29616.29
Ж3-50-90(50).6(50).1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ
п. 22, 23 |  | 100М2 | 5.1 | 9118.18 | 5.1 | 9118.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 2.55 | 4544.09 | 2.55 | 4544.09 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 2.55 | 4544.09
| 08.2023 |  | 2.55 | 4574.09 | 2.55 | 4574.09 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2.55 | 4574.09
Ж3-50-90(50).6(50).3 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШЕК ЛЮКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
п. 24 |  | ШТ | 4 | 3262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3262.7
| 07.2023 |  | 2 | 1625.98 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1625.98
| 08.2023 |  | 2 | 1636.72 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1636.72
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА
п. 25 - 28 |  | М2 | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 0 | 0 | [24 empty] | 14 | 984.31
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА
п. 29 - 32 |  | М2 | 9 | 634.68 | 9 | 634.68 | 9 | 634.68 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 9 | 634.68 | 9 | 634.68 | 9 | 634.68 | 0 | 0 | [24 empty] | 9 | 634.68
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА
п. 33 - 36 |  | М2 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1 | 6.3
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА
п. 37 - 40 |  | М2 | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 14 | 984.31 | 0 | 0 | [24 empty] | 14 | 984.31
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА
п. 41 - 44 |  | М2 | 18 | 1267.79 | 18 | 1267.79 | 18 | 1267.79 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 18 | 1267.79 | 18 | 1267.79 | 18 | 1267.79 | 0 | 0 | [24 empty] | 18 | 1267.79
Ж3-50-90(50).1 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА
п. 45 - 48 |  | М2 | 1.4 | 101.46 | 1.4 | 101.46 | 1.4 | 101.46 | 0 | 0
| 08.2023 |  | 1.4 | 101.46 | 1.4 | 101.46 | 1.4 | 101.46 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.4 | 101.46
Смета: №71 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОП К Л.С.1159-17-13) 219-3.8-ОВ1 изм.2 |  |  |  | 393.19 |  | 0 |  | 0 |  | 393.19
Ж3-20-11-10-9 | ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРА И ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ
п. 4 - 8 |  | М | 108 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 393.19
| 02.2023 |  | 108 | 393.19 | 0 | 0 |  |  | 108 | 393.19
Смета: №84 НАРУЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК КОТЛОВ 219-3.8-ЭГ1 |  |  |  | 3207.56 |  | 2405.67 |  | 0 |  | 801.89
Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
п. 4 - 7 |  | М | 200 | 3207.56 | 150 | 2405.67 | 0 | 0 | 50 | 801.89
| 09.2023 |  | 200 | 3207.56 | 150 | 2405.67 |  |  | 50 | 801.89 | [16 empty] | 150 | 2405.67
Смета: №101, №233 (КОР-КА), №252 УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ПОЛЯ И ФУНДАМЕНТОВ (РАССМ. С 1159-17-102) 219-3.8-КЖ1 |  |  |  | 210774.55 |  | 210114.04 |  | 0 |  | 660.51
Ж2-10-10(101).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 9 |  | 1000М3 | 0.2384 | 4322.88 | 0.2384 | 4322.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.2384 | 4322.88 | 0.2384 | 4322.88 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2384 | 4322.88
Ж2-10-30(101).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 10 - 15 |  | 1000М3 | 0.1583 | 5945.17 | 0.1583 | 5945.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.1583 | 5945.17 | 0.1583 | 5945.17 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.1583 | 5945.17
Ж2-20-20 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ
п. 16 |  | 100М3 | 0.187 | 4311.34 | 0.187 | 4311.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.187 | 4311.34 | 0.187 | 4311.34 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.187 | 4311.34
Ж2-20-10(101).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
п. 17 - 23, 34 - 37, 44 - 47 |  | 100М3 | 0.9265 | 46155.41 | 0.9265 | 46155.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.9265 | 46155.41 | 0.9265 | 46155.41 |  |  | 0 | 0 |  | 41022.23 | [8 empty] | 0.316 | 15742.16 | 0.6105 | 30413.25
Ж2-20-10 (252) | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
п. 4 - 13 (корректировка) |  | 100М3 | 0.4425 | 21338.32 | 0.4425 | 21338.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.4425 | 21338.32 | 0.4425 | 21338.32 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4425 | 21338.32
Ж2-20-10(101).2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ (ПО УЗЛУ 1 Л.5)
п. 24 |  | 100М3 | 0.5945 | 2279.78 | 0.5945 | 2279.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.5945 | 2279.78 | 0.5945 | 2279.78 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.5945 | 2279.78
Ж2-20-10(101).3 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
п. 25, 26 |  | Т | 0.1783 | 1880.14 | 0.1783 | 1880.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.1783 | 1880.14 | 0.1783 | 1880.14 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.1783 | 1880.14
Ж2-20-10(101).4 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100 W4 (Т.Т.П.16 Л.5)
п. 27, 28 |  | 100М2 | 0.0486 | 387.53 | 0.0486 | 387.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0486 | 387.53 | 0.0486 | 387.53 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0486 | 387.53
Ж2-20-10(101).6 | ЗАЛИВКА КОЛОДЦЕВ БЕТОНОМ КЛАССА С25/30 F100 W4
п. 29 |  | 100М3 | 0.0003 | 9.08 | 0.0003 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0003 | 9.08 | 0.0003 | 9.08 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.0003 | 9.08
Ж2-20-10(101).7 | НАСЕЧКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
п. 30 - 32, 51 - 53 |  | 100М2 | 0.1278 | 275.51 | 0.1278 | 275.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.1278 | 275.51 | 0.1278 | 275.51 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.1134 | 244.47 | 0.0144 | 31.04
Ж2-20-10(101).11 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ИЗ СУПЕСЧАНОГО ГРУНТА, ПЕРЕМЕШАННОГО С НЕФТЯНЫМИ ВЯЖУЩИМИ (БИТУМ БН 90/10) В КОЛИЧЕСТВЕ 8-10% ОТ
| ОБЪЎМА СМЕСИ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 38 - 40 |  | 100М3 | 0.071 | 2087.53 | 0.071 | 2087.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.071 | 2087.53 | 0.071 | 2087.53 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.071 | 2087.53
Ж2-20-10(101).12 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ
п. 41 - 43 |  | 100М2 | 0.71 | 1338.2 | 0.71 | 1338.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.71 | 1338.2 | 0.71 | 1338.2 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.71 | 1338.2
Ж2-20-10(101).15 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОКА И ОКРАСКА
п. 48 - 50 |  | Т | 0.0216 | 128.67 | 0.0216 | 128.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0216 | 128.67 | 0.0216 | 128.67 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.0216 | 128.67 |  |  |  | 0
Ж2-20-10(101).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100 W4)
п. 54, 55 |  | 100М3 | 0.0026 | 114.96 | 0.0026 | 114.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0026 | 114.96 | 0.0026 | 114.96 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0026 | 114.96
Ж2-20-10(252).1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100 W4)
п. 14, 15 (корректировка) |  | 100М3 | 0.0078 | 350.46 | 0.0078 | 350.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0078 | 350.46 | 0.0078 | 350.46 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0078 | 350.46
Ж2-20-10(101).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА
п. 56 - 58 |  | Т | 0.009 | 51.13 | 0.009 | 51.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.009 | 51.13 | 0.009 | 51.13 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.009 | 51.13
Ж2-20-10(101).5 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ
п. 60, 61, 65, 66 |  | 100М3 | 0.0304 | 1118.9 | 0.0304 | 1118.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0304 | 1118.9 | 0.0304 | 1118.9 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.0304 | 1118.9
Ж2-20-10(101).6 | НАСЕЧКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 62 - 64 |  | 100М2 | 0.0108 | 24.06 | 0.0108 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 0.0108 | 24.06 | 0.0108 | 24.06 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.0108 | 24.06
Ж2-20-10(101).10 | ОБЕТОНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ КОЛОНН (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100) (Т.Т.П.19 Л.2)
п. 67, 68 |  | М3 | 2.69 | 3579.28 | 2.69 | 3579.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 2.69 | 3579.28 | 2.69 | 3579.28 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 2.69 | 3579.28
Ж2-20-10(101).1 | УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6 М (Т.Т.П.27 Л.2)
п. 69 - 73 |  | 100ШТ | 0.06 | 4405.75 | 0.06 | 4405.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.06 | 4405.75 | 0.06 | 4405.75 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.06 | 4405.75
Ж2-20-10(101).2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НА ГЛУБИНУ 100 ММ
п. 74 |  | 100М2 | 0.0568 | 56.01 | 0.0568 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.0568 | 56.01 | 0.0568 | 56.01 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.0568 | 56.01
Ж2-20-10(101).3 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ
п. 75 |  | М3ОСНОВ | 1.136 | 81.75 | 1.136 | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1.136 | 81.75 | 1.136 | 81.75 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 1.136 | 81.75
Ж2-90-60(101).1 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С18/22,5 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150
| ММ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100 W4) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
п. 76 - 79 |  | 100М3 | 0.021 | 2114.09 | 0.021 | 2114.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.021 | 2114.09 | 0.021 | 2114.09 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.021 | 2114.09
Ж2-90-60(101).2 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА (САЛЬНИК)
п. 80 |  | Т | 0.0058 | 40.14 | 0.0058 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0058 | 40.14 | 0.0058 | 40.14 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0058 | 40.14
Ж2-90-60(101).3 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА
п. 81 - 83 |  | Т | 0.0175 | 108.08 | 0.0175 | 108.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0175 | 108.08 | 0.0175 | 108.08 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0175 | 108.08
Ж2-90-60(101).6 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (ЩИТ Щ1)
п. 84 - 86 |  | Т | 0.0596 | 443.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 443.13
| 04.2023 |  | 0.0596 | 443.13 | 0 | 0 |  |  | 0.0596 | 443.13
Ж2-90-60(101).7 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (Т.Т.П.28 Л.2)
п. 87, 88 |  | 100 М2 | 0.01 | 16.98 | 0.01 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.01 | 16.98 | 0.01 | 16.98 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.01 | 16.98
Ж2-20-10(101).1 | УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (ШНЕКОВЫМ) СПОСОБОМ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ
ДО 600 ММ, ДЛИНОЙ ДО 12 М
п. 89 - 93 |  | М3 | 45.58 | 49166.59 | 45.58 | 49166.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 18.232 | 19551.06 | 18.232 | 19551.06 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.232 | 19551.06
| 02.2023 |  | 13.674 | 14760.12 | 13.674 | 14760.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.128 | 4455.89 | [6 empty] | 9.546 | 10304.23
| 03.2023 |  | 13.674 | 14855.41 | 13.674 | 14855.41 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 13.674 | 14855.41
Ж2-20-10(101).2 | УКЛАДКА В ЗАБОЙ СЛОЯ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ (Т.Т.П.8 Л.4)
п. 94, 95 |  | М3 | 1.1331 | 161.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 161.43
| 01.2023 |  | 0.45324 | 64.19 | 0 | 0 |  |  | 0.45324 | 64.19
| 02.2023 |  | 0.33993 | 48.46 | 0 | 0 |  |  | 0.33993 | 48.46
| 03.2023 |  | 0.33993 | 48.78 | 0 | 0 |  |  | 0.33993 | 48.78
Ж2-20-10(101).3 | КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ БУРОВЫМИ НА БАЗЕ
АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ ДО 50 М, 2 ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ
п. 96 |  | 10М | 31.535 | 36724.57 | 31.535 | 36724.57 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 12.614 | 14602.72 | 12.614 | 14602.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.614 | 14602.72
| 02.2023 |  | 9.4605 | 11024.39 | 9.4605 | 11024.39 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.856 | 3328.12 | [6 empty] | 6.6045 | 7696.27
| 03.2023 |  | 9.4605 | 11097.46 | 9.4605 | 11097.46 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9.4605 | 11097.46
Ж2-20-10(233) | СМЕТА №233 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ БУРОВЫМИ НА БАЗЕ
АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ ДО 50 М, 2 ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ
п. 6,8 (корректировка) |  | 10М | 31.535 | 1870.22 | 31.535 | 1870.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 12.614 | 743.66 | 12.614 | 743.66 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12.614 | 743.66
| 02.2023 |  | 9.4605 | 561.43 | 9.4605 | 561.43 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2.856 | 169.49 |  |  |  |  | 6.6045 | 391.94
| 03.2023 |  | 9.4605 | 565.13 | 9.4605 | 565.13 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9.4605 | 565.13
Ж2-20-10(101).4 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ ДО 200 М, 2 ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ
п. 97 - 99 |  | 10М | 31.535 | 41443.83 | 31.535 | 41443.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01.2023 |  | 12.614 | 16479.23 | 12.614 | 16479.23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.614 | 16479.23
| 02.2023 |  | 9.4605 | 12441.07 | 9.4605 | 12441.07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.856 | 3755.79 | [6 empty] | 6.6045 | 8685.28
| 03.2023 |  | 9.4605 | 12523.53 | 9.4605 | 12523.53 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9.4605 | 12523.53
Ж2-20-10(233) | СМЕТА №233 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ ДО 200 М, 2 ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ
п. 7,9 (корректировка) |  | 10М | 31.535 | 2091.63 | 31.535 | 2091.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 12.614 | 831.71 | 12.614 | 831.71 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12.614 | 831.71
| 02.2023 |  | 9.4605 | 627.9 | 9.4605 | 627.9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2.856 | 189.55 |  |  |  |  | 6.6045 | 438.35
| 03.2023 |  | 9.4605 | 632.02 | 9.4605 | 632.02 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9.4605 | 632.02
Ж2-20-30 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАТЕИАЛАМИ "АУТОКРИН"
п. 100 |  | 100М2ПОВ | 0.0713 | 149.79 | 0.0713 | 149.79 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.0713 | 149.79 | 0.0713 | 149.79 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0713 | 149.79
Ж2-90-50(101).1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ
п. 101, 102 |  | М3 | 3.68 | 575.29 | 3.68 | 575.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 3.68 | 575.29 | 3.68 | 575.29 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 3.68 | 575.29
Ж2-90-50(101).2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НА ГЛУБИНУ 100 ММ
п. 103 |  | 100М2 | 0.184 | 195.83 | 0.184 | 195.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.184 | 195.83 | 0.184 | 195.83 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.184 | 195.83
Ж2-90-50(101).3 | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 700 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100
п. 104 |  | М3 | 3.5 | 1025.77 | 3.5 | 1025.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 3.5 | 1025.77 | 3.5 | 1025.77 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 3.5 | 1025.77
Ж2-90-50(101).4 | УСТРОЙСТВО ЗАМКА ИЗ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ
п. 105 |  | М3ИЗОЛИР | 0.2 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 55.95
| 05.2023 |  | 0.2 | 55.95 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 55.95
Смета: №102 СТАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СВАЙ (РАССМ. С 1159-17-101) 219-3.8-КЖ1 |  |  |  | 4307.33 |  | 4307.33 |  | 0 |  | 0
Ж2-90-90(102).1 | УСТРОЙСТВО И ДЕМОНТАЖ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БУРИЛЬНОЙ МАШИНОЙ УБМ-85 С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИНТО
п. 4, 5 |  | 100КОНС. | 0.02 | 2127.46 | 0.02 | 2127.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.02 | 2127.46 | 0.02 | 2127.46 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 2127.46
Ж2-90-90(102).2 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
п. 7 |  | ИСП | 2 | 2179.87 | 2 | 2179.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 2 | 2179.87 | 2 | 2179.87 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2179.87
Смета: №117 РИГЕЛИ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ 219-3.8-КМ5 |  |  |  | 32293.34 |  | 0 |  | 0 |  | 32293.34
Ж2-90-70(117).1 | МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ И СТОЕК
п. 4 - 7 |  | Т | 3.7857 | 31694.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7857 | 31694.13
| 06.2023 |  | 3.7857 | 31694.13 | 0 | 0 |  |  | 3.7857 | 31694.13
Ж2-90-70(117).2 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 8 - 11 |  | М2 | 16.18 | 413.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 413.03
| 06.2023 |  | 16.18 | 413.03 | 0 | 0 |  |  | 16.18 | 413.03
Ж2-90-70(117).6 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д.18 ММ
п. 13, 14 |  | 100ОТВЕР | 0.04 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 15.65
| 06.2023 |  | 0.04 | 15.65 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 15.65
Ж2-90-70(117).8 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ
п. 15, 16 |  | 100АНКЕР | 0.04 | 170.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 170.53
| 06.2023 |  | 0.04 | 170.53 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 170.53
Смета: №118, №268 УСТРОЙСТВО ПОСТАМЕНТА 219-3.8-КЖ2 |  |  |  | 27469.41 |  | 27242.64 |  | 0 |  | 226.77
Ж2-90-90(118).1 | УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ КОЛОНН БОЛЕЕ 0,7 М, МАССА
КОЛОНН ДО 1 Т (Т.Т.П.2,4 Л.2)
п. 4 - 8 |  | 100ШТ | 0.08 | 10502.5 | 0.08 | 10502.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.08 | 10502.5 | 0.08 | 10502.5 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.08 | 10502.5
Ж2-90-90(118).2 | УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ (ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) МАССОЙ ДО 2 Т ПРИ
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т
п. 9 - 14 |  | 100ШТ | 0.08 | 11521.24 | 0.08 | 11521.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.08 | 11521.24 | 0.08 | 11521.24 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.08 | 11521.24
Ж2-90-90 | ПОСТАМЕНТ (КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ КОЛЬЦЕВОЙ БАЛКИ)
п. 4 - 9 (КОРЕКТИРОВКА) |  | ШТ | 8 | 12152.73 | 8 | 12152.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 12152.73 | 8 | 12152.73 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 8 | 12152.73
Ж2-90-90(118).3 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ
п. 15 - 18 |  | Т | 0.2904 | 1718.11 | 0.2904 | 1718.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.2904 | 1718.11 | 0.2904 | 1718.11 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.2904 | 1718.11
Ж2-90-90(118).4 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 19, 20 |  | М2 | 4.8 | 74.02 | 4.8 | 74.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 4.8 | 74.02 | 4.8 | 74.02 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 4.8 | 74.02
Ж2-90-90(118).6 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 БЕТОНОМ КЛАССА С16/20
п. 21 - 24 |  | М3 ЗАДЕЛ | 1 | 2793.7 | 1 | 2793.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1 | 2793.7 | 1 | 2793.7 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 2793.7
Ж2-90-90(118).7 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 25, 26 |  | 100М2 | 0.175 | 633.07 | 0.175 | 633.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.175 | 633.07 | 0.175 | 633.07 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.175 | 633.07
Ж2-90-90(118).9 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 28, 29 |  | 100М2 | 0.2959 | 226.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 226.77
| 07.2023 |  | 0.2959 | 226.77 | 0 | 0 |  |  | 0.2959 | 226.77
Смета: №121, №240 (КОР-КА) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК 219-3.8-ТИ1 |  |  |  | 188258.91 |  | 91472.15 |  | 0 |  | 96786.76
КОТЛОВ
Ж3-50-90(121).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАКА ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 4, 5 |  | 10М2 | 36.333 | 15657.58 | 36.333 | 15657.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 14.5332 | 6225.93 | 14.5332 | 6225.93 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 14.5332 | 6225.93
| 08.2023 |  | 10.8999 | 4700.26 | 10.8999 | 4700.26 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 10.8999 | 4700.26
| 09.2023 |  | 10.8999 | 4731.39 | 10.8999 | 4731.39 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 10.8999 | 4731.39
Ж3-50-90(121).2 | ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮКОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 6, 7 |  | 10М2 | 0.77 | 673.28 | 0.77 | 673.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.308 | 267.72 | 0.308 | 267.72 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.308 | 267.72
| 08.2023 |  | 0.231 | 202.11 | 0.231 | 202.11 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.231 | 202.11
| 09.2023 |  | 0.231 | 203.45 | 0.231 | 203.45 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.231 | 203.45
Ж3-50-90(121).3 | ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОФНАСТИЛОМ МП 20А, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ
п. 8, 9, 12, 13 |  | 10М2 | 36.733 | 27053.21 | 36.733 | 27053.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 14.6932 | 10757.14 | 14.6932 | 10757.14 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 14.6932 | 10757.14
| 08.2023 |  | 11.0199 | 8121.14 | 11.0199 | 8121.14 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 11.0199 | 8121.14
| 09.2023 |  | 11.0199 | 8174.93 | 11.0199 | 8174.93 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 3.9319 | 2916.81 | 7.088 | 5258.12
Ж3-50-90(121).4 | ПОКРЫТИЕ ФАСОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЛЮКИ) ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ
п. 10, 11 |  | 10М2 | 1.562 | 2501.43 | 1.562 | 2501.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.6248 | 994.64 | 0.6248 | 994.64 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.6248 | 994.64
| 08.2023 |  | 0.4686 | 750.91 | 0.4686 | 750.91 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4686 | 750.91
| 09.2023 |  | 0.4686 | 755.88 | 0.4686 | 755.88 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4686 | 755.88
Ж3-50-90(121).6 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНОМ ИГЛОПРОБИВНЫМ СТЕКЛЯННЫМ ИПС-Т
п. 14 - 16 |  | 100М2 | 2.9645 | 3871.76 | 2.9645 | 3871.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.1858 | 1539.52 | 1.1858 | 1539.52 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.1858 | 1539.52
| 08.2023 |  | 0.88935 | 1162.27 | 0.88935 | 1162.27 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.88935 | 1162.27
| 09.2023 |  | 0.88935 | 1169.97 | 0.88935 | 1169.97 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.88935 | 1169.97
Ж3-50-90(121).7 | УСТРОЙСТВО ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОКИ 1,2 ММ
п. 17, 18 |  | 100М2 | 2.9645 | 4597.33 | 2.9645 | 4597.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.1858 | 1828.03 | 1.1858 | 1828.03 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.1858 | 1828.03
| 08.2023 |  | 0.88935 | 1380.08 | 0.88935 | 1380.08 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.88935 | 1380.08
| 09.2023 |  | 0.88935 | 1389.22 | 0.88935 | 1389.22 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.88935 | 1389.22
Ж3-50-90(121).8 | ОБЕРТЫВАНИЕ НИЖНЕГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ РЕЗЕРВУАРОВ РУБЕРОИДОМ РКК-420А
п. 19, 20 |  | 10М2 | 0.8 | 388.12 | 0.8 | 388.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.32 | 154.33 | 0.32 | 154.33 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.32 | 154.33
| 08.2023 |  | 0.24 | 116.51 | 0.24 | 116.51 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.24 | 116.51
| 09.2023 |  | 0.24 | 117.28 | 0.24 | 117.28 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.24 | 117.28
Ж3-50-90(121).9 | ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ
п. 21, 22 |  | 100М2 | 3.5942 | 3943.05 | 3.5942 | 3943.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.4377 | 1567.87 | 1.4377 | 1567.87 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.4377 | 1567.87
| 08.2023 |  | 1.0783 | 1183.67 | 1.0783 | 1183.67 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.0783 | 1183.67
| 09.2023 |  | 1.0783 | 1191.51 | 1.0783 | 1191.51 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.0783 | 1191.51
Ж3-50-90(121).10 | УСТРОЙСТВО М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ПОКРОВНОГО СЛОЯ БАКА
п. 23 - 25 |  | Т | 0.5398 | 3678.48 | 0.5398 | 3678.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.21592 | 1462.67 | 0.21592 | 1462.67 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.21592 | 1462.67
| 08.2023 |  | 0.16194 | 1104.25 | 0.16194 | 1104.25 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.16194 | 1104.25
| 09.2023 |  | 0.16194 | 1111.56 | 0.16194 | 1111.56 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.16194 | 1111.56
Ж3-50-90(40) | СМЕТА №240 УСТРОЙСТВО М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ПОКРОВНОГО СЛОЯ БАКА
п. 23-25,106-108 (корректировка) |  | Т |  | -16.32 |  | -16.32 |  | 0 |  | 0
| 07.2023 |  |  | -6.49 |  | -6.49 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -6.49
| 08.2023 |  |  | -4.9 |  | -4.9 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -4.9
| 09.2023 |  |  | -4.93 |  | -4.93 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -4.93
Ж3-50-90(121).11 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ С УЧЕТОМ М/К
п. 26, 27 |  | 100М2 | 3.7342 | 7505.89 | 3.7342 | 7505.89 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 1.4937 | 2984.56 | 1.4937 | 2984.56 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.4937 | 2984.56
| 08.2023 |  | 1.1203 | 2253.2 | 1.1203 | 2253.2 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.0963 | 2205.05 | 0.02394 | 48.15
| 09.2023 |  | 1.1203 | 2268.13 | 1.1203 | 2268.13 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1.1203 | 2268.13
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ С УЧЕТОМ М/К
п. 26,27,109,110 (корректировка) |  | 100М2 |  | -15.75 |  | -15.75 | 0 | 0 |  | 0
| 07.2023 |  |  | -6.26 |  | -6.26 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -6.26
| 08.2023 |  |  | -4.73 |  | -4.73 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -4.73
| 09.2023 |  |  | -4.76 |  | -4.76 |  |  |  | 0 | [21 empty] | -4.76
Ж3-50-90(121).12 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА С УЧЕТОМ М/К
п. 28, 29 |  | М2 | 373.42 | 13342.06 | 373.42 | 13342.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 149.368 | 5305.19 | 149.368 | 5305.19 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 149.368 | 5305.19
| 08.2023 |  | 112.026 | 4005.17 | 112.026 | 4005.17 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 109.632 | 3919.58 | 2.394 | 85.59
| 09.2023 |  | 112.026 | 4031.7 | 112.026 | 4031.7 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 112.026 | 4031.7
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА С УЧЕТОМ М/К
п. 28,29,111,112 (корректировка) |  | М2 |  | -257.99 |  | -257.99 | 0 | 0 |  | 0
| 07.2023 |  |  | -102.59 |  | -102.59 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -102.59
| 08.2023 |  |  | -77.45 |  | -77.45 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -77.45
| 09.2023 |  |  | -77.95 |  | -77.95 |  |  |  | 0 | [21 empty] | -77.95
Ж3-50-90(121).13 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 16М
п. 30 |  | 100М2 | 4.26 | 8259.96 | 4.26 | 8259.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 4246.74
| 07.2023 |  | 1.704 | 3284.4 | 1.704 | 3284.4 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.704 | 3284.4
| 08.2023 |  | 1.278 | 2479.57 | 1.278 | 2479.57 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.278 | 2479.57
| 09.2023 |  | 1.278 | 2495.99 | 1.278 | 2495.99 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.278 | 2495.99
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 16М | [28 empty] | 4013.22
п. 30,113 (корректировка) |  | 100М2 |  | -137.92 |  | -137.92 | 0 | 0 |  | 0
| 07.2023 |  |  | -54.84 |  | -54.84 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -54.84
| 08.2023 |  |  | -41.4 |  | -41.4 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -41.4
| 09.2023 |  |  | -41.68 |  | -41.68 |  |  |  | 0 | [19 empty] | -41.68
Ж3-50-90(121).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАКА ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
п. 31, 32 |  | 10М2 | 25.964 | 11902.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.964 | 11902.69
| 08.2023 |  | 12.982 | 5931.69 | 0 | 0 |  |  | 12.982 | 5931.69
| 09.2023 |  | 12.982 | 5971 | 0 | 0 |  |  | 12.982 | 5971
Ж3-50-90(121).2 | ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮКОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 33, 34 |  | 10М2 | 0.867 | 709.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 709.34
| 08.2023 |  | 0.4335 | 353.5 | 0 | 0 |  |  | 0.4335 | 353.5
| 09.2023 |  | 0.4335 | 355.84 | 0 | 0 |  |  | 0.4335 | 355.84
Ж3-50-90(121).3 | ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОФНАСТИЛОМ МП 20А
п. 35, 36, 39, 40 |  | 10М2 | 26.938 | 20155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.938 | 20155.77
| 08.2023 |  | 13.469 | 10044.62 | 0 | 0 |  |  | 13.469 | 10044.62
| 09.2023 |  | 13.469 | 10111.15 | 0 | 0 |  |  | 13.469 | 10111.15
Ж3-50-90(121).4 | ПОКРЫТИЕ ФАСОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЛЮКИ) ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ
п. 37, 38 |  | 10М2 | 1.562 | 2511.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 2511.33
| 08.2023 |  | 0.781 | 1251.52 | 0 | 0 |  |  | 0.781 | 1251.52
| 09.2023 |  | 0.781 | 1259.81 | 0 | 0 |  |  | 0.781 | 1259.81
Ж3-50-90(121).6 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНОМ ИГЛОПРОБИВНЫМ СТЕКЛЯННЫМ ИПС-Т
п. 41 - 43 |  | 100М2 | 2.264 | 2951.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 2951.88
| 08.2023 |  | 1.132 | 1471.07 | 0 | 0 |  |  | 1.132 | 1471.07
| 09.2023 |  | 1.132 | 1480.81 | 0 | 0 |  |  | 1.132 | 1480.81
Ж3-50-90(121).7 | УСТРОЙСТВО ПО ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОКИ 1,2 ММ
п. 44, 45 |  | 100М2 | 2.264 | 3518.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 3518.07
| 08.2023 |  | 1.132 | 1753.23 | 0 | 0 |  |  | 1.132 | 1753.23
| 09.2023 |  | 1.132 | 1764.84 | 0 | 0 |  |  | 1.132 | 1764.84
Ж3-50-90(121).8 | ОБЕРТЫВАНИЕ НИЖНЕГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ РЕЗЕРВУАРОВ РУБЕРОИДОМ РКК-420А
п. 46, 47 |  | 10М2 | 1.02 | 496.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 496.22
| 08.2023 |  | 0.51 | 247.29 | 0 | 0 |  |  | 0.51 | 247.29
| 09.2023 |  | 0.51 | 248.93 | 0 | 0 |  |  | 0.51 | 248.93
Ж3-50-90(121).9 | ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ
п. 48, 49 |  | 100М2 | 2.5363 | 2869.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 2869.17
| 08.2023 |  | 1.2682 | 1429.85 | 0 | 0 |  |  | 1.2682 | 1429.85
| 09.2023 |  | 1.2682 | 1439.32 | 0 | 0 |  |  | 1.2682 | 1439.32
Ж3-50-90(121).10 | УСТРОЙСТВО М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ПОКРОВНОГО СЛОЯ БАКА
п. 50 - 52 |  | Т | 0.4955 | 3074.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4955 | 3074.34
| 08.2023 |  | 0.24775 | 1532.1 | 0 | 0 |  |  | 0.24775 | 1532.1
| 09.2023 |  | 0.24775 | 1542.24 | 0 | 0 |  |  | 0.24775 | 1542.24
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 УСТРОЙСТВО М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ПОКРОВНОГО СЛОЯ БАКА
п. 50-52,133-135 (корректировка) |  | Т |  | -15.05 |  | 0 |  |  |  | -15.05
| 08.2023 |  |  | -7.5 |  | 0 |  |  |  | -7.5
| 09.2023 |  |  | -7.55 |  | 0 |  |  |  | -7.55
Ж3-50-90(121).11 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ С УЧЕТОМ М/К
п. 53, 54 |  | 100М2 | 3.1807 | 6824.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 6824.62
| 08.2023 |  | 1.5903 | 3401.05 | 0 | 0 |  |  | 1.5903 | 3401.05
| 09.2023 |  | 1.5903 | 3423.57 | 0 | 0 |  |  | 1.5903 | 3423.57
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ С УЧЕТОМ М/К
п. 53,54,136,137 (корректировка) |  | 100М2 |  | -13.46 |  | 0 |  |  |  | -13.46
| 08.2023 |  |  | -6.71 |  | 0 |  |  |  | -6.71
| 09.2023 |  |  | -6.75 |  | 0 |  |  |  | -6.75
Ж3-50-90(121).12 | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА С УЧЕТОМ М/К
п. 55, 56 |  | М2 | 318.07 | 11411.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.07 | 11411.47
| 08.2023 |  | 159.035 | 5686.9 | 0 | 0 |  |  | 159.035 | 5686.9
| 09.2023 |  | 159.035 | 5724.57 | 0 | 0 |  |  | 159.035 | 5724.57
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА С УЧЕТОМ М/К
п. 55,56,138,139 (корректировка) |  | М2 |  | -220.62 |  | 0 |  |  |  | -220.62
| 08.2023 |  |  | -109.95 |  | 0 |  |  |  | -109.95
| 09.2023 |  |  | -110.67 |  | 0 |  |  |  | -110.67
Ж3-50-90(121).13 | УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 16М
п. 57 |  | 100М2 | 2.9 | 5649.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5649.28
| 08.2023 |  | 1.45 | 2815.32 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 2815.32
| 09.2023 |  | 1.45 | 2833.96 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 2833.96
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, СТОЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н ДО 16М
п. 5,140 (корректировка) |  | 100М2 |  | -94.26 |  | 0 |  |  |  | -94.26
| 08.2023 |  |  | -46.98 |  | 0 |  |  |  | -46.98
| 09.2023 |  |  | -47.28 |  | 0 |  |  |  | -47.28
Ж3-50-90(121).1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАКЕТАМИ ПРОШИВНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ППТ2
п. 58 - 64 |  | 10М | 22.2 | 7066.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 7066.59
| 06.2023 |  | 11.1 | 3521.71 | 0 | 0 |  |  | 11.1 | 3521.71
| 07.2023 |  | 11.1 | 3544.88 | 0 | 0 |  |  | 11.1 | 3544.88
Ж3-50-90(121).7 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ АКОТЕРМ МАРКИ 100
п. 65, 66 |  | 10М | 1.2 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 205.62
| 06.2023 |  | 0.6 | 102.47 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 102.47
| 07.2023 |  | 0.6 | 103.15 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 103.15
Ж3-50-90(121).8 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ
п. 67 - 74 |  | 10М | 23.4 | 16578.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 16578.64
| 06.2023 |  | 11.7 | 8262.12 | 0 | 0 |  |  | 11.7 | 8262.12
| 07.2023 |  | 11.7 | 8316.52 | 0 | 0 |  |  | 11.7 | 8316.52
Ж3-50-90(121).15 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 75, 76 |  | 100М2 | 0.2828 | 594.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2828 | 594.89
| 06.2023 |  | 0.1414 | 296.47 | 0 | 0 |  |  | 0.1414 | 296.47
| 07.2023 |  | 0.1414 | 298.42 | 0 | 0 |  |  | 0.1414 | 298.42
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ОС-101 ТЕРМО В 2 СЛОЯ
п. 75,76,158,159 (корректировка) |  | 100М2 |  | -1.19 |  | 0 |  |  |  | -1.19
| 06.2023 |  |  | -0.59 |  | 0 |  |  |  | -0.59
| 07.2023 |  |  | -0.6 |  | 0 |  |  |  | -0.6
Ж3-50-90(121).16 | ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 77 - 79 |  | 100М2 | 0.2829 | 266.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2829 | 266.84
| 06.2023 |  | 0.14145 | 132.98 | 0 | 0 |  |  | 0.14145 | 132.98
| 07.2023 |  | 0.14145 | 133.86 | 0 | 0 |  |  | 0.14145 | 133.86
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ХИМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
п. 77-79,160-162 (корректировка) |  | 100М2 |  | -4.55 |  | 0 |  |  |  | -4.55
| 06.2023 |  |  | -2.27 |  | 0 |  |  |  | -2.27
| 07.2023 |  |  | -2.28 |  | 0 |  |  |  | -2.28
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ДЕМОНТАЖ М/В ИЗДЕЛИЙ
п. 80 (корректировка) |  | 100М2 | 18.999 | 1985.43 | 18.999 | 1985.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 9.4995 | 985.9 | 9.4995 | 985.9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4995 | 985.9
| 12.2022 |  | 9.4995 | 999.53 | 9.4995 | 999.53 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4995 | 999.53
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЖУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ, ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ
п. 81 (корректировка) |  | 100М2 | 18.999 | 2449.51 | 18.999 | 2449.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 9.4995 | 1216.35 | 9.4995 | 1216.35 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4995 | 1216.35
| 12.2022 |  | 9.4995 | 1233.16 | 9.4995 | 1233.16 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9.4995 | 1233.16
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ДЕМОНТАЖ КАРКАСА ИЗ СЕТКИ
п. 82 (корректировка) |  | 100М2 | 1.8997 | 202.39 | 1.8997 | 202.39 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.94985 | 100.5 | 0.94985 | 100.5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.94985 | 100.5
| 12.2022 |  | 0.94985 | 101.89 | 0.94985 | 101.89 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.94985 | 101.89
Ж3-50-90(240) | СМЕТА №240 ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ
п. 83-86 (корректировка) |  | 100М2 | 0.0285 | 2.09 | 0.0285 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.01425 | 1.04 | 0.01425 | 1.04 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.01425 | 1.04
| 12.2022 |  | 0.01425 | 1.05 | 0.01425 | 1.05 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.01425 | 1.05
Смета: №123 ПАНЕЛИ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ 219-3.8-КМ4 |  |  |  | 24389.08 |  | 0 |  | 0 |  | 24389.08
Ж2-30-10-50(123).1 | МОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 12 М ДО 20 М
п. 4 |  | 100М2СТЕ | 2.2364 | 24073.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 24073.06
| 04.2023 |  | 1.1182 | 11996.91 | 0 | 0 |  |  | 1.1182 | 11996.91
| 05.2023 |  | 1.1182 | 12076.15 | 0 | 0 |  |  | 1.1182 | 12076.15
Ж2-30-10-50(123).2 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ(ГИЛЬЗЫ d=108 И d=57), ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
п. 5 - 10 |  | Т | 0.0049 | 27.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 27.89
| 04.2023 |  | 0.00245 | 13.9 | 0 | 0 |  |  | 0.00245 | 13.9
| 05.2023 |  | 0.00245 | 13.99 | 0 | 0 |  |  | 0.00245 | 13.99
Ж2-30-10-50(123).4 | ПОДРЕЗКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
п. 11 |  | 1М РЕЗА | 11.98 | 288.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 288.13
| 04.2023 |  | 5.99 | 143.59 | 0 | 0 |  |  | 5.99 | 143.59
| 05.2023 |  | 5.99 | 144.54 | 0 | 0 |  |  | 5.99 | 144.54
Смета: №131 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЙ КАРКАСА 219-3.8-КМ1 |  |  |  | 41309.81 |  | 40932.38 |  | 0 |  | 377.43
Ж2-90-70(131).1 | МОНТАЖ М/К КОЛОНН, БАЛОК, М/К СВЯЗЕЙ, ОПОРНОЙ ПЛИТЫ
п. 4, 5, 7, 9 - 11 |  | Т | 4.8686 | 36929.46 | 4.8686 | 36929.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.2171 | 9107.6 | 1.2171 | 9107.6 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2171 | 9107.6
| 12.2022 |  | 1.2171 | 9233.43 | 1.2171 | 9233.43 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2171 | 9233.43
| 01.2023 |  | 2.4343 | 18588.43 | 2.4343 | 18588.43 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 2.4343 | 18588.43
Ж2-90-70(131).3 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА
п. 6, 8 |  | Т | 4.5461 | 1081.18 | 4.5461 | 1081.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.1365 | 266.64 | 1.1365 | 266.64 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.1365 | 266.64
| 12.2022 |  | 1.1365 | 270.33 | 1.1365 | 270.33 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.1365 | 270.33
| 01.2023 |  | 2.2731 | 544.21 | 2.2731 | 544.21 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 2.2731 | 544.21
Ж2-90-70(131).7 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 12 - 14 |  | 100ШТБОЛ | 6.08 | 2921.74 | 6.08 | 2921.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 1.52 | 720.56 | 1.52 | 720.56 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.52 | 720.56
| 12.2022 |  | 1.52 | 730.52 | 1.52 | 730.52 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.52 | 730.52
| 01.2023 |  | 3.04 | 1470.66 | 3.04 | 1470.66 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 3.04 | 1470.66
Ж2-90-70(131).8 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 15 - 18 |  | М2 | 15.4 | 377.43 | 0 | 0 |  |  | 15.4 | 377.43
| 11.2022 |  | 3.85 | 93.08 | 0 | 0 |  |  | 3.85 | 93.08
| 12.2022 |  | 3.85 | 94.37 | 0 | 0 |  |  | 3.85 | 94.37
| 01.2023 |  | 7.7 | 189.98 | 0 | 0 |  |  | 7.7 | 189.98
Смета: №132 ПЕРЕКРЫТИЕ ТАМБУРА 219-3.8-КЖ5 |  |  |  | 1229.9 |  | 1229.9 |  | 0 |  | 0
Ж2-60-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
п. 4 - 27 |  | М3 | 0.63 | 1229.9 | 0.63 | 1229.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.63 | 1229.9 | 0.63 | 1229.9 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.63 | 1229.9
Смета: №144, №267 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ 219-3.8-КЖ3 |  |  |  | 8221.77 |  | 8221.77 |  | 1230 |  | 0
Ж2-60-10(144).1 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА
С12/15, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100 W4)
п. 4 - 6 |  | 100М3 | 0.045 | 5740.98 | 0.045 | 5740.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.045 | 5740.98 | 0.045 | 5740.98 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.045 | 5740.98
Ж2-60-10(144).2 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
п. 7, 8 |  | Т | 0.058 | 569.9 | 0.058 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.058 | 569.9 | 0.058 | 569.9 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.058 | 569.9
Ж2-60-10(144).4 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 9, 10 |  | 100М2 | 0.0095 | 7.62 | 0.0095 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0095 | 7.62 | 0.0095 | 7.62 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0095 | 7.62
Ж2-60-90(144).1 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 11 - 16 |  | 100ШТ | 0.02 | 673.27 | 0.02 | 673.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.02 | 673.27 | 0.02 | 673.27 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.02 | 673.27
Ж2-60-90(267) | КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ СТАКАНОВ
п. 4 - 7 |  | 100ШТ | 0.02 | 525.08 | 0.02 | 525.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.2023 |  | 0.02 | 525.08 | 0.02 | 525.08 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.02 | 525.08
Ж2-60-90(144).1 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (СТОЙКИ СТ1)
п. 17 - 19 |  | Т | 0.095 | 859.93 | 0.095 | 859.93 | 0.095 | 859.93 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.095 | 859.93 | 0.095 | 859.93 | 0.095 | 859.93 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.095 | 859.93
Ж2-60-90(144).2 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
п. 20, 21 |  | 100М | 0.134 | 359.05 | 0.134 | 359.05 | 0.134 | 359.05 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
| 07.2023 |  | 0.134 | 359.05 | 0.134 | 359.05 | 0.134 | 359.05 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.134 | 359.05
Ж2-60-90(144).3 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 22, 23 |  | 100М2 | 0.0152 | 11.02 | 0.0152 | 11.02 | 0.0152 | 11.02 | 0 | 0
| 07.2023 |  | 0.0152 | 11.02 | 0.0152 | 11.02 | 0.0152 | 11.02 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0152 | 11.02
Смета: №157 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК 219-3.8-КМ3 |  |  |  | 71940.7 |  | 0 |  | 0 |  | 71940.7
Ж2-90-70(157).1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 4, 5 |  | Т | 3.2457 | 22462.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2457 | 22462.67
| 01.2023 |  | 2.272 | 15692.78 | 0 | 0 |  |  | 2.272 | 15692.78
| 02.2023 |  | 0.97371 | 6769.89 | 0 | 0 |  |  | 0.97371 | 6769.89
Ж2-90-70(157).2 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ
п. 6, 7 |  | Т | 3.3602 | 23771.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3602 | 23771.29
| 01.2023 |  | 2.3521 | 16606.99 | 0 | 0 |  |  | 2.3521 | 16606.99
| 02.2023 |  | 1.0081 | 7164.3 | 0 | 0 |  |  | 1.0081 | 7164.3
Ж2-90-70(157).3 | МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТОЙ ДО 25 М ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 1,0 Т
(МОНТАЖ СТОЕК ЛЕСТНИЦЫ)
п. 8, 10 |  | Т | 1.2067 | 8366.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 8366.66
| 01.2023 |  | 0.84469 | 5845.08 | 0 | 0 |  |  | 0.84469 | 5845.08
| 02.2023 |  | 0.36201 | 2521.58 | 0 | 0 |  |  | 0.36201 | 2521.58
Ж2-90-70(157).4 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА
п. 9, 12 |  | Т | 1.6436 | 599.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 599.14
| 01.2023 |  | 1.1505 | 418.57 | 0 | 0 |  |  | 1.1505 | 418.57
| 02.2023 |  | 0.49308 | 180.57 | 0 | 0 |  |  | 0.49308 | 180.57
Ж2-90-70(157).5 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО
25 М
п. 11, 13 |  | Т | 0.4369 | 3409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4369 | 3409.77
| 01.2023 |  | 0.30583 | 2382.12 | 0 | 0 |  |  | 0.30583 | 2382.12
| 02.2023 |  | 0.13107 | 1027.65 | 0 | 0 |  |  | 0.13107 | 1027.65
Ж2-90-70(157).7(157).1 | МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ
п. 14, 15 |  | Т | 1.1651 | 9875.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 9875.89
| 01.2023 |  | 0.81557 | 6899.45 | 0 | 0 |  |  | 0.81557 | 6899.45
| 02.2023 |  | 0.34953 | 2976.44 | 0 | 0 |  |  | 0.34953 | 2976.44
Ж2-90-70(157).7(157).3 | НАДБАВКА НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ МЕТАЛЛОКОКОНСТРУКЦИЙ
п. 16, 17 |  | Т | 9.4147 | 2381.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4147 | 2381.38
| 01.2023 |  | 6.5903 | 1663.67 | 0 | 0 |  |  | 6.5903 | 1663.67
| 02.2023 |  | 2.8244 | 717.71 | 0 | 0 |  |  | 2.8244 | 717.71
Ж2-90-70(157).8 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 18 - 21 |  | М2 | 43.2 | 1073.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1073.9
| 01.2023 |  | 30.24 | 750.24 | 0 | 0 |  |  | 30.24 | 750.24
| 02.2023 |  | 12.96 | 323.66 | 0 | 0 |  |  | 12.96 | 323.66
Смета: №161 УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА 219-3.8-КЖ4 |  |  |  | 25659.53 |  | 11567.06 |  | 0 |  | 14092.47
Ж2-20(161).1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10
п. 4 |  | 100М3 | 0.0091 | 205.32 | 0.0091 | 205.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00455 | 101.97 | 0.00455 | 101.97 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.00455 | 101.97
| 11.2022 |  | 0.00455 | 103.35 | 0.00455 | 103.35 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.00455 | 103.35
Ж2-20(161).2 | ОБЕТОНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ КОЛОНН
п. 5, 6 |  | М3 | 0.21 | 274.04 | 0.21 | 274.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.105 | 136.08 | 0.105 | 136.08 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.105 | 136.08
| 11.2022 |  | 0.105 | 137.96 | 0.105 | 137.96 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.105 | 137.96
Ж2-20(161).3 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, ПЛОСКИХ
п. 7 |  | 100М3 | 0.0182 | 1209.58 | 0.0182 | 1209.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0091 | 600.64 | 0.0091 | 600.64 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0091 | 600.64
| 11.2022 |  | 0.0091 | 608.94 | 0.0091 | 608.94 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0091 | 608.94
Ж2-20(161).4 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
п. 8, 9, 45, 51, 57, 63, 69 |  | Т | 0.2325 | 1614.73 | 0.2325 | 1614.73 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.11625 | 801.83 | 0.11625 | 801.83 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.0329 | 226.93 | 0.08335 | 574.9
| 11.2022 |  | 0.11625 | 812.9 | 0.11625 | 812.9 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.04515 | 315.72 | 0.0711 | 497.18
Ж2-20(161).6 | ОГРУНТОВКА ИИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 10, 11, 17, 18, 46, 47, 52, 53, 58, 59, 64, 65, |  | 100М2 | 0.0541 | 44.2 | 0.0465 | 37.96 | 0 | 0 | 0.0076 | 6.24
| 10.2022 |  | 0.02705 | 21.95 | 0.02705 | 21.95 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.0076 | 6.17 | 0.01945 | 15.78
| 11.2022 |  | 0.02705 | 22.25 | 0.01945 | 16.01 |  |  | 0.0076 | 6.24 | [16 empty] | 0.01005 | 8.27 | 0.0087 | 7.16 |  |  | 0.0007 | 0.58
Ж2-20(161).8 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОЗ. 8,9,11), ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
п. 12 - 16 |  | Т | 0.0302 | 266.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 | 266.67
| 10.2022 |  | 0.0151 | 132.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0151 | 132.42
| 11.2022 |  | 0.0151 | 134.25 | 0 | 0 |  |  | 0.0151 | 134.25
Ж2-20(161).13 | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ПОЗ.12)
п. 19, 20 |  | 10М2 | 0.58 | 2298.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2298.35
| 10.2022 |  | 0.29 | 1141.3 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 1141.3
| 11.2022 |  | 0.29 | 1157.05 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 1157.05
Ж2-20(161).14 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ
п. 21 - 24 |  | КМ | 0.0066 | 271.08 | 0.0066 | 271.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0033 | 134.61 | 0.0033 | 134.61 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0033 | 134.61
| 11.2022 |  | 0.0033 | 136.47 | 0.0033 | 136.47 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0033 | 136.47
Ж2-20(161).16 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ
п. 25, 26 |  | 100М2 | 0.54 | 1486.56 | 0.54 | 1486.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.27 | 738.18 | 0.27 | 738.18 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.27 | 738.18
| 11.2022 |  | 0.27 | 748.38 | 0.27 | 748.38 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.13 | 360.33 |  |  |  |  | 0.14 | 388.05
Ж2-20(161).17 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
п. 27 - 29 |  | 100М2 | 0.034 | 88.4 | 0.034 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.017 | 43.9 | 0.017 | 43.9 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.017 | 43.9
| 11.2022 |  | 0.017 | 44.5 | 0.017 | 44.5 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.017 | 44.5
Ж2-20(161).20 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25
п. 31, 32, 37, 38 |  | 100М2 | 0.0073 | 25.05 | 0.0073 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00365 | 12.44 | 0.00365 | 12.44 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.00365 | 12.44
| 11.2022 |  | 0.00365 | 12.61 | 0.00365 | 12.61 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.00365 | 12.61
Ж2-20(161).22 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА
п. 33 - 36, 39 - 41 |  | 100М3 | 0.0082 | 372.74 | 0.0082 | 372.74 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0041 | 185.09 | 0.0041 | 185.09 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0041 | 185.09
| 11.2022 |  | 0.0041 | 187.65 | 0.0041 | 187.65 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0041 | 187.65
Ж2-20(161).26 | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА МОНОЛИТНОГО ПЯМ1ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30, F100
п. 42 - 44 |  | 100М3 | 0.0159 | 1626.53 | 0.0159 | 1626.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.00795 | 807.69 | 0.00795 | 807.69 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.00795 | 807.69
| 11.2022 |  | 0.00795 | 818.84 | 0.00795 | 818.84 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.00795 | 818.84
Ж2-20(161).30 | УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ БЕТОНА КЛ.С16/20 W4
п. 49, 50, 55, 56, 61, 62, 67, 68 |  | 100М3 | 0.0018 | 85.45 | 0.0018 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.0009 | 42.43 | 0.0009 | 42.43 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0009 | 42.43
| 11.2022 |  | 0.0009 | 43.02 | 0.0009 | 43.02 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0009 | 43.02
Ж2-20(161).46 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 73 |  | 100М2 | 0.635 | 350.64 | 0.635 | 350.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.3175 | 174.12 | 0.3175 | 174.12 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.3175 | 174.12
| 11.2022 |  | 0.3175 | 176.52 | 0.3175 | 176.52 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.3175 | 176.52
Ж2-20(161).47 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ
п. 74 |  | М3 | 3.175 | 920.81 | 3.175 | 920.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 1.5875 | 457.25 | 1.5875 | 457.25 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.5875 | 457.25
| 11.2022 |  | 1.5875 | 463.56 | 1.5875 | 463.56 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.5875 | 463.56
Ж2-20(161).48 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
п. 75, 76 |  | Т | 0.81 | 2998.17 | 0.81 | 2998.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2022 |  | 0.405 | 1488.81 | 0.405 | 1488.81 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.405 | 1488.81
| 11.2022 |  | 0.405 | 1509.36 | 0.405 | 1509.36 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.405 | 1509.36
Ж2-20(161).49 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 77, 78 |  | 100М2 | 0.635 | 1168.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 1168.33
| 10.2022 |  | 0.3175 | 580.16 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 580.16
| 11.2022 |  | 0.3175 | 588.17 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 588.17
Ж2-20(161).50 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ИЗ БЕТОНА С20/25)
п. 79, 80 |  | 100М2 | 0.635 | 1620.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 1620.63
| 10.2022 |  | 0.3175 | 804.76 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 804.76
| 11.2022 |  | 0.3175 | 815.87 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 815.87
Ж2-20(161).52 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 81 |  | 100М2 | 0.635 | 2212.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 2212.89
| 10.2022 |  | 0.3175 | 1098.86 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 1098.86
| 11.2022 |  | 0.3175 | 1114.03 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 1114.03
Ж2-20(161).53 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА
п. 82 - 84 |  | 100М2 | 0.696 | 266.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 266.67
| 10.2022 |  | 0.348 | 132.42 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 132.42
| 11.2022 |  | 0.348 | 134.25 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 134.25
Ж2-20(161).54 | УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ МАСТИКОЙ "УНИМАСТ-АК" В ОДИН СЛОЙ С АРМИРОВАНИЕМ СТЕКЛОТКАНЬЮ ПРИ ПЛОЩАДИ
БОЛЕЕ 10 М2 МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
п. 85, 86 |  | 100М2 | 0.696 | 2492.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 2492.83
| 10.2022 |  | 0.348 | 1237.87 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 1237.87
| 11.2022 |  | 0.348 | 1254.96 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 1254.96
Ж2-20(161).56 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРОВНОГО СОСТАВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ТИПА "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ")
п. 87, 88 |  | 100 М2 | 0.696 | 3759.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 3759.86
| 10.2022 |  | 0.348 | 1867.04 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 1867.04
| 11.2022 |  | 0.348 | 1892.82 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 1892.82
Смета: №164 ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ 219-3.8-КМ2 |  |  |  | 14435.99 |  | 0 |  | 0 |  | 14435.99
Ж2-90-70-10(164).1 | МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ
п. 4 - 6 |  | 100МРЕЛЬ | 0.1007 | 6992.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 6992.64
| 01.2023 |  | 0.1007 | 6992.64 | 0 | 0 |  |  | 0.1007 | 6992.64
Ж2-90-70-10(164).2 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ
п. 7 - 10 |  | Т | 0.3433 | 2476.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 2476.58
| 01.2023 |  | 0.3433 | 2476.58 | 0 | 0 |  |  | 0.3433 | 2476.58
Ж2-90-70-10(164).3 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ
п. 11 - 13 |  | 100М | 0.0504 | 290.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 290.65
| 01.2023 |  | 0.0504 | 290.65 | 0 | 0 |  |  | 0.0504 | 290.65
Ж2-90-70-10(164).4 | ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
п. 14, 15 |  | 100М | 0.0108 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 3.03
| 01.2023 |  | 0.0108 | 3.03 | 0 | 0 |  |  | 0.0108 | 3.03
Ж2-90-70-10(164).5 | МОНТАЖ БАЛОК
п. 16 |  | Т | 0.1144 | 80.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 80.23
| 01.2023 |  | 0.1144 | 80.23 | 0 | 0 |  |  | 0.1144 | 80.23
Ж2-90-70-10(164).6 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА
п. 17 - 19 |  | Т | 0.1144 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 800.8
| 01.2023 |  | 0.1144 | 800.8 | 0 | 0 |  |  | 0.1144 | 800.8
Ж2-90-70-10(164).7 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
п. 20, 21 |  | Т | 0.3225 | 3041.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 3041.22
| 01.2023 |  | 0.3225 | 3041.22 | 0 | 0 |  |  | 0.3225 | 3041.22
Ж2-90-70-10(164).8 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
п. 22 - 25 |  | 100ШТБОЛ | 0.94 | 487.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 487.44
| 01.2023 |  | 0.94 | 487.44 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 487.44
Ж2-90-70-10(164).9 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
п. 26, 27 |  | М ШВА | 1 | 127.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.16
| 01.2023 |  | 1 | 127.16 | 0 | 0 |  |  | 1 | 127.16
Ж2-90-70-10(164).10 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОШРУНТОВКА ОКРАСКА
п. 28 - 31 |  | М2 | 5.7 | 136.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 136.24
| 01.2023 |  | 5.7 | 136.24 | 0 | 0 |  |  | 5.7 | 136.24
Смета: №165 УСТРОЙСТВО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА 219-3.8-АЗ1 |  |  |  | 16760.89 |  | 16760.89 |  | 4615.6 |  | 0
Ж2-90-90(165).1 | ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ
п. 4 - 6, 10, 11, 15, 16 |  | М2 | 17.26 | 5510.08 | 17.26 | 5510.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 8.63 | 2746.21 | 8.63 | 2746.21 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 8.63 | 2746.21
| 03.2023 |  | 8.63 | 2763.87 | 8.63 | 2763.87 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 8.63 | 2763.87
Ж2-90-90(165).2 | ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ
п. 7 - 9, 12 - 14, 17 - 19 |  | М2 | 13.54 | 6635.21 | 13.54 | 6635.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 6.77 | 3306.65 | 6.77 | 3306.65 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 6.77 | 3306.65
| 03.2023 |  | 6.77 | 3328.56 | 6.77 | 3328.56 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 6.77 | 3328.56
Ж2-90-90(165).9 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА |  |  |  | 0
п. 20 - 27 |  | 100М2 | 0.1648 | 4615.6 | 0.1648 | 4615.6 | 0.1648 | 4615.6 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0824 | 2300.18 | 0.0824 | 2300.18 | 0.0824 | 2300.18 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0824 | 2300.18
| 03.2023 |  | 0.0824 | 2315.42 | 0.0824 | 2315.42 | 0.0824 | 2315.42 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0824 | 2315.42
Смета: №178, №252 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ (РАССМ. С 1159-17-101, 1159-17-102) 219-3.8-КЖ1 изм.1 |  |  |  | 1675.23 |  | 0 |  | 0 |  | 1675.23
Ж2-10-10(178).1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА
п. 4 - 9 |  | 1000М3 | 0.008 | 173.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 173.22
| 09.2022 |  | 0.008 | 173.22 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 173.22
Ж2-10-30(178).1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
п. 10 - 15 |  | 1000М3 | 0.0057 | 250.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 250.04
| 03.2023 |  | 0.0057 | 250.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0057 | 250.04
Ж2-20-20(178).1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ (Т.Т.П.7 Л.11)
п. 16 |  | М3ОСНОВ | 1.7 | 115.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 115.61
| 10.2022 |  | 1.7 | 115.61 | 0 | 0 |  |  | 1.7 | 115.61
Ж2-20-20(178).2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОПОРАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА C8/10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (Т.Т.П.6
Л.11)
п. 17 |  | 100М3 | 0.002 | 40.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 40.97
| 10.2022 |  | 0.002 | 40.97 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 40.97
Ж2-20-10(178).1 | УСТРОЙСТВО ЗАЛИВКИ МЕЖДУ РОСТВЕРКОМ РСМ3 И ОПОРОЙ ОП1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100 W4
п. 18 - 20 |  | 100М3 | 0.004 | 151.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 151.43
| 11.2022 |  | 0.004 | 151.43 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 151.43
Ж2-20-10(252).2 | УСТРОЙСТВО ЗАЛИВКИ МЕЖДУ РОСТВЕРКОМ РСМ3 И ОПОРОЙ ОП1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100 W4 (ПОЗ.19 ИСКЛЮЧ
п. 16 (корректировка) |  | 100М3 | -0.004 | -151.43 | -0.004 | -151.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | -0.004 | -151.43 | -0.004 | -151.43 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | -0.004 | -151.43
Ж2-20-10(178).2 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п. 21 - 25, 28 - 32, 35 - 37 |  | 100М3 | 0.0064 | 436.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 436.12
| 11.2022 |  | 0.0064 | 436.12 | 0 | 0 |  |  | 0.0064 | 436.12
Ж2-20-10(178).3 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
п. 26, 27, 33, 34, 38, 39 |  | Т | 0.0568 | 267.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 267.01
| 11.2022 |  | 0.0568 | 267.01 | 0 | 0 |  |  | 0.0568 | 267.01
Ж2-20-10(178).8 | ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 40, 41 |  | 100М2 | 0.0045 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 1.48
| 11.2022 |  | 0.0045 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | 0.0045 | 1.48
Ж2-90-50(178).1 | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 700 ММ
п. 42 - 44 |  | М3 | -3.5 | 199.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | 199.21
| 04.2023 |  | -3.5 | 199.21 | 0 | 0 |  |  | -3.5 | 199.21
Ж2-90-50(178).3 | УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (200 ММ) В ПЛАНЕ 600Х700 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100 W4 (Т.Т.П.12 Л.11)
п. 45 |  | М3 | 0.13 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 40.14
| 04.2023 |  | 0.13 | 40.14 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 40.14
Смета: №183 УСТРОЙСТВО ОПОРЫ НА ОТМ. +5,500 (РАССМ. С 1159-17-144) 219-3.8-КЖ3, изм.1 |  |  |  | 89.02 |  | 89.02 |  | 0 |  | 0
Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ
п. 4 - 12 |  | М3 | 0.1 | 89.02 | 0.1 | 89.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2022 |  | 0.1 | 89.02 | 0.1 | 89.02 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.1 | 89.02
Смета: №196 УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОП. К ЛОК.СМ 1159-17-161 219-3.8-КЖ4 |  |  |  | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 2.97
Ж2-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ПОДЛИВКА
п. 4 - 7 |  | М2 | 0.73 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2.97
| 11.2022 |  | 0.73 | 2.97 | 0 | 0 |  |  | 0.73 | 2.97
Смета: №198 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 219-3.8-АР1 |  |  |  | 1572.35 |  | 892.83 |  | 0 |  | 679.52
Ж2-60-40(198).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 4 - 6, 17 |  | 100М2 | 0.121 | 76.8 | 0.121 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.121 | 76.8 | 0.121 | 76.8 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.121 | 76.8
Ж2-60-40(198).2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 7 |  | М3 | 0.61 | 177.93 | 0.61 | 177.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.61 | 177.93 | 0.61 | 177.93 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.61 | 177.93
Ж2-60-40(198).3 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК
п. 8, 14 |  | 100 М2 | 0.141 | 231.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 231.62
| 03.2023 |  | 0.141 | 231.62 | 0 | 0 |  |  | 0.141 | 231.62
Ж2-60-40(198).4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
п. 9 - 13 |  | 100М2 | 0.061 | 380.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 380.41
| 03.2023 |  | 0.061 | 380.41 | 0 | 0 |  |  | 0.061 | 380.41
Ж2-60-40(198).6 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
п. 15, 16 |  | 100М2 | 0.08 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 36.81
| 03.2023 |  | 0.08 | 36.81 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 36.81
Ж2-60-40(198).8 | УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20
п. 18 |  | М3 | 1.11 | 322.12 | 1.11 | 322.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.11 | 322.12 | 1.11 | 322.12 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.11 | 322.12
Ж2-60-40(198).9 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
п. 19 - 21 |  | Т | 0.0802 | 315.98 | 0.0802 | 315.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.0802 | 315.98 | 0.0802 | 315.98 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.0802 | 315.98
Ж2-60-40(198).10 | УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100ММ
п. 22 - 25 |  | 100М | 0.053 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 12.27
| 03.2023 |  | 0.053 | 12.27 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 12.27
Ж2-60-40(198).11 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОКРУГ ТРАПА НА ШИРИНУ 500 ММ С КАЖДОЙ
СТОРОНЫ
п. 26, 27 |  | 100М2 | 0.01 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 18.41
| 03.2023 |  | 0.01 | 18.41 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 18.41
Смета: №199 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАССМ. С 1159-17-198) 219-3.8-АР1 |  |  |  | 57159.63 |  | 15973.82 |  | 7228.53 |  | 41185.81
Ж2-30-90 | УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
п. 4, 5 |  | 100М2 | 0.1518 | 395.77 | 0.1518 | 395.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 0.1518 | 395.77 | 0.1518 | 395.77 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.1518 | 395.77
Ж2-30-10(199).1 | КЛАЛКА ЦОКОЛЯ, КЛАДКА БОРТИКА, АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ
п. 6 - 12 |  | М3 | 19.15 | 8967.44 | 19.15 | 8967.44 | 2 | 936.55 | 0 | 0
| 12.2022 |  | 19.15 | 8967.44 | 19.15 | 8967.44 | 2 | 936.55 | 0 | 0 | [16 empty] | 17.15 | 8030.89 | [6 empty] | 2 | 936.55
Ж2-50-10(199).1 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ
п. 13 - 15 |  | 100М2 | 0.035 | 297.3 | 0.035 | 297.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.035 | 297.3 | 0.035 | 297.3 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.035 | 297.3
Ж2-50-10(199).2 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
п. 16 - 18 |  | 100 М2 | 0.0133 | 21.33 | 0.0133 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.2023 |  | 0.0133 | 21.33 | 0.0133 | 21.33 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0133 | 21.33
Ж2-50-10(199).4 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ КИРПИЧНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ И СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
п. 19, 20 |  | 100М | 0.026 | 638.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 638.47
| 02.2023 |  | 0.026 | 638.47 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 638.47
Ж2-50-10(199).5 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
п. 21, 22 |  | 100М | 0.055 | 188.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 188.95
| 02.2023 |  | 0.055 | 188.95 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 188.95
Ж2-30-50(199).1 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2
п. 23 - 28 |  | 100М2 | 0.0841 | 3339.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | 3339.53
| 03.2023 |  | 0.0841 | 3339.53 | 0 | 0 |  |  | 0.0841 | 3339.53
Ж2-30-50(199).2 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М
п. 29 |  | 100М | 0.162 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 150.32
| 03.2023 |  | 0.162 | 150.32 | 0 | 0 |  |  | 0.162 | 150.32
Ж2-30-50(199).1 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
п. 30 - 34 |  | Т | 0.2665 | 2647.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2665 | 2647.69
| 03.2023 |  | 0.2665 | 2647.69 | 0 | 0 |  |  | 0.2665 | 2647.69
Ж2-30-50(199).2 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2
п. 35, 36 |  | 100 М2 | 0.0531 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 42.95
| 03.2023 |  | 0.0531 | 42.95 | 0 | 0 |  |  | 0.0531 | 42.95
Ж2-70-10(199).1 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ (КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ УКЛОНА ТОЛЩИНОЙ 20...110 ММ) (Т.Т.П.5 Л.6)
п. 37 - 39 |  | М3 | 3.107 | 1369.57 | 3.107 | 1369.57 | 3.107 | 1369.57 | 0 | 0
| 03.2023 |  | 1.5535 | 649.5 | 1.5535 | 649.5 | 1.5535 | 649.5 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.5535 | 649.5
| 04.2023 |  | 1.5535 | 720.07 | 1.5535 | 720.07 | 1.5535 | 720.07 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.5535 | 720.07
Ж2-70-10(199).2 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА
п. 40, 46 - 48, 69 |  | 100М2 | 0.9982 | 1780.56 | 0.478 | 849.85 | 0.478 | 849.85 | 0.5202 | 930.71
| 03.2023 |  | 0.4991 | 887.36 | 0.478 | 849.85 | 0.478 | 849.85 | 0.0211 | 37.51 | [24 empty] | 0.478 | 849.85
| 04.2023 |  | 0.4991 | 893.2 | 0 | 0 |  |  | 0.4991 | 893.2
Ж2-70-10(199).3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 41, 42, 45 |  | 100М2ИЗО | 0.956 | 929.53 | 0.478 | 463.24 | 0.478 | 463.24 | 0.478 | 466.29
| 03.2023 |  | 0.478 | 463.24 | 0.478 | 463.24 | 0.478 | 463.24 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.478 | 463.24
| 04.2023 |  | 0.478 | 466.29 | 0 | 0 |  |  | 0.478 | 466.29
Ж2-70-10(199).4 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ
п. 43, 44, 85 - 87 |  | 100М2 | 0.603 | 1035.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 1035.72
| 03.2023 |  | 0.3015 | 516.16 | 0 | 0 |  |  | 0.3015 | 516.16
| 04.2023 |  | 0.3015 | 519.56 | 0 | 0 |  |  | 0.3015 | 519.56
Ж2-70-10(199).7 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ
п. 49, 50 |  | 100М2 | 0.478 | 178.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 178.52
| 03.2023 |  | 0.239 | 88.97 | 0 | 0 |  |  | 0.239 | 88.97
| 04.2023 |  | 0.239 | 89.55 | 0 | 0 |  |  | 0.239 | 89.55
Ж2-70-10(199).8 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ
п. 51 - 54 |  | 100М2 | 0.478 | 1265.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 1265.01
| 03.2023 |  | 0.239 | 630.43 | 0 | 0 |  |  | 0.239 | 630.43
| 04.2023 |  | 0.239 | 634.58 | 0 | 0 |  |  | 0.239 | 634.58
Ж2-70-10(199).9 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
п. 104 - 108, 55 - 58 |  | ШТ | 3 | 196.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196.77
| 03.2023 |  | 2 | 130.89 | 0 | 0 |  |  | 2 | 130.89
| 04.2023 |  | 1 | 65.88 | 0 | 0 |  |  | 1 | 65.88
Ж2-70-10(199).10 | УКЛАДКА БЕНТОНИТОВОГО ШНУРА
п. 59 - 61 |  | 100М | 0.0063 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 10.77
| 03.2023 |  | 0.00315 | 5.37 | 0 | 0 |  |  | 0.00315 | 5.37
| 04.2023 |  | 0.00315 | 5.4 | 0 | 0 |  |  | 0.00315 | 5.4
Ж2-70-10(199).11 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА (2 СЛОЯ)
п. 62 - 64 |  | 100М | 0.137 | 310.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 310.86
| 03.2023 |  | 0.0685 | 154.92 | 0 | 0 |  |  | 0.0685 | 154.92
| 04.2023 |  | 0.0685 | 155.94 | 0 | 0 |  |  | 0.0685 | 155.94
Ж2-70-10(199).12 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ
п. 65, 66 |  | 100М | 0.137 | 607.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 607.89
| 03.2023 |  | 0.0685 | 302.95 | 0 | 0 |  |  | 0.0685 | 302.95
| 04.2023 |  | 0.0685 | 304.94 | 0 | 0 |  |  | 0.0685 | 304.94
Ж2-70-10(199).13 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ
п. 67, 68, 76, 77 |  | 100М | 0.47 | 378.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 378.58
| 03.2023 |  | 0.235 | 188.67 | 0 | 0 |  |  | 0.235 | 188.67
| 04.2023 |  | 0.235 | 189.91 | 0 | 0 |  |  | 0.235 | 189.91
Ж2-70-10(199).15 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ
п. 70 - 75, 81 - 84, 88 - 90 |  | 100М | 0.6191 | 1948.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6191 | 1948.31
| 03.2023 |  | 0.30955 | 970.96 | 0 | 0 |  |  | 0.30955 | 970.96
| 04.2023 |  | 0.30955 | 977.35 | 0 | 0 |  |  | 0.30955 | 977.35
Ж2-70-10(199).18 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
п. 78 - 80 |  | 100М | 0.333 | 1854.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1854.43
| 03.2023 |  | 0.1665 | 924.17 | 0 | 0 |  |  | 0.1665 | 924.17
| 04.2023 |  | 0.1665 | 930.26 | 0 | 0 |  |  | 0.1665 | 930.26
Ж2-70-10(199).23 | УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА 100Х150 ММ С ШАГОМ 600)
п. 91 |  | Т | 0.0198 | 112.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 112.35
| 03.2023 |  | 0.0099 | 55.99 | 0 | 0 |  |  | 0.0099 | 55.99
| 04.2023 |  | 0.0099 | 56.36 | 0 | 0 |  |  | 0.0099 | 56.36
Ж2-70-10(199).24 | КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА НА ОДИН ДЮБЕЛЬ
п. 92 - 94 |  | 100 ВЫСТ | 0.42 | 223.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 223.15
| 03.2023 |  | 0.21 | 111.21 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 111.21
| 04.2023 |  | 0.21 | 111.94 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 111.94
Ж2-70-10(199).25 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 95 - 97 |  | 100М2 | 0.054 | 52.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 52.33
| 03.2023 |  | 0.027 | 26.08 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 26.08
| 04.2023 |  | 0.027 | 26.25 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 26.25
Ж2-70-10(199).26 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВСТЕН АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ В 2 СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ
п. 98 - 100 |  | 100М2 | 0.054 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 33.85
| 03.2023 |  | 0.027 | 16.87 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 16.87
| 04.2023 |  | 0.027 | 16.98 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 16.98
Ж2-70-10(199).27 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО
п. 101, 102 |  | М3 | 0.1035 | 53.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 53.86
| 03.2023 |  | 0.05175 | 26.84 | 0 | 0 |  |  | 0.05175 | 26.84
| 04.2023 |  | 0.05175 | 27.02 | 0 | 0 |  |  | 0.05175 | 27.02
Ж2-70-10(199).28 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 103 |  | 100 М2 | 0.0271 | 155.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0271 | 155.43
| 03.2023 |  | 0.01355 | 77.46 | 0 | 0 |  |  | 0.01355 | 77.46
| 04.2023 |  | 0.01355 | 77.97 | 0 | 0 |  |  | 0.01355 | 77.97
Ж2-70-90(199).1 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 109, 110, 112, 114, 115, 118, 119 |  | 100М | 0.12 | 811.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 811.49
| 05.2023 |  | 0.12 | 811.49 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 811.49
Ж2-70-90(199).2 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
п. 111, 113, 116, 117 |  | 100М | 0.15 | 783.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 783.32
| 05.2023 |  | 0.15 | 783.32 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 783.32
Ж2-30-20(199).1 | .ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ
п. 120 - 122 |  | 100М2 | 0.1672 | 494.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | 494.07
| 04.2023 |  | 0.0836 | 246.23 | 0 | 0 |  |  | 0.0836 | 246.23
| 05.2023 |  | 0.0836 | 247.84 | 0 | 0 |  |  | 0.0836 | 247.84
Ж2-30-20(199).2 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ, ОГРУНТОВКА
п. 123 - 125 |  | 100М2 | 0.476 | 285.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 285.04
| 04.2023 |  | 0.238 | 142.05 | 0 | 0 |  |  | 0.238 | 142.05
| 05.2023 |  | 0.238 | 142.99 | 0 | 0 |  |  | 0.238 | 142.99
Ж2-30-20(199).4 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ, УС-ВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ, ЩТУКАТУРКА,
ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 126 - 140 |  | 100М2 | 0.476 | 8207.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 8207.14
| 04.2023 |  | 0.238 | 4090.06 | 0 | 0 |  |  | 0.238 | 4090.06
| 05.2023 |  | 0.238 | 4117.08 | 0 | 0 |  |  | 0.238 | 4117.08
Ж2-30-20(199).12 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ
п. 141, 142 |  | 100М | 0.418 | 266.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 266.44
| 04.2023 |  | 0.209 | 132.78 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 132.78
| 05.2023 |  | 0.209 | 133.66 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 133.66
Ж2-30-20(199).13 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
п. 143 - 145 |  | 100М | 0.418 | 1443.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 1443.76
| 04.2023 |  | 0.209 | 719.5 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 719.5
| 05.2023 |  | 0.209 | 724.26 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 724.26
Ж2-30-20(199).14 | УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ
п. 146, 147 |  | 100М | 0.418 | 416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 416.71
| 04.2023 |  | 0.209 | 207.67 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 207.67
| 05.2023 |  | 0.209 | 209.04 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 209.04
Ж2-30-20(199).15 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ
п. 148, 149 |  | 100МШВОВ | 0.418 | 142.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 142.51
| 04.2023 |  | 0.209 | 71.02 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 71.02
| 05.2023 |  | 0.209 | 71.49 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 71.49
Ж2-30-20(199).16 | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ
п. 150 - 152 |  | 100М | 0.048 | 66.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 66.62
| 04.2023 |  | 0.024 | 33.2 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 33.2
| 05.2023 |  | 0.024 | 33.42 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 33.42
Ж2-60-30(199).1 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ
п. 166 - 168, 153 - 157 |  | 100М2 | 0.913 | 1309.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1309.65
| 06.2023 |  | 0.913 | 1309.65 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 1309.65
Ж2-60-30(199).2 | ГРУНТОВАНИЕ И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ
п. 162 - 165, 158 - 161 |  | 100М2 | 0.847 | 1198.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 1198.41
| 06.2023 |  | 0.847 | 1198.41 | 0 | 0 |  |  | 0.847 | 1198.41
Ж2-60-30(199).5 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ В 2 СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ
п. 169 - 171 |  | 100М2 | 0.066 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 46.93
| 06.2023 |  | 0.066 | 46.93 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 46.93
Ж2-40-20(199).1 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
п. 172 - 176, 181 - 184, 189, 190, 194, 195, 203, |  | 100М2 | 1.2 | 238.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 238.06
| 04.2023 |  | 0.6 | 118.64 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 118.64
| 05.2023 |  | 0.6 | 119.42 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 119.42
Ж2-40-20(199).2 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ
п. 177 - 179, 191 - 193, 205 - 207, 215 - 217 |  | 100М2 | 0.661 | 2088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 2088.19
| 04.2023 |  | 0.3305 | 1040.66 | 0 | 0 |  |  | 0.3305 | 1040.66
| 05.2023 |  | 0.3305 | 1047.53 | 0 | 0 |  |  | 0.3305 | 1047.53
Ж2-40-20(199).7 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
п. 196 - 202, 220 - 225 |  | 100М2 | 0.464 | 4453.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 4453.66
| 04.2023 |  | 0.232 | 2219.5 | 0 | 0 |  |  | 0.232 | 2219.5
| 05.2023 |  | 0.232 | 2234.16 | 0 | 0 |  |  | 0.232 | 2234.16
Ж2-40-20(199).8 | АРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160
п. 180, 188, 208 |  | 100М2 | 0.197 | 52.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 52.67
| 04.2023 |  | 0.0985 | 26.25 | 0 | 0 |  |  | 0.0985 | 26.25
| 05.2023 |  | 0.0985 | 26.42 | 0 | 0 |  |  | 0.0985 | 26.42
Ж2-40-20(199).9 | ОКРАСКА
п. 185 - 187, 209 - 212 |  | 100М2 | 0.197 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 173.5
| 04.2023 |  | 0.0985 | 86.46 | 0 | 0 |  |  | 0.0985 | 86.46
| 05.2023 |  | 0.0985 | 87.04 | 0 | 0 |  |  | 0.0985 | 87.04
Ж2-40-20(199).22 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ
п. 226, 227 |  | 100М | 0.378 | 1079.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 1079.72
| 04.2023 |  | 0.189 | 538.08 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 538.08
| 05.2023 |  | 0.189 | 541.64 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 541.64
Ж2-90-50(199).1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80...120 ММ
п. 228, 229 |  | М3 | 3.42 | 681.21 | 3.42 | 681.21 | 3.42 | 681.21 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 3.42 | 681.21 | 3.42 | 681.21 | 3.42 | 681.21 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.42 | 681.21
Ж2-90-50(199).2 | УСТРОЙСТВО ВОКРУГ ЗДАНИЯ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1 М, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100
п. 230 |  | М3 | 3.85 | 1129.9 | 3.85 | 1129.9 | 3.85 | 1129.9 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 3.85 | 1129.9 | 3.85 | 1129.9 | 3.85 | 1129.9 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.85 | 1129.9
Ж2-90-50(199).3 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ
п. 231, 232 |  | 100М | 0.462 | 1798.21 | 0.462 | 1798.21 | 0.462 | 1798.21 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.462 | 1798.21 | 0.462 | 1798.21 | 0.462 | 1798.21 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.462 | 1798.21
Ж2-90-20(199).1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
п. 233, 234 |  | 100М2 | 0.0465 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 21.76
| 05.2023 |  | 0.0465 | 21.76 | 0 | 0 |  |  | 0.0465 | 21.76
Ж2-90-20(199).2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ
п. 235 |  | М3 | 0.93 | 153.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 153.98
| 05.2023 |  | 0.93 | 153.98 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 153.98
Ж2-90-20(199).3 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F100
п. 236 |  | М3 | 0.558 | 195.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 195.83
| 05.2023 |  | 0.558 | 195.83 | 0 | 0 |  |  | 0.558 | 195.83
Ж2-90-20(199).4 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
п. 237, 240, 238, 239 |  | Т | 0.0192 | 146.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 146.09
| 05.2023 |  | 0.0192 | 146.09 | 0 | 0 |  |  | 0.0192 | 146.09
Ж2-90-20(199).8 | УСТАНОВКА РЕШЎТОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБУВИ 390Х590Х20 (АРТ. П9РШ0001)
п. 241, 242 |  | Т | 0.01 | 133.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 133.66
| 05.2023 |  | 0.01 | 133.66 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 133.66
Ж2-90-20(199).9 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА МАСТИКОЙ МБПХ
п. 243 |  | 100М ШВА | 0.0332 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 3.11
| 05.2023 |  | 0.0332 | 3.11 | 0 | 0 |  |  | 0.0332 | 3.11
Ж2-90-20(199).10 | УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ ПЭ С ГЕОТЕКСТИЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ D 63/50 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ (Т.Т.П.3 Л.5)
п. 244, 245 |  | Т | 0.0003 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.55
| 05.2023 |  | 0.0003 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 | 1.55
Ж2-90-20(199).11 | УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ПО ПЕРИМЕТРУ
п. 246 |  | М3ИЗОЛИР | 0.5352 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5352 | 149.2
| 05.2023 |  | 0.5352 | 149.2 | 0 | 0 |  |  | 0.5352 | 149.2
Смета: №277 УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК КОТЛОВ. 219-3,8-ВП1 |  |  |  | 3456.86 |  | 3077.44 |  | 0 |  | 379.42
Ж3-50-90(277).1 | ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ
п. 4 |  | МЗАЧИСТК | 32.6 | 59.49 | 32.6 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 32.6 | 59.49 | 32.6 | 59.49 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 12 | 21.9 | 20.6 | 37.59
Ж3-50-90(277).2 | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШВЫ ПОЯСОВ
п. 6, 7 |  | М | 6 | 593.84 | 6 | 593.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.2023 |  | 6 | 593.84 | 6 | 593.84 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 3 | 296.92 | 3 | 296.92 |  |  |  |  | в июне в с-2а подписано
Ж3-50-90(277).3 | ПЕРЕКРЕСТЬЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ. ШВЫ ДНИЩА НА РАССТОЯНИИ 250ММ ОТ НАРУЖНОЙ КРОМКИ,ТОЛЩИНА 4 ММ
п. 8, 5 |  | М ШВА | 26.6 | 2803.53 | 23 | 2424.11 | 0 | 0 | 3.6 | 379.42
| 06.2023 |  | 26.6 | 2803.53 | 23 | 2424.11 | 0 | 0 | 3.6 | 379.42 | [18 empty] | 6 | 632.38 | 17 | 1791.73 |  |  |  | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 3266883.7 | X | 1569525.24 | X | 315252.88 | X | 1697358.46 | -256895.7 | 58357.18 |  | 59232.96 |  | 66480.14 | [5 empty] | 24376.38 |  | 194953.96 |  | 58357.18 |  | 144451.56 |  | 297491.73 |  | 335641.6 |  | 88614.12 |  | 315252.88
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 56596.43 | X | 0 | X | X | [9 empty] | 11130.54 |  | 21338.32 |  | 2226.47
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 1626121.67 | X | 315252.88 | X | X | 0 | 1626121.67 |  | 59232.96 |  | 66480.14 |  | 6573.83 |  | 11130.54 |  | 45714.7 |  | 197180.43 |  | 58357.18 |  | 144451.56 |  | 297491.73 |  | 335641.6 |  | 88614.12 |  | 315252.88
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 271020.3 | X | 52542.15 | X | X |  |  |  | 9872.16 |  | 11080.02 |  |  |  | 1855.09 |  | 7619.12 |  | 32863.41 |  | 9726.2 |  | 24075.26 |  | 49581.96 |  | 55940.27 |  | 14769.02 |  | 52542.15
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 1355101.37 | X | 262710.73 | X | X |  |  |  | 49360.8 |  | 55400.12 |  |  |  | 9275.45 |  | 38095.58 |  | 164317.02 |  | 48630.98 |  | 120376.3 |  | 247909.77 |  | 279701.33 |  | 73845.1 |  | 262710.73
СУММА ПРОПИСЬЮ: Триста пятнадцать тысяч двести пятьдесят два рубля 88 коп.
[19 empty] | Ерастов | 11130.54 | Кузьменков | 45714.7 | ЭТП | 0 | ЭТП | 1859.63 | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [15 empty] | Геомонолит | 1934.41 |  |  |  |  | Геомонолит | 67189.62 | Радчиков | 44697.12 | Киселевич |  | Киселевич | 64683.73 | Киселевич | 14783.69 | Киселевич | 0 | Киселевич | 0
[17 empty] | Ерастов | 4639.42 |  |  |  |  | Радчиков | 89120.01 | Кузьменков | 11800.43 | Радчиков | 67672.53 | Радчиков | 35547.36 | Радчиков | 2126.24 | Радчиков | 0 | Радчиков | 0
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [15 empty] | 0 | Кузьменков | 40870.8 |  |  | Кузьменков | 5376.17 | Кузьменков | 554.3 | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков
[27 empty] | Горняк |  | Горняк | 194195.28 | Горняк | 194271.19 | Горняк | 12145.29 | Горняк | 276307.63
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [20 empty] | Фомин | 2405.67 | Фомин |  | Фомин |  | Фомин |  | Фомин
[18 empty] | 6573.83 | [9 empty] | 75454.37 | Петренко |  | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [18 empty] | ЭТП | 68997.19 | ЭТП | 2511.06 | ЭТП | 124460.48 | ЭТП | 76468.83 | ЭТП | 38945.25
[26 empty] | -256895.7 |  |  |  | 297491.73 |  | 335641.6 |  | 88614.12 |  | 315252.88
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________

## 19. Каб. хоз-во
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Субподрядчик:
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №19 КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №19/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | [6 empty] | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | МАЙ 2023г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №58 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КАБЕЛЬНЫЕ |  |  |  | 134943.13 |  | 132756.57 |  | 50104.25 |  | 2186.56
Ж3-40-21(58).1 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200ММ
п. 4 - 13 |  | Т | 2.0949 | 75956.43 | 2.0949 | 75956.43 | 0.52372 | 19189.49 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.83796 | 30143.2 | 0.83796 | 30143.2 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.83796 | 30143.2
| 02.2023 |  | 0.41898 | 15171.13 | 0.41898 | 15171.13 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.41898 | 15171.13
| 03.2023 |  | 0.41898 | 15269.9 | 0.41898 | 15269.9 | 0.10474 | 3817.29 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.31424 | 11452.61 |  |  |  |  | 0.10474 | 3817.29
| 04.2023 |  | 0.41898 | 15372.2 | 0.41898 | 15372.2 | 0.41898 | 15372.2 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.41898 | 15372.2
Ж3-40-21(58).2 | СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК)
п. 14 - 17 |  | 100ШТ | 0.9 | 4782.05 | 0.9 | 4782.05 | 0.375 | 2008.82 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.36 | 1897.7 | 0.36 | 1897.7 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.36 | 1897.7
| 02.2023 |  | 0.18 | 955.12 | 0.18 | 955.12 | 0.015 | 79.59 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.165 | 875.53 |  |  |  |  | 0.015 | 79.59
| 03.2023 |  | 0.18 | 961.45 | 0.18 | 961.45 | 0.18 | 961.45 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 961.45
| 04.2023 |  | 0.18 | 967.78 | 0.18 | 967.78 | 0.18 | 967.78 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.18 | 967.78
Ж3-40-21(58).4 | ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ
п. 18 - 21 |  | Т | 0.1031 | 4130.5 | 0.1031 | 4130.5 | 0.02577 | 1043.33 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.04124 | 1639.14 | 0.04124 | 1639.14 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.04124 | 1639.14
| 02.2023 |  | 0.02062 | 824.99 | 0.02062 | 824.99 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.02062 | 824.99
| 03.2023 |  | 0.02062 | 830.45 | 0.02062 | 830.45 | 0.00515 | 207.41 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.01547 | 623.04 |  |  |  |  | 0.00515 | 207.41
| 04.2023 |  | 0.02062 | 835.92 | 0.02062 | 835.92 | 0.02062 | 835.92 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.02062 | 835.92
Ж3-40-21(58).5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
п. 22 - 25 |  | ПРОХ.КАБ | 6 | 1225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1225.26
| 01.2023 |  | 2.4 | 486.23 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 486.23
| 02.2023 |  | 1.2 | 244.72 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 244.72
| 03.2023 |  | 1.2 | 246.34 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 246.34
| 04.2023 |  | 1.2 | 247.97 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 247.97
Ж3-40-21(58).6 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
п. 26, 27 |  | Т | 0.0566 | 308.23 | 0.0566 | 308.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 0.02264 | 122.32 | 0.02264 | 122.32 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.02264 | 122.32
| 02.2023 |  | 0.01132 | 61.56 | 0.01132 | 61.56 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.01132 | 61.56
| 03.2023 |  | 0.01132 | 61.97 | 0.01132 | 61.97 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.01132 | 61.97
| 04.2023 |  | 0.01132 | 62.38 | 0.01132 | 62.38 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.01132 | 62.38
Ж3-40-21(58).7 | МОНТАЖ КАБЕЯ
п. 28 - 30 |  | 100М | 4.459 | 47579.36 | 4.459 | 47579.36 | 2.597 | 27862.61 | 0 | 0
| 01.2023 |  | 1.7836 | 18881.32 | 1.7836 | 18881.32 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1.7836 | 18881.32
| 02.2023 |  | 0.8918 | 9503.03 | 0.8918 | 9503.03 | 0.8134 | 8667.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0784 | 835.43 |  |  | 0.8134 | 8667.6
| 03.2023 |  | 0.8918 | 9566.01 | 0.8918 | 9566.01 | 0.8918 | 9566.01 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.8918 | 9566.01
| 04.2023 |  | 0.8918 | 9629 | 0.8918 | 9629 | 0.8918 | 9629 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.8918 | 9629
Ж3-40-21(58).9 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2
п. 31 |  | 100ШТ | 0.24 | 163.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 163.27
| 01.2023 |  | 0.096 | 64.79 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 64.79
| 02.2023 |  | 0.048 | 32.61 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 32.61
| 03.2023 |  | 0.048 | 32.83 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 32.83
| 04.2023 |  | 0.048 | 33.04 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 33.04
Ж3-40-21(58).10 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ,
п. 32, 33 |  | ШТ | 6 | 798.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 798.03
| 01.2023 |  | 2.4 | 316.69 | 0 | 0 |  |  | 2.4 | 316.69
| 02.2023 |  | 1.2 | 159.39 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 159.39
| 03.2023 |  | 1.2 | 160.45 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 160.45
| 04.2023 |  | 1.2 | 161.5 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 161.5
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 134943.13 | X | 132756.57 | X | 50104.25 | X | 2186.56 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 62935.57 |  | 19716.75 |  | 0 |  | 50104.25
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | -50104.25
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 132756.57 | X | 50104.25 | X | X | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | 0 |  | 62935.57 |  | 19716.75 |  | 0 |  | 50104.25
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 22126.1 | X | 8350.71 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 10489.26 |  | 3286.13 |  | 0 |  | 8350.71
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 110630.47 | X | 41753.54 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 52446.31 |  | 16430.62 |  | 0 |  | 41753.54
СУММА ПРОПИСЬЮ: Пятьдесят тысяч сто четыре рубля 25 коп.
[17 empty] | БТСС | #REF! | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [17 empty] | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич
[19 empty] | Радчиков | #REF! | Радчиков |  | Радчиков |  | Радчиков |  | Радчиков
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [12 empty] | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков
[19 empty] | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [12 empty] | Фомин |  | Фомин | 62935.57 | Фомин | 19716.75 | Фомин | 0 | Фомин | 50104.25
[20 empty] | #REF! | Петренко |  | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [12 empty] | ЭТП |  | ЭТП |  | ЭТП |  | ЭТП
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________
[15 empty] | 0.011 | #REF!
[15 empty] | 0.006 | #REF!
[13 empty] | 0.6 | #REF!
[13 empty] | 0.062 | #REF!
[13 empty] | 0.269 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.0541 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.541 | #REF!
[13 empty] | 0.0192 | #REF!
[13 empty] | 0.0144 | #REF!
[13 empty] | 0.005 | #REF!
[13 empty] | 0.0094 | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!

## 20. Здание ХВО подпитки те-и
Форма С-2б
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Субподрядчик:
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: №20 ЗДАНИЕ ХВО ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТЕЙ
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №20/09.23
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | [6 empty] | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | МАЙ 2023г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
Смета: №27 ПРИОБРЕТЕНИЕ,МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ. 219-3-ВП24 |  |  |  | 10540.39 |  | 10540.39 |  | 10540.39 |  | 0
Ж3-50-20(27).1 | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОД
п. 4 - 6, 14 - 20 |  | Т | 0.0743 | 9772.62 | 0.0743 | 9772.62 | 0.0743 | 9772.62 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0743 | 9772.62 | 0.0743 | 9772.62 | 0.0743 | 9772.62 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.0743 | 9772.62
Ж3-50-20(27).4 | КРАН ШАРОВОЙ-Н/Ж ДУ10 РУ1,6МПА
п. 7, 21 |  | ШТ | 1 | 341.92 | 1 | 341.92 | 1 | 341.92 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 1 | 341.92 | 1 | 341.92 | 1 | 341.92 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 341.92
Ж3-50-20(27).5 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
п. 8, 9 |  | Т | 0.0364 | 413.42 | 0.0364 | 413.42 | 0.0364 | 413.42 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0364 | 413.42 | 0.0364 | 413.42 | 0.0364 | 413.42 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.0364 | 413.42
Ж3-50-20(27).6 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 10 - 13 |  | М2 | 0.0837 | 12.43 | 0.0837 | 12.43 | 0.0837 | 12.43 | 0 | 0
| 05.2023 |  | 0.0837 | 12.43 | 0.0837 | 12.43 | 0.0837 | 12.43 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.0837 | 12.43
Смета: №68 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХВО ПОДПИТКИ СЕТИ. 219-3-ВП25 |  |  |  | 8993.42 |  | 0 |  | 0 |  | 8993.42
Ж3-50-20(68).1 | ТРУБОПРОВОДЫ ХИМВОДООЧИСТКИ
п. 4 - 9 |  | Т | 0.0696 | 3939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 3939.9
| 04.2023 |  | 0.0696 | 3939.9 | 0 | 0 |  |  | 0.0696 | 3939.9 | [11 empty] | 0
Ж3-50-20(68).3 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ 100,20
п. 10 - 14 |  | Т | 0.0079 | 1434.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 1434.38
| 04.2023 |  | 0.0079 | 1434.38 | 0 | 0 |  |  | 0.0079 | 1434.38 | [11 empty] | 0
Ж3-50-20(68).5 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА
п. 15 - 18 |  | ШТ | 2 | 3546.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3546.57
| 04.2023 |  | 2 | 3546.57 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3546.57 | [11 empty] | 0
Ж3-50-20(68).7 | М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОР
п. 19, 20 |  | Т | 0.0037 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 38.6
| 04.2023 |  | 0.0037 | 38.6 | 0 | 0 |  |  | 0.0037 | 38.6 | [11 empty] | 0
Ж3-50-20(68).8 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА
п. 21 - 24 |  | М2 | 0.1945 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1945 | 33.97
| 04.2023 |  | 0.1945 | 33.97 | 0 | 0 |  |  | 0.1945 | 33.97 | [11 empty] | 0
Смета: №98 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ХВО ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТЕЙ, ПО КОМПЛЕКТУ 219-3-ВП24. 219-1-ТИ5 |  |  |  | 129.86 |  | 0 |  | 0 |  | 129.86
Ж3-50-90 | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 4 - 8 |  | М3 | 0.012 | 129.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 129.86
| 06.2023 |  | 0.012 | 129.86 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 129.86 | [11 empty] | 0
Смета: №99 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ХВО ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТЕЙ, ПО КОМПЛЕКТУ 219-3-ВП25. 219-1-ТИ5 |  |  |  | 253.47 |  | 0 |  | 0 |  | 253.47
Ж3-50-90 | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 4 - 13 |  | М3 | 0.019 | 253.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 253.47
| 06.2023 |  | 0.019 | 253.47 | 0 | 0 |  |  | 0.019 | 253.47 | [11 empty] | 0
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 19917.14 | X | 10540.39 | X | 10540.39 | X | 9376.75 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10540.39
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | -10540.39
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 10540.39 | X | 10540.39 | X | X | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10540.39
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 1756.73 | X | 1756.73 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1756.73
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 8783.66 | X | 8783.66 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8783.66
СУММА ПРОПИСЬЮ: Десять тысяч пятьсот сорок рублей 39 коп.
[17 empty] | БТСС | #REF! | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов |  | Ерастов
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [17 empty] | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич |  | Киселевич
[19 empty] | Радчиков | #REF! | Радчиков |  | Радчиков |  | Радчиков |  | Радчиков | 10540.39
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [12 empty] | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков |  | Кузьменков
[19 empty] | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк |  | Горняк
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [12 empty] | Фомин |  | Фомин | #REF! | Фомин | #REF! | Фомин | #REF! | Фомин
[20 empty] | #REF! | Петренко |  | Петренко |  | Петренко |  | Петренко
| А.В.Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [12 empty] | ЭТП |  | ЭТП |  | ЭТП |  | ЭТП
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________
[15 empty] | 0.011 | #REF!
[15 empty] | 0.006 | #REF!
[13 empty] | 0.6 | #REF!
[13 empty] | 0.062 | #REF!
[13 empty] | 0.269 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.0541 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.541 | #REF!
[13 empty] | 0.0192 | #REF!
[13 empty] | 0.0144 | #REF!
[13 empty] | 0.005 | #REF!
[13 empty] | 0.0094 | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!

## ПНР
Заказчик: РУП "МИНСКЭНЕРГО". УНП 100071593. Адрес: г. Минск,ул. Аранская, д.24
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): Филиал "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой"- управляющая компания
холдинга". УНП 100056165. Адрес: г.п.Свислочь, промлощадка ТЭЦ-5
(наименование организации)
Субподрядчик:
(наименование организации)
Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ. 1 ОЧЕРЕДЬ. 2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. СП
(наименование, адрес)
Часть объекта: ПНР
(наименование)
Договор подряда (субподряда) № 5-08/2022 от 16.08.2022
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика, инвестиционный фонд
АКТ №3
сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | [6 empty] | Объем МАРТ | Стоимость МАРТ | МАЙ 2023г. |  | ИЮНЬ 2023Г. |  | 2023-07-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
ЛС 106 | ВЫПОЛНЕНИЕ ПНР ЧРЭП-6,З кв | комплекс | 1 | 34547.2 | 0 | 0 |  |  |  | 34547.2
ЛС 107 | ВЫПОЛНЕНИЕ ПНР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УСТРОЙСТВ Р3А | комплекс | 1 | 3759.17 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3759.17
ЛС 205 | РАЗРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОВОГО КОТЛА Е-5О-З9440ГМ | комплекс | 1 | 10984.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10984.2
ЛС 206 | РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОВОГО КОТЛА Е-5О-З9440 ГМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ | комплекс | 1 | 13355.54 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13355.54
ЛС 302 | ПНР ПО КИП И А ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МИНСКОЙ ТЭЦ-2 С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ, ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС | комплекс | 1 | 496121.57 | 0.03 | 14883.65 | 0.03 | 14883.65 | 0.97 | 481237.92 | [16 empty] | 0.03 | 14883.65
ЛС 304 | НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМТЛЕКСА (ПТК) АСУ ТП КОТЛА Е-5О-З,944огм, ВКЛЮЧАЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | комплекс | 1 | 110530.78 | 0.067 | 7405.56 |  |  | 0.933 | 103125.22 | [12 empty] | 0.067 | 7405.56
ЛС 402 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ И ИХ ОПОРНО-ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ (2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) | комплекс | 1 | 36243.53 | 0 | 0 |  |  | 1 | 36243.53
ЛС 511 | ПНР НА ПАРОВОМ КОТЛЕ Е-5О-З,9-44ОГМ СТ.№6 | комплекс | 1 | 51824.88 | 0.2 | 10364.98 |  |  | 0.8 | 41459.9 | [12 empty] | 0.2 | 10364.98
ЛС 512 | РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВОГО КОТЛА Е-5О-З,9440ГМ СТ. N6 | комплекс | 1 | 43606.02 | 0.8 | 34884.82 |  |  | 0.2 | 8721.2 | [14 empty] | 0.8 | 34884.82
ЛС 513 | РАЗРАБОТКА АЛЬБОМА ОПЕРАТИВНЫХ СХЕМ В ПРЕДЕЛАХ ПАРОВОГО КОТЛА Е-5О-З,9-44ОГМ ст.№6 | комплекс | 1 | 36505.94 | 0.65 | 23728.86 |  |  | 0.35 | 12777.08 | [14 empty] | 0.65 | 23728.86
ЛС 514 | ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОТЛА Е-50-3,9-440ГМ СТ.№6 | комплекс | 1 | 32148.43 | 0 | 0 |  |  | 1 | 32148.43
ЛС 515 | ТЕПЛОВЫЕ СПЫТАНИЯ ПАРОВОГО КОТЛА Е50-3,9-440ГМ СТ. N6 НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И МАЗУТЕ | комплекс | 1 | 48895.61 | 0 | 0 |  |  | 1 | 48895.61
ЛС 516 | ПРЕДПУСКОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПАРОВОГО КОТЛА Е-5О-З,9-44ОГМ СТ. М | комплекс | 1 | 45454 | 0 | 0 |  |  | 1 | 45454
ЛС 517 | ПРОДУВКА ПАРОПРОВОДА ОТ КОТЛА Е-5О-З,9дОГМ СТ. N6 | комплекс | 1 | 23411.36 | 0.2 | 4682.27 |  |  | 0.8 | 18729.09 | [12 empty] | 0.2 | 4682.27
ЛС 518 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА РАСТОПОЧНОЙ РОУ | комплекс | 1 | 13598.86 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13598.86
ЛС 519 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА РАСШИРИТЕЛЕ НЕПРЕРЫВНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВОК, БАКЕ НИЗКИХ ТОЧЕК С НАСОСАМИ, РАСШИРИТЕЛЕ ДРЕНАЖЕЙ | комплекс | 1 | 18643.67 | 0 | 0 |  |  | 1 | 18643.67
ЛС 520 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСАХ | комплекс | 1 | 31075.96 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31075.96
ЛС 521 | РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ | комплекс | 1 | 8167.41 | 1 | 8167.41 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 8167.41
ЛС 522 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КИСЛОТНЫХ ПРОМЫВОК | комплекс | 1 | 23417.97 | 0 | 0 |  |  | 1 | 23417.97
ЛС 607 | ПНР ПО ВОДНОМУ РЕЖИМУ КОТЛА СТ. М Е50-3,9-440гм | комплекс | 1 | 64621.02 | 0 | 0 |  |  | 1 | 64621.02
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) | X | X | 1146913.12 | X | 104117.55 | X | 14883.65 | X | 1042795.57 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 22452.81 |  | 66781.09 |  | 14883.65
| Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | -14883.65
| Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки | X | X | X | X | 104117.55 | X | 14883.65 | X | 353616.99 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 22452.81 |  | 66781.09 |  | 14883.65
в том числе:
| отчисления в фонд развития строительной отрасли по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма налога при упрощенной системе налогобложения по ставке ___% | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| сумма НДС по ставке 20% | X | X | X | X | 17352.93 | X | 2480.61 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 3742.14 |  | 11130.18 |  | 2480.61
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, используемых при выполнении работ за отчетный период | X | X | X | X |  | X |  | X | X
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | X | X | X | X | 86764.62 | X | 12403.04 | X | X | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 18710.67 |  | 55650.91 |  | 12403.04
СУММА ПРОПИСЬЮ: Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три руб. 65 коп.
[17 empty] | БТСС | #REF! | Ерастов |  | Ерастов
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов | [17 empty] | Киселевич |  | Киселевич
[19 empty] | Радчиков | #REF! | Радчиков
| Сдал Генподрядчик |  |  |  |  | Принял Заказчик | [12 empty] | Кузьменков |  | Кузьменков
[19 empty] | Горняк |  | Горняк
| Директор филиала "Управление строительством Минской ТЭЦ-5" государтсвенного предприятия "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" |  |  |  |  | Замиститель директора по капитальному строительству филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" | [12 empty] | Фомин |  | Фомин | #REF!
[20 empty] | #REF! | Петренко
| А.В. Радивилин | [6 empty] | Е.Е.Поклад | [12 empty] | ЭТП
| Дата подписания | " " 2023г. |  |  |  | Дата подписания | "____"_____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  |  |  | _____________ _____________ _____________
[15 empty] | 0.011 | #REF!
[15 empty] | 0.006 | #REF!
[13 empty] | 0.6 | #REF!
[13 empty] | 0.062 | #REF!
[13 empty] | 0.269 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.0541 | #REF!
[14 empty] | #REF! | 0.541 | #REF!
[13 empty] | 0.0192 | #REF!
[13 empty] | 0.0144 | #REF!
[13 empty] | 0.005 | #REF!
[13 empty] | 0.0094 | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!

## Справка С-3а (hidden)
Форма С-3а
Заказчик: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
Объект строительства:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ____________________20__года
№ п/п | Наменование работ |  |  | Стоимость выполненных работ, рублей
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | за отчетный период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Подрядчик (субподрядчик) |  |  |  | Заказчик (генподрядчик)
М.П. |  |  |  | М.П.
Дата подписания |  | "___" __________ 20___г. |  | Дата подписания | "___" __________ 20___г.

## График поставки (hidden)
№ п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во всего | Кол-во по месяцам
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК