## Лист1
Шифр здания, сооружения | Наименование здания, сооружения | Комплект чертежей | Наименование чертежа | Дата получения чертежа | Дата получения изменения чертежа | Номер сметы | Дата получения сметы | Дата получения изменения сметы | Стоимость по договору, руб. | Трудозатраты, чел/час | Выполнено СМР, руб. | Процент выполнения, % | Остаток СМР, руб. | Подрядчик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 | Хозяйство дизельного топлива | 1997-512-КЖ1/1 | Устройство аккумулирующего резервуара | 2021-02-23 |  | 1026-4-78 | 2021-02-26 |  | 236413.52 | 1820 | 26548.36 | 11.2296 | 209865.16 | УМ БЭСМ
|  | 1997-512-КЖ1/1 изм.1 | Устройство аккумулирующего резервуара |  | 2021-05-12 | [8 empty] | УМ БЭСМ
|  | 1997-512-КЖ1/1 изм.2 | Устройство аккумулирующего резервуара |  | 2021-07-15 | 1026-4-176 |  | 2021-08-05 | 25691 | 200 | 8266 | 32.1747 | 17425 | УМ БЭСМ
|  | 1997-512-КЖ1/1 | Земляные работы аккумулирующего резервуара | 2021-03-03 |  | 1026-4-160 | 2021-06-17 |  | -18552 | -450 | -18552 | 100 | 0 | УМ БЭСМ
Итого по зданию, сооружению: | [8 empty] | 243552.52 | 1570 | 16262.36 | 143.4043 | 227290.16
в том числе:
Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 243552.52 | 1570 | 16262.36 | 143.4043 | 227290.16
Монтаж металлоконструкций
Монтаж технологических трубопроводов
Монтаж оборудования
Электромонтажные работы
Теплоизоляция и антикорроз. защита
Наружные инженерные сети водопровода и канализации, теплоснабжение
Сети газоснабжения
Благоустройство
ВСЕГО по объекту: | [8 empty] | 243552.52 | 1570 | 16262.36 | 143.4043 | 227290.16
в том числе:
Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 243552.52 | 1570 | 16262.36 | 143.4043 | 227290.16
Монтаж металлоконструкций
Монтаж технологических трубопроводов
Монтаж оборудования
Электромонтажные работы
Теплоизоляция и антикорроз. защита
Наружные инженерные сети водопровода и канализации, теплоснабжение
Сети газоснабжения
Благоустройство