## ГПР тыс.руб. (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
График строительства (производства работ)
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ |  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, тыс.руб. / количество
[5 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[6 empty] | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025
объект: | 1.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
смета: | 1.1.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 222.8 | 1.8356 | 1.8356
[5 empty] | 222.8 | 222.8
Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 1074.7 | 10.2695 | 10.2695
[5 empty] | 1074.7 | 1074.7
| И Т О Г О по смете 1.1 |  |  |  | 12.1051 | 12.1051
| И Т О Г О по объекту 1 |  |  |  | 12.1051 | 12.1051
объект: | 2.ОГРАЖДЕНИЕ
смета: | 2.2.УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ
Ж7-90 | РАЗБОРКА |  | М | 562 | 47.8226 | 23.832 | 23.9906
[5 empty] | 562 | 281 | 281
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 153 | 15.4482 | 7.6985 | 7.7497
[5 empty] | 153 | 76.5 | 76.5
Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  | М3 | 757.7 | 8.6433 |  | 2.1433 | 2.1549 | 2.1666 | 2.1784
[5 empty] | 757.7 |  | 189.425 | 189.425 | 189.425 | 189.425
Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М3 | 252.6 | 3.4151 |  | 0.84686 | 0.85145 | 0.85605 | 0.86073
[5 empty] | 252.6 |  | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15
Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ |  | М | 562 | 264.1709 |  | 31.4253 | 92.1546 | 87.3576 | 53.2334
[5 empty] | 562 |  | 67.44 | 196.7 | 185.46 | 112.4
Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 153 | 93.4482 |  | 11.1164 | 32.5989 | 30.902 | 18.8309
[5 empty] | 153 |  | 18.36 | 53.55 | 50.49 | 30.6
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА |  | М | 1185 | 42.3143 | [5 empty] | 42.3143
[5 empty] | 1185 | [5 empty] | 1185
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 395 | 14.4575 | [5 empty] | 14.4575
[5 empty] | 395 | [5 empty] | 395
Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D |  | М | 639 | 128.6875 |  | 19.1418 | 42.7253 | 43.085 | 23.7355
[5 empty] | 639 |  | 95.85 | 212.787 | 213.426 | 116.937
Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 214 | 44.2513 |  | 6.5822 | 14.6918 | 14.8155 | 8.1618
[5 empty] | 214 |  | 32.1 | 71.262 | 71.476 | 39.162
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ |  | М2 | 437.05 | 141.7008 |  |  | 23.8538 | 23.9825 | 47.3762 | 46.4883
[5 empty] | 437.05 |  |  | 74.2985 | 74.2985 | 145.9747 | 142.4783
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М2 | 145.7 | 51.1101 |  |  | 8.6038 | 8.6503 | 17.0881 | 16.7679
[5 empty] | 145.7 |  |  | 24.769 | 24.769 | 48.6638 | 47.4982
| И Т О Г О по смете 2.2 |  |  |  | 855.4699 | 31.5305 | 102.9962 | 217.6346 | 211.8155 | 171.4651 | 120.028
смета: | 2.3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПС 330 КВ БОРИСОВ)
Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  | М | 1550 | 32.8598 | [5 empty] | 16.3856 | 16.4742
[5 empty] | 1550 | [5 empty] | 775 | 775
Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  | М3 | 818 | 17.2975 | [5 empty] | 8.6255 | 8.6721
[5 empty] | 818 | [5 empty] | 409 | 409
| И Т О Г О по смете 2.3 |  |  |  | 50.1573 | [5 empty] | 25.011 | 25.1463
| И Т О Г О по объекту 2 |  |  |  | 905.6272 | 31.5305 | 102.9962 | 217.6346 | 211.8155 | 171.4651 | 145.0391 | 25.1463
объект: | 3.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
смета: | 3.4.РАЗБОРКУ ПОКРЫТИЙ
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 572.1 | 144.7399 |  |  |  | 72.1727 | 72.5672
[5 empty] | 572.1 |  |  |  | 286.05 | 286.05
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 478.3 | 146.1743 |  |  | 72.8904 | 73.2839
[5 empty] | 478.3 |  |  | 239.15 | 239.15
| И Т О Г О по смете 3.4 |  |  |  | 290.9142 |  |  | 72.8904 | 145.4566 | 72.5672
| И Т О Г О по объекту 3 |  |  |  | 290.9142 |  |  | 72.8904 | 145.4566 | 72.5672
объект: | 4.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 4.5.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНУЮ АВТОДОРОГУ
Ж5-10 | АВТОДОРОГА |  | М2 | 4675.5 | 550.3552 |  |  |  | 54.6202 | 219.675 | 276.06
[5 empty] | 4675.5 |  |  |  | 467.55 | 1870.2 | 2337.75
| И Т О Г О по смете 4.5 |  |  |  | 550.3552 |  |  |  | 54.6202 | 219.675 | 276.06
| И Т О Г О по объекту 4 |  |  |  | 550.3552 |  |  |  | 54.6202 | 219.675 | 276.06
объект: | 5.ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.6.ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
Ж5-10 | АВТОДОРОГА |  | М2 | 5377.1 | 617.3527 |  |  |  | 61.0193 | 85.894 | 160.3692 | 310.0702
[5 empty] | 5377.1 |  |  |  | 537.71 | 752.794 | 1398.046 | 2688.55
Ж5-18 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ |  | М2 | 215.1 | 17.0138 | [5 empty] | 17.0138
[5 empty] | 215.1 | [5 empty] | 215.1
| И Т О Г О по смете 5.6 |  |  |  | 634.3665 |  |  |  | 61.0193 | 85.894 | 177.383 | 310.0702
| И Т О Г О по объекту 5 |  |  |  | 634.3665 |  |  |  | 61.0193 | 85.894 | 177.383 | 310.0702
объект: | 6.БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 6.7.БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 222.8 | 0.57429 | [6 empty] | 0.57429
[5 empty] | 222.8 | [6 empty] | 222.8
Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М2 | 1485.2 | 27.1452 | [6 empty] | 27.1452
[5 empty] | 1485.2 | [6 empty] | 1485.2
Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 1074.7 | 2.9567 | [6 empty] | 2.9567
[5 empty] | 1074.7 | [6 empty] | 1074.7
Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М2 | 5373.5 | 137.9241 | [6 empty] | 137.9241
[5 empty] | 5373.5 | [6 empty] | 5373.5
| И Т О Г О по смете 6.7 |  |  |  | 168.6003 | [6 empty] | 168.6003
| И Т О Г О по объекту 6 |  |  |  | 168.6003 | [6 empty] | 168.6003
И Т О Г О : |  |  |  |  | 2561.9684 | 43.6356 | 102.9962 | 290.525 | 472.9115 | 549.6013 | 598.4821 | 503.8168
|  |  | ИТОГО по договорной (контрактной) цене: |  | 2561.9685
|  |  | в том числе НДС : |  | 426.9947
|  |  | Стоимость поставляемых заказчиком материалов: |  | 0
|  |  | Стоимость поставляемого заказчиком оборудования: |  | 0
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## ГПР(Вариант 11) (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
График строительства (производства работ)
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ |  | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимость / Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей
[5 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[6 empty] | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025
объект: | 1.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
смета: | 1.1.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 222.8 | 1823.36 | 1823.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1835.58 | 1835.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 1074.7 | 10201.13 | 10201.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10269.48 | 10269.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О по смете 1.1 |  |  |  | 12024.49 | 12024.49
[5 empty] | 12105.06 | 12105.06
| И Т О Г О по объекту 1 |  |  |  | 12024.49 | 12024.49
[5 empty] | 12105.06 | 12105.06
объект: | 2.ОГРАЖДЕНИЕ
смета: | 2.2.УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ
Ж7-90 | РАЗБОРКА |  | М | 562 | 47346.76 | 23673.38 | 23673.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 47822.59 | 23831.99 | 23990.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 153 | 15294.53 | 7647.265 | 7647.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15448.25 | 7698.51 | 7749.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  | М3 | 757.7 | 8459.87 | 0 | 2114.9675 | 2114.9675 | 2114.9675 | 2114.9675 | 0 | 0
[5 empty] | 8643.25 | 0 | 2143.31 | 2154.94 | 2166.58 | 2178.42 | 0 | 0
Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М3 | 252.6 | 3342.65 | 0 | 835.6625 | 835.6625 | 835.6625 | 835.6625 | 0 | 0
[5 empty] | 3415.09 | 0 | 846.86 | 851.45 | 856.05 | 860.73 | 0 | 0
Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ |  | М | 562 | 258414.73 | 0 | 31009.7676 | 90445.1555 | 85276.8609 | 51682.946 | 0 | 0
[5 empty] | 264170.93 | 0 | 31425.3 | 92154.57 | 87357.62 | 53233.44 | 0 | 0
Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 153 | 91412.04 | 0 | 10969.4448 | 31994.214 | 30165.9732 | 18282.408 | 0 | 0
[5 empty] | 93448.23 | 0 | 11116.43 | 32598.9 | 30902.02 | 18830.88 | 0 | 0
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА |  | М | 1185 | 40863.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40863.67 | 0
[5 empty] | 42314.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42314.33 | 0
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 395 | 13961.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13961.82 | 0
[5 empty] | 14457.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14457.46 | 0
Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D |  | М | 639 | 125924.35 | 0 | 18888.6525 | 41932.8086 | 42058.7329 | 23044.1561 | 0 | 0
[5 empty] | 128687.54 | 0 | 19141.76 | 42725.34 | 43084.96 | 23735.48 | 0 | 0
Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 214 | 43301.14 | 0 | 6495.171 | 14419.2796 | 14462.5808 | 7924.1086 | 0 | 0
[5 empty] | 44251.31 | 0 | 6582.21 | 14691.8 | 14815.47 | 8161.83 | 0 | 0
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ |  | М2 | 437.05 | 137713.48 | 0 | 0 | 23411.2916 | 23411.2916 | 45996.3023 | 44894.5945 | 0
[5 empty] | 141700.83 | 0 | 0 | 23853.76 | 23982.53 | 47376.19 | 46488.35 | 0
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М2 | 145.7 | 49671.91 | 0 | 0 | 8444.2247 | 8444.2247 | 16590.4179 | 16193.0427 | 0
[5 empty] | 51110.1 | 0 | 0 | 8603.82 | 8650.26 | 17088.13 | 16767.89 | 0
| И Т О Г О по смете 2.2 |  |  |  | 835706.95 | 31320.645 | 101634.3109 | 213597.604 | 206770.2941 | 166470.9689 | 115913.1271
[5 empty] | 855469.91 | 31530.5 | 102996.21 | 217634.58 | 211815.49 | 171465.1 | 120028.03
смета: | 2.3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПС 330 КВ БОРИСОВ)
Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  | М | 1550 | 31647.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15823.835 | 15823.835
[5 empty] | 32859.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16385.59 | 16474.2
Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  | М3 | 818 | 16659.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329.735 | 8329.735
[5 empty] | 17297.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.45 | 8672.09
| И Т О Г О по смете 2.3 |  |  |  | 48307.14 | [5 empty] | 24153.57 | 24153.57
[5 empty] | 50157.33 | [5 empty] | 25011.04 | 25146.29
| И Т О Г О по объекту 2 |  |  |  | 884014.09 | 31320.645 | 101634.3109 | 213597.604 | 206770.2941 | 166470.9689 | 140066.6971 | 24153.57
[5 empty] | 905627.24 | 31530.5 | 102996.21 | 217634.58 | 211815.49 | 171465.1 | 145039.07 | 25146.29
объект: | 3.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
смета: | 3.4.РАЗБОРКУ ПОКРЫТИЙ
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 572.1 | 140907.25 | 0 | 0 | 0 | 70453.625 | 70453.625 | 0 | 0
[5 empty] | 144739.94 | 0 | 0 | 0 | 72172.7 | 72567.24 | 0 | 0
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 478.3 | 143076.63 | 0 | 0 | 71538.315 | 71538.315 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 146174.25 | 0 | 0 | 72890.39 | 73283.86 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О по смете 3.4 |  |  |  | 283983.88 |  |  | 71538.315 | 141991.94 | 70453.625
[5 empty] | 290914.19 |  |  | 72890.39 | 145456.56 | 72567.24
| И Т О Г О по объекту 3 |  |  |  | 283983.88 |  |  | 71538.315 | 141991.94 | 70453.625
[5 empty] | 290914.19 |  |  | 72890.39 | 145456.56 | 72567.24
объект: | 4.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 4.5.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНУЮ АВТОДОРОГУ
Ж5-10 | АВТОДОРОГА |  | М2 | 4675.5 | 533191.76 | 0 | 0 | 0 | 53319.176 | 213276.704 | 266595.88 | 0
[5 empty] | 550355.2 | 0 | 0 | 0 | 54620.17 | 219675 | 276060.03 | 0
| И Т О Г О по смете 4.5 |  |  |  | 533191.76 |  |  |  | 53319.176 | 213276.704 | 266595.88
[5 empty] | 550355.2 |  |  |  | 54620.17 | 219675 | 276060.03
| И Т О Г О по объекту 4 |  |  |  | 533191.76 |  |  |  | 53319.176 | 213276.704 | 266595.88
[5 empty] | 550355.2 |  |  |  | 54620.17 | 219675 | 276060.03
объект: | 5.ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.6.ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
Ж5-10 | АВТОДОРОГА |  | М2 | 5377.1 | 595658.81 | 0 | 0 | 0 | 59565.881 | 83392.2334 | 154871.2906 | 297829.405
[5 empty] | 617352.71 | 0 | 0 | 0 | 61019.29 | 85894 | 160369.22 | 310070.2
Ж5-18 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ |  | М2 | 215.1 | 16430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16430.5 | 0
[5 empty] | 17013.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17013.78 | 0
| И Т О Г О по смете 5.6 |  |  |  | 612089.31 |  |  |  | 59565.881 | 83392.2334 | 171301.7906 | 297829.405
[5 empty] | 634366.49 |  |  |  | 61019.29 | 85894 | 177383 | 310070.2
| И Т О Г О по объекту 5 |  |  |  | 612089.31 |  |  |  | 59565.881 | 83392.2334 | 171301.7906 | 297829.405
[5 empty] | 634366.49 |  |  |  | 61019.29 | 85894 | 177383 | 310070.2
объект: | 6.БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 6.7.БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 222.8 | 551.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.62
[5 empty] | 574.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.29
Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М2 | 1485.2 | 26073.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26073.53
[5 empty] | 27145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27145.15
Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 1074.7 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839.96
[5 empty] | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.68
Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М2 | 5373.5 | 132479.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132479.25
[5 empty] | 137924.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137924.15
| И Т О Г О по смете 6.7 |  |  |  | 161944.36 | [6 empty] | 161944.36
[5 empty] | 168600.27 | [6 empty] | 168600.27
| И Т О Г О по объекту 6 |  |  |  | 161944.36 | [6 empty] | 161944.36
[5 empty] | 168600.27 | [6 empty] | 168600.27
|  |  | ИТОГО по договорной (контрактной) цене: |  | 0
|  |  | в том числе НДС : |  | 426994.74
|  |  | Стоимость поставляемых заказчиком материалов: |  | 0
|  |  | Стоимость поставляемого заказчиком оборудования: |  | 0
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## ГПР руб.без физ.об. (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
График строительства (производства работ)
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ |  | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей
[5 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[6 empty] | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025
объект: | 1.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
смета: | 1.1.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 222.8 | 1835.58 | 1835.58
Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 1074.7 | 10269.48 | 10269.48
| И Т О Г О по смете 1.1 |  |  |  | 12105.06 | 12105.06
| И Т О Г О по объекту 1 |  |  |  | 12105.06 | 12105.06
объект: | 2.ОГРАЖДЕНИЕ
смета: | 2.2.УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ
Ж7-90 | РАЗБОРКА |  | М | 562 | 47822.59 | 23831.99 | 23990.6
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 153 | 15448.25 | 7698.51 | 7749.74
Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  | М3 | 757.7 | 8643.25 |  | 2143.31 | 2154.94 | 2166.58 | 2178.42
Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М3 | 252.6 | 3415.09 |  | 846.86 | 851.45 | 856.05 | 860.73
Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ |  | М | 562 | 264170.93 |  | 31425.3 | 92154.57 | 87357.62 | 53233.44
Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 153 | 93448.23 |  | 11116.43 | 32598.9 | 30902.02 | 18830.88
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА |  | М | 1185 | 42314.33 | [5 empty] | 42314.33
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 395 | 14457.46 | [5 empty] | 14457.46
Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D |  | М | 639 | 128687.54 |  | 19141.76 | 42725.34 | 43084.96 | 23735.48
Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М | 214 | 44251.31 |  | 6582.21 | 14691.8 | 14815.47 | 8161.83
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ |  | М2 | 437.05 | 141700.83 |  |  | 23853.76 | 23982.53 | 47376.19 | 46488.35
Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ (ОХРАННАЯ ЗОНА) |  | М2 | 145.7 | 51110.1 |  |  | 8603.82 | 8650.26 | 17088.13 | 16767.89
| И Т О Г О по смете 2.2 |  |  |  | 855469.91 | 31530.5 | 102996.21 | 217634.58 | 211815.49 | 171465.1 | 120028.03
смета: | 2.3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПС 330 КВ БОРИСОВ)
Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  | М | 1550 | 32859.79 | [5 empty] | 16385.59 | 16474.2
Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  | М3 | 818 | 17297.54 | [5 empty] | 8625.45 | 8672.09
| И Т О Г О по смете 2.3 |  |  |  | 50157.33 | [5 empty] | 25011.04 | 25146.29
| И Т О Г О по объекту 2 |  |  |  | 905627.24 | 31530.5 | 102996.21 | 217634.58 | 211815.49 | 171465.1 | 145039.07 | 25146.29
объект: | 3.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
смета: | 3.4.РАЗБОРКУ ПОКРЫТИЙ
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 572.1 | 144739.94 |  |  |  | 72172.7 | 72567.24
Ж7-90 | РАЗБОРКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 478.3 | 146174.25 |  |  | 72890.39 | 73283.86
| И Т О Г О по смете 3.4 |  |  |  | 290914.19 |  |  | 72890.39 | 145456.56 | 72567.24
| И Т О Г О по объекту 3 |  |  |  | 290914.19 |  |  | 72890.39 | 145456.56 | 72567.24
объект: | 4.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 4.5.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНУЮ АВТОДОРОГУ
Ж5-10 | АВТОДОРОГА |  | М2 | 4675.5 | 550355.2 |  |  |  | 54620.17 | 219675 | 276060.03
| И Т О Г О по смете 4.5 |  |  |  | 550355.2 |  |  |  | 54620.17 | 219675 | 276060.03
| И Т О Г О по объекту 4 |  |  |  | 550355.2 |  |  |  | 54620.17 | 219675 | 276060.03
объект: | 5.ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.6.ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
Ж5-10 | АВТОДОРОГА |  | М2 | 5377.1 | 617352.71 |  |  |  | 61019.29 | 85894 | 160369.22 | 310070.2
Ж5-18 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ |  | М2 | 215.1 | 17013.78 | [5 empty] | 17013.78
| И Т О Г О по смете 5.6 |  |  |  | 634366.49 |  |  |  | 61019.29 | 85894 | 177383 | 310070.2
| И Т О Г О по объекту 5 |  |  |  | 634366.49 |  |  |  | 61019.29 | 85894 | 177383 | 310070.2
объект: | 6.БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 6.7.БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М3 | 222.8 | 574.29 | [6 empty] | 574.29
Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) |  | М2 | 1485.2 | 27145.15 | [6 empty] | 27145.15
Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М3 | 1074.7 | 2956.68 | [6 empty] | 2956.68
Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТЕРРИТОРИЯ ПС) |  | М2 | 5373.5 | 137924.15 | [6 empty] | 137924.15
| И Т О Г О по смете 6.7 |  |  |  | 168600.27 | [6 empty] | 168600.27
| И Т О Г О по объекту 6 |  |  |  | 168600.27 | [6 empty] | 168600.27
И Т О Г О : |  |  |  |  | 2561968.45 | 43635.56 | 102996.21 | 290524.97 | 472911.51 | 549601.34 | 598482.1 | 503816.76
|  |  | ИТОГО по договорной (контрактной) цене: |  | 2561968.45
|  |  | в том числе НДС : |  | 426994.74
|  |  | Стоимость поставляемых заказчиком материалов: |  | 0
|  |  | Стоимость поставляемого заказчиком оборудования: |  | 0
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## График платежей руб. (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
График платежей при строительстве (выполнении работ)
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
Месяцы строительства |  | Стоимость работ по графику, руб. | Сумма платежей, руб.
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | аванс, включая целевой |  | оплата за выполненные работы
2024 HОЯБРЬ |  | 43635.56 | 43635.56 |  |  | 43635.56
2024 ДЕКАБРЬ |  | 102996.21 | 102996.21 |  |  | 102996.21
2025 ЯHВАРЬ |  | 290524.97 | 290524.97 |  |  | 290524.97
2025 ФЕВРАЛЬ |  | 472911.51 | 472911.51 |  |  | 472911.51
2025 МАРТ |  | 549601.34 | 549601.34 |  |  | 549601.34
2025 АПРЕЛЬ |  | 598482.1 | 598482.1 |  |  | 598482.1
2025 МАЙ |  | 503816.76 | 503816.76 |  |  | 503816.76
. И Т О Г О : |  | 2561968.45 | 2561968.45 |  |  | 2561968.45
Заказчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## График платежей (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
График платежей при строительстве (выполнении работ)
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
Месяцы строительства |  | Стоимость работ по графику, тыс. рублей | Сумма платежей, тыс. рублей
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | аванс, включая целевой |  | оплата за выполненные работы
2024 HОЯБРЬ |  | 43.6356 | 43.6356 |  |  | 43.6356
2024 ДЕКАБРЬ |  | 102.9962 | 102.9962 |  |  | 102.9962
2025 ЯHВАРЬ |  | 290.525 | 290.525 |  |  | 290.525
2025 ФЕВРАЛЬ |  | 472.9115 | 472.9115 |  |  | 472.9115
2025 МАРТ |  | 549.6013 | 549.6013 |  |  | 549.6013
2025 АПРЕЛЬ |  | 598.4821 | 598.4821 |  |  | 598.4821
2025 МАЙ |  | 503.8168 | 503.8168 |  |  | 503.8168
. И Т О Г О : |  | 2561.9684 | 2561.9684 |  |  | 2561.9684
Заказчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## Расчет ГПР вариант 2 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
Расчет графика производства работ к графику строительства
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
№пп | обоснование | наименование работ | Ед.изм. | Количество | трудозатраты чел.час. | в ценах на 1 ДЕКАБРЯ 2023 г. | [22 empty] | Всего в ценах на дату начала строительства с НДС | Средства учитывающие применение прогнозных индексов | Всего в ценах на дату окончания строительства с НДС | коэфициенты к статьям затрат
[6 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | в т.ч. материалы заказчика | транспорт | в т.ч. транспорт по материалам | в т.ч. транспорт по С310, С311 | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Всего | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | Перевозка рабочих авт.тр-м и командирование рабочих | Отч.в фонды развития стройотрасли в соотв.с Ук.№ 259 | Изменение стоимости / к-ф | всего | Возврат временных % | Земельный налог | Налог при УСН | НДС % | Всего с НДС |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | транспорт | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | Конкурсный коэфициент | Возврат временных % | НДС %
1.077
объект: | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
смета: | 1.1. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
1 | - Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 222.8 | 5.48 | 49.7 | 522.99 | 178.03 |  |  | 280.73 |  | 280.73 | 179.08 | 161.12 | 1193.62 | 7.96 | 4.81 | 77.43 | 116.19 | 14.13 | -2.12 | 1410.83 | -1.19 |  |  | 282.17 | 1693 | 1823.36 | 12.22 | 1835.58 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
2 | - Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 1074.7 | 31.71 | 287.7 | 3027.28 | 1030.45 |  |  | 1354.12 |  | 1354.12 | 1036.59 | 932.59 | 6638.28 | 46.09 | 27.83 | 448.17 | 672.52 | 79.05 | -11.86 | 7893.17 | -6.91 |  |  | 1578.63 | 9471.8 | 10201.13 | 68.35 | 10269.48 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 1.1 |  |  | 37.19 | 337.4 | 3550.27 | 1208.48 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 1634.85 | 1215.67 | 1093.71 | 7831.9 | 54.05 | 32.64 | 525.6 | 788.71 | 93.18 | -13.98 | 9304 | -8.1 | 0 | 0 | 1860.8 | 11164.8 | 12024.49 | 80.57 | 12105.06
|  | Итого по объекту 1. |  |  | 37.19 | 337.4 | 3550.27 | 1208.48 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 1634.85 | 1215.67 | 1093.71 | 7831.9 | 54.05 | 32.64 | 525.6 | 788.71 | 93.18 | -13.98 | 9304 | -8.1 | 0 | 0 | 1860.8 | 11164.8 | 12024.49 | 80.57 | 12105.06
объект: | ОГРАЖДЕНИЕ
смета: | 2.2. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ
3 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА | М | 562 | 693.49 | 6631.79 | 6084.93 | 1892.97 | 167.63 |  | 794.78 | 526.13 | 268.65 | 6703.87 | 6031.26 | 26414.26 | 298.09 | 180 | 2898.42 | 4349.33 | 344.4 | -55.03 | 36634.76 | -44.71 |  |  | 7326.95 | 43961.71 | 47346.76 | 475.83 | 47822.59 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
4 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 153 | 252.87 | 2416.15 | 1451.25 | 424.32 | 55.88 |  | 264.93 | 175.38 | 89.55 | 2233.75 | 2009.63 | 8431.59 | 99.33 | 59.98 | 965.76 | 1449.21 | 111.02 | -17.78 | 11834.21 | -14.9 |  |  | 2366.84 | 14201.05 | 15294.53 | 153.72 | 15448.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
5 | - Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 757.7 | 139.17 | 1262.56 | 927.32 | 318.48 |  |  | 513.76 |  | 513.76 | 1243.32 | 1118.59 | 5065.55 | 55.29 | 33.38 | 537.55 | 806.65 | 65.56 | -9.83 | 6545.86 | -8.29 |  |  | 1309.17 | 7855.03 | 8459.87 | 183.38 | 8643.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
6 | - Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М3 | 252.6 | 55.74 | 505.71 | 370.98 | 127.42 |  |  | 171.39 |  | 171.39 | 497.9 | 447.93 | 1993.91 | 22.14 | 13.37 | 215.26 | 323.02 | 25.9 | -3.89 | 2586.39 | -3.32 |  |  | 517.28 | 3103.67 | 3342.65 | 72.44 | 3415.09 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
7 | - Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ | М | 562 | 1976.45 | 19270.77 | 11216.79 | 3254.73 | 100716.94 |  | 13095.72 | 13095.72 |  | 17714.05 | 15936.78 | 177951.05 | 787.67 | 475.62 | 7658.67 | 11492.51 | 2002.5 | -300.37 | 199949.5 | -118.15 |  |  | 39989.9 | 239939.4 | 258414.73 | 5756.2 | 264170.93 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
8 | - Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 153 | 749.13 | 7322.31 | 3706.37 | 1076.05 | 34547.37 |  | 4438.74 | 4438.74 |  | 6604.48 | 5941.85 | 62561.12 | 293.67 | 177.33 | 2855.44 | 4284.84 | 708.37 | -106.26 | 70730.46 | -44.05 |  |  | 14146.09 | 84876.55 | 91412.04 | 2036.19 | 93448.23 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
9 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА | М | 1185 | 274.28 | 3002.05 | 481.01 | 33.57 | 18864.73 |  | 1889.51 | 1889.51 |  | 2326.02 | 2050.75 | 28614.07 | 106.15 | 64.1 | 1032.11 | 1548.77 | 316.66 | -47.5 | 31618.44 | -15.92 |  |  | 6323.69 | 37942.13 | 40863.67 | 1450.66 | 42314.33 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
10 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 395 | 98.51 | 1075.34 | 171.87 | 13.43 | 6289.55 |  | 630.04 | 630.04 |  | 831.72 | 731.52 | 9730.04 | 38.07 | 22.99 | 370.18 | 555.49 | 108.19 | -16.23 | 10803.02 | -5.71 |  |  | 2160.6 | 12963.62 | 13961.82 | 495.64 | 14457.46 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
11 | - Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D | М | 639 | 411.42 | 4040.6 | 312.37 | 90.08 | 72002.86 |  | 10356.51 | 10356.51 |  | 3248.37 | 2922.46 | 92883.17 | 144.44 | 87.22 | 1404.43 | 2107.47 | 975.81 | -146.37 | 97434.5 | -21.67 |  |  | 19486.9 | 116921.4 | 125924.35 | 2763.19 | 128687.54 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
12 | - Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 214 | 165.31 | 1623.54 | 125.29 | 36.13 | 24040.19 |  | 3455.39 | 3455.39 |  | 1305.17 | 1174.22 | 31723.8 | 58.04 | 35.04 | 564.29 | 846.76 | 335.55 | -50.33 | 33504.44 | -8.71 |  |  | 6700.89 | 40205.33 | 43301.14 | 950.17 | 44251.31 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
13 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ | М2 | 437.05 | 2435.94 | 27207.77 | 3532.16 | 152.35 | 8960.59 |  | 1056.89 | 1056.89 |  | 20967.2 | 19272.2 | 80996.81 | 956.73 | 577.7 | 9302.44 | 13959.13 | 1067.16 | -160.07 | 106556.39 | -143.51 |  |  | 21311.28 | 127867.67 | 137713.48 | 3987.35 | 141700.83 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
14 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М2 | 145.7 | 886.89 | 9903.61 | 1252.43 | 60.94 | 2987.58 |  | 352.41 | 352.41 |  | 7616.36 | 7015.85 | 29128.24 | 348.44 | 210.4 | 3387.95 | 5083.91 | 384.92 | -57.74 | 38433.85 | -52.27 |  |  | 7686.77 | 46120.62 | 49671.91 | 1438.19 | 51110.1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 2.2 |  |  | 8139.2 | 84262.2 | 29632.77 | 7480.47 | 268633.32 | 0 | 37020.07 | 35976.72 | 1043.35 | 71292.21 | 64653.04 | 555493.61 | 3208.06 | 1937.13 | 31192.5 | 46807.09 | 6446.04 | -971.4 | 646631.82 | -481.21 | 0 | 0 | 129326.36 | 775958.18 | 835706.95 | 19762.96 | 855469.91
смета: | 2.3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПС 330 КВ БОРИСОВ)
15 | - Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | М | 1550 | 527.3 | 5732.78 | 722.25 | 119.39 | 6232.25 |  | 447.78 | 447.78 |  | 3490.92 | 2380.06 | 19006.04 | 204.64 | 123.57 | 1989.74 | 2985.78 | 245.24 | -36.79 | 24487.52 | -30.7 |  |  | 4897.5 | 29385.02 | 31647.67 | 1212.12 | 32859.79 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
16 | - Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 818 | 267.33 | 2463.77 | 2344.62 | 865 | [5 empty] | 2617.75 | 2355.1 | 9781.24 | 116.4 | 70.29 | 1131.78 | 1698.34 | 129.1 | -19.36 | 12890.33 | -17.46 |  |  | 2578.07 | 15468.4 | 16659.47 | 638.07 | 17297.54 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 2.3 |  |  | 794.63 | 8196.55 | 3066.87 | 984.39 | 6232.25 | 0 | 447.78 | 447.78 | 0 | 6108.67 | 4735.16 | 28787.28 | 321.04 | 193.86 | 3121.52 | 4684.12 | 374.34 | -56.15 | 37377.85 | -48.16 | 0 | 0 | 7475.57 | 44853.42 | 48307.14 | 1850.19 | 50157.33
|  | Итого по объекту 2. |  |  | 8933.83 | 92458.75 | 32699.64 | 8464.86 | 274865.57 | 0 | 37467.85 | 36424.5 | 1043.35 | 77400.88 | 69388.2 | 584280.89 | 3529.1 | 2130.99 | 34314.02 | 51491.21 | 6820.38 | -1027.55 | 684009.67 | -529.37 | 0 | 0 | 136801.93 | 820811.6 | 884014.09 | 21613.15 | 905627.24
объект: | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
смета: | 3.4. РАЗБОРКУ ПОКРЫТИЙ
17 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 572.1 | 986.56 | 9699.64 | 14572.56 | 5445.76 |  |  | 5562.94 |  | 5562.94 | 11910.34 | 10715.37 | 52460.85 | 529.6 | 319.79 | 5149.44 | 7727.18 | 667.75 | -163.79 | 109027.58 | -79.44 |  |  | 21805.52 | 130833.1 | 140907.25 | 3832.69 | 144739.94 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
18 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 478.3 | 1238.52 | 12150.39 | 16404.94 | 5993.81 |  |  | 4426.82 |  | 4426.82 | 14268.6 | 12837.02 | 60087.77 | 634.47 | 383.11 | 6169.03 | 9257.17 | 772.08 | -166.31 | 110706.15 | -95.17 |  |  | 22141.23 | 132847.38 | 143076.63 | 3097.62 | 146174.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 3.4 |  |  | 2225.08 | 21850.03 | 30977.5 | 11439.57 | 0 | 0 | 9989.76 | 0 | 9989.76 | 26178.94 | 23552.39 | 112548.62 | 1164.07 | 702.9 | 11318.47 | 16984.35 | 1439.83 | -330.1 | 219733.73 | -174.61 | 0 | 0 | 43946.75 | 263680.48 | 283983.88 | 6930.31 | 290914.19
|  | Итого по объекту 3. |  |  | 2225.08 | 21850.03 | 30977.5 | 11439.57 | 0 | 0 | 9989.76 | 0 | 9989.76 | 26178.94 | 23552.39 | 112548.62 | 1164.07 | 702.9 | 11318.47 | 16984.35 | 1439.83 | -330.1 | 219733.73 | -174.61 | 0 | 0 | 43946.75 | 263680.48 | 283983.88 | 6930.31 | 290914.19
объект: | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 4.5. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНУЮ АВТОДОРОГУ
19 | - Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 4675.5 | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 |  | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 4131.79 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 |  |  | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 4.5 |  |  | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 0 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 4131.79 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 0 | 0 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2
|  | Итого по объекту 4. |  |  | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 0 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 4131.79 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 0 | 0 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2
объект: | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.6. ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
20 | - Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 5377.1 | 979.39 | 9736.9 | 29560.45 | 9024.96 | 242888.39 |  | 129850.85 | 119268.23 | 10582.62 | 14754.33 | 13274.01 | 440064.93 | 656.06 | 396.15 | 6379.03 | 9572.3 | 4615.86 | -692.38 | 460893.54 | -98.41 |  |  | 92178.71 | 553072.25 | 595658.81 | 21693.9 | 617352.71 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
21 | - Ж5-18 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ | М2 | 215.1 | 91.6 | 886.56 | 732.65 | 188.76 | 5827.33 |  | 2589.01 | 2430.33 | 158.68 | 842.29 | 758.2 | 11636.04 | 37.6 | 22.71 | 365.61 | 548.63 | 127.32 | -19.1 | 12713.17 | -5.64 |  |  | 2542.63 | 15255.8 | 16430.5 | 583.28 | 17013.78 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 5.6 |  |  | 1070.99 | 10623.46 | 30293.1 | 9213.72 | 248715.72 | 0 | 132439.86 | 121698.56 | 10741.3 | 15596.62 | 14032.21 | 451700.97 | 693.66 | 418.86 | 6744.64 | 10120.93 | 4743.18 | -711.48 | 473606.71 | -104.05 | 0 | 0 | 94721.34 | 568328.05 | 612089.31 | 22277.18 | 634366.49
|  | Итого по объекту 5. |  |  | 1070.99 | 10623.46 | 30293.1 | 9213.72 | 248715.72 | 0 | 132439.86 | 121698.56 | 10741.3 | 15596.62 | 14032.21 | 451700.97 | 693.66 | 418.86 | 6744.64 | 10120.93 | 4743.18 | -711.48 | 473606.71 | -104.05 | 0 | 0 | 94721.34 | 568328.05 | 612089.31 | 22277.18 | 634366.49
объект: | БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 6.7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
22 | - Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 222.8 |  |  | 83.21 | 24.74 |  |  | 280.73 |  | 280.73 | 19.46 | 17.5 | 400.9 | 0.87 | 0.52 | 8.41 | 12.62 | 4.27 | -0.64 | 426.82 | -0.13 |  |  | 85.36 | 512.18 | 551.62 | 22.67 | 574.29 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
23 | - Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М2 | 1485.2 | 563.61 | 5529.35 | 621.01 | 137.23 | 259.02 |  | 22.27 | 22.27 |  | 4456.2 | 4009.11 | 14896.96 | 198.15 | 119.65 | 1926.64 | 2891.09 | 202.05 | -30.31 | 20174.51 | -29.72 |  |  | 4034.9 | 24209.41 | 26073.53 | 1071.62 | 27145.15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
24 | - Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 1074.7 |  |  | 481.65 | 143.2 |  |  | 1354.12 |  | 1354.12 | 112.61 | 101.31 | 2049.69 | 5.01 | 3.02 | 48.69 | 73.06 | 22.01 | -3.3 | 2197.43 | -0.75 |  |  | 439.49 | 2636.92 | 2839.96 | 116.72 | 2956.68 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
25 | - Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М2 | 5373.5 | 2897.07 | 28422.53 | 2696.14 | 595.91 | 937.14 |  | 80.6 | 80.6 |  | 22820.1 | 20530.55 | 75487.06 | 1014.72 | 612.72 | 9866.27 | 14805.21 | 1026.6 | -153.99 | 102506.38 | -152.21 |  |  | 20501.28 | 123007.66 | 132479.25 | 5444.9 | 137924.15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 6.7 |  |  | 3460.68 | 33951.88 | 3882.01 | 901.08 | 1196.16 | 0 | 1737.72 | 102.87 | 1634.85 | 27408.37 | 24658.47 | 92834.61 | 1218.75 | 735.91 | 11850.01 | 17781.98 | 1254.93 | -188.24 | 125305.14 | -182.81 | 0 | 0 | 25061.03 | 150366.17 | 161944.36 | 6655.91 | 168600.27
|  | Итого по объекту 6. |  |  | 3460.68 | 33951.88 | 3882.01 | 901.08 | 1196.16 | 0 | 1737.72 | 102.87 | 1634.85 | 27408.37 | 24658.47 | 92834.61 | 1218.75 | 735.91 | 11850.01 | 17781.98 | 1254.93 | -188.24 | 125305.14 | -182.81 | 0 | 0 | 25061.03 | 150366.17 | 161944.36 | 6655.91 | 168600.27
|  | Всего |  |  | 16769.27 | 169494.83 | 127196.68 | 39099.07 | 740749.61 | 0 | 296822.42 | 262576.23 | 34246.19 | 162069.45 | 145562.34 | 1641895.33 | 7294.11 | 4404.42 | 70921.93 | 106424.59 | 18483.29 | -2891.12 | 1924518.64 | -1094.11 | 0 | 0 | 384903.73 | 2309422.37 | 2487247.89 | 74720.56 | 2561968.45

## Расчет ГПР вариант 3 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.10.2024 №
Расчет графика производства работ к графику строительства
на | 8160/21.МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
№пп | обоснование | наименование работ | Ед.изм. | Количество | трудозатраты чел.час. | в ценах на 1 ДЕКАБРЯ 2023 г. | [22 empty] | Всего в ценах на дату начала строительства с НДС | Средства учитывающие применение прогнозных индексов | Всего в ценах на дату окончания строительства с НДС
[6 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | в т.ч. материалы заказчика | транспорт | в т.ч. транспорт по материалам | в т.ч. транспорт по С310, С311 | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Всего | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | Перевозка рабочих авт.тр-м и командирование рабочих | Отч.в фонды развития стройотрасли в соотв.с Ук.№ 259 | Изменение стоимости / к-ф | всего | Возврат временных % | Земельный налог | Налог при УСН | НДС % | Всего с НДС
1.077
объект: | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
смета: | 1.1. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
1 | - Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 222.8 | 5.48 | 49.7 | 522.99 | 178.03 |  |  | 280.73 |  | 280.73 | 179.08 | 161.12 | 1193.62 | 7.96 | 4.81 | 77.43 | 116.19 | 14.13 | -2.12 | 1410.83 | -1.19 |  |  | 282.17 | 1693 | 1823.36 | 12.22 | 1835.58
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
2 | - Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 1 074.7 | 31.71 | 287.7 | 3027.28 | 1030.45 |  |  | 1354.12 |  | 1354.12 | 1036.59 | 932.59 | 6638.28 | 46.09 | 27.83 | 448.17 | 672.52 | 79.05 | -11.86 | 7893.17 | -6.91 |  |  | 1578.63 | 9471.8 | 10201.13 | 68.35 | 10269.48
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 1.1 |  |  | 37.19 | 337.4 | 3550.27 | 1208.48 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 1634.85 | 1215.67 | 1093.71 | 7831.9 | 54.05 | 32.64 | 525.6 | 788.71 | 93.18 | -13.98 | 9304 | -8.1 | 0 | 0 | 1860.8 | 11164.8 | 12024.49 | 80.57 | 12105.06 | 0
|  | Итого по объекту 1. |  |  | 37.19 | 337.4 | 3550.27 | 1208.48 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 1634.85 | 1215.67 | 1093.71 | 7831.9 | 54.05 | 32.64 | 525.6 | 788.71 | 93.18 | -13.98 | 9304 | -8.1 | 0 | 0 | 1860.8 | 11164.8 | 12024.49 | 80.57 | 12105.06 | 0
объект: | ОГРАЖДЕНИЕ
смета: | 2.2. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ
3 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА | М | 562 | 693.49 | 6631.79 | 6084.93 | 1892.97 | 167.63 |  | 794.78 | 526.13 | 268.65 | 6703.87 | 6031.26 | 26414.26 | 298.09 | 180 | 2898.42 | 4349.33 | 344.4 | -55.03 | 36634.76 | -44.71 |  |  | 7326.95 | 43961.71 | 47346.76 | 475.83 | 47822.59
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
4 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 153 | 252.87 | 2416.15 | 1451.25 | 424.32 | 55.88 |  | 264.93 | 175.38 | 89.55 | 2233.75 | 2009.63 | 8431.59 | 99.33 | 59.98 | 965.76 | 1449.21 | 111.02 | -17.78 | 11834.21 | -14.9 |  |  | 2366.84 | 14201.05 | 15294.53 | 153.72 | 15448.25
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
5 | - Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 757.7 | 139.17 | 1262.56 | 927.32 | 318.48 |  |  | 513.76 |  | 513.76 | 1243.32 | 1118.59 | 5065.55 | 55.29 | 33.38 | 537.55 | 806.65 | 65.56 | -9.83 | 6545.86 | -8.29 |  |  | 1309.17 | 7855.03 | 8459.87 | 183.38 | 8643.25
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
6 | - Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М3 | 252.6 | 55.74 | 505.71 | 370.98 | 127.42 |  |  | 171.39 |  | 171.39 | 497.9 | 447.93 | 1993.91 | 22.14 | 13.37 | 215.26 | 323.02 | 25.9 | -3.89 | 2586.39 | -3.32 |  |  | 517.28 | 3103.67 | 3342.65 | 72.44 | 3415.09
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
7 | - Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ | М | 562 | 1976.45 | 19270.77 | 11216.79 | 3254.73 | 100716.94 |  | 13095.72 | 13095.72 |  | 17714.05 | 15936.78 | 177951.05 | 787.67 | 475.62 | 7658.67 | 11492.51 | 2002.5 | -300.37 | 199949.5 | -118.15 |  |  | 39989.9 | 239939.4 | 258414.73 | 5756.2 | 264170.93
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
8 | - Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 153 | 749.13 | 7322.31 | 3706.37 | 1076.05 | 34547.37 |  | 4438.74 | 4438.74 |  | 6604.48 | 5941.85 | 62561.12 | 293.67 | 177.33 | 2855.44 | 4284.84 | 708.37 | -106.26 | 70730.46 | -44.05 |  |  | 14146.09 | 84876.55 | 91412.04 | 2036.19 | 93448.23
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
9 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА | М | 1 185 | 274.28 | 3002.05 | 481.01 | 33.57 | 18864.73 |  | 1889.51 | 1889.51 |  | 2326.02 | 2050.75 | 28614.07 | 106.15 | 64.1 | 1032.11 | 1548.77 | 316.66 | -47.5 | 31618.44 | -15.92 |  |  | 6323.69 | 37942.13 | 40863.67 | 1450.66 | 42314.33
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
10 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 395 | 98.51 | 1075.34 | 171.87 | 13.43 | 6289.55 |  | 630.04 | 630.04 |  | 831.72 | 731.52 | 9730.04 | 38.07 | 22.99 | 370.18 | 555.49 | 108.19 | -16.23 | 10803.02 | -5.71 |  |  | 2160.6 | 12963.62 | 13961.82 | 495.64 | 14457.46
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
11 | - Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D | М | 639 | 411.42 | 4040.6 | 312.37 | 90.08 | 72002.86 |  | 10356.51 | 10356.51 |  | 3248.37 | 2922.46 | 92883.17 | 144.44 | 87.22 | 1404.43 | 2107.47 | 975.81 | -146.37 | 97434.5 | -21.67 |  |  | 19486.9 | 116921.4 | 125924.35 | 2763.19 | 128687.54
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
12 | - Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 214 | 165.31 | 1623.54 | 125.29 | 36.13 | 24040.19 |  | 3455.39 | 3455.39 |  | 1305.17 | 1174.22 | 31723.8 | 58.04 | 35.04 | 564.29 | 846.76 | 335.55 | -50.33 | 33504.44 | -8.71 |  |  | 6700.89 | 40205.33 | 43301.14 | 950.17 | 44251.31
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
13 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ | М2 | 437.05 | 2435.94 | 27207.77 | 3532.16 | 152.35 | 8960.59 |  | 1056.89 | 1056.89 |  | 20967.2 | 19272.2 | 80996.81 | 956.73 | 577.7 | 9302.44 | 13959.13 | 1067.16 | -160.07 | 106556.39 | -143.51 |  |  | 21311.28 | 127867.67 | 137713.48 | 3987.35 | 141700.83
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
14 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М2 | 145.7 | 886.89 | 9903.61 | 1252.43 | 60.94 | 2987.58 |  | 352.41 | 352.41 |  | 7616.36 | 7015.85 | 29128.24 | 348.44 | 210.4 | 3387.95 | 5083.91 | 384.92 | -57.74 | 38433.85 | -52.27 |  |  | 7686.77 | 46120.62 | 49671.91 | 1438.19 | 51110.1
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 2.2 |  |  | 8139.2 | 84262.2 | 29632.77 | 7480.47 | 268633.32 | 0 | 37020.07 | 35976.72 | 1043.35 | 71292.21 | 64653.04 | 555493.61 | 3208.06 | 1937.13 | 31192.5 | 46807.09 | 6446.04 | -971.4 | 646631.82 | -481.21 | 0 | 0 | 129326.36 | 775958.18 | 835706.95 | 19762.96 | 855469.91 | 0
смета: | 2.3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПС 330 КВ БОРИСОВ)
15 | - Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | М | 1 550 | 527.3 | 5732.78 | 722.25 | 119.39 | 6232.25 |  | 447.78 | 447.78 |  | 3490.92 | 2380.06 | 19006.04 | 204.64 | 123.57 | 1989.74 | 2985.78 | 245.24 | -36.79 | 24487.52 | -30.7 |  |  | 4897.5 | 29385.02 | 31647.67 | 1212.12 | 32859.79
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
16 | - Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 818 | 267.33 | 2463.77 | 2344.62 | 865 | [5 empty] | 2617.75 | 2355.1 | 9781.24 | 116.4 | 70.29 | 1131.78 | 1698.34 | 129.1 | -19.36 | 12890.33 | -17.46 |  |  | 2578.07 | 15468.4 | 16659.47 | 638.07 | 17297.54
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 2.3 |  |  | 794.63 | 8196.55 | 3066.87 | 984.39 | 6232.25 | 0 | 447.78 | 447.78 | 0 | 6108.67 | 4735.16 | 28787.28 | 321.04 | 193.86 | 3121.52 | 4684.12 | 374.34 | -56.15 | 37377.85 | -48.16 | 0 | 0 | 7475.57 | 44853.42 | 48307.14 | 1850.19 | 50157.33 | 0
|  | Итого по объекту 2. |  |  | 8933.83 | 92458.75 | 32699.64 | 8464.86 | 274865.57 | 0 | 37467.85 | 36424.5 | 1043.35 | 77400.88 | 69388.2 | 584280.89 | 3529.1 | 2130.99 | 34314.02 | 51491.21 | 6820.38 | -1027.55 | 684009.67 | -529.37 | 0 | 0 | 136801.93 | 820811.6 | 884014.09 | 21613.15 | 905627.24 | 0
объект: | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
смета: | 3.4. РАЗБОРКУ ПОКРЫТИЙ
17 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 572.1 | 986.56 | 9699.64 | 14572.56 | 5445.76 |  |  | 5562.94 |  | 5562.94 | 11910.34 | 10715.37 | 52460.85 | 529.6 | 319.79 | 5149.44 | 7727.18 | 667.75 | -163.79 | 109027.58 | -79.44 |  |  | 21805.52 | 130833.1 | 140907.25 | 3832.69 | 144739.94
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
18 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 478.3 | 1238.52 | 12150.39 | 16404.94 | 5993.81 |  |  | 4426.82 |  | 4426.82 | 14268.6 | 12837.02 | 60087.77 | 634.47 | 383.11 | 6169.03 | 9257.17 | 772.08 | -166.31 | 110706.15 | -95.17 |  |  | 22141.23 | 132847.38 | 143076.63 | 3097.62 | 146174.25
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 3.4 |  |  | 2225.08 | 21850.03 | 30977.5 | 11439.57 | 0 | 0 | 9989.76 | 0 | 9989.76 | 26178.94 | 23552.39 | 112548.62 | 1164.07 | 702.9 | 11318.47 | 16984.35 | 1439.83 | -330.1 | 219733.73 | -174.61 | 0 | 0 | 43946.75 | 263680.48 | 283983.88 | 6930.31 | 290914.19 | 0
|  | Итого по объекту 3. |  |  | 2225.08 | 21850.03 | 30977.5 | 11439.57 | 0 | 0 | 9989.76 | 0 | 9989.76 | 26178.94 | 23552.39 | 112548.62 | 1164.07 | 702.9 | 11318.47 | 16984.35 | 1439.83 | -330.1 | 219733.73 | -174.61 | 0 | 0 | 43946.75 | 263680.48 | 283983.88 | 6930.31 | 290914.19 | 0
объект: | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 4.5. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНУЮ АВТОДОРОГУ
19 | - Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 4 675.5 | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 |  | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 4131.79 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 |  |  | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 4.5 |  |  | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 0 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 4131.79 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 0 | 0 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2 | 0
|  | Итого по объекту 4. |  |  | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 0 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 4131.79 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 0 | 0 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2 | 0
объект: | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.6. ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
20 | - Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 5 377.1 | 979.39 | 9736.9 | 29560.45 | 9024.96 | 242888.39 |  | 129850.85 | 119268.23 | 10582.62 | 14754.33 | 13274.01 | 440064.93 | 656.06 | 396.15 | 6379.03 | 9572.3 | 4615.86 | -692.38 | 460893.54 | -98.41 |  |  | 92178.71 | 553072.25 | 595658.81 | 21693.9 | 617352.71
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
21 | - Ж5-18 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ | М2 | 215.1 | 91.6 | 886.56 | 732.65 | 188.76 | 5827.33 |  | 2589.01 | 2430.33 | 158.68 | 842.29 | 758.2 | 11636.04 | 37.6 | 22.71 | 365.61 | 548.63 | 127.32 | -19.1 | 12713.17 | -5.64 |  |  | 2542.63 | 15255.8 | 16430.5 | 583.28 | 17013.78
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 5.6 |  |  | 1070.99 | 10623.46 | 30293.1 | 9213.72 | 248715.72 | 0 | 132439.86 | 121698.56 | 10741.3 | 15596.62 | 14032.21 | 451700.97 | 693.66 | 418.86 | 6744.64 | 10120.93 | 4743.18 | -711.48 | 473606.71 | -104.05 | 0 | 0 | 94721.34 | 568328.05 | 612089.31 | 22277.18 | 634366.49 | 0
|  | Итого по объекту 5. |  |  | 1070.99 | 10623.46 | 30293.1 | 9213.72 | 248715.72 | 0 | 132439.86 | 121698.56 | 10741.3 | 15596.62 | 14032.21 | 451700.97 | 693.66 | 418.86 | 6744.64 | 10120.93 | 4743.18 | -711.48 | 473606.71 | -104.05 | 0 | 0 | 94721.34 | 568328.05 | 612089.31 | 22277.18 | 634366.49 | 0
объект: | БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 6.7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
22 | - Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 222.8 |  |  | 83.21 | 24.74 |  |  | 280.73 |  | 280.73 | 19.46 | 17.5 | 400.9 | 0.87 | 0.52 | 8.41 | 12.62 | 4.27 | -0.64 | 426.82 | -0.13 |  |  | 85.36 | 512.18 | 551.62 | 22.67 | 574.29
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
23 | - Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М2 | 1 485.2 | 563.61 | 5529.35 | 621.01 | 137.23 | 259.02 |  | 22.27 | 22.27 |  | 4456.2 | 4009.11 | 14896.96 | 198.15 | 119.65 | 1926.64 | 2891.09 | 202.05 | -30.31 | 20174.51 | -29.72 |  |  | 4034.9 | 24209.41 | 26073.53 | 1071.62 | 27145.15
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
24 | - Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 1 074.7 |  |  | 481.65 | 143.2 |  |  | 1354.12 |  | 1354.12 | 112.61 | 101.31 | 2049.69 | 5.01 | 3.02 | 48.69 | 73.06 | 22.01 | -3.3 | 2197.43 | -0.75 |  |  | 439.49 | 2636.92 | 2839.96 | 116.72 | 2956.68
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
25 | - Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М2 | 5 373.5 | 2897.07 | 28422.53 | 2696.14 | 595.91 | 937.14 |  | 80.6 | 80.6 |  | 22820.1 | 20530.55 | 75487.06 | 1014.72 | 612.72 | 9866.27 | 14805.21 | 1026.6 | -153.99 | 102506.38 | -152.21 |  |  | 20501.28 | 123007.66 | 132479.25 | 5444.9 | 137924.15
[6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3.4968 | 2.1115 | 34 |  | 1 | 0.9985 |  | 15 |  |  | 20
|  | Итого по смете 6.7 |  |  | 3460.68 | 33951.88 | 3882.01 | 901.08 | 1196.16 | 0 | 1737.72 | 102.87 | 1634.85 | 27408.37 | 24658.47 | 92834.61 | 1218.75 | 735.91 | 11850.01 | 17781.98 | 1254.93 | -188.24 | 125305.14 | -182.81 | 0 | 0 | 25061.03 | 150366.17 | 161944.36 | 6655.91 | 168600.27 | 0
|  | Итого по объекту 6. |  |  | 3460.68 | 33951.88 | 3882.01 | 901.08 | 1196.16 | 0 | 1737.72 | 102.87 | 1634.85 | 27408.37 | 24658.47 | 92834.61 | 1218.75 | 735.91 | 11850.01 | 17781.98 | 1254.93 | -188.24 | 125305.14 | -182.81 | 0 | 0 | 25061.03 | 150366.17 | 161944.36 | 6655.91 | 168600.27 | 0
|  | Всего |  |  | 16769.27 | 169494.83 | 127196.68 | 39099.07 | 740749.61 | 0 | 296822.42 | 262576.23 | 34246.19 | 162069.45 | 145562.34 | 1641895.33 | 7294.11 | 4404.42 | 70921.93 | 106424.59 | 18483.29 | -2891.12 | 1924518.64 | -1094.11 | 0 | 0 | 384903.73 | 2309422.37 | 2487247.89 | 74720.56 | 2561968.45 | 0

## Расчет стоимости
Приложение №2
к договору строительного подряда
от 14 .11. 2024 г. № 08-12/8
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
на | МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПС 330 КВ "БОРИСОВ" ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОН, Д. БЕЛАЯ ЛУЖА
(наименование объекта)
№пп | обоснование | наименование работ | Ед.изм. | Количество | трудозатраты чел.час. | в ценах на 1 ДЕКАБРЯ 2023 г. | [21 empty] | Всего в ценах на дату начала строительства с НДС | Средства учитывающие применение прогнозных индексов | Всего в ценах на дату окончания строительства с НДС | коэфициенты к статьям затрат
[6 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | транспорт | в т.ч. транспорт по материалам | в т.ч. транспорт по С310, С311 | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Всего | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | Перевозка рабочих авт.тр-м и командирование рабочих | Другие прочие, в том числе стоимость свалки | Изменение стоимости / к-ф | Итого объем работ для статистической отчетности | Возврат временных % | всего | Отчисления по указу № 259 | НДС % | Всего с НДС |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | в т.ч. зарплата машиниста | Материалы | транспорт | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Отчисления на соцстрах % | конкусный коэфициент | Возврат временных % | НДС %
1.077
объект: | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
смета: | 1.1. СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
1 | - Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 222.8 | 5.48 | 49.7 | 522.99 | 178.03 |  | 280.73 |  | 280.73 | 179.08 | 161.12 | 1193.62 | 7.96 | 4.81 | 77.43 | 116.19 |  | -2.12 | 1410.83 | -1.19 | 1410.83 | 14.13 | 282.17 | 1693 | 1823.36 | 12.22 | 1835.58 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
2 | - Ж7-50 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 1074.7 | 31.71 | 287.7 | 3027.28 | 1030.45 |  | 1354.12 |  | 1354.12 | 1036.59 | 932.59 | 6638.28 | 46.09 | 27.83 | 448.17 | 672.52 |  | -11.86 | 7893.17 | -6.91 | 7893.17 | 79.05 | 1578.63 | 9471.8 | 10201.13 | 68.35 | 10269.48 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 1.1 |  |  | 37.19 | 337.4 | 3550.27 | 1208.48 | 0 | 1634.85 | 0 | 1634.85 | 1215.67 | 1093.71 | 7831.9 | 54.05 | 32.64 | 525.6 | 788.71 | 0 | -13.98 | 9304 | -8.1 | 9304 | 93.18 | 1860.8 | 11164.8 | 12024.49 | 80.57 | 12105.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по объекту 1. |  |  | 37.19 | 337.4 | 3550.27 | 1208.48 | 0 | 1634.85 | 0 | 1634.85 | 1215.67 | 1093.71 | 7831.9 | 54.05 | 32.64 | 525.6 | 788.71 | 0 | -13.98 | 9304 | -8.1 | 9304 | 93.18 | 1860.8 | 11164.8 | 12024.49 | 80.57 | 12105.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект: | ОГРАЖДЕНИЕ
смета: | 2.2. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ
3 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА | М | 562 | 693.49 | 6631.79 | 6084.93 | 1892.97 | 167.63 | 794.78 | 526.13 | 268.65 | 6703.87 | 6031.26 | 26414.26 | 298.09 | 180 | 2898.42 | 4349.33 | 2250 | -55.03 | 36634.76 | -44.71 | 36634.76 | 344.4 | 7326.95 | 43961.71 | 47346.76 | 475.83 | 47822.59 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
4 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 153 | 252.87 | 2416.15 | 1451.25 | 424.32 | 55.88 | 264.93 | 175.38 | 89.55 | 2233.75 | 2009.63 | 8431.59 | 99.33 | 59.98 | 965.76 | 1449.21 | 750 | -17.78 | 11834.21 | -14.9 | 11834.21 | 111.02 | 2366.84 | 14201.05 | 15294.53 | 153.72 | 15448.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
5 | - Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 757.7 | 139.17 | 1262.56 | 927.32 | 318.48 |  | 513.76 |  | 513.76 | 1243.32 | 1118.59 | 5065.55 | 55.29 | 33.38 | 537.55 | 806.65 |  | -9.83 | 6545.86 | -8.29 | 6545.86 | 65.56 | 1309.17 | 7855.03 | 8459.87 | 183.38 | 8643.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
6 | - Ж7-90 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М3 | 252.6 | 55.74 | 505.71 | 370.98 | 127.42 |  | 171.39 |  | 171.39 | 497.9 | 447.93 | 1993.91 | 22.14 | 13.37 | 215.26 | 323.02 |  | -3.89 | 2586.39 | -3.32 | 2586.39 | 25.9 | 517.28 | 3103.67 | 3342.65 | 72.44 | 3415.09 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
7 | - Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ | М | 562 | 1976.45 | 19270.77 | 11216.79 | 3254.73 | 100716.94 | 13095.72 | 13095.72 |  | 17714.05 | 15936.78 | 177951.05 | 787.67 | 475.62 | 7658.67 | 11492.51 |  | -300.37 | 199949.5 | -118.15 | 199949.5 | 2002.5 | 39989.9 | 239939.4 | 258414.73 | 5756.2 | 264170.93 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
8 | - Ж7-40 | ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 153 | 749.13 | 7322.31 | 3706.37 | 1076.05 | 34547.37 | 4438.74 | 4438.74 |  | 6604.48 | 5941.85 | 62561.12 | 293.67 | 177.33 | 2855.44 | 4284.84 |  | -106.26 | 70730.46 | -44.05 | 70730.46 | 708.37 | 14146.09 | 84876.55 | 91412.04 | 2036.19 | 93448.23 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
9 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА | М | 1185 | 274.28 | 3002.05 | 481.01 | 33.57 | 18864.73 | 1889.51 | 1889.51 |  | 2326.02 | 2050.75 | 28614.07 | 106.15 | 64.1 | 1032.11 | 1548.77 |  | -47.5 | 31618.44 | -15.92 | 31618.44 | 316.66 | 6323.69 | 37942.13 | 40863.67 | 1450.66 | 42314.33 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
10 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЕГОЗА (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 395 | 98.51 | 1075.34 | 171.87 | 13.43 | 6289.55 | 630.04 | 630.04 |  | 831.72 | 731.52 | 9730.04 | 38.07 | 22.99 | 370.18 | 555.49 |  | -16.23 | 10803.02 | -5.71 | 10803.02 | 108.19 | 2160.6 | 12963.62 | 13961.82 | 495.64 | 14457.46 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
11 | - Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D | М | 639 | 411.42 | 4040.6 | 312.37 | 90.08 | 72002.86 | 10356.51 | 10356.51 |  | 3248.37 | 2922.46 | 92883.17 | 144.44 | 87.22 | 1404.43 | 2107.47 |  | -146.37 | 97434.5 | -21.67 | 97434.5 | 975.81 | 19486.9 | 116921.4 | 125924.35 | 2763.19 | 128687.54 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
12 | - Ж7-40 | ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 3D (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М | 214 | 165.31 | 1623.54 | 125.29 | 36.13 | 24040.19 | 3455.39 | 3455.39 |  | 1305.17 | 1174.22 | 31723.8 | 58.04 | 35.04 | 564.29 | 846.76 |  | -50.33 | 33504.44 | -8.71 | 33504.44 | 335.55 | 6700.89 | 40205.33 | 43301.14 | 950.17 | 44251.31 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
13 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ | М2 | 437.05 | 2435.94 | 27207.77 | 3532.16 | 152.35 | 8960.59 | 1056.89 | 1056.89 |  | 20967.2 | 19272.2 | 80996.81 | 956.73 | 577.7 | 9302.44 | 13959.13 |  | -160.07 | 106556.39 | -143.51 | 106556.39 | 1067.16 | 21311.28 | 127867.67 | 137713.48 | 3987.35 | 141700.83 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
14 | - Ж7-40 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОДКОПНОЙ СЕТКИ (ОХРАННАЯ ЗОНА) | М2 | 145.7 | 886.89 | 9903.61 | 1252.43 | 60.94 | 2987.58 | 352.41 | 352.41 |  | 7616.36 | 7015.85 | 29128.24 | 348.44 | 210.4 | 3387.95 | 5083.91 |  | -57.74 | 38433.85 | -52.27 | 38433.85 | 384.92 | 7686.77 | 46120.62 | 49671.91 | 1438.19 | 51110.1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 2.2 |  |  | 8139.2 | 84262.2 | 29632.77 | 7480.47 | 268633.32 | 37020.07 | 35976.72 | 1043.35 | 71292.21 | 64653.04 | 555493.61 | 3208.06 | 1937.13 | 31192.5 | 46807.09 | 3000 | -971.4 | 646631.82 | -481.21 | 646631.82 | 6446.04 | 129326.36 | 775958.18 | 835706.95 | 19762.96 | 855469.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета: | 2.3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ПС 330 КВ БОРИСОВ)
15 | - Ж3-40-51 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | М | 1550 | 527.3 | 5732.78 | 722.25 | 119.39 | 6232.25 | 447.78 | 447.78 |  | 3490.92 | 2380.06 | 19006.04 | 204.64 | 123.57 | 1989.74 | 2985.78 |  | -36.79 | 24487.52 | -30.7 | 24487.52 | 245.24 | 4897.5 | 29385.02 | 31647.67 | 1212.12 | 32859.79 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
16 | - Ж6-60-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 818 | 267.33 | 2463.77 | 2344.62 | 865 |  |  |  |  | 2617.75 | 2355.1 | 9781.24 | 116.4 | 70.29 | 1131.78 | 1698.34 |  | -19.36 | 12890.33 | -17.46 | 12890.33 | 129.1 | 2578.07 | 15468.4 | 16659.47 | 638.07 | 17297.54 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 2.3 |  |  | 794.63 | 8196.55 | 3066.87 | 984.39 | 6232.25 | 447.78 | 447.78 | 0 | 6108.67 | 4735.16 | 28787.28 | 321.04 | 193.86 | 3121.52 | 4684.12 | 0 | -56.15 | 37377.85 | -48.16 | 37377.85 | 374.34 | 7475.57 | 44853.42 | 48307.14 | 1850.19 | 50157.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по объекту 2. |  |  | 8933.83 | 92458.75 | 32699.64 | 8464.86 | 274865.57 | 37467.85 | 36424.5 | 1043.35 | 77400.88 | 69388.2 | 584280.89 | 3529.1 | 2130.99 | 34314.02 | 51491.21 | 3000 | -1027.55 | 684009.67 | -529.37 | 684009.67 | 6820.38 | 136801.93 | 820811.6 | 884014.09 | 21613.15 | 905627.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект: | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ
смета: | 3.4. РАЗБОРКУ ПОКРЫТИЙ
17 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 572.1 | 986.56 | 9699.64 | 14572.56 | 5445.76 |  | 5562.94 |  | 5562.94 | 11910.34 | 10715.37 | 52460.85 | 529.6 | 319.79 | 5149.44 | 7727.18 | 42416.2 | -163.79 | 109027.58 | -79.44 | 109027.58 | 667.75 | 21805.52 | 130833.1 | 140907.25 | 3832.69 | 144739.94 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
18 | - Ж7-90 | РАЗБОРКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 478.3 | 1238.52 | 12150.39 | 16404.94 | 5993.81 |  | 4426.82 |  | 4426.82 | 14268.6 | 12837.02 | 60087.77 | 634.47 | 383.11 | 6169.03 | 9257.17 | 33664 | -166.31 | 110706.15 | -95.17 | 110706.15 | 772.08 | 22141.23 | 132847.38 | 143076.63 | 3097.62 | 146174.25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 3.4 |  |  | 2225.08 | 21850.03 | 30977.5 | 11439.57 | 0 | 9989.76 | 0 | 9989.76 | 26178.94 | 23552.39 | 112548.62 | 1164.07 | 702.9 | 11318.47 | 16984.35 | 76080.2 | -330.1 | 219733.73 | -174.61 | 219733.73 | 1439.83 | 43946.75 | 263680.48 | 283983.88 | 6930.31 | 290914.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по объекту 3. |  |  | 2225.08 | 21850.03 | 30977.5 | 11439.57 | 0 | 9989.76 | 0 | 9989.76 | 26178.94 | 23552.39 | 112548.62 | 1164.07 | 702.9 | 11318.47 | 16984.35 | 76080.2 | -330.1 | 219733.73 | -174.61 | 219733.73 | 1439.83 | 43946.75 | 263680.48 | 283983.88 | 6930.31 | 290914.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект: | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 4.5. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНУЮ АВТОДОРОГУ
19 | - Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 4675.5 | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 |  | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 412559.39 | 4131.79 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 4.5 |  |  | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 0 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 412559.39 | 4131.79 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по объекту 4. |  |  | 1041.5 | 10273.31 | 25794.16 | 7871.36 | 215972.16 | 113552.38 | 104350.3 | 9202.08 | 14268.97 | 12837.36 | 392698.34 | 634.48 | 383.12 | 6169.19 | 9257.41 | 0 | -619.77 | 412559.39 | -95.17 | 412559.39 | 4131.79 | 82511.88 | 495071.27 | 533191.76 | 17163.44 | 550355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект: | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
смета: | 5.6. ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
20 | - Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 5377.1 | 979.39 | 9736.9 | 29560.45 | 9024.96 | 242888.39 | 129850.85 | 119268.23 | 10582.62 | 14754.33 | 13274.01 | 440064.93 | 656.06 | 396.15 | 6379.03 | 9572.3 |  | -692.38 | 460893.54 | -98.41 | 460893.54 | 4615.86 | 92178.71 | 553072.25 | 595658.81 | 21693.9 | 617352.71 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
21 | - Ж5-18 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ | М2 | 215.1 | 91.6 | 886.56 | 732.65 | 188.76 | 5827.33 | 2589.01 | 2430.33 | 158.68 | 842.29 | 758.2 | 11636.04 | 37.6 | 22.71 | 365.61 | 548.63 |  | -19.1 | 12713.17 | -5.64 | 12713.17 | 127.32 | 2542.63 | 15255.8 | 16430.5 | 583.28 | 17013.78 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 5.6 |  |  | 1070.99 | 10623.46 | 30293.1 | 9213.72 | 248715.72 | 132439.86 | 121698.56 | 10741.3 | 15596.62 | 14032.21 | 451700.97 | 693.66 | 418.86 | 6744.64 | 10120.93 | 0 | -711.48 | 473606.71 | -104.05 | 473606.71 | 4743.18 | 94721.34 | 568328.05 | 612089.31 | 22277.18 | 634366.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по объекту 5. |  |  | 1070.99 | 10623.46 | 30293.1 | 9213.72 | 248715.72 | 132439.86 | 121698.56 | 10741.3 | 15596.62 | 14032.21 | 451700.97 | 693.66 | 418.86 | 6744.64 | 10120.93 | 0 | -711.48 | 473606.71 | -104.05 | 473606.71 | 4743.18 | 94721.34 | 568328.05 | 612089.31 | 22277.18 | 634366.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект: | БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 6.7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
22 | - Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М3 | 222.8 |  |  | 83.21 | 24.74 |  | 280.73 |  | 280.73 | 19.46 | 17.5 | 400.9 | 0.87 | 0.52 | 8.41 | 12.62 |  | -0.64 | 426.82 | -0.13 | 426.82 | 4.27 | 85.36 | 512.18 | 551.62 | 22.67 | 574.29 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
23 | - Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПС) | М2 | 1485.2 | 563.61 | 5529.35 | 621.01 | 137.23 | 259.02 | 22.27 | 22.27 |  | 4456.2 | 4009.11 | 14896.96 | 198.15 | 119.65 | 1926.64 | 2891.09 |  | -30.31 | 20174.51 | -29.72 | 20174.51 | 202.05 | 4034.9 | 24209.41 | 26073.53 | 1071.62 | 27145.15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
24 | - Ж7-10 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М3 | 1074.7 |  |  | 481.65 | 143.2 |  | 1354.12 |  | 1354.12 | 112.61 | 101.31 | 2049.69 | 5.01 | 3.02 | 48.69 | 73.06 |  | -3.3 | 2197.43 | -0.75 | 2197.43 | 22.01 | 439.49 | 2636.92 | 2839.96 | 116.72 | 2956.68 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
25 | - Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТЕРРИТОРИЯ ПС) | М2 | 5373.5 | 2897.07 | 28422.53 | 2696.14 | 595.91 | 937.14 | 80.6 | 80.6 |  | 22820.1 | 20530.55 | 75487.06 | 1014.72 | 612.72 | 9866.27 | 14805.21 |  | -153.99 | 102506.38 | -152.21 | 102506.38 | 1026.6 | 20501.28 | 123007.66 | 132479.25 | 5444.9 | 137924.15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3.4968 | 2.1115 | 34 | 0.9985 | 15 | 20
|  | Итого по смете 6.7 |  |  | 3460.68 | 33951.88 | 3882.01 | 901.08 | 1196.16 | 1737.72 | 102.87 | 1634.85 | 27408.37 | 24658.47 | 92834.61 | 1218.75 | 735.91 | 11850.01 | 17781.98 | 0 | -188.24 | 125305.14 | -182.81 | 125305.14 | 1254.93 | 25061.03 | 150366.17 | 161944.36 | 6655.91 | 168600.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по объекту 6. |  |  | 3460.68 | 33951.88 | 3882.01 | 901.08 | 1196.16 | 1737.72 | 102.87 | 1634.85 | 27408.37 | 24658.47 | 92834.61 | 1218.75 | 735.91 | 11850.01 | 17781.98 | 0 | -188.24 | 125305.14 | -182.81 | 125305.14 | 1254.93 | 25061.03 | 150366.17 | 161944.36 | 6655.91 | 168600.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего |  |  | 16769.27 | 169494.83 | 127196.68 | 39099.07 | 740749.61 | 296822.42 | 262576.23 | 34246.19 | 162069.45 | 145562.34 | 1641895.33 | 7294.11 | 4404.42 | 70921.93 | 106424.59 | 79080.2 | -2891.12 | 1924518.64 | -1094.11 | 1924518.64 | 18483.29 | 384903.73 | 2309422.37 | 2487247.89 | 74720.56 | 2561968.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрядчик |  | Директор филиала И.И. Мытник | [5 empty] | Заказчик |  | Директор филиала А.Н. Лиходиевский
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [7 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)